CI TRT/DG/GMP N° 005/2021

Assunto: Reforma predial da Vara do Trabalho de Corumbá/MS

Campo Grande-MS, 08 de outubro de 2021.

Sr. Secretário Administrativo:

Encaminho a Vª Sª, para ciência e deliberações, o Projeto Básico para contratação de empresa especializada de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial na Vara do Trabalho de Corumbá/MS, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB), incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão-de-obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, tributos e seguros.

Justifica-se a execução dos serviços constantes em planilha, tendo em vista o descrito no Plano de Trabalho encaminhado anexo. Ressalta-se que esta demanda consta como prioridade identificada na listagem priorizada de necessidades conforme processo 2208/2019 (doc.63).

A fim de subsidiar a elaboração do edital, informa-se:

1) execução do objeto da licitação pelo regime de empreitada por preço global.
A regra a ser observada é a de que todos os serviços e todas as atividades que integram o objeto devem ser quantificados, salvo se não for possível.
Tal obrigatoriedade decorre do fato de que, sem a quantificação precisa do objeto, não é possível definir o preço global para o encargo a ser executado.
Se a ideia é exigir preço global para o encargo definido, será necessário quantificar todos os insumos, os materiais, as atividades e os serviços.
No caso presente, verifica-se que todos os fatores que poderiam conduzir a uma impossibilidade de correta quantificação foram minimizados, na medida em que houve um processo investigatório preliminar, consubstanciado pelas vistorias nos locais de execução da reforma predial pretendida.
Deste modo, entende-se que este serviço apresenta atividades bem definidas, justificando-se assim a adoção do regime de empreitada por preço global (art. 10 da Lei 8.666/93).
Conforme disposto no artigo 47 da Lei 8.666/93, nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.
Assim, no caso em tela, todas as informações estarão contempladas na versão final do Edital e do Projeto Básico.

2) Critério de aceitabilidade das propostas (conforme Súmula nº 259 do TCU):

Para o atendimento do art. 11 do Decreto Federal nº 7983/2013, os critérios de aceitabilidade de preços serão definidos em relação ao preço global e de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, que deverão constar do edital de licitação.

O preço máximo global ofertado pela licitante vencedora não poderá ultrapassar R$ 259.703,19.

3) Os BDI’s utilizados para localidade de Corumbá/MS foram:

- de 27,80% (vinte e sete vírgula oitenta por cento) incidente sobre o serviço (serviços: material e mão de obra);
- de 17,67% (dezessete vírgula sessenta e sete por cento) incidente sobre os materiais, equipamentos e serviços especializados.

4) Limite de serviços a serem terceirizados: 40% (quarenta por cento) de subcontratação
Conforme relacionado na planilha orçamentária de referência, verifica-se que o percentual totaliza aproximadamente 40%, considerando-se a possibilidade de subcontratação dos serviços específicos e mais especializados.
A responsabilidade da empresa contratada continua, para todos os efeitos, sendo integral quanto a qualidade e garantia dos serviços técnicos subcontratados, bem como no gerenciamento e organização das atividades nas regiões sob intervenção.

Deste modo, são passíveis de subcontratação, conforme subitens constantes da planilha orçamentária:

- Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) (1,0%);
- Engenheiro Eletricista com encargos complementares (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) (1,0%);
- Paredes e forros em gesso comum e acartonado drywall (2,0%);
- Calhas e cobertura (3,0%);
- Portas de madeiras (7,0%);
- Esquadrias metálicas, serralheria, portas de alumínio e de vidro (6,5%);
- Peças em granito (2,0%);
- Cerca eletrificada (1,5%);
- Cabeamento estruturado (2,0%);
- Piso em concreto, blocos intertravados e revestimentos (6,0%);
- Equipamentos e instalações de ar condicionado (8,0%).

5) A Ordem de Início de execução dos serviços será liberada somente após a apresentação dos seguintes documentos:

ART’s ou RRT’s de execução dos serviços pelo responsável técnico.

6) As medições serão feitas mensalmente, conforme cronograma físico financeiro, o qual deverá fazer parte da proposta da licitante vencedora;

7) O TRT deverá emitir certidão de vistoria dando fé de que o local onde se desenvolverão os serviços foram vistoriados pelo representante da proponente “OU” declaração da proponente de que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais inerentes ao cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8) Exigência de apresentação de Seguro Garantia, Seguro de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia: propõe-se exigir somente o primeiro tipo de seguro haja vista os riscos que cada um visa atenuar:
- Seguro Garantia: em virtude da situação econômica amplamente noticiada, verifica-se que diversas empresas estão com dificuldades financeiras, o que poderia potencialmente acarretar uma execução com atrasos no cronograma previsto ou, em último caso, abandono da obra. Assim, este seguro busca proteger minimamente nesta situação já identificada.
- Seguro de Responsabilidade Civil: trata-se de cobertura contra eventuais danos que a obra possa ocasionar a terceiros.
- Risco de Engenharia: trata-se de cobertura contra eventuais danos materiais a própria obra.
No caso desta reforma, trata-se de atividades com intensa movimentação de materiais e pessoas, com o serviço de poda de árvore cuja copa avança na vizinhança do imóvel. Ainda, está previsto o serviço de refazimento do calçamento externo e interno, o que afetará temporariamente o passeio público. Assim, a cobertura destes dois seguros se faz necessária frente a possibilidade de ocorrência de danos, seja na própria edificação, seja em relação a pessoas e bens de terceiros.

Conforme cronograma físico-financeiro, o prazo para conclusão dos serviços será de, no máximo, 90 (noventa) dias consecutivos.

Ainda, ressalta-se que, no presente caso, o serviço pretendido se enquadra na classificação de obra constante da Resolução CSJT nº 70/2010, artigo 2º. Deste modo, é necessária a avaliação do porte da obra para enquadramento de seu grupo (art. 6º).

Art. 2º Para os fins desta Resolução, considera-se:
I – Obra – toda construção, reforma ou ampliação de edificação pública, realizada de forma direta ou indireta;

Art. 6º As obras e as aquisições de imóveis prioritárias serão segregadas em três grupos, de acordo com o custo total estimado de cada projeto:
I - Grupo 1 - Obra ou aquisição de imóvel de pequeno porte, cujo valor se enquadre no limite de até quatro vezes o estabelecido no art. 23, I, ‘a’, da Lei nº 8.666/93;
II - Grupo 2 - Obra ou aquisição de imóvel de médio porte, cujo valor corresponda ao limite de até quatro vezes o estabelecido no art. 23, I, ‘b’, da Lei nº 8.666/93;
III - Grupo 3 – Obra ou aquisição de imóvel de grande porte, cujo valor ultrapasse quatro vezes o limite estabelecido no art. 23, I, ‘b’, da Lei nº 8.666/93; (NR dada pela Resolução CSJT nº 228, de 23 de novembro de 2018)

No caso presente, a pretendida reforma se enquadra no Grupo 1 (valor estimado inferior a R$ 600.000,00 – quatro vezes o valor de R$ 150.000,00).

Deste modo, esta reforma fica dispensada de aprovação pelo seu Pleno ou Órgão Especial (art. 7º, §2º) bem como dispensada de análise e aprovação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (art.8º).

Art. 7º O Plano Plurianual de Obras e Aquisições de Imóveis do Tribunal será aprovado pelo seu Pleno ou Órgão Especial, bem como suas atualizações ou alterações. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 228, de 23 de novembro de 2018)

§ 2º Ficam dispensados da aprovação prevista no caput: (Redação dada pela Resolução CSJT nº 228, de 23 de novembro de 2018)
I - os projetos das obras destinadas ao atendimento de casos de emergência, na forma da Lei nº 8.666/93; e (Redação dada pela Resolução CSJT nº 228, de 23 de novembro de 2018)
II – os projetos das obras e as aquisições de imóveis classificadas no Grupo 1, vedado o fracionamento da despesa.

Art. 8º Os projetos das obras e as aquisições de imóveis no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus passarão por avaliação e aprovação do colegiado do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 228, de 23 de novembro de 2018)

Parágrafo único. Ficam dispensados da análise e da aprovação do CSJT: (§ 1º transformado em parágrafo único pela Resolução CSJT nº 228, de 23 de novembro de 2018)

I – as obras destinadas ao atendimento de casos de emergência, na forma da Lei nº 8.666/93; e (Redação dada pela Resolução CSJT nº 228, de 23 de novembro de 2018)
II –as obras e as aquisições de imóveis classificadas no Grupo 1, vedado o fracionamento da despesa. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 228, de 23 de novembro de 2018)

Contudo, destaca-se que esta demanda está arrolada na listagem priorizada do processo 2208/2019, por meio da Portaria TRT/GP/DG Nº 137/2020 (Instituir o Sistema de Priorização de Demandas da unidade de manutenção e projetos), com condição PEG ajustada de 3.100 (doc. 63). Tal reforma abarca como motivação principal as intervenções de adequação física para obtenção do Certificado de Vistoria perante o Corpo de Bombeiros Militar do MS. Ademais, foram incluídos alguns itens técnicos críticos identificados nas vistorias (acessibilidade, habitabilidade e continuidade de negócios) e que serão realizadas, aproveitando-se a mobilização da contratação e a rápida intervenção prevista.

Ratifica-se que não há previsão de outros serviços ou intervenções neste imóvel, de natureza semelhante, para este ano corrente, de modo que não ocorra eventual fracionamento da despesa.

Segue as orientações para qualificação técnica tanto da empresa quanto do profissional. A numeração deverá ser revistada para se adequar ao edital.

8.5. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.5.1. Capacitação técnico-operacional (da empresa licitante):

8.5.1.1. Certidão de inscrição da empresa licitante e certidão de inscrição de, pelo menos 01 (um), responsável técnico (arquitetura ou engenharia civil) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), referente ao exercício de 2021. No caso de certidão emitida por outra unidade da Federação, deverá ser apresentada com o visto do CAU-MS ou CREA – MS, por ocasião da contratação;

8.5.1.2. Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CAU ou CREA, que comprove(m) a prestação de serviços, pela empresa licitante, com as seguintes características específicas:

8.5.1.2.1. Execução ou supervisão de construção ou reforma predial com área construída mínima de 170,00 m².

8.5.2. Capacitação técnico-profissional (do profissional):

8.5.2.1. Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, responsável(is) técnico(s) (arquitetura ou engenharia civil) detentor(es) de Certidões de Acervo Técnico (CAT emitida pelo CAU ou CREA), por execução de serviços com características mencionadas no subitem 8.5.1.2.1 (construção ou reforma predial), sem qualquer limitação mínima de quantitativo executado.

8.5.2.1.1. Para a comprovação de que o profissional integra o quadro permanente da empresa licitante ou da eventual empresa subcontratada, poderá ser apresentado um dos documentos abaixo relacionados, para cada profissional:

a) cópia autenticada da CTPS; OU

b) original ou cópia autenticada do contrato de trabalho permanente ou contrato de trabalho temporário, desde que por tempo superior ao da execução dos serviços; OU

c) cópia autenticada do Livro de Registro de Empregados da empresa; OU

d) contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; OU

e) declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.

8.5.2.1.2. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante para fins de comprovação da qualificação técnica deverá(ão) participar da realização dos serviços desta licitação, admitindo-se a substituição do(s) mesmo(s) por outro(s) que detenha(m) as mínimas qualificações exigidas e/ou experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.

8.5.2.1.3. O(s) profissional(is) detentor(es) de acervo técnico nomeado por uma licitante não poderá(ão) ser apresentado(s) como Responsável(is) Técnico(s) de outra licitante.

8.5.3. Certidão de vistoria emitida por servidor do TRT/24ª Região dando fé de que o local onde se desenvolverão os serviços foi vistoriado pelo representante da proponente OU declaração que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais inerentes ao cumprimento das obrigações objeto deste Edital, se responsabilizando pela falta de informação que prejudique sua proposta, nos termos do Anexo II.

Ainda, algumas situações a serem consideradas, em razão da natureza dos serviços a serem realizados na Vara do Trabalho de Corumbá/MS:

- Em razão da necessidade de reforma em áreas internas, conforme projetos encaminhados no Projeto Básico, haverá necessidade de se isolar as áreas sob intervenção. Deste modo, todos ambientes e salas não estarão disponíveis para utilização, os quais deverão ter os mobiliários protegidos, processos em caixas-arquivo removidos e equipamentos sensíveis (computadores, entre outros) retirados e acondicionados em local seguro e isento de particulados. Convém comunicar a CML e a equipe do GST para que possa tomar medidas de redirecionamento de fluxos de pessoas e bens.

-Em face da paralisação das atividades desenvolvidas no imóvel, convém alertar a Diretoria da Secretaria da Vara e demais setores relacionados a atividade-fim para que se possa alertar antecipadamente e divulgar aos interessados a respeito do período de suspensão de atividades na unidade predial.

- Dada a natureza de alguns itens da planilha orçamentária, convém que seja avaliado pela CMP quanto à necessidade de registro prévio patrimonial, de modo a facilitar posterior identificação do item e sua localização predial.

Os documentos estão localizados na rede, no endereço:

U:\GERAL\Engenharia\2021\11. Reforma predial de Corumba-MS

Por fim, resta o encaminhamento da Anotação de Responsabilidade Técnica da elaboração do orçamento, bem como a declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos e custos SINAPI. Assim que o pagamento da ART for efetuado pelo processo 15288/2021 e tenha seu documento final gerado, estes serão juntados aos autos.

Para apreciação e deliberação.

Respeitosamente,

Amon Micael Fernandes Flores
Chefe do GMP