## 07 PQCU NAO Desonerado
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | [16 empty] | 70% | A | 11 | 20.75%
| PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS | [16 empty] | 20% | B | 2 | 3.774%
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M² | [16 empty] | 10% | C | 40 | 75.47% |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
53
|  |  | BDI (%) para serviços | 20.54% |  | Sinapi DEZEMBRO/2022 Não Desonerado
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 14.62%
[25 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6
[6 empty] | R$ UNITÁRIOS |  |  | R$ PARCIAIS |  | BDI utilizado | R$ BDI |  | R$ TOTAIS | [6 empty] | SUBCONTRATAÇÃO |  | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
seq | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | (%) | M.O | MAT. | M.O | MAT. | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | Curva ABC | Curva ABC | acum | ABC | TOTAL |  |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | MATERIAL | MAO DE OBRA | TOTAL
1
2 | 1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
3
4 | 1.1 |  | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS
5 | 1.1.1 | 74209_ADAP_SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 45.38 | 362.95 | 408.33 | 272.28 | 2177.7 | 20.54% | 55.93 | 447.3 | 328.21 | 2625 | 2953.21 | 0.04989% | 0.04979% | 0.04979% | C |  |  |  |  | 100% | 328.21 | 2625 | 2953.21 | [20 empty] | 100% | 328.21 | 2625 | 2953.21 | 0 | 0
6 | 1.1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 69.12 | M2 | 13.5 | 107.78 | 121.28 | 933.12 | 7449.75 | 20.54% | 191.66 | 1530.18 | 1124.78 | 8979.93 | 10104.71 | 0.1707% | 0.1703% | 0.2201% | C |  |  |  |  | 100% | 1124.78 | 8979.93 | 10104.71 | [20 empty] | 100% | 1124.78 | 8979.93 | 10104.71 | 0 | 0
7 | 1.1.3 | 10507_ADAPT_SIURB | PORTÃO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M, PARA TAPUME | 4.4 | M2 | 52.5 | 500.67 | 553.17 | 231 | 2202.95 | 20.54% | 47.45 | 452.49 | 278.45 | 2655.44 | 2933.89 | 0.04956% | 0.04946% | 0.2696% | C |  |  |  |  | 100% | 278.45 | 2655.44 | 2933.89 | [20 empty] | 100% | 278.45 | 2655.44 | 2933.89 | 0 | 0
8 | 1.1.4 | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 36.6 | M | 3.97 | 4.49 | 8.46 | 145.3 | 164.33 | 20.54% | 29.84 | 33.75 | 175.14 | 198.08 | 373.22 | 0.006305% | 0.006292% | 0.2759% | C |  |  |  |  | 100% | 175.14 | 198.08 | 373.22 | [20 empty] | 100% | 175.14 | 198.08 | 373.22 | 0 | 0
9 | 1.1.5 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 330 | M | 0.31 | 9.55 | 9.86 | 102.3 | 3151.5 | 20.54% | 21.01 | 647.32 | 123.31 | 3798.82 | 3922.13 | 0.06626% | 0.06612% | 0.342% | C |  |  |  |  | 100% | 123.31 | 3798.82 | 3922.13 | [20 empty] | 100% | 123.31 | 3798.82 | 3922.13 | 0 | 0
10 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1.1 |  |  |  |  | 2029.89 | 18257.27 | 20287.16 | [6 empty] | 20287.16
11
12 | 1.2 |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
13 | 1.2.1 | I41805_SINAPI | LOCACAO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | 6 | MÊS | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 7680 | 20.54% | 0 | 1577.47 | 0 | 9257.47 | 9257.47 | 0.1564% | 0.1561% | 0.1561% | C | 9257.47 | 0.1564% |  |  | 20% | 0 | 1851.49 | 1851.49 | 20% | 0 | 1851.49 | 1851.49 | 20% | 0 | 1851.49 | 1851.49 | 20% | 0 | 1851.49 | 1851.49 | 20% | 0 | 1851.51 | 1851.51 |  |  |  |  | 100% | 0 | 9257.47 | 9257.47 | 0 | 0
14 | 1.2.2 | I10775_SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITORIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02 | 6 | MÊS | 0 | 830 | 830 | 0 | 4980 | 20.54% | 0 | 1022.89 | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0.1014% | 0.1012% | 0.2573% | C | 6002.89 | 0.1014% |  |  | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.61 | 1200.61 |  |  |  |  | 100% | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0 | 0
15 | 1.2.3 | I10775_SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 6 | MÊS | 0 | 830 | 830 | 0 | 4980 | 20.54% | 0 | 1022.89 | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0.1014% | 0.1012% | 0.3585% | C | 6002.89 | 0.1014% |  |  | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.61 | 1200.61 |  |  |  |  | 100% | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0 | 0
16 | 1.2.4 | I10776_SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 6 | MES | 0 | 648.43 | 648.43 | 0 | 3890.58 | 20.54% | 0 | 799.13 | 0 | 4689.71 | 4689.71 | 0.07922% | 0.07906% | 0.4375% | C | 4689.71 | 0.07922% |  |  | 20% | 0 | 937.94 | 937.94 | 20% | 0 | 937.94 | 937.94 | 20% | 0 | 937.94 | 937.94 | 20% | 0 | 937.94 | 937.94 | 20% | 0 | 937.95 | 937.95 |  |  |  |  | 100% | 0 | 4689.71 | 4689.71 | 0 | 0
17 | 1.2.5 | 01_PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER | 3 | UN | 0 | 480 | 480 | 0 | 1440 | 20.54% | 0 | 295.78 | 0 | 1735.78 | 1735.78 | 0.02932% | 0.02926% | 0.4668% | C | 1735.78 | 0.02932% |  |  | 50% | 0 | 867.89 | 867.89 | [16 empty] | 50% | 0 | 867.89 | 867.89 | 100% | 0 | 1735.78 | 1735.78 | 0 | 0
18 | 1.2.6 | 101878 ADAPTADA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 189.7 | 1222.36 | 1412.06 | 569.1 | 3667.08 | 20.54% | 116.89 | 753.22 | 685.99 | 4420.3 | 5106.29 | 0.08626% | 0.08608% | 0.5529% | C |  |  |  |  | 100% | 685.99 | 4420.3 | 5106.29 | [20 empty] | 100% | 685.99 | 4420.3 | 5106.29 | 0 | 0
19 | 1.2.7 | I20193_SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 952.02 | M2XMES | 0 | 7.99 | 7.99 | 0 | 7606.64 | 20.54% | 0 | 1562.4 | 0 | 9169.04 | 9169.04 | 0.1549% | 0.1546% | 0.7074% | C | 9169.04 | 0.1549% |  |  | 20% | 0 | 1833.8 | 1833.8 | 20% | 0 | 1833.8 | 1833.8 | 20% | 0 | 1833.8 | 1833.8 | 20% | 0 | 1833.8 | 1833.8 | 20% | 0 | 1833.84 | 1833.84 |  |  |  |  | 100% | 0 | 9169.04 | 9169.04 | 0 | 0
20 | 1.2.8 | 73618_ADAPT_SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR | 952.02 | M2 | 11.92 | 3.09 | 15.01 | 11348.08 | 2941.74 | 20.54% | 2330.9 | 604.23 | 13678.98 | 3545.97 | 17224.95 | 0.291% | 0.2904% | 0.9978% | C | 17224.95 | 0.291% |  |  | 20% | 2735.79 | 709.19 | 3444.98 | 20% | 2735.79 | 709.19 | 3444.98 | 20% | 2735.79 | 709.19 | 3444.98 | 20% | 2735.79 | 709.19 | 3444.98 | 20% | 2735.82 | 709.21 | 3445.03 |  |  |  |  | 100% | 13678.98 | 3545.97 | 17224.95 | 0 | 0
21 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1.2 |  |  |  |  | 14364.97 | 44824.05 | 59189.02 | [6 empty] | 59189.02
22
23 | 1.3 |  | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI
24 | 1.3.1 | I36148_SINAPI | EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS | 10 | UN | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 663.3 | 20.54% | 0 | 136.24 | 0 | 799.54 | 799.54 | 0.01351% | 0.01348% | 0.01348% | C |  |  |  |  | 50% | 0 | 399.77 | 399.77 | 50% | 0 | 399.77 | 399.77 | [16 empty] | 100% | 0 | 799.54 | 799.54 | 0 | 0
25 | 1.3.2 | 14400_ADAPT_INF.SBC | EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 20 | CJ | 0 | 24.64 | 24.64 | 0 | 492.8 | 20.54% | 0 | 101.22 | 0 | 594.02 | 594.02 | 0.01003% | 0.01001% | 0.02349% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 118.8 | 118.8 | 20% | 0 | 118.8 | 118.8 | 20% | 0 | 118.8 | 118.8 | 20% | 0 | 118.8 | 118.8 | 10% | 0 | 59.4 | 59.4 | 10% | 0 | 59.42 | 59.42 | 100% | 0 | 594.02 | 594.02 | 0 | 0
26 | 1.3.3 | 12639_ADAPT_ORSE | FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 146.01 | M | 4.98 | 3.48 | 8.46 | 727.13 | 508.11 | 20.54% | 149.35 | 104.37 | 876.48 | 612.48 | 1488.96 | 0.02515% | 0.0251% | 0.04859% | C |  |  |  |  | 25% | 219.12 | 153.12 | 372.24 | 25% | 219.12 | 153.12 | 372.24 | 25% | 219.12 | 153.12 | 372.24 | 25% | 219.12 | 153.12 | 372.24 | [8 empty] | 100% | 876.48 | 612.48 | 1488.96 | 0 | 0
27 | 1.3.4 | 04554_ADAPT_ORSE | TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20 | 100 | M | 2.69 | 10.93 | 13.62 | 269 | 1093 | 20.54% | 55.25 | 224.5 | 324.25 | 1317.5 | 1641.75 | 0.02773% | 0.02768% | 0.07627% | C |  |  |  |  | 50% | 162.12 | 658.75 | 820.87 | 50% | 162.13 | 658.75 | 820.88 | [16 empty] | 100% | 324.25 | 1317.5 | 1641.75 | 0 | 0
28 | 1.3.5 | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | 476 | M2 | 2.32 | 4.47 | 6.79 | 1104.32 | 2127.72 | 20.54% | 226.83 | 437.03 | 1331.15 | 2564.75 | 3895.9 | 0.06581% | 0.06568% | 0.1419% | C |  |  |  |  | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 |  |  |  |  | 100% | 1331.15 | 2564.75 | 3895.9 | 0 | 0
29 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1.3 |  |  |  |  | 2531.88 | 5888.29 | 8420.17 | [6 empty] | 8420.17
30
31 | 2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
32
33 | 2.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
34 | 2.1.1 | 11022_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO) | 6 | MES | 10453.26 | 677.65 | 11130.91 | 62719.56 | 4065.9 | 20.54% | 12882.6 | 835.14 | 75602.16 | 4901.04 | 80503.2 | 1.36% | 1.566% | 1.566% | C |  |  |  |  | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 17.5% | 13230.41 | 857.69 | 14088.1 | 100% | 75602.16 | 4901.04 | 80503.2 | 0 | 0
35 | 2.1.2 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | MES | 4676.5 | 378.65 | 5055.15 | 28059 | 2271.9 | 20.54% | 5763.32 | 466.65 | 33822.32 | 2738.55 | 36560.87 | 0.6176% | 0.6163% | 2.182% | C |  |  |  |  | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 17.5% | 5918.92 | 479.25 | 6398.17 | 100% | 33822.32 | 2738.55 | 36560.87 | 0 | 0
36 | 2.1.3 | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1 | UN | 3223.4 | 71.34 | 3294.74 | 3223.4 | 71.34 | 20.54% | 662.09 | 14.65 | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0.06709% | 0.06695% | 2.249% | C | 3971.48 | 0.06709% |  |  | 100% | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | [20 empty] | 100% | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0 | 0
37 | 2.1.4 | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01 | 1 | UN | 3223.4 | 71.34 | 3294.74 | 3223.4 | 71.34 | 20.54% | 662.09 | 14.65 | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0.06709% | 0.06695% | 2.316% | C | 3971.48 | 0.06709% |  |  | 100% | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | [20 empty] | 100% | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0 | 0
38 | 2.1.5 | 2001004053 | ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 254.59 | 254.59 | 0 | 254.59 | 20.54% | 0 | 52.29 | 0 | 306.88 | 306.88 | 0.005184% | 0.005173% | 2.321% | C |  |  |  |  | 100% | 0 | 306.88 | 306.88 | [20 empty] | 100% | 0 | 306.88 | 306.88 | 0 | 0
39 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 2.1 |  |  |  |  | 117195.46 | 8118.45 | 125313.91 | [6 empty] | 125313.91
40
41 | 3 |  | FACHADA
42
43 | 3.1 |  | SUBSTITUIÇÃO - ACM
44 | 3.1.1 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01 | 280 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 367256.4 | 14.62% | 0 | 53692.89 | 0 | 420949.29 | 420949.29 | 7.111% | 7.096% | 7.096% | A | 420949.29 | 7.111% | [6 empty] | 100% | 0 | 420949.29 | 420949.29 | [16 empty] | 100% | 0 | 420949.29 | 420949.29 | 0 | 0 |  |  | 702.9 | 30.53% | 30%
45 | 3.1.2 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02 | 213.05 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 279442.77 | 14.62% | 0 | 40854.53 | 0 | 320297.3 | 320297.3 | 5.411% | 5.4% | 12.5% | A | 320297.3 | 5.411% | [6 empty] | 100% | 0 | 320297.3 | 320297.3 | [16 empty] | 100% | 0 | 320297.3 | 320297.3 | 0 | 0
46 | 3.1.3 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03 | 209.85 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 275245.56 | 14.62% | 0 | 40240.9 | 0 | 315486.46 | 315486.46 | 5.33% | 5.318% | 17.81% | A | 315486.46 | 5.33% | [6 empty] | 100% | 0 | 315486.46 | 315486.46 | [16 empty] | 100% | 0 | 315486.46 | 315486.46 | 0 | 0
47 | 3.1.4 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04 | 166.36 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 218202.77 | 14.62% | 0 | 31901.24 | 0 | 250104.01 | 250104.01 | 4.225% | 4.216% | 22.03% | B | 250104.01 | 4.225% | [10 empty] | 100% | 0 | 250104.01 | 250104.01 | [12 empty] | 100% | 0 | 250104.01 | 250104.01 | 0 | 0 |  |  | 679.72 | 29.52% | 30%
48 | 3.1.5 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05 | 256.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 336669.19 | 14.62% | 0 | 49221.04 | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 6.519% | 6.505% | 28.54% | A | 385890.23 | 6.519% | [10 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | [12 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 0 | 0
49 | 3.1.6 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06 | 256.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 336669.19 | 14.62% | 0 | 49221.04 | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 6.519% | 6.505% | 35.04% | A | 385890.23 | 6.519% | [10 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | [12 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 0 | 0
50 | 3.1.7 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07 | 215.61 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 282800.54 | 14.62% | 0 | 41345.44 | 0 | 324145.98 | 324145.98 | 5.476% | 5.464% | 40.51% | A | 324145.98 | 5.476% | [14 empty] | 100% | 0 | 324145.98 | 324145.98 | [8 empty] | 100% | 0 | 324145.98 | 324145.98 | 0 | 0 |  |  | 574.18 | 24.94% | 20%
51 | 3.1.8 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08 | 256.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 336669.19 | 14.62% | 0 | 49221.04 | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 6.519% | 6.505% | 47.01% | A | 385890.23 | 6.519% | [14 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | [8 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 0 | 0
52 | 3.1.9 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09 | 101.89 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 133641.98 | 14.62% | 0 | 19538.46 | 0 | 153180.44 | 153180.44 | 2.588% | 2.582% | 49.59% | B | 153180.44 | 2.588% | [14 empty] | 100% | 0 | 153180.44 | 153180.44 | [8 empty] | 100% | 0 | 153180.44 | 153180.44 | 0 | 0
53 | 3.1.10 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10 | 34 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 44595.42 | 14.62% | 0 | 6519.85 | 0 | 51115.27 | 51115.27 | 0.8635% | 0.8617% | 50.46% | C | 51115.27 | 0.8635% | [18 empty] | 100% | 0 | 51115.27 | 51115.27 |  |  |  |  | 100% | 0 | 51115.27 | 51115.27 | 0 | 0 |  |  | 345.68 | 15.01% | 20%
54 | 3.1.11 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11 | 311.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 408808.84 | 14.62% | 0 | 59767.85 | 0 | 468576.69 | 468576.69 | 7.916% | 7.899% | 58.35% | A | 468576.69 | 7.916% | [18 empty] | 100% | 0 | 468576.69 | 468576.69 |  |  |  |  | 100% | 0 | 468576.69 | 468576.69 | 0 | 0
55 | 3.1.12 | COTAÇÃO 03_12.22 | Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM. | 1151.24 | M2 | 0 | 763.65 | 763.65 | 0 | 879144.43 | 14.62% | 0 | 128530.92 | 0 | 1007675.35 | 1007675.35 | 17.02% | 16.99% | 64% | A | 1007675.35 | 17.02% | [6 empty] | 30% | 0 | 302302.6 | 302302.6 | 30% | 0 | 302302.6 | 302302.6 | 20% | 0 | 201535.07 | 201535.07 | 20% | 0 | 201535.08 | 201535.08 |  |  |  |  | 100% | 0 | 1007675.35 | 1007675.35 | 0 | 0
56 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3.1 |  |  |  |  | 0 | 4469201.48 | 4469201.48 | [6 empty] | 4469201.48
57
58 | 3.2 |  | VEDAÇÃO - ESQUADRIAS
59 | 3.2.1 | COTAÇÃO 01_12.22 | RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS | 9402.02 | M | 0 | 48.23 | 48.23 | 0 | 453459.42 | 14.62% | 0 | 66295.77 | 0 | 519755.19 | 519755.19 | 8.78% | 8.762% | 8.762% | A | 519755.19 | 8.78% | [6 empty] | 30% | 0 | 155926.55 | 155926.55 | 30% | 0 | 155926.55 | 155926.55 | 20% | 0 | 103951.03 | 103951.03 | 20% | 0 | 103951.06 | 103951.06 |  |  |  |  | 100% | 0 | 519755.19 | 519755.19 | 0 | 0
60 | 3.2.2 | COTAÇÃO 01.01_12.22 | RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS | 9402.02 | M | 0 | 47.7 | 47.7 | 0 | 448476.35 | 14.62% | 0 | 65567.24 | 0 | 514043.59 | 514043.59 | 8.684% | 8.666% | 17.43% | A | 514043.59 | 8.684% | [6 empty] | 30% | 0 | 154213.07 | 154213.07 | 30% | 0 | 154213.07 | 154213.07 | 20% | 0 | 102808.71 | 102808.71 | 20% | 0 | 102808.74 | 102808.74 |  |  |  |  | 100% | 0 | 514043.59 | 514043.59 | 0 | 0
61 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3.2 |  |  |  |  | 0 | 1033798.78 | 1033798.78 | [6 empty] | 1033798.78
62
63 | 3.3 |  | TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA
64 | 3.3.1 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | 50.27 | M | 38.43 | 61.24 | 99.67 | 1931.88 | 3078.53 | 20.54% | 396.81 | 632.33 | 2328.69 | 3710.86 | 6039.55 | 0.102% | 0.1018% | 0.1018% | C | 6039.55 | 0.102% | [10 empty] | 50% | 1164.34 | 1855.43 | 3019.77 | 50% | 1164.35 | 1855.43 | 3019.78 | [8 empty] | 100% | 2328.69 | 3710.86 | 6039.55 | 0 | 0
65 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3.3 |  |  |  |  | 2328.69 | 3710.86 | 6039.55 | [6 empty] | 6039.55
66
67 | 4 |  | SUBSTITUIÇÃO - RUFOS
68 | 4.1 | 10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI) | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | 1377.22 | M | 4.49 | 1.23 | 5.72 | 6183.72 | 1693.98 | 20.54% | 1270.14 | 347.94 | 7453.86 | 2041.92 | 9495.78 | 0.1604% | 0.1601% | 0.1601% | C | [8 empty] | 50% | 3726.93 | 1020.96 | 4747.89 | 50% | 3726.93 | 1020.96 | 4747.89 | [12 empty] | 100% | 7453.86 | 2041.92 | 9495.78 | 0 | 0
69 | 4.2 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF_11/2020 | 1377.22 | M | 4.42 | 37.68 | 42.1 | 6087.31 | 51893.65 | 20.54% | 1250.33 | 10658.96 | 7337.64 | 62552.61 | 69890.25 | 1.181% | 1.178% | 1.338% | C | [12 empty] | 50% | 3668.82 | 31276.3 | 34945.12 | 50% | 3668.82 | 31276.31 | 34945.13 | [8 empty] | 100% | 7337.64 | 62552.61 | 69890.25 | 0 | 0
70 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 14791.5 | 64594.53 | 79386.03 | [6 empty] | 79386.03
71
72 | 5 |  | READEQUAÇÃO - SPDA
73 | 5.1 | 09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI) | RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2) | 294.65 | M | 4.44 | 1.34 | 5.78 | 1308.25 | 394.83 | 20.54% | 268.71 | 81.1 | 1576.96 | 475.93 | 2052.89 | 0.03468% | 0.03461% | 0.03461% | C | [8 empty] | 50% | 788.48 | 237.96 | 1026.44 | 50% | 788.48 | 237.97 | 1026.45 | [12 empty] | 100% | 1576.96 | 475.93 | 2052.89 | 0 | 0
74 | 5.2 | 96973 | RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 294.65 | M | 15.26 | 46.63 | 61.89 | 4496.36 | 13739.53 | 20.54% | 923.55 | 2822.1 | 5419.91 | 16561.63 | 21981.54 | 0.3713% | 0.3706% | 0.4052% | C | [12 empty] | 50% | 2709.95 | 8280.81 | 10990.76 | 50% | 2709.96 | 8280.82 | 10990.78 | [8 empty] | 100% | 5419.91 | 16561.63 | 21981.54 | 0 | 0
75 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 6996.87 | 17037.56 | 24034.43 | [6 empty] | 24034.43
76
77 | 6 |  | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS
78 | 6.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 25.62 | M2 | 2.11 | 0.76 | 2.87 | 54.06 | 19.47 | 20.54% | 11.1 | 4 | 65.16 | 23.47 | 88.63 | 0.001497% | 0.001494% | 0.001494% | C | [16 empty] | 100% | 65.16 | 23.47 | 88.63 | [8 empty] | 100% | 65.16 | 23.47 | 88.63 | 0 | 0
79 | 6.2 | 160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL | 85.4 | M | 69.53 | 452.45 | 521.98 | 5937.86 | 38639.23 | 20.54% | 1219.64 | 7936.5 | 7157.5 | 46575.73 | 53733.23 | 0.9077% | 0.9058% | 0.9073% | C | [16 empty] | 50% | 3578.75 | 23287.86 | 26866.61 | 50% | 3578.75 | 23287.87 | 26866.62 |  |  |  |  | 100% | 7157.5 | 46575.73 | 53733.23 | 0 | 0
80 | 6.3 | C1245,3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI) | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm | 85.4 | M | 10.95 | 5.91 | 16.86 | 935.13 | 504.71 | 20.54% | 192.08 | 103.67 | 1127.21 | 608.38 | 1735.59 | 0.02932% | 0.02926% | 0.9366% | C | [16 empty] | 50% | 563.6 | 304.19 | 867.79 | 50% | 563.61 | 304.19 | 867.8 |  |  |  |  | 100% | 1127.21 | 608.38 | 1735.59 | 0 | 0
81 | 6.4 | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | 25.62 | M2 | 40.7 | 27.38 | 68.08 | 1042.73 | 701.48 | 20.54% | 214.18 | 144.08 | 1256.91 | 845.56 | 2102.47 | 0.03552% | 0.03544% | 0.972% | C | [20 empty] | 100% | 1256.91 | 845.56 | 2102.47 |  |  |  |  | 100% | 1256.91 | 845.56 | 2102.47 | 0 | 0
82 | 6.5 | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | 25.62 | M2 | 6.63 | 14.73 | 21.36 | 169.86 | 377.38 | 20.54% | 34.89 | 77.51 | 204.75 | 454.89 | 659.64 | 0.01114% | 0.01112% | 0.9831% | C | [20 empty] | 100% | 204.75 | 454.89 | 659.64 |  |  |  |  | 100% | 204.75 | 454.89 | 659.64 | 0 | 0
83 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 9811.53 | 48508.03 | 58319.56 | [6 empty] | 58319.56
84
85 | 7 |  | RETIRADA DE ENTULHOS
86 | 7.1 | 22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA | 100 | M3 | 48.69 | 41.89 | 90.58 | 4869 | 4189 | 20.54% | 1000.09 | 860.42 | 5869.09 | 5049.42 | 10918.51 | 0.1844% | 0.1841% | 0.1841% | C |  |  |  |  | 15% | 880.36 | 757.41 | 1637.77 | 20% | 1173.81 | 1009.88 | 2183.69 | 20% | 1173.81 | 1009.88 | 2183.69 | 20% | 1173.81 | 1009.88 | 2183.69 | 15% | 880.36 | 757.41 | 1637.77 | 10% | 586.94 | 504.96 | 1091.9 | 100% | 5869.09 | 5049.42 | 10918.51 | 0 | 0
87 | 7.2 | 17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M | 20 | UN | 16.72 | 6.76 | 23.48 | 334.4 | 135.2 | 20.54% | 68.69 | 27.77 | 403.09 | 162.97 | 566.06 | 0.009563% | 0.009543% | 0.1936% | C |  |  |  |  | 50% | 201.54 | 81.48 | 283.02 | 50% | 201.55 | 81.49 | 283.04 | [16 empty] | 100% | 403.09 | 162.97 | 566.06 | 0 | 0
88 | 7.3 | 17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO | 815.9 | M3 | 1.12 | 0.45 | 1.57 | 913.81 | 367.16 | 20.54% | 187.7 | 75.41 | 1101.51 | 442.57 | 1544.08 | 0.02608% | 0.02603% | 0.2196% | C | [8 empty] | 50% | 550.75 | 221.28 | 772.03 | 50% | 550.76 | 221.29 | 772.05 | [12 empty] | 100% | 1101.51 | 442.57 | 1544.08 | 0 | 0
89 | 7.4 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 815.9 | M3 | 1.1 | 7.23 | 8.33 | 897.49 | 5898.96 | 20.54% | 184.34 | 1211.65 | 1081.83 | 7110.61 | 8192.44 | 0.1384% | 0.1381% | 0.3577% | C |  |  |  |  | 15% | 162.27 | 1066.59 | 1228.86 | 20% | 216.36 | 1422.12 | 1638.48 | 20% | 216.36 | 1422.12 | 1638.48 | 20% | 216.36 | 1422.12 | 1638.48 | 15% | 162.27 | 1066.59 | 1228.86 | 10% | 108.21 | 711.07 | 819.28 | 100% | 1081.83 | 7110.61 | 8192.44 | 0 | 0
90 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 8455.52 | 12765.57 | 21221.09 | [6 empty] | 21221.09
91
92 | 8 |  | LIMPEZA FINAL
93 | 8.1 | 99811 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 2586.99 | M2 | 2.26 | 0.86 | 3.12 | 5846.6 | 2224.81 | 20.54% | 1200.89 | 456.98 | 7047.49 | 2681.79 | 9729.28 | 0.1644% | 0.164% | 0.164% | C | [20 empty] | 50% | 3523.74 | 1340.89 | 4864.63 | 50% | 3523.75 | 1340.9 | 4864.65 | 100% | 7047.49 | 2681.79 | 9729.28 | 0 | 0
94 | 8.2 | ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 2 | UN | 775.04 | 1132.08 | 1907.12 | 1550.08 | 2264.16 | 20.54% | 318.39 | 465.06 | 1868.47 | 2729.22 | 4597.69 | 0.07767% | 0.07751% | 0.2415% | C |  |  |  |  | 50% | 934.23 | 1364.61 | 2298.84 | [16 empty] | 50% | 934.24 | 1364.61 | 2298.85 | 100% | 1868.47 | 2729.22 | 4597.69 | 0 | 0
95 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 8915.96 | 5411.01 | 14326.97 | [6 empty] | 14326.97
96
97
98 | [8 empty] | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 187422.27 | [6 empty] | 5571065.5 |  |  |  | 1.22% | 34103.55 | 38131.89 | 72235.44 | 28.92% | 28096.18 | 1684006.44 | 1712102.62 | 29.14% | 35275.62 | 1689430.41 | 1724706.03 | 23.37% | 34416.98 | 1348750.5 | 1383167.48 | 16.84% | 31227.47 | 965610.85 | 996838.32 | 0.515% | 24302.47 | 6185.79 | 30488.26 |  | 187422.27 | 5732115.88 | 5919538.15 | 0 | 0 | 0
99 | [8 empty] | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 5732115.88 | [5 empty] | 94.11%
100 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [6 empty] | 5919538.15 | 100% | [5 empty] | 5919538.15 | acumulado | 1.22% | 34103.55 | 38131.89 | 72235.44 | 30.14% | 62199.73 | 1722138.33 | 1784338.06 | 59.28% | 97475.35 | 3411568.74 | 3509044.09 | 82.65% | 131892.33 | 4760319.24 | 4892211.57 | 99.48% | 163119.8 | 5725930.09 | 5889049.89 | 100% | 187422.27 | 5732115.88 | 5919538.15
101
102
103 | [31 empty] | 0
104 | [12 empty] | curva ABC | 272244.4 | [12 empty] | MÊS 1 | 72235.44 |  |  |  | 72235.44
105 | [12 empty] | curva ABC |  | 3147125.56 | [11 empty] | MÊS 2 | 1712102.62 |  |  |  | 1784338.06
106 | [12 empty] | curva ABC |  |  | 3419369.96 | [10 empty] | MÊS 3 | 1724706.03 |  |  |  | 3509044.09
107 | [26 empty] | MÊS 4 | 1383167.48 |  |  |  | 4892211.57
108 | [26 empty] | MÊS 5 | 996838.32 |  |  |  | 5889049.89
109 | [26 empty] | MÊS 6 | 30488.26 |  |  |  | 5919538.15
110
111 | [27 empty] | 5919538.15
112 | [13 empty] | 3.166%
113 | [14 empty] | 96.83%
114 | [15 empty] | 100%
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126 |  |  | REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146 | [55 empty] | FIM

## 07.1 Curva ABC
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | [15 empty] | 70% | A | 9 | 16.98%
| PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS | [15 empty] | 20% | B | 4 | 7.547%
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M² | [15 empty] | 10% | C | 40 | 75.47% |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
53
|  |  | BDI (%) para serviços | 20.54% |  | Sinapi DEZEMBRO/2022 Não Desonerado
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 14.62%
[25 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6
[6 empty] | R$ UNITÁRIOS |  |  | R$ PARCIAIS |  | BDI utilizado | R$ BDI |  | R$ TOTAIS | [6 empty] | SUBCONTRATAÇÃO |  | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
seq | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | (%) | M.O | MAT. | M.O | MAT. | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | Curva ABC | Curva ABC | acum | ABC | TOTAL |  |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | MATERIAL | MAO DE OBRA | TOTAL
55 | 3.1.12 | COTAÇÃO 03_12.22 | Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM. | 1151.24 | M2 | 0 | 763.65 | 763.65 | 0 | 879144.43 | 14.62% | 0 | 128530.92 | 0 | 1007675.35 | 1007675.35 | 58.88% | 16.99% | 16.99% | A | 1010576.52 | 16.99%
59 | 3.2.1 | COTAÇÃO 01_12.22 | RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS | 9402.02 | M | 0 | 48.23 | 48.23 | 0 | 453459.42 | 14.62% | 0 | 66295.77 | 0 | 519755.19 | 519755.19 | 30.37% | 8.762% | 25.75% | A | 521251.6 | 8.763%
60 | 3.2.2 | COTAÇÃO 01.01_12.22 | RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS | 9402.02 | M | 0 | 47.7 | 47.7 | 0 | 448476.35 | 14.62% | 0 | 65567.24 | 0 | 514043.59 | 514043.59 | 30.04% | 8.666% | 34.42% | A | 515523.56 | 8.667%
54 | 3.1.11 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11 | 311.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 408808.84 | 14.62% | 0 | 59767.85 | 0 | 468576.69 | 468576.69 | 27.38% | 7.899% | 42.31% | A | 469925.76 | 7.9%
44 | 3.1.1 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01 | 280 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 367256.4 | 14.62% | 0 | 53692.89 | 0 | 420949.29 | 420949.29 | 24.6% | 7.096% | 49.41% | A | 422161.23 | 7.097% |  |  | 100% | 328.45 | 2626.96 | 2955.41 | [20 empty] | 100% | 328.45 | 2626.96 | 2955.41 | 0 | 0
48 | 3.1.5 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05 | 256.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 336669.19 | 14.62% | 0 | 49221.04 | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 22.55% | 6.505% | 55.92% | A | 387001.23 | 6.506% |  |  | 100% | 1125.62 | 8986.63 | 10112.25 | [20 empty] | 100% | 1125.62 | 8986.63 | 10112.25 | 0 | 0
49 | 3.1.6 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06 | 256.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 336669.19 | 14.62% | 0 | 49221.04 | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 22.55% | 6.505% | 62.42% | A | 387001.23 | 6.506% |  |  | 100% | 278.66 | 2657.42 | 2936.08 | [20 empty] | 100% | 278.66 | 2657.42 | 2936.08 | 0 | 0
51 | 3.1.8 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08 | 256.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 336669.19 | 14.62% | 0 | 49221.04 | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 22.55% | 6.505% | 68.93% | A | 387001.23 | 6.506% |  |  | 100% | 175.28 | 198.23 | 373.51 | [20 empty] | 100% | 175.28 | 198.23 | 373.51 | 0 | 0
50 | 3.1.7 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07 | 215.61 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 282800.54 | 14.62% | 0 | 41345.44 | 0 | 324145.98 | 324145.98 | 18.94% | 5.464% | 74.39% | A | 325079.22 | 5.465% |  |  | 100% | 123.4 | 3801.65 | 3925.05 | [20 empty] | 100% | 123.4 | 3801.65 | 3925.05 | 0 | 0
45 | 3.1.2 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02 | 213.05 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 279442.77 | 14.62% | 0 | 40854.53 | 0 | 320297.3 | 320297.3 | 18.72% | 5.4% | 79.79% | A | 321219.46 | 5.4%
46 | 3.1.3 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03 | 209.85 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 275245.56 | 14.62% | 0 | 40240.9 | 0 | 315486.46 | 315486.46 | 18.43% | 5.318% | 85.11% | A | 316394.77 | 5.319%
47 | 3.1.4 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04 | 166.36 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 218202.77 | 14.62% | 0 | 31901.24 | 0 | 250104.01 | 250104.01 | 14.61% | 4.216% | 89.33% | B | 250824.08 | 4.217%
52 | 3.1.9 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09 | 101.89 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 133641.98 | 14.62% | 0 | 19538.46 | 0 | 153180.44 | 153180.44 | 8.95% | 2.582% | 91.91% | B | 153621.46 | 2.583% |  |  | 20% | 0 | 1852.87 | 1852.87 | 20% | 0 | 1852.87 | 1852.87 | 20% | 0 | 1852.87 | 1852.87 | 20% | 0 | 1852.87 | 1852.87 | 20% | 0 | 1852.9 | 1852.9 |  |  |  |  | 100% | 0 | 9264.38 | 9264.38 | 0 | 0
34 | 2.1.1 | 11022_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO) | 6 | MES | 12055.83 | 786.49 | 12842.32 | 72334.98 | 4718.94 | 20.54% | 14857.6 | 969.27 | 87192.58 | 5688.21 | 92880.79 | 5.427% | 1.566% | 93.47% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 1201.47 | 1201.47 | 20% | 0 | 1201.47 | 1201.47 | 20% | 0 | 1201.47 | 1201.47 | 20% | 0 | 1201.47 | 1201.47 | 20% | 0 | 1201.49 | 1201.49 |  |  |  |  | 100% | 0 | 6007.37 | 6007.37 | 0 | 0
69 | 4.2 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF_11/2020 | 1377.22 | M | 4.42 | 37.68 | 42.1 | 6087.31 | 51893.65 | 20.54% | 1250.33 | 10658.96 | 7337.64 | 62552.61 | 69890.25 | 4.084% | 1.178% | 94.65% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 1201.47 | 1201.47 | 20% | 0 | 1201.47 | 1201.47 | 20% | 0 | 1201.47 | 1201.47 | 20% | 0 | 1201.47 | 1201.47 | 20% | 0 | 1201.49 | 1201.49 |  |  |  |  | 100% | 0 | 6007.37 | 6007.37 | 0 | 0
79 | 6.2 | 160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL | 85.4 | M | 69.53 | 452.45 | 521.98 | 5937.86 | 38639.23 | 20.54% | 1219.64 | 7936.5 | 7157.5 | 46575.73 | 53733.23 | 3.14% | 0.9058% | 95.56% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 938.64 | 938.64 | 20% | 0 | 938.64 | 938.64 | 20% | 0 | 938.64 | 938.64 | 20% | 0 | 938.64 | 938.64 | 20% | 0 | 938.65 | 938.65 |  |  |  |  | 100% | 0 | 4693.21 | 4693.21 | 0 | 0
53 | 3.1.10 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10 | 34 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 44595.42 | 14.62% | 0 | 6519.85 | 0 | 51115.27 | 51115.27 | 2.987% | 0.8617% | 96.42% | C | 51262.44 | 0.8618% |  |  | 50% | 0 | 868.53 | 868.53 | [16 empty] | 50% | 0 | 868.54 | 868.54 | 100% | 0 | 1737.07 | 1737.07 | 0 | 0
35 | 2.1.2 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | MES | 4676.5 | 378.65 | 5055.15 | 28059 | 2271.9 | 20.54% | 5763.32 | 466.65 | 33822.32 | 2738.55 | 36560.87 | 2.136% | 0.6163% | 97.04% | C |  |  |  |  | 100% | 686.51 | 4423.6 | 5110.11 | [20 empty] | 100% | 686.51 | 4423.6 | 5110.11 | 0 | 0
74 | 5.2 | 96973 | RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 294.65 | M | 15.26 | 46.63 | 61.89 | 4496.36 | 13739.53 | 20.54% | 923.55 | 2822.1 | 5419.91 | 16561.63 | 21981.54 | 1.284% | 0.3706% | 97.41% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 1835.17 | 1835.17 | 20% | 0 | 1835.17 | 1835.17 | 20% | 0 | 1835.17 | 1835.17 | 20% | 0 | 1835.17 | 1835.17 | 20% | 0 | 1835.21 | 1835.21 |  |  |  |  | 100% | 0 | 9175.89 | 9175.89 | 0 | 0
20 | 1.2.8 | 73618_ADAPT_SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR | 952.02 | M2 | 11.92 | 3.09 | 15.01 | 11348.08 | 2941.74 | 20.54% | 2330.9 | 604.23 | 13678.98 | 3545.97 | 17224.95 | 1.006% | 0.2904% | 97.7% | C |  |  |  |  | 20% | 2737.83 | 709.72 | 3447.55 | 20% | 2737.83 | 709.72 | 3447.55 | 20% | 2737.83 | 709.72 | 3447.55 | 20% | 2737.83 | 709.72 | 3447.55 | 20% | 2737.87 | 709.74 | 3447.61 |  |  |  |  | 100% | 13689.19 | 3548.62 | 17237.81 | 0 | 0
86 | 7.1 | 22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA | 100 | M3 | 48.69 | 41.89 | 90.58 | 4869 | 4189 | 20.54% | 1000.09 | 860.42 | 5869.09 | 5049.42 | 10918.51 | 0.638% | 0.1841% | 97.88% | C
6 | 1.1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 69.12 | M2 | 13.5 | 107.78 | 121.28 | 933.12 | 7449.75 | 20.54% | 191.66 | 1530.18 | 1124.78 | 8979.93 | 10104.71 | 0.5904% | 0.1703% | 98.05% | C
93 | 8.1 | 99811 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 2586.99 | M2 | 2.26 | 0.86 | 3.12 | 5846.6 | 2224.81 | 20.54% | 1200.89 | 456.98 | 7047.49 | 2681.79 | 9729.28 | 0.5685% | 0.164% | 98.21% | C
68 | 4.1 | 10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI) | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | 1377.22 | M | 4.49 | 1.23 | 5.72 | 6183.72 | 1693.98 | 20.54% | 1270.14 | 347.94 | 7453.86 | 2041.92 | 9495.78 | 0.5548% | 0.1601% | 98.37% | C |  |  |  |  | 50% | 0 | 400.07 | 400.07 | 50% | 0 | 400.07 | 400.07 | [16 empty] | 100% | 0 | 800.14 | 800.14 | 0 | 0
13 | 1.2.1 | I41805_SINAPI | LOCACAO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | 6 | MÊS | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 7680 | 20.54% | 0 | 1577.47 | 0 | 9257.47 | 9257.47 | 0.5409% | 0.1561% | 98.53% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 118.89 | 118.89 | 20% | 0 | 118.89 | 118.89 | 20% | 0 | 118.89 | 118.89 | 20% | 0 | 118.89 | 118.89 | 10% | 0 | 59.44 | 59.44 | 10% | 0 | 59.46 | 59.46 | 100% | 0 | 594.46 | 594.46 | 0 | 0
19 | 1.2.7 | I20193_SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 952.02 | M2XMES | 0 | 7.99 | 7.99 | 0 | 7606.64 | 20.54% | 0 | 1562.4 | 0 | 9169.04 | 9169.04 | 0.5358% | 0.1546% | 98.69% | C |  |  |  |  | 25% | 219.28 | 153.23 | 372.51 | 25% | 219.28 | 153.23 | 372.51 | 25% | 219.28 | 153.23 | 372.51 | 25% | 219.3 | 153.24 | 372.54 | [8 empty] | 100% | 877.14 | 612.93 | 1490.07 | 0 | 0
89 | 7.4 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 815.9 | M3 | 1.1 | 7.23 | 8.33 | 897.49 | 5898.96 | 20.54% | 184.34 | 1211.65 | 1081.83 | 7110.61 | 8192.44 | 0.4787% | 0.1381% | 98.82% | C |  |  |  |  | 50% | 162.24 | 659.24 | 821.48 | 50% | 162.25 | 659.25 | 821.5 | [16 empty] | 100% | 324.49 | 1318.49 | 1642.98 | 0 | 0
64 | 3.3.1 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | 50.27 | M | 38.43 | 61.24 | 99.67 | 1931.88 | 3078.53 | 20.54% | 396.81 | 632.33 | 2328.69 | 3710.86 | 6039.55 | 0.3529% | 0.1018% | 98.93% | C |  |  |  |  | 20% | 266.42 | 513.33 | 779.75 | 20% | 266.42 | 513.33 | 779.75 | 20% | 266.42 | 513.33 | 779.75 | 20% | 266.42 | 513.33 | 779.75 | 20% | 266.46 | 513.35 | 779.81 |  |  |  |  | 100% | 1332.14 | 2566.67 | 3898.81 | 0 | 0
14 | 1.2.2 | I10775_SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITORIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02 | 6 | MÊS | 0 | 830 | 830 | 0 | 4980 | 20.54% | 0 | 1022.89 | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0.3508% | 0.1012% | 99.03% | C
15 | 1.2.3 | I10775_SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 6 | MÊS | 0 | 830 | 830 | 0 | 4980 | 20.54% | 0 | 1022.89 | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0.3508% | 0.1012% | 99.13% | C
18 | 1.2.6 | 101878 ADAPTADA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 189.7 | 1222.36 | 1412.06 | 569.1 | 3667.08 | 20.54% | 116.89 | 753.22 | 685.99 | 4420.3 | 5106.29 | 0.2984% | 0.08608% | 99.21% | C
16 | 1.2.4 | I10776_SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 6 | MES | 0 | 648.43 | 648.43 | 0 | 3890.58 | 20.54% | 0 | 799.13 | 0 | 4689.71 | 4689.71 | 0.274% | 0.07906% | 99.29% | C
94 | 8.2 | ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 2 | UN | 775.04 | 1132.08 | 1907.12 | 1550.08 | 2264.16 | 20.54% | 318.39 | 465.06 | 1868.47 | 2729.22 | 4597.69 | 0.2686% | 0.07751% | 99.37% | C
36 | 2.1.3 | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1 | UN | 3223.4 | 71.34 | 3294.74 | 3223.4 | 71.34 | 20.54% | 662.09 | 14.65 | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0.2321% | 0.06695% | 99.44% | C |  |  |  |  | 16.5% | 14397.51 | 939.25 | 15336.76 | 16.5% | 14397.51 | 939.25 | 15336.76 | 16.5% | 14397.51 | 939.25 | 15336.76 | 16.5% | 14397.51 | 939.25 | 15336.76 | 16.5% | 14397.51 | 939.25 | 15336.76 | 17.5% | 15270.14 | 996.21 | 16266.35 | 100% | 87257.69 | 5692.46 | 92950.15 | 0 | 0
37 | 2.1.4 | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01 | 1 | UN | 3223.4 | 71.34 | 3294.74 | 3223.4 | 71.34 | 20.54% | 662.09 | 14.65 | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0.2321% | 0.06695% | 99.5% | C |  |  |  |  | 16.5% | 5584.84 | 452.19 | 6037.03 | 16.5% | 5584.84 | 452.19 | 6037.03 | 16.5% | 5584.84 | 452.19 | 6037.03 | 16.5% | 5584.84 | 452.19 | 6037.03 | 16.5% | 5584.84 | 452.19 | 6037.03 | 17.5% | 5923.37 | 479.64 | 6403.01 | 100% | 33847.57 | 2740.59 | 36588.16 | 0 | 0
9 | 1.1.5 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 330 | M | 0.31 | 9.55 | 9.86 | 102.3 | 3151.5 | 20.54% | 21.01 | 647.32 | 123.31 | 3798.82 | 3922.13 | 0.2292% | 0.06612% | 99.57% | C |  |  |  |  | 100% | 3888.39 | 86.06 | 3974.45 | [20 empty] | 100% | 3888.39 | 86.06 | 3974.45 | 0 | 0
28 | 1.3.5 | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | 476 | M2 | 2.32 | 4.47 | 6.79 | 1104.32 | 2127.72 | 20.54% | 226.83 | 437.03 | 1331.15 | 2564.75 | 3895.9 | 0.2276% | 0.06568% | 99.64% | C |  |  |  |  | 100% | 3888.39 | 86.06 | 3974.45 | [20 empty] | 100% | 3888.39 | 86.06 | 3974.45 | 0 | 0
5 | 1.1.1 | 74209_ADAP_SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 45.38 | 362.95 | 408.33 | 272.28 | 2177.7 | 20.54% | 55.93 | 447.3 | 328.21 | 2625 | 2953.21 | 0.1726% | 0.04979% | 99.69% | C |  |  |  |  | 100% | 0 | 307.11 | 307.11 | [20 empty] | 100% | 0 | 307.11 | 307.11 | 0 | 0
7 | 1.1.3 | 10507_ADAPT_SIURB | PORTÃO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M, PARA TAPUME | 4.4 | M2 | 52.5 | 500.67 | 553.17 | 231 | 2202.95 | 20.54% | 47.45 | 452.49 | 278.45 | 2655.44 | 2933.89 | 0.1714% | 0.04946% | 99.74% | C
81 | 6.4 | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | 25.62 | M2 | 40.7 | 27.38 | 68.08 | 1042.73 | 701.48 | 20.54% | 214.18 | 144.08 | 1256.91 | 845.56 | 2102.47 | 0.1228% | 0.03544% | 99.77% | C
73 | 5.1 | 09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI) | RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2) | 294.65 | M | 4.44 | 1.34 | 5.78 | 1308.25 | 394.83 | 20.54% | 268.71 | 81.1 | 1576.96 | 475.93 | 2052.89 | 0.12% | 0.03461% | 99.81% | C
17 | 1.2.5 | 01_PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER | 3 | UN | 0 | 480 | 480 | 0 | 1440 | 20.54% | 0 | 295.78 | 0 | 1735.78 | 1735.78 | 0.1014% | 0.02926% | 99.83% | C
80 | 6.3 | C1245,3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI) | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm | 85.4 | M | 10.95 | 5.91 | 16.86 | 935.13 | 504.71 | 20.54% | 192.08 | 103.67 | 1127.21 | 608.38 | 1735.59 | 0.1014% | 0.02926% | 99.86% | C
27 | 1.3.4 | 04554_ADAPT_ORSE | TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20 | 100 | M | 2.69 | 10.93 | 13.62 | 269 | 1093 | 20.54% | 55.25 | 224.5 | 324.25 | 1317.5 | 1641.75 | 0.09593% | 0.02768% | 99.89% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 42216.12 | 42216.12 | 30% | 0 | 126648.36 | 126648.36 | 30% | 0 | 126648.36 | 126648.36 | 25% | 0 | 105540.3 | 105540.3 | 5% | 0 | 21108.09 | 21108.09 | 100% | 0 | 422161.23 | 422161.23 | 0 | 0
88 | 7.3 | 17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO | 815.9 | M3 | 1.12 | 0.45 | 1.57 | 913.81 | 367.16 | 20.54% | 187.7 | 75.41 | 1101.51 | 442.57 | 1544.08 | 0.09022% | 0.02603% | 99.92% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 32121.94 | 32121.94 | 30% | 0 | 96365.83 | 96365.83 | 30% | 0 | 96365.83 | 96365.83 | 25% | 0 | 80304.86 | 80304.86 | 5% | 0 | 16061 | 16061 | 100% | 0 | 321219.46 | 321219.46 | 0 | 0
26 | 1.3.3 | 12639_ADAPT_ORSE | FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 146.01 | M | 4.98 | 3.48 | 8.46 | 727.13 | 508.11 | 20.54% | 149.35 | 104.37 | 876.48 | 612.48 | 1488.96 | 0.087% | 0.0251% | 99.94% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 31639.47 | 31639.47 | 30% | 0 | 94918.43 | 94918.43 | 30% | 0 | 94918.43 | 94918.43 | 25% | 0 | 79098.69 | 79098.69 | 5% | 0 | 15819.75 | 15819.75 | 100% | 0 | 316394.77 | 316394.77 | 0 | 0
24 | 1.3.1 | I36148_SINAPI | EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS | 10 | UN | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 663.3 | 20.54% | 0 | 136.24 | 0 | 799.54 | 799.54 | 0.04672% | 0.01348% | 99.96% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 25082.4 | 25082.4 | 30% | 0 | 75247.22 | 75247.22 | 30% | 0 | 75247.22 | 75247.22 | 25% | 0 | 62706.02 | 62706.02 | 5% | 0 | 12541.22 | 12541.22 | 100% | 0 | 250824.08 | 250824.08 | 0 | 0
82 | 6.5 | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | 25.62 | M2 | 6.63 | 14.73 | 21.36 | 169.86 | 377.38 | 20.54% | 34.89 | 77.51 | 204.75 | 454.89 | 659.64 | 0.03854% | 0.01112% | 99.97% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 38700.12 | 38700.12 | 30% | 0 | 116100.36 | 116100.36 | 30% | 0 | 116100.36 | 116100.36 | 25% | 0 | 96750.3 | 96750.3 | 5% | 0 | 19350.09 | 19350.09 | 100% | 0 | 387001.23 | 387001.23 | 0 | 0
25 | 1.3.2 | 14400_ADAPT_INF.SBC | EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 20 | CJ | 0 | 24.64 | 24.64 | 0 | 492.8 | 20.54% | 0 | 101.22 | 0 | 594.02 | 594.02 | 0.03471% | 0.01001% | 99.98% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 38700.12 | 38700.12 | 30% | 0 | 116100.36 | 116100.36 | 30% | 0 | 116100.36 | 116100.36 | 25% | 0 | 96750.3 | 96750.3 | 5% | 0 | 19350.09 | 19350.09 | 100% | 0 | 387001.23 | 387001.23 | 0 | 0
87 | 7.2 | 17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M | 20 | UN | 16.72 | 6.76 | 23.48 | 334.4 | 135.2 | 20.54% | 68.69 | 27.77 | 403.09 | 162.97 | 566.06 | 0.03308% | 0.009543% | 99.99% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 32507.92 | 32507.92 | 30% | 0 | 97523.76 | 97523.76 | 30% | 0 | 97523.76 | 97523.76 | 25% | 0 | 81269.8 | 81269.8 | 5% | 0 | 16253.98 | 16253.98 | 100% | 0 | 325079.22 | 325079.22 | 0 | 0
8 | 1.1.4 | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 36.6 | M | 3.97 | 4.49 | 8.46 | 145.3 | 164.33 | 20.54% | 29.84 | 33.75 | 175.14 | 198.08 | 373.22 | 0.02181% | 0.006292% | 99.99% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 38700.12 | 38700.12 | 30% | 0 | 116100.36 | 116100.36 | 30% | 0 | 116100.36 | 116100.36 | 25% | 0 | 96750.3 | 96750.3 | 5% | 0 | 19350.09 | 19350.09 | 100% | 0 | 387001.23 | 387001.23 | 0 | 0
38 | 2.1.5 | 2001004053 | ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 254.59 | 254.59 | 0 | 254.59 | 20.54% | 0 | 52.29 | 0 | 306.88 | 306.88 | 0.01793% | 0.005173% | 100% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 15362.14 | 15362.14 | 30% | 0 | 46086.43 | 46086.43 | 30% | 0 | 46086.43 | 46086.43 | 25% | 0 | 38405.36 | 38405.36 | 5% | 0 | 7681.1 | 7681.1 | 100% | 0 | 153621.46 | 153621.46 | 0 | 0
78 | 6.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 25.62 | M2 | 2.11 | 0.76 | 2.87 | 54.06 | 19.47 | 20.54% | 11.1 | 4 | 65.16 | 23.47 | 88.63 | 0.005179% | 0.001494% | 100% | C | [8 empty] | 10% | 0 | 5126.24 | 5126.24 | 30% | 0 | 15378.73 | 15378.73 | 30% | 0 | 15378.73 | 15378.73 | 25% | 0 | 12815.61 | 12815.61 | 5% | 0 | 2563.13 | 2563.13 | 100% | 0 | 51262.44 | 51262.44 | 0 | 0
1 | [28 empty] | 10% | 0 | 46992.57 | 46992.57 | 30% | 0 | 140977.72 | 140977.72 | 30% | 0 | 140977.72 | 140977.72 | 25% | 0 | 117481.44 | 117481.44 | 5% | 0 | 23496.31 | 23496.31 | 100% | 0 | 469925.76 | 469925.76 | 0 | 0
2 | 1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [25 empty] | 25% | 0 | 252644.13 | 252644.13 | 25% | 0 | 252644.13 | 252644.13 | 25% | 0 | 252644.13 | 252644.13 | 25% | 0 | 252644.13 | 252644.13 |  |  |  |  | 100% | 0 | 1010576.52 | 1010576.52 | 0 | 0
3
4 | 1.1 |  | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS
10 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1.1 |  |  |  |  | 2031.41 | 18270.89 | 20302.3 | [6 empty] | 20302.3
11 | [28 empty] | 10% | 0 | 52125.16 | 52125.16 | 20% | 0 | 104250.32 | 104250.32 | 30% | 0 | 156375.48 | 156375.48 | 30% | 0 | 156375.48 | 156375.48 | 10% | 0 | 52125.16 | 52125.16 | 100% | 0 | 521251.6 | 521251.6 | 0 | 0
12 | 1.2 |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [25 empty] | 10% | 0 | 51552.35 | 51552.35 | 20% | 0 | 103104.71 | 103104.71 | 30% | 0 | 154657.06 | 154657.06 | 30% | 0 | 154657.06 | 154657.06 | 10% | 0 | 51552.38 | 51552.38 | 100% | 0 | 515523.56 | 515523.56 | 0 | 0
21 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1.2 |  |  |  |  | 14375.7 | 44857.51 | 59233.21 | [6 empty] | 59233.21
22
23 | 1.3 |  | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI
29 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1.3 |  |  |  |  | 2533.77 | 5892.69 | 8426.46 | [6 empty] | 8426.46 | [9 empty] | 50% | 1165.21 | 1856.81 | 3022.02 | 50% | 1165.22 | 1856.82 | 3022.04 | [8 empty] | 100% | 2330.43 | 3713.63 | 6044.06 | 0 | 0
30
31 | 2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
32
33 | 2.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [25 empty] | 50% | 3729.71 | 1021.72 | 4751.43 | 50% | 3729.71 | 1021.73 | 4751.44 | [12 empty] | 100% | 7459.42 | 2043.45 | 9502.87 | 0 | 0
39 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 2.1 |  |  |  |  | 128882.04 | 8912.28 | 137794.32 | [6 empty] | 137794.32 | [9 empty] | 50% | 3671.56 | 31299.65 | 34971.21 | 50% | 3671.56 | 31299.66 | 34971.22 | [8 empty] | 100% | 7343.12 | 62599.31 | 69942.43 | 0 | 0
40
41 | 3 |  | FACHADA
42
43 | 3.1 |  | SUBSTITUIÇÃO - ACM | [25 empty] | 50% | 789.07 | 238.14 | 1027.21 | 50% | 789.07 | 238.14 | 1027.21 | [12 empty] | 100% | 1578.14 | 476.28 | 2054.42 | 0 | 0
56 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3.1 |  |  |  |  | 0 | 4482068.63 | 4482068.63 | [6 empty] | 4482068.63 | [9 empty] | 50% | 2711.98 | 8287 | 10998.98 | 50% | 2711.98 | 8287 | 10998.98 | [8 empty] | 100% | 5423.96 | 16574 | 21997.96 | 0 | 0
57
58 | 3.2 |  | VEDAÇÃO - ESQUADRIAS
61 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3.2 |  |  |  |  | 0 | 1036775.16 | 1036775.16 | [6 empty] | 1036775.16
62 | [36 empty] | 100% | 65.21 | 23.49 | 88.7 | [8 empty] | 100% | 65.21 | 23.49 | 88.7 | 0 | 0
63 | 3.3 |  | TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA | [33 empty] | 50% | 3581.42 | 23305.25 | 26886.67 | 50% | 3581.42 | 23305.25 | 26886.67 |  |  |  |  | 100% | 7162.84 | 46610.5 | 53773.34 | 0 | 0
65 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3.3 |  |  |  |  | 2330.43 | 3713.63 | 6044.06 | [6 empty] | 6044.06 | [13 empty] | 50% | 564.02 | 304.41 | 868.43 | 50% | 564.03 | 304.42 | 868.45 |  |  |  |  | 100% | 1128.05 | 608.83 | 1736.88 | 0 | 0
66 | [40 empty] | 100% | 1257.85 | 846.2 | 2104.05 |  |  |  |  | 100% | 1257.85 | 846.2 | 2104.05 | 0 | 0
67 | 4 |  | SUBSTITUIÇÃO - RUFOS | [37 empty] | 100% | 204.9 | 455.23 | 660.13 |  |  |  |  | 100% | 204.9 | 455.23 | 660.13 | 0 | 0
70 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 14802.54 | 64642.76 | 79445.3 | [6 empty] | 79445.3
71
72 | 5 |  | READEQUAÇÃO - SPDA
75 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 7002.1 | 17050.28 | 24052.38 | [6 empty] | 24052.38 |  | 15% | 881.02 | 757.97 | 1638.99 | 20% | 1174.69 | 1010.63 | 2185.32 | 20% | 1174.69 | 1010.63 | 2185.32 | 20% | 1174.69 | 1010.63 | 2185.32 | 15% | 881.02 | 757.97 | 1638.99 | 10% | 587.36 | 505.36 | 1092.72 | 100% | 5873.47 | 5053.19 | 10926.66 | 0 | 0
76 | [24 empty] | 50% | 201.69 | 81.54 | 283.23 | 50% | 201.7 | 81.55 | 283.25 | [16 empty] | 100% | 403.39 | 163.09 | 566.48 | 0 | 0
77 | 6 |  | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS | [25 empty] | 50% | 551.16 | 221.45 | 772.61 | 50% | 551.17 | 221.46 | 772.63 | [12 empty] | 100% | 1102.33 | 442.91 | 1545.24 | 0 | 0
83 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 9818.85 | 48544.25 | 58363.1 | [6 empty] | 58363.1 |  | 15% | 162.39 | 1067.38 | 1229.77 | 20% | 216.52 | 1423.18 | 1639.7 | 20% | 216.52 | 1423.18 | 1639.7 | 20% | 216.52 | 1423.18 | 1639.7 | 15% | 162.39 | 1067.38 | 1229.77 | 10% | 108.3 | 711.62 | 819.92 | 100% | 1082.64 | 7115.92 | 8198.56 | 0 | 0
84
85 | 7 |  | RETIRADA DE ENTULHOS
90 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 8461.83 | 12775.11 | 21236.94 | [6 empty] | 21236.94
91 | [40 empty] | 50% | 3526.37 | 1341.89 | 4868.26 | 50% | 3526.38 | 1341.9 | 4868.28 | 100% | 7052.75 | 2683.79 | 9736.54 | 0 | 0
92 | 8 |  | LIMPEZA FINAL | [21 empty] | 50% | 934.93 | 1365.63 | 2300.56 | [16 empty] | 50% | 934.93 | 1365.63 | 2300.56 | 100% | 1869.86 | 2731.26 | 4601.12 | 0 | 0
95 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 8922.61 | 5415.05 | 14337.66 | [6 empty] | 14337.66
96
97
98 | [8 empty] | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 199012.69 | [6 empty] | 5518843.79 |  |  |  | 1.25% | 36042.85 | 38290.31 | 74333.16 | 12.58% | 30030.98 | 718443.02 | 748474 | 26.8% | 37215.79 | 1556721.55 | 1593937.34 | 28.9% | 36356.52 | 1682550.91 | 1718907.43 | 25.26% | 33164.66 | 1469331.7 | 1502496.36 | 5.211% | 26350.48 | 283580.75 | 309931.23 |  | 199161.28 | 5748918.24 | 5948079.52 | 0 | 0
99 | [8 empty] | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 5732903.05 | [5 empty] | 92.78%
100 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [6 empty] | 5931915.74 | 100% | [5 empty] | 5948079.52 | acumulado | 1.25% | 36042.85 | 38290.31 | 74333.16 | 13.83% | 66073.83 | 756733.33 | 822807.16 | 40.63% | 103289.62 | 2313454.88 | 2416744.5 | 69.53% | 139646.14 | 3996005.79 | 4135651.93 | 94.79% | 172810.8 | 5465337.49 | 5638148.29 | 100% | 199161.28 | 5748918.24 | 5948079.52
101
102
103
104 | [26 empty] | MÊS 1 | 74333.16
105 | [26 empty] | MÊS 2 | 748474
106 | [26 empty] | MÊS 3 | 1593937.34
107 | [26 empty] | MÊS 4 | 1718907.43
108 | [26 empty] | MÊS 5 | 1502496.36
109 | [26 empty] | MÊS 6 | 309931.23
110
111 | [27 empty] | 5948079.52
112 | [13 empty] | 3.348%
113 | [14 empty] | 96.65%
114 | [15 empty] | 100%
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126 |  |  | REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146 | [54 empty] | FIM

## 08 PCCU SINAPI.dez22.NAODesoner
composições de custos unitários - base SINAPI - dezembro de 2022 - regime não desonerado - cotações de mercado
ITEM |  |  | Composição
1.1.1 | Composição | Próprio | 74209_ADAP_SINAPI
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | I4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | [6 empty] | MAT | M | 1 | 7.89 | 7.89
|  |  |  | I4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | [6 empty] | MAT | M | 4 | 8.15 | 32.6
|  |  |  | I4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | [6 empty] | MAT | M2 | 1 | 300 | 300
|  |  |  | I5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | [6 empty] | MAT | KG | 0.11 | 25.27 | 2.77
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | H | 2 | 13.47 | 26.94
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | H | 2 | 5.45 | 10.9
|  |  |  | C88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | H | 1 | 17.87 | 17.87
|  |  |  | C88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | H | 1 | 5.44 | 5.44
|  |  |  | C94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [6 empty] | MOD | M3 | 0.01 | 57.52 | 0.57
|  |  |  | C94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [6 empty] | MAT | M3 | 0.01 | 335.23 | 3.35
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 45.38
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 362.95
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 408.33
1.1.2 | Composição | SINAPI | 98459
13.5
107.78
1.1.3 | Composição | Próprio | 10507_ADAPT_SIURB
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.2 | 18.05 | 3.61
|  |  |  | C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.2 | 5.62 | 1.12
|  |  |  | C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 1 | 18.28 | 18.28
|  |  |  | C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 1 | 5.62 | 5.62
|  |  |  | C88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 1 | 14.45 | 14.45
|  |  |  | C88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 1 | 5.45 | 5.45
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 1.2 | 13.47 | 16.16
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 1.2 | 5.45 | 6.54
|  |  |  | I4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | [6 empty] | MAT | m2 | 1 | 481.94 | 481.94
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 52.5
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 500.67
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 553.17
1.1.4 | Composição | SINAPI | 91849
3.97
4.49
1.1.5 | Composição | SINAPI | 92980
0.31
9.55
1.2.1 | Composição | Próprio | I41805_SINAPI
|  |  |  | Serão duas unidades por mês => |  |  |  | 1280
1.2.2 | Composição | Próprio | I10775_SINAPI
1.2.3
1.2.4 | Composição | Próprio | I10776_SINAPI
1.2.5 | Composição | Próprio | 01_PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER (UNID)
|  |  |  | SERVIÇO | NOME DO LUGAR/ENDEREÇO | [5 empty] | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS
| Composição | Próprio |  | CONTAINER 2,30 x 6,00 m | LaCasa Container Campo Grande | [6 empty] | 2022-10-24 | 67999682339 | ROBIN | 10:30 | 480 | 400 DE MOBILIZAÇAO
|  |  |  | CONTAINER 2,30 x 6,00 m | JCM CONTAINER | [6 empty] | 2022-10-24 | 67999799861 | WAGNER | 10:35 | 600 | 400 MOBILIZAÇAO
|  |  |  | CONTAINER 2,30 x 6,00 m | Rentainer - Locação de Containers | [6 empty] | 2022-10-24 | 6730264004 | GIOVANNE | 10:40 | 500 | 540 DE MOBILIZAÇÃO
[15 empty] | MEDIANA | 480
1.2.6 | Composição | Próprio | 101878 ADAPTADA
[7 empty] | C101878 | C101895 | C93666
[5 empty] | MATERIAL |  | 476.82 | 383.8 | 60.29
[5 empty] | MAO DE OBRA |  | 56.5 | 49.08 | 14.02
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 533.32 | 432.88 | 74.31
[5 empty] | COEFICIENTE |  | 1 | 1 | 6
|  |  |  | TOTAL | MAO DE OBRA |  | 56.5 | 49.08 | 84.12 | 189.7
|  |  |  | TOTAL | MATERIAL |  | 476.82 | 383.8 | 361.74 | 1222.36
[8 empty] | TOTAL GERAL |  | 1412.06
1.2.7 |  |  | I20193_SINAPI
1.2.8 | Composição | Próprio | 73618_ADAPT_SINAPI
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.5 | 19.55 | 9.77
|  |  |  | C88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.5 | 4.44 | 2.22
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.16 | 13.47 | 2.15
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.16 | 5.45 | 0.87
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 11.92
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 3.09
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 15.01
1.3.1 | Composição | Próprio | I36148_SINAPI
1.3.2 | Composição | Próprio | 14400_ADAPT_INF.SBC | Máscara de feltro s/val 2500 - ATLAS ou Similar
R$ / unid
|  |  |  | construmarques | [7 empty] | 5.94
|  |  |  | hartz | [7 empty] | 3.75
|  |  |  | casa falci | [7 empty] | 6.9
mediana
|  |  |  | valor adotado | [7 empty] | 5.94
|  |  |  | frete + impostos (15%) | [7 empty] | 0.891
|  |  |  | total | [7 empty] | 6.831
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | I36512 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | [6 empty] | MAT | UNID | 1 | 5.38 | 5.38
|  |  |  | I12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | [6 empty] | MAT | UNID | 1 | 12.43 | 12.43
|  |  |  | COTAÇÃO | Máscara de feltro s/val 2500 - ATLAS ou Similar | [6 empty] | MAT | UNID | 1 | 6.83 | 6.83
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 0
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 24.64
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 24.64
1.3.3 | Composição | Próprio | 12639_ADAPT_ORSE
[7 empty] | R$ / rolo | metros |  |  |  | R$ / metro
|  |  |  | supplypack |  |  | 15.13 | 200 |  |  |  | 0.07565
|  |  |  | safety |  |  | 6.64 | 100 |  |  |  | 0.0664
|  |  |  | americanas |  |  | 12.76 | 200 |  |  |  | 0.0638
mediana
|  |  |  | valor adotado | [7 empty] | 0.0664
|  |  |  | frete + impostos (15%) | [7 empty] | 0.00996
|  |  |  | total | [7 empty] | 0.07636
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.26333 | 13.47 | 3.54
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.26333 | 5.45 | 1.43
|  |  |  | C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.08 | 18.05 | 1.44
|  |  |  | C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | unid | 0.08 | 5.62 | 0.44
|  |  |  | cotação | Fita zebrada para sinalização | [6 empty] | MAT | m | 1.05 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | I13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | [6 empty] | MAT | unid | 0.033333 | 46.05 | 1.53
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.98
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 3.48
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 8.46
1.3.4 | Composição | Próprio | 04554_ADAPT_ORSE
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | I5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | [6 empty] | MAT | KG | 0.02 | 24.84 | 0.49
|  |  |  | I37254 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | [6 empty] | MAT | M | 1 | 2.68 | 2.68
|  |  |  | I4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | [6 empty] | MAT | M | 0.46 | 14.5 | 6.67
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.2 | 13.47 | 2.69
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.2 | 5.45 | 1.09
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.69
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 10.93
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 13.62
1.3.5 | Composição | SINAPI | 97062
2.32
4.47
2.1.1 | Composição | Próprio | 11022_ADAPT_INF.SBC
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 46.77 | 103.58 | 4844.43
|  |  |  | C100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 46.77 | 1.92 | 89.79
|  |  |  | C94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | mês | 1 | 4696.27 | 4696.27
|  |  |  | C94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | mês | 1 | 470.36 | 470.36
|  |  |  | C90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 58.46 | 15.61 | 912.56
|  |  |  | C90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 58.46 | 2.01 | 117.5
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 10453.26
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 677.65
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 11130.91
2.1.2 | Composição | SINAPI | 100321
4676.5
378.65
2.1.3 |  |  | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2.1.4 |  |  | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C101373 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 2 | 160.15 | 320.3
|  |  |  | C101373 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 2 | 1.92 | 3.84
|  |  |  | C100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 10 | 116.86 | 1168.6
|  |  |  | C100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 10 | 1.92 | 19.2
|  |  |  | C100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 15 | 103.58 | 1553.7
|  |  |  | C100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 15 | 1.92 | 28.8
|  |  |  | C100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 10 | 18.08 | 180.8
|  |  |  | C100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 10 | 1.95 | 19.5
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 3223.4
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 71.34
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 3294.74
2.1.5 | Composição | Próprio | 2001004053 | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00
3.1.1 |  |  | COTAÇÃO 02_12.22 | empresa | SERVIÇO | [5 empty] | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS | EQUIP | MAT | MO
a 3.1.11 |  |  |  | ALUSUL | Substituição de ACM Cinza existente - 2.302,48m2 | [5 empty] | 01.940.808/0001-11 | 2023-02-16 |  |  |  | 2000 |  | 19.8 | 580 | 1400.2
|  |  |  | ALUMIX | Substituição de ACM Cinza existente - 2.302,48m2 | [5 empty] | 11.964.672/0001-33 | 2023-01-31 |  |  |  | 1311.63 |  | 39.09 | 612.6 | 659.94
|  |  |  | ALUMINUM | Substituição de ACM Cinza existente - 2.302,48m2 | [5 empty] | 08.828.054/0001-51 | 2023-02-17 |  |  |  | 1319 |  | 79 | 720 | 520
[15 empty] | MEDIANA | 1311.63 |  | 39.09 | 612.6 | 659.94
[15 empty] | MEDIA | 1543.5433 |  | 45.9633 | 637.5333 | 860.0467
3.1.12 |  |  | COTAÇÃO 03_12.22 | empresa | SERVIÇO | [5 empty] | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS | EQUIP | MAT | MO
|  |  |  | ALUSUL | Substituição de estrutura metálica - 1.151,24m2 | [5 empty] | 01.940.808/0001-11 | 2023-02-16 |  |  |  | 550 |  | 19.8 | 210.2 | 320
|  |  |  | ALUMIX | Substituição de estrutura metálica - 1.151,24m2 | [5 empty] | 11.964.672/0001-33 | 2023-01-31 |  |  |  | 821.97 |  | 39.09 | 362.7 | 420.18
|  |  |  | ALUMINUM | Substituição de estrutura metálica - 1.151,24m2 | [5 empty] | 08.828.054/0001-51 | 2023-02-17 |  |  |  | 919 |  | 79 | 320 | 520
[15 empty] | MEDIANA | 821.97 |  | 39.09 | 320 | 420.18
[15 empty] | MEDIA | 763.6567 |  | 45.9633 | 297.6333 | 420.06
3.2.1 |  |  | COTAÇÃO 01_12.22 | empresa | SERVIÇO | [5 empty] | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS | EQUIP | MAT | MO
|  |  |  | ALUSUL | SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DOS CAIXILHOS - 9.402,02m | [5 empty] | 01.940.808/0001-11 | 2023-02-16 |  |  |  | 60 |  | 4.9 | 4.8 | 50.3
|  |  |  | ALUMIX | SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DOS CAIXILHOS - 99.402,02m | [5 empty] | 11.964.672/0001-33 | 2023-01-31 |  |  |  | 34.2 |  | 1.6 | 4.76 | 27.84
|  |  |  | ALUMINUM | RETIRADA da borracha existente nos caixilhos e instalação e fornecimento de novas borrachas em E.P.D.M. externas dos quadros (BMT – GUA -2250 – PRT) de vedação entre os Vidros. 9.402,02m | [5 empty] | 08.828.054/0001-51 | 2023-02-17 |  |  |  | 50.5 |  | 6 | 6.5 | 38
[15 empty] | MEDIANA | 50.5 |  | 4.9 | 4.8 | 38
[15 empty] | MEDIA | 48.2333 |  | 4.1667 | 5.3533 | 38.7133
3.2.2 |  |  | COTAÇÃO 01_12.22 | empresa | SERVIÇO | [5 empty] | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS | EQUIP | MAT | MO
|  |  |  | ALUSUL | SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DOS CAIXILHOS - 9.402,02m | [5 empty] | 01.940.808/0001-11 | 2023-02-16 |  |  |  | 80 |  | 4.9 | 4.8 | 70.3
|  |  |  | ALUMIX | SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DOS CAIXILHOS - 9.402,02m | [5 empty] | 11.964.672/0001-33 | 2023-01-31 |  |  |  | 34.2 |  | 1.6 | 4.76 | 27.84
|  |  |  | ALUMINUM | RETIRADA da borracha existente nos caixilhos e instalação e fornecimento de novas borrachas em E.P.D.M. externas dos quadros (BMT – GUA -2202 – PRT) de vedação entre os Vidros. 9.402,02m | [5 empty] | 08.828.054/0001-51 | 2023-02-17 |  |  |  | 50.5 |  | 6 | 6.5 | 38
[15 empty] | MEDIANA | 47.7 |  | 4.9 | 4.8 | 38
[15 empty] | MEDIA | 54.9 |  | 4.1667 | 5.3533 | 45.38
3.3.1 |  |  | 98575
38.43
61.24
4.1 |  |  | 10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT | [6 empty] | MOD | h | 0.25 | 17.99 | 4.49
|  |  |  | C88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT | [6 empty] | MAT | h | 0.25 | 4.94 | 1.23
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.49
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.23
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.72
4.2 |  |  | 101979
4.42
37.68
5.1 |  |  | 09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.12 | 20.52 | 2.46
|  |  |  | C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.12 | 5.61 | 0.67
|  |  |  | C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.12 | 16.58 | 1.98
|  |  |  | C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.12 | 5.61 | 0.67
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.44
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.34
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.78
5.2 |  |  | 96973
15.26
46.63
6.1 |  |  | 97631
2.11
0.76
6.2 |  |  | 160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 1.857 | 18.05 | 33.51
|  |  |  | C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 1.857 | 5.62 | 10.43
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 2.276 | 13.47 | 30.65
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 2.276 | 5.45 | 12.4
|  |  |  | I157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | [6 empty] | MAT | kg | 2.25 | 151.95 | 341.88
|  |  |  | I44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | [6 empty] | MAT | l | 0.8 | 107.57 | 86.05
|  |  |  | C88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.301 | 17.87 | 5.37
|  |  |  | C88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.301 | 5.62 | 1.69
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 69.53
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 452.45
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 521.98
6.3 |  |  | C1245,3_ADATP_SEINFR
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.155 | 18.05 | 2.79
|  |  |  | C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.155 | 5.62 | 0.87
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.606 | 13.47 | 8.16
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.606 | 5.45 | 3.3
|  |  |  | I370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | [6 empty] | MAT | m3 | 0.001 | 84 | 0.08
|  |  |  | I1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | [6 empty] | MAT | kg | 0.007 | 0.89 | 0
|  |  |  | I4030 | VEU POLIESTER | [6 empty] | MAT | m2 | 0.1575 | 10.57 | 1.66
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 10.95
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.91
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 16.86
6.4 |  |  | 87809
40.7
27.38
6.5 |  |  | 88420
6.63
14.73
7.1 |  |  | 22512_ADAPT_INF.SBC
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 3.615 | 13.47 | 48.69
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 3.615 | 5.45 | 19.7
|  |  |  | I2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | [6 empty] | MAT | unid | 0.1 | 221.9 | 22.19
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 48.69
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 41.89
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 90.58
7.2 |  |  | 17403_ADAPT_INF.SBC
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 1.242 | 13.47 | 16.72
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 1.242 | 5.45 | 6.76
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 16.72
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 6.76
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 23.48
7.3 |  |  | 17402_ADAPT_INF.SBC | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.083333 | 13.47 | 1.12
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.083333 | 5.45 | 0.45
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.12
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 0.45
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.57
7.4 |  |  | 100982
1.1
7.23
8.1 | Composição | Próprio | 99811
2.26
0.86
8.2 | Composição | Próprio | ADAPT-INF. SBC-12689
|  |  |  | Código | Descrição | [6 empty] | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 32 | 13.47 | 431.04
|  |  |  | C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 32 | 5.45 | 174.4
|  |  |  | C92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | [6 empty] | MOD | CHP | 12 | 21.5 | 258
|  |  |  | C92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | [6 empty] | MAT | CHP | 12 | 72.92 | 875.04
|  |  |  | C92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | [6 empty] | MOD | CHI | 4 | 21.5 | 86
|  |  |  | C92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | [6 empty] | MAT | CHI | 4 | 20.66 | 82.64
[12 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 775.04
[12 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1132.08
[12 empty] | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 1907.12
fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim

## 09 BDI com desoneracao
BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ACÓRDÃO TCU 2622/2013 - PLENÁRIO
Planilha de composição do BDI considerando as particularidades de cada região e porte da obra ou serviço
| AC |  |  | DF | R |  |  | L |  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | x3
| Administração Central (%) |  |  | Despesas Financeiras (%) | Risco, seguros e garantia (%) |  |  | Lucro (%) |  |  | Tributos (%) |  |  |  | Mobilização e desmobilização (2,5 a 3,5)% |  |  | Cálculo do BDI (%) |  |  | BDI Agesul (%)
| De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 |  |  |  | Seguro e 0,80% | Garantia - | Risco - 1,27% | De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 |  |  | ISS% | Cofins% | PIS% | Desoneração %
Porte empresa/obra | 1º quartil | 3º quartil | Média | Média | 1º quartil | 3º quartil | Média | 1º quartil | 3º quartil | Média |  |  |  |  | Pequena | Média | Grande | Mínimo | Máximo | Média
BDI Reduzido | 4 | 4 | 5 | 1.6847 | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.734 | 17.734
Amambaí | 8 | 7 | 5 | 1.6847 | 1.5 |  |  | 8.5 |  |  | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.8351 | 28.633 | 26.2286 | 36
Aquidauana | 8 | 7 | 5 | 1.6847 | 1.5 |  |  | 8.5 |  |  | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.8351 | 28.633 | 26.2286 | 33
Bataguassu |  |  | 4 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.0248 | 36
Bataguassu - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 1.6847 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2831
Campo Grande - materiais e equipamentos (não desonerado) |  |  | 2.85 | 0.85 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.6179 | 30
Campo Grande - serviços (não desonerado) |  |  | 4.474 | 1.23 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 0.25 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.5367
Campo Grande - materiais e equipamentos (desonerado) |  |  | 2.85 | 0.85 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.2334 | 30
Campo Grande - serviços (desonerado) |  |  | 4.474 | 1.23 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 0.25 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.4582 | 30
Cassilândia |  |  | 5 | 1.6847 | 1.5 | [5 empty] | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.3397 | 36
Corumbá |  |  | 4 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.8862 | 37
Coxim |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.6506 | 36
Dourados (com desoneração) |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.0095 | 32
Dourados |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.1158 | 32
Dourados - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.4774 | 32
Fátima do Sul |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.6506 | 34
Jardim |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.6506 | 34
Mundo Novo |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.6506 | 40
Naviraí |  |  | 4 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.8862 | 35
Rio Brilhante |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.9 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.6019 | 35
Paranaíba |  |  | 4 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.532 | 32
Paranaíba - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 1.6847 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2831
Ponta Porã |  |  | 4 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.0248 | 34
Ponta Porã - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 1.6847 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2831 | 34
Rio Brilhante |  |  | 4 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.0248 | 34
São Gabriel D'oeste |  |  | 5 | 1.6847 | [6 empty] | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.6204 | 37
Três Lagoas |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | ss | 32
Três Lagoas - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 1.6847 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.0253
Rio Brilhante |  |  | 5 | 1.6847 | [6 empty] | 1.9 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.4883 | 35
Campo Grande - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 1.6847 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2831
Corumbá - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 1.6847 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2831
Naviraí - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 1.6847 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2831
Rio Brilhante - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 1.6847 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2831
Observações:
1- Cálculo do BDI |  | BDI = [ { (1+(AC + R)/100) (1+DF/100) (1+L/100) / (1-I/100) } - 1 ] x 100
2- O BDI acima limita o teto máximo do preço final aceito pelo Órgão, mas não impede que na licitação os custos diminuam significativamente, dependendo da atratividade da obra e do número de participantes.
3- Cálculo das Despesas Financeiras |  |  |  |  | OBS: Esta fórmula é para medição MENSAL do contrato (30 dias consecutivos)
|  | DF = { (1+j)^n/30 } - 1 |  |  |  | 30 dias / 2 = 15 dias + até 30 dias = 45 dias | [6 empty] | Adotar o valor médio |  |  |  |  | 1.23%
|  | j - SELIC |  | 2023-01-01 | 1.12 | válida a partir de outubro/2022 |  |  |  |  | 1.6847
|  | n - dias |  |  | 45
4- Cálculo do ISS:
Observar legislação atual de cada município. O percentual é ajustado a fim de ser aplicado sobre o valor total do faturamento. | [8 empty] | 5% x 40% = 2% |  |  | 5% x 25% = 1,25% | [5 empty] | 5% x 10% = 0,50%
[9 empty] | 5% x 35% = 1,75% |  |  | 5% x 20% = 1% | [5 empty] | 5% x 5% = 0,25%
5- Foi empregado o critério de cálculo contido no acórdão TCU 2622/2013 - Plenário. | [8 empty] | 5% x 30% = 1,5% |  |  | 5% x 15% = 0,75%
6- Taxa de Juros Selic
A taxa de juros relativa ao mês de | janeiro de 2023
aplicável na cobrança, restituição ou compensação dos tributos e contribuições federais,
aplicável a partir do mês de | 1º de fevereiro de 2023 é de 1,12%.
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.
Art. 7º Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei nº 14.288, de 2021)
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
Art. 7º-A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7º será de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas de call center referidas no inciso I, que contribuirão à alíquota de 3% (três por cento), e para as empresas identificadas nos incisos III, V e VI, todos do caput do art. 7º , que contribuirão à alíquota de 2% (dois por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015) (Vigência)
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic
Conforme documento n. 55 do Processo nº 21986/2022
1 – BDI - Contribuição Social - Artigo 7º-A da Lei nº 12.546/2011:
2 – Retenção - Contribuição Social – Artigo 11 da Instrução Normativa RFB nº 2053/2021:
3 – BDI – ISSQN:
4 – Retenções de Impostos Federais – IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP – Receita Federal do Brasil:
ACÓRDÃO TCU 2622/2013 - PLENÁRIO
2.07%
1.33%

## 10 Encargos sociais
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO)
UF: MATO GROSSO DO SUL
Vigência a partir de: 12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | Previdência Social - INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | Serviço Social da Indústria - SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho - INSS | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | Serviço Social da Indústria da Construção e Mobiliário – SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.94 | não incide | 17.94 | não incide
B2 | Feriados | 4.52 | não incide | 4.52 | não incide
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.88 | 0.66 | 0.88 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.17 | 8.33 | 11.17 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56 | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.26 | não incide | 1.26 | não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 13.96 | 10.41 | 13.96 | 10.41
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 50.69 | 20.12 | 50.69 | 20.12
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.05 | 3.77 | 5.05 | 3.77
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | Férias indenizadas | 0.9 | 0.67 | 0.9 | 0.67
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 2.35 | 1.76 | 2.35 | 1.76
C5 | Indenização Adicional | 0.43 | 0.32 | 0.43 | 0.32
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 8.85 | 6.61 | 8.85 | 6.61
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.52 | 3.38 | 18.65 | 7.4
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.32 | 0.45 | 0.33
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 8.94 | 3.7 | 19.1 | 7.73
TOTAL(A+B+C+D) |  | 85.28% | 47.23% | 115.4% | 71.26%
Fonte:
Informação Dias de Chuva – INMET
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
SINAPI Calculos e Parametros 5 Edicao - Atualizada em Janeiro/2023

## 11 Cronograma FF
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | [16 empty] | 70% | A | 11 | 20.75%
| PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS | [16 empty] | 20% | B | 2 | 3.774%
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M² | [16 empty] | 10% | C | 40 | 75.47% |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
53
|  |  | BDI (%) para serviços | 20.54% |  | Sinapi DEZEMBRO/2022 Não Desonerado
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 14.62%
[25 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6
[6 empty] | R$ UNITÁRIOS |  |  | R$ PARCIAIS |  | BDI utilizado | R$ BDI |  | R$ TOTAIS | [6 empty] | SUBCONTRATAÇÃO |  | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
seq | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | (%) | M.O | MAT. | M.O | MAT. | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | Curva ABC | Curva ABC | acum | ABC | TOTAL |  |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | MATERIAL | MAO DE OBRA | TOTAL
1
2 | 1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
3
4 | 1.1 |  | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS
5 | 1.1.1 | 74209_ADAP_SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 45.38 | 362.95 | 408.33 | 272.28 | 2177.7 | 20.54% | 55.93 | 447.3 | 328.21 | 2625 | 2953.21 | 0.04989% | 0.04979% | 0.04979% | C |  |  |  |  | 100% | 328.21 | 2625 | 2953.21 | [20 empty] | 100% | 328.21 | 2625 | 2953.21 | 0 | 0
6 | 1.1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 69.12 | M2 | 13.5 | 107.78 | 121.28 | 933.12 | 7449.75 | 20.54% | 191.66 | 1530.18 | 1124.78 | 8979.93 | 10104.71 | 0.1707% | 0.1703% | 0.2201% | C |  |  |  |  | 100% | 1124.78 | 8979.93 | 10104.71 | [20 empty] | 100% | 1124.78 | 8979.93 | 10104.71 | 0 | 0
7 | 1.1.3 | 10507_ADAPT_SIURB | PORTÃO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M, PARA TAPUME | 4.4 | M2 | 52.5 | 500.67 | 553.17 | 231 | 2202.95 | 20.54% | 47.45 | 452.49 | 278.45 | 2655.44 | 2933.89 | 0.04956% | 0.04946% | 0.2696% | C |  |  |  |  | 100% | 278.45 | 2655.44 | 2933.89 | [20 empty] | 100% | 278.45 | 2655.44 | 2933.89 | 0 | 0
8 | 1.1.4 | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 36.6 | M | 3.97 | 4.49 | 8.46 | 145.3 | 164.33 | 20.54% | 29.84 | 33.75 | 175.14 | 198.08 | 373.22 | 0.006305% | 0.006292% | 0.2759% | C |  |  |  |  | 100% | 175.14 | 198.08 | 373.22 | [20 empty] | 100% | 175.14 | 198.08 | 373.22 | 0 | 0
9 | 1.1.5 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 330 | M | 0.31 | 9.55 | 9.86 | 102.3 | 3151.5 | 20.54% | 21.01 | 647.32 | 123.31 | 3798.82 | 3922.13 | 0.06626% | 0.06612% | 0.342% | C |  |  |  |  | 100% | 123.31 | 3798.82 | 3922.13 | [20 empty] | 100% | 123.31 | 3798.82 | 3922.13 | 0 | 0
10 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1.1 |  |  |  |  | 2029.89 | 18257.27 | 20287.16 | [6 empty] | 20287.16
11
12 | 1.2 |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
13 | 1.2.1 | I41805_SINAPI | LOCACAO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | 6 | MÊS | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 7680 | 20.54% | 0 | 1577.47 | 0 | 9257.47 | 9257.47 | 0.1564% | 0.1561% | 0.1561% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 1851.49 | 1851.49 | 20% | 0 | 1851.49 | 1851.49 | 20% | 0 | 1851.49 | 1851.49 | 20% | 0 | 1851.49 | 1851.49 | 20% | 0 | 1851.51 | 1851.51 |  |  |  |  | 100% | 0 | 9257.47 | 9257.47 | 0 | 0
14 | 1.2.2 | I10775_SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITORIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02 | 6 | MÊS | 0 | 830 | 830 | 0 | 4980 | 20.54% | 0 | 1022.89 | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0.1014% | 0.1012% | 0.2573% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.61 | 1200.61 |  |  |  |  | 100% | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0 | 0
15 | 1.2.3 | I10775_SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 6 | MÊS | 0 | 830 | 830 | 0 | 4980 | 20.54% | 0 | 1022.89 | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0.1014% | 0.1012% | 0.3585% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.57 | 1200.57 | 20% | 0 | 1200.61 | 1200.61 |  |  |  |  | 100% | 0 | 6002.89 | 6002.89 | 0 | 0
16 | 1.2.4 | I10776_SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 6 | MES | 0 | 648.43 | 648.43 | 0 | 3890.58 | 20.54% | 0 | 799.13 | 0 | 4689.71 | 4689.71 | 0.07922% | 0.07906% | 0.4375% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 937.94 | 937.94 | 20% | 0 | 937.94 | 937.94 | 20% | 0 | 937.94 | 937.94 | 20% | 0 | 937.94 | 937.94 | 20% | 0 | 937.95 | 937.95 |  |  |  |  | 100% | 0 | 4689.71 | 4689.71 | 0 | 0
17 | 1.2.5 | 01_PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER | 3 | UN | 0 | 480 | 480 | 0 | 1440 | 20.54% | 0 | 295.78 | 0 | 1735.78 | 1735.78 | 0.02932% | 0.02926% | 0.4668% | C |  |  |  |  | 50% | 0 | 867.89 | 867.89 | [16 empty] | 50% | 0 | 867.89 | 867.89 | 100% | 0 | 1735.78 | 1735.78 | 0 | 0
18 | 1.2.6 | 101878 ADAPTADA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 189.7 | 1222.36 | 1412.06 | 569.1 | 3667.08 | 20.54% | 116.89 | 753.22 | 685.99 | 4420.3 | 5106.29 | 0.08626% | 0.08608% | 0.5529% | C |  |  |  |  | 100% | 685.99 | 4420.3 | 5106.29 | [20 empty] | 100% | 685.99 | 4420.3 | 5106.29 | 0 | 0
19 | 1.2.7 | I20193_SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 952.02 | M2XMES | 0 | 7.99 | 7.99 | 0 | 7606.64 | 20.54% | 0 | 1562.4 | 0 | 9169.04 | 9169.04 | 0.1549% | 0.1546% | 0.7074% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 1833.8 | 1833.8 | 20% | 0 | 1833.8 | 1833.8 | 20% | 0 | 1833.8 | 1833.8 | 20% | 0 | 1833.8 | 1833.8 | 20% | 0 | 1833.84 | 1833.84 |  |  |  |  | 100% | 0 | 9169.04 | 9169.04 | 0 | 0
20 | 1.2.8 | 73618_ADAPT_SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR | 952.02 | M2 | 11.92 | 3.09 | 15.01 | 11348.08 | 2941.74 | 20.54% | 2330.9 | 604.23 | 13678.98 | 3545.97 | 17224.95 | 0.291% | 0.2904% | 0.9978% | C |  |  |  |  | 20% | 2735.79 | 709.19 | 3444.98 | 20% | 2735.79 | 709.19 | 3444.98 | 20% | 2735.79 | 709.19 | 3444.98 | 20% | 2735.79 | 709.19 | 3444.98 | 20% | 2735.82 | 709.21 | 3445.03 |  |  |  |  | 100% | 13678.98 | 3545.97 | 17224.95 | 0 | 0
21 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1.2 |  |  |  |  | 14364.97 | 44824.05 | 59189.02 | [6 empty] | 59189.02
22
23 | 1.3 |  | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI
24 | 1.3.1 | I36148_SINAPI | EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS | 10 | UN | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 663.3 | 20.54% | 0 | 136.24 | 0 | 799.54 | 799.54 | 0.01351% | 0.01348% | 0.01348% | C |  |  |  |  | 50% | 0 | 399.77 | 399.77 | 50% | 0 | 399.77 | 399.77 | [16 empty] | 100% | 0 | 799.54 | 799.54 | 0 | 0
25 | 1.3.2 | 14400_ADAPT_INF.SBC | EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 20 | CJ | 0 | 24.64 | 24.64 | 0 | 492.8 | 20.54% | 0 | 101.22 | 0 | 594.02 | 594.02 | 0.01003% | 0.01001% | 0.02349% | C |  |  |  |  | 20% | 0 | 118.8 | 118.8 | 20% | 0 | 118.8 | 118.8 | 20% | 0 | 118.8 | 118.8 | 20% | 0 | 118.8 | 118.8 | 10% | 0 | 59.4 | 59.4 | 10% | 0 | 59.42 | 59.42 | 100% | 0 | 594.02 | 594.02 | 0 | 0
26 | 1.3.3 | 12639_ADAPT_ORSE | FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 146.01 | M | 4.98 | 3.48 | 8.46 | 727.13 | 508.11 | 20.54% | 149.35 | 104.37 | 876.48 | 612.48 | 1488.96 | 0.02515% | 0.0251% | 0.04859% | C |  |  |  |  | 25% | 219.12 | 153.12 | 372.24 | 25% | 219.12 | 153.12 | 372.24 | 25% | 219.12 | 153.12 | 372.24 | 25% | 219.12 | 153.12 | 372.24 | [8 empty] | 100% | 876.48 | 612.48 | 1488.96 | 0 | 0
27 | 1.3.4 | 04554_ADAPT_ORSE | TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20 | 100 | M | 2.69 | 10.93 | 13.62 | 269 | 1093 | 20.54% | 55.25 | 224.5 | 324.25 | 1317.5 | 1641.75 | 0.02773% | 0.02768% | 0.07627% | C |  |  |  |  | 50% | 162.12 | 658.75 | 820.87 | 50% | 162.13 | 658.75 | 820.88 | [16 empty] | 100% | 324.25 | 1317.5 | 1641.75 | 0 | 0
28 | 1.3.5 | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | 476 | M2 | 2.32 | 4.47 | 6.79 | 1104.32 | 2127.72 | 20.54% | 226.83 | 437.03 | 1331.15 | 2564.75 | 3895.9 | 0.06581% | 0.06568% | 0.1419% | C |  |  |  |  | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 | 20% | 266.23 | 512.95 | 779.18 |  |  |  |  | 100% | 1331.15 | 2564.75 | 3895.9 | 0 | 0
29 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1.3 |  |  |  |  | 2531.88 | 5888.29 | 8420.17 | [6 empty] | 8420.17
30
31 | 2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
32
33 | 2.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
34 | 2.1.1 | 11022_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO) | 6 | MES | 10453.26 | 677.65 | 11130.91 | 62719.56 | 4065.9 | 20.54% | 12882.6 | 835.14 | 75602.16 | 4901.04 | 80503.2 | 1.36% | 1.566% | 1.566% | C |  |  |  |  | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 16.5% | 12474.35 | 808.67 | 13283.02 | 17.5% | 13230.41 | 857.69 | 14088.1 | 100% | 75602.16 | 4901.04 | 80503.2 | 0 | 0
35 | 2.1.2 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | MES | 4676.5 | 378.65 | 5055.15 | 28059 | 2271.9 | 20.54% | 5763.32 | 466.65 | 33822.32 | 2738.55 | 36560.87 | 0.6176% | 0.6163% | 2.182% | C |  |  |  |  | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 16.5% | 5580.68 | 451.86 | 6032.54 | 17.5% | 5918.92 | 479.25 | 6398.17 | 100% | 33822.32 | 2738.55 | 36560.87 | 0 | 0
36 | 2.1.3 | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1 | UN | 3223.4 | 71.34 | 3294.74 | 3223.4 | 71.34 | 20.54% | 662.09 | 14.65 | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0.06709% | 0.06695% | 2.249% | C |  |  |  |  | 100% | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | [20 empty] | 100% | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0 | 0
37 | 2.1.4 | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01 | 1 | UN | 3223.4 | 71.34 | 3294.74 | 3223.4 | 71.34 | 20.54% | 662.09 | 14.65 | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0.06709% | 0.06695% | 2.316% | C |  |  |  |  | 100% | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | [20 empty] | 100% | 3885.49 | 85.99 | 3971.48 | 0 | 0
38 | 2.1.5 | 2001004053 | ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 254.59 | 254.59 | 0 | 254.59 | 20.54% | 0 | 52.29 | 0 | 306.88 | 306.88 | 0.005184% | 0.005173% | 2.321% | C |  |  |  |  | 100% | 0 | 306.88 | 306.88 | [20 empty] | 100% | 0 | 306.88 | 306.88 | 0 | 0
39 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 2.1 |  |  |  |  | 117195.46 | 8118.45 | 125313.91 | [6 empty] | 125313.91
40
41 | 3 |  | FACHADA
42
43 | 3.1 |  | SUBSTITUIÇÃO - ACM
44 | 3.1.1 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01 | 280 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 367256.4 | 14.62% | 0 | 53692.89 | 0 | 420949.29 | 420949.29 | 7.111% | 7.096% | 7.096% | A | 420949.29 | 7.111% | [6 empty] | 100% | 0 | 420949.29 | 420949.29 | [16 empty] | 100% | 0 | 420949.29 | 420949.29 | 0 | 0
45 | 3.1.2 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02 | 213.05 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 279442.77 | 14.62% | 0 | 40854.53 | 0 | 320297.3 | 320297.3 | 5.411% | 5.4% | 12.5% | A | 320297.3 | 5.411% | [6 empty] | 100% | 0 | 320297.3 | 320297.3 | [16 empty] | 100% | 0 | 320297.3 | 320297.3 | 0 | 0
46 | 3.1.3 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03 | 209.85 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 275245.56 | 14.62% | 0 | 40240.9 | 0 | 315486.46 | 315486.46 | 5.33% | 5.318% | 17.81% | A | 315486.46 | 5.33% | [6 empty] | 100% | 0 | 315486.46 | 315486.46 | [16 empty] | 100% | 0 | 315486.46 | 315486.46 | 0 | 0
47 | 3.1.4 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04 | 166.36 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 218202.77 | 14.62% | 0 | 31901.24 | 0 | 250104.01 | 250104.01 | 4.225% | 4.216% | 22.03% | B | 250104.01 | 4.225% | [10 empty] | 100% | 0 | 250104.01 | 250104.01 | [12 empty] | 100% | 0 | 250104.01 | 250104.01 | 0 | 0
48 | 3.1.5 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05 | 256.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 336669.19 | 14.62% | 0 | 49221.04 | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 6.519% | 6.505% | 28.54% | A | 385890.23 | 6.519% | [10 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | [12 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 0 | 0
49 | 3.1.6 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06 | 256.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 336669.19 | 14.62% | 0 | 49221.04 | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 6.519% | 6.505% | 35.04% | A | 385890.23 | 6.519% | [10 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | [12 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 0 | 0
50 | 3.1.7 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07 | 215.61 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 282800.54 | 14.62% | 0 | 41345.44 | 0 | 324145.98 | 324145.98 | 5.476% | 5.464% | 40.51% | A | 324145.98 | 5.476% | [14 empty] | 100% | 0 | 324145.98 | 324145.98 | [8 empty] | 100% | 0 | 324145.98 | 324145.98 | 0 | 0
51 | 3.1.8 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08 | 256.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 336669.19 | 14.62% | 0 | 49221.04 | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 6.519% | 6.505% | 47.01% | A | 385890.23 | 6.519% | [14 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | [8 empty] | 100% | 0 | 385890.23 | 385890.23 | 0 | 0
52 | 3.1.9 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09 | 101.89 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 133641.98 | 14.62% | 0 | 19538.46 | 0 | 153180.44 | 153180.44 | 2.588% | 2.582% | 49.59% | B | 153180.44 | 2.588% | [14 empty] | 100% | 0 | 153180.44 | 153180.44 | [8 empty] | 100% | 0 | 153180.44 | 153180.44 | 0 | 0
53 | 3.1.10 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10 | 34 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 44595.42 | 14.62% | 0 | 6519.85 | 0 | 51115.27 | 51115.27 | 0.8635% | 0.8617% | 50.46% | C | 51115.27 | 0.8635% | [18 empty] | 100% | 0 | 51115.27 | 51115.27 |  |  |  |  | 100% | 0 | 51115.27 | 51115.27 | 0 | 0
54 | 3.1.11 | COTAÇÃO 02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11 | 311.68 | M2 | 0 | 1311.63 | 1311.63 | 0 | 408808.84 | 14.62% | 0 | 59767.85 | 0 | 468576.69 | 468576.69 | 7.916% | 7.899% | 58.35% | A | 468576.69 | 7.916% | [18 empty] | 100% | 0 | 468576.69 | 468576.69 |  |  |  |  | 100% | 0 | 468576.69 | 468576.69 | 0 | 0
55 | 3.1.12 | COTAÇÃO 03_12.22 | Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM. | 1151.24 | M2 | 0 | 763.65 | 763.65 | 0 | 879144.43 | 14.62% | 0 | 128530.92 | 0 | 1007675.35 | 1007675.35 | 17.02% | 16.99% | 64% | A | 1007675.35 | 17.02% | [6 empty] | 30% | 0 | 302302.6 | 302302.6 | 30% | 0 | 302302.6 | 302302.6 | 20% | 0 | 201535.07 | 201535.07 | 20% | 0 | 201535.08 | 201535.08 |  |  |  |  | 100% | 0 | 1007675.35 | 1007675.35 | 0 | 0
56 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3.1 |  |  |  |  | 0 | 4469201.48 | 4469201.48 | [6 empty] | 4469201.48
57
58 | 3.2 |  | VEDAÇÃO - ESQUADRIAS
59 | 3.2.1 | COTAÇÃO 01_12.22 | RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS | 9402.02 | M | 0 | 48.23 | 48.23 | 0 | 453459.42 | 14.62% | 0 | 66295.77 | 0 | 519755.19 | 519755.19 | 8.78% | 8.762% | 8.762% | A | 519755.19 | 8.78% | [6 empty] | 30% | 0 | 155926.55 | 155926.55 | 30% | 0 | 155926.55 | 155926.55 | 20% | 0 | 103951.03 | 103951.03 | 20% | 0 | 103951.06 | 103951.06 |  |  |  |  | 100% | 0 | 519755.19 | 519755.19 | 0 | 0
60 | 3.2.2 | COTAÇÃO 01.01_12.22 | RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS | 9402.02 | M | 0 | 47.7 | 47.7 | 0 | 448476.35 | 14.62% | 0 | 65567.24 | 0 | 514043.59 | 514043.59 | 8.684% | 8.666% | 17.43% | A | 514043.59 | 8.684% | [6 empty] | 30% | 0 | 154213.07 | 154213.07 | 30% | 0 | 154213.07 | 154213.07 | 20% | 0 | 102808.71 | 102808.71 | 20% | 0 | 102808.74 | 102808.74 |  |  |  |  | 100% | 0 | 514043.59 | 514043.59 | 0 | 0
61 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3.2 |  |  |  |  | 0 | 1033798.78 | 1033798.78 | [6 empty] | 1033798.78
62
63 | 3.3 |  | TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA
64 | 3.3.1 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | 50.27 | M | 38.43 | 61.24 | 99.67 | 1931.88 | 3078.53 | 20.54% | 396.81 | 632.33 | 2328.69 | 3710.86 | 6039.55 | 0.102% | 0.1018% | 0.1018% | C | [12 empty] | 50% | 1164.34 | 1855.43 | 3019.77 | 50% | 1164.35 | 1855.43 | 3019.78 | [8 empty] | 100% | 2328.69 | 3710.86 | 6039.55 | 0 | 0
65 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3.3 |  |  |  |  | 2328.69 | 3710.86 | 6039.55 | [6 empty] | 6039.55
66
67 | 4 |  | SUBSTITUIÇÃO - RUFOS
68 | 4.1 | 10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI) | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | 1377.22 | M | 4.49 | 1.23 | 5.72 | 6183.72 | 1693.98 | 20.54% | 1270.14 | 347.94 | 7453.86 | 2041.92 | 9495.78 | 0.1604% | 0.1601% | 0.1601% | C | [8 empty] | 50% | 3726.93 | 1020.96 | 4747.89 | 50% | 3726.93 | 1020.96 | 4747.89 | [12 empty] | 100% | 7453.86 | 2041.92 | 9495.78 | 0 | 0
69 | 4.2 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF_11/2020 | 1377.22 | M | 4.42 | 37.68 | 42.1 | 6087.31 | 51893.65 | 20.54% | 1250.33 | 10658.96 | 7337.64 | 62552.61 | 69890.25 | 1.181% | 1.178% | 1.338% | C | [12 empty] | 50% | 3668.82 | 31276.3 | 34945.12 | 50% | 3668.82 | 31276.31 | 34945.13 | [8 empty] | 100% | 7337.64 | 62552.61 | 69890.25 | 0 | 0
70 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 14791.5 | 64594.53 | 79386.03 | [6 empty] | 79386.03
71
72 | 5 |  | READEQUAÇÃO - SPDA
73 | 5.1 | 09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI) | RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2) | 294.65 | M | 4.44 | 1.34 | 5.78 | 1308.25 | 394.83 | 20.54% | 268.71 | 81.1 | 1576.96 | 475.93 | 2052.89 | 0.03468% | 0.03461% | 0.03461% | C | [8 empty] | 50% | 788.48 | 237.96 | 1026.44 | 50% | 788.48 | 237.97 | 1026.45 | [12 empty] | 100% | 1576.96 | 475.93 | 2052.89 | 0 | 0
74 | 5.2 | 96973 | RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 294.65 | M | 15.26 | 46.63 | 61.89 | 4496.36 | 13739.53 | 20.54% | 923.55 | 2822.1 | 5419.91 | 16561.63 | 21981.54 | 0.3713% | 0.3706% | 0.4052% | C | [12 empty] | 50% | 2709.95 | 8280.81 | 10990.76 | 50% | 2709.96 | 8280.82 | 10990.78 | [8 empty] | 100% | 5419.91 | 16561.63 | 21981.54 | 0 | 0
75 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 6996.87 | 17037.56 | 24034.43 | [6 empty] | 24034.43
76
77 | 6 |  | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS
78 | 6.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 25.62 | M2 | 2.11 | 0.76 | 2.87 | 54.06 | 19.47 | 20.54% | 11.1 | 4 | 65.16 | 23.47 | 88.63 | 0.001497% | 0.001494% | 0.001494% | C | [16 empty] | 100% | 65.16 | 23.47 | 88.63 | [8 empty] | 100% | 65.16 | 23.47 | 88.63 | 0 | 0
79 | 6.2 | 160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL | 85.4 | M | 69.53 | 452.45 | 521.98 | 5937.86 | 38639.23 | 20.54% | 1219.64 | 7936.5 | 7157.5 | 46575.73 | 53733.23 | 0.9077% | 0.9058% | 0.9073% | C | [16 empty] | 50% | 3578.75 | 23287.86 | 26866.61 | 50% | 3578.75 | 23287.87 | 26866.62 |  |  |  |  | 100% | 7157.5 | 46575.73 | 53733.23 | 0 | 0
80 | 6.3 | C1245,3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI) | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm | 85.4 | M | 10.95 | 5.91 | 16.86 | 935.13 | 504.71 | 20.54% | 192.08 | 103.67 | 1127.21 | 608.38 | 1735.59 | 0.02932% | 0.02926% | 0.9366% | C | [16 empty] | 50% | 563.6 | 304.19 | 867.79 | 50% | 563.61 | 304.19 | 867.8 |  |  |  |  | 100% | 1127.21 | 608.38 | 1735.59 | 0 | 0
81 | 6.4 | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | 25.62 | M2 | 40.7 | 27.38 | 68.08 | 1042.73 | 701.48 | 20.54% | 214.18 | 144.08 | 1256.91 | 845.56 | 2102.47 | 0.03552% | 0.03544% | 0.972% | C | [20 empty] | 100% | 1256.91 | 845.56 | 2102.47 |  |  |  |  | 100% | 1256.91 | 845.56 | 2102.47 | 0 | 0
82 | 6.5 | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | 25.62 | M2 | 6.63 | 14.73 | 21.36 | 169.86 | 377.38 | 20.54% | 34.89 | 77.51 | 204.75 | 454.89 | 659.64 | 0.01114% | 0.01112% | 0.9831% | C | [20 empty] | 100% | 204.75 | 454.89 | 659.64 |  |  |  |  | 100% | 204.75 | 454.89 | 659.64 | 0 | 0
83 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 9811.53 | 48508.03 | 58319.56 | [6 empty] | 58319.56
84
85 | 7 |  | RETIRADA DE ENTULHOS
86 | 7.1 | 22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA | 100 | M3 | 48.69 | 41.89 | 90.58 | 4869 | 4189 | 20.54% | 1000.09 | 860.42 | 5869.09 | 5049.42 | 10918.51 | 0.1844% | 0.1841% | 0.1841% | C |  |  |  |  | 15% | 880.36 | 757.41 | 1637.77 | 20% | 1173.81 | 1009.88 | 2183.69 | 20% | 1173.81 | 1009.88 | 2183.69 | 20% | 1173.81 | 1009.88 | 2183.69 | 15% | 880.36 | 757.41 | 1637.77 | 10% | 586.94 | 504.96 | 1091.9 | 100% | 5869.09 | 5049.42 | 10918.51 | 0 | 0
87 | 7.2 | 17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M | 20 | UN | 16.72 | 6.76 | 23.48 | 334.4 | 135.2 | 20.54% | 68.69 | 27.77 | 403.09 | 162.97 | 566.06 | 0.009563% | 0.009543% | 0.1936% | C |  |  |  |  | 50% | 201.54 | 81.48 | 283.02 | 50% | 201.55 | 81.49 | 283.04 | [16 empty] | 100% | 403.09 | 162.97 | 566.06 | 0 | 0
88 | 7.3 | 17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI) | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO | 815.9 | M3 | 1.12 | 0.45 | 1.57 | 913.81 | 367.16 | 20.54% | 187.7 | 75.41 | 1101.51 | 442.57 | 1544.08 | 0.02608% | 0.02603% | 0.2196% | C | [8 empty] | 50% | 550.75 | 221.28 | 772.03 | 50% | 550.76 | 221.29 | 772.05 | [12 empty] | 100% | 1101.51 | 442.57 | 1544.08 | 0 | 0
89 | 7.4 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 815.9 | M3 | 1.1 | 7.23 | 8.33 | 897.49 | 5898.96 | 20.54% | 184.34 | 1211.65 | 1081.83 | 7110.61 | 8192.44 | 0.1384% | 0.1381% | 0.3577% | C |  |  |  |  | 15% | 162.27 | 1066.59 | 1228.86 | 20% | 216.36 | 1422.12 | 1638.48 | 20% | 216.36 | 1422.12 | 1638.48 | 20% | 216.36 | 1422.12 | 1638.48 | 15% | 162.27 | 1066.59 | 1228.86 | 10% | 108.21 | 711.07 | 819.28 | 100% | 1081.83 | 7110.61 | 8192.44 | 0 | 0
90 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 8455.52 | 12765.57 | 21221.09 | [6 empty] | 21221.09
91
92 | 8 |  | LIMPEZA FINAL
93 | 8.1 | 99811 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 2586.99 | M2 | 2.26 | 0.86 | 3.12 | 5846.6 | 2224.81 | 20.54% | 1200.89 | 456.98 | 7047.49 | 2681.79 | 9729.28 | 0.1644% | 0.164% | 0.164% | C | [20 empty] | 50% | 3523.74 | 1340.89 | 4864.63 | 50% | 3523.75 | 1340.9 | 4864.65 | 100% | 7047.49 | 2681.79 | 9729.28 | 0 | 0
94 | 8.2 | ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 2 | UN | 775.04 | 1132.08 | 1907.12 | 1550.08 | 2264.16 | 20.54% | 318.39 | 465.06 | 1868.47 | 2729.22 | 4597.69 | 0.07767% | 0.07751% | 0.2415% | C |  |  |  |  | 50% | 934.23 | 1364.61 | 2298.84 | [16 empty] | 50% | 934.24 | 1364.61 | 2298.85 | 100% | 1868.47 | 2729.22 | 4597.69 | 0 | 0
95 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 8915.96 | 5411.01 | 14326.97 | [6 empty] | 14326.97
96
97
98 | [8 empty] | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 187422.27 | [6 empty] | 5503000.26 |  |  |  | 1.22% | 34103.55 | 38131.89 | 72235.44 | 28.92% | 28096.18 | 1684006.44 | 1712102.62 | 29.14% | 35275.62 | 1689430.41 | 1724706.03 | 23.37% | 34416.98 | 1348750.5 | 1383167.48 | 16.84% | 31227.47 | 965610.85 | 996838.32 | 0.515% | 24302.47 | 6185.79 | 30488.26 |  | 187422.27 | 5732115.88 | 5919538.15 | 0 | 0 | 0
99 | [8 empty] | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 5732115.88 | [5 empty] | 92.96%
100 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [6 empty] | 5919538.15 | 100% | [5 empty] | 5919538.15 | acumulado | 1.22% | 34103.55 | 38131.89 | 72235.44 | 30.14% | 62199.73 | 1722138.33 | 1784338.06 | 59.28% | 97475.35 | 3411568.74 | 3509044.09 | 82.65% | 131892.33 | 4760319.24 | 4892211.57 | 99.48% | 163119.8 | 5725930.09 | 5889049.89 | 100% | 187422.27 | 5732115.88 | 5919538.15
101
102
103
104 | [12 empty] | curva ABC | 272244.4 | [12 empty] | MÊS 1 | 72235.44
105 | [12 empty] | curva ABC |  | 3147125.56 | [11 empty] | MÊS 2 | 1712102.62
106 | [12 empty] | curva ABC |  |  | 3419369.96 | [10 empty] | MÊS 3 | 1724706.03
107 | [26 empty] | MÊS 4 | 1383167.48
108 | [26 empty] | MÊS 5 | 996838.32
109 | [26 empty] | MÊS 6 | 30488.26
110
111 | [27 empty] | 5919538.15
112 | [13 empty] | 3.166%
113 | [14 empty] | 96.83%
114 | [15 empty] | 100%
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126 |  |  | REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146 | [55 empty] | FIM

## Livro de ordem
Livro de Ordem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | [7 empty] | FOLHA
Nº
DATA:
LIVRO DE ORDEM (ANTIGO DIÁRIO DE OBRA OU SERVIÇO)
OBJETO DO CONTRATO :
CONTRATO Nº : |  | PROCESSO TRT Nº : |  | DATA DE INÍCIO (O.I.S.) : |  | PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS):
CONTRATADA :
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO : | [6 empty] | TELEFONE :
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS : |  |  | OBSERVAÇÕES :
ENSOLARADO
CHUVA
RELAÇÃO DE EMPREGADOS (NOME / FUNÇÃO) :
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES :
FISCALIZAÇÃO
REPRESENTANTE DA CONTRATADA |  |  |  |  | REPRESENTANTE DO CONTRATANTE
NOME: |  |  |  |  | E/OU FISCALIZAÇÃO
NOME:
SEQÜÊNCIAS DOS ITENS A RELATAR :
01 – CONDIÇÕES DO TEMPO |  |  | 06 – ACIDENTES | 11 – VISITAS À OBRA |  | DESTINO DAS VIAS :
02 – CONDIÇÃO (ÕES) DO (S) CANTEIRO(S) |  |  | 07 – SERVIÇOS INICIADOS | 12 – OUTRAS OCORRÊNCIAS |  | 1ª VIA - CONTRATANTE
03 – REL. E MOV. DE MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 08 – SERVIÇOS EM EXECUÇÃO | 13 – COMUNICAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO |  | 2ª VIA - CONTRATADA
04 – FREQUÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS |  |  | 09 – SERVIÇOS CONCLUÍDOS | 14 – OUTROS |  | 3ª VIA - CREA-MS
05 – ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS |  |  | 10 – COMUNICAÇÕES DA CONTRATADA