## 08 PQCU-Desonerado
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | [16 empty] | 70% | A | 17 | 12.88%
| PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAI - MS | [16 empty] | 20% | B | 28 | 21.21%
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M² | [16 empty] | 10% | C | 87 | 65.91% |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
132
|  |  | BDI (%) para serviços | 27.71% |  | SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado | [7 empty] | Data do orçamento estimado: MAIO/2024 | [8 empty] | ATESTADO | MEMORIA
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 20.23%
[26 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6
[6 empty] | R$ UNITÁRIOS |  |  | R$ PARCIAIS |  | BDI utilizado | R$ BDI |  | R$ TOTAIS | [6 empty] | SUBCONTRATAÇÃO |  | conferencia |  |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
seq | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | (%) | M.O | MAT. | M.O | MAT. | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | Curva ABC | Curva ABC | acum | ABC | TOTAL | [5 empty] | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | MATERIAL | MAO DE OBRA | TOTAL
1
2 | 1 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 262.55 | 262.55 | 0 | 262.55 | 27.71% | 0 | 72.75 | 0 | 335.3 | 335.3 | 0.06478% | 0.06478% | 0.06478% | C | [5 empty] | 100% | 0 | 335.3 | 335.3 | [20 empty] | 100% | 0 | 335.3 | 335.3 | 0 | 0
4 | 1.2 | C93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | MES | 3194.31 | 514.28 | 3708.59 | 12777.24 | 2057.12 | 27.71% | 3540.57 | 570.03 | 16317.81 | 2627.15 | 18944.96 | 3.66% | 3.66% | 3.725% | A | [5 empty] | 25% | 4079.45 | 656.78 | 4736.23 | 25% | 4079.45 | 656.78 | 4736.23 | 25% | 4079.45 | 656.78 | 4736.23 | 25% | 4079.46 | 656.81 | 4736.27 | [8 empty] | 100% | 16317.81 | 2627.15 | 18944.96 | 0 | 0
5
6 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 16317.81 | 2962.45 | 19280.26 | [6 empty] | 19280.26
7
8 | 2 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
9 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 10h por semana | 180 | H | 99.49 | 2.13 | 101.62 | 17908.2 | 383.4 | 27.71% | 4962.36 | 106.24 | 22870.56 | 489.64 | 23360.2 | 4.513% | 4.513% | 4.513% | A | [5 empty] | 25% | 5717.64 | 122.41 | 5840.05 | 25% | 5717.64 | 122.41 | 5840.05 | 25% | 5717.64 | 122.41 | 5840.05 | 25% | 5717.64 | 122.41 | 5840.05 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 22870.56 | 489.64 | 23360.2 | 0 | 0
10 | 2.2 | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1 | UN | 2939.37 | 79.11 | 3018.48 | 2939.37 | 79.11 | 27.71% | 814.5 | 21.92 | 3753.87 | 101.03 | 3854.9 | 0.7447% | 0.7447% | 5.258% | B | 3854.9 | 0.7447% |  |  |  | 100% | 3753.87 | 101.03 | 3854.9 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 3753.87 | 101.03 | 3854.9 | 0 | 0
11 | 2.3 | SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01 | 1 | UN | 2939.37 | 79.11 | 3018.48 | 2939.37 | 79.11 | 27.71% | 814.5 | 21.92 | 3753.87 | 101.03 | 3854.9 | 0.7447% | 0.7447% | 6.002% | B | 3854.9 | 0.7447% |  |  |  | 100% | 3753.87 | 101.03 | 3854.9 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 3753.87 | 101.03 | 3854.9 | 0 | 0
12 | 2.4 | C103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6 | M2 | 22.78 | 283.13 | 305.91 | 136.68 | 1698.78 | 27.71% | 37.87 | 470.73 | 174.55 | 2169.51 | 2344.06 | 0.4528% | 0.4528% | 6.455% | B | 2344.06 | 0.4528% |  |  |  | 100% | 174.55 | 2169.51 | 2344.06 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 174.55 | 2169.51 | 2344.06 | 0 | 0
13 | 2.5 | I10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 4 | MES | 0 | 650.39 | 650.39 | 0 | 2601.56 | 27.71% | 0 | 720.89 | 0 | 3322.45 | 3322.45 | 0.6419% | 0.6419% | 7.097% | B | [5 empty] | 25% | 0 | 830.61 | 830.61 | 25% | 0 | 830.61 | 830.61 | 25% | 0 | 830.61 | 830.61 | 25% | 0 | 830.62 | 830.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 3322.45 | 3322.45 | 0 | 0
14 | 2.6 | 01_PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER | 2 | UN | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 27.71% | 0 | 16.63 | 0 | 76.63 | 76.63 | 0.0148% | 0.0148% | 7.112% | C | [5 empty] | 50% | 0 | 38.31 | 38.31 | [8 empty] | 50% | 0 | 38.32 | 38.32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 76.63 | 76.63 | 0 | 0
15 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 30552.85 | 6260.29 | 36813.14 | [6 empty] | 36813.14
17
18 | 3 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
19 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 21 | UN | 0 | 130 | 130 | 0 | 2730 | 27.71% | 0 | 756.48 | 0 | 3486.48 | 3486.48 | 0.6735% | 0.6735% | 0.6735% | B | [5 empty] | 25% | 0 | 871.62 | 871.62 | 25% | 0 | 871.62 | 871.62 | 25% | 0 | 871.62 | 871.62 | 25% | 0 | 871.62 | 871.62 | [8 empty] | 100% | 0 | 3486.48 | 3486.48 | 0 | 0
20 | 3.2 | SEINFRA C0702 (adaptada SINAPI) | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM caçamba estacionária | 84 | M3 | 8.57 | 4.6 | 13.17 | 719.88 | 386.4 | 27.71% | 199.48 | 107.07 | 919.36 | 493.47 | 1412.83 | 0.2729% | 0.2729% | 0.9465% | C | [5 empty] | 25% | 229.84 | 123.36 | 353.2 | 25% | 229.84 | 123.36 | 353.2 | 25% | 229.84 | 123.36 | 353.2 | 25% | 229.84 | 123.39 | 353.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 919.36 | 493.47 | 1412.83 | 0 | 0
21 | 3.3 | ORÇAMENTO PRÓPRIO (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 620 | 1198.16 | 1818.16 | 1240 | 2396.32 | 27.71% | 343.6 | 664.02 | 1583.6 | 3060.34 | 4643.94 | 0.8971% | 0.8971% | 1.844% | B | [5 empty] | 50% | 791.8 | 1530.17 | 2321.97 | [8 empty] | 50% | 791.8 | 1530.17 | 2321.97 | [8 empty] | 100% | 1583.6 | 3060.34 | 4643.94 | 0 | 0
22 | 3.4 | I10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E ... (NAO INCLUI INSTALACAO) | 64 | MXMES | 0 | 38 | 38 | 0 | 2432 | 27.71% | 0 | 673.91 | 0 | 3105.91 | 3105.91 | 0.6% | 0.6% | 2.444% | B | [5 empty] | 10% | 0 | 310.59 | 310.59 | 10% | 0 | 310.59 | 310.59 | 40% | 0 | 1242.36 | 1242.36 | 40% | 0 | 1242.37 | 1242.37 | [8 empty] | 100% | 0 | 3105.91 | 3105.91 | 0 | 0
23
24 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 2502.96 | 10146.2 | 12649.16 | [6 empty] | 12649.16
25
26 | 4 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
27 | 4.1 | C97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 1.43 | M2 | 31.84 | 16.32 | 48.16 | 45.53 | 23.34 | 27.71% | 12.62 | 6.47 | 58.15 | 29.81 | 87.96 | 0.01699% | 0.01699% | 0.01699% | C | [5 empty] | 100% | 58.15 | 29.81 | 87.96 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 58.15 | 29.81 | 87.96 | 0 | 0
28 | 4.2 | C96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 266.7 | KG | 6.21 | 12.21 | 18.42 | 1656.21 | 3256.41 | 27.71% | 458.94 | 902.35 | 2115.15 | 4158.76 | 6273.91 | 1.212% | 1.212% | 1.229% | A | [5 empty] | 100% | 2115.15 | 4158.76 | 6273.91 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2115.15 | 4158.76 | 6273.91 | 0 | 0
29 | 4.3 | C96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 622.29 | KG | 3.34 | 12.31 | 15.65 | 2078.45 | 7660.39 | 27.71% | 575.94 | 2122.69 | 2654.39 | 9783.08 | 12437.47 | 2.403% | 2.403% | 3.632% | A | [5 empty] | 100% | 2654.39 | 9783.08 | 12437.47 | [20 empty] | 100% | 2654.39 | 9783.08 | 12437.47 | 0 | 0
30 | 4.4 | C96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 6.36 | M3 | 124.38 | 563.18 | 687.56 | 791.06 | 3581.82 | 27.71% | 219.2 | 992.52 | 1010.26 | 4574.34 | 5584.6 | 1.079% | 1.079% | 4.711% | B | [5 empty] | 100% | 1010.26 | 4574.34 | 5584.6 | [20 empty] | 100% | 1010.26 | 4574.34 | 5584.6 | 0 | 0
31 | 4.5 | C92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 43.42 | KG | 1.28 | 11.42 | 12.7 | 55.58 | 495.86 | 27.71% | 15.4 | 137.4 | 70.98 | 633.26 | 704.24 | 0.136% | 0.136% | 4.847% | C | [5 empty] | 100% | 70.98 | 633.26 | 704.24 | [20 empty] | 100% | 70.98 | 633.26 | 704.24 | 0 | 0
32 | 4.6 | C92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 18.61 | KG | 2.93 | 10.77 | 13.7 | 54.53 | 200.43 | 27.71% | 15.11 | 55.54 | 69.64 | 255.97 | 325.61 | 0.0629% | 0.0629% | 4.91% | C | [5 empty] | 100% | 69.64 | 255.97 | 325.61 | [20 empty] | 100% | 69.64 | 255.97 | 325.61 | 0 | 0
33 | 4.7 | C103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.29 | M3 | 166 | 817.65 | 983.65 | 48.14 | 237.12 | 27.71% | 13.34 | 65.71 | 61.48 | 302.83 | 364.31 | 0.07038% | 0.07038% | 4.98% | C | [5 empty] | 100% | 61.48 | 302.83 | 364.31 | [20 empty] | 100% | 61.48 | 302.83 | 364.31 | 0 | 0
34 | 4.8 | C103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 24.02 | M2 | 49.08 | 57.35 | 106.43 | 1178.9 | 1377.55 | 27.71% | 326.67 | 381.72 | 1505.57 | 1759.27 | 3264.84 | 0.6307% | 0.6307% | 5.611% | B | [9 empty] | 100% | 1505.57 | 1759.27 | 3264.84 | [16 empty] | 100% | 1505.57 | 1759.27 | 3264.84 | 0 | 0
35 | 4.9 | C103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.34 | M3 | 175.97 | 822.67 | 998.64 | 59.83 | 279.71 | 27.71% | 16.58 | 77.51 | 76.41 | 357.22 | 433.63 | 0.08377% | 0.08377% | 5.694% | C | [9 empty] | 100% | 76.41 | 357.22 | 433.63 | [16 empty] | 100% | 76.41 | 357.22 | 433.63 | 0 | 0
36 | 4.10 | 17-60-96/SIURB-EDIF | RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA | 94.78 | M | 8.43 | 3.37 | 11.8 | 799 | 319.41 | 27.71% | 221.4 | 88.51 | 1020.4 | 407.92 | 1428.32 | 0.2759% | 0.2759% | 5.97% | C | [5 empty] | 100% | 1020.4 | 407.92 | 1428.32 | [20 empty] | 100% | 1020.4 | 407.92 | 1428.32 | 0 | 0
37 | 4.11 | C101193U (ADAPTADO) | GRADIL GALVANIZADO FIO 4,00MM MALHA 5X20CM - GRADIL 2,03 X 2,50 M FIO 4,00MM | 43 | UN | 15.18 | 449.05 | 464.23 | 652.74 | 19309.15 | 27.71% | 180.87 | 5350.57 | 833.61 | 24659.72 | 25493.33 | 4.925% | 4.925% | 10.9% | A | [9 empty] | 50% | 416.8 | 12329.86 | 12746.66 | 50% | 416.81 | 12329.86 | 12746.67 | [12 empty] | 100% | 833.61 | 24659.72 | 25493.33 | 0 | 0
38 | 4.12 | C101174U | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUECOM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 24 | M | 27.66 | 50.06 | 77.72 | 663.84 | 1201.44 | 27.71% | 183.95 | 332.92 | 847.79 | 1534.36 | 2382.15 | 0.4602% | 0.4602% | 11.36% | B | [9 empty] | 50% | 423.89 | 767.18 | 1191.07 | 50% | 423.9 | 767.18 | 1191.08 | [12 empty] | 100% | 847.79 | 1534.36 | 2382.15 | 0 | 0
39
40 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 10323.83 | 48456.54 | 58780.37 | [6 empty] | 58780.37
41
42 | 5 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
43 | 5.1 | C104611U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 4.34 | M2 | 15.63 | 58.32 | 73.95 | 67.83 | 253.11 | 27.71% | 18.8 | 70.14 | 86.63 | 323.25 | 409.88 | 0.07918% | 0.07918% | 0.07918% | C | [9 empty] | 100% | 86.63 | 323.25 | 409.88 | [16 empty] | 100% | 86.63 | 323.25 | 409.88 | 0 | 0
44 | 5.2 | C87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | 51.54 | M2 | 37.86 | 31.48 | 69.34 | 1951.3 | 1622.48 | 27.71% | 540.71 | 449.59 | 2492.01 | 2072.07 | 4564.08 | 0.8817% | 0.8817% | 0.9609% | B | [9 empty] | 100% | 2492.01 | 2072.07 | 4564.08 | [16 empty] | 100% | 2492.01 | 2072.07 | 4564.08 | 0 | 0
45 | 5.3 | C98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 6.67 | M2 | 20 | 23.21 | 43.21 | 133.4 | 154.81 | 27.71% | 36.97 | 42.9 | 170.37 | 197.71 | 368.08 | 0.07111% | 0.07111% | 1.032% | C | [9 empty] | 100% | 170.37 | 197.71 | 368.08 | [16 empty] | 100% | 170.37 | 197.71 | 368.08 | 0 | 0
46 | 5.4 | C90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 10 | M | 4.59 | 1.7 | 6.29 | 45.9 | 17 | 27.71% | 12.72 | 4.71 | 58.62 | 21.71 | 80.33 | 0.01552% | 0.01552% | 1.048% | C | [13 empty] | 100% | 58.62 | 21.71 | 80.33 | [12 empty] | 100% | 58.62 | 21.71 | 80.33 | 0 | 0
47 | 5.5 | C90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 10 | M | 7.39 | 5.3 | 12.69 | 73.9 | 53 | 27.71% | 20.48 | 14.69 | 94.38 | 67.69 | 162.07 | 0.03131% | 0.03131% | 1.079% | C | [13 empty] | 100% | 94.38 | 67.69 | 162.07 | [12 empty] | 100% | 94.38 | 67.69 | 162.07 | 0 | 0
48 | 5.6 | C87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 51.54 | M2 | 3.74 | 3.13 | 6.87 | 192.76 | 161.32 | 27.71% | 53.41 | 44.7 | 246.17 | 206.02 | 452.19 | 0.08736% | 0.08736% | 1.166% | C | [13 empty] | 100% | 246.17 | 206.02 | 452.19 | [12 empty] | 100% | 246.17 | 206.02 | 452.19 | 0 | 0
49 | [49 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 3148.18 | 2888.45 | 6036.63 | [6 empty] | 6036.63
51
52 | 6 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
53 | 6.1 | C101979U | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 94.84 | M | 3.91 | 36.13 | 40.04 | 370.82 | 3426.57 | 27.71% | 102.75 | 949.5 | 473.57 | 4376.07 | 4849.64 | 0.9369% | 0.9369% | 0.9369% | B | 4849.64 | 0.9369% | [11 empty] | 100% | 473.57 | 4376.07 | 4849.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 473.57 | 4376.07 | 4849.64 | 0 | 0
54 | 6.2 | C92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 18.92 | M2 | 5.58 | 44.22 | 49.8 | 105.57 | 836.64 | 27.71% | 29.25 | 231.83 | 134.82 | 1068.47 | 1203.29 | 0.2325% | 0.2325% | 1.169% | C | 1203.29 | 0.2325% | [11 empty] | 100% | 134.82 | 1068.47 | 1203.29 | [12 empty] | 100% | 134.82 | 1068.47 | 1203.29 | 0 | 0
55 | 6.3 | C94216U | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 6.288 | M2 | 1.63 | 178.1 | 179.73 | 10.25 | 1119.89 | 27.71% | 2.84 | 310.32 | 13.09 | 1430.21 | 1443.3 | 0.2788% | 0.2788% | 1.448% | C | 1443.3 | 0.2788% | [11 empty] | 100% | 13.09 | 1430.21 | 1443.3 | [12 empty] | 100% | 13.09 | 1430.21 | 1443.3 | 0 | 0
56 | 6.4 | TCPO 3R 08 11 00 00 00 00 27 05 (ADAPTADA) | Impermeabilização com manta asfáltica modificada com polímeros aluminizada | 349.92 | M2 | 11.04 | 105.67 | 116.71 | 3863.12 | 36976.05 | 27.71% | 1070.47 | 10246.06 | 4933.59 | 47222.11 | 52155.7 | 10.08% | 10.08% | 10.08% | A | 52155.7 | 10.08% | [7 empty] | 50% | 2466.79 | 23611.05 | 26077.84 | 50% | 2466.8 | 23611.06 | 26077.86 | [12 empty] | 100% | 4933.59 | 47222.11 | 52155.7 | 0 | 0
57 | 6.5 | C100327U | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 6.89 | M | 5.64 | 48.61 | 54.25 | 38.86 | 334.92 | 27.71% | 10.77 | 92.81 | 49.63 | 427.73 | 477.36 | 0.09222% | 0.09222% | 10.17% | C | 477.36 | 0.09222% | [11 empty] | 100% | 49.63 | 427.73 | 477.36 | [12 empty] | 100% | 49.63 | 427.73 | 477.36 | 0 | 0
58 | 6.6 | 09.30.06/EMBASA (ADAPTADO) | FORNECIMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO PRIMER ANTI-CORROSIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 444.48 | KG | 12.82 | 21.96 | 34.78 | 5698.23 | 9760.78 | 27.71% | 1578.98 | 2704.71 | 7277.21 | 12465.49 | 19742.7 | 3.814% | 3.814% | 13.98% | A | 19742.7 | 3.814% | [7 empty] | 100% | 7277.21 | 12465.49 | 19742.7 | [16 empty] | 100% | 7277.21 | 12465.49 | 19742.7 | 0 | 0
59 | 6.7 | C94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (sombreador) | 33.66 | M2 | 2.58 | 60.15 | 62.73 | 86.84 | 2024.65 | 27.71% | 24.06 | 561.03 | 110.9 | 2585.68 | 2696.58 | 0.5209% | 0.5209% | 14.5% | B | 2696.58 | 0.5209% | [11 empty] | 100% | 110.9 | 2585.68 | 2696.58 | [12 empty] | 100% | 110.9 | 2585.68 | 2696.58 | 0 | 0
60
61 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 12992.81 | 69575.76 | 82568.57 | [6 empty] | 82568.57
62
63 | 7 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
64 | 7.1 | SEINFRA C2210 (adaptada) | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | 24.57 | M2 | 10.79 | 5.64 | 16.43 | 265.11 | 138.57 | 27.71% | 73.46 | 38.4 | 338.57 | 176.97 | 515.54 | 0.0996% | 0.0996% | 0.0996% | C | [13 empty] | 100% | 338.57 | 176.97 | 515.54 | [12 empty] | 100% | 338.57 | 176.97 | 515.54 | 0 | 0
65 | 7.2 | C90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 13 | UN | 19.38 | 1245.05 | 1264.43 | 251.94 | 16185.65 | 27.71% | 69.81 | 4485.04 | 321.75 | 20670.69 | 20992.44 | 4.055% | 4.055% | 4.155% | A | 20992.44 | 4.055% | [15 empty] | 100% | 321.75 | 20670.69 | 20992.44 | [8 empty] | 100% | 321.75 | 20670.69 | 20992.44 | 0 | 0
66
67 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 660.32 | 20847.66 | 21507.98 | [6 empty] | 21507.98
68
69 | 8 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
70 | 8.1 | C91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1.68 | M2 | 8.37 | 723.29 | 731.66 | 14.06 | 1215.13 | 27.71% | 3.9 | 336.71 | 17.96 | 1551.84 | 1569.8 | 0.3033% | 0.3033% | 0.3033% | C | [17 empty] | 100% | 17.96 | 1551.84 | 1569.8 | [8 empty] | 100% | 17.96 | 1551.84 | 1569.8 | 0 | 0
71 | 8.2 | 061458/SEDOP (ADAPTADO) | Painel em aluminio composto ACM - Estruturado (fachadas) | 38.27 | M2 | 22.03 | 629.79 | 651.82 | 843.09 | 24102.06 | 27.71% | 233.62 | 6678.68 | 1076.71 | 30780.74 | 31857.45 | 6.154% | 6.154% | 6.458% | A | 31857.45 | 6.154% | [15 empty] | 100% | 1076.71 | 30780.74 | 31857.45 | [8 empty] | 100% | 1076.71 | 30780.74 | 31857.45 | 0 | 0
72 | 8.3 | C97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 26.89 | M2 | 5.18 | 2.25 | 7.43 | 139.29 | 60.5 | 27.71% | 38.6 | 16.76 | 177.89 | 77.26 | 255.15 | 0.04929% | 0.04929% | 6.507% | C | [13 empty] | 100% | 177.89 | 77.26 | 255.15 | [12 empty] | 100% | 177.89 | 77.26 | 255.15 | 0 | 0
73
74 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 1272.56 | 32409.84 | 33682.4 | [6 empty] | 33682.4
75
76 | 9 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
77 | 9.1 | C104679U | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES | 1 | UN | 53.94 | 92.87 | 146.81 | 53.94 | 92.87 | 27.71% | 14.95 | 25.73 | 68.89 | 118.6 | 187.49 | 0.03622% | 0.03622% | 0.03622% | C | [9 empty] | 100% | 68.89 | 118.6 | 187.49 | [16 empty] | 100% | 68.89 | 118.6 | 187.49 | 0 | 0
78 | 9.2 | C98110U | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 8.15 | 369.97 | 378.12 | 8.15 | 369.97 | 27.71% | 2.26 | 102.52 | 10.41 | 472.49 | 482.9 | 0.09329% | 0.09329% | 0.1295% | C | [9 empty] | 100% | 10.41 | 472.49 | 482.9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 10.41 | 472.49 | 482.9 | 0 | 0
79 | 9.3 | C98110U (adaptado) | CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO GORDURA PEQUENA DE DN 100 | 2 | UN | 8.15 | 369.97 | 378.12 | 16.3 | 739.94 | 27.71% | 4.52 | 205.04 | 20.82 | 944.98 | 965.8 | 0.1866% | 0.1866% | 0.3161% | C | [9 empty] | 100% | 20.82 | 944.98 | 965.8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 20.82 | 944.98 | 965.8 | 0 | 0
80 | 9.4 | C99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 1 | UN | 96.32 | 163.67 | 259.99 | 96.32 | 163.67 | 27.71% | 26.69 | 45.35 | 123.01 | 209.02 | 332.03 | 0.06414% | 0.06414% | 0.3802% | C | [9 empty] | 100% | 123.01 | 209.02 | 332.03 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 123.01 | 209.02 | 332.03 | 0 | 0
81
82 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  |  |  | 223.13 | 1745.09 | 1968.22 | [6 empty] | 1968.22
83
84 | 10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - DRENAGEM
85 | 10.1 | C89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 6.23 | 77.86 | 84.09 | 6.23 | 77.86 | 27.71% | 1.73 | 21.58 | 7.96 | 99.44 | 107.4 | 0.02075% | 0.02075% | 0.02075% | C | [13 empty] | 100% | 7.96 | 99.44 | 107.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.96 | 99.44 | 107.4 | 0 | 0
86 | 10.2 | C91786U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 13 | M | 8.41 | 19.72 | 28.13 | 109.33 | 256.36 | 27.71% | 30.3 | 71.04 | 139.63 | 327.4 | 467.03 | 0.09022% | 0.09022% | 0.111% | C | [13 empty] | 100% | 139.63 | 327.4 | 467.03 | [12 empty] | 100% | 139.63 | 327.4 | 467.03 | 0 | 0
87 | 10.3 | C89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 32 | M | 2.12 | 30.17 | 32.29 | 67.84 | 965.44 | 27.71% | 18.8 | 267.52 | 86.64 | 1232.96 | 1319.6 | 0.2549% | 0.2549% | 0.3659% | C | [13 empty] | 100% | 86.64 | 1232.96 | 1319.6 | [12 empty] | 100% | 86.64 | 1232.96 | 1319.6 | 0 | 0
88 | 10.4 | C89957U | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | 1 | UN | 62.81 | 54.05 | 116.86 | 62.81 | 54.05 | 27.71% | 17.4 | 14.98 | 80.21 | 69.03 | 149.24 | 0.02883% | 0.02883% | 0.3947% | C | [13 empty] | 100% | 80.21 | 69.03 | 149.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 80.21 | 69.03 | 149.24 | 0 | 0
89
90 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  |  |  | 314.44 | 1728.83 | 2043.27 | [6 empty] | 2043.27
91
92 | 11 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
93 | 11.1 | C100853U ADAPTADO | TORNEIRA ALAVANCA, METÁLICA 1/4 DE VOLTA PNE | 7 | UN | 9.09 | 354.68 | 363.77 | 63.63 | 2482.76 | 27.71% | 17.63 | 687.97 | 81.26 | 3170.73 | 3251.99 | 0.6282% | 0.6282% | 0.6282% | B | [17 empty] | 100% | 81.26 | 3170.73 | 3251.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 81.26 | 3170.73 | 3251.99 | 0 | 0
94 | 11.2 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR | 2 | UN | 0 | 1070.77 | 1070.77 | 0 | 2141.54 | 27.71% | 0 | 593.42 | 0 | 2734.96 | 2734.96 | 0.5284% | 0.5284% | 1.157% | B | [17 empty] | 100% | 0 | 2734.96 | 2734.96 | [8 empty] | 100% | 0 | 2734.96 | 2734.96 | 0 | 0
95 | 11.3 | C101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 1 | UN | 23.53 | 75.96 | 99.49 | 23.53 | 75.96 | 27.71% | 6.52 | 21.05 | 30.05 | 97.01 | 127.06 | 0.02455% | 0.02455% | 1.181% | C | [17 empty] | 100% | 30.05 | 97.01 | 127.06 | [8 empty] | 100% | 30.05 | 97.01 | 127.06 | 0 | 0
96 | 11.4 | C101965U | Peitoril/Soleira granito cinza mauá c/ pingadeira 15cm | 3.3 | M | 17.61 | 168.32 | 185.93 | 58.11 | 555.46 | 27.71% | 16.1 | 153.92 | 74.21 | 709.38 | 783.59 | 0.1514% | 0.1514% | 1.333% | C | 783.59 | 0.1514% | [15 empty] | 100% | 74.21 | 709.38 | 783.59 | [8 empty] | 100% | 74.21 | 709.38 | 783.59 | 0 | 0
97 | 11.5 | C86889U (ADAPTADO) | GRANITO PARA PRATELEIRA, POLIDO, TIPO CORUMBA OU EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM LARGURA 60CM, COMP.225CM 3 UNIDADES | 4.05 | M2 | 10.1 | 394.0889 | 404.1889 | 40.91 | 1596.06 | 27.71% | 11.34 | 442.27 | 52.25 | 2038.33 | 2090.58 | 0.4039% | 0.4039% | 1.736% | C | 2090.58 | 0.4039% | [15 empty] | 100% | 52.25 | 2038.33 | 2090.58 | [8 empty] | 100% | 52.25 | 2038.33 | 2090.58 | 0 | 0
98 | 11.6 | ED-48449/SETOP (ADAPTADO) | REMOÇÃO MANUAL DE CONCERTINA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 730MM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 94.78 | M | 1.64 | 0.88 | 2.52 | 155.44 | 83.41 | 27.71% | 43.07 | 23.11 | 198.51 | 106.52 | 305.03 | 0.05893% | 0.05893% | 1.795% | C | [5 empty] | 100% | 198.51 | 106.52 | 305.03 | [20 empty] | 100% | 198.51 | 106.52 | 305.03 | 0 | 0
99 | 11.7 | C86919U | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 44.62 | 881.68 | 926.3 | 44.62 | 881.68 | 27.71% | 12.36 | 244.31 | 56.98 | 1125.99 | 1182.97 | 0.2285% | 0.2285% | 2.024% | C | [17 empty] | 100% | 56.98 | 1125.99 | 1182.97 | [8 empty] | 100% | 56.98 | 1125.99 | 1182.97 | 0 | 0
100 | 11.8 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | 3.3 | M2 | 27.54 | 579.32 | 606.86 | 90.88 | 1911.76 | 27.71% | 25.18 | 529.75 | 116.06 | 2441.51 | 2557.57 | 0.4941% | 0.4941% | 2.518% | B | [17 empty] | 100% | 116.06 | 2441.51 | 2557.57 | [8 empty] | 100% | 116.06 | 2441.51 | 2557.57 | 0 | 0
101 | 11.9 | Orçamento próprio | Motor de corrente 1/2 HP, para portão basculante, fornecimento e instalação | 1 | UN | 0 | 1210.75 | 1210.75 | 0 | 1210.75 | 27.71% | 0 | 335.5 | 0 | 1546.25 | 1546.25 | 0.2987% | 0.2987% | 2.817% | C | [17 empty] | 100% | 0 | 1546.25 | 1546.25 | [8 empty] | 100% | 0 | 1546.25 | 1546.25 | 0 | 0
102
103 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  |  |  | 609.32 | 13970.68 | 14580 | [6 empty] | 14580
104
105 | 12 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
106 | 12.1 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a direita (S1); | 1 | UN | 3.29 | 38.08 | 41.37 | 3.29 | 38.08 | 27.71% | 0.91 | 10.55 | 4.2 | 48.63 | 52.83 | 0.01021% | 0.01021% | 0.01021% | C | [17 empty] | 100% | 4.2 | 48.63 | 52.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.2 | 48.63 | 52.83 | 0 | 0
107 | 12.2 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a esquerda (S2); | 1 | UN | 3.29 | 38.08 | 41.37 | 3.29 | 38.08 | 27.71% | 0.91 | 10.55 | 4.2 | 48.63 | 52.83 | 0.01021% | 0.01021% | 0.02041% | C | [17 empty] | 100% | 4.2 | 48.63 | 52.83 | [8 empty] | 100% | 4.2 | 48.63 | 52.83 | 0 | 0
108 | 12.3 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a frente (S3); | 8 | UN | 3.29 | 38.08 | 41.37 | 26.32 | 304.64 | 27.71% | 7.29 | 84.42 | 33.61 | 389.06 | 422.67 | 0.08165% | 0.08165% | 0.1021% | C | [17 empty] | 100% | 33.61 | 389.06 | 422.67 | [8 empty] | 100% | 33.61 | 389.06 | 422.67 | 0 | 0
109 | 12.4 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência final (S12) | 4 | UN | 3.29 | 38.08 | 41.37 | 13.16 | 152.32 | 27.71% | 3.65 | 42.21 | 16.81 | 194.53 | 211.34 | 0.04083% | 0.04083% | 0.1429% | C | [17 empty] | 100% | 16.81 | 194.53 | 211.34 | [8 empty] | 100% | 16.81 | 194.53 | 211.34 | 0 | 0
110 | 12.5 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de proibido fumar (P1); | 1 | UN | 3.29 | 38.08 | 41.37 | 3.29 | 38.08 | 27.71% | 0.91 | 10.55 | 4.2 | 48.63 | 52.83 | 0.01021% | 0.01021% | 0.1531% | C | [17 empty] | 100% | 4.2 | 48.63 | 52.83 | [8 empty] | 100% | 4.2 | 48.63 | 52.83 | 0 | 0
111 | 12.6 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de extintor (E5); | 4 | UN | 3.29 | 38.08 | 41.37 | 13.16 | 152.32 | 27.71% | 3.65 | 42.21 | 16.81 | 194.53 | 211.34 | 0.04083% | 0.04083% | 0.1939% | C | [17 empty] | 100% | 16.81 | 194.53 | 211.34 | [8 empty] | 100% | 16.81 | 194.53 | 211.34 | 0 | 0
112 | 12.7 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de risco de choque (A5); | 2 | UN | 3.29 | 38.08 | 41.37 | 6.58 | 76.16 | 27.71% | 1.82 | 21.1 | 8.4 | 97.26 | 105.66 | 0.02041% | 0.02041% | 0.2143% | C | [17 empty] | 100% | 8.4 | 97.26 | 105.66 | [8 empty] | 100% | 8.4 | 97.26 | 105.66 | 0 | 0
113 | 12.8 | EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI) | Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm) | 4 | UN | 14.71 | 71.15 | 85.86 | 58.84 | 284.6 | 27.71% | 16.3 | 78.86 | 75.14 | 363.46 | 438.6 | 0.08473% | 0.08473% | 0.2991% | C | [17 empty] | 100% | 75.14 | 363.46 | 438.6 | [8 empty] | 100% | 75.14 | 363.46 | 438.6 | 0 | 0
114 | 12.9 | C97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 4 | UN | 3.85 | 16.72 | 20.57 | 15.4 | 66.88 | 27.71% | 4.27 | 18.53 | 19.67 | 85.41 | 105.08 | 0.0203% | 0.0203% | 0.3194% | C | [17 empty] | 100% | 19.67 | 85.41 | 105.08 | [8 empty] | 100% | 19.67 | 85.41 | 105.08 | 0 | 0
115
116 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  |  |  | 183.04 | 1470.14 | 1653.18 | [6 empty] | 1653.18
117
118 | 13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
119 | 13.1 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 42 | UN | 10.68 | 17.23 | 27.91 | 448.56 | 723.66 | 27.71% | 124.3 | 200.53 | 572.86 | 924.19 | 1497.05 | 0.2892% | 0.2892% | 0.2892% | C | [13 empty] | 100% | 572.86 | 924.19 | 1497.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 572.86 | 924.19 | 1497.05 | 0 | 0
120 | 13.2 | C91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1292.94 | M | 0.83 | 3.09 | 3.92 | 1073.14 | 3995.18 | 27.71% | 297.37 | 1107.06 | 1370.51 | 5102.24 | 6472.75 | 1.25% | 1.25% | 1.54% | A | [9 empty] | 50% | 685.25 | 2551.12 | 3236.37 | 50% | 685.26 | 2551.12 | 3236.38 | [12 empty] | 100% | 1370.51 | 5102.24 | 6472.75 | 0 | 0
121 | 13.3 | C91929U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 272.03 | M | 1.11 | 5.41 | 6.52 | 301.95 | 1471.68 | 27.71% | 83.67 | 407.8 | 385.62 | 1879.48 | 2265.1 | 0.4376% | 0.4376% | 1.977% | C | [9 empty] | 50% | 192.81 | 939.74 | 1132.55 | 50% | 192.81 | 939.74 | 1132.55 | [12 empty] | 100% | 385.62 | 1879.48 | 2265.1 | 0 | 0
122 | 13.4 | C91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 189.98 | M | 4.67 | 13.75 | 18.42 | 887.21 | 2612.23 | 27.71% | 245.85 | 723.85 | 1133.06 | 3336.08 | 4469.14 | 0.8634% | 0.8634% | 2.841% | B | [9 empty] | 50% | 566.53 | 1668.04 | 2234.57 | 50% | 566.53 | 1668.04 | 2234.57 | [12 empty] | 100% | 1133.06 | 3336.08 | 4469.14 | 0 | 0
123 | 13.5 | C91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 800 | M | 4.29 | 10.57 | 14.86 | 3432 | 8456 | 27.71% | 951.01 | 2343.16 | 4383.01 | 10799.16 | 15182.17 | 2.933% | 2.933% | 5.774% | A | [9 empty] | 50% | 2191.5 | 5399.58 | 7591.08 | 50% | 2191.51 | 5399.58 | 7591.09 | [12 empty] | 100% | 4383.01 | 10799.16 | 15182.17 | 0 | 0
124 | 13.6 | C91837u | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 74.97 | M | 6.98 | 17.48 | 24.46 | 523.29 | 1310.48 | 27.71% | 145 | 363.13 | 668.29 | 1673.61 | 2341.9 | 0.4524% | 0.4524% | 6.226% | B | [9 empty] | 50% | 334.14 | 836.8 | 1170.94 | 50% | 334.15 | 836.81 | 1170.96 | [12 empty] | 100% | 668.29 | 1673.61 | 2341.9 | 0 | 0
125 | 13.7 | C98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 543.3 | M | 0.12 | 9.63 | 9.75 | 65.2 | 5231.98 | 27.71% | 18.07 | 1449.78 | 83.27 | 6681.76 | 6765.03 | 1.307% | 1.307% | 7.533% | A | 6765.03 | 1.307% | [11 empty] | 50% | 41.63 | 3340.88 | 3382.51 | 50% | 41.64 | 3340.88 | 3382.52 | [8 empty] | 100% | 83.27 | 6681.76 | 6765.03 | 0 | 0
126 | 13.8 | SEINFRA C4532 (adaptada SINAPI) | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | 30 | UN | 4.06 | 30.45 | 34.51 | 121.8 | 913.5 | 27.71% | 33.75 | 253.13 | 155.55 | 1166.63 | 1322.18 | 0.2554% | 0.2554% | 7.788% | C | 1322.18 | 0.2554% | [15 empty] | 100% | 155.55 | 1166.63 | 1322.18 | [8 empty] | 100% | 155.55 | 1166.63 | 1322.18 | 0 | 0
127 | 13.9 | CERTIFICAÇÃO | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto) | 48 | UN | 0 | 35.76 | 35.76 | 0 | 1716.48 | 27.71% | 0 | 475.64 | 0 | 2192.12 | 2192.12 | 0.4235% | 0.4235% | 8.212% | C | 2192.12 | 0.4235% | [15 empty] | 100% | 0 | 2192.12 | 2192.12 | [8 empty] | 100% | 0 | 2192.12 | 2192.12 | 0 | 0
128 | 13.10 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 0.99 | 10.55 | 11.54 | 3.96 | 42.2 | 27.71% | 1.1 | 11.69 | 5.06 | 53.89 | 58.95 | 0.01139% | 0.01139% | 8.223% | C | [13 empty] | 100% | 5.06 | 53.89 | 58.95 | [12 empty] | 100% | 5.06 | 53.89 | 58.95 | 0 | 0
129 | 13.11 | C93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 9 | UN | 1.36 | 10.69 | 12.05 | 12.24 | 96.21 | 27.71% | 3.39 | 26.66 | 15.63 | 122.87 | 138.5 | 0.02676% | 0.02676% | 8.25% | C | [13 empty] | 100% | 15.63 | 122.87 | 138.5 | [12 empty] | 100% | 15.63 | 122.87 | 138.5 | 0 | 0
130 | 13.12 | C93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.91 | 11.24 | 13.15 | 3.82 | 22.48 | 27.71% | 1.06 | 6.23 | 4.88 | 28.71 | 33.59 | 0.006489% | 0.006489% | 8.256% | C | [13 empty] | 100% | 4.88 | 28.71 | 33.59 | [12 empty] | 100% | 4.88 | 28.71 | 33.59 | 0 | 0
131 | 13.13 | C93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 2.72 | 55.04 | 57.76 | 5.44 | 110.08 | 27.71% | 1.51 | 30.5 | 6.95 | 140.58 | 147.53 | 0.0285% | 0.0285% | 8.285% | C | [13 empty] | 100% | 6.95 | 140.58 | 147.53 | [12 empty] | 100% | 6.95 | 140.58 | 147.53 | 0 | 0
132 | 13.14 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 3.798 | 56.15 | 59.948 | 7.6 | 112.3 | 27.71% | 2.11 | 31.12 | 9.71 | 143.42 | 153.13 | 0.02958% | 0.02958% | 8.315% | C | [13 empty] | 100% | 9.71 | 143.42 | 153.13 | [12 empty] | 100% | 9.71 | 143.42 | 153.13 | 0 | 0
133 | 13.15 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 5.25 | 57.33 | 62.58 | 5.25 | 57.33 | 27.71% | 1.45 | 15.89 | 6.7 | 73.22 | 79.92 | 0.01544% | 0.01544% | 8.33% | C | [13 empty] | 100% | 6.7 | 73.22 | 79.92 | [12 empty] | 100% | 6.7 | 73.22 | 79.92 | 0 | 0
134 | 13.16 | C93663U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.79 | 56.15 | 59.94 | 15.16 | 224.6 | 27.71% | 4.2 | 62.24 | 19.36 | 286.84 | 306.2 | 0.05915% | 0.05915% | 8.389% | C | [13 empty] | 100% | 19.36 | 286.84 | 306.2 | [12 empty] | 100% | 19.36 | 286.84 | 306.2 | 0 | 0
135 | 13.17 | C98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 2 | UN | 178.89 | 802.04 | 980.93 | 357.78 | 1604.08 | 27.71% | 99.14 | 444.49 | 456.92 | 2048.57 | 2505.49 | 0.484% | 0.484% | 8.873% | B | 2505.49 | 0.484% | [15 empty] | 100% | 456.92 | 2048.57 | 2505.49 | [8 empty] | 100% | 456.92 | 2048.57 | 2505.49 | 0 | 0
136 | 13.18 | C98307 (adaptada) | TOMADA DE REDE RJ45, categoria 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 30 | UN | 5.93 | 53.64 | 59.57 | 177.9 | 1609.2 | 27.71% | 49.3 | 445.91 | 227.2 | 2055.11 | 2282.31 | 0.4409% | 0.4409% | 9.314% | B | [13 empty] | 100% | 227.2 | 2055.11 | 2282.31 | [12 empty] | 100% | 227.2 | 2055.11 | 2282.31 | 0 | 0
137 | 13.19 | 104473U ADAPTADO | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO COM LUMINARIA DE LEDS EMBUTIR RETANGULAR | 5 | UN | 60.97 | 83.19 | 144.16 | 304.85 | 415.95 | 27.71% | 84.47 | 115.26 | 389.32 | 531.21 | 920.53 | 0.1778% | 0.1778% | 9.492% | C | [9 empty] | 100% | 389.32 | 531.21 | 920.53 | [16 empty] | 100% | 389.32 | 531.21 | 920.53 | 0 | 0
138 | 13.20 | C100903U | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | 74 | UN | 5.32 | 20.47 | 25.79 | 393.68 | 1514.78 | 27.71% | 109.09 | 419.75 | 502.77 | 1934.53 | 2437.3 | 0.4709% | 0.4709% | 9.963% | B | [13 empty] | 100% | 502.77 | 1934.53 | 2437.3 | [12 empty] | 100% | 502.77 | 1934.53 | 2437.3 | 0 | 0
139 | 13.21 | C98300 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 20 | M | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 43.2 | 64.8 | 27.71% | 11.97 | 17.96 | 55.17 | 82.76 | 137.93 | 0.02665% | 0.02665% | 9.989% | C | [13 empty] | 100% | 55.17 | 82.76 | 137.93 | [12 empty] | 100% | 55.17 | 82.76 | 137.93 | 0 | 0
140 | 13.22 | C91991 (adaptada) | TOMADA ALTA DE EMBUTIR COM CABO COAXIAL | 1 | UN | 14.75 | 20.06 | 34.81 | 14.75 | 20.06 | 27.71% | 4.09 | 5.56 | 18.84 | 25.62 | 44.46 | 0.008589% | 0.008589% | 9.998% | C | [13 empty] | 100% | 18.84 | 25.62 | 44.46 | [12 empty] | 100% | 18.84 | 25.62 | 44.46 | 0 | 0
141 | 13.23 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 10.4 | 14.39 | 24.79 | 260 | 359.75 | 27.71% | 72.05 | 99.69 | 332.05 | 459.44 | 791.49 | 0.1529% | 0.1529% | 10.15% | C | [13 empty] | 100% | 332.05 | 459.44 | 791.49 | [12 empty] | 100% | 332.05 | 459.44 | 791.49 | 0 | 0
142
143 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  |  |  | 10802.73 | 41742.04 | 52544.77 | [6 empty] | 52544.77
144
145 | 14 |  | FÔRROS
146 | 14.1 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 11.6 | M | 1.12 | 1.75 | 2.87 | 12.99 | 20.3 | 27.71% | 3.6 | 5.63 | 16.59 | 25.93 | 42.52 | 0.008214% | 0.008214% | 0.008214% | C | [13 empty] | 100% | 16.59 | 25.93 | 42.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.59 | 25.93 | 42.52 | 0 | 0
147 | 14.2 | TCPO 3R 10 52 00 00 00 00 05 10 (adaptada) | RETIRADA DE Forro removível acústico de fibra mineral apoiados em perfis metálicos suspensos 1250 x 625 mm | 187.5 | M2 | 16.84 | 7.64 | 24.48 | 3157.5 | 1432.5 | 27.71% | 874.94 | 396.95 | 4032.44 | 1829.45 | 5861.89 | 1.132% | 1.132% | 1.141% | B | [13 empty] | 100% | 4032.44 | 1829.45 | 5861.89 | [12 empty] | 100% | 4032.44 | 1829.45 | 5861.89 | 0 | 0
148 | 14.3 | I3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | 187.5 | M2 | 0 | 134.38 | 134.38 | 0 | 25196.25 | 27.71% | 0 | 6981.88 | 0 | 32178.13 | 32178.13 | 6.216% | 6.216% | 7.357% | A |  |  | ACT | [10 empty] | 100% | 0 | 32178.13 | 32178.13 | [12 empty] | 100% | 0 | 32178.13 | 32178.13 | 0 | 0
149
150 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  |  |  | 4049.03 | 34033.51 | 38082.54 | [6 empty] | 38082.54
151
152 | 15 |  | PISOS
153 | 15.1 | C97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 84.5 | M2 | 6.48 | 3.18 | 9.66 | 547.56 | 268.71 | 27.71% | 151.73 | 74.46 | 699.29 | 343.17 | 1042.46 | 0.2014% | 0.2014% | 0.2014% | C | [5 empty] | 50% | 349.64 | 171.58 | 521.22 | 50% | 349.65 | 171.59 | 521.24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 699.29 | 343.17 | 1042.46 | 0 | 0
154 | 15.2 | C87262U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 5.22 | M2 | 15.18 | 135.31 | 150.49 | 79.24 | 706.32 | 27.71% | 21.96 | 195.72 | 101.2 | 902.04 | 1003.24 | 0.1938% | 0.1938% | 0.3952% | C | [13 empty] | 100% | 101.2 | 902.04 | 1003.24 | [12 empty] | 100% | 101.2 | 902.04 | 1003.24 | 0 | 0
155 | 15.3 | C98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 2 | M | 11.91 | 100.33 | 112.24 | 23.82 | 200.66 | 27.71% | 6.6 | 55.6 | 30.42 | 256.26 | 286.68 | 0.05538% | 0.05538% | 0.4506% | C | 286.68 | 0.05538% | [11 empty] | 100% | 30.42 | 256.26 | 286.68 | [12 empty] | 100% | 30.42 | 256.26 | 286.68 | 0 | 0
156 | 15.4 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 8.31 | M3 | 47.13 | 25.3 | 72.43 | 391.65 | 210.24 | 27.71% | 108.53 | 58.26 | 500.18 | 268.5 | 768.68 | 0.1485% | 0.1485% | 0.5991% | C | [5 empty] | 100% | 500.18 | 268.5 | 768.68 | [20 empty] | 100% | 500.18 | 268.5 | 768.68 | 0 | 0
157 | 15.5 | C93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 8.31 | M3 | 13.32 | 9.12 | 22.44 | 110.69 | 75.79 | 27.71% | 30.67 | 21 | 141.36 | 96.79 | 238.15 | 0.04601% | 0.04601% | 0.6451% | C | [5 empty] | 100% | 141.36 | 96.79 | 238.15 | [20 empty] | 100% | 141.36 | 96.79 | 238.15 | 0 | 0
158 | 15.6 | C94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 376.62 | M2 | 6.02 | 89.01 | 95.03 | 2267.25 | 33522.95 | 27.71% | 628.25 | 9289.21 | 2895.5 | 42812.16 | 45707.66 | 8.83% | 8.83% | 9.475% | A |  |  | ACT | [6 empty] | 50% | 1447.75 | 21406.08 | 22853.83 | 50% | 1447.75 | 21406.08 | 22853.83 | [12 empty] | 100% | 2895.5 | 42812.16 | 45707.66 | 0 | 0
159 | 15.7 | C94991U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 8,00CM ESPESSURA | 3.928 | M3 | 49.39 | 744.02 | 793.41 | 194 | 2922.51 | 27.71% | 53.76 | 809.83 | 247.76 | 3732.34 | 3980.1 | 0.7689% | 0.7689% | 10.24% | B | [9 empty] | 50% | 123.88 | 1866.17 | 1990.05 | 50% | 123.88 | 1866.17 | 1990.05 | [12 empty] | 100% | 247.76 | 3732.34 | 3980.1 | 0 | 0
160 | 15.8 | C96624U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM | 39.13 | M3 | 32.78 | 125.6 | 158.38 | 1282.68 | 4914.73 | 27.71% | 355.43 | 1361.87 | 1638.11 | 6276.6 | 7914.71 | 1.529% | 1.529% | 11.77% | A | [9 empty] | 100% | 1638.11 | 6276.6 | 7914.71 | [16 empty] | 100% | 1638.11 | 6276.6 | 7914.71 | 0 | 0
161 | 15.9 | C88650U | RODAPÉ DE 7CM DE ALTURA TIPO PORCELANATO E DIMENSÕES 60X60CM | 7.94 | M | 1.74 | 13.19 | 14.93 | 13.82 | 104.73 | 27.71% | 3.83 | 29.02 | 17.65 | 133.75 | 151.4 | 0.02925% | 0.02925% | 11.8% | C | [13 empty] | 100% | 17.65 | 133.75 | 151.4 | [12 empty] | 100% | 17.65 | 133.75 | 151.4 | 0 | 0
162 | 15.10 | C97083U | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO, PISO DE CONCRETO , COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | 787.8 | M2 | 1.83 | 0.98 | 2.81 | 1441.67 | 772.04 | 27.71% | 399.49 | 213.93 | 1841.16 | 985.97 | 2827.13 | 0.5462% | 0.5462% | 12.35% | B | [5 empty] | 30% | 552.34 | 295.79 | 848.13 | 70% | 1288.82 | 690.18 | 1979 | [16 empty] | 100% | 1841.16 | 985.97 | 2827.13 | 0 | 0
163
164 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  |  |  | 8112.63 | 55807.58 | 63920.21 | [6 empty] | 63920.21
165
166 | 16 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
167 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [49 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
170
171 | 17 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
172 | 17.1 | SETOP ED-48516/SETOP (adaptada SINAPI) | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 5.46 | M2 | 7.49 | 3.78 | 11.27 | 40.9 | 20.64 | 27.71% | 11.33 | 5.72 | 52.23 | 26.36 | 78.59 | 0.01518% | 0.01518% | 0.01518% | C | [13 empty] | 100% | 52.23 | 26.36 | 78.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 52.23 | 26.36 | 78.59 | 0 | 0
173 | 17.2 | C102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | 2.52 | M2 | 35.78 | 414.4 | 450.18 | 90.17 | 1044.29 | 27.71% | 24.99 | 289.37 | 115.16 | 1333.66 | 1448.82 | 0.2799% | 0.2799% | 0.2951% | C | 1448.82 | 0.2799% | [11 empty] | 100% | 115.16 | 1333.66 | 1448.82 | [12 empty] | 100% | 115.16 | 1333.66 | 1448.82 | 0 | 0
174 | 17.3 | C102185U ADAPTADO | PORTA DE VIDRO DUPLA 10MM COM BARRA ANTIPÂNICO | 1 | UN | 170.63 | 4943.94 | 5114.57 | 170.63 | 4943.94 | 27.71% | 47.28 | 1369.97 | 217.91 | 6313.91 | 6531.82 | 1.262% | 1.262% | 1.557% | A | 6531.82 | 1.262% | [11 empty] | 100% | 217.91 | 6313.91 | 6531.82 | [12 empty] | 100% | 217.91 | 6313.91 | 6531.82 | 0 | 0
175 | 17.4 | SEINFRA C1873 (adaptada SINAPI) | PELÍCULA DE INSULFILM | 10.75 | M2 | 3.41 | 29.42 | 32.83 | 36.66 | 316.27 | 27.71% | 10.16 | 87.64 | 46.82 | 403.91 | 450.73 | 0.08707% | 0.08707% | 1.644% | C | 450.73 | 0.08707% | [15 empty] | 100% | 46.82 | 403.91 | 450.73 | [8 empty] | 100% | 46.82 | 403.91 | 450.73 | 0 | 0
176 | 17.5 | C102179U | Janela de correr em vidro temperado | 0.72 | M2 | 40.03 | 302.28 | 342.31 | 28.82 | 217.64 | 27.71% | 7.99 | 60.31 | 36.81 | 277.95 | 314.76 | 0.06081% | 0.06081% | 1.705% | C | 314.76 | 0.06081% | [11 empty] | 100% | 36.81 | 277.95 | 314.76 | [12 empty] | 100% | 36.81 | 277.95 | 314.76 | 0 | 0
177
178 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  |  |  | 468.93 | 8355.79 | 8824.72 | [6 empty] | 8824.72
179
180 | 18 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
181 | 18.1 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 106.04 | M2 | 1.32 | 2.17 | 3.49 | 139.97 | 230.11 | 27.71% | 38.79 | 63.76 | 178.76 | 293.87 | 472.63 | 0.09131% | 0.09131% | 0.09131% | C | [13 empty] | 100% | 178.76 | 293.87 | 472.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 178.76 | 293.87 | 472.63 | 0 | 0
182 | 18.2 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 106.04 | M2 | 7.17 | 9.15 | 16.32 | 760.31 | 970.27 | 27.71% | 210.68 | 268.86 | 970.99 | 1239.13 | 2210.12 | 0.427% | 0.427% | 0.5183% | C | [13 empty] | 100% | 970.99 | 1239.13 | 2210.12 | [12 empty] | 100% | 970.99 | 1239.13 | 2210.12 | 0 | 0
183 | 18.3 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 424.17 | M2 | 3.23 | 8.02 | 11.25 | 1370.07 | 3401.84 | 27.71% | 379.65 | 942.65 | 1749.72 | 4344.49 | 6094.21 | 1.177% | 1.177% | 1.696% | B | [13 empty] | 70% | 1224.8 | 3041.14 | 4265.94 | 30% | 524.92 | 1303.35 | 1828.27 | [8 empty] | 100% | 1749.72 | 4344.49 | 6094.21 | 0 | 0
184 | 18.4 | C96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | 124.57 | M2 | 6.83 | 9.18 | 16.01 | 850.81 | 1143.55 | 27.71% | 235.76 | 316.88 | 1086.57 | 1460.43 | 2547 | 0.492% | 0.492% | 2.188% | B | [13 empty] | 70% | 760.59 | 1022.3 | 1782.89 | 30% | 325.98 | 438.13 | 764.11 | [8 empty] | 100% | 1086.57 | 1460.43 | 2547 | 0 | 0
185 | 18.5 | C100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 19.2 | M2 | 4.75 | 3.63 | 8.38 | 91.2 | 69.7 | 27.71% | 25.27 | 19.31 | 116.47 | 89.01 | 205.48 | 0.0397% | 0.0397% | 2.227% | C | [13 empty] | 100% | 116.47 | 89.01 | 205.48 | [12 empty] | 100% | 116.47 | 89.01 | 205.48 | 0 | 0
186 | 18.6 | C100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 19.2 | M2 | 3.41 | 5.88 | 9.29 | 65.47 | 112.9 | 27.71% | 18.14 | 31.28 | 83.61 | 144.18 | 227.79 | 0.04401% | 0.04401% | 2.271% | C | [13 empty] | 100% | 83.61 | 144.18 | 227.79 | [12 empty] | 100% | 83.61 | 144.18 | 227.79 | 0 | 0
187 | 18.7 | C100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 19.2 | M2 | 7.23 | 5.14 | 12.37 | 138.82 | 98.69 | 27.71% | 38.47 | 27.35 | 177.29 | 126.04 | 303.33 | 0.0586% | 0.0586% | 2.33% | C | [13 empty] | 100% | 177.29 | 126.04 | 303.33 | [12 empty] | 100% | 177.29 | 126.04 | 303.33 | 0 | 0
188 | 18.8 | 13476/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira | 498.27 | M2 | 16.22 | 34.82 | 51.04 | 8081.94 | 17349.76 | 27.71% | 2239.51 | 4807.62 | 10321.45 | 22157.38 | 32478.83 | 6.274% | 6.274% | 8.604% | A |  |  | ACT | [10 empty] | 70% | 7225.01 | 15510.16 | 22735.17 | 30% | 3096.44 | 6647.22 | 9743.66 | [8 empty] | 100% | 10321.45 | 22157.38 | 32478.83 | 0 | 0
189 | 18.9 | C102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 100.18 | M2 | 1.73 | 2.2 | 3.93 | 173.31 | 220.4 | 27.71% | 48.02 | 61.07 | 221.33 | 281.47 | 502.8 | 0.09713% | 0.09713% | 8.702% | C | [17 empty] | 100% | 221.33 | 281.47 | 502.8 | [8 empty] | 100% | 221.33 | 281.47 | 502.8 | 0 | 0
190
191 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  |  |  | 14906.19 | 30136 | 45042.19 | [6 empty] | 45042.19
192
193 | 19 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
194 | 19.1 | C99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 498.27 | M2 | 1.08 | 0.57 | 1.65 | 538.13 | 284.01 | 27.71% | 149.12 | 78.7 | 687.25 | 362.71 | 1049.96 | 0.2028% | 0.2028% | 0.2028% | C | [13 empty] | 30% | 206.17 | 108.81 | 314.98 | 70% | 481.08 | 253.9 | 734.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 687.25 | 362.71 | 1049.96 | 0 | 0
195 | 19.2 | C99807U | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL | 4.34 | M2 | 0.88 | 0.51 | 1.39 | 3.82 | 2.21 | 27.71% | 1.06 | 0.61 | 4.88 | 2.82 | 7.7 | 0.001488% | 0.001488% | 0.2043% | C | [17 empty] | 100% | 4.88 | 2.82 | 7.7 | [8 empty] | 100% | 4.88 | 2.82 | 7.7 | 0 | 0
196 | 19.3 | C99804U | LIMPEZA DE PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL | 5.22 | M2 | 2.97 | 1.63 | 4.6 | 15.5 | 8.51 | 27.71% | 4.3 | 2.36 | 19.8 | 10.87 | 30.67 | 0.005925% | 0.005925% | 0.2103% | C | [17 empty] | 100% | 19.8 | 10.87 | 30.67 | [8 empty] | 100% | 19.8 | 10.87 | 30.67 | 0 | 0
197 | 19.4 | C98524U | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | 225.969 | M2 | 2.55 | 1.35 | 3.9 | 576.22 | 305.06 | 27.71% | 159.67 | 84.53 | 735.89 | 389.59 | 1125.48 | 0.2174% | 0.2174% | 0.4277% | C | [5 empty] | 100% | 735.89 | 389.59 | 1125.48 | [20 empty] | 100% | 735.89 | 389.59 | 1125.48 | 0 | 0
198 | 19.5 | 1060242/CAERN | CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA, SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO, FIO E PLACAS DE ATENÇÃO (eletrificada) | 92.24 | M | 0 | 26.67 | 26.67 | 0 | 2460.04 | 27.71% | 0 | 681.68 | 0 | 3141.72 | 3141.72 | 0.6069% | 0.6069% | 1.035% | B | 3141.72 | 0.6069% | [11 empty] | 100% | 0 | 3141.72 | 3141.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 3141.72 | 3141.72 | 0 | 0
199 | 19.6 | C103307 (ADAPTADA) | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS SELETIVAS EM AÇO INOX) | 1 | UN | 51.3 | 2335.39 | 2386.69 | 51.3 | 2335.39 | 27.71% | 14.22 | 647.14 | 65.52 | 2982.53 | 3048.05 | 0.5888% | 0.5888% | 1.623% | B | [17 empty] | 100% | 65.52 | 2982.53 | 3048.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 65.52 | 2982.53 | 3048.05 | 0 | 0
200 | 19.7 | C98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 527.261 | M2 | 0.15 | 0.45 | 0.6 | 79.09 | 237.27 | 27.71% | 21.92 | 65.75 | 101.01 | 303.02 | 404.03 | 0.07805% | 0.07805% | 1.113% | C | 404.03 | 0.07805% |  |  |  | 100% | 101.01 | 303.02 | 404.03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 101.01 | 303.02 | 404.03 | 0 | 0
201 | 19.8 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (proteção de bens e pisos) | 466.8 | M2 | 0.13 | 1.83 | 1.96 | 60.68 | 854.24 | 27.71% | 16.81 | 236.71 | 77.49 | 1090.95 | 1168.44 | 0.2257% | 0.2257% | 1.26% | C | 1168.44 | 0.2257% | [7 empty] | 30% | 23.24 | 327.28 | 350.52 | 30% | 23.24 | 327.28 | 350.52 | 40% | 31.01 | 436.39 | 467.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 77.49 | 1090.95 | 1168.44 | 0 | 0
202 | 19.9 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (limpeza total a cada mês) | 1244.8 | M2 | 0.31 | 0.14 | 0.45 | 385.89 | 174.27 | 27.71% | 106.93 | 48.29 | 492.82 | 222.56 | 715.38 | 0.1382% | 0.1382% | 1.173% | C | 715.38 | 0.1382% |  |  |  | 25% | 123.2 | 55.64 | 178.84 | 25% | 123.2 | 55.64 | 178.84 | 25% | 123.2 | 55.64 | 178.84 | 25% | 123.22 | 55.64 | 178.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 492.82 | 222.56 | 715.38 | 0 | 0
203 | 19.10 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (limpeza final de entrega) | 311.2 | M2 | 1.18 | 0.59 | 1.77 | 367.22 | 183.61 | 27.71% | 101.76 | 50.88 | 468.98 | 234.49 | 703.47 | 0.1359% | 0.1359% | 1.171% | C | 703.47 | 0.1359% | [15 empty] | 100% | 468.98 | 234.49 | 703.47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 468.98 | 234.49 | 703.47 | 0 | 0
204 | 19.11 | C99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (limpeza final de áreas externas e calçadas) | 400 | M2 | 1.98 | 1.04 | 3.02 | 792 | 416 | 27.71% | 219.46 | 115.27 | 1011.46 | 531.27 | 1542.73 | 0.298% | 0.298% | 1.921% | C | 1542.73 | 0.298% | [15 empty] | 100% | 1011.46 | 531.27 | 1542.73 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1011.46 | 531.27 | 1542.73 | 0 | 0
205
206 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  |  |  | 3665.1 | 9272.53 | 12937.63 | [6 empty] | 12937.63
207
208 | 20 |  | ACESSIBILIDADE
209 | 20.1 | C101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 5 | M | 9.56 | 173.78 | 183.34 | 47.8 | 868.9 | 27.71% | 13.25 | 240.77 | 61.05 | 1109.67 | 1170.72 | 0.2262% | 0.2262% | 0.2262% | C | [13 empty] | 100% | 61.05 | 1109.67 | 1170.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 61.05 | 1109.67 | 1170.72 | 0 | 0
210 | 20.2 | TCPO 3R 10 63 51 00 00 00 05 25 (ADAPTADA) | Placa podotátil de alerta, de borracha # 7 mm assentada com cola | 5 | M2 | 18.67 | 287.29 | 305.96 | 93.35 | 1436.45 | 27.71% | 25.87 | 398.04 | 119.22 | 1834.49 | 1953.71 | 0.3774% | 0.3774% | 0.6036% | C | [13 empty] | 100% | 119.22 | 1834.49 | 1953.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 119.22 | 1834.49 | 1953.71 | 0 | 0
211
212 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  |  |  | 180.27 | 2944.16 | 3124.43 | [6 empty] | 3124.43
213
214 | 21 |  | AR CONDICIONADO
215 | 21.1 | ORSE 12375/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split | 7 | UN | 120.51 | 57.93 | 178.44 | 843.57 | 405.51 | 27.71% | 233.75 | 112.37 | 1077.32 | 517.88 | 1595.2 | 0.3082% | 0.3082% | 0.3082% | C | 1595.2 | 0.3082% | [7 empty] | 50% | 538.66 | 258.94 | 797.6 |  |  |  |  | 50% | 538.66 | 258.94 | 797.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1077.32 | 517.88 | 1595.2 | 0 | 0
216
217 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  |  |  | 1077.32 | 517.88 | 1595.2 | [6 empty] | 1595.2
218
219
220
221 | [8 empty] | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 122363.45 | [6 empty] | 179435.09 |  |  |  |  | 11.07% | 28263.6 | 29024.12 | 57287.72 | 26.39% | 35058.6 | 101522.53 | 136581.13 | 39.99% | 38598.03 | 168382.36 | 206980.39 | 22.56% | 20443.22 | 96342.41 | 116785.63 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 122363.45 | 395271.42 | 517634.87 | 0 | 0 | 0
222 | [8 empty] | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 395271.42 | [5 empty] | 34.66%
223 | [8 empty] | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [6 empty] | 517634.87 | 100% | [5 empty] | 517634.87 |  | acumulado | 11.07% | 28263.6 | 29024.12 | 57287.72 | 37.45% | 63322.2 | 130546.65 | 193868.85 | 77.44% | 101920.23 | 298929.01 | 400849.24 | 100% | 122363.45 | 395271.42 | 517634.87 | 100% | 122363.45 | 395271.42 | 517634.87 | 100% | 122363.45 | 395271.42 | 517634.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
224
225
226 | [32 empty] | 0
227 | [27 empty] | MÊS 1 | 57287.72 |  |  |  | 57287.72
228 | [27 empty] | MÊS 2 | 136581.13 |  |  |  | 193868.85
229 | [27 empty] | MÊS 3 | 206980.39 |  |  |  | 400849.24
230 | [27 empty] | MÊS 4 | 116785.63 |  |  |  | 517634.87
231 | [32 empty] | 517634.87
232 | [32 empty] | 517634.87
233
234 | [28 empty] | 517634.87
235
236
237
238
239 | [13 empty] | 23.64%
240 | [14 empty] | 76.36%
241 | [15 empty] | 100%
242
243
244
245
246
247
248 | [14 empty] | administração | 50348.18
249 |  |  | REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAI - MS | [12 empty] | 9.727%
250
251
252
253
254
255
256 | [12 empty] | curva ABC | 122543.08
257 | [12 empty] | curva ABC |  | 138539.41
258 | [12 empty] | curva ABC |  |  | 261082.49
259
260
261
262
263
264 | [15 empty] | 511373.75
265
266 | [15 empty] | 6261.12
267
268
269 | [56 empty] | FIM
Note on E48: Marcelo Antônio Nakao: 8 ESTACAS DE 3METROS
Note on E67: Marcelo Antônio Nakao: =2*2,32+2,25
Note on E68: Marcelo Antônio Nakao: perfis "I" 200x100 = 15kg/m (1 barra), 150x100 = 13kg/m (3 barras) e 4 viga "U" enijecida 100x50 x 3mm (4 barras) = 5,02kg/m
Note on E69: Marcelo Antônio Nakao: 6 TELHAS DE 1,02 X 5,50M = 33,66M2
Note on E81: Fernando Augusto Inojossa Gonçalves: Brise lateral 11,38m²
Note on E144: Fernando Augusto Inojossa Gonçalves: Falta os outros disjuntores
Note on E147: Marcelo Antônio Nakao: 4 PONTOS NOVOS EXTERNOS E UM PONTO INTERNO
Note on E184: Marcelo Antônio Nakao: SOMAR R$100,00 DE FRETE