## 06 PQCU
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE AQUIDAUANA - MS | [16 empty] | 19.46% | 29
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 361,19 M² | [16 empty] | 24.16% | 36 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [14 empty] | 56.38% | 84 | 289432.02
|  |  | BDI (%) para serviços | 27.8% | [14 empty] | 149
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 17.67%
[23 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ UNITÁRIOS |  |  | R$ PARCIAIS |  | BDI utilizado | R$ BDI |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | (%) | M.O | MAT. | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 27.8% | 0 | 65.04 | 0 | 298.98 | 298.98 | 0.1033% | 0.1033% | C |  |  |  | 100% | 0 | 298.98 | 298.98 | [8 empty] | 100% | 0 | 298.98 | 298.98 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MES | 2777.84 | 307.04 | 3084.88 | 8333.52 | 921.12 | 27.8% | 2316.72 | 256.07 | 10650.24 | 1177.19 | 11827.43 | 4.086% | 4.19% | A |  |  |  | 33.33% | 3549.72 | 392.35 | 3942.07 | 33.33% | 3549.72 | 392.35 | 3942.07 | 33.34% | 3550.8 | 392.49 | 3943.29 | 100% | 10650.24 | 1177.19 | 11827.43 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 61.5 | 891.66 | 27.8% | 17.1 | 247.88 | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | 0.4209% | 4.611% | B |  |  |  | 100% | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | [8 empty] | 100% | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 2028.06 | 27.49 | 27.8% | 563.8 | 7.64 | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | 0.9076% | 5.518% | A | 2626.99 |  |  | 100% | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | [8 empty] | 100% | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 13320.7; MAT.: 2650.84 | 15971.54 |  |  |  |  | 15971.54
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 135 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 10643.4 | 157.95 | 27.8% | 2958.87 | 43.91 | 13602.27 | 201.86 | 13804.13 | 4.769% | 4.769% | A |  |  |  | 33.33% | 4533.63 | 67.27 | 4600.9 | 33.33% | 4533.63 | 67.27 | 4600.9 | 33.34% | 4535.01 | 67.32 | 4602.33 | 100% | 13602.27 | 201.86 | 13804.13 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 25 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 2038.25 | 29.25 | 27.8% | 566.63 | 8.13 | 2604.88 | 37.38 | 2642.26 | 0.9129% | 5.682% | A | 2642.26 |  |  | 33.33% | 868.2 | 12.45 | 880.65 | 33.33% | 868.2 | 12.45 | 880.65 | 33.34% | 868.48 | 12.48 | 880.96 | 100% | 2604.88 | 37.38 | 2642.26 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/CIRCUITO | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.07017% | 5.752% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
13 | 2.4 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/QUADROS | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.07017% | 5.823% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
14 | 2.5 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - LÓGICA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.07017% | 5.893% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
15 | 2.6 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ESTRUTURA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.07017% | 5.963% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
16 | 2.7 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ARQUITETURA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.07017% | 6.033% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 17222.65; MAT.: 239.24 | 17461.89 |  |  |  |  | 17461.89
18
19 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
20 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 12 | UN | 0 | 150 | 150 | 0 | 1800 | 27.8% | 0 | 500.4 | 0 | 2300.4 | 2300.4 | 0.7948% | 0.7948% | B |  |  |  | 33.33% | 0 | 766.72 | 766.72 | 33.33% | 0 | 766.72 | 766.72 | 33.34% | 0 | 766.96 | 766.96 | 100% | 0 | 2300.4 | 2300.4 | 0 | 0 | 0
21 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 48 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 372 | 0 | 27.8% | 103.42 | 0 | 475.42 | 0 | 475.42 | 0.1643% | 0.9591% | C |  |  |  | 50% | 237.71 | 0 | 237.71 | 30% | 142.62 | 0 | 142.62 | 20% | 95.09 | 0 | 95.09 | 100% | 475.42 | 0 | 475.42 | 0 | 0 | 0
22 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 1182.08 | 1907.68 | 27.8% | 328.62 | 530.34 | 1510.7 | 2438.02 | 3948.72 | 1.364% | 2.323% | A |  |  |  | 50% | 755.35 | 1219.01 | 1974.36 |  |  |  |  | 50% | 755.35 | 1219.01 | 1974.36 | 100% | 1510.7 | 2438.02 | 3948.72 | 0 | 0 | 0
23 | 3.4 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 3 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 0 | 798 | 27.8% | 0 | 221.84 | 0 | 1019.84 | 1019.84 | 0.3524% | 2.676% | B |  |  |  | 33.33% | 0 | 339.91 | 339.91 | 33.33% | 0 | 339.91 | 339.91 | 33.34% | 0 | 340.02 | 340.02 | 100% | 0 | 1019.84 | 1019.84 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1986.12; MAT.: 5758.26 | 7744.38 |  |  |  |  | 7744.38
25
26 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
27 | 4.1 | C96359U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | 8.4 | M2 | 10.97 | 72.88 | 83.85 | 92.15 | 612.19 | 27.8% | 25.62 | 170.19 | 117.77 | 782.38 | 900.15 | 0.311% | 0.311% | C | 900.15 | [6 empty] | 100% | 117.77 | 782.38 | 900.15 |  |  |  |  | 100% | 117.77 | 782.38 | 900.15 | 0 | 0 | 0
28 | 4.2 | C87502U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA TAMPAR RETIRADA DE JANELA E CONSTRUÇÃO DE BANCADA) | 13.91 | M2 | 58.12 | 87.43 | 145.55 | 808.45 | 1216.15 | 27.8% | 224.75 | 338.09 | 1033.2 | 1554.24 | 2587.44 | 0.894% | 1.205% | A | [7 empty] | 100% | 1033.2 | 1554.24 | 2587.44 |  |  |  |  | 100% | 1033.2 | 1554.24 | 2587.44 | 0 | 0 | 0
29 | 4.3 | C97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 18.06 | M2 | 26.96 | 13.42 | 40.38 | 486.9 | 242.37 | 27.8% | 135.36 | 67.38 | 622.26 | 309.75 | 932.01 | 0.322% | 1.527% | C |  |  |  | 100% | 622.26 | 309.75 | 932.01 | [8 empty] | 100% | 622.26 | 309.75 | 932.01 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 1773.23; MAT.: 2646.37 | 4419.6 |  |  |  |  | 4419.6
31
32 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
33 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 142.79 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 546.89 | 187.05 | 27.8% | 152.04 | 52 | 698.93 | 239.05 | 937.98 | 0.3241% | 0.3241% | C |  |  |  | 50% | 349.46 | 119.52 | 468.98 | 50% | 349.47 | 119.53 | 469 |  |  |  |  | 100% | 698.93 | 239.05 | 937.98 | 0 | 0 | 0
34 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 142.79 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 448.36 | 218.47 | 27.8% | 124.64 | 60.73 | 573 | 279.2 | 852.2 | 0.2944% | 0.6185% | C |  |  |  | 50% | 286.5 | 139.6 | 426.1 | 50% | 286.5 | 139.6 | 426.1 |  |  |  |  | 100% | 573 | 279.2 | 852.2 | 0 | 0 | 0
35 | 5.3 | C97633U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 22.74 | M2 | 10.89 | 5.13 | 16.02 | 247.64 | 116.66 | 27.8% | 68.84 | 32.43 | 316.48 | 149.09 | 465.57 | 0.1609% | 0.7794% | C |  |  |  | 100% | 316.48 | 149.09 | 465.57 | [8 empty] | 100% | 316.48 | 149.09 | 465.57 | 0 | 0 | 0
36 | 5.4 | C87265U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 22.74 | M2 | 9.67 | 32.98 | 42.65 | 219.9 | 749.97 | 27.8% | 61.13 | 208.49 | 281.03 | 958.46 | 1239.49 | 0.4282% | 1.208% | B | [7 empty] | 100% | 281.03 | 958.46 | 1239.49 |  |  |  |  | 100% | 281.03 | 958.46 | 1239.49 | 0 | 0 | 0
37 | 5.5 | 13-60-30/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO | 211.88 | M | 3.03 | 1.45 | 4.48 | 642 | 307.23 | 27.8% | 178.48 | 85.41 | 820.48 | 392.64 | 1213.12 | 0.4191% | 1.627% | B |  |  |  | 100% | 820.48 | 392.64 | 1213.12 | [8 empty] | 100% | 820.48 | 392.64 | 1213.12 | 0 | 0 | 0
38 | 5.6 | 98688U | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | 232.19 | M | 1.93 | 52.01 | 53.94 | 448.13 | 12076.2 | 27.8% | 124.58 | 3357.18 | 572.71 | 15433.38 | 16006.09 | 5.53% | 7.157% | A | [7 empty] | 100% | 572.71 | 15433.38 | 16006.09 |  |  |  |  | 100% | 572.71 | 15433.38 | 16006.09 | 0 | 0 | 0
39 | 5.7 | C87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 70.6 | M2 | 17.39 | 50.46 | 67.85 | 1227.73 | 3562.48 | 27.8% | 341.31 | 990.37 | 1569.04 | 4552.85 | 6121.89 | 2.115% | 9.272% | A | [7 empty] | 100% | 1569.04 | 4552.85 | 6121.89 |  |  |  |  | 100% | 1569.04 | 4552.85 | 6121.89 | 0 | 0 | 0
40 | 5.8 | C98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 17.5 | M2 | 15.47 | 17.55 | 33.02 | 270.73 | 307.13 | 27.8% | 75.26 | 85.38 | 345.99 | 392.51 | 738.5 | 0.2552% | 9.527% | C |  |  |  | 100% | 345.99 | 392.51 | 738.5 | [8 empty] | 100% | 345.99 | 392.51 | 738.5 | 0 | 0 | 0
41 | 5.9 | 98557U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 17.5 | M2 | 7.13 | 28.43 | 35.56 | 124.78 | 497.53 | 27.8% | 34.69 | 138.31 | 159.47 | 635.84 | 795.31 | 0.2748% | 9.802% | C |  |  |  | 100% | 159.47 | 635.84 | 795.31 | [8 empty] | 100% | 159.47 | 635.84 | 795.31 | 0 | 0 | 0
42 | 5.10 | C98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/201 | 24.5 | M2 | 14.93 | 22.68 | 37.61 | 365.79 | 555.66 | 27.8% | 101.69 | 154.47 | 467.48 | 710.13 | 1177.61 | 0.4069% | 10.21% | B | [7 empty] | 100% | 467.48 | 710.13 | 1177.61 |  |  |  |  | 100% | 467.48 | 710.13 | 1177.61 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 5804.61; MAT.: 23743.15 | 29547.76 |  |  |  |  | 29547.76
44
45 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
46 | 6.1 | 07218/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | 15.44 | M2 | 4.03 | 1.9 | 5.93 | 62.22 | 29.34 | 27.8% | 17.3 | 8.16 | 79.52 | 37.5 | 117.02 | 0.04043% | 0.04043% | C |  |  |  | 100% | 79.52 | 37.5 | 117.02 | [8 empty] | 100% | 79.52 | 37.5 | 117.02 | 0 | 0 | 0
47 | 6.2 | C100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 15.44 | M2 | 7.21 | 10.5 | 17.71 | 111.32 | 162.12 | 27.8% | 30.95 | 45.07 | 142.27 | 207.19 | 349.46 | 0.1207% | 0.1612% | C | [7 empty] | 100% | 142.27 | 207.19 | 349.46 |  |  |  |  | 100% | 142.27 | 207.19 | 349.46 | 0 | 0 | 0
48 | 6.3 | C100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P - CALHA | 15.44 | M2 | 14.4 | 20.26 | 34.66 | 222.34 | 312.81 | 27.8% | 61.81 | 86.96 | 284.15 | 399.77 | 683.92 | 0.2363% | 0.3975% | C | [7 empty] | 100% | 284.15 | 399.77 | 683.92 |  |  |  |  | 100% | 284.15 | 399.77 | 683.92 | 0 | 0 | 0
49 | 6.4 | SEINFRA C2439 (adaptada SINAPI) | TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9% | 54 | M2 | 13.69 | 88.6 | 102.29 | 739.26 | 4784.4 | 27.8% | 205.51 | 1330.06 | 944.77 | 6114.46 | 7059.23 | 2.439% | 2.836% | A | [7 empty] | 100% | 944.77 | 6114.46 | 7059.23 |  |  |  |  | 100% | 944.77 | 6114.46 | 7059.23 | 0 | 0 | 0
50 | 6.5 | 101979U | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 109.17 | M | 3.36 | 55.88 | 59.24 | 366.81 | 6100.42 | 27.8% | 101.97 | 1695.92 | 468.78 | 7796.34 | 8265.12 | 2.856% | 5.692% | A | 8265.12 | [10 empty] | 100% | 468.78 | 7796.34 | 8265.12 | 100% | 468.78 | 7796.34 | 8265.12 | 0 | 0 | 0
51 | 6.6 | C92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 12 | M2 | 4.09 | 54.52 | 58.61 | 49.08 | 654.24 | 27.8% | 13.64 | 181.88 | 62.72 | 836.12 | 898.84 | 0.3106% | 6.003% | C | 898.84 | [6 empty] | 100% | 62.72 | 836.12 | 898.84 |  |  |  |  | 100% | 62.72 | 836.12 | 898.84 | 0 | 0 | 0
52 | 6.7 | I4777 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/4" x 1" - 2,22 KG/M | 46.86 | M | 0 | 10.43 | 10.43 | 0 | 488.75 | 27.8% | 0 | 135.87 | 0 | 624.62 | 624.62 | 0.2158% | 6.218% | C | [7 empty] | 100% | 0 | 624.62 | 624.62 |  |  |  |  | 100% | 0 | 624.62 | 624.62 | 0 | 0 | 0
53 | 6.8 | C3404 SEINFRA (adaptada SINAPI) | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - item C0843) | 0.6 | M3 | 480.17 | 1954.97 | 2435.14 | 288.1 | 1172.98 | 27.8% | 80.09 | 326.09 | 368.19 | 1499.07 | 1867.26 | 0.6451% | 6.864% | B |  |  |  | 100% | 368.19 | 1499.07 | 1867.26 | [8 empty] | 100% | 368.19 | 1499.07 | 1867.26 | 0 | 0 | 0
54 | 6.9 | 100763U | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | 212.32 | KG | 0.68 | 16.93 | 17.61 | 144.38 | 3594.58 | 27.8% | 40.14 | 999.29 | 184.52 | 4593.87 | 4778.39 | 1.651% | 8.515% | A | 4778.39 | [6 empty] | 100% | 184.52 | 4593.87 | 4778.39 |  |  |  |  | 100% | 184.52 | 4593.87 | 4778.39 | 0 | 0 | 0
55 | 6.10 | 100899U | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 12.8 | M | 16.76 | 53.42 | 70.18 | 214.53 | 683.78 | 27.8% | 59.64 | 190.09 | 274.17 | 873.87 | 1148.04 | 0.3967% | 8.911% | B |  |  |  | 100% | 274.17 | 873.87 | 1148.04 | [8 empty] | 100% | 274.17 | 873.87 | 1148.04 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 2809.09; MAT.: 22982.81 | 25791.9 |  |  |  |  | 25791.9
57
58 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
59 | 7.1 | C2210 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | 19 | UN | 9.29 | 4.64 | 13.93 | 176.51 | 88.16 | 27.8% | 49.07 | 24.51 | 225.58 | 112.67 | 338.25 | 0.1169% | 0.1169% | C |  |  |  | 100% | 225.58 | 112.67 | 338.25 | [8 empty] | 100% | 225.58 | 112.67 | 338.25 | 0 | 0 | 0
60 | 7.2 | I25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | 5 | UN | 0 | 75.09 | 75.09 | 0 | 375.45 | 27.8% | 0 | 104.38 | 0 | 479.83 | 479.83 | 0.1658% | 0.2827% | C |  |  |  | 100% | 0 | 479.83 | 479.83 | [8 empty] | 100% | 0 | 479.83 | 479.83 | 0 | 0 | 0
61 | 7.3 | I43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | 19 | UN | 0 | 72.73 | 72.73 | 0 | 1381.87 | 27.8% | 0 | 384.16 | 0 | 1766.03 | 1766.03 | 0.6102% | 0.8928% | B | [11 empty] | 100% | 0 | 1766.03 | 1766.03 | 100% | 0 | 1766.03 | 1766.03 | 0 | 0 | 0
62 | 7.4 | C91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | 7 | UN | 135.29 | 432.34 | 567.63 | 947.03 | 3026.38 | 27.8% | 263.27 | 841.33 | 1210.3 | 3867.71 | 5078.01 | 1.754% | 2.647% | A | 5078.01 | [6 empty] | 100% | 1210.3 | 3867.71 | 5078.01 |  |  |  |  | 100% | 1210.3 | 3867.71 | 5078.01 | 0 | 0 | 0
63 | 7.5 | C91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 12 | UN | 138.19 | 472.83 | 611.02 | 1658.28 | 5673.96 | 27.8% | 461 | 1577.36 | 2119.28 | 7251.32 | 9370.6 | 3.238% | 5.885% | A | 9370.6 | [6 empty] | 100% | 2119.28 | 7251.32 | 9370.6 |  |  |  |  | 100% | 2119.28 | 7251.32 | 9370.6 | 0 | 0 | 0
64 | 7.6 | C102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 91.35 | M2 | 5.2 | 6.34 | 11.54 | 475.02 | 579.16 | 27.8% | 132.06 | 161.01 | 607.08 | 740.17 | 1347.25 | 0.4655% | 6.35% | B | 1347.25 | [10 empty] | 100% | 607.08 | 740.17 | 1347.25 | 100% | 607.08 | 740.17 | 1347.25 | 0 | 0 | 0
65 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 4162.24; MAT.: 14217.73 | 18379.97 |  |  |  |  | 18379.97
66
67 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
70
71 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
72 | 9.1 | 98110U | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 9.14 | 378.47 | 387.61 | 9.14 | 378.47 | 27.8% | 2.54 | 105.21 | 11.68 | 483.68 | 495.36 | 0.1711% | 0.1711% | C | [7 empty] | 100% | 11.68 | 483.68 | 495.36 |  |  |  |  | 100% | 11.68 | 483.68 | 495.36 | 0 | 0 | 0
73 | 9.2 | 91793U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | 13.22 | M | 26.15 | 56.19 | 82.34 | 345.7 | 742.83 | 27.8% | 96.1 | 206.51 | 441.8 | 949.34 | 1391.14 | 0.4806% | 0.6518% | B | [7 empty] | 100% | 441.8 | 949.34 | 1391.14 |  |  |  |  | 100% | 441.8 | 949.34 | 1391.14 | 0 | 0 | 0
74 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 453.48; MAT.: 1433.02 | 1886.5 |  |  |  |  | 1886.5
75
76 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
77 | 10.1 | C91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 96 | M | 8.15 | 75.72 | 83.87 | 782.4 | 7269.12 | 27.8% | 217.51 | 2020.82 | 999.91 | 9289.94 | 10289.85 | 3.555% | 3.555% | A | [7 empty] | 50% | 499.95 | 4644.97 | 5144.92 | 50% | 499.96 | 4644.97 | 5144.93 | 100% | 999.91 | 9289.94 | 10289.85 | 0 | 0 | 0
78 | 10.2 | 89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 2 | UN | 2.56 | 24.1 | 26.66 | 5.12 | 48.2 | 27.8% | 1.42 | 13.4 | 6.54 | 61.6 | 68.14 | 0.02354% | 3.579% | C | [7 empty] | 100% | 6.54 | 61.6 | 68.14 |  |  |  |  | 100% | 6.54 | 61.6 | 68.14 | 0 | 0 | 0
79 | 10.3 | 91786U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 11.06 | M | 6.16 | 25.21 | 31.37 | 68.13 | 278.82 | 27.8% | 18.94 | 77.51 | 87.07 | 356.33 | 443.4 | 0.1532% | 3.732% | C | [7 empty] | 100% | 87.07 | 356.33 | 443.4 |  |  |  |  | 100% | 87.07 | 356.33 | 443.4 | 0 | 0 | 0
80 | 10.4 | 91785U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 1.94 | M | 16.54 | 20.54 | 37.08 | 32.09 | 39.85 | 27.8% | 8.92 | 11.08 | 41.01 | 50.93 | 91.94 | 0.03177% | 3.764% | C | [7 empty] | 100% | 41.01 | 50.93 | 91.94 |  |  |  |  | 100% | 41.01 | 50.93 | 91.94 | 0 | 0 | 0
81 | 10.5 | TCPO 2C 02 07 07 13 22 | Caixa de passagem concreto pré-moldado 0,8 x 0,8 x 0,5 m | 4 | UN | 0 | 1123.52 | 1123.52 | 0 | 4494.08 | 27.8% | 0 | 1249.35 | 0 | 5743.43 | 5743.43 | 1.984% | 5.748% | A | [7 empty] | 100% | 0 | 5743.43 | 5743.43 |  |  |  |  | 100% | 0 | 5743.43 | 5743.43 | 0 | 0 | 0
82 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 1134.53; MAT.: 15502.23 | 16636.76 |  |  |  |  | 16636.76
83
84 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
85 | 11.1 | 86931U | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 17.71 | 349.38 | 367.09 | 53.13 | 1048.14 | 27.8% | 14.77 | 291.38 | 67.9 | 1339.52 | 1407.42 | 0.4863% | 0.4863% | B | [11 empty] | 100% | 67.9 | 1339.52 | 1407.42 | 100% | 67.9 | 1339.52 | 1407.42 | 0 | 0 | 0
86 | 11.2 | 02.90.31/EMBASA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE LOUCAS E METAIS SANITARIOS | 3 | UN | 18.72 | 7.88 | 26.6 | 56.16 | 23.64 | 27.8% | 15.61 | 6.57 | 71.77 | 30.21 | 101.98 | 0.03523% | 0.5215% | C | [7 empty] | 100% | 71.77 | 30.21 | 101.98 |  |  |  |  | 100% | 71.77 | 30.21 | 101.98 | 0 | 0 | 0
87 | 11.3 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR | 1 | UN | 0 | 1199.67 | 1199.67 | 0 | 1199.67 | 27.8% | 0 | 333.51 | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 0.5297% | 1.051% | B | [11 empty] | 100% | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 100% | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 0 | 0 | 0
88 | 11.4 | 020139/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 0.79 | M2 | 2.9 | 1.44 | 4.34 | 2.29 | 1.14 | 27.8% | 0.64 | 0.32 | 2.93 | 1.46 | 4.39 | 0.001517% | 1.053% | C |  |  |  | 100% | 2.93 | 1.46 | 4.39 | [8 empty] | 100% | 2.93 | 1.46 | 4.39 | 0 | 0 | 0
89 | 11.5 | SEINFRA C0357 (adaptada SINAPI) | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | 2.91 | M2 | 36.98 | 502.8 | 539.78 | 107.61 | 1463.15 | 27.8% | 29.92 | 406.76 | 137.53 | 1869.91 | 2007.44 | 0.6936% | 1.746% | B | [11 empty] | 100% | 137.53 | 1869.91 | 2007.44 | 100% | 137.53 | 1869.91 | 2007.44 | 0 | 0 | 0
90 | 11.6 | 48.43.27/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | GRELHAS E GRADES GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 80X80 CM | 4 | UN | 61.69 | 595.94 | 657.63 | 246.76 | 2383.76 | 27.8% | 68.6 | 662.69 | 315.36 | 3046.45 | 3361.81 | 1.162% | 2.908% | A | 3361.81 | [10 empty] | 100% | 315.36 | 3046.45 | 3361.81 | 100% | 315.36 | 3046.45 | 3361.81 | 0 | 0 | 0
91 | 11.7 | 38024/SIURB-INFRA | MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M | 3 | UN | 0 | 1359.64 | 1359.64 | 0 | 4078.92 | 27.8% | 0 | 1133.94 | 0 | 5212.86 | 5212.86 | 1.801% | 4.709% | A | [11 empty] | 100% | 0 | 5212.86 | 5212.86 | 100% | 0 | 5212.86 | 5212.86 | 0 | 0 | 0
92 | 11.8 | I4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (0,90 x 2,10)m | 1.89 | M2 | 0 | 311.2 | 311.2 | 0 | 588.17 | 27.8% | 0 | 163.51 | 0 | 751.68 | 751.68 | 0.2597% | 4.969% | C | 751.68 | [6 empty] | 100% | 0 | 751.68 | 751.68 |  |  |  |  | 100% | 0 | 751.68 | 751.68 | 0 | 0 | 0
93 | 11.9 | C86915 (adaptada SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | 8 | UN | 1.6 | 166.56 | 168.16 | 12.8 | 1332.48 | 27.8% | 3.56 | 370.43 | 16.36 | 1702.91 | 1719.27 | 0.594% | 5.563% | B | [11 empty] | 100% | 16.36 | 1702.91 | 1719.27 | 100% | 16.36 | 1702.91 | 1719.27 | 0 | 0 | 0
94 | 11.10 | 2C 02 11 02 00 00 05 TCPOWEB | Paraciclo em aço galvanizado 0,60 x 1,50 m, fixação no chão, para até 5 bicicletas | 1 | UN | 0 | 1221.54 | 1221.54 | 0 | 1221.54 | 27.8% | 0 | 339.59 | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 0.5394% | 6.102% | B | 1561.13 | [10 empty] | 100% | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 100% | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 0 | 0 | 0
95 | 11.11 | SEINFRA C4835 (adaptada SINAPI) | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | 0.64 | M2 | 31.58 | 434.52 | 466.1 | 20.21 | 278.09 | 27.8% | 5.62 | 77.31 | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 0.1317% | 6.234% | C | 381.23 | [10 empty] | 100% | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 100% | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 0 | 0 | 0
96 | 11.12 | C93441 (adaptada SINAPI) | BANCADA GRANITO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 54.67 | 1151.03 | 1205.7 | 54.67 | 1151.03 | 27.8% | 15.2 | 319.99 | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 0.5324% | 6.766% | B | 1540.89 | [10 empty] | 100% | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 100% | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 0 | 0 | 0
97 | 11.13 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA | 109.17 | M | 20 | 0 | 20 | 2183.4 | 0 | 27.8% | 606.99 | 0 | 2790.39 | 0 | 2790.39 | 0.9641% | 7.73% | A | 2790.39 |  |  | 50% | 1395.19 | 0 | 1395.19 |  |  |  |  | 50% | 1395.2 | 0 | 1395.2 | 100% | 2790.39 | 0 | 2790.39 | 0 | 0 | 0
98 | 11.14 | 100753U | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | 11.8 | M2 | 8.32 | 7.36 | 15.68 | 98.18 | 86.85 | 27.8% | 27.29 | 24.14 | 125.47 | 110.99 | 236.46 | 0.0817% | 7.812% | C | [11 empty] | 100% | 125.47 | 110.99 | 236.46 | 100% | 125.47 | 110.99 | 236.46 | 0 | 0 | 0
99 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 3623.41; MAT.: 18986.72 | 22610.13 |  |  |  |  | 22610.13
100
101 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
102 | 12.1 | C97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Luminária de balizamento (NBR 10898) | 4 | UN | 3.66 | 23.95 | 27.61 | 14.64 | 95.8 | 27.8% | 4.07 | 26.63 | 18.71 | 122.43 | 141.14 | 0.04876% | 0.04876% | C | [11 empty] | 100% | 18.71 | 122.43 | 141.14 | 100% | 18.71 | 122.43 | 141.14 | 0 | 0 | 0
103 | 12.2 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a direita (S1); | 2 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 5.66 | 54.02 | 27.8% | 1.57 | 15.02 | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0.02635% | 0.07512% | C | [11 empty] | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0 | 0 | 0
104 | 12.3 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2); | 3 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 8.49 | 81.03 | 27.8% | 2.36 | 22.53 | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 0.03953% | 0.1146% | C | [11 empty] | 100% | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 100% | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 0 | 0 | 0
105 | 12.4 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3); | 8 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 22.64 | 216.08 | 27.8% | 6.29 | 60.07 | 28.93 | 276.15 | 305.08 | 0.1054% | 0.2201% | C | [11 empty] | 100% | 28.93 | 276.15 | 305.08 | 100% | 28.93 | 276.15 | 305.08 | 0 | 0 | 0
106 | 12.5 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência final (S12) | 2 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 5.66 | 54.02 | 27.8% | 1.57 | 15.02 | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0.02635% | 0.2464% | C | [11 empty] | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0 | 0 | 0
107 | 12.6 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de proibido fumar (P1); | 1 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 2.83 | 27.01 | 27.8% | 0.79 | 7.51 | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0.01318% | 0.2596% | C | [11 empty] | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0 | 0 | 0
108 | 12.7 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de extintor (E5); | 1 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 2.83 | 27.01 | 27.8% | 0.79 | 7.51 | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0.01318% | 0.2728% | C | [11 empty] | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0 | 0 | 0
109 | 12.8 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de risco de choque (A5); | 2 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 5.66 | 54.02 | 27.8% | 1.57 | 15.02 | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0.02635% | 0.2991% | C | [11 empty] | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0 | 0 | 0
110 | 12.9 | EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI) | Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm) | 9 | UN | 24.7 | 78.38 | 103.08 | 222.3 | 705.42 | 27.8% | 61.8 | 196.11 | 284.1 | 901.53 | 1185.63 | 0.4096% | 0.7088% | B | [11 empty] | 100% | 284.1 | 901.53 | 1185.63 | 100% | 284.1 | 901.53 | 1185.63 | 0 | 0 | 0
111 | 12.10 | C101906U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 1 | UN | 10.69 | 586.95 | 597.64 | 10.69 | 586.95 | 27.8% | 2.97 | 163.17 | 13.66 | 750.12 | 763.78 | 0.2639% | 0.9726% | C | [11 empty] | 100% | 13.66 | 750.12 | 763.78 | 100% | 13.66 | 750.12 | 763.78 | 0 | 0 | 0
112 | 12.11 | C101905U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 3 | UN | 10.69 | 189.17 | 199.86 | 32.07 | 567.51 | 27.8% | 8.92 | 157.77 | 40.99 | 725.28 | 766.27 | 0.2647% | 1.237% | C | [11 empty] | 100% | 40.99 | 725.28 | 766.27 | 100% | 40.99 | 725.28 | 766.27 | 0 | 0 | 0
113 | 12.12 | C101908U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 5 | UN | 10.69 | 183.11 | 193.8 | 53.45 | 915.55 | 27.8% | 14.86 | 254.52 | 68.31 | 1170.07 | 1238.38 | 0.4279% | 1.665% | B | [11 empty] | 100% | 68.31 | 1170.07 | 1238.38 | 100% | 68.31 | 1170.07 | 1238.38 | 0 | 0 | 0
114 | 12.13 | EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI) | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 2 | UN | 30.76 | 854.78 | 885.54 | 61.52 | 1709.56 | 27.8% | 17.1 | 475.26 | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 0.782% | 2.447% | B | [11 empty] | 100% | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 100% | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 0 | 0 | 0
115 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 573.1; MAT.: 6510.12 | 7083.22 |  |  |  |  | 7083.22
116
117 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
118 | 13.1 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 40 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 519.6 | 1069.6 | 27.8% | 144.45 | 297.35 | 664.05 | 1366.95 | 2031 | 0.7017% | 0.7017% | B | [7 empty] | 30% | 199.21 | 410.08 | 609.29 | 70% | 464.84 | 956.87 | 1421.71 | 100% | 664.05 | 1366.95 | 2031 | 0 | 0 | 0
119 | 13.2 | SEINFRA C2492 (adaptada SINAPI) | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" | 1 | UN | 8.07 | 26.12 | 34.19 | 8.07 | 26.12 | 27.8% | 2.24 | 7.26 | 10.31 | 33.38 | 43.69 | 0.0151% | 0.7168% | C | [7 empty] | 30% | 3.09 | 10.01 | 13.1 | 70% | 7.22 | 23.37 | 30.59 | 100% | 10.31 | 33.38 | 43.69 | 0 | 0 | 0
120 | 13.3 | 95780U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 18 | UN | 9.63 | 13.87 | 23.5 | 173.34 | 249.66 | 27.8% | 48.19 | 69.41 | 221.53 | 319.07 | 540.6 | 0.1868% | 0.9036% | C | [7 empty] | 100% | 221.53 | 319.07 | 540.6 |  |  |  |  | 100% | 221.53 | 319.07 | 540.6 | 0 | 0 | 0
121 | 13.4 | 92006U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | UN | 11.02 | 21.3 | 32.32 | 22.04 | 42.6 | 27.8% | 6.13 | 11.84 | 28.17 | 54.44 | 82.61 | 0.02854% | 0.9321% | C | [7 empty] | 30% | 8.45 | 16.33 | 24.78 | 70% | 19.72 | 38.11 | 57.83 | 100% | 28.17 | 54.44 | 82.61 | 0 | 0 | 0
122 | 13.5 | 95750U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 6 | M | 8.73 | 19.22 | 27.95 | 52.38 | 115.32 | 27.8% | 14.56 | 32.06 | 66.94 | 147.38 | 214.32 | 0.07405% | 1.006% | C | [7 empty] | 100% | 66.94 | 147.38 | 214.32 |  |  |  |  | 100% | 66.94 | 147.38 | 214.32 | 0 | 0 | 0
123 | 13.6 | 3R 28 14 00 00 00 00 10 06 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Cabo telefônico CCI Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares | 216.51 | M | 2.15 | 2.13 | 4.28 | 465.5 | 461.17 | 27.8% | 129.41 | 128.21 | 594.91 | 589.38 | 1184.29 | 0.4092% | 1.415% | B | [11 empty] | 100% | 594.91 | 589.38 | 1184.29 | 100% | 594.91 | 589.38 | 1184.29 | 0 | 0 | 0
124 | 13.7 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 105.95 | M | 3.91 | 8.98 | 12.89 | 414.26 | 951.43 | 27.8% | 115.16 | 264.5 | 529.42 | 1215.93 | 1745.35 | 0.603% | 2.018% | B | [7 empty] | 100% | 529.42 | 1215.93 | 1745.35 |  |  |  |  | 100% | 529.42 | 1215.93 | 1745.35 | 0 | 0 | 0
125 | 13.8 | 93657U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 7.32 | 31.11 | 27.8% | 2.03 | 8.65 | 9.35 | 39.76 | 49.11 | 0.01697% | 2.035% | C | [11 empty] | 100% | 9.35 | 39.76 | 49.11 | 100% | 9.35 | 39.76 | 49.11 | 0 | 0 | 0
126 | 13.9 | 93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 14.7 | 125.88 | 27.8% | 4.09 | 34.99 | 18.79 | 160.87 | 179.66 | 0.06207% | 2.097% | C | [11 empty] | 100% | 18.79 | 160.87 | 179.66 | 100% | 18.79 | 160.87 | 179.66 | 0 | 0 | 0
127 | 13.10 | C93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 15.29 | 67.37 | 27.8% | 4.25 | 18.73 | 19.54 | 86.1 | 105.64 | 0.0365% | 2.134% | C | [11 empty] | 100% | 19.54 | 86.1 | 105.64 | 100% | 19.54 | 86.1 | 105.64 | 0 | 0 | 0
128 | 13.11 | 93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 10.92 | 64.72 | 27.8% | 3.04 | 17.99 | 13.96 | 82.71 | 96.67 | 0.0334% | 2.167% | C | [11 empty] | 100% | 13.96 | 82.71 | 96.67 | 100% | 13.96 | 82.71 | 96.67 | 0 | 0 | 0
129 | 13.12 | 11.18.36/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA TRIPOLAR 10KA 150A | 1 | UN | 16.16 | 350.38 | 366.54 | 16.16 | 350.38 | 27.8% | 4.49 | 97.41 | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 0.1618% | 2.329% | C | [11 empty] | 100% | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 100% | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 0 | 0 | 0
130 | 13.13 | C93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 2.54 | 48.3 | 50.84 | 5.08 | 96.6 | 27.8% | 1.41 | 26.85 | 6.49 | 123.45 | 129.94 | 0.04489% | 2.374% | C | [11 empty] | 100% | 6.49 | 123.45 | 129.94 | 100% | 6.49 | 123.45 | 129.94 | 0 | 0 | 0
131 | 13.14 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 28.4 | 394.08 | 27.8% | 7.9 | 109.55 | 36.3 | 503.63 | 539.93 | 0.1865% | 2.561% | C | [11 empty] | 100% | 36.3 | 503.63 | 539.93 | 100% | 36.3 | 503.63 | 539.93 | 0 | 0 | 0
132 | 13.15 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 17.75 | 246.3 | 27.8% | 4.93 | 68.47 | 22.68 | 314.77 | 337.45 | 0.1166% | 2.677% | C | [11 empty] | 100% | 22.68 | 314.77 | 337.45 | 100% | 22.68 | 314.77 | 337.45 | 0 | 0 | 0
133 | 13.16 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 29.4 | 301.56 | 27.8% | 8.17 | 83.83 | 37.57 | 385.39 | 422.96 | 0.1461% | 2.823% | C | [11 empty] | 100% | 37.57 | 385.39 | 422.96 | 100% | 37.57 | 385.39 | 422.96 | 0 | 0 | 0
134 | 13.17 | C93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 7 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 12.32 | 69.09 | 27.8% | 3.42 | 19.21 | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 0.03595% | 2.859% | C | [11 empty] | 100% | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 100% | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 0 | 0 | 0
135 | 13.18 | C93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.9 | M | 3.46 | 18.63 | 22.09 | 3.11 | 16.77 | 27.8% | 0.86 | 4.66 | 3.97 | 21.43 | 25.4 | 0.008776% | 2.868% | C | [7 empty] | 100% | 3.97 | 21.43 | 25.4 |  |  |  |  | 100% | 3.97 | 21.43 | 25.4 | 0 | 0 | 0
136 | 13.19 | C98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 507.76 | M | 0.1 | 2.98 | 3.08 | 50.78 | 1513.12 | 27.8% | 14.12 | 420.65 | 64.9 | 1933.77 | 1998.67 | 0.6905% | 3.559% | B | 1998.67 | [10 empty] | 100% | 64.9 | 1933.77 | 1998.67 | 100% | 64.9 | 1933.77 | 1998.67 | 0 | 0 | 0
137 | 13.20 | ORSE 11230/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | 74 | UN | 5.38 | 29.66 | 35.04 | 398.12 | 2194.84 | 27.8% | 110.68 | 610.17 | 508.8 | 2805.01 | 3313.81 | 1.145% | 4.704% | A | 3313.81 | [10 empty] | 100% | 508.8 | 2805.01 | 3313.81 | 100% | 508.8 | 2805.01 | 3313.81 | 0 | 0 | 0
138 | 13.21 | 65041/SIURB-INFRA | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | 74 | UN | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 1672.4 | 27.8% | 0 | 464.93 | 0 | 2137.33 | 2137.33 | 0.7385% | 5.442% | B | 2137.33 | [10 empty] | 100% | 0 | 2137.33 | 2137.33 | 100% | 0 | 2137.33 | 2137.33 | 0 | 0 | 0
139 | 13.22 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PARA TROCA DE ANTIGOS FIOS DE ELETRICIDADE - QDL1/QDL2) | 863.44 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 690.75 | 2659.4 | 27.8% | 192.03 | 739.31 | 882.78 | 3398.71 | 4281.49 | 1.479% | 6.921% | A | [7 empty] | 100% | 882.78 | 3398.71 | 4281.49 |  |  |  |  | 100% | 882.78 | 3398.71 | 4281.49 | 0 | 0 | 0
140 | 13.23 | TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 06 (adaptada SINAPI) | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1" | 3.32 | M | 4.03 | 5.74 | 9.77 | 13.38 | 19.06 | 27.8% | 3.72 | 5.3 | 17.1 | 24.36 | 41.46 | 0.01432% | 6.936% | C | [7 empty] | 100% | 17.1 | 24.36 | 41.46 |  |  |  |  | 100% | 17.1 | 24.36 | 41.46 | 0 | 0 | 0
141 | 13.24 | TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 05 (adaptada SINAPI) | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | 111.1 | M | 4.03 | 4.02 | 8.05 | 447.73 | 446.62 | 27.8% | 124.47 | 124.16 | 572.2 | 570.78 | 1142.98 | 0.3949% | 7.331% | B | [7 empty] | 100% | 572.2 | 570.78 | 1142.98 |  |  |  |  | 100% | 572.2 | 570.78 | 1142.98 | 0 | 0 | 0
142 | 13.25 | 97605U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 6 | UN | 9.66 | 74.01 | 83.67 | 57.96 | 444.06 | 27.8% | 16.11 | 123.45 | 74.07 | 567.51 | 641.58 | 0.2217% | 7.552% | C | [11 empty] | 100% | 74.07 | 567.51 | 641.58 | 100% | 74.07 | 567.51 | 641.58 | 0 | 0 | 0
143 | 13.26 | EMOP 18.027.0098-0 (adaptada SINAPI) | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 4 | UN | 13.88 | 58.28 | 72.16 | 55.52 | 233.12 | 27.8% | 15.43 | 64.81 | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 0.1274% | 7.68% | C | [11 empty] | 100% | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 100% | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 0 | 0 | 0
144 | 13.27 | 071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR RETANGULAR - INCLUSO CORTE NO FORRO | 2 | UN | 9.38 | 222.16 | 231.54 | 18.76 | 444.32 | 27.8% | 5.22 | 123.52 | 23.98 | 567.84 | 591.82 | 0.2045% | 7.884% | C | [11 empty] | 100% | 23.98 | 567.84 | 591.82 | 100% | 23.98 | 567.84 | 591.82 | 0 | 0 | 0
145 | 13.28 | 071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA - INCLUSO CORTE NO FORRO | 1 | UN | 9.38 | 128.89 | 138.27 | 9.38 | 128.89 | 27.8% | 2.61 | 35.83 | 11.99 | 164.72 | 176.71 | 0.06105% | 7.945% | C | [11 empty] | 100% | 11.99 | 164.72 | 176.71 | 100% | 11.99 | 164.72 | 176.71 | 0 | 0 | 0
146 | 13.29 | 18.265.0001-0 EMOP (adaptada SINAPI) | RETIRADA E RECOLOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO,INCLUSIVE LAMPADA Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 1 | UN | 22.21 | 8.86 | 31.07 | 22.21 | 8.86 | 27.8% | 6.17 | 2.46 | 28.38 | 11.32 | 39.7 | 0.01372% | 7.959% | C |  |  |  | 50% | 14.19 | 5.66 | 19.85 |  |  |  |  | 50% | 14.19 | 5.66 | 19.85 | 100% | 28.38 | 11.32 | 39.7 | 0 | 0 | 0
147 | 13.30 | 60.07.50/EMBASA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO | 9 | UN | 4.84 | 1.92 | 6.76 | 43.56 | 17.28 | 27.8% | 12.11 | 4.8 | 55.67 | 22.08 | 77.75 | 0.02686% | 7.986% | C |  |  |  | 100% | 55.67 | 22.08 | 77.75 | [8 empty] | 100% | 55.67 | 22.08 | 77.75 | 0 | 0 | 0
148 | 13.31 | 97592U | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 6 | UN | 10.95 | 24.73 | 35.68 | 65.7 | 148.38 | 27.8% | 18.26 | 41.25 | 83.96 | 189.63 | 273.59 | 0.09453% | 8.08% | C | [11 empty] | 100% | 83.96 | 189.63 | 273.59 | 100% | 83.96 | 189.63 | 273.59 | 0 | 0 | 0
149 | 13.32 | 070647/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X12 CM | 1 | UN | 40.43 | 115.49 | 155.92 | 40.43 | 115.49 | 27.8% | 11.24 | 32.11 | 51.67 | 147.6 | 199.27 | 0.06885% | 8.149% | C | [7 empty] | 100% | 51.67 | 147.6 | 199.27 |  |  |  |  | 100% | 51.67 | 147.6 | 199.27 | 0 | 0 | 0
150 | 13.33 | cotação de mercado | Racks Desmontáveis de Piso 44U padrão 19", com sua estrutura aparafusada, fechamentos laterais e traseiro removíveis por fecho rápido e porta frontal em aço, acrílico e fecho com chave, profundidade de 970mm. | 1 | UN | 0 | 3490.95 | 3490.95 | 0 | 3490.95 | 17.67% | 0 | 616.85 | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 1.419% | 9.568% | A | [11 empty] | 100% | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 100% | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 0 | 0 | 0
151 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 4766.82; MAT.: 22927.12 | 27693.94 |  |  |  |  | 27693.94
152
153 | 14.0 |  | FÔRROS
154 | 14.1 | C97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 6.8 | M2 | 2.63 | 1.07 | 3.7 | 17.88 | 7.28 | 27.8% | 4.97 | 2.02 | 22.85 | 9.3 | 32.15 | 0.01111% | 0.01111% | C | 32.15 |  |  | 100% | 22.85 | 9.3 | 32.15 | [8 empty] | 100% | 22.85 | 9.3 | 32.15 | 0 | 0 | 0
155 | 14.2 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 26.84 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 360.73 | 429.71 | 27.8% | 100.28 | 119.46 | 461.01 | 549.17 | 1010.18 | 0.349% | 0.3601% | B | 1010.18 | [6 empty] | 100% | 461.01 | 549.17 | 1010.18 |  |  |  |  | 100% | 461.01 | 549.17 | 1010.18 | 0 | 0 | 0
156 | 14.3 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 32.15 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 30.22 | 40.83 | 27.8% | 8.4 | 11.35 | 38.62 | 52.18 | 90.8 | 0.03137% | 0.3915% | C | 90.8 | [6 empty] | 100% | 38.62 | 52.18 | 90.8 |  |  |  |  | 100% | 38.62 | 52.18 | 90.8 | 0 | 0 | 0
157 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 522.48; MAT.: 610.65 | 1133.13 |  |  |  |  | 1133.13
158
159 | 15.0 |  | PISOS
160 | 15.1 | 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | 38.23 | M2 | 15.1 | 7.54 | 22.64 | 577.27 | 288.25 | 27.8% | 160.48 | 80.13 | 737.75 | 368.38 | 1106.13 | 0.3822% | 0.3822% | B | 1106.13 |  |  | 100% | 737.75 | 368.38 | 1106.13 | [8 empty] | 100% | 737.75 | 368.38 | 1106.13 | 0 | 0 | 0
161 | 15.2 | C94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 14.64 | M3 | 159.03 | 482.7 | 641.73 | 2328.2 | 7066.73 | 27.8% | 647.24 | 1964.55 | 2975.44 | 9031.28 | 12006.72 | 4.148% | 4.531% | A | 12006.72 | [6 empty] | 100% | 2975.44 | 9031.28 | 12006.72 |  |  |  |  | 100% | 2975.44 | 9031.28 | 12006.72 | 0 | 0 | 0
162 | 15.3 | C93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 58.62 | M3 | 15.75 | 8.35 | 24.1 | 923.27 | 489.48 | 27.8% | 256.67 | 136.08 | 1179.94 | 625.56 | 1805.5 | 0.6238% | 5.154% | B | 1805.5 |  |  | 100% | 1179.94 | 625.56 | 1805.5 | [8 empty] | 100% | 1179.94 | 625.56 | 1805.5 | 0 | 0 | 0
163 | 15.4 | C97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | 203.16 | M2 | 0.36 | 0.14 | 0.5 | 73.14 | 28.44 | 27.8% | 20.33 | 7.91 | 93.47 | 36.35 | 129.82 | 0.04485% | 5.199% | C | 129.82 |  |  | 100% | 93.47 | 36.35 | 129.82 | [8 empty] | 100% | 93.47 | 36.35 | 129.82 | 0 | 0 | 0
164 | 15.5 | TCPO 3R 33 11 15 13 00 00 00 09 (adaptada SINAPI) | Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização | 10.16 | M3 | 25.62 | 78.34 | 103.96 | 260.3 | 795.93 | 27.8% | 72.36 | 221.27 | 332.66 | 1017.2 | 1349.86 | 0.4664% | 5.666% | B | 1349.86 |  |  | 100% | 332.66 | 1017.2 | 1349.86 | [8 empty] | 100% | 332.66 | 1017.2 | 1349.86 | 0 | 0 | 0
165 | 15.6 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 11 (adaptada SINAPI) | Demolição de piso de tacos de madeira | 9.7 | M2 | 14.71 | 6.96 | 21.67 | 142.69 | 67.51 | 27.8% | 39.67 | 18.77 | 182.36 | 86.28 | 268.64 | 0.09282% | 5.758% | C |  |  |  | 100% | 182.36 | 86.28 | 268.64 | [8 empty] | 100% | 182.36 | 86.28 | 268.64 | 0 | 0 | 0
166 | 15.7 | C87262U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 15.42 | M2 | 12.32 | 106.72 | 119.04 | 189.97 | 1645.62 | 27.8% | 52.81 | 457.48 | 242.78 | 2103.1 | 2345.88 | 0.8105% | 6.569% | B | 2345.88 | [10 empty] | 100% | 242.78 | 2103.1 | 2345.88 | 100% | 242.78 | 2103.1 | 2345.88 | 0 | 0 | 0
167 | 15.8 | C98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 2.42 | M | 11.15 | 74.22 | 85.37 | 26.98 | 179.61 | 27.8% | 7.5 | 49.93 | 34.48 | 229.54 | 264.02 | 0.09122% | 6.66% | C | 264.02 | [10 empty] | 100% | 34.48 | 229.54 | 264.02 | 100% | 34.48 | 229.54 | 264.02 | 0 | 0 | 0
168 | 15.9 | C93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 12.8 | M3 | 40.57 | 20.82 | 61.39 | 519.3 | 266.5 | 27.8% | 144.37 | 74.09 | 663.67 | 340.59 | 1004.26 | 0.347% | 7.007% | C |  |  |  | 100% | 663.67 | 340.59 | 1004.26 | [8 empty] | 100% | 663.67 | 340.59 | 1004.26 | 0 | 0 | 0
169 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 6442.55; MAT.: 13838.28 | 20280.83 |  |  |  |  | 20280.83
170
171 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
174
175 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
176 | 17.1 | SETOP ED-48516 (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE | 8.51 | M2 | 1.53 | 0.79 | 2.32 | 13.02 | 6.72 | 27.8% | 3.62 | 1.87 | 16.64 | 8.59 | 25.23 | 0.008717% | 0.008717% | C | 25.23 |  |  | 100% | 16.64 | 8.59 | 25.23 | [8 empty] | 100% | 16.64 | 8.59 | 25.23 | 0 | 0 | 0
177 | 17.2 | C102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | 5.04 | M2 | 32.37 | 328.34 | 360.71 | 163.14 | 1654.83 | 27.8% | 45.35 | 460.04 | 208.49 | 2114.87 | 2323.36 | 0.8027% | 0.8114% | B | 2323.36 | [10 empty] | 100% | 208.49 | 2114.87 | 2323.36 | 100% | 208.49 | 2114.87 | 2323.36 | 0 | 0 | 0
178 | 17.3 | C102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 1 | CJ | 87.88 | 1630.27 | 1718.15 | 87.88 | 1630.27 | 17.67% | 15.53 | 288.07 | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 0.6985% | 1.51% | B | 2021.75 | [10 empty] | 100% | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 100% | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 0 | 0 | 0
179 | 17.4 | I43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | 2.21 | M | 0 | 41.83 | 41.83 | 0 | 92.44 | 27.8% | 0 | 25.7 | 0 | 118.14 | 118.14 | 0.04082% | 1.551% | C | 118.14 | [10 empty] | 100% | 0 | 118.14 | 118.14 | 100% | 0 | 118.14 | 118.14 | 0 | 0 | 0
180 | 17.5 | I43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | 2 | UN | 0 | 70.45 | 70.45 | 0 | 140.9 | 27.8% | 0 | 39.17 | 0 | 180.07 | 180.07 | 0.06221% | 1.613% | C | 180.07 | [10 empty] | 100% | 0 | 180.07 | 180.07 | 100% | 0 | 180.07 | 180.07 | 0 | 0 | 0
181 | 17.6 | 1100127/CAERN (adaptada SINAPI) | PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS | 8.82 | M2 | 7.46 | 91.05 | 98.51 | 65.8 | 803.06 | 27.8% | 18.29 | 223.25 | 84.09 | 1026.31 | 1110.4 | 0.3836% | 1.997% | B | 1110.4 | [10 empty] | 100% | 84.09 | 1026.31 | 1110.4 | 100% | 84.09 | 1026.31 | 1110.4 | 0 | 0 | 0
182 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 412.63; MAT.: 5366.32 | 5778.95 |  |  |  |  | 5778.95
183
184 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
185 | 18.1 | C88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | 504.26 | M2 | 0.89 | 1.59 | 2.48 | 448.79 | 801.77 | 27.8% | 124.76 | 222.89 | 573.55 | 1024.66 | 1598.21 | 0.5522% | 0.5522% | B | [7 empty] | 100% | 573.55 | 1024.66 | 1598.21 |  |  |  |  | 100% | 573.55 | 1024.66 | 1598.21 | 0 | 0 | 0
186 | 18.2 | C95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 504.26 | M2 | 3.27 | 9.92 | 13.19 | 1648.93 | 5002.26 | 27.8% | 458.4 | 1390.63 | 2107.33 | 6392.89 | 8500.22 | 2.937% | 3.489% | A | [7 empty] | 50% | 1053.66 | 3196.44 | 4250.1 | 50% | 1053.67 | 3196.45 | 4250.12 | 100% | 2107.33 | 6392.89 | 8500.22 | 0 | 0 | 0
187 | 18.3 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 286.255 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 191.79 | 432.25 | 27.8% | 53.32 | 120.17 | 245.11 | 552.42 | 797.53 | 0.2756% | 3.765% | C | [7 empty] | 100% | 245.11 | 552.42 | 797.53 |  |  |  |  | 100% | 245.11 | 552.42 | 797.53 | 0 | 0 | 0
188 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 286.255 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 1560.09 | 1949.4 | 27.8% | 433.71 | 541.93 | 1993.8 | 2491.33 | 4485.13 | 1.55% | 5.314% | A | [7 empty] | 100% | 1993.8 | 2491.33 | 4485.13 |  |  |  |  | 100% | 1993.8 | 2491.33 | 4485.13 | 0 | 0 | 0
189 | 18.5 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 572.51 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 1866.38 | 5387.32 | 27.8% | 518.85 | 1497.67 | 2385.23 | 6884.99 | 9270.22 | 3.203% | 8.517% | A | [7 empty] | 50% | 1192.61 | 3442.49 | 4635.1 | 50% | 1192.62 | 3442.5 | 4635.12 | 100% | 2385.23 | 6884.99 | 9270.22 | 0 | 0 | 0
190 | 18.6 | 88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 336.33 | M2 | 8.81 | 7.02 | 15.83 | 2963.07 | 2361.04 | 27.8% | 823.73 | 656.37 | 3786.8 | 3017.41 | 6804.21 | 2.351% | 10.87% | A | [7 empty] | 100% | 3786.8 | 3017.41 | 6804.21 |  |  |  |  | 100% | 3786.8 | 3017.41 | 6804.21 | 0 | 0 | 0
191 | 18.7 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 336.33 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 1429.4 | 3322.94 | 27.8% | 397.37 | 923.78 | 1826.77 | 4246.72 | 6073.49 | 2.098% | 12.97% | A | [7 empty] | 50% | 913.38 | 2123.36 | 3036.74 | 50% | 913.39 | 2123.36 | 3036.75 | 100% | 1826.77 | 4246.72 | 6073.49 | 0 | 0 | 0
192 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 12918.59; MAT.: 24610.42 | 37529.01 |  |  |  |  | 37529.01
193
194 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
195 | 19.1 | C99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (limpeza inicial de parede de grafiatto e pisos) | 1104.14 | M2 | 0.94 | 0.44 | 1.38 | 1037.89 | 485.82 | 27.8% | 288.53 | 135.06 | 1326.42 | 620.88 | 1947.3 | 0.6728% | 0.6728% | B |  |  |  | 100% | 1326.42 | 620.88 | 1947.3 | [8 empty] | 100% | 1326.42 | 620.88 | 1947.3 | 0 | 0 | 0
196 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 348.07 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 93.98 | 38.29 | 27.8% | 26.13 | 10.64 | 120.11 | 48.93 | 169.04 | 0.0584% | 0.7312% | C | [7 empty] | 100% | 120.11 | 48.93 | 169.04 |  |  |  |  | 100% | 120.11 | 48.93 | 169.04 | 0 | 0 | 0
197 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 348.07 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 355.03 | 167.07 | 27.8% | 98.7 | 46.45 | 453.73 | 213.52 | 667.25 | 0.2305% | 0.9617% | C | [11 empty] | 100% | 453.73 | 213.52 | 667.25 | 100% | 453.73 | 213.52 | 667.25 | 0 | 0 | 0
198 | 19.4 | C98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UN | 90.02 | 109.2 | 199.22 | 180.04 | 218.4 | 27.8% | 50.05 | 60.72 | 230.09 | 279.12 | 509.21 | 0.1759% | 1.138% | C |  |  |  | 100% | 230.09 | 279.12 | 509.21 | [8 empty] | 100% | 230.09 | 279.12 | 509.21 | 0 | 0 | 0
199 | 19.5 | C98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UN | 102.9 | 113 | 215.9 | 205.8 | 226 | 27.8% | 57.21 | 62.83 | 263.01 | 288.83 | 551.84 | 0.1907% | 1.328% | C |  |  |  | 100% | 263.01 | 288.83 | 551.84 | [8 empty] | 100% | 263.01 | 288.83 | 551.84 | 0 | 0 | 0
200 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 2393.36; MAT.: 1451.28 | 3844.64 |  |  |  |  | 3844.64 | [17 empty] | 2393.36 | 1451.28 | 3844.64
201 | [38 empty] | 0 | 0 | 0
202 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE | [35 empty] | 0 | 0 | 0
203 | 20.1 | TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 10 16 (adaptada SINAPI) | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM assentado sobre coxim de areia | 5.3456 | M2 | 9.94 | 69.4 | 79.34 | 53.14 | 370.98 | 27.8% | 14.77 | 103.13 | 67.91 | 474.11 | 542.02 | 0.1873% | 0.1873% | C | 542.02 | [6 empty] | 100% | 67.91 | 474.11 | 542.02 |  |  |  |  | 100% | 67.91 | 474.11 | 542.02 | 0 | 0 | 0
204 | 20.2 | TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 05 20 (adaptada SINAPI) | Placa podotátil de alerta ou direcional, de borracha # 5 mm assentada com cola | 0.92312 | M2 | 16.06 | 235.32 | 251.38 | 14.83 | 217.23 | 27.8% | 4.12 | 60.39 | 18.95 | 277.62 | 296.57 | 0.1025% | 0.2897% | C | 296.57 | [6 empty] | 100% | 18.95 | 277.62 | 296.57 |  |  |  |  | 100% | 18.95 | 277.62 | 296.57 | 0 | 0 | 0
205 | 20.3 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | MESA TATIL COM PEDESTAL EM AÇO | 1 | UN | 0 | 3480 | 3480 | 0 | 3480 | 17.67% | 0 | 614.92 | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 1.415% | 1.705% | A | 4094.92 | [10 empty] | 100% | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 100% | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 0 | 0 | 0
206 | 20.4 | TCPO 3R 23 42 40 00 00 00 05 23 (adaptada SINAPI) | Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | 1 | UN | 47.98 | 438.81 | 486.79 | 47.98 | 438.81 | 27.8% | 13.34 | 121.99 | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 0.2149% | 1.919% | C | [11 empty] | 100% | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 100% | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 0 | 0 | 0
207 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 148.18; MAT.: 5407.45 | 5555.63 |  |  |  |  | 5555.63
208
209 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
210 | 21.1 | C3038 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | 5 | UN | 47.98 | 21.3 | 69.28 | 239.9 | 106.5 | 27.8% | 66.69 | 29.61 | 306.59 | 136.11 | 442.7 | 0.153% | 0.153% | C |  |  |  | 100% | 306.59 | 136.11 | 442.7 | [8 empty] | 100% | 306.59 | 136.11 | 442.7 | 0 | 0 | 0
211 | 21.2 | 12376/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção de ar condicionado tipo Split | 5 | UN | 12.6 | 5.32 | 17.92 | 63 | 26.6 | 27.8% | 17.51 | 7.39 | 80.51 | 33.99 | 114.5 | 0.03956% | 0.1925% | C | 114.5 | [6 empty] | 100% | 80.51 | 33.99 | 114.5 |  |  |  |  | 100% | 80.51 | 33.99 | 114.5 | 0 | 0 | 0
212 | 21.3 | 12375/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split | 1 | UN | 106.41 | 47.76 | 154.17 | 106.41 | 47.76 | 27.8% | 29.58 | 13.28 | 135.99 | 61.04 | 197.03 | 0.06807% | 0.2606% | C | 197.03 | [6 empty] | 100% | 135.99 | 61.04 | 197.03 |  |  |  |  | 100% | 135.99 | 61.04 | 197.03 | 0 | 0 | 0
213 | 21.4 | EMOP 15.005.0208-A (adaptada SINAPI) | FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 1 | UN | 462.18 | 15963.42 | 16425.6 | 462.18 | 15963.42 | 17.67% | 81.67 | 2820.74 | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 | 6.678% | 6.938% | A | 19328.01 | [6 empty] | 100% | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 |  |  |  |  | 100% | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 | 0 | 0 | 0
214 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 1066.94; MAT.: 19015.3 | 20082.24 |  |  |  |  | 20082.24
215
216 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 81534.71 |  |  |  |  | 104237.61 |  | TOTAL |  | 23286.6 | 13259.64 | 36546.24 |  | 36636.86 | 114238.77 | 150875.63 |  | 21611.25 | 80398.9 | 102010.15 |  | 81534.71 | 207897.31 | 289432.02 | 0 | 0 | 0
217 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 207897.31 |  |  |  |  | 36.01% | [5 empty] | 12.63% |  |  |  | 52.13% |  |  |  | 35.24%
218 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [12 empty] | 289432.02 | 100% |  |  |  | 25637.87
219 | [21 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 23286.6 | 13259.64 | 36546.24 |  | 59923.46 | 127498.41 | 187421.87 |  | 81534.71 | 207897.31 | 289432.02
220 | [25 empty] | 12.63% |  |  |  | 64.76% |  |  |  | 100%
221
222
223
224
225
226 | [5 empty] | M.O: 63842.31; MAT.: 164621.03; M.O: 17692.4; MAT.: 43276.28; M.O: 28.17%
227 | [5 empty] | MAT.: 71.83%
228 | [5 empty] | MAT.: 228463.34 | 100%
229
230
231 | [5 empty] | MAT.: #REF!; M.O: #REF!
232 | [5 empty] | MAT.: #REF!; M.O: #REF!
233
234
235
236 | [5 empty] | MAT.: 111.99 | 1.3493
237 | [5 empty] | MAT.: 83
238
239 | [5 empty] | MAT.: 69.76 | 1.5002
240 | [5 empty] | MAT.: 46.5
241
242
243
244
245
246

## 07 PCCU composições
Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU)
Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado
1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00
1.2 | C93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.3 | SEINFRA C1937 adaptada Sinapi | PLACAS PADRÃO DE OBRA
Código: C1937
Descrição: PLACAS PADRÃO DE OBRA
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m2
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| I4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | MAT | m2 | 1,02 | 225 | 229.5
| I43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | MAT | l | 1 | 21.05 | 21.05
| I4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT | m | 4,5 | 7.17 | 32.26
| I20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT | kg | 0,15 | 25.85 | 3.87
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 10.25 | 20.5
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.27 | 10.54
|  |  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  | 20.5
|  |  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  | 297.22
|  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  | 317.72
1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| C90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 4 | 122.67 | 490.68
| C90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 4 | 1.17 | 4.68
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 19.5 | 78.84 | 1537.38
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 19.5 | 1.17 | 22.81
|  |  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  | 2028.06
|  |  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  | 27.49
|  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  | 2055.55
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA
2.2 | C91677U | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)
2.3 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/CIRCUITO
2.4 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/QUADROS
2.5 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - LÓGICA
2.6 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ESTRUTURA
2.7 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ARQUITETURA
Código: ED-3123
Descrição: AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2
Região de preços: SETOP - Região Central
Quantidade: 1m2
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| MATED-4735 | DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1 | MAT | un | 0,00071 | 6,43 | 0 | 0,00071
| MATED-4737 | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 | MAT | un | 0,00036 | 8,80 | 0 | 0,00036
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,00427 | 78.84 | 0.33 | 0,00427
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,00427 | 1.17 | 0
| C90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,00284 | 19.55 | 0.05 | 0,00284
| C90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,00284 | 1.19 | 0
| C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,00427 | 15.36 | 0.06 | 0,00427
| C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,00427 | 1.19 | 0
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 0.44
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 0
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 0.44
3.1 | COTAÇÃO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA
CAÇAMBAS
| SERVIÇO | NOME DO LUGAR/ENDEREÇO | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS
| Locação de caçamba 4m³/semana | DISK ENTULHO | - | 2021-09-01 | (67)99986-1292 | JOSÉ | - | 150 | -
[7 empty] | MEDIANA | 150
3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria
3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 32 | 10.25 | 328 | 32
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 32 | 5.27 | 168.64 | 32
| C92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHP | 12 | 16.44 | 197.28 | 12
| C92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHP | 12 | 59.81 | 717.72 | 12
| C92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHI | 4 | 16.44 | 65.76 | 4
| C92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHI | 4 | 16.87 | 67.48 | 4
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 591.04
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 953.84
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 1544.88
3.4 | COTAÇÃO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES
ANDAIME
| SERVIÇO | NOME DO LUGAR/ENDEREÇO | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS
| Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m) | H&E locação de ferramentas e andaimes- Rua Edmundo Lins, 66 | - | 2020-06-17 | (67) 99220-7914 | Éder | - | 350 | -
| Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m) | Casa do construtor - Av. Brasil, 4600 | - | 2020-06-17 | (67) 3431-2007 | Marcilene | - | 266 | -
| Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m) | JG locação de caçambas- Av. Brasil, 4600 | - | 2020-06-17 | (67) 3432-2000 | Francisco | - | 350 | -
[7 empty] | MEDIANA | 266
4.1 | C96359U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P
4.2 | 87502U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA TAMPAR RETIRADA DE JANELA E CONSTRUÇÃO DE BANCADA)
4.3 | 97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
5.2 | TCPO 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 adaptada SINAPI | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm
Código: 3R 05 18 00 00 00 00 05 08
Descrição: Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm
Quantidade: 1m
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,15 | 13.74 | 2.06 | 0,15
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,15 | 5.38 | 0.8 | 0,15
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,1054 | 10.25 | 1.08 | 0,1054
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,1054 | 5.27 | 0.55 | 0,1054
| I370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0,0006405 | 54.9 | 0.03 | 0,0006405
| I1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 0,09 | 0.75 | 0.06 | 0,09
| I1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT | kg | 0,09555 | 1.01 | 0.09 | 0,09555
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 3.14
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.53
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.67
5.3 | 97633U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.4 | 87265U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
5.5 | 13-60-30/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.025 | 13.74 | 0.34 | 0,15
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.025 | 5.38 | 0.13 | 0,15
| C88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.25 | 10.77 | 2.69 | 0,1054
| C88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.25 | 5.28 | 1.32 | 0,1054
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 3.03
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.45
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.48
5.6 | 98688U | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
5.7 | C87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
5.8 | C98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
5.9 | 98557U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
5.10 | C98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/201
6.1 | 07218/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.1 | 13.74 | 1.37 | 0,15
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.1 | 5.38 | 0.53 | 0,15
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.26 | 10.25 | 2.66 | 0,1054
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.26 | 5.27 | 1.37 | 0,1054
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.03
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.9
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.93
6.2 | C100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
6.3 | C100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P - CALHA
6.4 | SEINFRA C2439 (adaptada SINAPI) | TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9%
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3 | 14.9 | 4.47 | 0,15
| C88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3 | 5.28 | 1.58 | 0,15
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.9 | 10.25 | 9.22 | 0,1054
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.9 | 5.27 | 4.74 | 0,1054
| I4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | MAT | unid | 0.132 | 1.67 | 0.22
| I1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | MAT | cj | 0.199 | 0.24 | 0.04
| I4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | MAT | unid | 0.482 | 2.88 | 1.38
| I4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT | kg | 0.027 | 35.62 | 0.96
| I4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | MAT | unid | 0.199 | 1.38 | 0.27
| I7230 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) (332,10 / unid) | MAT | m2 | 1.1 | 72.1957 | 79.41
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 13.69
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 88.6
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 102.29
6.5 | 101979U | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
6.6 | C92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
6.7 | I4777 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/4" x 1" - 2,22 KG/M
6.8 | MOD.C3404 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - item C0843) - (para estrutura metálicas das novas coberturas metálicas)
Código: C3404
Descrição: BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m3
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | MAT | kg | 70 | 15.15 | 1060.5
| C96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | MOD | kg | 70 | 3.14 | 219.8
| C96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | MAT | kg | 10 | 14.52 | 145.2
| C96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | MOD | kg | 10 | 4.41 | 44.1
| C96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | MAT | m3 | 1 | 473.59 | 473.59
| C96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | MOD | m3 | 1 | 100.11 | 100.11
| C96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | MAT | m2 | 4 | 68.92 | 275.68
| C96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | MOD | m2 | 4 | 29.04 | 116.16
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 480.17
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1954.97
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 2435.14
6.9 | 100763U | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P
6.10 | 100899U | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
7.1 | C2210 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
Código: C2210
Descrição: RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m2
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,08 | 13.74 | 1.09 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,08 | 5.38 | 0.43 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,8 | 10.25 | 8.2 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,8 | 5.27 | 4.21 | 0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 9.29
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.64
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 13.93
7.2 | I25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "
7.3 | 43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA
7.4 | 91014U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201
7.5 | 91015U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7.6 | C102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
9.1 | 98110U | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
9.2 | 91793U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
10.1 | 91790U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
10.2 | 89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
10.3 | 91786U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
10.4 | 91785U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
10.5 | TCPO 2C 02 07 07 13 22 | Caixa de passagem concreto pré-moldado 0,8 x 0,8 x 0,5 m
11.1 | 86931U | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
11.2 | 02.90.31/EMBASA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE LOUCAS E METAIS SANITARIOS
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.8 | 13.71 | 10.96 | 0,08
| C88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.8 | 4.93 | 3.94 | 0,08
| C88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.8 | 9.7 | 7.76 | 0,8
| C88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.8 | 4.93 | 3.94 | 0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 18.72
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 7.88
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 26.6
11.3 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR
média
1350
1350
899
1199.6667
11.4 | 020139/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.025 | 13.74 | 0.34 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.025 | 5.38 | 0.13 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.25 | 10.25 | 2.56 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.25 | 5.27 | 1.31 | 0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.9
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.44
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.34
11.5 | SEINFRA C0357 (adaptada SINAPI) | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.2 | 13.74 | 16.48 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.2 | 5.38 | 6.45 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 10.25 | 20.5 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.27 | 10.54 | 0,8
| I367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m3 | 0.008 | 50 | 0.4
| I1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 3.2 | 0.75 | 2.4
| I11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT | m2 | 1 | 483.01 | 483.01
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 36.98
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 502.8
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 539.78
11.6 | 48.43.27/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | GRELHAS E GRADES GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 80X80 CM
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2.33 | 10.25 | 23.88 | 1,287498489
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2.33 | 5.27 | 12.27
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2.77 | 13.65 | 37.81 | 1,287501016
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2.77 | 5.38 | 14.9
| I43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | MAT | kg | 43.99 | 9.95 | 437.7
| I567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M (R$16,40 / m) | MAT | kg | 10.15 | 12.9134 | 131.07
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 61.69
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 595.94
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 657.63
11.7 | 38024/SIURB-INFRA | MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M
11.8 | I4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (0,90 x 2,10)m
11.9 | C86915 (adaptada SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA
| mão de obra | 1.6
| material | 166.56
| total composição | 168.16
11.10 | 2C 02 11 02 00 00 05 TCPOWEB | Paraciclo em aço galvanizado 0,60 x 1,50 m, fixação no chão, para até 5 bicicletas
11.11 | SEINFRA C4835 (adaptada SINAPI) | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 13.74 | 27.48 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.38 | 10.76 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.4 | 10.25 | 4.1 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.4 | 5.27 | 2.1 | 0,8
| I4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | MAT | unid | 4 | 9.86 | 39.44
| I11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT | m2 | 1 | 382.22 | 382.22
0
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 31.58
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 434.52
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 466.1
11.12 | C93441 (adaptada SINAPI) | BANCADA GRANITO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
suprimir
incluir
Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  | 54.67
Total outros itens, sem taxas (R$): |  | 1151.03
Total geral, sem taxas (R$): |  | 1205.7
11.13 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA
11.14 | 100753U | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
12.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Luminária de balizamento (NBR 10898)
12.2 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a direita (S1);
12.3 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2);
12.4 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3);
12.5 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência final (S12)
12.6 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de proibido fumar (P1);
12.7 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de extintor (E5);
12.8 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de risco de choque (A5);
Código: 05.054.0130-0
Descrição: PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Quantidade: 1un
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,2059990771 | 13.74 | 2.83 | 0,2059990771
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,2059990771 | 5.38 | 1.1
| I37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | MAT | un | 1 | 25.91 | 25.91 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.83
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 27.01
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 29.84
12.9 | EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI) | Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)
Código: 13.440.0030-0
Descrição: REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DE BORRACHA EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO, PARA ACADEMIAS E AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COMADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA,COM ESPE SSURA MEDIA DE 6MM Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Quantidade: 1m2
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1,03 | 13.74 | 14.15 | 1,03
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1,03 | 5.38 | 5.54
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1,03 | 10.25 | 10.55 | 1,03
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1,03 | 5.27 | 5.42
| cotação | Adesivo - Sinalização de solo para extintores e Hidrantes 1x1m - E17 | MAT | m2 | 1 | 67.42 | 67.42 | 1,05
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 24.7
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 78.38
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 103.08
89.85
45
|  |  | média | 67.425
12.10 | 101906U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
12.11 | 101905U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
12.12 | 101908U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
12.13 | EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI) | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Código: 14.007.0505-0
Descrição: BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Região de preços: EMOP - Rio de Janeiro
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1,287498489 | 10.25 | 13.19 | 1,287498489
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1,287498489 | 5.27 | 6.78
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1,287501016 | 13.65 | 17.57 | 1,287501016
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1,287501016 | 5.38 | 6.92
| I39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | MAT | un | 1 | 841.08 | 841.08 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 30.76
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 854.78
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 885.54
13.1 | 92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.2 | SEINFRA C2492 (adaptada SINAPI) | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3 | 15.83 | 4.74 | 1,287498489
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3 | 5.38 | 1.61
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3 | 11.13 | 3.33 | 1,287501016
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3 | 5.38 | 1.61
| cotação | CONJUNTO TOMADA 2P + T 10A BRANCO LINHA SISTEMA X - | MAT | un | 1 | 22.9 | 22.9 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 8.07
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 26.12
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 34.19
26.9
21.9
19.89
média
22.8967
13.3 | 95780U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
13.4 | 92006U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.5 | 95750U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
13.6 | 3R 28 14 00 00 00 00 10 06 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Cabo telefônico CCI Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.08 | 15.83 | 1.26 | 1,287498489
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.08 | 5.38 | 0.43
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.08 | 11.13 | 0.89 | 1,287501016
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.08 | 5.38 | 0.43
| I11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | MAT | m | 1.02 | 1.25 | 1.27 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.15
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.13
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.28
13.7 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.8 | 93657U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.9 | 93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.10 | C93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.11 | 93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.12 | 11.18.36/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA TRIPOLAR 10KA 150A
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.6 | 15.83 | 9.49 | 1,287498489
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.6 | 5.38 | 3.22
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.6 | 11.13 | 6.67 | 1,287501016
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.6 | 5.38 | 3.22
| I2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | MAT | unid | 1 | 343.94 | 343.94 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 16.16
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 350.38
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 366.54
13.13 | C93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.14 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.15 | 93663U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.16 | 93664U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.17 | C93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.18 | 93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PARA TRANSFERIR SALA TÉCNICA - CABE ATÉ 20 CABOS UTP CAT6)
13.19 | C98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
13.20 | ORSE 11230/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01
Código: 11230/ORSE-SER
Descrição: Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01
Região de preços: ORSE - Sergipe
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.2 | 15.83 | 3.16 | 0,2
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.2 | 5.38 | 1.07
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.2 | 11.13 | 2.22 | 0,2
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.2 | 5.38 | 1.07
| I39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | MAT | un | 1 | 27.52 | 27.52 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.38
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 29.66
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 35.04
13.21 | 65041/SIURB-INFRA | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS (são 84 pontos de lógica, 74 existentes e 10 novos)
13.22 | 91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PARA TROCA DE ANTIGOS FIOS DE ELETRICIDADE - QDL1/QDL2)
13.23 | 3R 27 21 00 00 00 01 04 06 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1"
Código: 3R 27 21 00 00 00 01 04 06
Descrição: Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1"
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 15.83 | 2.37
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.38 | 0.8
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 11.13 | 1.66
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.38 | 0.8
| I2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MAT | un | 1.1 | 3.77 | 4.14
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.03
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.74
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 9.77
13.24 | 3R 27 21 00 00 00 01 04 05 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4"
Código: 3R 27 21 00 00 00 01 04 05
Descrição: Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4"
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 15.83 | 2.37
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.38 | 0.8
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 11.13 | 1.66
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.38 | 0.8
| I2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | MAT | m | 1.1 | 2.2 | 2.42
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.03
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.02
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 8.05
13.25 | 97605U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
13.26 | EMOP 18.027.0098-0 (adaptada SINAPI) | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.515 | 15.83 | 8.15
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.515 | 5.38 | 2.77
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.515 | 11.13 | 5.73
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.515 | 5.38 | 2.77
| I39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | MAT | un | 1 | 52.74 | 52.74
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 13.88
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 58.28
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 72.16
13.27 | 071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR RETANGULAR - INCLUSO CORTE NO FORRO
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3226 | 15.83 | 5.1 | 0,3226
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3226 | 5.38 | 1.73
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3846 | 11.13 | 4.28 | 0,3846
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3846 | 5.38 | 2.06
| cotação mercado | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR retangular LED | MAT | un | 1 | 218.37 | 218.37 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 9.38
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 222.16
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 231.54
224.99
240.21
189.91
média
218.37
13.28 | MODI.071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA - INCLUSO CORTE NO FORRO
Código: 071646/AGETOP-CIVIL
Descrição: LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO
Região de preços: AGETOPCIVIL - Goiás
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3226 | 15.83 | 5.1 | 0,3226
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3226 | 5.38 | 1.73
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3846 | 11.13 | 4.28 | 0,3846
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3846 | 5.38 | 2.06
| cotação mercado | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS | MAT | un | 1 | 125.1 | 125.1 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 9.38
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 128.89
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 138.27
189.99
102.26
118.19
89.99
média
125.1075
13.29 | 18.265.0001-0 EMOP (adaptada SINAPI) | RETIRADA E RECOLOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO,INCLUSIVE LAMPADA Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.824 | 15.83 | 13.04 | 0,3226
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.824 | 5.38 | 4.43
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.824 | 11.13 | 9.17 | 0,3846
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.824 | 5.38 | 4.43
1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 22.21
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 8.86
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 31.07
13.30 | 60.07.50/EMBASA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.18 | 15.83 | 2.84 | 0,3226
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.18 | 5.38 | 0.96
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.18 | 11.13 | 2 | 0,3846
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.18 | 5.38 | 0.96
1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.84
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.92
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 6.76
13.31 | 97592U | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
13.32 | 070647/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.5 | 15.83 | 23.74 | 0,3226
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.5 | 5.38 | 8.07
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.5 | 11.13 | 16.69 | 0,3846
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.5 | 5.38 | 8.07
| I39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | MAT | unid | 1 | 99.35 | 99.35 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 40.43
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 115.49
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 155.92
13.33 | cotação de mercado | Racks Desmontáveis de Piso 44U padrão 19", com sua estrutura aparafusada, fechamentos laterais e traseiro removíveis por fecho rápido e porta frontal em aço, acrílico e fecho com chave, profundidade de 970mm.
2950
|  | https://www.centralcabos.com.br/rack-de-piso-44us-/p?idsku=1078944 | 4504.38
3018.47
média
3490.95
https://www.rackfort.com.br/rack-perfurado/rack-servidor-perfurado-44u-x-970mm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant
https://wbxracks.com.br/produto/rack-desmontavel-44u-x-970mm/
14.1 | 97641U | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14.2 | 96113U | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
14.3 | 96120U | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
15.1 | 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.13 | 13.74 | 1.78 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.13 | 5.38 | 0.69 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.3 | 10.25 | 13.32 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.3 | 5.27 | 6.85 | 0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 15.1
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 7.54
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 22.64
15.2 | 94990U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
15.3 | C93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
15.4 | C97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
15.5 | TCPO 3R 33 11 15 13 00 00 00 09 (adaptada SINAPI) | Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2.5 | 10.25 | 25.62 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2.5 | 5.27 | 13.17 | 0,8
| I4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | m3 | 1.05 | 62.07 | 65.17
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 25.62
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 78.34
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 103.96
15.6 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 11 (adaptada SINAPI) | Demolição de piso de tacos de madeira
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.12 | 14.93 | 1.79 | 0,15
| C88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.12 | 5.28 | 0.63 | 0,15
| C88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.2 | 10.77 | 12.92 | 0,1054
| C88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.2 | 5.28 | 6.33 | 0,1054
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 14.71
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 6.96
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 21.67
15.7 | C87262U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014
15.8 | C98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
15.9 | C93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
17.1 | SETOP ED-48516 (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 10.25 | 1.53 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.27 | 0.79 | 0,8
0
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.53
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 0.79
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.32
17.2 | C102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P
17.3 | C102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
17.4 | I43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER
17.5 | I43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM
17.6 | 1100127/CAERN (adaptada SINAPI) | PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 14.92 | 7.46 | 0,8
| C88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 4.49 | 2.24 | 0,8
| RE 33/CAERN | Pelicula para vidros | MAT | m2 | 1 | 88.81 | 88.81
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 7.46
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 91.05
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 98.51
18.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
18.2 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
18.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
18.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
18.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
18.6 | 88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
18.7 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
19.1 | 99814U | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (limpeza inicial de parede de grafiatto e pisos)
19.2 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
19.3 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
19.4 | C98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
19.5 | C98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
20.1 | TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 10 16 (adaptada SINAPI) | Piso podotátil direcional ou alerta em bloco de concreto quadrado 20 x 20 cm, # 6 cm assentado sobre coxim de areia
Código: 3R 10 63 51 00 00 00 10 16
Descrição: Piso podotátil direcional em bloco de concreto quadrado 20 x 20 cm, # 6 cm assentado sobre coxim de areia
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m² LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.25 | 10.25 | 2.56 | 0,25
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.25 | 5.27 | 1.31
| C88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 14.77 | 7.38 | 0,5
| C88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 5.38 | 2.69
| I36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | MAT | un | 6.25 | 9.53 | 59.56 | 25,5
| I366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0.05 | 62 | 3.1 | 0,05
| I370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0.05 | 54.9 | 2.74 | 0,05
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 9.94
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 69.4
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 79.34
20.2 | TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 05 20 (adaptada SINAPI) | Placa podotátil de alerta ou direcional, de borracha # 5 mm assentada com cola
Código: 3R 10 63 51 00 00 00 05 20
Descrição: Placa podotátil de alerta, de borracha # 5 mm assentada com cola
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m² LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.67 | 13.74 | 9.2 | 0,67
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.67 | 5.38 | 3.6 | 0,67
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.67 | 10.25 | 6.86
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.67 | 5.27 | 3.53
| I3410 | ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | MAT | kg | 0.4 | 37.64 | 15.05 | 0,4
| I38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | MAT | m² | 1.02 | 208.97 | 213.14 | 1,02
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 16.06
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 235.32
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 251.38
20.3 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | MESA TATIL
20.4 | TCPO 3R 23 42 40 00 00 00 05 23 (adaptada SINAPI) | Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 13.74 | 27.48 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.38 | 10.76 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 10.25 | 20.5 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.27 | 10.54 | 0,8
| I4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT | unid | 6 | 0.45 | 2.7
| cotação | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aço inoxidável para lavatório de louça Ø 1 1/4", 45 x 60 cm | MAT | unid | 1 | 414.81 | 414.81
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 47.98
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 438.81
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 486.79
316.44
316.87
581.4
444.51
média
414.805
21.1 | C3038 SEINFRA | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO
Código: C3038
Descrição: RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 13.74 | 27.48 | 2
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.38 | 10.76 | 2
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 10.25 | 20.5
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.27 | 10.54
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 47.98
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 21.3
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 69.28
21.2 | 12376/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção de ar condicionado tipo Split
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 14.97 | 7.48 | 2
| C100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 5.38 | 2.69 | 2
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 10.25 | 5.12
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 5.27 | 2.63
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 12.6
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.32
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 17.92
21.3 | 12375/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 3 | 14.97 | 44.91 | 2
| C100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 3 | 5.38 | 16.14 | 2
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 6 | 10.25 | 61.5
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 6 | 5.27 | 31.62
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 106.41
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 47.76
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 154.17
21.4 | EMOP 15.005.0208-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Código: 15.005.0204-A
Descrição: INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Região de preços: EMOP - Rio de Janeiro
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| 00011-E | CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8" | MAT | kg | 1,75 | 6,76 | 11.83 | 1,75
| 00286-E | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 01,5MM2 | MAT | m | 65 | 1,23 | 79.95 | 45
| 02562-E | TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M, ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADE S, DE 1/2" | MAT | un | 0,03 | 36,24 | 1.08 | 0,03
| 02623-E | JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" | MAT | un | 1 | 1,48 | 1.48 | 1
| 05270-E | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" | MAT | un | 30 | 1,52 | 45.6 | 20
| 05909-E | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CH ATA, DE (5,5X50)MM | MAT | un | 4 | 0,27 | 1.08 | 4
| 07859-E | TUBO COBRE SEM COSTURA, NO DIAMETRO DE 1 /4" A 3/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" | MAT | kg | 8.3 | 47,93 | 397.81 | 9,466
| 07864-E | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, NO DIAMETRO D E 7/8" A 1.1/8" E COM ESPESSURA DE 1/32" | MAT | kg | 19,98 | 69,48 | 1388.21
| 07873-E | CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESS URA DE 1/32" | MAT | un | 3 | 1,53 | 4.59 | 3
| 07876-E | CURVA 90º DE COBRE, DE 5/8" E COM ESPESS URA DE 1/32" | MAT | un | 3 | 5,04 | 15.12 | 3
| 07880-E | FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSO EXPANDIDO COM LARGURA DE 48MM | MAT | m | 64.75 | 0,12 | 7.77 | 23,94
| 07881-E | BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13, 6 KG, EMBALAGEM DESCARTAVEL | MAT | un | 0.2379 | 439,24 | 104.49 | 0,0811
| 07882-E | MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2" | MAT | m | 3 | 1,94 | 5.82 | 3
| 07886-E | TUBO ESPONJOSO EM POLIETILENO, NO DIAMET RO DE 5/8" | MAT | m | 30 | 0,95 | 28.5 | 20
| C88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 9.4121 | 13.71 | 129.04 | 5,187491166
| C88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 9.4121 | 4.93 | 46.4
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 12.978 | 15.83 | 205.44 | 6,303599192
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 12.978 | 5.38 | 69.82
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15862 | 13.65 | 2.16 | 0,28551805
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15862 | 5.38 | 0.85
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 12.2488 | 10.25 | 125.54 | 7,327008368
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 12.2488 | 5.27 | 64.55
| I42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | MAT | un | 1 | 13688.47 | 13688.47
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 462.18
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 15963.42
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 16425.6
fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim

## 09 Cronograma Fis Financ
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE AQUIDAUANA - MS | [16 empty] | 18.75% | 21
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 361,19 M² | [16 empty] | 23.21% | 26 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [14 empty] | 58.04% | 65 | 434547.64
|  |  | BDI (%) para serviços | 27.8% | [14 empty] | 112
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 17.67%
[23 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ UNITÁRIOS |  |  | R$ PARCIAIS |  | BDI utilizado | R$ BDI |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | (%) | M.O | MAT. | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 27.8% | 0 | 65.04 | 0 | 298.98 | 298.98 | 0.0688% | 0.0688% | C |  |  |  | 100% | 0 | 298.98 | 298.98 | [8 empty] | 100% | 0 | 298.98 | 298.98 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MES | 2777.84 | 307.04 | 3084.88 | 8333.52 | 921.12 | 27.8% | 2316.72 | 256.07 | 10650.24 | 1177.19 | 11827.43 | 2.722% | 2.791% | A |  |  |  | 33.33% | 3549.72 | 392.35 | 3942.07 | 33.33% | 3549.72 | 392.35 | 3942.07 | 33.34% | 3550.8 | 392.49 | 3943.29 | 100% | 10650.24 | 1177.19 | 11827.43 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 61.5 | 891.66 | 27.8% | 17.1 | 247.88 | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | 0.2803% | 3.071% | B |  |  |  | 100% | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | [8 empty] | 100% | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 2028.06 | 27.49 | 27.8% | 563.8 | 7.64 | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | 0.6045% | 3.675% | A | 2626.99 |  |  | 100% | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | [8 empty] | 100% | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 13320.7; MAT.: 2650.84 | 15971.54 |  |  |  |  | 15971.54
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 135 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 10643.4 | 157.95 | 27.8% | 2958.87 | 43.91 | 13602.27 | 201.86 | 13804.13 | 3.177% | 3.177% | A |  |  |  | 33.33% | 4533.63 | 67.27 | 4600.9 | 33.33% | 4533.63 | 67.27 | 4600.9 | 33.34% | 4535.01 | 67.32 | 4602.33 | 100% | 13602.27 | 201.86 | 13804.13 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 25 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 2038.25 | 29.25 | 27.8% | 566.63 | 8.13 | 2604.88 | 37.38 | 2642.26 | 0.608% | 3.785% | A | 2642.26 |  |  | 33.33% | 868.2 | 12.45 | 880.65 | 33.33% | 868.2 | 12.45 | 880.65 | 33.34% | 868.48 | 12.48 | 880.96 | 100% | 2604.88 | 37.38 | 2642.26 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/CIRCUITO | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.04674% | 3.831% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
13 | 2.4 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/QUADROS | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.04674% | 3.878% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
14 | 2.5 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - LÓGICA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.04674% | 3.925% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
15 | 2.6 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ESTRUTURA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.04674% | 3.972% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
16 | 2.7 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ARQUITETURA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.04674% | 4.018% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 17222.65; MAT.: 239.24 | 17461.89 |  |  |  |  | 17461.89
18
19 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
20 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 12 | UN | 0 | 150 | 150 | 0 | 1800 | 27.8% | 0 | 500.4 | 0 | 2300.4 | 2300.4 | 0.5294% | 0.5294% | B |  |  |  | 33.33% | 0 | 766.72 | 766.72 | 33.33% | 0 | 766.72 | 766.72 | 33.34% | 0 | 766.96 | 766.96 | 100% | 0 | 2300.4 | 2300.4 | 0 | 0 | 0
21 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 48 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 372 | 0 | 27.8% | 103.42 | 0 | 475.42 | 0 | 475.42 | 0.1094% | 0.6388% | C |  |  |  | 50% | 237.71 | 0 | 237.71 | 30% | 142.62 | 0 | 142.62 | 20% | 95.09 | 0 | 95.09 | 100% | 475.42 | 0 | 475.42 | 0 | 0 | 0
22 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 1182.08 | 1907.68 | 27.8% | 328.62 | 530.34 | 1510.7 | 2438.02 | 3948.72 | 0.9087% | 1.547% | A |  |  |  | 50% | 755.35 | 1219.01 | 1974.36 |  |  |  |  | 50% | 755.35 | 1219.01 | 1974.36 | 100% | 1510.7 | 2438.02 | 3948.72 | 0 | 0 | 0
23 | 3.4 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 3 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 0 | 798 | 27.8% | 0 | 221.84 | 0 | 1019.84 | 1019.84 | 0.2347% | 1.782% | B |  |  |  | 33.33% | 0 | 339.91 | 339.91 | 33.33% | 0 | 339.91 | 339.91 | 33.34% | 0 | 340.02 | 340.02 | 100% | 0 | 1019.84 | 1019.84 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1986.12; MAT.: 5758.26 | 7744.38 |  |  |  |  | 7744.38
25
26 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
27 | 4.1 | C96359U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | 8.4 | M2 | 10.97 | 72.88 | 83.85 | 92.15 | 612.19 | 27.8% | 25.62 | 170.19 | 117.77 | 782.38 | 900.15 | 0.2071% | 0.2071% | C | 900.15 | [6 empty] | 100% | 117.77 | 782.38 | 900.15 |  |  |  |  | 100% | 117.77 | 782.38 | 900.15 | 0 | 0 | 0
28 | 4.2 | C87502U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA TAMPAR RETIRADA DE JANELA E CONSTRUÇÃO DE BANCADA) | 13.91 | M2 | 58.12 | 87.43 | 145.55 | 808.45 | 1216.15 | 27.8% | 224.75 | 338.09 | 1033.2 | 1554.24 | 2587.44 | 0.5954% | 0.8026% | A | [7 empty] | 100% | 1033.2 | 1554.24 | 2587.44 |  |  |  |  | 100% | 1033.2 | 1554.24 | 2587.44 | 0 | 0 | 0
29 | 4.3 | C97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 18.06 | M2 | 26.96 | 13.42 | 40.38 | 486.9 | 242.37 | 27.8% | 135.36 | 67.38 | 622.26 | 309.75 | 932.01 | 0.2145% | 1.017% | C |  |  |  | 100% | 622.26 | 309.75 | 932.01 | [8 empty] | 100% | 622.26 | 309.75 | 932.01 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 1773.23; MAT.: 2646.37 | 4419.6 |  |  |  |  | 4419.6
31
32 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
33 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 142.79 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 546.89 | 187.05 | 27.8% | 152.04 | 52 | 698.93 | 239.05 | 937.98 | 0.2159% | 0.2159% | C |  |  |  | 50% | 349.46 | 119.52 | 468.98 | 50% | 349.47 | 119.53 | 469 |  |  |  |  | 100% | 698.93 | 239.05 | 937.98 | 0 | 0 | 0
34 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 142.79 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 448.36 | 218.47 | 27.8% | 124.64 | 60.73 | 573 | 279.2 | 852.2 | 0.1961% | 0.412% | C |  |  |  | 50% | 286.5 | 139.6 | 426.1 | 50% | 286.5 | 139.6 | 426.1 |  |  |  |  | 100% | 573 | 279.2 | 852.2 | 0 | 0 | 0
35 | 5.3 | C97633U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 22.74 | M2 | 10.89 | 5.13 | 16.02 | 247.64 | 116.66 | 27.8% | 68.84 | 32.43 | 316.48 | 149.09 | 465.57 | 0.1071% | 0.5191% | C |  |  |  | 100% | 316.48 | 149.09 | 465.57 | [8 empty] | 100% | 316.48 | 149.09 | 465.57 | 0 | 0 | 0
36 | 5.4 | C87265U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 22.74 | M2 | 9.67 | 32.98 | 42.65 | 219.9 | 749.97 | 27.8% | 61.13 | 208.49 | 281.03 | 958.46 | 1239.49 | 0.2852% | 0.8043% | B | [7 empty] | 100% | 281.03 | 958.46 | 1239.49 |  |  |  |  | 100% | 281.03 | 958.46 | 1239.49 | 0 | 0 | 0
37 | 5.5 | 13-60-30/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO | 211.88 | M | 3.03 | 1.45 | 4.48 | 642 | 307.23 | 27.8% | 178.48 | 85.41 | 820.48 | 392.64 | 1213.12 | 0.2792% | 1.084% | B |  |  |  | 100% | 820.48 | 392.64 | 1213.12 | [8 empty] | 100% | 820.48 | 392.64 | 1213.12 | 0 | 0 | 0
38 | 5.6 | 98688U | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | 232.19 | M | 1.93 | 52.01 | 53.94 | 448.13 | 12076.2 | 27.8% | 124.58 | 3357.18 | 572.71 | 15433.38 | 16006.09 | 3.683% | 4.767% | A | [7 empty] | 100% | 572.71 | 15433.38 | 16006.09 |  |  |  |  | 100% | 572.71 | 15433.38 | 16006.09 | 0 | 0 | 0
39 | 5.7 | C87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 70.6 | M2 | 17.39 | 50.46 | 67.85 | 1227.73 | 3562.48 | 27.8% | 341.31 | 990.37 | 1569.04 | 4552.85 | 6121.89 | 1.409% | 6.176% | A | [7 empty] | 100% | 1569.04 | 4552.85 | 6121.89 |  |  |  |  | 100% | 1569.04 | 4552.85 | 6121.89 | 0 | 0 | 0
40 | 5.8 | C98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 17.5 | M2 | 15.47 | 17.55 | 33.02 | 270.73 | 307.13 | 27.8% | 75.26 | 85.38 | 345.99 | 392.51 | 738.5 | 0.1699% | 6.346% | C |  |  |  | 100% | 345.99 | 392.51 | 738.5 | [8 empty] | 100% | 345.99 | 392.51 | 738.5 | 0 | 0 | 0
41 | 5.9 | 98557U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 17.5 | M2 | 7.13 | 28.43 | 35.56 | 124.78 | 497.53 | 27.8% | 34.69 | 138.31 | 159.47 | 635.84 | 795.31 | 0.183% | 6.529% | C |  |  |  | 100% | 159.47 | 635.84 | 795.31 | [8 empty] | 100% | 159.47 | 635.84 | 795.31 | 0 | 0 | 0
42 | 5.10 | C98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/201 | 24.5 | M2 | 14.93 | 22.68 | 37.61 | 365.79 | 555.66 | 27.8% | 101.69 | 154.47 | 467.48 | 710.13 | 1177.61 | 0.271% | 6.8% | B | [7 empty] | 100% | 467.48 | 710.13 | 1177.61 |  |  |  |  | 100% | 467.48 | 710.13 | 1177.61 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 5804.61; MAT.: 23743.15 | 29547.76 |  |  |  |  | 29547.76
44
45 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
46 | 6.1 | 07218/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | 15.44 | M2 | 4.03 | 1.9 | 5.93 | 62.22 | 29.34 | 27.8% | 17.3 | 8.16 | 79.52 | 37.5 | 117.02 | 0.02693% | 0.02693% | C |  |  |  | 100% | 79.52 | 37.5 | 117.02 | [8 empty] | 100% | 79.52 | 37.5 | 117.02 | 0 | 0 | 0
47 | 6.2 | C100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 15.44 | M2 | 7.21 | 10.5 | 17.71 | 111.32 | 162.12 | 27.8% | 30.95 | 45.07 | 142.27 | 207.19 | 349.46 | 0.08042% | 0.1073% | C | [7 empty] | 100% | 142.27 | 207.19 | 349.46 |  |  |  |  | 100% | 142.27 | 207.19 | 349.46 | 0 | 0 | 0
48 | 6.3 | C100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P - CALHA | 15.44 | M2 | 14.4 | 20.26 | 34.66 | 222.34 | 312.81 | 27.8% | 61.81 | 86.96 | 284.15 | 399.77 | 683.92 | 0.1574% | 0.2647% | C | [7 empty] | 100% | 284.15 | 399.77 | 683.92 |  |  |  |  | 100% | 284.15 | 399.77 | 683.92 | 0 | 0 | 0
49 | 6.4 | SEINFRA C2439 (adaptada SINAPI) | TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9% | 54 | M2 | 13.69 | 88.6 | 102.29 | 739.26 | 4784.4 | 27.8% | 205.51 | 1330.06 | 944.77 | 6114.46 | 7059.23 | 1.625% | 1.889% | A | [7 empty] | 100% | 944.77 | 6114.46 | 7059.23 |  |  |  |  | 100% | 944.77 | 6114.46 | 7059.23 | 0 | 0 | 0
50 | 6.5 | 101979U | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 109.17 | M | 3.36 | 55.88 | 59.24 | 366.81 | 6100.42 | 27.8% | 101.97 | 1695.92 | 468.78 | 7796.34 | 8265.12 | 1.902% | 3.791% | A | 8265.12 | [10 empty] | 100% | 468.78 | 7796.34 | 8265.12 | 100% | 468.78 | 7796.34 | 8265.12 | 0 | 0 | 0
51 | 6.6 | C92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 12 | M2 | 4.09 | 54.52 | 58.61 | 49.08 | 654.24 | 27.8% | 13.64 | 181.88 | 62.72 | 836.12 | 898.84 | 0.2068% | 3.998% | C | 898.84 | [6 empty] | 100% | 62.72 | 836.12 | 898.84 |  |  |  |  | 100% | 62.72 | 836.12 | 898.84 | 0 | 0 | 0
52 | 6.7 | I4777 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/4" x 1" - 2,22 KG/M | 46.86 | M | 0 | 10.43 | 10.43 | 0 | 488.75 | 27.8% | 0 | 135.87 | 0 | 624.62 | 624.62 | 0.1437% | 4.142% | C | [7 empty] | 100% | 0 | 624.62 | 624.62 |  |  |  |  | 100% | 0 | 624.62 | 624.62 | 0 | 0 | 0
53 | 6.8 | C3404 SEINFRA (adaptada SINAPI) | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - item C0843) | 0.6 | M3 | 480.17 | 1954.97 | 2435.14 | 288.1 | 1172.98 | 27.8% | 80.09 | 326.09 | 368.19 | 1499.07 | 1867.26 | 0.4297% | 4.572% | B |  |  |  | 100% | 368.19 | 1499.07 | 1867.26 | [8 empty] | 100% | 368.19 | 1499.07 | 1867.26 | 0 | 0 | 0
54 | 6.9 | 100763U | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | 212.32 | KG | 0.68 | 16.93 | 17.61 | 144.38 | 3594.58 | 27.8% | 40.14 | 999.29 | 184.52 | 4593.87 | 4778.39 | 1.1% | 5.671% | A | 4778.39 | [6 empty] | 100% | 184.52 | 4593.87 | 4778.39 |  |  |  |  | 100% | 184.52 | 4593.87 | 4778.39 | 0 | 0 | 0
55 | 6.10 | 100899U | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 12.8 | M | 16.76 | 53.42 | 70.18 | 214.53 | 683.78 | 27.8% | 59.64 | 190.09 | 274.17 | 873.87 | 1148.04 | 0.2642% | 5.935% | B |  |  |  | 100% | 274.17 | 873.87 | 1148.04 | [8 empty] | 100% | 274.17 | 873.87 | 1148.04 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 2809.09; MAT.: 22982.81 | 25791.9 |  |  |  |  | 25791.9
57
58 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
59 | 7.1 | C2210 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | 19 | UN | 9.29 | 4.64 | 13.93 | 176.51 | 88.16 | 27.8% | 49.07 | 24.51 | 225.58 | 112.67 | 338.25 | 0.07784% | 0.07784% | C |  |  |  | 100% | 225.58 | 112.67 | 338.25 | [8 empty] | 100% | 225.58 | 112.67 | 338.25 | 0 | 0 | 0
60 | 7.2 | I25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | 5 | UN | 0 | 75.09 | 75.09 | 0 | 375.45 | 27.8% | 0 | 104.38 | 0 | 479.83 | 479.83 | 0.1104% | 0.1883% | C |  |  |  | 100% | 0 | 479.83 | 479.83 | [8 empty] | 100% | 0 | 479.83 | 479.83 | 0 | 0 | 0
61 | 7.3 | I43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | 19 | UN | 0 | 72.73 | 72.73 | 0 | 1381.87 | 27.8% | 0 | 384.16 | 0 | 1766.03 | 1766.03 | 0.4064% | 0.5947% | B | [11 empty] | 100% | 0 | 1766.03 | 1766.03 | 100% | 0 | 1766.03 | 1766.03 | 0 | 0 | 0
62 | 7.4 | C91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | 7 | UN | 135.29 | 432.34 | 567.63 | 947.03 | 3026.38 | 27.8% | 263.27 | 841.33 | 1210.3 | 3867.71 | 5078.01 | 1.169% | 1.763% | A | 5078.01 | [6 empty] | 100% | 1210.3 | 3867.71 | 5078.01 |  |  |  |  | 100% | 1210.3 | 3867.71 | 5078.01 | 0 | 0 | 0
63 | 7.5 | C91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 12 | UN | 138.19 | 472.83 | 611.02 | 1658.28 | 5673.96 | 27.8% | 461 | 1577.36 | 2119.28 | 7251.32 | 9370.6 | 2.156% | 3.92% | A | 9370.6 | [6 empty] | 100% | 2119.28 | 7251.32 | 9370.6 |  |  |  |  | 100% | 2119.28 | 7251.32 | 9370.6 | 0 | 0 | 0
64 | 7.6 | C102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 91.35 | M2 | 5.2 | 6.34 | 11.54 | 475.02 | 579.16 | 27.8% | 132.06 | 161.01 | 607.08 | 740.17 | 1347.25 | 0.31% | 4.23% | B | 1347.25 | [10 empty] | 100% | 607.08 | 740.17 | 1347.25 | 100% | 607.08 | 740.17 | 1347.25 | 0 | 0 | 0
65 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 4162.24; MAT.: 14217.73 | 18379.97 |  |  |  |  | 18379.97
66
67 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
70
71 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
72 | 9.1 | 98110U | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 9.14 | 378.47 | 387.61 | 9.14 | 378.47 | 27.8% | 2.54 | 105.21 | 11.68 | 483.68 | 495.36 | 0.114% | 0.114% | C | [7 empty] | 100% | 11.68 | 483.68 | 495.36 |  |  |  |  | 100% | 11.68 | 483.68 | 495.36 | 0 | 0 | 0
73 | 9.2 | 91793U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | 13.22 | M | 26.15 | 56.19 | 82.34 | 345.7 | 742.83 | 27.8% | 96.1 | 206.51 | 441.8 | 949.34 | 1391.14 | 0.3201% | 0.4341% | B | [7 empty] | 100% | 441.8 | 949.34 | 1391.14 |  |  |  |  | 100% | 441.8 | 949.34 | 1391.14 | 0 | 0 | 0
74 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 453.48; MAT.: 1433.02 | 1886.5 |  |  |  |  | 1886.5
75
76 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
77 | 10.1 | C91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 96 | M | 8.15 | 75.72 | 83.87 | 782.4 | 7269.12 | 27.8% | 217.51 | 2020.82 | 999.91 | 9289.94 | 10289.85 | 2.368% | 2.368% | A | [7 empty] | 50% | 499.95 | 4644.97 | 5144.92 | 50% | 499.96 | 4644.97 | 5144.93 | 100% | 999.91 | 9289.94 | 10289.85 | 0 | 0 | 0
78 | 10.2 | 89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 2 | UN | 2.56 | 24.1 | 26.66 | 5.12 | 48.2 | 27.8% | 1.42 | 13.4 | 6.54 | 61.6 | 68.14 | 0.01568% | 2.384% | C | [7 empty] | 100% | 6.54 | 61.6 | 68.14 |  |  |  |  | 100% | 6.54 | 61.6 | 68.14 | 0 | 0 | 0
79 | 10.3 | 91786U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 11.06 | M | 6.16 | 25.21 | 31.37 | 68.13 | 278.82 | 27.8% | 18.94 | 77.51 | 87.07 | 356.33 | 443.4 | 0.102% | 2.486% | C | [7 empty] | 100% | 87.07 | 356.33 | 443.4 |  |  |  |  | 100% | 87.07 | 356.33 | 443.4 | 0 | 0 | 0
80 | 10.4 | 91785U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 1.94 | M | 16.54 | 20.54 | 37.08 | 32.09 | 39.85 | 27.8% | 8.92 | 11.08 | 41.01 | 50.93 | 91.94 | 0.02116% | 2.507% | C | [7 empty] | 100% | 41.01 | 50.93 | 91.94 |  |  |  |  | 100% | 41.01 | 50.93 | 91.94 | 0 | 0 | 0
81 | 10.5 | TCPO 2C 02 07 07 13 22 | Caixa de passagem concreto pré-moldado 0,8 x 0,8 x 0,5 m | 4 | UN | 0 | 1123.52 | 1123.52 | 0 | 4494.08 | 27.8% | 0 | 1249.35 | 0 | 5743.43 | 5743.43 | 1.322% | 3.829% | A | [7 empty] | 100% | 0 | 5743.43 | 5743.43 |  |  |  |  | 100% | 0 | 5743.43 | 5743.43 | 0 | 0 | 0
82 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 1134.53; MAT.: 15502.23 | 16636.76 |  |  |  |  | 16636.76
83
84 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
85 | 11.1 | 86931U | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 17.71 | 349.38 | 367.09 | 53.13 | 1048.14 | 27.8% | 14.77 | 291.38 | 67.9 | 1339.52 | 1407.42 | 0.3239% | 0.3239% | B | [11 empty] | 100% | 67.9 | 1339.52 | 1407.42 | 100% | 67.9 | 1339.52 | 1407.42 | 0 | 0 | 0
86 | 11.2 | 02.90.31/EMBASA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE LOUCAS E METAIS SANITARIOS | 3 | UN | 18.72 | 7.88 | 26.6 | 56.16 | 23.64 | 27.8% | 15.61 | 6.57 | 71.77 | 30.21 | 101.98 | 0.02347% | 0.3473% | C | [7 empty] | 100% | 71.77 | 30.21 | 101.98 |  |  |  |  | 100% | 71.77 | 30.21 | 101.98 | 0 | 0 | 0
87 | 11.3 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR | 1 | UN | 0 | 1199.67 | 1199.67 | 0 | 1199.67 | 27.8% | 0 | 333.51 | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 0.3528% | 0.7002% | B | [11 empty] | 100% | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 100% | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 0 | 0 | 0
88 | 11.4 | 020139/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 0.79 | M2 | 2.9 | 1.44 | 4.34 | 2.29 | 1.14 | 27.8% | 0.64 | 0.32 | 2.93 | 1.46 | 4.39 | 0.00101% | 0.7012% | C |  |  |  | 100% | 2.93 | 1.46 | 4.39 | [8 empty] | 100% | 2.93 | 1.46 | 4.39 | 0 | 0 | 0
89 | 11.5 | SEINFRA C0357 (adaptada SINAPI) | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | 2.91 | M2 | 36.98 | 502.8 | 539.78 | 107.61 | 1463.15 | 27.8% | 29.92 | 406.76 | 137.53 | 1869.91 | 2007.44 | 0.462% | 1.163% | B | [11 empty] | 100% | 137.53 | 1869.91 | 2007.44 | 100% | 137.53 | 1869.91 | 2007.44 | 0 | 0 | 0
90 | 11.6 | 48.43.27/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | GRELHAS E GRADES GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 80X80 CM | 4 | UN | 61.69 | 595.94 | 657.63 | 246.76 | 2383.76 | 27.8% | 68.6 | 662.69 | 315.36 | 3046.45 | 3361.81 | 0.7736% | 1.937% | A | 3361.81 | [10 empty] | 100% | 315.36 | 3046.45 | 3361.81 | 100% | 315.36 | 3046.45 | 3361.81 | 0 | 0 | 0
91 | 11.7 | 38024/SIURB-INFRA | MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M | 3 | UN | 0 | 1359.64 | 1359.64 | 0 | 4078.92 | 27.8% | 0 | 1133.94 | 0 | 5212.86 | 5212.86 | 1.2% | 3.136% | A | [11 empty] | 100% | 0 | 5212.86 | 5212.86 | 100% | 0 | 5212.86 | 5212.86 | 0 | 0 | 0
92 | 11.8 | I4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (0,90 x 2,10)m | 1.89 | M2 | 0 | 311.2 | 311.2 | 0 | 588.17 | 27.8% | 0 | 163.51 | 0 | 751.68 | 751.68 | 0.173% | 3.309% | C | 751.68 | [6 empty] | 100% | 0 | 751.68 | 751.68 |  |  |  |  | 100% | 0 | 751.68 | 751.68 | 0 | 0 | 0
93 | 11.9 | C86915 (adaptada SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | 8 | UN | 1.6 | 166.56 | 168.16 | 12.8 | 1332.48 | 27.8% | 3.56 | 370.43 | 16.36 | 1702.91 | 1719.27 | 0.3956% | 3.705% | B | [11 empty] | 100% | 16.36 | 1702.91 | 1719.27 | 100% | 16.36 | 1702.91 | 1719.27 | 0 | 0 | 0
94 | 11.10 | 2C 02 11 02 00 00 05 TCPOWEB | Paraciclo em aço galvanizado 0,60 x 1,50 m, fixação no chão, para até 5 bicicletas | 1 | UN | 0 | 1221.54 | 1221.54 | 0 | 1221.54 | 27.8% | 0 | 339.59 | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 0.3593% | 4.064% | B | 1561.13 | [10 empty] | 100% | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 100% | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 0 | 0 | 0
95 | 11.11 | SEINFRA C4835 (adaptada SINAPI) | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | 0.64 | M2 | 31.58 | 434.52 | 466.1 | 20.21 | 278.09 | 27.8% | 5.62 | 77.31 | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 0.08773% | 4.152% | C | 381.23 | [10 empty] | 100% | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 100% | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 0 | 0 | 0
96 | 11.12 | C93441 (adaptada SINAPI) | BANCADA GRANITO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 54.67 | 1151.03 | 1205.7 | 54.67 | 1151.03 | 27.8% | 15.2 | 319.99 | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 0.3546% | 4.507% | B | 1540.89 | [10 empty] | 100% | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 100% | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 0 | 0 | 0
97 | 11.13 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA | 109.17 | M | 20 | 0 | 20 | 2183.4 | 0 | 27.8% | 606.99 | 0 | 2790.39 | 0 | 2790.39 | 0.6421% | 5.149% | A | 2790.39 |  |  | 50% | 1395.19 | 0 | 1395.19 |  |  |  |  | 50% | 1395.2 | 0 | 1395.2 | 100% | 2790.39 | 0 | 2790.39 | 0 | 0 | 0
98 | 11.14 | 100753U | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | 11.8 | M2 | 8.32 | 7.36 | 15.68 | 98.18 | 86.85 | 27.8% | 27.29 | 24.14 | 125.47 | 110.99 | 236.46 | 0.05442% | 5.203% | C | [11 empty] | 100% | 125.47 | 110.99 | 236.46 | 100% | 125.47 | 110.99 | 236.46 | 0 | 0 | 0
99 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 3623.41; MAT.: 18986.72 | 22610.13 |  |  |  |  | 22610.13
100
101 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
102 | 12.1 | C97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Luminária de balizamento (NBR 10898) | 4 | UN | 3.66 | 23.95 | 27.61 | 14.64 | 95.8 | 27.8% | 4.07 | 26.63 | 18.71 | 122.43 | 141.14 | 0.03248% | 0.03248% | C | [11 empty] | 100% | 18.71 | 122.43 | 141.14 | 100% | 18.71 | 122.43 | 141.14 | 0 | 0 | 0
103 | 12.2 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a direita (S1); | 2 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 5.66 | 54.02 | 27.8% | 1.57 | 15.02 | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0.01755% | 0.05003% | C | [11 empty] | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0 | 0 | 0
104 | 12.3 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2); | 3 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 8.49 | 81.03 | 27.8% | 2.36 | 22.53 | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 0.02633% | 0.07636% | C | [11 empty] | 100% | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 100% | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 0 | 0 | 0
105 | 12.4 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3); | 8 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 22.64 | 216.08 | 27.8% | 6.29 | 60.07 | 28.93 | 276.15 | 305.08 | 0.07021% | 0.1466% | C | [11 empty] | 100% | 28.93 | 276.15 | 305.08 | 100% | 28.93 | 276.15 | 305.08 | 0 | 0 | 0
106 | 12.5 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência final (S12) | 2 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 5.66 | 54.02 | 27.8% | 1.57 | 15.02 | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0.01755% | 0.1641% | C | [11 empty] | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0 | 0 | 0
107 | 12.6 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de proibido fumar (P1); | 1 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 2.83 | 27.01 | 27.8% | 0.79 | 7.51 | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0.008777% | 0.1729% | C | [11 empty] | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0 | 0 | 0
108 | 12.7 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de extintor (E5); | 1 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 2.83 | 27.01 | 27.8% | 0.79 | 7.51 | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0.008777% | 0.1817% | C | [11 empty] | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0 | 0 | 0
109 | 12.8 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de risco de choque (A5); | 2 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 5.66 | 54.02 | 27.8% | 1.57 | 15.02 | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0.01755% | 0.1992% | C | [11 empty] | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0 | 0 | 0
110 | 12.9 | EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI) | Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm) | 9 | UN | 24.7 | 78.38 | 103.08 | 222.3 | 705.42 | 27.8% | 61.8 | 196.11 | 284.1 | 901.53 | 1185.63 | 0.2728% | 0.4721% | B | [11 empty] | 100% | 284.1 | 901.53 | 1185.63 | 100% | 284.1 | 901.53 | 1185.63 | 0 | 0 | 0
111 | 12.10 | C101906U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 1 | UN | 10.69 | 586.95 | 597.64 | 10.69 | 586.95 | 27.8% | 2.97 | 163.17 | 13.66 | 750.12 | 763.78 | 0.1758% | 0.6478% | C | [11 empty] | 100% | 13.66 | 750.12 | 763.78 | 100% | 13.66 | 750.12 | 763.78 | 0 | 0 | 0
112 | 12.11 | C101905U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 3 | UN | 10.69 | 189.17 | 199.86 | 32.07 | 567.51 | 27.8% | 8.92 | 157.77 | 40.99 | 725.28 | 766.27 | 0.1763% | 0.8242% | C | [11 empty] | 100% | 40.99 | 725.28 | 766.27 | 100% | 40.99 | 725.28 | 766.27 | 0 | 0 | 0
113 | 12.12 | C101908U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 5 | UN | 10.69 | 183.11 | 193.8 | 53.45 | 915.55 | 27.8% | 14.86 | 254.52 | 68.31 | 1170.07 | 1238.38 | 0.285% | 1.109% | B | [11 empty] | 100% | 68.31 | 1170.07 | 1238.38 | 100% | 68.31 | 1170.07 | 1238.38 | 0 | 0 | 0
114 | 12.13 | EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI) | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 2 | UN | 30.76 | 854.78 | 885.54 | 61.52 | 1709.56 | 27.8% | 17.1 | 475.26 | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 0.5209% | 1.63% | B | [11 empty] | 100% | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 100% | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 0 | 0 | 0
115 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 573.1; MAT.: 6510.12 | 7083.22 |  |  |  |  | 7083.22
116
117 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
118 | 13.1 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 40 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 519.6 | 1069.6 | 27.8% | 144.45 | 297.35 | 664.05 | 1366.95 | 2031 | 0.4674% | 0.4674% | B | [7 empty] | 30% | 199.21 | 410.08 | 609.29 | 70% | 464.84 | 956.87 | 1421.71 | 100% | 664.05 | 1366.95 | 2031 | 0 | 0 | 0
119 | 13.2 | SEINFRA C2492 (adaptada SINAPI) | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" | 1 | UN | 8.07 | 26.12 | 34.19 | 8.07 | 26.12 | 27.8% | 2.24 | 7.26 | 10.31 | 33.38 | 43.69 | 0.01005% | 0.4774% | C | [7 empty] | 30% | 3.09 | 10.01 | 13.1 | 70% | 7.22 | 23.37 | 30.59 | 100% | 10.31 | 33.38 | 43.69 | 0 | 0 | 0
120 | 13.3 | 95780U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 18 | UN | 9.63 | 13.87 | 23.5 | 173.34 | 249.66 | 27.8% | 48.19 | 69.41 | 221.53 | 319.07 | 540.6 | 0.1244% | 0.6018% | C | [7 empty] | 100% | 221.53 | 319.07 | 540.6 |  |  |  |  | 100% | 221.53 | 319.07 | 540.6 | 0 | 0 | 0
121 | 13.4 | 92006U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | UN | 11.02 | 21.3 | 32.32 | 22.04 | 42.6 | 27.8% | 6.13 | 11.84 | 28.17 | 54.44 | 82.61 | 0.01901% | 0.6209% | C | [7 empty] | 30% | 8.45 | 16.33 | 24.78 | 70% | 19.72 | 38.11 | 57.83 | 100% | 28.17 | 54.44 | 82.61 | 0 | 0 | 0
122 | 13.5 | 95750U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 6 | M | 8.73 | 19.22 | 27.95 | 52.38 | 115.32 | 27.8% | 14.56 | 32.06 | 66.94 | 147.38 | 214.32 | 0.04932% | 0.6702% | C | [7 empty] | 100% | 66.94 | 147.38 | 214.32 |  |  |  |  | 100% | 66.94 | 147.38 | 214.32 | 0 | 0 | 0
123 | 13.6 | 3R 28 14 00 00 00 00 10 06 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Cabo telefônico CCI Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares | 216.51 | M | 2.15 | 2.13 | 4.28 | 465.5 | 461.17 | 27.8% | 129.41 | 128.21 | 594.91 | 589.38 | 1184.29 | 0.2725% | 0.9427% | B | [11 empty] | 100% | 594.91 | 589.38 | 1184.29 | 100% | 594.91 | 589.38 | 1184.29 | 0 | 0 | 0
124 | 13.7 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 105.95 | M | 3.91 | 8.98 | 12.89 | 414.26 | 951.43 | 27.8% | 115.16 | 264.5 | 529.42 | 1215.93 | 1745.35 | 0.4016% | 1.344% | B | [7 empty] | 100% | 529.42 | 1215.93 | 1745.35 |  |  |  |  | 100% | 529.42 | 1215.93 | 1745.35 | 0 | 0 | 0
125 | 13.8 | 93657U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 7.32 | 31.11 | 27.8% | 2.03 | 8.65 | 9.35 | 39.76 | 49.11 | 0.0113% | 1.356% | C | [11 empty] | 100% | 9.35 | 39.76 | 49.11 | 100% | 9.35 | 39.76 | 49.11 | 0 | 0 | 0
126 | 13.9 | 93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 14.7 | 125.88 | 27.8% | 4.09 | 34.99 | 18.79 | 160.87 | 179.66 | 0.04134% | 1.397% | C | [11 empty] | 100% | 18.79 | 160.87 | 179.66 | 100% | 18.79 | 160.87 | 179.66 | 0 | 0 | 0
127 | 13.10 | C93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 15.29 | 67.37 | 27.8% | 4.25 | 18.73 | 19.54 | 86.1 | 105.64 | 0.02431% | 1.421% | C | [11 empty] | 100% | 19.54 | 86.1 | 105.64 | 100% | 19.54 | 86.1 | 105.64 | 0 | 0 | 0
128 | 13.11 | 93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 10.92 | 64.72 | 27.8% | 3.04 | 17.99 | 13.96 | 82.71 | 96.67 | 0.02225% | 1.444% | C | [11 empty] | 100% | 13.96 | 82.71 | 96.67 | 100% | 13.96 | 82.71 | 96.67 | 0 | 0 | 0
129 | 13.12 | 11.18.36/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA TRIPOLAR 10KA 150A | 1 | UN | 16.16 | 350.38 | 366.54 | 16.16 | 350.38 | 27.8% | 4.49 | 97.41 | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 0.1078% | 1.551% | C | [11 empty] | 100% | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 100% | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 0 | 0 | 0
130 | 13.13 | C93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 2.54 | 48.3 | 50.84 | 5.08 | 96.6 | 27.8% | 1.41 | 26.85 | 6.49 | 123.45 | 129.94 | 0.0299% | 1.581% | C | [11 empty] | 100% | 6.49 | 123.45 | 129.94 | 100% | 6.49 | 123.45 | 129.94 | 0 | 0 | 0
131 | 13.14 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 28.4 | 394.08 | 27.8% | 7.9 | 109.55 | 36.3 | 503.63 | 539.93 | 0.1243% | 1.706% | C | [11 empty] | 100% | 36.3 | 503.63 | 539.93 | 100% | 36.3 | 503.63 | 539.93 | 0 | 0 | 0
132 | 13.15 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 17.75 | 246.3 | 27.8% | 4.93 | 68.47 | 22.68 | 314.77 | 337.45 | 0.07766% | 1.783% | C | [11 empty] | 100% | 22.68 | 314.77 | 337.45 | 100% | 22.68 | 314.77 | 337.45 | 0 | 0 | 0
133 | 13.16 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 29.4 | 301.56 | 27.8% | 8.17 | 83.83 | 37.57 | 385.39 | 422.96 | 0.09733% | 1.88% | C | [11 empty] | 100% | 37.57 | 385.39 | 422.96 | 100% | 37.57 | 385.39 | 422.96 | 0 | 0 | 0
134 | 13.17 | C93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 7 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 12.32 | 69.09 | 27.8% | 3.42 | 19.21 | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 0.02394% | 1.904% | C | [11 empty] | 100% | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 100% | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 0 | 0 | 0
135 | 13.18 | C93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.9 | M | 3.46 | 18.63 | 22.09 | 3.11 | 16.77 | 27.8% | 0.86 | 4.66 | 3.97 | 21.43 | 25.4 | 0.005845% | 1.91% | C | [7 empty] | 100% | 3.97 | 21.43 | 25.4 |  |  |  |  | 100% | 3.97 | 21.43 | 25.4 | 0 | 0 | 0
136 | 13.19 | C98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 507.76 | M | 0.1 | 2.98 | 3.08 | 50.78 | 1513.12 | 27.8% | 14.12 | 420.65 | 64.9 | 1933.77 | 1998.67 | 0.4599% | 2.37% | B | 1998.67 | [10 empty] | 100% | 64.9 | 1933.77 | 1998.67 | 100% | 64.9 | 1933.77 | 1998.67 | 0 | 0 | 0
137 | 13.20 | ORSE 11230/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | 74 | UN | 5.38 | 29.66 | 35.04 | 398.12 | 2194.84 | 27.8% | 110.68 | 610.17 | 508.8 | 2805.01 | 3313.81 | 0.7626% | 3.133% | A | 3313.81 | [10 empty] | 100% | 508.8 | 2805.01 | 3313.81 | 100% | 508.8 | 2805.01 | 3313.81 | 0 | 0 | 0
138 | 13.21 | 65041/SIURB-INFRA | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | 74 | UN | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 1672.4 | 27.8% | 0 | 464.93 | 0 | 2137.33 | 2137.33 | 0.4919% | 3.625% | B | 2137.33 | [10 empty] | 100% | 0 | 2137.33 | 2137.33 | 100% | 0 | 2137.33 | 2137.33 | 0 | 0 | 0
139 | 13.22 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PARA TROCA DE ANTIGOS FIOS DE ELETRICIDADE - QDL1/QDL2) | 863.44 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 690.75 | 2659.4 | 27.8% | 192.03 | 739.31 | 882.78 | 3398.71 | 4281.49 | 0.9853% | 4.61% | A | [7 empty] | 100% | 882.78 | 3398.71 | 4281.49 |  |  |  |  | 100% | 882.78 | 3398.71 | 4281.49 | 0 | 0 | 0
140 | 13.23 | TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 06 (adaptada SINAPI) | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1" | 3.32 | M | 4.03 | 5.74 | 9.77 | 13.38 | 19.06 | 27.8% | 3.72 | 5.3 | 17.1 | 24.36 | 41.46 | 0.009541% | 4.619% | C | [7 empty] | 100% | 17.1 | 24.36 | 41.46 |  |  |  |  | 100% | 17.1 | 24.36 | 41.46 | 0 | 0 | 0
141 | 13.24 | TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 05 (adaptada SINAPI) | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | 111.1 | M | 4.03 | 4.02 | 8.05 | 447.73 | 446.62 | 27.8% | 124.47 | 124.16 | 572.2 | 570.78 | 1142.98 | 0.263% | 4.883% | B | [7 empty] | 100% | 572.2 | 570.78 | 1142.98 |  |  |  |  | 100% | 572.2 | 570.78 | 1142.98 | 0 | 0 | 0
142 | 13.25 | 97605U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 6 | UN | 9.66 | 74.01 | 83.67 | 57.96 | 444.06 | 27.8% | 16.11 | 123.45 | 74.07 | 567.51 | 641.58 | 0.1476% | 5.03% | C | [11 empty] | 100% | 74.07 | 567.51 | 641.58 | 100% | 74.07 | 567.51 | 641.58 | 0 | 0 | 0
143 | 13.26 | EMOP 18.027.0098-0 (adaptada SINAPI) | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 4 | UN | 13.88 | 58.28 | 72.16 | 55.52 | 233.12 | 27.8% | 15.43 | 64.81 | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 0.08489% | 5.115% | C | [11 empty] | 100% | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 100% | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 0 | 0 | 0
144 | 13.27 | 071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR RETANGULAR - INCLUSO CORTE NO FORRO | 2 | UN | 9.38 | 222.16 | 231.54 | 18.76 | 444.32 | 27.8% | 5.22 | 123.52 | 23.98 | 567.84 | 591.82 | 0.1362% | 5.251% | C | [11 empty] | 100% | 23.98 | 567.84 | 591.82 | 100% | 23.98 | 567.84 | 591.82 | 0 | 0 | 0
145 | 13.28 | 071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA - INCLUSO CORTE NO FORRO | 1 | UN | 9.38 | 128.89 | 138.27 | 9.38 | 128.89 | 27.8% | 2.61 | 35.83 | 11.99 | 164.72 | 176.71 | 0.04067% | 5.292% | C | [11 empty] | 100% | 11.99 | 164.72 | 176.71 | 100% | 11.99 | 164.72 | 176.71 | 0 | 0 | 0
146 | 13.29 | 18.265.0001-0 EMOP (adaptada SINAPI) | RETIRADA E RECOLOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO,INCLUSIVE LAMPADA Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 1 | UN | 22.21 | 8.86 | 31.07 | 22.21 | 8.86 | 27.8% | 6.17 | 2.46 | 28.38 | 11.32 | 39.7 | 0.009136% | 5.301% | C |  |  |  | 50% | 14.19 | 5.66 | 19.85 |  |  |  |  | 50% | 14.19 | 5.66 | 19.85 | 100% | 28.38 | 11.32 | 39.7 | 0 | 0 | 0
147 | 13.30 | 60.07.50/EMBASA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO | 9 | UN | 4.84 | 1.92 | 6.76 | 43.56 | 17.28 | 27.8% | 12.11 | 4.8 | 55.67 | 22.08 | 77.75 | 0.01789% | 5.319% | C |  |  |  | 100% | 55.67 | 22.08 | 77.75 | [8 empty] | 100% | 55.67 | 22.08 | 77.75 | 0 | 0 | 0
148 | 13.31 | 97592U | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 6 | UN | 10.95 | 24.73 | 35.68 | 65.7 | 148.38 | 27.8% | 18.26 | 41.25 | 83.96 | 189.63 | 273.59 | 0.06296% | 5.382% | C | [11 empty] | 100% | 83.96 | 189.63 | 273.59 | 100% | 83.96 | 189.63 | 273.59 | 0 | 0 | 0
149 | 13.32 | 070647/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X12 CM | 1 | UN | 40.43 | 115.49 | 155.92 | 40.43 | 115.49 | 27.8% | 11.24 | 32.11 | 51.67 | 147.6 | 199.27 | 0.04586% | 5.428% | C | [7 empty] | 100% | 51.67 | 147.6 | 199.27 |  |  |  |  | 100% | 51.67 | 147.6 | 199.27 | 0 | 0 | 0
150 | 13.33 | cotação de mercado | Racks Desmontáveis de Piso 44U padrão 19", com sua estrutura aparafusada, fechamentos laterais e traseiro removíveis por fecho rápido e porta frontal em aço, acrílico e fecho com chave, profundidade de 970mm. | 1 | UN | 0 | 3490.95 | 3490.95 | 0 | 3490.95 | 17.67% | 0 | 616.85 | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 0.9453% | 6.373% | A | [11 empty] | 100% | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 100% | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 0 | 0 | 0
151 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 4766.82; MAT.: 22927.12 | 27693.94 |  |  |  |  | 27693.94
152
153 | 14.0 |  | FÔRROS
154 | 14.1 | C97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 6.8 | M2 | 2.63 | 1.07 | 3.7 | 17.88 | 7.28 | 27.8% | 4.97 | 2.02 | 22.85 | 9.3 | 32.15 | 0.007398% | 0.007398% | C | 32.15 |  |  | 100% | 22.85 | 9.3 | 32.15 | [8 empty] | 100% | 22.85 | 9.3 | 32.15 | 0 | 0 | 0
155 | 14.2 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 26.84 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 360.73 | 429.71 | 27.8% | 100.28 | 119.46 | 461.01 | 549.17 | 1010.18 | 0.2325% | 0.2399% | B | 1010.18 | [6 empty] | 100% | 461.01 | 549.17 | 1010.18 |  |  |  |  | 100% | 461.01 | 549.17 | 1010.18 | 0 | 0 | 0
156 | 14.3 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 32.15 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 30.22 | 40.83 | 27.8% | 8.4 | 11.35 | 38.62 | 52.18 | 90.8 | 0.0209% | 0.2608% | C | 90.8 | [6 empty] | 100% | 38.62 | 52.18 | 90.8 |  |  |  |  | 100% | 38.62 | 52.18 | 90.8 | 0 | 0 | 0
157 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 522.48; MAT.: 610.65 | 1133.13 |  |  |  |  | 1133.13
158
159 | 15.0 |  | PISOS
160 | 15.1 | 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | 38.23 | M2 | 15.1 | 7.54 | 22.64 | 577.27 | 288.25 | 27.8% | 160.48 | 80.13 | 737.75 | 368.38 | 1106.13 | 0.2545% | 0.2545% | B | 1106.13 |  |  | 100% | 737.75 | 368.38 | 1106.13 | [8 empty] | 100% | 737.75 | 368.38 | 1106.13 | 0 | 0 | 0
161 | 15.2 | C94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 14.64 | M3 | 159.03 | 482.7 | 641.73 | 2328.2 | 7066.73 | 27.8% | 647.24 | 1964.55 | 2975.44 | 9031.28 | 12006.72 | 2.763% | 3.018% | A | 12006.72 | [6 empty] | 100% | 2975.44 | 9031.28 | 12006.72 |  |  |  |  | 100% | 2975.44 | 9031.28 | 12006.72 | 0 | 0 | 0
162 | 15.3 | C93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 58.62 | M3 | 15.75 | 8.35 | 24.1 | 923.27 | 489.48 | 27.8% | 256.67 | 136.08 | 1179.94 | 625.56 | 1805.5 | 0.4155% | 3.433% | B | 1805.5 |  |  | 100% | 1179.94 | 625.56 | 1805.5 | [8 empty] | 100% | 1179.94 | 625.56 | 1805.5 | 0 | 0 | 0
163 | 15.4 | C97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | 203.16 | M2 | 0.36 | 0.14 | 0.5 | 73.14 | 28.44 | 27.8% | 20.33 | 7.91 | 93.47 | 36.35 | 129.82 | 0.02987% | 3.463% | C | 129.82 |  |  | 100% | 93.47 | 36.35 | 129.82 | [8 empty] | 100% | 93.47 | 36.35 | 129.82 | 0 | 0 | 0
164 | 15.5 | TCPO 3R 33 11 15 13 00 00 00 09 (adaptada SINAPI) | Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização | 10.16 | M3 | 25.62 | 78.34 | 103.96 | 260.3 | 795.93 | 27.8% | 72.36 | 221.27 | 332.66 | 1017.2 | 1349.86 | 0.3106% | 3.774% | B | 1349.86 |  |  | 100% | 332.66 | 1017.2 | 1349.86 | [8 empty] | 100% | 332.66 | 1017.2 | 1349.86 | 0 | 0 | 0
165 | 15.6 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 11 (adaptada SINAPI) | Demolição de piso de tacos de madeira | 9.7 | M2 | 14.71 | 6.96 | 21.67 | 142.69 | 67.51 | 27.8% | 39.67 | 18.77 | 182.36 | 86.28 | 268.64 | 0.06182% | 3.835% | C |  |  |  | 100% | 182.36 | 86.28 | 268.64 | [8 empty] | 100% | 182.36 | 86.28 | 268.64 | 0 | 0 | 0
166 | 15.7 | C87262U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 15.42 | M2 | 12.32 | 106.72 | 119.04 | 189.97 | 1645.62 | 27.8% | 52.81 | 457.48 | 242.78 | 2103.1 | 2345.88 | 0.5398% | 4.375% | B | 2345.88 | [10 empty] | 100% | 242.78 | 2103.1 | 2345.88 | 100% | 242.78 | 2103.1 | 2345.88 | 0 | 0 | 0
167 | 15.8 | C98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 2.42 | M | 11.15 | 74.22 | 85.37 | 26.98 | 179.61 | 27.8% | 7.5 | 49.93 | 34.48 | 229.54 | 264.02 | 0.06076% | 4.436% | C | 264.02 | [10 empty] | 100% | 34.48 | 229.54 | 264.02 | 100% | 34.48 | 229.54 | 264.02 | 0 | 0 | 0
168 | 15.9 | C93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 12.8 | M3 | 40.57 | 20.82 | 61.39 | 519.3 | 266.5 | 27.8% | 144.37 | 74.09 | 663.67 | 340.59 | 1004.26 | 0.2311% | 4.667% | C |  |  |  | 100% | 663.67 | 340.59 | 1004.26 | [8 empty] | 100% | 663.67 | 340.59 | 1004.26 | 0 | 0 | 0
169 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 6442.55; MAT.: 13838.28 | 20280.83 |  |  |  |  | 20280.83
170
171 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
174
175 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
176 | 17.1 | SETOP ED-48516 (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE | 8.51 | M2 | 1.53 | 0.79 | 2.32 | 13.02 | 6.72 | 27.8% | 3.62 | 1.87 | 16.64 | 8.59 | 25.23 | 0.005806% | 0.005806% | C | 25.23 |  |  | 100% | 16.64 | 8.59 | 25.23 | [8 empty] | 100% | 16.64 | 8.59 | 25.23 | 0 | 0 | 0
177 | 17.2 | C102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | 5.04 | M2 | 32.37 | 328.34 | 360.71 | 163.14 | 1654.83 | 27.8% | 45.35 | 460.04 | 208.49 | 2114.87 | 2323.36 | 0.5347% | 0.5405% | B | 2323.36 | [10 empty] | 100% | 208.49 | 2114.87 | 2323.36 | 100% | 208.49 | 2114.87 | 2323.36 | 0 | 0 | 0
178 | 17.3 | C102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 1 | CJ | 87.88 | 1630.27 | 1718.15 | 87.88 | 1630.27 | 17.67% | 15.53 | 288.07 | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 0.4653% | 1.006% | B | 2021.75 | [10 empty] | 100% | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 100% | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 0 | 0 | 0
179 | 17.4 | I43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | 2.21 | M | 0 | 41.83 | 41.83 | 0 | 92.44 | 27.8% | 0 | 25.7 | 0 | 118.14 | 118.14 | 0.02719% | 1.033% | C | 118.14 | [10 empty] | 100% | 0 | 118.14 | 118.14 | 100% | 0 | 118.14 | 118.14 | 0 | 0 | 0
180 | 17.5 | I43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | 2 | UN | 0 | 70.45 | 70.45 | 0 | 140.9 | 27.8% | 0 | 39.17 | 0 | 180.07 | 180.07 | 0.04144% | 1.074% | C | 180.07 | [10 empty] | 100% | 0 | 180.07 | 180.07 | 100% | 0 | 180.07 | 180.07 | 0 | 0 | 0
181 | 17.6 | 1100127/CAERN (adaptada SINAPI) | PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS | 8.82 | M2 | 7.46 | 91.05 | 98.51 | 65.8 | 803.06 | 27.8% | 18.29 | 223.25 | 84.09 | 1026.31 | 1110.4 | 0.2555% | 1.33% | B | 1110.4 | [10 empty] | 100% | 84.09 | 1026.31 | 1110.4 | 100% | 84.09 | 1026.31 | 1110.4 | 0 | 0 | 0
182 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 412.63; MAT.: 5366.32 | 5778.95 |  |  |  |  | 5778.95
183
184 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
185 | 18.1 | C88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | 504.26 | M2 | 0.89 | 1.59 | 2.48 | 448.79 | 801.77 | 27.8% | 124.76 | 222.89 | 573.55 | 1024.66 | 1598.21 | 0.3678% | 0.3678% | B | [7 empty] | 100% | 573.55 | 1024.66 | 1598.21 |  |  |  |  | 100% | 573.55 | 1024.66 | 1598.21 | 0 | 0 | 0
186 | 18.2 | C95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 504.26 | M2 | 3.27 | 9.92 | 13.19 | 1648.93 | 5002.26 | 27.8% | 458.4 | 1390.63 | 2107.33 | 6392.89 | 8500.22 | 1.956% | 2.324% | A | [7 empty] | 50% | 1053.66 | 3196.44 | 4250.1 | 50% | 1053.67 | 3196.45 | 4250.12 | 100% | 2107.33 | 6392.89 | 8500.22 | 0 | 0 | 0
187 | 18.3 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 286.255 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 191.79 | 432.25 | 27.8% | 53.32 | 120.17 | 245.11 | 552.42 | 797.53 | 0.1835% | 2.507% | C | [7 empty] | 100% | 245.11 | 552.42 | 797.53 |  |  |  |  | 100% | 245.11 | 552.42 | 797.53 | 0 | 0 | 0
188 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 286.255 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 1560.09 | 1949.4 | 27.8% | 433.71 | 541.93 | 1993.8 | 2491.33 | 4485.13 | 1.032% | 3.54% | A | [7 empty] | 100% | 1993.8 | 2491.33 | 4485.13 |  |  |  |  | 100% | 1993.8 | 2491.33 | 4485.13 | 0 | 0 | 0
189 | 18.5 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 572.51 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 1866.38 | 5387.32 | 27.8% | 518.85 | 1497.67 | 2385.23 | 6884.99 | 9270.22 | 2.133% | 5.673% | A | [7 empty] | 50% | 1192.61 | 3442.49 | 4635.1 | 50% | 1192.62 | 3442.5 | 4635.12 | 100% | 2385.23 | 6884.99 | 9270.22 | 0 | 0 | 0
190 | 18.6 | 88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 336.33 | M2 | 8.81 | 7.02 | 15.83 | 2963.07 | 2361.04 | 27.8% | 823.73 | 656.37 | 3786.8 | 3017.41 | 6804.21 | 1.566% | 7.239% | A | [7 empty] | 100% | 3786.8 | 3017.41 | 6804.21 |  |  |  |  | 100% | 3786.8 | 3017.41 | 6804.21 | 0 | 0 | 0
191 | 18.7 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 336.33 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 1429.4 | 3322.94 | 27.8% | 397.37 | 923.78 | 1826.77 | 4246.72 | 6073.49 | 1.398% | 8.636% | A | [7 empty] | 50% | 913.38 | 2123.36 | 3036.74 | 50% | 913.39 | 2123.36 | 3036.75 | 100% | 1826.77 | 4246.72 | 6073.49 | 0 | 0 | 0
192 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 12918.59; MAT.: 24610.42 | 37529.01 |  |  |  |  | 37529.01
193
194 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
195 | 19.1 | C99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (limpeza inicial de parede de grafiatto e pisos) | 1104.14 | M2 | 0.94 | 0.44 | 1.38 | 1037.89 | 485.82 | 27.8% | 288.53 | 135.06 | 1326.42 | 620.88 | 1947.3 | 0.4481% | 0.4481% | B |  |  |  | 100% | 1326.42 | 620.88 | 1947.3 | [8 empty] | 100% | 1326.42 | 620.88 | 1947.3 | 0 | 0 | 0
196 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 348.07 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 93.98 | 38.29 | 27.8% | 26.13 | 10.64 | 120.11 | 48.93 | 169.04 | 0.0389% | 0.487% | C | [7 empty] | 100% | 120.11 | 48.93 | 169.04 |  |  |  |  | 100% | 120.11 | 48.93 | 169.04 | 0 | 0 | 0
197 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 348.07 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 355.03 | 167.07 | 27.8% | 98.7 | 46.45 | 453.73 | 213.52 | 667.25 | 0.1536% | 0.6406% | C | [11 empty] | 100% | 453.73 | 213.52 | 667.25 | 100% | 453.73 | 213.52 | 667.25 | 0 | 0 | 0
198 | 19.4 | C98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UN | 90.02 | 109.2 | 199.22 | 180.04 | 218.4 | 27.8% | 50.05 | 60.72 | 230.09 | 279.12 | 509.21 | 0.1172% | 0.7578% | C |  |  |  | 100% | 230.09 | 279.12 | 509.21 | [8 empty] | 100% | 230.09 | 279.12 | 509.21 | 0 | 0 | 0
199 | 19.5 | C98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UN | 102.9 | 113 | 215.9 | 205.8 | 226 | 27.8% | 57.21 | 62.83 | 263.01 | 288.83 | 551.84 | 0.127% | 0.8847% | C |  |  |  | 100% | 263.01 | 288.83 | 551.84 | [8 empty] | 100% | 263.01 | 288.83 | 551.84 | 0 | 0 | 0
200 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 2393.36; MAT.: 1451.28 | 3844.64 |  |  |  |  | 3844.64 | [17 empty] | 2393.36 | 1451.28 | 3844.64
201 | [38 empty] | 0 | 0 | 0
202 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE | [35 empty] | 0 | 0 | 0
203 | 20.1 | TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 10 16 (adaptada SINAPI) | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM assentado sobre coxim de areia | 5.3456 | M2 | 9.94 | 69.4 | 79.34 | 53.14 | 370.98 | 27.8% | 14.77 | 103.13 | 67.91 | 474.11 | 542.02 | 0.1247% | 0.1247% | C | 542.02 | [6 empty] | 100% | 67.91 | 474.11 | 542.02 |  |  |  |  | 100% | 67.91 | 474.11 | 542.02 | 0 | 0 | 0
204 | 20.2 | TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 05 20 (adaptada SINAPI) | Placa podotátil de alerta ou direcional, de borracha # 5 mm assentada com cola | 0.92312 | M2 | 16.06 | 235.32 | 251.38 | 14.83 | 217.23 | 27.8% | 4.12 | 60.39 | 18.95 | 277.62 | 296.57 | 0.06825% | 0.193% | C | 296.57 | [6 empty] | 100% | 18.95 | 277.62 | 296.57 |  |  |  |  | 100% | 18.95 | 277.62 | 296.57 | 0 | 0 | 0
205 | 20.3 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | MESA TATIL COM PEDESTAL EM AÇO | 1 | UN | 0 | 3480 | 3480 | 0 | 3480 | 17.67% | 0 | 614.92 | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 0.9423% | 1.135% | A | 4094.92 | [10 empty] | 100% | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 100% | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 0 | 0 | 0
206 | 20.4 | TCPO 3R 23 42 40 00 00 00 05 23 (adaptada SINAPI) | Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | 1 | UN | 47.98 | 438.81 | 486.79 | 47.98 | 438.81 | 27.8% | 13.34 | 121.99 | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 0.1432% | 1.278% | C | [11 empty] | 100% | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 100% | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 0 | 0 | 0
207 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 148.18; MAT.: 5407.45 | 5555.63 |  |  |  |  | 5555.63
208
209 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
210 | 21.1 | C3038 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | 5 | UN | 47.98 | 21.3 | 69.28 | 239.9 | 106.5 | 27.8% | 66.69 | 29.61 | 306.59 | 136.11 | 442.7 | 0.1019% | 0.1019% | C |  |  |  | 100% | 306.59 | 136.11 | 442.7 | [8 empty] | 100% | 306.59 | 136.11 | 442.7 | 0 | 0 | 0
211 | 21.2 | 12376/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção de ar condicionado tipo Split | 5 | UN | 12.6 | 5.32 | 17.92 | 63 | 26.6 | 27.8% | 17.51 | 7.39 | 80.51 | 33.99 | 114.5 | 0.02635% | 0.1282% | C | 114.5 | [6 empty] | 100% | 80.51 | 33.99 | 114.5 |  |  |  |  | 100% | 80.51 | 33.99 | 114.5 | 0 | 0 | 0
212 | 21.3 | 12375/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split | 1 | UN | 106.41 | 47.76 | 154.17 | 106.41 | 47.76 | 27.8% | 29.58 | 13.28 | 135.99 | 61.04 | 197.03 | 0.04534% | 0.1736% | C | 197.03 | [6 empty] | 100% | 135.99 | 61.04 | 197.03 |  |  |  |  | 100% | 135.99 | 61.04 | 197.03 | 0 | 0 | 0
213 | 21.4 | EMOP 15.005.0208-A (adaptada SINAPI) | FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 1 | UN | 462.18 | 15963.42 | 16425.6 | 462.18 | 15963.42 | 17.67% | 81.67 | 2820.74 | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 | 4.448% | 4.621% | A | 19328.01 | [6 empty] | 100% | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 |  |  |  |  | 100% | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 | 0 | 0 | 0
214 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 1066.94; MAT.: 19015.3 | 20082.24 |  |  |  |  | 20082.24
215
216 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 81534.71 |  |  |  |  | 104237.61 |  | TOTAL |  | 23286.6 | 13259.64 | 36546.24 |  | 36636.86 | 114238.77 | 150875.63 |  | 21611.25 | 80398.9 | 102010.15 |  | 81534.71 | 207897.31 | 289432.02 | 0 | 0 | 0
217 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 207897.31 |  |  |  |  | 36.01% | [5 empty] | 12.63% |  |  |  | 52.13% |  |  |  | 35.24%
218 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [12 empty] | 289432.02 | 66.61% |  |  |  | 25637.87
219 | [21 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 23286.6 | 13259.64 | 36546.24 |  | 59923.46 | 127498.41 | 187421.87 |  | 81534.71 | 207897.31 | 289432.02
220 | [25 empty] | 12.63% |  |  |  | 64.76% |  |  |  | 100%
221
222
223
224
225
226 | [5 empty] | M.O: 63842.31; MAT.: 164621.03; M.O: 17692.4; MAT.: 43276.28; M.O: 28.17%
227 | [5 empty] | MAT.: 71.83%
228 | [5 empty] | MAT.: 228463.34 | 100%
229
230
231 | [5 empty] | MAT.: #REF!; M.O: #REF!
232 | [5 empty] | MAT.: #REF!; M.O: #REF!
233
234
235
236 | [5 empty] | MAT.: 111.99 | 1.3493
237 | [5 empty] | MAT.: 83
238
239 | [5 empty] | MAT.: 69.76 | 1.5002
240 | [5 empty] | MAT.: 46.5
241
242
243
244
245
246

## 10 BDI c. desoneracao
BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ACÓRDÃO TCU 2622/2013 - PLENÁRIO
Planilha de composição do BDI considerando as particularidades de cada região e porte da obra ou serviço
| AC |  |  | DF | R |  |  | L |  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | x3
| Administração Central (%) |  |  | Despesas Financeiras (%) | Risco, seguros e garantia (%) |  |  | Lucro (%) |  |  | Tributos (%) |  |  |  | Mobilização e desmobilização (2,5 a 3,5)% |  |  | Cálculo do BDI (%) |  |  | BDI Agesul (%)
| De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 |  |  |  | Seguro e 0,80% | Garantia - | Risco - 1,27% | De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 |  |  | ISS% | Cofins% | PIS% | Desoneração %
Porte empresa/obra | 1º quartil | 3º quartil | Média | Média | 1º quartil | 3º quartil | Média | 1º quartil | 3º quartil | Média |  |  |  |  | Pequena | Média | Grande | Mínimo | Máximo | Média
BDI Reduzido | 4 | 4 | 5 | 0.64569 | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.531 | 16.531
Amambaí | 8 | 7 | 5 | 0.64569 | 1.5 |  |  | 8.5 |  |  | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.5085 | 27.3186 | 24.9388 | 36
Aquidauana |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0267 | 11.0267 | 27.7965 | 33
Aquidauana - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4584 | 4.4584 | 17.6725 | 33
Bataguassu |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 36
Bataguassu - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Campo Grande - serviços |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 30
Cassilândia |  |  | 5 | 0.64569 | 1.5 | [5 empty] | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.151 | 36
Corumbá |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.5794 | 37
Coxim |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 36
Dourados (com desoneração) |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.7526 | 32
Dourados |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7965 | 32
Dourados - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.2362 | 32
Fátima do Sul |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 34
Jardim |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 34
Mundo Novo |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 40
Naviraí |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.5794 | 35
Rio Brilhante |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.9 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.3083 | 35
Paranaíba |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.2493 | 32
Ponta Porã |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 34
Ponta Porã - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949 | 34
Rio Brilhante |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 34
São Gabriel D'oeste |  |  | 5 | 0.64569 | [6 empty] | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.4493 | 37
Três Lagoas |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.444 | 32
Três Lagoas - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.8194
Rio Brilhante |  |  | 5 | 0.64569 | [6 empty] | 1.9 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.3083 | 35
Campo Grande - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Corumbá - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Naviraí - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Rio Brilhante - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Observações:
1- Cálculo do BDI |  | BDI = [ { (1+AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) / (1-I/100) } - 1 ] x 100
2- O BDI acima limita o teto máximo do preço final aceito pelo Órgão, mas não impede que na licitação os custos diminuam significativamente, dependendo da atratividade da obra e do número de participantes.
3- Cálculo das Despesas Financeiras |  |  |  |  | OBS: Esta fórmula é para medição MENSAL do contrato (30 dias consecutivos)
|  | DF = { (1+j)^n/30 } - 1 |  |  |  | 30 dias / 2 = 15 dias + até 30 dias = 45 dias
|  | j - SELIC |  | 2021-08-01 | 0.43 | válida a partir de setembro/2021 |  |  |  |  | 0.64569
|  | n - dias |  |  | 45
4- Cálculo do ISS:
Observar legislação atual de cada município. O percentual é ajustado a fim de ser aplicado sobre o valor total do faturamento. | [8 empty] | 5% x 40% = 2%
5- Foi empregado o critério de cálculo contido no acórdão TCU 2622/2013 - Plenário.
6- Taxa de Juros Selic
A taxa de juros relativa ao mês de | agosto de 2021
aplicável na cobrança, restituição ou compensação dos tributos e contribuições federais,
aplicável a partir do mês de | 1º de setembro de 2021 é de 0,43%.
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.
Art. 7º Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 : (Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018) (Vigência)
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic#Taxa_de_Juros_Selic

## 11 Encargos sociais
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)
UF: MATO GROSSO DO SUL
Vigência a partir de: 10/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | Previdência Social - INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | Serviço Social da Indústria - SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho - INSS | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | Serviço Social da Indústria da Construção e Mobiliário – SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.92 | não incide | 17.92 | não incide
B2 | Feriados | 4.52 | não incide | 4.52 | não incide
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.87 | 0.67 | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.22 | não incide | 1.22 | não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.51 | 6.55 | 8.51 | 6.55
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 44.8 | 16.28 | 44.8 | 16.28
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.9 | 3.77 | 4.9 | 3.77
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | Férias indenizadas | 4.4 | 3.39 | 4.4 | 3.39
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.63 | 2.79 | 3.63 | 2.79
C5 | Indenização Adicional | 0.41 | 0.32 | 0.41 | 0.32
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 13.46 | 10.36 | 13.46 | 10.36
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.53 | 2.74 | 16.49 | 5.99
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.32 | 0.44 | 0.33
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 7.94 | 3.06 | 16.93 | 6.32
TOTAL(A+B+C+D) |  | 83% | 46.5% | 112% | 69.76%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf

## 12 Livro de ordem
ANEXO X - Livro de Ordem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | [7 empty] | FOLHA
Nº
DATA:
LIVRO DE ORDEM (ANTIGO DIÁRIO DE OBRA OU SERVIÇO)
OBJETO DO CONTRATO :
CONTRATO Nº : |  | PROCESSO TRT Nº : |  | DATA DE INÍCIO (O.I.S.) : |  | PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS):
CONTRATADA :
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO : | [6 empty] | TELEFONE :
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS : |  |  | OBSERVAÇÕES :
ENSOLARADO
CHUVA
RELAÇÃO DE EMPREGADOS (NOME / FUNÇÃO) :
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES :
FISCALIZAÇÃO
REPRESENTANTE DA CONTRATADA |  |  |  |  | REPRESENTANTE DO CONTRATANTE
NOME: |  |  |  |  | E/OU FISCALIZAÇÃO
NOME:
SEQÜÊNCIAS DOS ITENS A RELATAR :
01 – CONDIÇÕES DO TEMPO |  |  | 06 – ACIDENTES | 11 – VISITAS À OBRA |  | DESTINO DAS VIAS :
02 – CONDIÇÃO (ÕES) DO (S) CANTEIRO(S) |  |  | 07 – SERVIÇOS INICIADOS | 12 – OUTRAS OCORRÊNCIAS |  | 1ª VIA - CONTRATANTE
03 – REL. E MOV. DE MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 08 – SERVIÇOS EM EXECUÇÃO | 13 – COMUNICAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO |  | 2ª VIA - CONTRATADA
04 – FREQUÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS |  |  | 09 – SERVIÇOS CONCLUÍDOS | 14 – OUTROS |  | 3ª VIA - CREA-MS
05 – ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS |  |  | 10 – COMUNICAÇÕES DA CONTRATADA