## 06 PQCU
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE CORUMBÁ - MS | [16 empty] | 22.66% | 29
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 350,46 M² | [16 empty] | 25.78% | 33 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [14 empty] | 51.56% | 66 | 259703.19
|  |  | BDI (%) para serviços | 27.8% | [14 empty] | 128
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 17.67%
[23 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ UNITÁRIOS |  |  | R$ PARCIAIS |  | BDI utilizado | R$ BDI |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | (%) | M.O | MAT. | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 27.8% | 0 | 65.04 | 0 | 298.98 | 298.98 | 0.1151% | 0.1151% | C |  |  |  | 100% | 0 | 298.98 | 298.98 | [8 empty] | 100% | 0 | 298.98 | 298.98 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MES | 2777.84 | 307.04 | 3084.88 | 8333.52 | 921.12 | 27.8% | 2316.72 | 256.07 | 10650.24 | 1177.19 | 11827.43 | 4.554% | 4.669% | A |  |  |  | 33.33% | 3549.72 | 392.35 | 3942.07 | 33.33% | 3549.72 | 392.35 | 3942.07 | 33.34% | 3550.8 | 392.49 | 3943.29 | 100% | 10650.24 | 1177.19 | 11827.43 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 61.5 | 891.66 | 27.8% | 17.1 | 247.88 | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | 0.4691% | 5.138% | B |  |  |  | 100% | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | [8 empty] | 100% | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 2028.06 | 27.49 | 27.8% | 563.8 | 7.64 | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | 1.012% | 6.15% | A | 2626.99 |  |  | 100% | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | [8 empty] | 100% | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 13320.7; MAT.: 2650.84 | 15971.54 |  |  |  |  | 15971.54
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 135 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 10643.4 | 157.95 | 27.8% | 2958.87 | 43.91 | 13602.27 | 201.86 | 13804.13 | 5.315% | 5.315% | A |  |  |  | 33.33% | 4533.63 | 67.27 | 4600.9 | 33.33% | 4533.63 | 67.27 | 4600.9 | 33.34% | 4535.01 | 67.32 | 4602.33 | 100% | 13602.27 | 201.86 | 13804.13 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 25 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 2038.25 | 29.25 | 27.8% | 566.63 | 8.13 | 2604.88 | 37.38 | 2642.26 | 1.017% | 6.333% | A | 2642.26 |  |  | 33.33% | 868.2 | 12.45 | 880.65 | 33.33% | 868.2 | 12.45 | 880.65 | 33.34% | 868.48 | 12.48 | 880.96 | 100% | 2604.88 | 37.38 | 2642.26 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/CIRCUITO | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.0782% | 6.411% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
13 | 2.4 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/QUADROS | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.0782% | 6.489% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
14 | 2.5 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - LÓGICA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.0782% | 6.567% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
15 | 2.6 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ARQUITETURA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.0782% | 6.646% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 17019.55; MAT.: 239.24 | 17258.79 |  |  |  |  | 17258.79
17
18 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
19 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 12 | UN | 0 | 150 | 150 | 0 | 1800 | 27.8% | 0 | 500.4 | 0 | 2300.4 | 2300.4 | 0.8858% | 0.8858% | B |  |  |  | 33.33% | 0 | 766.72 | 766.72 | 33.33% | 0 | 766.72 | 766.72 | 33.34% | 0 | 766.96 | 766.96 | 100% | 0 | 2300.4 | 2300.4 | 0 | 0 | 0
20 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 48 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 372 | 0 | 27.8% | 103.42 | 0 | 475.42 | 0 | 475.42 | 0.1831% | 1.069% | C |  |  |  | 50% | 237.71 | 0 | 237.71 | 30% | 142.62 | 0 | 142.62 | 20% | 95.09 | 0 | 95.09 | 100% | 475.42 | 0 | 475.42 | 0 | 0 | 0
21 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 1182.08 | 1907.68 | 27.8% | 328.62 | 530.34 | 1510.7 | 2438.02 | 3948.72 | 1.52% | 2.589% | A |  |  |  | 50% | 755.35 | 1219.01 | 1974.36 |  |  |  |  | 50% | 755.35 | 1219.01 | 1974.36 | 100% | 1510.7 | 2438.02 | 3948.72 | 0 | 0 | 0
22 | 3.4 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 3 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 0 | 798 | 27.8% | 0 | 221.84 | 0 | 1019.84 | 1019.84 | 0.3927% | 2.982% | B |  |  |  | 33.33% | 0 | 339.91 | 339.91 | 33.33% | 0 | 339.91 | 339.91 | 33.34% | 0 | 340.02 | 340.02 | 100% | 0 | 1019.84 | 1019.84 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1986.12; MAT.: 5758.26 | 7744.38 |  |  |  |  | 7744.38
24
25 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
26 | 4.1 | C96359U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | 13.6 | M2 | 10.97 | 72.88 | 83.85 | 149.19 | 991.17 | 27.8% | 41.47 | 275.55 | 190.66 | 1266.72 | 1457.38 | 0.5612% | 0.5612% | B | 1457.38 | [6 empty] | 100% | 190.66 | 1266.72 | 1457.38 |  |  |  |  | 100% | 190.66 | 1266.72 | 1457.38 | 0 | 0 | 0
27 | 4.2 | C87502U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA TAMPAR RETIRADA DE JANELA E CONSTRUÇÃO DE BANCADA) | 9 | M2 | 58.12 | 87.43 | 145.55 | 523.08 | 786.87 | 27.8% | 145.42 | 218.75 | 668.5 | 1005.62 | 1674.12 | 0.6446% | 1.206% | B | [7 empty] | 100% | 668.5 | 1005.62 | 1674.12 |  |  |  |  | 100% | 668.5 | 1005.62 | 1674.12 | 0 | 0 | 0
28 | 4.3 | C97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10.08 | M2 | 26.96 | 13.42 | 40.38 | 271.76 | 135.27 | 27.8% | 75.55 | 37.61 | 347.31 | 172.88 | 520.19 | 0.2003% | 1.406% | C |  |  |  | 100% | 347.31 | 172.88 | 520.19 | [8 empty] | 100% | 347.31 | 172.88 | 520.19 | 0 | 0 | 0
29 | 4.4 | C96368U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | 4 | M2 | 15.4 | 122.04 | 137.44 | 61.6 | 488.16 | 27.8% | 17.12 | 135.71 | 78.72 | 623.87 | 702.59 | 0.2705% | 1.677% | C | 702.59 | [6 empty] | 100% | 78.72 | 623.87 | 702.59 |  |  |  |  | 100% | 78.72 | 623.87 | 702.59 | 0 | 0 | 0
30 | 4.5 | C87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 25.6 | M2 | 26.44 | 42.88 | 69.32 | 676.86 | 1097.73 | 27.8% | 188.17 | 305.17 | 865.03 | 1402.9 | 2267.93 | 0.8733% | 2.55% | B | [7 empty] | 100% | 865.03 | 1402.9 | 2267.93 |  |  |  |  | 100% | 865.03 | 1402.9 | 2267.93 | 0 | 0 | 0
31 | 4.6 | C3404 SEINFRA (adaptada SINAPI) | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - item C0843) | 0.1 | M3 | 480.17 | 1954.97 | 2435.14 | 48.02 | 195.5 | 27.8% | 13.35 | 54.35 | 61.37 | 249.85 | 311.22 | 0.1198% | 2.67% | C |  |  |  | 100% | 61.37 | 249.85 | 311.22 | [8 empty] | 100% | 61.37 | 249.85 | 311.22 | 0 | 0 | 0
32 | 4.7 | 04-01-98/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | 0.5 | M3 | 410.14 | 1566.14 | 1976.28 | 205.07 | 783.07 | 27.8% | 57.01 | 217.69 | 262.08 | 1000.76 | 1262.84 | 0.4863% | 3.156% | B | [7 empty] | 100% | 262.08 | 1000.76 | 1262.84 |  |  |  |  | 100% | 262.08 | 1000.76 | 1262.84 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 2473.67; MAT.: 5722.6 | 8196.27 |  |  |  |  | 8196.27
34
35 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
36 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 173 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 662.59 | 226.63 | 27.8% | 184.2 | 63 | 846.79 | 289.63 | 1136.42 | 0.4376% | 0.4376% | B |  |  |  | 50% | 423.39 | 144.81 | 568.2 | 50% | 423.4 | 144.82 | 568.22 |  |  |  |  | 100% | 846.79 | 289.63 | 1136.42 | 0 | 0 | 0
37 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 173 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 543.22 | 264.69 | 27.8% | 151.02 | 73.58 | 694.24 | 338.27 | 1032.51 | 0.3976% | 0.8352% | B |  |  |  | 50% | 347.12 | 169.13 | 516.25 | 50% | 347.12 | 169.14 | 516.26 |  |  |  |  | 100% | 694.24 | 338.27 | 1032.51 | 0 | 0 | 0
38 | 5.3 | 13-60-30/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO | 201.33 | M | 3.03 | 1.45 | 4.48 | 610.03 | 291.93 | 27.8% | 169.59 | 81.16 | 779.62 | 373.09 | 1152.71 | 0.4439% | 1.279% | B |  |  |  | 100% | 779.62 | 373.09 | 1152.71 | [8 empty] | 100% | 779.62 | 373.09 | 1152.71 | 0 | 0 | 0
39 | 5.4 | 98688U | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | 201.33 | M | 1.93 | 52.01 | 53.94 | 388.57 | 10471.17 | 27.8% | 108.02 | 2910.99 | 496.59 | 13382.16 | 13878.75 | 5.344% | 6.623% | A | [7 empty] | 100% | 496.59 | 13382.16 | 13878.75 |  |  |  |  | 100% | 496.59 | 13382.16 | 13878.75 | 0 | 0 | 0
40 | 5.5 | C87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 6.33 | M2 | 17.39 | 50.46 | 67.85 | 110.08 | 319.41 | 27.8% | 30.6 | 88.8 | 140.68 | 408.21 | 548.89 | 0.2114% | 6.834% | C | [7 empty] | 100% | 140.68 | 408.21 | 548.89 |  |  |  |  | 100% | 140.68 | 408.21 | 548.89 | 0 | 0 | 0
41 | 5.6 | C98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 21.1 | M2 | 15.47 | 17.55 | 33.02 | 326.42 | 370.31 | 27.8% | 90.74 | 102.95 | 417.16 | 473.26 | 890.42 | 0.3429% | 7.177% | C |  |  |  | 100% | 417.16 | 473.26 | 890.42 | [8 empty] | 100% | 417.16 | 473.26 | 890.42 | 0 | 0 | 0
42 | 5.7 | 98557U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 21.1 | M2 | 7.13 | 28.43 | 35.56 | 150.44 | 599.87 | 27.8% | 41.82 | 166.76 | 192.26 | 766.63 | 958.89 | 0.3692% | 7.547% | C |  |  |  | 100% | 192.26 | 766.63 | 958.89 | [8 empty] | 100% | 192.26 | 766.63 | 958.89 | 0 | 0 | 0
43 | 5.8 | C98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/201 | 9 | M2 | 14.93 | 22.68 | 37.61 | 134.37 | 204.12 | 27.8% | 37.35 | 56.75 | 171.72 | 260.87 | 432.59 | 0.1666% | 7.713% | C | [7 empty] | 100% | 171.72 | 260.87 | 432.59 |  |  |  |  | 100% | 171.72 | 260.87 | 432.59 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 3739.06; MAT.: 16292.12 | 20031.18 |  |  |  |  | 20031.18
45
46 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
47 | 6.1 | 101979U | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 99.65 | M | 3.36 | 55.88 | 59.24 | 334.82 | 5568.44 | 27.8% | 93.08 | 1548.03 | 427.9 | 7116.47 | 7544.37 | 2.905% | 2.905% | A | 7544.37 | [10 empty] | 100% | 427.9 | 7116.47 | 7544.37 | 100% | 427.9 | 7116.47 | 7544.37 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 427.9; MAT.: 7116.47 | 7544.37 |  |  |  |  | 7544.37
49
50 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
51 | 7.1 | C2210 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | 16 | UN | 9.29 | 4.64 | 13.93 | 148.64 | 74.24 | 27.8% | 41.32 | 20.64 | 189.96 | 94.88 | 284.84 | 0.1097% | 0.1097% | C |  |  |  | 100% | 189.96 | 94.88 | 284.84 | [8 empty] | 100% | 189.96 | 94.88 | 284.84 | 0 | 0 | 0
52 | 7.2 | I25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | 4 | UN | 0 | 75.09 | 75.09 | 0 | 300.36 | 27.8% | 0 | 83.5 | 0 | 383.86 | 383.86 | 0.1478% | 0.2575% | C |  |  |  | 100% | 0 | 383.86 | 383.86 | [8 empty] | 100% | 0 | 383.86 | 383.86 | 0 | 0 | 0
53 | 7.3 | I43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | 18 | UN | 0 | 72.73 | 72.73 | 0 | 1309.14 | 27.8% | 0 | 363.94 | 0 | 1673.08 | 1673.08 | 0.6442% | 0.9017% | B | 1673.08 | [10 empty] | 100% | 0 | 1673.08 | 1673.08 | 100% | 0 | 1673.08 | 1673.08 | 0 | 0 | 0
54 | 7.4 | C91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | 5 | UN | 135.29 | 432.34 | 567.63 | 676.45 | 2161.7 | 27.8% | 188.05 | 600.95 | 864.5 | 2762.65 | 3627.15 | 1.397% | 2.298% | A | 3627.15 | [6 empty] | 100% | 864.5 | 2762.65 | 3627.15 |  |  |  |  | 100% | 864.5 | 2762.65 | 3627.15 | 0 | 0 | 0
55 | 7.5 | C91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 11 | UN | 138.19 | 472.83 | 611.02 | 1520.09 | 5201.13 | 27.8% | 422.59 | 1445.91 | 1942.68 | 6647.04 | 8589.72 | 3.308% | 5.606% | A | 8589.72 | [6 empty] | 100% | 1942.68 | 6647.04 | 8589.72 |  |  |  |  | 100% | 1942.68 | 6647.04 | 8589.72 | 0 | 0 | 0
56 | 7.6 | C91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | UN | 141.11 | 503.6 | 644.71 | 282.22 | 1007.2 | 27.8% | 78.46 | 280 | 360.68 | 1287.2 | 1647.88 | 0.6345% | 6.24% | B | 1647.88 | [6 empty] | 100% | 360.68 | 1287.2 | 1647.88 |  |  |  |  | 100% | 360.68 | 1287.2 | 1647.88 | 0 | 0 | 0
57 | 7.7 | C102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 84 | M2 | 5.2 | 6.34 | 11.54 | 436.8 | 532.56 | 27.8% | 121.43 | 148.05 | 558.23 | 680.61 | 1238.84 | 0.477% | 6.717% | B | 1238.84 | [10 empty] | 100% | 558.23 | 680.61 | 1238.84 | 100% | 558.23 | 680.61 | 1238.84 | 0 | 0 | 0
58 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 3916.05; MAT.: 13529.32 | 17445.37 |  |  |  |  | 17445.37
59
60 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
61 | 8.1 | 08-60-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | 17.3 | M2 | 16.78 | 7.44 | 24.22 | 290.29 | 128.71 | 27.8% | 80.7 | 35.78 | 370.99 | 164.49 | 535.48 | 0.2062% | 0.2062% | C |  |  |  | 100% | 370.99 | 164.49 | 535.48 | [8 empty] | 100% | 370.99 | 164.49 | 535.48 | 0 | 0 | 0
62 | 8.2 | 08-70-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | 2.4 | M2 | 23.99 | 10.65 | 34.64 | 57.58 | 25.56 | 27.8% | 16.01 | 7.11 | 73.59 | 32.67 | 106.26 | 0.04092% | 0.2471% | C | [7 empty] | 100% | 73.59 | 32.67 | 106.26 |  |  |  |  | 100% | 73.59 | 32.67 | 106.26 | 0 | 0 | 0
63 | 8.3 | TCPO 3R 09 14 17 00 00 00 05 05 (adaptada SINAPI) | Porta de alumínio, de correr, duas folhas, uma fixa | 1.47 | M2 | 46.23 | 413.04 | 459.27 | 67.96 | 607.17 | 27.8% | 18.89 | 168.79 | 86.85 | 775.96 | 862.81 | 0.3322% | 0.5793% | C | 862.81 | [6 empty] | 100% | 86.85 | 775.96 | 862.81 |  |  |  |  | 100% | 86.85 | 775.96 | 862.81 | 0 | 0 | 0
64 | 8.4 | 091380/SEDOP (adaptada SINAPI) | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | 4.8 | M2 | 66.92 | 451.1 | 518.02 | 321.22 | 2165.28 | 27.8% | 89.3 | 601.95 | 410.52 | 2767.23 | 3177.75 | 1.224% | 1.803% | A | 3177.75 | [6 empty] | 100% | 410.52 | 2767.23 | 3177.75 |  |  |  |  | 100% | 410.52 | 2767.23 | 3177.75 | 0 | 0 | 0
65 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 941.95; MAT.: 3740.35 | 4682.3 |  |  |  |  | 4682.3
66
67 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
68 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C | [19 empty] | 0 | 0 | 0
69 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
70
71 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
72 | 10.1 | C91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 115.52 | M | 8.15 | 75.72 | 83.87 | 941.49 | 8747.17 | 27.8% | 261.73 | 2431.71 | 1203.22 | 11178.88 | 12382.1 | 4.768% | 4.768% | A | [7 empty] | 50% | 601.61 | 5589.44 | 6191.05 | 50% | 601.61 | 5589.44 | 6191.05 | 100% | 1203.22 | 11178.88 | 12382.1 | 0 | 0 | 0
73 | 10.2 | TCPO 2C 02 07 07 13 22 | Caixa de passagem concreto pré-moldado 0,8 x 0,8 x 0,5 m | 1 | UN | 0 | 1123.52 | 1123.52 | 0 | 1123.52 | 27.8% | 0 | 312.34 | 0 | 1435.86 | 1435.86 | 0.5529% | 5.321% | B | [7 empty] | 100% | 0 | 1435.86 | 1435.86 |  |  |  |  | 100% | 0 | 1435.86 | 1435.86 | 0 | 0 | 0
74 | 10.3 | TCPO 2C 02 07 07 13 20 | Caixa de passagem concreto pré-moldado 0,4 x 0,4 x 0,5 m | 7 | UN | 0 | 643.2 | 643.2 | 0 | 4502.4 | 27.8% | 0 | 1251.67 | 0 | 5754.07 | 5754.07 | 2.216% | 7.536% | A | [7 empty] | 100% | 0 | 5754.07 | 5754.07 |  |  |  |  | 100% | 0 | 5754.07 | 5754.07 | 0 | 0 | 0
75 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 1203.22; MAT.: 18368.81 | 19572.03 |  |  |  |  | 19572.03
76
77 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
78 | 11.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR | 1 | UN | 0 | 1199.67 | 1199.67 | 0 | 1199.67 | 27.8% | 0 | 333.51 | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 0.5904% | 0.5904% | B | 1533.18 | [10 empty] | 100% | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 100% | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 0 | 0 | 0
79 | 11.2 | SEINFRA C0357 (adaptada SINAPI) | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | 3.45 | M2 | 36.98 | 502.8 | 539.78 | 127.58 | 1734.66 | 27.8% | 35.47 | 482.24 | 163.05 | 2216.9 | 2379.95 | 0.9164% | 1.507% | B | 2379.95 | [10 empty] | 100% | 163.05 | 2216.9 | 2379.95 | 100% | 163.05 | 2216.9 | 2379.95 | 0 | 0 | 0
80 | 11.3 | 48.43.27/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | GRELHAS E GRADES GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 80X80 CM | 1 | UN | 61.69 | 595.94 | 657.63 | 61.69 | 595.94 | 27.8% | 17.15 | 165.67 | 78.84 | 761.61 | 840.45 | 0.3236% | 1.83% | C | 840.45 | [10 empty] | 100% | 78.84 | 761.61 | 840.45 | 100% | 78.84 | 761.61 | 840.45 | 0 | 0 | 0
81 | 11.4 | 48.43.22/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | GRELHAS E GRADES GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 40X40 CM (caixas de águas pluviais) | 7 | UN | 35.06 | 279.54 | 314.6 | 245.42 | 1956.78 | 27.8% | 68.23 | 543.98 | 313.65 | 2500.76 | 2814.41 | 1.084% | 2.914% | A | 2814.41 | [10 empty] | 100% | 313.65 | 2500.76 | 2814.41 | 100% | 313.65 | 2500.76 | 2814.41 | 0 | 0 | 0
82 | 11.5 | C86915 (adaptada SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | 6 | UN | 1.6 | 166.56 | 168.16 | 9.6 | 999.36 | 27.8% | 2.67 | 277.82 | 12.27 | 1277.18 | 1289.45 | 0.4965% | 3.411% | B | [11 empty] | 100% | 12.27 | 1277.18 | 1289.45 | 100% | 12.27 | 1277.18 | 1289.45 | 0 | 0 | 0
83 | 11.6 | 2C 02 11 02 00 00 05 TCPOWEB | Paraciclo em aço galvanizado 0,60 x 1,50 m, fixação no chão, para até 5 bicicletas | 1 | UN | 0 | 1221.54 | 1221.54 | 0 | 1221.54 | 27.8% | 0 | 339.59 | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 0.6011% | 4.012% | B | 1561.13 | [10 empty] | 100% | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 100% | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 0 | 0 | 0
84 | 11.7 | SEINFRA C4835 (adaptada SINAPI) | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | 0.64 | M2 | 31.58 | 434.52 | 466.1 | 20.21 | 278.09 | 27.8% | 5.62 | 77.31 | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 0.1468% | 4.159% | C | 381.23 | [10 empty] | 100% | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 100% | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 0 | 0 | 0
85 | 11.8 | C93441 (adaptada SINAPI) | BANCADA GRANITO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 54.67 | 1151.03 | 1205.7 | 54.67 | 1151.03 | 27.8% | 15.2 | 319.99 | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 0.5933% | 4.752% | B | 1540.89 | [10 empty] | 100% | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 100% | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 0 | 0 | 0
86 | 11.9 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA | 142.65 | M | 20 | 0 | 20 | 2853 | 0 | 27.8% | 793.13 | 0 | 3646.13 | 0 | 3646.13 | 1.404% | 6.156% | A | 3646.13 |  |  | 50% | 1823.06 | 0 | 1823.06 |  |  |  |  | 50% | 1823.07 | 0 | 1823.07 | 100% | 3646.13 | 0 | 3646.13 | 0 | 0 | 0
87 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 4309.64; MAT.: 11677.18 | 15986.82 |  |  |  |  | 15986.82
88
89 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
90 | 12.1 | C97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Luminária de balizamento (NBR 10898) | 8 | UN | 3.66 | 23.95 | 27.61 | 29.28 | 191.6 | 27.8% | 8.14 | 53.26 | 37.42 | 244.86 | 282.28 | 0.1087% | 0.1087% | C | [11 empty] | 100% | 37.42 | 244.86 | 282.28 | 100% | 37.42 | 244.86 | 282.28 | 0 | 0 | 0
91 | 12.2 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2); | 3 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 8.49 | 81.03 | 27.8% | 2.36 | 22.53 | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 0.04405% | 0.1527% | C | [11 empty] | 100% | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 100% | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 0 | 0 | 0
92 | 12.3 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3); | 10 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 28.3 | 270.1 | 27.8% | 7.87 | 75.09 | 36.17 | 345.19 | 381.36 | 0.1468% | 0.2996% | C | [11 empty] | 100% | 36.17 | 345.19 | 381.36 | 100% | 36.17 | 345.19 | 381.36 | 0 | 0 | 0
93 | 12.4 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência final (S12) | 2 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 5.66 | 54.02 | 27.8% | 1.57 | 15.02 | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0.02937% | 0.329% | C | [11 empty] | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0 | 0 | 0
94 | 12.5 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de proibido fumar (P1); | 1 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 2.83 | 27.01 | 27.8% | 0.79 | 7.51 | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0.01469% | 0.3436% | C | [11 empty] | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0 | 0 | 0
95 | 12.6 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de extintor (E5); | 6 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 16.98 | 162.06 | 27.8% | 4.72 | 45.05 | 21.7 | 207.11 | 228.81 | 0.0881% | 0.4318% | C | [11 empty] | 100% | 21.7 | 207.11 | 228.81 | 100% | 21.7 | 207.11 | 228.81 | 0 | 0 | 0
96 | 12.7 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de risco de choque (A5); | 1 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 2.83 | 27.01 | 27.8% | 0.79 | 7.51 | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0.01469% | 0.4464% | C | [11 empty] | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0 | 0 | 0
97 | 12.8 | EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI) | Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm) | 6 | UN | 24.7 | 78.38 | 103.08 | 148.2 | 470.28 | 27.8% | 41.2 | 130.74 | 189.4 | 601.02 | 790.42 | 0.3044% | 0.7508% | C | [11 empty] | 100% | 189.4 | 601.02 | 790.42 | 100% | 189.4 | 601.02 | 790.42 | 0 | 0 | 0
98 | 12.9 | C101906U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 2 | UN | 10.69 | 586.95 | 597.64 | 21.38 | 1173.9 | 27.8% | 5.94 | 326.34 | 27.32 | 1500.24 | 1527.56 | 0.5882% | 1.339% | B | [11 empty] | 100% | 27.32 | 1500.24 | 1527.56 | 100% | 27.32 | 1500.24 | 1527.56 | 0 | 0 | 0
99 | 12.10 | C101905U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 2 | UN | 10.69 | 189.17 | 199.86 | 21.38 | 378.34 | 27.8% | 5.94 | 105.18 | 27.32 | 483.52 | 510.84 | 0.1967% | 1.536% | C | [11 empty] | 100% | 27.32 | 483.52 | 510.84 | 100% | 27.32 | 483.52 | 510.84 | 0 | 0 | 0
100 | 12.11 | C101908U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 2 | UN | 10.69 | 183.11 | 193.8 | 21.38 | 366.22 | 27.8% | 5.94 | 101.81 | 27.32 | 468.03 | 495.35 | 0.1907% | 1.726% | C | [11 empty] | 100% | 27.32 | 468.03 | 495.35 | 100% | 27.32 | 468.03 | 495.35 | 0 | 0 | 0
101 | 12.12 | EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI) | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 2 | UN | 30.76 | 854.78 | 885.54 | 61.52 | 1709.56 | 27.8% | 17.1 | 475.26 | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 0.8715% | 2.598% | B | [11 empty] | 100% | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 100% | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 0 | 0 | 0
102 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 470.59; MAT.: 6276.43 | 6747.02 |  |  |  |  | 6747.02
103
104 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
105 | 13.1 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 48 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 623.52 | 1283.52 | 27.8% | 173.34 | 356.82 | 796.86 | 1640.34 | 2437.2 | 0.9385% | 0.9385% | B | [7 empty] | 30% | 239.05 | 492.1 | 731.15 | 70% | 557.81 | 1148.24 | 1706.05 | 100% | 796.86 | 1640.34 | 2437.2 | 0 | 0 | 0
106 | 13.2 | SEINFRA C2492 (adaptada SINAPI) | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" | 1 | UN | 8.07 | 26.12 | 34.19 | 8.07 | 26.12 | 27.8% | 2.24 | 7.26 | 10.31 | 33.38 | 43.69 | 0.01682% | 0.9553% | C | [7 empty] | 30% | 3.09 | 10.01 | 13.1 | 70% | 7.22 | 23.37 | 30.59 | 100% | 10.31 | 33.38 | 43.69 | 0 | 0 | 0
107 | 13.3 | 95780U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 32 | UN | 9.63 | 13.87 | 23.5 | 308.16 | 443.84 | 27.8% | 85.67 | 123.39 | 393.83 | 567.23 | 961.06 | 0.3701% | 1.325% | C | [7 empty] | 100% | 393.83 | 567.23 | 961.06 |  |  |  |  | 100% | 393.83 | 567.23 | 961.06 | 0 | 0 | 0
108 | 13.4 | C91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 112 | M | 3.25 | 6.32 | 9.57 | 364 | 707.84 | 27.8% | 101.19 | 196.78 | 465.19 | 904.62 | 1369.81 | 0.5275% | 1.853% | B | [7 empty] | 30% | 139.55 | 271.38 | 410.93 | 70% | 325.64 | 633.24 | 958.88 | 100% | 465.19 | 904.62 | 1369.81 | 0 | 0 | 0
109 | 13.5 | C95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 23 | M | 4.2 | 14.11 | 18.31 | 96.6 | 324.53 | 27.8% | 26.85 | 90.22 | 123.45 | 414.75 | 538.2 | 0.2072% | 2.06% | C | [7 empty] | 100% | 123.45 | 414.75 | 538.2 |  |  |  |  | 100% | 123.45 | 414.75 | 538.2 | 0 | 0 | 0
110 | 13.6 | 3R 28 14 00 00 00 00 10 06 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Cabo telefônico CCI Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares | 159 | M | 2.15 | 2.13 | 4.28 | 341.85 | 338.67 | 27.8% | 95.03 | 94.15 | 436.88 | 432.82 | 869.7 | 0.3349% | 2.395% | C | [11 empty] | 100% | 436.88 | 432.82 | 869.7 | 100% | 436.88 | 432.82 | 869.7 | 0 | 0 | 0
111 | 13.7 | C91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 115 | M | 3.91 | 8.98 | 12.89 | 449.65 | 1032.7 | 27.8% | 125 | 287.09 | 574.65 | 1319.79 | 1894.44 | 0.7295% | 3.124% | B | [7 empty] | 100% | 574.65 | 1319.79 | 1894.44 |  |  |  |  | 100% | 574.65 | 1319.79 | 1894.44 | 0 | 0 | 0
112 | 13.8 | C93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 5.34 | 61.42 | 27.8% | 1.48 | 17.07 | 6.82 | 78.49 | 85.31 | 0.03285% | 3.157% | C | [11 empty] | 100% | 6.82 | 78.49 | 85.31 | 100% | 6.82 | 78.49 | 85.31 | 0 | 0 | 0
113 | 13.9 | 11.18.36/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA TRIPOLAR 10KA 150A | 1 | UN | 16.16 | 350.38 | 366.54 | 16.16 | 350.38 | 27.8% | 4.49 | 97.41 | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 0.1804% | 3.338% | C | [11 empty] | 100% | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 100% | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 0 | 0 | 0
114 | 13.10 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 7.1 | 98.52 | 27.8% | 1.97 | 27.39 | 9.07 | 125.91 | 134.98 | 0.05197% | 3.39% | C | [11 empty] | 100% | 9.07 | 125.91 | 134.98 | 100% | 9.07 | 125.91 | 134.98 | 0 | 0 | 0
115 | 13.11 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 11 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 39.05 | 541.86 | 27.8% | 10.86 | 150.64 | 49.91 | 692.5 | 742.41 | 0.2859% | 3.675% | C | [11 empty] | 100% | 49.91 | 692.5 | 742.41 | 100% | 49.91 | 692.5 | 742.41 | 0 | 0 | 0
116 | 13.12 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 14.7 | 150.78 | 27.8% | 4.09 | 41.92 | 18.79 | 192.7 | 211.49 | 0.08144% | 3.757% | C | [11 empty] | 100% | 18.79 | 192.7 | 211.49 | 100% | 18.79 | 192.7 | 211.49 | 0 | 0 | 0
117 | 13.13 | C93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 7 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 12.32 | 69.09 | 27.8% | 3.42 | 19.21 | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 0.04006% | 3.797% | C | [11 empty] | 100% | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 100% | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 0 | 0 | 0
118 | 13.14 | C98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 765 | M | 0.1 | 2.98 | 3.08 | 76.5 | 2279.7 | 27.8% | 21.27 | 633.76 | 97.77 | 2913.46 | 3011.23 | 1.159% | 4.956% | A | 3011.23 | [10 empty] | 100% | 97.77 | 2913.46 | 3011.23 | 100% | 97.77 | 2913.46 | 3011.23 | 0 | 0 | 0
119 | 13.15 | ORSE 11230/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | 27 | UN | 5.38 | 29.66 | 35.04 | 145.26 | 800.82 | 27.8% | 40.38 | 222.63 | 185.64 | 1023.45 | 1209.09 | 0.4656% | 5.422% | B | 1209.09 | [10 empty] | 100% | 185.64 | 1023.45 | 1209.09 | 100% | 185.64 | 1023.45 | 1209.09 | 0 | 0 | 0
120 | 13.16 | 65041/SIURB-INFRA | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS (são 84 pontos de lógica,50 existentes e 10 novos) | 27 | UN | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 610.2 | 27.8% | 0 | 169.64 | 0 | 779.84 | 779.84 | 0.3003% | 5.722% | C | 779.84 | [10 empty] | 100% | 0 | 779.84 | 779.84 | 100% | 0 | 779.84 | 779.84 | 0 | 0 | 0
121 | 13.17 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PARA TROCA DE ANTIGOS FIOS DE ELETRICIDADE - QDL1/QDL2) | 700 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 560 | 2156 | 27.8% | 155.68 | 599.37 | 715.68 | 2755.37 | 3471.05 | 1.337% | 7.059% | A | [7 empty] | 100% | 715.68 | 2755.37 | 3471.05 |  |  |  |  | 100% | 715.68 | 2755.37 | 3471.05 | 0 | 0 | 0
122 | 13.18 | TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 06 (adaptada SINAPI) | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1" | 78 | M | 4.03 | 5.74 | 9.77 | 314.34 | 447.72 | 27.8% | 87.39 | 124.47 | 401.73 | 572.19 | 973.92 | 0.375% | 7.434% | B | [7 empty] | 100% | 401.73 | 572.19 | 973.92 |  |  |  |  | 100% | 401.73 | 572.19 | 973.92 | 0 | 0 | 0
123 | 13.19 | TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 05 (adaptada SINAPI) | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | 95 | M | 4.03 | 4.02 | 8.05 | 382.85 | 381.9 | 27.8% | 106.43 | 106.17 | 489.28 | 488.07 | 977.35 | 0.3763% | 7.81% | B | [7 empty] | 100% | 489.28 | 488.07 | 977.35 |  |  |  |  | 100% | 489.28 | 488.07 | 977.35 | 0 | 0 | 0
124 | 13.20 | 97605U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN | 9.66 | 74.01 | 83.67 | 9.66 | 74.01 | 27.8% | 2.69 | 20.57 | 12.35 | 94.58 | 106.93 | 0.04117% | 7.851% | C | [11 empty] | 100% | 12.35 | 94.58 | 106.93 | 100% | 12.35 | 94.58 | 106.93 | 0 | 0 | 0
125 | 13.21 | EMOP 18.027.0098-0 (adaptada SINAPI) | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 4 | UN | 13.88 | 58.28 | 72.16 | 55.52 | 233.12 | 27.8% | 15.43 | 64.81 | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 0.142% | 7.993% | C | [11 empty] | 100% | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 100% | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 0 | 0 | 0
126 | 13.22 | 071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA - INCLUSO CORTE NO FORRO | 8 | UN | 9.38 | 128.89 | 138.27 | 75.04 | 1031.12 | 27.8% | 20.86 | 286.65 | 95.9 | 1317.77 | 1413.67 | 0.5443% | 8.538% | B | [11 empty] | 100% | 95.9 | 1317.77 | 1413.67 | 100% | 95.9 | 1317.77 | 1413.67 | 0 | 0 | 0
127 | 13.23 | 60.07.50/EMBASA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO | 1 | UN | 4.84 | 1.92 | 6.76 | 4.84 | 1.92 | 27.8% | 1.35 | 0.53 | 6.19 | 2.45 | 8.64 | 0.003327% | 8.541% | C |  |  |  | 100% | 6.19 | 2.45 | 8.64 | [8 empty] | 100% | 6.19 | 2.45 | 8.64 | 0 | 0 | 0
128 | 13.24 | cotação de mercado | Racks Desmontáveis de Piso 44U padrão 19", com sua estrutura aparafusada, fechamentos laterais e traseiro removíveis por fecho rápido e porta frontal em aço, acrílico e fecho com chave, profundidade de 970mm. | 1 | UN | 0 | 3490.95 | 3490.95 | 0 | 3490.95 | 17.67% | 0 | 616.85 | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 1.582% | 10.12% | A | [11 empty] | 100% | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 100% | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 0 | 0 | 0
129 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 4997.64; MAT.: 21291.53 | 26289.17 |  |  |  |  | 26289.17
130
131 | 14.0 |  | FÔRROS
132 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 39.35 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 528.86 | 629.99 | 27.8% | 147.02 | 175.14 | 675.88 | 805.13 | 1481.01 | 0.5703% | 0.5703% | B | 1481.01 | [6 empty] | 100% | 675.88 | 805.13 | 1481.01 |  |  |  |  | 100% | 675.88 | 805.13 | 1481.01 | 0 | 0 | 0
133 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 84 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 78.96 | 106.68 | 27.8% | 21.95 | 29.66 | 100.91 | 136.34 | 237.25 | 0.09135% | 0.6616% | C | 237.25 | [6 empty] | 100% | 100.91 | 136.34 | 237.25 |  |  |  |  | 100% | 100.91 | 136.34 | 237.25 | 0 | 0 | 0
134 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 776.79; MAT.: 941.47 | 1718.26 |  |  |  |  | 1718.26
135
136 | 15.0 |  | PISOS
137 | 15.1 | 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | 28 | M2 | 15.1 | 7.54 | 22.64 | 422.8 | 211.12 | 27.8% | 117.54 | 58.69 | 540.34 | 269.81 | 810.15 | 0.312% | 0.312% | C | 810.15 |  |  | 100% | 540.34 | 269.81 | 810.15 | [8 empty] | 100% | 540.34 | 269.81 | 810.15 | 0 | 0 | 0
138 | 15.2 | C94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 5.1 | M3 | 159.03 | 482.7 | 641.73 | 811.05 | 2461.77 | 27.8% | 225.47 | 684.37 | 1036.52 | 3146.14 | 4182.66 | 1.611% | 1.923% | A | 4182.66 | [6 empty] | 100% | 1036.52 | 3146.14 | 4182.66 |  |  |  |  | 100% | 1036.52 | 3146.14 | 4182.66 | 0 | 0 | 0
139 | 15.3 | 05-22-00/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | BASE DE COXIM DE AREIA | 3.06 | M3 | 16.4 | 68.82 | 85.22 | 50.18 | 210.59 | 27.8% | 13.95 | 58.54 | 64.13 | 269.13 | 333.26 | 0.1283% | 2.051% | C | 333.26 |  |  | 100% | 64.13 | 269.13 | 333.26 | [8 empty] | 100% | 64.13 | 269.13 | 333.26 | 0 | 0 | 0
140 | 15.4 | C97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | 102 | M2 | 0.36 | 0.14 | 0.5 | 36.72 | 14.28 | 27.8% | 10.21 | 3.97 | 46.93 | 18.25 | 65.18 | 0.0251% | 2.076% | C | 65.18 |  |  | 100% | 46.93 | 18.25 | 65.18 | [8 empty] | 100% | 46.93 | 18.25 | 65.18 | 0 | 0 | 0
141 | 15.5 | TCPO 3R 33 11 15 13 00 00 00 09 (adaptada SINAPI) | Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização | 3.06 | M3 | 25.62 | 78.34 | 103.96 | 78.4 | 239.72 | 27.8% | 21.8 | 66.64 | 100.2 | 306.36 | 406.56 | 0.1565% | 2.232% | C | 406.56 |  |  | 100% | 100.2 | 306.36 | 406.56 | [8 empty] | 100% | 100.2 | 306.36 | 406.56 | 0 | 0 | 0
142 | 15.6 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 11 (adaptada SINAPI) | Demolição de piso de tacos de madeira | 6.6 | M2 | 14.71 | 6.96 | 21.67 | 97.09 | 45.94 | 27.8% | 26.99 | 12.77 | 124.08 | 58.71 | 182.79 | 0.07038% | 2.303% | C |  |  |  | 100% | 124.08 | 58.71 | 182.79 | [8 empty] | 100% | 124.08 | 58.71 | 182.79 | 0 | 0 | 0
143 | 15.7 | C87262U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 8 | M2 | 12.32 | 106.72 | 119.04 | 98.56 | 853.76 | 27.8% | 27.4 | 237.35 | 125.96 | 1091.11 | 1217.07 | 0.4686% | 2.771% | B | [11 empty] | 100% | 125.96 | 1091.11 | 1217.07 | 100% | 125.96 | 1091.11 | 1217.07 | 0 | 0 | 0
144 | 15.8 | C98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 4.3 | M | 11.15 | 74.22 | 85.37 | 47.95 | 319.15 | 27.8% | 13.33 | 88.72 | 61.28 | 407.87 | 469.15 | 0.1806% | 2.952% | C | 469.15 | [10 empty] | 100% | 61.28 | 407.87 | 469.15 | 100% | 61.28 | 407.87 | 469.15 | 0 | 0 | 0
145 | 15.12 | 270215/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA INCLUSO) | 58.4 | M2 | 6.35 | 98.02 | 104.37 | 370.84 | 5724.37 | 27.8% | 103.09 | 1591.37 | 473.93 | 7315.74 | 7789.67 | 2.999% | 5.952% | A | 7789.67 |  |  | 100% | 473.93 | 7315.74 | 7789.67 | [8 empty] | 100% | 473.93 | 7315.74 | 7789.67 | 0 | 0 | 0
146 | 15.11 | TCPO 3R 10 61 31 00 00 00 10 35 (adaptada SINAPI) | Pedra mineira em placa assentada com argamassa de cimento, cal e areia | 10 | M2 | 17.63 | 248.66 | 266.29 | 176.3 | 2486.6 | 27.8% | 49.01 | 691.27 | 225.31 | 3177.87 | 3403.18 | 1.31% | 7.262% | A | 3403.18 |  |  | 100% | 225.31 | 3177.87 | 3403.18 | [8 empty] | 100% | 225.31 | 3177.87 | 3403.18 | 0 | 0 | 0
147 | 15.9 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 13 (adaptada SINAPI) | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm | 19.55 | M2 | 16.27 | 8.12 | 24.39 | 318.08 | 158.75 | 27.8% | 88.43 | 44.13 | 406.51 | 202.88 | 609.39 | 0.2346% | 7.497% | C |  |  |  | 100% | 406.51 | 202.88 | 609.39 | [8 empty] | 100% | 406.51 | 202.88 | 609.39 | 0 | 0 | 0
148 | 15.10 | C98671U | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 7.55 | M2 | 8.51 | 21.16 | 29.67 | 64.25 | 159.76 | 27.8% | 17.86 | 44.41 | 82.11 | 204.17 | 286.28 | 0.1102% | 7.607% | C | 286.28 |  |  | 100% | 82.11 | 204.17 | 286.28 | [8 empty] | 100% | 82.11 | 204.17 | 286.28 | 0 | 0 | 0
149 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 3287.3; MAT.: 16468.04 | 19755.34 |  |  |  |  | 19755.34
150
151 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
152 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
154
155 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
156 | 17.1 | SETOP ED-48516 (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE | 18.25 | M2 | 1.53 | 0.79 | 2.32 | 27.92 | 14.42 | 27.8% | 7.76 | 4.01 | 35.68 | 18.43 | 54.11 | 0.02084% | 0.02084% | C | 54.11 |  |  | 100% | 35.68 | 18.43 | 54.11 | [8 empty] | 100% | 35.68 | 18.43 | 54.11 | 0 | 0 | 0
157 | 17.2 | 14-70-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL | 3 | M2 | 22.94 | 27.7 | 50.64 | 68.82 | 83.1 | 27.8% | 19.13 | 23.1 | 87.95 | 106.2 | 194.15 | 0.07476% | 0.09559% | C | 194.15 | [10 empty] | 100% | 87.95 | 106.2 | 194.15 | 100% | 87.95 | 106.2 | 194.15 | 0 | 0 | 0
158 | 17.3 | C102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 1 | CJ | 87.88 | 1630.27 | 1718.15 | 87.88 | 1630.27 | 17.67% | 15.53 | 288.07 | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 0.7785% | 0.8741% | B | 2021.75 | [10 empty] | 100% | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 100% | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 0 | 0 | 0
159 | 17.4 | I43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | 3.6 | M | 0 | 41.83 | 41.83 | 0 | 150.59 | 27.8% | 0 | 41.86 | 0 | 192.45 | 192.45 | 0.0741% | 0.9482% | C | 192.45 | [10 empty] | 100% | 0 | 192.45 | 192.45 | 100% | 0 | 192.45 | 192.45 | 0 | 0 | 0
160 | 17.5 | I43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | 2 | UN | 0 | 70.45 | 70.45 | 0 | 140.9 | 27.8% | 0 | 39.17 | 0 | 180.07 | 180.07 | 0.06934% | 1.018% | C | 180.07 | [10 empty] | 100% | 0 | 180.07 | 180.07 | 100% | 0 | 180.07 | 180.07 | 0 | 0 | 0
161 | 17.7 | TCPO 3R 09 60 00 00 00 00 20 04 (adaptada SINAPI) | Porta de vidro temperado # 10 mm | 7.5 | M2 | 0 | 341.27 | 341.27 | 0 | 2559.53 | 27.8% | 0 | 711.55 | 0 | 3271.08 | 3271.08 | 1.26% | 2.277% | A | 3271.08 | [10 empty] | 100% | 0 | 3271.08 | 3271.08 | 100% | 0 | 3271.08 | 3271.08 | 0 | 0 | 0
162 | 17.6 | 1100127/CAERN (adaptada SINAPI) | PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS | 22.5 | M2 | 7.46 | 91.05 | 98.51 | 167.85 | 2048.63 | 27.8% | 46.66 | 569.52 | 214.51 | 2618.15 | 2832.66 | 1.091% | 3.368% | A | 2832.66 | [10 empty] | 100% | 214.51 | 2618.15 | 2832.66 | 100% | 214.51 | 2618.15 | 2832.66 | 0 | 0 | 0
163 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 441.55; MAT.: 8304.72 | 8746.27 |  |  |  |  | 8746.27
164
165 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
166 | 18.1 | C88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | 598.74 | M2 | 0.89 | 1.59 | 2.48 | 532.88 | 952 | 27.8% | 148.14 | 264.66 | 681.02 | 1216.66 | 1897.68 | 0.7307% | 0.7307% | B | [7 empty] | 100% | 681.02 | 1216.66 | 1897.68 |  |  |  |  | 100% | 681.02 | 1216.66 | 1897.68 | 0 | 0 | 0
167 | 18.2 | C95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 598.74 | M2 | 3.27 | 9.92 | 13.19 | 1957.88 | 5939.5 | 27.8% | 544.29 | 1651.18 | 2502.17 | 7590.68 | 10092.85 | 3.886% | 4.617% | A | [7 empty] | 50% | 1251.08 | 3795.34 | 5046.42 | 50% | 1251.09 | 3795.34 | 5046.43 | 100% | 2502.17 | 7590.68 | 10092.85 | 0 | 0 | 0
168 | 18.3 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 287.05 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 192.32 | 433.45 | 27.8% | 53.46 | 120.5 | 245.78 | 553.95 | 799.73 | 0.3079% | 4.925% | C | [7 empty] | 100% | 245.78 | 553.95 | 799.73 |  |  |  |  | 100% | 245.78 | 553.95 | 799.73 | 0 | 0 | 0
169 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 287.05 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 1564.42 | 1954.81 | 27.8% | 434.91 | 543.44 | 1999.33 | 2498.25 | 4497.58 | 1.732% | 6.657% | A | [7 empty] | 100% | 1999.33 | 2498.25 | 4497.58 |  |  |  |  | 100% | 1999.33 | 2498.25 | 4497.58 | 0 | 0 | 0
170 | 18.5 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 574.1 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 1871.57 | 5402.28 | 27.8% | 520.3 | 1501.83 | 2391.87 | 6904.11 | 9295.98 | 3.579% | 10.24% | A | [7 empty] | 50% | 1195.93 | 3452.05 | 4647.98 | 50% | 1195.94 | 3452.06 | 4648 | 100% | 2391.87 | 6904.11 | 9295.98 | 0 | 0 | 0
171 | 18.6 | 88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 140.675 | M2 | 8.81 | 7.02 | 15.83 | 1239.35 | 987.54 | 27.8% | 344.54 | 274.54 | 1583.89 | 1262.08 | 2845.97 | 1.096% | 11.33% | A | [7 empty] | 100% | 1583.89 | 1262.08 | 2845.97 |  |  |  |  | 100% | 1583.89 | 1262.08 | 2845.97 | 0 | 0 | 0
172 | 18.7 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 281.35 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 1195.74 | 2779.74 | 27.8% | 332.42 | 772.77 | 1528.16 | 3552.51 | 5080.67 | 1.956% | 13.29% | A | [7 empty] | 50% | 764.08 | 1776.25 | 2540.33 | 50% | 764.08 | 1776.26 | 2540.34 | 100% | 1528.16 | 3552.51 | 5080.67 | 0 | 0 | 0
173 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 10932.22; MAT.: 23578.24 | 34510.46 |  |  |  |  | 34510.46
174
175 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
176 | 19.1 | C99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (limpeza inicial de parede de grafiatto e pisos) | 650.8 | M2 | 0.94 | 0.44 | 1.38 | 611.75 | 286.35 | 27.8% | 170.07 | 79.61 | 781.82 | 365.96 | 1147.78 | 0.442% | 0.442% | B |  |  |  | 100% | 781.82 | 365.96 | 1147.78 | [8 empty] | 100% | 781.82 | 365.96 | 1147.78 | 0 | 0 | 0
177 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 362.05 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 97.75 | 39.83 | 27.8% | 27.17 | 11.07 | 124.92 | 50.9 | 175.82 | 0.0677% | 0.5097% | C | [7 empty] | 100% | 124.92 | 50.9 | 175.82 |  |  |  |  | 100% | 124.92 | 50.9 | 175.82 | 0 | 0 | 0
178 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 362.05 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 369.29 | 173.78 | 27.8% | 102.66 | 48.31 | 471.95 | 222.09 | 694.04 | 0.2672% | 0.7769% | C | [11 empty] | 100% | 471.95 | 222.09 | 694.04 | 100% | 471.95 | 222.09 | 694.04 | 0 | 0 | 0
179 | 19.4 | C98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UN | 102.9 | 113 | 215.9 | 205.8 | 226 | 27.8% | 57.21 | 62.83 | 263.01 | 288.83 | 551.84 | 0.2125% | 0.9894% | C |  |  |  | 100% | 263.01 | 288.83 | 551.84 | [8 empty] | 100% | 263.01 | 288.83 | 551.84 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1641.7; MAT.: 927.78 | 2569.48 |  |  |  |  | 2569.48
181
182 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
183 | 20.1 | TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 05 20 (adaptada SINAPI) | Placa podotátil de alerta ou direcional, de borracha # 5 mm assentada com cola | 0.9 | M2 | 16.06 | 235.32 | 251.38 | 14.45 | 211.79 | 27.8% | 4.02 | 58.88 | 18.47 | 270.67 | 289.14 | 0.1113% | 0.1113% | C | [7 empty] | 100% | 18.47 | 270.67 | 289.14 |  |  |  |  | 100% | 18.47 | 270.67 | 289.14 | 0 | 0 | 0
184 | 20.2 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | MESA TATIL COM PEDESTAL EM AÇO | 1 | UN | 0 | 3480 | 3480 | 0 | 3480 | 17.67% | 0 | 614.92 | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 1.577% | 1.688% | A | [11 empty] | 100% | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 100% | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 0 | 0 | 0
185 | 20.3 | TCPO 3R 23 42 40 00 00 00 05 23 (adaptada SINAPI) | Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | 1 | UN | 47.98 | 438.81 | 486.79 | 47.98 | 438.81 | 27.8% | 13.34 | 121.99 | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 0.2396% | 1.928% | C | [11 empty] | 100% | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 100% | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 0 | 0 | 0
186 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 79.79; MAT.: 4926.39 | 5006.18 |  |  |  |  | 5006.18
187
188 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
189 | 21.1 | C3038 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | 6 | UN | 47.98 | 21.3 | 69.28 | 287.88 | 127.8 | 27.8% | 80.03 | 35.53 | 367.91 | 163.33 | 531.24 | 0.2046% | 0.2046% | C |  |  |  | 100% | 367.91 | 163.33 | 531.24 | [8 empty] | 100% | 367.91 | 163.33 | 531.24 | 0 | 0 | 0
190 | 21.2 | 12376/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção de ar condicionado tipo Split | 3 | UN | 12.6 | 5.32 | 17.92 | 37.8 | 15.96 | 27.8% | 10.51 | 4.44 | 48.31 | 20.4 | 68.71 | 0.02646% | 0.231% | C | 68.71 | [6 empty] | 100% | 48.31 | 20.4 | 68.71 |  |  |  |  | 100% | 48.31 | 20.4 | 68.71 | 0 | 0 | 0
191 | 21.3 | EMOP 15.005.0208-A (adaptada SINAPI) | FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 1 | UN | 462.18 | 15963.42 | 16425.6 | 462.18 | 15963.42 | 17.67% | 81.67 | 2820.74 | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 | 7.442% | 7.673% | A | 19328.01 | [6 empty] | 100% | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 |  |  |  |  | 100% | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 | 0 | 0 | 0
192 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 960.07; MAT.: 18967.89 | 19927.96 |  |  |  |  | 19927.96
193
194 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 72925.51 |  |  |  |  | 103095.69 |  | TOTAL |  | 21085.46 | 19926.16 | 41011.62 |  | 30429.38 | 92955.1 | 123384.48 |  | 21410.67 | 73896.42 | 95307.09 |  | 72925.51 | 186777.68 | 259703.19 | 0 | 0 | 0
195 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 186777.68 |  |  |  |  | 39.7% | [5 empty] | 15.79% |  |  |  | 47.51% |  |  |  | 36.7%
196 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [12 empty] | 259703.19 | 100% |  |  |  | 24934.14
197 | [21 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 21085.46 | 19926.16 | 41011.62 |  | 51514.84 | 112881.26 | 164396.1 |  | 72925.51 | 186777.68 | 259703.19
198 | [25 empty] | 15.79% |  |  |  | 63.3% |  |  |  | 100%
199
200
201
202
203
204 | [5 empty] | M.O: 57105.83; MAT.: 148095.48; M.O: 15819.68; MAT.: 38682.2; M.O: 28.08%
205 | [5 empty] | MAT.: 71.92%
206 | [5 empty] | MAT.: 205201.31 | 100%
207
208
209 | [5 empty] | MAT.: #REF!; M.O: #REF!
210 | [5 empty] | MAT.: #REF!; M.O: #REF!
211
212
213
214 | [5 empty] | MAT.: 111.99 | 1.3493
215 | [5 empty] | MAT.: 83
216
217 | [5 empty] | MAT.: 69.76 | 1.5002
218 | [5 empty] | MAT.: 46.5
219
220
221
222
223
224

## 07 PCCU composições
Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU)
Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado
1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00
1.2 | C93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.3 | SEINFRA C1937 adaptada Sinapi | PLACAS PADRÃO DE OBRA
Código: C1937
Descrição: PLACAS PADRÃO DE OBRA
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m2
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| I4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | MAT | m2 | 1,02 | 225 | 229.5
| I43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | MAT | l | 1 | 21.05 | 21.05
| I4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT | m | 4,5 | 7.17 | 32.26
| I20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT | kg | 0,15 | 25.85 | 3.87
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 10.25 | 20.5
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.27 | 10.54
|  |  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  | 20.5
|  |  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  | 297.22
|  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  | 317.72
1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| C90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 4 | 122.67 | 490.68
| C90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 4 | 1.17 | 4.68
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 19.5 | 78.84 | 1537.38
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 19.5 | 1.17 | 22.81
|  |  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  | 2028.06
|  |  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  | 27.49
|  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  | 2055.55
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA
2.2 | C91677U | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)
2.3 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/CIRCUITO
2.4 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/QUADROS
2.5 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - LÓGICA
2.6 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ARQUITETURA
Código: ED-3123
Descrição: AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2
Região de preços: SETOP - Região Central
Quantidade: 1m2
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| MATED-4735 | DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1 | MAT | un | 0,00071 | 6,43 | 0 | 0,00071
| MATED-4737 | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 | MAT | un | 0,00036 | 8,80 | 0 | 0,00036
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,00427 | 78.84 | 0.33 | 0,00427
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,00427 | 1.17 | 0
| C90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,00284 | 19.55 | 0.05 | 0,00284
| C90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,00284 | 1.19 | 0
| C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,00427 | 15.36 | 0.06 | 0,00427
| C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,00427 | 1.19 | 0
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 0.44
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 0
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 0.44
3.1 | COTAÇÃO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA
CAÇAMBAS
| SERVIÇO | NOME DO LUGAR/ENDEREÇO | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS
| Locação de caçamba 4m³/semana | DISK ENTULHO | - | 2021-09-01 | (67)99986-1292 | JOSÉ | - | 150 | -
[7 empty] | MEDIANA | 150
3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria
3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 32 | 10.25 | 328 | 32
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 32 | 5.27 | 168.64 | 32
| C92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHP | 12 | 16.44 | 197.28 | 12
| C92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHP | 12 | 59.81 | 717.72 | 12
| C92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHI | 4 | 16.44 | 65.76 | 4
| C92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHI | 4 | 16.87 | 67.48 | 4
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 591.04
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 953.84
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 1544.88
3.4 | COTAÇÃO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES
ANDAIME
| SERVIÇO | NOME DO LUGAR/ENDEREÇO | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS
| Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m) | H&E locação de ferramentas e andaimes- Rua Edmundo Lins, 66 | - | 2020-06-17 | (67) 99220-7914 | Éder | - | 350 | -
| Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m) | Casa do construtor - Av. Brasil, 4600 | - | 2020-06-17 | (67) 3431-2007 | Marcilene | - | 266 | -
| Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m) | JG locação de caçambas- Av. Brasil, 4600 | - | 2020-06-17 | (67) 3432-2000 | Francisco | - | 350 | -
[7 empty] | MEDIANA | 266
4.1 | C96359U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P
4.2 | 87502U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA TAMPAR RETIRADA DE JANELA E CONSTRUÇÃO DE BANCADA)
4.3 | 97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
4.4 | C96368U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
4.5 | C87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
4.6 | C3404 SEINFRA (adaptada SINAPI) | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - item C0843)
Código: C3404
Descrição: BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m3
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | MAT | kg | 70 | 15.15 | 1060.5
| C96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | MOD | kg | 70 | 3.14 | 219.8
| C96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | MAT | kg | 10 | 14.52 | 145.2
| C96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | MOD | kg | 10 | 4.41 | 44.1
| C96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | MAT | m3 | 1 | 473.59 | 473.59
| C96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | MOD | m3 | 1 | 100.11 | 100.11
| C96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | MAT | m2 | 4 | 68.92 | 275.68
| C96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | MOD | m2 | 4 | 29.04 | 116.16
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 480.17
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1954.97
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 2435.14
4.7 | 04-01-98/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 13.74 | 27.48 | 0,15
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.38 | 10.76 | 0,15
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 9 | 10.25 | 92.25 | 0,1054
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 9 | 5.27 | 47.43 | 0,1054
| C88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 13 | 13.65 | 177.45
| C88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 13 | 5.28 | 68.64
| C88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 4.8 | 13.65 | 65.52
| C88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 4.8 | 5.38 | 25.82
| C94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | MOD | m3 | 1 | 47.44 | 47.44
| C94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | MAT | m3 | 1 | 342.26 | 342.26 | 0,0006405
| I4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT | m | 1 | 7.17 | 7.17 | 0,09
| I4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT | m | 2.95 | 3.64 | 10.73 | 0,09555
| I6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT | m | 11.17 | 11.9 | 132.92 | 0,09
| I33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT | kg | 69 | 12.19 | 841.11 | 0,09555
| I5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | kg | 2.13 | 22.95 | 48.88 | 0,09
| I43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | kg | 1.2 | 25.35 | 30.42 | 0,09555
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 410.14
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1566.14
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 1976.28
5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
5.2 | TCPO 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 adaptada SINAPI | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm
Código: 3R 05 18 00 00 00 00 05 08
Descrição: Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm
Quantidade: 1m
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,15 | 13.74 | 2.06 | 0,15
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,15 | 5.38 | 0.8 | 0,15
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,1054 | 10.25 | 1.08 | 0,1054
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,1054 | 5.27 | 0.55 | 0,1054
| I370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0,0006405 | 54.9 | 0.03 | 0,0006405
| I1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 0,09 | 0.75 | 0.06 | 0,09
| I1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT | kg | 0,09555 | 1.01 | 0.09 | 0,09555
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 3.14
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.53
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.67
5.3 | 13-60-30/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.025 | 13.74 | 0.34 | 0,15
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.025 | 5.38 | 0.13 | 0,15
| C88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.25 | 10.77 | 2.69 | 0,1054
| C88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.25 | 5.28 | 1.32 | 0,1054
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 3.03
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.45
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.48
5.4 | 98688U | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
5.5 | C87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
5.6 | C98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
5.7 | 98557U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
5.8 | C98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/201
6.1 | 101979U | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
7.1 | C2210 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
Código: C2210
Descrição: RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m2
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,08 | 13.74 | 1.09 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,08 | 5.38 | 0.43 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,8 | 10.25 | 8.2 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,8 | 5.27 | 4.21 | 0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 9.29
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.64
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 13.93
7.2 | I25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "
7.3 | 43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA
7.4 | 91014U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201
7.5 | 91015U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7.6 | C91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7.7 | C102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
8.1 | 08-60-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.7 | 13.74 | 9.61 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.7 | 5.38 | 3.76 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.7 | 10.25 | 7.17 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.7 | 5.27 | 3.68 | 0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 16.78
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 7.44
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 24.22
8.2 | 08-70-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1 | 13.74 | 13.74 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1 | 5.38 | 5.38 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1 | 10.25 | 10.25 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1 | 5.27 | 5.27 | 0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 23.99
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 10.65
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 34.64
8.3 | TCPO 3R 09 14 17 00 00 00 05 05 (adaptada SINAPI) | Porta de alumínio, de correr, duas folhas, uma fixa
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.5 | 13.74 | 20.61 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.5 | 5.38 | 8.07 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2.5 | 10.25 | 25.62 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2.5 | 5.27 | 13.17 | 0,8
| I370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m3 | 0.0029 | 54.9 | 0.15
| I1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 1.17 | 0.75 | 0.87
| I4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | MAT | m2 | 1 | 390.78 | 390.78
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 46.23
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 413.04
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 459.27
8.4 | 091380/SEDOP (adaptada SINAPI) | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2.8 | 10.25 | 28.7 | 1,287498489
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2.8 | 5.27 | 14.75
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2.8 | 13.65 | 38.22 | 1,287501016
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2.8 | 5.38 | 15.06
| I4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | MAT | m2 | 1 | 421.29 | 421.29
0
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 66.92
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 451.1
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 518.02
10.1 | 91790U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
10.2 | TCPO 2C 02 07 07 13 22 | Caixa de passagem concreto pré-moldado 0,8 x 0,8 x 0,5 m
10.3 | TCPO 2C 02 07 07 13 20 | Caixa de passagem concreto pré-moldado 0,4 x 0,4 x 0,5 m
11.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR
média
1350
1350
899
1199.6667
11.2 | SEINFRA C0357 (adaptada SINAPI) | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.2 | 13.74 | 16.48 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.2 | 5.38 | 6.45 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 10.25 | 20.5 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.27 | 10.54 | 0,8
| I367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m3 | 0.008 | 50 | 0.4
| I1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 3.2 | 0.75 | 2.4
| I11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT | m2 | 1 | 483.01 | 483.01
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 36.98
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 502.8
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 539.78
11.3 | 48.43.27/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | GRELHAS E GRADES GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 80X80 CM
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2.33 | 10.25 | 23.88 | 1,287498489
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2.33 | 5.27 | 12.27
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2.77 | 13.65 | 37.81 | 1,287501016
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2.77 | 5.38 | 14.9
| I43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | MAT | kg | 43.99 | 9.95 | 437.7
| I567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M (R$16,40 / m) | MAT | kg | 10.15 | 12.9134 | 131.07
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 61.69
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 595.94
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 657.63
11.4 | 48.43.22/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | GRELHAS E GRADES GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 40X40 CM (caixas de águas pluviais)
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.33 | 10.25 | 13.63 | 1,287498489
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.33 | 5.27 | 7
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.57 | 13.65 | 21.43 | 1,287501016
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.57 | 5.38 | 8.44
| I43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | MAT | kg | 13.37 | 9.95 | 133.03
| I567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M (R$16,40 / m) | MAT | kg | 10.15 | 12.9134 | 131.07
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 35.06
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 279.54
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 314.6
11.5 | C86915 (adaptada SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA
| mão de obra | 1.6
| material | 166.56
| total composição | 168.16
11.6 | 2C 02 11 02 00 00 05 TCPOWEB | Paraciclo em aço galvanizado 0,60 x 1,50 m, fixação no chão, para até 5 bicicletas
11.7 | SEINFRA C4835 (adaptada SINAPI) | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 13.74 | 27.48 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.38 | 10.76 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.4 | 10.25 | 4.1 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.4 | 5.27 | 2.1 | 0,8
| I4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | MAT | unid | 4 | 9.86 | 39.44
| I11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT | m2 | 1 | 382.22 | 382.22
0
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 31.58
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 434.52
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 466.1
11.8 | C93441 (adaptada SINAPI) | BANCADA GRANITO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
suprimir
incluir
Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  | 54.67
Total outros itens, sem taxas (R$): |  | 1151.03
Total geral, sem taxas (R$): |  | 1205.7
11.9 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA
12.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Luminária de balizamento (NBR 10898)
12.2 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2);
12.3 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3);
12.4 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência final (S12)
12.5 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de proibido fumar (P1);
12.6 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de extintor (E5);
12.7 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de risco de choque (A5);
Código: 05.054.0130-0
Descrição: PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Quantidade: 1un
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,2059990771 | 13.74 | 2.83 | 0,2059990771
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,2059990771 | 5.38 | 1.1
| I37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | MAT | un | 1 | 25.91 | 25.91 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.83
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 27.01
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 29.84
12.8 | EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI) | Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)
Código: 13.440.0030-0
Descrição: REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DE BORRACHA EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO, PARA ACADEMIAS E AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COMADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA,COM ESPE SSURA MEDIA DE 6MM Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Quantidade: 1m2
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1,03 | 13.74 | 14.15 | 1,03
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1,03 | 5.38 | 5.54
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1,03 | 10.25 | 10.55 | 1,03
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1,03 | 5.27 | 5.42
| cotação | Adesivo - Sinalização de solo para extintores e Hidrantes 1x1m - E17 | MAT | m2 | 1 | 67.42 | 67.42 | 1,05
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 24.7
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 78.38
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 103.08
89.85
45
|  |  | média | 67.425
12.9 | 101906U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
12.10 | 101905U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
12.11 | 101908U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
12.12 | EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI) | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Código: 14.007.0505-0
Descrição: BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Região de preços: EMOP - Rio de Janeiro
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1,287498489 | 10.25 | 13.19 | 1,287498489
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1,287498489 | 5.27 | 6.78
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1,287501016 | 13.65 | 17.57 | 1,287501016
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1,287501016 | 5.38 | 6.92
| I39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | MAT | un | 1 | 841.08 | 841.08 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 30.76
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 854.78
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 885.54
13.1 | 92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.2 | SEINFRA C2492 (adaptada SINAPI) | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3 | 15.83 | 4.74 | 1,287498489
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3 | 5.38 | 1.61
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3 | 11.13 | 3.33 | 1,287501016
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3 | 5.38 | 1.61
| cotação | CONJUNTO TOMADA 2P + T 10A BRANCO LINHA SISTEMA X - | MAT | un | 1 | 22.9 | 22.9 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 8.07
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 26.12
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 34.19
26.9
21.9
19.89
média
22.8967
13.3 | 95780U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
13.4 | C91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.5 | C95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
13.6 | 3R 28 14 00 00 00 00 10 06 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Cabo telefônico CCI Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.08 | 15.83 | 1.26 | 1,287498489
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.08 | 5.38 | 0.43
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.08 | 11.13 | 0.89 | 1,287501016
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.08 | 5.38 | 0.43
| I11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | MAT | m | 1.02 | 1.25 | 1.27 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.15
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.13
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.28
13.7 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.8 | C93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.9 | 11.18.36/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA TRIPOLAR 10KA 150A
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.6 | 15.83 | 9.49 | 1,287498489
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.6 | 5.38 | 3.22
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.6 | 11.13 | 6.67 | 1,287501016
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.6 | 5.38 | 3.22
| I2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | MAT | unid | 1 | 343.94 | 343.94 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 16.16
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 350.38
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 366.54
13.10 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.11 | 93663U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.12 | 93664U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.13 | C93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.14 | C98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
13.15 | ORSE 11230/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01
Código: 11230/ORSE-SER
Descrição: Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01
Região de preços: ORSE - Sergipe
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.2 | 15.83 | 3.16 | 0,2
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.2 | 5.38 | 1.07
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.2 | 11.13 | 2.22 | 0,2
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.2 | 5.38 | 1.07
| I39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | MAT | un | 1 | 27.52 | 27.52 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.38
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 29.66
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 35.04
13.16 | 65041/SIURB-INFRA | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS (são 84 pontos de lógica, 74 existentes e 10 novos)
13.17 | 91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PARA TROCA DE ANTIGOS FIOS DE ELETRICIDADE - QDL1/QDL2)
13.18 | 3R 27 21 00 00 00 01 04 06 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1"
Código: 3R 27 21 00 00 00 01 04 06
Descrição: Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1"
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 15.83 | 2.37
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.38 | 0.8
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 11.13 | 1.66
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.38 | 0.8
| I2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MAT | un | 1.1 | 3.77 | 4.14
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.03
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.74
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 9.77
13.19 | 3R 27 21 00 00 00 01 04 05 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4"
Código: 3R 27 21 00 00 00 01 04 05
Descrição: Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4"
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 15.83 | 2.37
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.38 | 0.8
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 11.13 | 1.66
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.38 | 0.8
| I2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | MAT | m | 1.1 | 2.2 | 2.42
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.03
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.02
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 8.05
13.20 | 97605U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
13.21 | EMOP 18.027.0098-0 (adaptada SINAPI) | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.515 | 15.83 | 8.15
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.515 | 5.38 | 2.77
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.515 | 11.13 | 5.73
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.515 | 5.38 | 2.77
| I39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | MAT | un | 1 | 52.74 | 52.74
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 13.88
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 58.28
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 72.16
13.22 | MODI.071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA - INCLUSO CORTE NO FORRO
Código: 071646/AGETOP-CIVIL
Descrição: LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO
Região de preços: AGETOPCIVIL - Goiás
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3226 | 15.83 | 5.1 | 0,3226
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3226 | 5.38 | 1.73
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3846 | 11.13 | 4.28 | 0,3846
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3846 | 5.38 | 2.06
| cotação mercado | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS | MAT | un | 1 | 125.1 | 125.1 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 9.38
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 128.89
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 138.27
189.99
102.26
118.19
89.99
média
125.1075
13.23 | 60.07.50/EMBASA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.18 | 15.83 | 2.84 | 0,3226
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.18 | 5.38 | 0.96
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.18 | 11.13 | 2 | 0,3846
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.18 | 5.38 | 0.96
1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.84
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.92
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 6.76
13.24 | cotação de mercado | Racks Desmontáveis de Piso 44U padrão 19", com sua estrutura aparafusada, fechamentos laterais e traseiro removíveis por fecho rápido e porta frontal em aço, acrílico e fecho com chave, profundidade de 970mm.
2950
|  | https://www.centralcabos.com.br/rack-de-piso-44us-/p?idsku=1078944 | 4504.38
3018.47
média
3490.95
https://www.rackfort.com.br/rack-perfurado/rack-servidor-perfurado-44u-x-970mm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant
https://wbxracks.com.br/produto/rack-desmontavel-44u-x-970mm/
14.1 | 96113U | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
14.2 | 96120U | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
15.1 | 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.13 | 13.74 | 1.78 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.13 | 5.38 | 0.69 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.3 | 10.25 | 13.32 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.3 | 5.27 | 6.85 | 0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 15.1
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 7.54
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 22.64
15.2 | 94990U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
15.3 | 05-22-00/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | BASE DE COXIM DE AREIA
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.6 | 10.25 | 16.4 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.6 | 5.27 | 8.43 | 0,8
| I370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m3 | 1.1 | 54.9 | 60.39 | 0,8
0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 16.4
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 68.82
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 85.22
15.4 | C97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
15.5 | TCPO 3R 33 11 15 13 00 00 00 09 (adaptada SINAPI) | Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2.5 | 10.25 | 25.62 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2.5 | 5.27 | 13.17 | 0,8
| I4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | m3 | 1.05 | 62.07 | 65.17
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 25.62
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 78.34
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 103.96
15.6 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 11 (adaptada SINAPI) | Demolição de piso de tacos de madeira
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.12 | 14.93 | 1.79 | 0,15
| C88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.12 | 5.28 | 0.63 | 0,15
| C88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.2 | 10.77 | 12.92 | 0,1054
| C88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.2 | 5.28 | 6.33 | 0,1054
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 14.71
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 6.96
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 21.67
15.7 | C87262U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014
15.8 | C98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
15.9 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 13 (adaptada SINAPI) | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.14 | 13.74 | 1.92 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.14 | 5.38 | 0.75 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.4 | 10.25 | 14.35 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.4 | 5.27 | 7.37 | 0,8
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 16.27
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 8.12
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 24.39
15.10 | C98671U | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
15.11 | TCPO 3R 10 61 31 00 00 00 10 35 (adaptada SINAPI) | Pedra mineira em placa assentada com argamassa de cimento, cal e areia
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.66 | 13.74 | 9.06 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.66 | 5.38 | 3.55 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.66 | 10.25 | 6.76 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.66 | 5.27 | 3.47 | 0,8
| C87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | MOD | m3 | 0.0307 | 59.17 | 1.81
| C87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | MAT | m3 | 0.0307 | 522.39 | 16.03
| Preços PINI | Pedra mineira São Thomé serrada # 2 cm | MAT | m2 | 1.09 | 206.99 | 225.61
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 17.63
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 248.66
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 266.29
15.12 | 270215/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.176 | 13.74 | 2.41 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.176 | 5.38 | 0.94 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.385 | 10.25 | 3.94 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.385 | 5.27 | 2.02 | 0,8
| I370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m3 | 0.02 | 54.9 | 1.09
| I7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | MAT | m3 | 0.0292 | 244.28 | 7.13
| I3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT | m2 | 0.35 | 6 | 2.1
| I40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/-1 CM), COR NATURAL | MAT | m2 | 1 | 85.83 | 85.83
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 6.35
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 98.02
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 104.37
17.1 | SETOP ED-48516 (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 10.25 | 1.53 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 5.27 | 0.79 | 0,8
0
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.53
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 0.79
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 2.32
17.2 | 14-70-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 11.47 | 22.94 | 0,8
| C88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.38 | 10.76 | 0,8
| I10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT | kg | 2 | 8.47 | 16.94
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 22.94
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 27.7
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 50.64
17.3 | C102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
17.4 | I43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER
17.5 | I43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM
17.6 | 1100127/CAERN (adaptada SINAPI) | PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 14.92 | 7.46 | 0,8
| C88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 4.49 | 2.24 | 0,8
| RE 33/CAERN | Pelicula para vidros | MAT | m2 | 1 | 88.81 | 88.81
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 7.46
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 91.05
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 98.51
17.7 | TCPO 3R 09 60 00 00 00 00 20 04 (adaptada SINAPI) | Porta de vidro temperado # 10 mm
18.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
18.2 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
18.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
18.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
18.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
18.6 | 88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
18.7 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
19.1 | 99814U | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (limpeza inicial de parede de grafiatto e pisos)
19.2 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
19.3 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
19.4 | C98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
20.1 | TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 05 20 (adaptada SINAPI) | Placa podotátil de alerta ou direcional, de borracha # 5 mm assentada com cola
Código: 3R 10 63 51 00 00 00 05 20
Descrição: Placa podotátil de alerta, de borracha # 5 mm assentada com cola
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m² LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.67 | 13.74 | 9.2 | 0,67
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.67 | 5.38 | 3.6 | 0,67
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.67 | 10.25 | 6.86
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.67 | 5.27 | 3.53
| I3410 | ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | MAT | kg | 0.4 | 37.64 | 15.05 | 0,4
| I38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | MAT | m² | 1.02 | 208.97 | 213.14 | 1,02
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 16.06
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 235.32
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 251.38
20.2 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | MESA TATIL
20.3 | TCPO 3R 23 42 40 00 00 00 05 23 (adaptada SINAPI) | Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 13.74 | 27.48 | 0,08
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.38 | 10.76 | 0,08
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 10.25 | 20.5 | 0,8
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.27 | 10.54 | 0,8
| I4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT | unid | 6 | 0.45 | 2.7
| cotação | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aço inoxidável para lavatório de louça Ø 1 1/4", 45 x 60 cm | MAT | unid | 1 | 414.81 | 414.81
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 47.98
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 438.81
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 486.79
316.44
316.87
581.4
444.51
média
414.805
21.1 | C3038 SEINFRA | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO
Código: C3038
Descrição: RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 13.74 | 27.48 | 2
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.38 | 10.76 | 2
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 10.25 | 20.5
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.27 | 10.54
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 47.98
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 21.3
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 69.28
21.2 | 12376/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção de ar condicionado tipo Split
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 14.97 | 7.48 | 2
| C100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 5.38 | 2.69 | 2
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 10.25 | 5.12
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 5.27 | 2.63
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 12.6
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 5.32
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 17.92
21.3 | EMOP 15.005.0208-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Código: 15.005.0204-A
Descrição: INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Região de preços: EMOP - Rio de Janeiro
Quantidade: 1un LS(%): 117,53 BDI(%): 0
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| 00011-E | CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8" | MAT | kg | 1,75 | 6,76 | 11.83 | 1,75
| 00286-E | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 01,5MM2 | MAT | m | 65 | 1,23 | 79.95 | 45
| 02562-E | TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M, ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADE S, DE 1/2" | MAT | un | 0,03 | 36,24 | 1.08 | 0,03
| 02623-E | JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" | MAT | un | 1 | 1,48 | 1.48 | 1
| 05270-E | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" | MAT | un | 30 | 1,52 | 45.6 | 20
| 05909-E | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CH ATA, DE (5,5X50)MM | MAT | un | 4 | 0,27 | 1.08 | 4
| 07859-E | TUBO COBRE SEM COSTURA, NO DIAMETRO DE 1 /4" A 3/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" | MAT | kg | 8.3 | 47,93 | 397.81 | 9,466
| 07864-E | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, NO DIAMETRO D E 7/8" A 1.1/8" E COM ESPESSURA DE 1/32" | MAT | kg | 19,98 | 69,48 | 1388.21
| 07873-E | CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESS URA DE 1/32" | MAT | un | 3 | 1,53 | 4.59 | 3
| 07876-E | CURVA 90º DE COBRE, DE 5/8" E COM ESPESS URA DE 1/32" | MAT | un | 3 | 5,04 | 15.12 | 3
| 07880-E | FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSO EXPANDIDO COM LARGURA DE 48MM | MAT | m | 64.75 | 0,12 | 7.77 | 23,94
| 07881-E | BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13, 6 KG, EMBALAGEM DESCARTAVEL | MAT | un | 0.2379 | 439,24 | 104.49 | 0,0811
| 07882-E | MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2" | MAT | m | 3 | 1,94 | 5.82 | 3
| 07886-E | TUBO ESPONJOSO EM POLIETILENO, NO DIAMET RO DE 5/8" | MAT | m | 30 | 0,95 | 28.5 | 20
| C88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 9.4121 | 13.71 | 129.04 | 5,187491166
| C88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 9.4121 | 4.93 | 46.4
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 12.978 | 15.83 | 205.44 | 6,303599192
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 12.978 | 5.38 | 69.82
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15862 | 13.65 | 2.16 | 0,28551805
| C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15862 | 5.38 | 0.85
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 12.2488 | 10.25 | 125.54 | 7,327008368
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 12.2488 | 5.27 | 64.55
| I42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | MAT | un | 1 | 13688.47 | 13688.47
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 462.18
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 15963.42
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 16425.6
fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim

## 09 Cronograma Fis Financ
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE CORUMBÁ - MS | [16 empty] | 22.66% | 29
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 350,46 M² | [16 empty] | 25.78% | 33 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [14 empty] | 51.56% | 66 | 259703.19
|  |  | BDI (%) para serviços | 27.8% | [14 empty] | 128
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 17.67%
[23 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ UNITÁRIOS |  |  | R$ PARCIAIS |  | BDI utilizado | R$ BDI |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | (%) | M.O | MAT. | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 27.8% | 0 | 65.04 | 0 | 298.98 | 298.98 | 0.1151% | 0.1151% | C |  |  |  | 100% | 0 | 298.98 | 298.98 | [8 empty] | 100% | 0 | 298.98 | 298.98 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MES | 2777.84 | 307.04 | 3084.88 | 8333.52 | 921.12 | 27.8% | 2316.72 | 256.07 | 10650.24 | 1177.19 | 11827.43 | 4.554% | 4.669% | A |  |  |  | 33.33% | 3549.72 | 392.35 | 3942.07 | 33.33% | 3549.72 | 392.35 | 3942.07 | 33.34% | 3550.8 | 392.49 | 3943.29 | 100% | 10650.24 | 1177.19 | 11827.43 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 61.5 | 891.66 | 27.8% | 17.1 | 247.88 | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | 0.4691% | 5.138% | B |  |  |  | 100% | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | [8 empty] | 100% | 78.6 | 1139.54 | 1218.14 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 2028.06 | 27.49 | 27.8% | 563.8 | 7.64 | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | 1.012% | 6.15% | A | 2626.99 |  |  | 100% | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | [8 empty] | 100% | 2591.86 | 35.13 | 2626.99 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 13320.7; MAT.: 2650.84 | 15971.54 |  |  |  |  | 15971.54
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 135 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 10643.4 | 157.95 | 27.8% | 2958.87 | 43.91 | 13602.27 | 201.86 | 13804.13 | 5.315% | 5.315% | A |  |  |  | 33.33% | 4533.63 | 67.27 | 4600.9 | 33.33% | 4533.63 | 67.27 | 4600.9 | 33.34% | 4535.01 | 67.32 | 4602.33 | 100% | 13602.27 | 201.86 | 13804.13 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 25 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 2038.25 | 29.25 | 27.8% | 566.63 | 8.13 | 2604.88 | 37.38 | 2642.26 | 1.017% | 6.333% | A | 2642.26 |  |  | 33.33% | 868.2 | 12.45 | 880.65 | 33.33% | 868.2 | 12.45 | 880.65 | 33.34% | 868.48 | 12.48 | 880.96 | 100% | 2604.88 | 37.38 | 2642.26 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/CIRCUITO | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.0782% | 6.411% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
13 | 2.4 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/QUADROS | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.0782% | 6.489% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
14 | 2.5 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - LÓGICA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.0782% | 6.567% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
15 | 2.6 | SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi) | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ARQUITETURA | 361.19 | M2 | 0.44 | 0 | 0.44 | 158.92 | 0 | 27.8% | 44.18 | 0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 0.0782% | 6.646% | C | [11 empty] | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 100% | 203.1 | 0 | 203.1 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 17019.55; MAT.: 239.24 | 17258.79 |  |  |  |  | 17258.79
17
18 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
19 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 12 | UN | 0 | 150 | 150 | 0 | 1800 | 27.8% | 0 | 500.4 | 0 | 2300.4 | 2300.4 | 0.8858% | 0.8858% | B |  |  |  | 33.33% | 0 | 766.72 | 766.72 | 33.33% | 0 | 766.72 | 766.72 | 33.34% | 0 | 766.96 | 766.96 | 100% | 0 | 2300.4 | 2300.4 | 0 | 0 | 0
20 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 48 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 372 | 0 | 27.8% | 103.42 | 0 | 475.42 | 0 | 475.42 | 0.1831% | 1.069% | C |  |  |  | 50% | 237.71 | 0 | 237.71 | 30% | 142.62 | 0 | 142.62 | 20% | 95.09 | 0 | 95.09 | 100% | 475.42 | 0 | 475.42 | 0 | 0 | 0
21 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 1182.08 | 1907.68 | 27.8% | 328.62 | 530.34 | 1510.7 | 2438.02 | 3948.72 | 1.52% | 2.589% | A |  |  |  | 50% | 755.35 | 1219.01 | 1974.36 |  |  |  |  | 50% | 755.35 | 1219.01 | 1974.36 | 100% | 1510.7 | 2438.02 | 3948.72 | 0 | 0 | 0
22 | 3.4 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 3 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 0 | 798 | 27.8% | 0 | 221.84 | 0 | 1019.84 | 1019.84 | 0.3927% | 2.982% | B |  |  |  | 33.33% | 0 | 339.91 | 339.91 | 33.33% | 0 | 339.91 | 339.91 | 33.34% | 0 | 340.02 | 340.02 | 100% | 0 | 1019.84 | 1019.84 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1986.12; MAT.: 5758.26 | 7744.38 |  |  |  |  | 7744.38
24
25 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
26 | 4.1 | C96359U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | 13.6 | M2 | 10.97 | 72.88 | 83.85 | 149.19 | 991.17 | 27.8% | 41.47 | 275.55 | 190.66 | 1266.72 | 1457.38 | 0.5612% | 0.5612% | B | 1457.38 | [6 empty] | 100% | 190.66 | 1266.72 | 1457.38 |  |  |  |  | 100% | 190.66 | 1266.72 | 1457.38 | 0 | 0 | 0
27 | 4.2 | C87502U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA TAMPAR RETIRADA DE JANELA E CONSTRUÇÃO DE BANCADA) | 9 | M2 | 58.12 | 87.43 | 145.55 | 523.08 | 786.87 | 27.8% | 145.42 | 218.75 | 668.5 | 1005.62 | 1674.12 | 0.6446% | 1.206% | B | [7 empty] | 100% | 668.5 | 1005.62 | 1674.12 |  |  |  |  | 100% | 668.5 | 1005.62 | 1674.12 | 0 | 0 | 0
28 | 4.3 | C97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10.08 | M2 | 26.96 | 13.42 | 40.38 | 271.76 | 135.27 | 27.8% | 75.55 | 37.61 | 347.31 | 172.88 | 520.19 | 0.2003% | 1.406% | C |  |  |  | 100% | 347.31 | 172.88 | 520.19 | [8 empty] | 100% | 347.31 | 172.88 | 520.19 | 0 | 0 | 0
29 | 4.4 | C96368U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | 4 | M2 | 15.4 | 122.04 | 137.44 | 61.6 | 488.16 | 27.8% | 17.12 | 135.71 | 78.72 | 623.87 | 702.59 | 0.2705% | 1.677% | C | 702.59 | [6 empty] | 100% | 78.72 | 623.87 | 702.59 |  |  |  |  | 100% | 78.72 | 623.87 | 702.59 | 0 | 0 | 0
30 | 4.5 | C87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 25.6 | M2 | 26.44 | 42.88 | 69.32 | 676.86 | 1097.73 | 27.8% | 188.17 | 305.17 | 865.03 | 1402.9 | 2267.93 | 0.8733% | 2.55% | B | [7 empty] | 100% | 865.03 | 1402.9 | 2267.93 |  |  |  |  | 100% | 865.03 | 1402.9 | 2267.93 | 0 | 0 | 0
31 | 4.6 | C3404 SEINFRA (adaptada SINAPI) | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - item C0843) | 0.1 | M3 | 480.17 | 1954.97 | 2435.14 | 48.02 | 195.5 | 27.8% | 13.35 | 54.35 | 61.37 | 249.85 | 311.22 | 0.1198% | 2.67% | C |  |  |  | 100% | 61.37 | 249.85 | 311.22 | [8 empty] | 100% | 61.37 | 249.85 | 311.22 | 0 | 0 | 0
32 | 4.7 | 04-01-98/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | 0.5 | M3 | 410.14 | 1566.14 | 1976.28 | 205.07 | 783.07 | 27.8% | 57.01 | 217.69 | 262.08 | 1000.76 | 1262.84 | 0.4863% | 3.156% | B | [7 empty] | 100% | 262.08 | 1000.76 | 1262.84 |  |  |  |  | 100% | 262.08 | 1000.76 | 1262.84 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 2473.67; MAT.: 5722.6 | 8196.27 |  |  |  |  | 8196.27
34
35 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
36 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 173 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 662.59 | 226.63 | 27.8% | 184.2 | 63 | 846.79 | 289.63 | 1136.42 | 0.4376% | 0.4376% | B |  |  |  | 50% | 423.39 | 144.81 | 568.2 | 50% | 423.4 | 144.82 | 568.22 |  |  |  |  | 100% | 846.79 | 289.63 | 1136.42 | 0 | 0 | 0
37 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 173 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 543.22 | 264.69 | 27.8% | 151.02 | 73.58 | 694.24 | 338.27 | 1032.51 | 0.3976% | 0.8352% | B |  |  |  | 50% | 347.12 | 169.13 | 516.25 | 50% | 347.12 | 169.14 | 516.26 |  |  |  |  | 100% | 694.24 | 338.27 | 1032.51 | 0 | 0 | 0
38 | 5.3 | 13-60-30/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO | 201.33 | M | 3.03 | 1.45 | 4.48 | 610.03 | 291.93 | 27.8% | 169.59 | 81.16 | 779.62 | 373.09 | 1152.71 | 0.4439% | 1.279% | B |  |  |  | 100% | 779.62 | 373.09 | 1152.71 | [8 empty] | 100% | 779.62 | 373.09 | 1152.71 | 0 | 0 | 0
39 | 5.4 | 98688U | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | 201.33 | M | 1.93 | 52.01 | 53.94 | 388.57 | 10471.17 | 27.8% | 108.02 | 2910.99 | 496.59 | 13382.16 | 13878.75 | 5.344% | 6.623% | A | [7 empty] | 100% | 496.59 | 13382.16 | 13878.75 |  |  |  |  | 100% | 496.59 | 13382.16 | 13878.75 | 0 | 0 | 0
40 | 5.5 | C87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 6.33 | M2 | 17.39 | 50.46 | 67.85 | 110.08 | 319.41 | 27.8% | 30.6 | 88.8 | 140.68 | 408.21 | 548.89 | 0.2114% | 6.834% | C | [7 empty] | 100% | 140.68 | 408.21 | 548.89 |  |  |  |  | 100% | 140.68 | 408.21 | 548.89 | 0 | 0 | 0
41 | 5.6 | C98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 21.1 | M2 | 15.47 | 17.55 | 33.02 | 326.42 | 370.31 | 27.8% | 90.74 | 102.95 | 417.16 | 473.26 | 890.42 | 0.3429% | 7.177% | C |  |  |  | 100% | 417.16 | 473.26 | 890.42 | [8 empty] | 100% | 417.16 | 473.26 | 890.42 | 0 | 0 | 0
42 | 5.7 | 98557U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 21.1 | M2 | 7.13 | 28.43 | 35.56 | 150.44 | 599.87 | 27.8% | 41.82 | 166.76 | 192.26 | 766.63 | 958.89 | 0.3692% | 7.547% | C |  |  |  | 100% | 192.26 | 766.63 | 958.89 | [8 empty] | 100% | 192.26 | 766.63 | 958.89 | 0 | 0 | 0
43 | 5.8 | C98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/201 | 9 | M2 | 14.93 | 22.68 | 37.61 | 134.37 | 204.12 | 27.8% | 37.35 | 56.75 | 171.72 | 260.87 | 432.59 | 0.1666% | 7.713% | C | [7 empty] | 100% | 171.72 | 260.87 | 432.59 |  |  |  |  | 100% | 171.72 | 260.87 | 432.59 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 3739.06; MAT.: 16292.12 | 20031.18 |  |  |  |  | 20031.18
45
46 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
47 | 6.1 | 101979U | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 99.65 | M | 3.36 | 55.88 | 59.24 | 334.82 | 5568.44 | 27.8% | 93.08 | 1548.03 | 427.9 | 7116.47 | 7544.37 | 2.905% | 2.905% | A | 7544.37 | [10 empty] | 100% | 427.9 | 7116.47 | 7544.37 | 100% | 427.9 | 7116.47 | 7544.37 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 427.9; MAT.: 7116.47 | 7544.37 |  |  |  |  | 7544.37
49
50 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
51 | 7.1 | C2210 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | 16 | UN | 9.29 | 4.64 | 13.93 | 148.64 | 74.24 | 27.8% | 41.32 | 20.64 | 189.96 | 94.88 | 284.84 | 0.1097% | 0.1097% | C |  |  |  | 100% | 189.96 | 94.88 | 284.84 | [8 empty] | 100% | 189.96 | 94.88 | 284.84 | 0 | 0 | 0
52 | 7.2 | I25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | 4 | UN | 0 | 75.09 | 75.09 | 0 | 300.36 | 27.8% | 0 | 83.5 | 0 | 383.86 | 383.86 | 0.1478% | 0.2575% | C |  |  |  | 100% | 0 | 383.86 | 383.86 | [8 empty] | 100% | 0 | 383.86 | 383.86 | 0 | 0 | 0
53 | 7.3 | I43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | 18 | UN | 0 | 72.73 | 72.73 | 0 | 1309.14 | 27.8% | 0 | 363.94 | 0 | 1673.08 | 1673.08 | 0.6442% | 0.9017% | B | 1673.08 | [10 empty] | 100% | 0 | 1673.08 | 1673.08 | 100% | 0 | 1673.08 | 1673.08 | 0 | 0 | 0
54 | 7.4 | C91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | 5 | UN | 135.29 | 432.34 | 567.63 | 676.45 | 2161.7 | 27.8% | 188.05 | 600.95 | 864.5 | 2762.65 | 3627.15 | 1.397% | 2.298% | A | 3627.15 | [6 empty] | 100% | 864.5 | 2762.65 | 3627.15 |  |  |  |  | 100% | 864.5 | 2762.65 | 3627.15 | 0 | 0 | 0
55 | 7.5 | C91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 11 | UN | 138.19 | 472.83 | 611.02 | 1520.09 | 5201.13 | 27.8% | 422.59 | 1445.91 | 1942.68 | 6647.04 | 8589.72 | 3.308% | 5.606% | A | 8589.72 | [6 empty] | 100% | 1942.68 | 6647.04 | 8589.72 |  |  |  |  | 100% | 1942.68 | 6647.04 | 8589.72 | 0 | 0 | 0
56 | 7.6 | C91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | UN | 141.11 | 503.6 | 644.71 | 282.22 | 1007.2 | 27.8% | 78.46 | 280 | 360.68 | 1287.2 | 1647.88 | 0.6345% | 6.24% | B | 1647.88 | [6 empty] | 100% | 360.68 | 1287.2 | 1647.88 |  |  |  |  | 100% | 360.68 | 1287.2 | 1647.88 | 0 | 0 | 0
57 | 7.7 | C102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 84 | M2 | 5.2 | 6.34 | 11.54 | 436.8 | 532.56 | 27.8% | 121.43 | 148.05 | 558.23 | 680.61 | 1238.84 | 0.477% | 6.717% | B | 1238.84 | [10 empty] | 100% | 558.23 | 680.61 | 1238.84 | 100% | 558.23 | 680.61 | 1238.84 | 0 | 0 | 0
58 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 3916.05; MAT.: 13529.32 | 17445.37 |  |  |  |  | 17445.37
59
60 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
61 | 8.1 | 08-60-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | 17.3 | M2 | 16.78 | 7.44 | 24.22 | 290.29 | 128.71 | 27.8% | 80.7 | 35.78 | 370.99 | 164.49 | 535.48 | 0.2062% | 0.2062% | C |  |  |  | 100% | 370.99 | 164.49 | 535.48 | [8 empty] | 100% | 370.99 | 164.49 | 535.48 | 0 | 0 | 0
62 | 8.2 | 08-70-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | 2.4 | M2 | 23.99 | 10.65 | 34.64 | 57.58 | 25.56 | 27.8% | 16.01 | 7.11 | 73.59 | 32.67 | 106.26 | 0.04092% | 0.2471% | C | [7 empty] | 100% | 73.59 | 32.67 | 106.26 |  |  |  |  | 100% | 73.59 | 32.67 | 106.26 | 0 | 0 | 0
63 | 8.3 | TCPO 3R 09 14 17 00 00 00 05 05 (adaptada SINAPI) | Porta de alumínio, de correr, duas folhas, uma fixa | 1.47 | M2 | 46.23 | 413.04 | 459.27 | 67.96 | 607.17 | 27.8% | 18.89 | 168.79 | 86.85 | 775.96 | 862.81 | 0.3322% | 0.5793% | C | 862.81 | [6 empty] | 100% | 86.85 | 775.96 | 862.81 |  |  |  |  | 100% | 86.85 | 775.96 | 862.81 | 0 | 0 | 0
64 | 8.4 | 091380/SEDOP (adaptada SINAPI) | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | 4.8 | M2 | 66.92 | 451.1 | 518.02 | 321.22 | 2165.28 | 27.8% | 89.3 | 601.95 | 410.52 | 2767.23 | 3177.75 | 1.224% | 1.803% | A | 3177.75 | [6 empty] | 100% | 410.52 | 2767.23 | 3177.75 |  |  |  |  | 100% | 410.52 | 2767.23 | 3177.75 | 0 | 0 | 0
65 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 941.95; MAT.: 3740.35 | 4682.3 |  |  |  |  | 4682.3
66
67 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
68 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C | [19 empty] | 0 | 0 | 0
69 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
70
71 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
72 | 10.1 | C91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 115.52 | M | 8.15 | 75.72 | 83.87 | 941.49 | 8747.17 | 27.8% | 261.73 | 2431.71 | 1203.22 | 11178.88 | 12382.1 | 4.768% | 4.768% | A | [7 empty] | 50% | 601.61 | 5589.44 | 6191.05 | 50% | 601.61 | 5589.44 | 6191.05 | 100% | 1203.22 | 11178.88 | 12382.1 | 0 | 0 | 0
73 | 10.2 | TCPO 2C 02 07 07 13 22 | Caixa de passagem concreto pré-moldado 0,8 x 0,8 x 0,5 m | 1 | UN | 0 | 1123.52 | 1123.52 | 0 | 1123.52 | 27.8% | 0 | 312.34 | 0 | 1435.86 | 1435.86 | 0.5529% | 5.321% | B | [7 empty] | 100% | 0 | 1435.86 | 1435.86 |  |  |  |  | 100% | 0 | 1435.86 | 1435.86 | 0 | 0 | 0
74 | 10.3 | TCPO 2C 02 07 07 13 20 | Caixa de passagem concreto pré-moldado 0,4 x 0,4 x 0,5 m | 7 | UN | 0 | 643.2 | 643.2 | 0 | 4502.4 | 27.8% | 0 | 1251.67 | 0 | 5754.07 | 5754.07 | 2.216% | 7.536% | A | [7 empty] | 100% | 0 | 5754.07 | 5754.07 |  |  |  |  | 100% | 0 | 5754.07 | 5754.07 | 0 | 0 | 0
75 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 1203.22; MAT.: 18368.81 | 19572.03 |  |  |  |  | 19572.03
76
77 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
78 | 11.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR | 1 | UN | 0 | 1199.67 | 1199.67 | 0 | 1199.67 | 27.8% | 0 | 333.51 | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 0.5904% | 0.5904% | B | 1533.18 | [10 empty] | 100% | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 100% | 0 | 1533.18 | 1533.18 | 0 | 0 | 0
79 | 11.2 | SEINFRA C0357 (adaptada SINAPI) | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | 3.45 | M2 | 36.98 | 502.8 | 539.78 | 127.58 | 1734.66 | 27.8% | 35.47 | 482.24 | 163.05 | 2216.9 | 2379.95 | 0.9164% | 1.507% | B | 2379.95 | [10 empty] | 100% | 163.05 | 2216.9 | 2379.95 | 100% | 163.05 | 2216.9 | 2379.95 | 0 | 0 | 0
80 | 11.3 | 48.43.27/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | GRELHAS E GRADES GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 80X80 CM | 1 | UN | 61.69 | 595.94 | 657.63 | 61.69 | 595.94 | 27.8% | 17.15 | 165.67 | 78.84 | 761.61 | 840.45 | 0.3236% | 1.83% | C | 840.45 | [10 empty] | 100% | 78.84 | 761.61 | 840.45 | 100% | 78.84 | 761.61 | 840.45 | 0 | 0 | 0
81 | 11.4 | 48.43.22/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | GRELHAS E GRADES GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 40X40 CM (caixas de águas pluviais) | 7 | UN | 35.06 | 279.54 | 314.6 | 245.42 | 1956.78 | 27.8% | 68.23 | 543.98 | 313.65 | 2500.76 | 2814.41 | 1.084% | 2.914% | A | 2814.41 | [10 empty] | 100% | 313.65 | 2500.76 | 2814.41 | 100% | 313.65 | 2500.76 | 2814.41 | 0 | 0 | 0
82 | 11.5 | C86915 (adaptada SINAPI) | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | 6 | UN | 1.6 | 166.56 | 168.16 | 9.6 | 999.36 | 27.8% | 2.67 | 277.82 | 12.27 | 1277.18 | 1289.45 | 0.4965% | 3.411% | B | [11 empty] | 100% | 12.27 | 1277.18 | 1289.45 | 100% | 12.27 | 1277.18 | 1289.45 | 0 | 0 | 0
83 | 11.6 | 2C 02 11 02 00 00 05 TCPOWEB | Paraciclo em aço galvanizado 0,60 x 1,50 m, fixação no chão, para até 5 bicicletas | 1 | UN | 0 | 1221.54 | 1221.54 | 0 | 1221.54 | 27.8% | 0 | 339.59 | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 0.6011% | 4.012% | B | 1561.13 | [10 empty] | 100% | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 100% | 0 | 1561.13 | 1561.13 | 0 | 0 | 0
84 | 11.7 | SEINFRA C4835 (adaptada SINAPI) | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | 0.64 | M2 | 31.58 | 434.52 | 466.1 | 20.21 | 278.09 | 27.8% | 5.62 | 77.31 | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 0.1468% | 4.159% | C | 381.23 | [10 empty] | 100% | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 100% | 25.83 | 355.4 | 381.23 | 0 | 0 | 0
85 | 11.8 | C93441 (adaptada SINAPI) | BANCADA GRANITO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 54.67 | 1151.03 | 1205.7 | 54.67 | 1151.03 | 27.8% | 15.2 | 319.99 | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 0.5933% | 4.752% | B | 1540.89 | [10 empty] | 100% | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 100% | 69.87 | 1471.02 | 1540.89 | 0 | 0 | 0
86 | 11.9 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA | 142.65 | M | 20 | 0 | 20 | 2853 | 0 | 27.8% | 793.13 | 0 | 3646.13 | 0 | 3646.13 | 1.404% | 6.156% | A | 3646.13 |  |  | 50% | 1823.06 | 0 | 1823.06 |  |  |  |  | 50% | 1823.07 | 0 | 1823.07 | 100% | 3646.13 | 0 | 3646.13 | 0 | 0 | 0
87 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 4309.64; MAT.: 11677.18 | 15986.82 |  |  |  |  | 15986.82
88
89 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
90 | 12.1 | C97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Luminária de balizamento (NBR 10898) | 8 | UN | 3.66 | 23.95 | 27.61 | 29.28 | 191.6 | 27.8% | 8.14 | 53.26 | 37.42 | 244.86 | 282.28 | 0.1087% | 0.1087% | C | [11 empty] | 100% | 37.42 | 244.86 | 282.28 | 100% | 37.42 | 244.86 | 282.28 | 0 | 0 | 0
91 | 12.2 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2); | 3 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 8.49 | 81.03 | 27.8% | 2.36 | 22.53 | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 0.04405% | 0.1527% | C | [11 empty] | 100% | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 100% | 10.85 | 103.56 | 114.41 | 0 | 0 | 0
92 | 12.3 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3); | 10 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 28.3 | 270.1 | 27.8% | 7.87 | 75.09 | 36.17 | 345.19 | 381.36 | 0.1468% | 0.2996% | C | [11 empty] | 100% | 36.17 | 345.19 | 381.36 | 100% | 36.17 | 345.19 | 381.36 | 0 | 0 | 0
93 | 12.4 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência final (S12) | 2 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 5.66 | 54.02 | 27.8% | 1.57 | 15.02 | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0.02937% | 0.329% | C | [11 empty] | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 100% | 7.23 | 69.04 | 76.27 | 0 | 0 | 0
94 | 12.5 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de proibido fumar (P1); | 1 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 2.83 | 27.01 | 27.8% | 0.79 | 7.51 | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0.01469% | 0.3436% | C | [11 empty] | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0 | 0 | 0
95 | 12.6 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de extintor (E5); | 6 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 16.98 | 162.06 | 27.8% | 4.72 | 45.05 | 21.7 | 207.11 | 228.81 | 0.0881% | 0.4318% | C | [11 empty] | 100% | 21.7 | 207.11 | 228.81 | 100% | 21.7 | 207.11 | 228.81 | 0 | 0 | 0
96 | 12.7 | EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI) | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de risco de choque (A5); | 1 | UN | 2.83 | 27.01 | 29.84 | 2.83 | 27.01 | 27.8% | 0.79 | 7.51 | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0.01469% | 0.4464% | C | [11 empty] | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 100% | 3.62 | 34.52 | 38.14 | 0 | 0 | 0
97 | 12.8 | EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI) | Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm) | 6 | UN | 24.7 | 78.38 | 103.08 | 148.2 | 470.28 | 27.8% | 41.2 | 130.74 | 189.4 | 601.02 | 790.42 | 0.3044% | 0.7508% | C | [11 empty] | 100% | 189.4 | 601.02 | 790.42 | 100% | 189.4 | 601.02 | 790.42 | 0 | 0 | 0
98 | 12.9 | C101906U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 2 | UN | 10.69 | 586.95 | 597.64 | 21.38 | 1173.9 | 27.8% | 5.94 | 326.34 | 27.32 | 1500.24 | 1527.56 | 0.5882% | 1.339% | B | [11 empty] | 100% | 27.32 | 1500.24 | 1527.56 | 100% | 27.32 | 1500.24 | 1527.56 | 0 | 0 | 0
99 | 12.10 | C101905U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 2 | UN | 10.69 | 189.17 | 199.86 | 21.38 | 378.34 | 27.8% | 5.94 | 105.18 | 27.32 | 483.52 | 510.84 | 0.1967% | 1.536% | C | [11 empty] | 100% | 27.32 | 483.52 | 510.84 | 100% | 27.32 | 483.52 | 510.84 | 0 | 0 | 0
100 | 12.11 | C101908U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 2 | UN | 10.69 | 183.11 | 193.8 | 21.38 | 366.22 | 27.8% | 5.94 | 101.81 | 27.32 | 468.03 | 495.35 | 0.1907% | 1.726% | C | [11 empty] | 100% | 27.32 | 468.03 | 495.35 | 100% | 27.32 | 468.03 | 495.35 | 0 | 0 | 0
101 | 12.12 | EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI) | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 2 | UN | 30.76 | 854.78 | 885.54 | 61.52 | 1709.56 | 27.8% | 17.1 | 475.26 | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 0.8715% | 2.598% | B | [11 empty] | 100% | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 100% | 78.62 | 2184.82 | 2263.44 | 0 | 0 | 0
102 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 470.59; MAT.: 6276.43 | 6747.02 |  |  |  |  | 6747.02
103
104 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
105 | 13.1 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 48 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 623.52 | 1283.52 | 27.8% | 173.34 | 356.82 | 796.86 | 1640.34 | 2437.2 | 0.9385% | 0.9385% | B | [7 empty] | 30% | 239.05 | 492.1 | 731.15 | 70% | 557.81 | 1148.24 | 1706.05 | 100% | 796.86 | 1640.34 | 2437.2 | 0 | 0 | 0
106 | 13.2 | SEINFRA C2492 (adaptada SINAPI) | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" | 1 | UN | 8.07 | 26.12 | 34.19 | 8.07 | 26.12 | 27.8% | 2.24 | 7.26 | 10.31 | 33.38 | 43.69 | 0.01682% | 0.9553% | C | [7 empty] | 30% | 3.09 | 10.01 | 13.1 | 70% | 7.22 | 23.37 | 30.59 | 100% | 10.31 | 33.38 | 43.69 | 0 | 0 | 0
107 | 13.3 | 95780U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 32 | UN | 9.63 | 13.87 | 23.5 | 308.16 | 443.84 | 27.8% | 85.67 | 123.39 | 393.83 | 567.23 | 961.06 | 0.3701% | 1.325% | C | [7 empty] | 100% | 393.83 | 567.23 | 961.06 |  |  |  |  | 100% | 393.83 | 567.23 | 961.06 | 0 | 0 | 0
108 | 13.4 | C91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 112 | M | 3.25 | 6.32 | 9.57 | 364 | 707.84 | 27.8% | 101.19 | 196.78 | 465.19 | 904.62 | 1369.81 | 0.5275% | 1.853% | B | [7 empty] | 30% | 139.55 | 271.38 | 410.93 | 70% | 325.64 | 633.24 | 958.88 | 100% | 465.19 | 904.62 | 1369.81 | 0 | 0 | 0
109 | 13.5 | C95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 23 | M | 4.2 | 14.11 | 18.31 | 96.6 | 324.53 | 27.8% | 26.85 | 90.22 | 123.45 | 414.75 | 538.2 | 0.2072% | 2.06% | C | [7 empty] | 100% | 123.45 | 414.75 | 538.2 |  |  |  |  | 100% | 123.45 | 414.75 | 538.2 | 0 | 0 | 0
110 | 13.6 | 3R 28 14 00 00 00 00 10 06 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Cabo telefônico CCI Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares | 159 | M | 2.15 | 2.13 | 4.28 | 341.85 | 338.67 | 27.8% | 95.03 | 94.15 | 436.88 | 432.82 | 869.7 | 0.3349% | 2.395% | C | [11 empty] | 100% | 436.88 | 432.82 | 869.7 | 100% | 436.88 | 432.82 | 869.7 | 0 | 0 | 0
111 | 13.7 | C91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 115 | M | 3.91 | 8.98 | 12.89 | 449.65 | 1032.7 | 27.8% | 125 | 287.09 | 574.65 | 1319.79 | 1894.44 | 0.7295% | 3.124% | B | [7 empty] | 100% | 574.65 | 1319.79 | 1894.44 |  |  |  |  | 100% | 574.65 | 1319.79 | 1894.44 | 0 | 0 | 0
112 | 13.8 | C93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 5.34 | 61.42 | 27.8% | 1.48 | 17.07 | 6.82 | 78.49 | 85.31 | 0.03285% | 3.157% | C | [11 empty] | 100% | 6.82 | 78.49 | 85.31 | 100% | 6.82 | 78.49 | 85.31 | 0 | 0 | 0
113 | 13.9 | 11.18.36/SUDECAP-CONSTR (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA TRIPOLAR 10KA 150A | 1 | UN | 16.16 | 350.38 | 366.54 | 16.16 | 350.38 | 27.8% | 4.49 | 97.41 | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 0.1804% | 3.338% | C | [11 empty] | 100% | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 100% | 20.65 | 447.79 | 468.44 | 0 | 0 | 0
114 | 13.10 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 7.1 | 98.52 | 27.8% | 1.97 | 27.39 | 9.07 | 125.91 | 134.98 | 0.05197% | 3.39% | C | [11 empty] | 100% | 9.07 | 125.91 | 134.98 | 100% | 9.07 | 125.91 | 134.98 | 0 | 0 | 0
115 | 13.11 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 11 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 39.05 | 541.86 | 27.8% | 10.86 | 150.64 | 49.91 | 692.5 | 742.41 | 0.2859% | 3.675% | C | [11 empty] | 100% | 49.91 | 692.5 | 742.41 | 100% | 49.91 | 692.5 | 742.41 | 0 | 0 | 0
116 | 13.12 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 14.7 | 150.78 | 27.8% | 4.09 | 41.92 | 18.79 | 192.7 | 211.49 | 0.08144% | 3.757% | C | [11 empty] | 100% | 18.79 | 192.7 | 211.49 | 100% | 18.79 | 192.7 | 211.49 | 0 | 0 | 0
117 | 13.13 | C93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 7 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 12.32 | 69.09 | 27.8% | 3.42 | 19.21 | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 0.04006% | 3.797% | C | [11 empty] | 100% | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 100% | 15.74 | 88.3 | 104.04 | 0 | 0 | 0
118 | 13.14 | C98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 765 | M | 0.1 | 2.98 | 3.08 | 76.5 | 2279.7 | 27.8% | 21.27 | 633.76 | 97.77 | 2913.46 | 3011.23 | 1.159% | 4.956% | A | 3011.23 | [10 empty] | 100% | 97.77 | 2913.46 | 3011.23 | 100% | 97.77 | 2913.46 | 3011.23 | 0 | 0 | 0
119 | 13.15 | ORSE 11230/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | 27 | UN | 5.38 | 29.66 | 35.04 | 145.26 | 800.82 | 27.8% | 40.38 | 222.63 | 185.64 | 1023.45 | 1209.09 | 0.4656% | 5.422% | B | 1209.09 | [10 empty] | 100% | 185.64 | 1023.45 | 1209.09 | 100% | 185.64 | 1023.45 | 1209.09 | 0 | 0 | 0
120 | 13.16 | 65041/SIURB-INFRA | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS (são 84 pontos de lógica,50 existentes e 10 novos) | 27 | UN | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 610.2 | 27.8% | 0 | 169.64 | 0 | 779.84 | 779.84 | 0.3003% | 5.722% | C | 779.84 | [10 empty] | 100% | 0 | 779.84 | 779.84 | 100% | 0 | 779.84 | 779.84 | 0 | 0 | 0
121 | 13.17 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PARA TROCA DE ANTIGOS FIOS DE ELETRICIDADE - QDL1/QDL2) | 700 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 560 | 2156 | 27.8% | 155.68 | 599.37 | 715.68 | 2755.37 | 3471.05 | 1.337% | 7.059% | A | [7 empty] | 100% | 715.68 | 2755.37 | 3471.05 |  |  |  |  | 100% | 715.68 | 2755.37 | 3471.05 | 0 | 0 | 0
122 | 13.18 | TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 06 (adaptada SINAPI) | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1" | 78 | M | 4.03 | 5.74 | 9.77 | 314.34 | 447.72 | 27.8% | 87.39 | 124.47 | 401.73 | 572.19 | 973.92 | 0.375% | 7.434% | B | [7 empty] | 100% | 401.73 | 572.19 | 973.92 |  |  |  |  | 100% | 401.73 | 572.19 | 973.92 | 0 | 0 | 0
123 | 13.19 | TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 05 (adaptada SINAPI) | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | 95 | M | 4.03 | 4.02 | 8.05 | 382.85 | 381.9 | 27.8% | 106.43 | 106.17 | 489.28 | 488.07 | 977.35 | 0.3763% | 7.81% | B | [7 empty] | 100% | 489.28 | 488.07 | 977.35 |  |  |  |  | 100% | 489.28 | 488.07 | 977.35 | 0 | 0 | 0
124 | 13.20 | 97605U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN | 9.66 | 74.01 | 83.67 | 9.66 | 74.01 | 27.8% | 2.69 | 20.57 | 12.35 | 94.58 | 106.93 | 0.04117% | 7.851% | C | [11 empty] | 100% | 12.35 | 94.58 | 106.93 | 100% | 12.35 | 94.58 | 106.93 | 0 | 0 | 0
125 | 13.21 | EMOP 18.027.0098-0 (adaptada SINAPI) | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 4 | UN | 13.88 | 58.28 | 72.16 | 55.52 | 233.12 | 27.8% | 15.43 | 64.81 | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 0.142% | 7.993% | C | [11 empty] | 100% | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 100% | 70.95 | 297.93 | 368.88 | 0 | 0 | 0
126 | 13.22 | 071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA - INCLUSO CORTE NO FORRO | 8 | UN | 9.38 | 128.89 | 138.27 | 75.04 | 1031.12 | 27.8% | 20.86 | 286.65 | 95.9 | 1317.77 | 1413.67 | 0.5443% | 8.538% | B | [11 empty] | 100% | 95.9 | 1317.77 | 1413.67 | 100% | 95.9 | 1317.77 | 1413.67 | 0 | 0 | 0
127 | 13.23 | 60.07.50/EMBASA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO | 1 | UN | 4.84 | 1.92 | 6.76 | 4.84 | 1.92 | 27.8% | 1.35 | 0.53 | 6.19 | 2.45 | 8.64 | 0.003327% | 8.541% | C |  |  |  | 100% | 6.19 | 2.45 | 8.64 | [8 empty] | 100% | 6.19 | 2.45 | 8.64 | 0 | 0 | 0
128 | 13.24 | cotação de mercado | Racks Desmontáveis de Piso 44U padrão 19", com sua estrutura aparafusada, fechamentos laterais e traseiro removíveis por fecho rápido e porta frontal em aço, acrílico e fecho com chave, profundidade de 970mm. | 1 | UN | 0 | 3490.95 | 3490.95 | 0 | 3490.95 | 17.67% | 0 | 616.85 | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 1.582% | 10.12% | A | [11 empty] | 100% | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 100% | 0 | 4107.8 | 4107.8 | 0 | 0 | 0
129 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 4997.64; MAT.: 21291.53 | 26289.17 |  |  |  |  | 26289.17
130
131 | 14.0 |  | FÔRROS
132 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 39.35 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 528.86 | 629.99 | 27.8% | 147.02 | 175.14 | 675.88 | 805.13 | 1481.01 | 0.5703% | 0.5703% | B | 1481.01 | [6 empty] | 100% | 675.88 | 805.13 | 1481.01 |  |  |  |  | 100% | 675.88 | 805.13 | 1481.01 | 0 | 0 | 0
133 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 84 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 78.96 | 106.68 | 27.8% | 21.95 | 29.66 | 100.91 | 136.34 | 237.25 | 0.09135% | 0.6616% | C | 237.25 | [6 empty] | 100% | 100.91 | 136.34 | 237.25 |  |  |  |  | 100% | 100.91 | 136.34 | 237.25 | 0 | 0 | 0
134 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 776.79; MAT.: 941.47 | 1718.26 |  |  |  |  | 1718.26
135
136 | 15.0 |  | PISOS
137 | 15.1 | 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 TCPOWEB (adaptada SINAPI) | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | 28 | M2 | 15.1 | 7.54 | 22.64 | 422.8 | 211.12 | 27.8% | 117.54 | 58.69 | 540.34 | 269.81 | 810.15 | 0.312% | 0.312% | C | 810.15 |  |  | 100% | 540.34 | 269.81 | 810.15 | [8 empty] | 100% | 540.34 | 269.81 | 810.15 | 0 | 0 | 0
138 | 15.2 | C94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 5.1 | M3 | 159.03 | 482.7 | 641.73 | 811.05 | 2461.77 | 27.8% | 225.47 | 684.37 | 1036.52 | 3146.14 | 4182.66 | 1.611% | 1.923% | A | 4182.66 | [6 empty] | 100% | 1036.52 | 3146.14 | 4182.66 |  |  |  |  | 100% | 1036.52 | 3146.14 | 4182.66 | 0 | 0 | 0
139 | 15.3 | 05-22-00/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI) | BASE DE COXIM DE AREIA | 3.06 | M3 | 16.4 | 68.82 | 85.22 | 50.18 | 210.59 | 27.8% | 13.95 | 58.54 | 64.13 | 269.13 | 333.26 | 0.1283% | 2.051% | C | 333.26 |  |  | 100% | 64.13 | 269.13 | 333.26 | [8 empty] | 100% | 64.13 | 269.13 | 333.26 | 0 | 0 | 0
140 | 15.4 | C97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | 102 | M2 | 0.36 | 0.14 | 0.5 | 36.72 | 14.28 | 27.8% | 10.21 | 3.97 | 46.93 | 18.25 | 65.18 | 0.0251% | 2.076% | C | 65.18 |  |  | 100% | 46.93 | 18.25 | 65.18 | [8 empty] | 100% | 46.93 | 18.25 | 65.18 | 0 | 0 | 0
141 | 15.5 | TCPO 3R 33 11 15 13 00 00 00 09 (adaptada SINAPI) | Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização | 3.06 | M3 | 25.62 | 78.34 | 103.96 | 78.4 | 239.72 | 27.8% | 21.8 | 66.64 | 100.2 | 306.36 | 406.56 | 0.1565% | 2.232% | C | 406.56 |  |  | 100% | 100.2 | 306.36 | 406.56 | [8 empty] | 100% | 100.2 | 306.36 | 406.56 | 0 | 0 | 0
142 | 15.6 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 11 (adaptada SINAPI) | Demolição de piso de tacos de madeira | 6.6 | M2 | 14.71 | 6.96 | 21.67 | 97.09 | 45.94 | 27.8% | 26.99 | 12.77 | 124.08 | 58.71 | 182.79 | 0.07038% | 2.303% | C |  |  |  | 100% | 124.08 | 58.71 | 182.79 | [8 empty] | 100% | 124.08 | 58.71 | 182.79 | 0 | 0 | 0
143 | 15.7 | C87262U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 8 | M2 | 12.32 | 106.72 | 119.04 | 98.56 | 853.76 | 27.8% | 27.4 | 237.35 | 125.96 | 1091.11 | 1217.07 | 0.4686% | 2.771% | B | [11 empty] | 100% | 125.96 | 1091.11 | 1217.07 | 100% | 125.96 | 1091.11 | 1217.07 | 0 | 0 | 0
144 | 15.8 | C98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 4.3 | M | 11.15 | 74.22 | 85.37 | 47.95 | 319.15 | 27.8% | 13.33 | 88.72 | 61.28 | 407.87 | 469.15 | 0.1806% | 2.952% | C | 469.15 | [10 empty] | 100% | 61.28 | 407.87 | 469.15 | 100% | 61.28 | 407.87 | 469.15 | 0 | 0 | 0
145 | 15.12 | 270215/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI) | PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA INCLUSO) | 58.4 | M2 | 6.35 | 98.02 | 104.37 | 370.84 | 5724.37 | 27.8% | 103.09 | 1591.37 | 473.93 | 7315.74 | 7789.67 | 2.999% | 5.952% | A | 7789.67 |  |  | 100% | 473.93 | 7315.74 | 7789.67 | [8 empty] | 100% | 473.93 | 7315.74 | 7789.67 | 0 | 0 | 0
146 | 15.11 | TCPO 3R 10 61 31 00 00 00 10 35 (adaptada SINAPI) | Pedra mineira em placa assentada com argamassa de cimento, cal e areia | 10 | M2 | 17.63 | 248.66 | 266.29 | 176.3 | 2486.6 | 27.8% | 49.01 | 691.27 | 225.31 | 3177.87 | 3403.18 | 1.31% | 7.262% | A | 3403.18 |  |  | 100% | 225.31 | 3177.87 | 3403.18 | [8 empty] | 100% | 225.31 | 3177.87 | 3403.18 | 0 | 0 | 0
147 | 15.9 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 13 (adaptada SINAPI) | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm | 19.55 | M2 | 16.27 | 8.12 | 24.39 | 318.08 | 158.75 | 27.8% | 88.43 | 44.13 | 406.51 | 202.88 | 609.39 | 0.2346% | 7.497% | C |  |  |  | 100% | 406.51 | 202.88 | 609.39 | [8 empty] | 100% | 406.51 | 202.88 | 609.39 | 0 | 0 | 0
148 | 15.10 | C98671U | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 7.55 | M2 | 8.51 | 21.16 | 29.67 | 64.25 | 159.76 | 27.8% | 17.86 | 44.41 | 82.11 | 204.17 | 286.28 | 0.1102% | 7.607% | C | 286.28 |  |  | 100% | 82.11 | 204.17 | 286.28 | [8 empty] | 100% | 82.11 | 204.17 | 286.28 | 0 | 0 | 0
149 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 3287.3; MAT.: 16468.04 | 19755.34 |  |  |  |  | 19755.34
150
151 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
152 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
154
155 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
156 | 17.1 | SETOP ED-48516 (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE | 18.25 | M2 | 1.53 | 0.79 | 2.32 | 27.92 | 14.42 | 27.8% | 7.76 | 4.01 | 35.68 | 18.43 | 54.11 | 0.02084% | 0.02084% | C | 54.11 |  |  | 100% | 35.68 | 18.43 | 54.11 | [8 empty] | 100% | 35.68 | 18.43 | 54.11 | 0 | 0 | 0
157 | 17.2 | 14-70-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI) | RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL | 3 | M2 | 22.94 | 27.7 | 50.64 | 68.82 | 83.1 | 27.8% | 19.13 | 23.1 | 87.95 | 106.2 | 194.15 | 0.07476% | 0.09559% | C | 194.15 | [10 empty] | 100% | 87.95 | 106.2 | 194.15 | 100% | 87.95 | 106.2 | 194.15 | 0 | 0 | 0
158 | 17.3 | C102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 1 | CJ | 87.88 | 1630.27 | 1718.15 | 87.88 | 1630.27 | 17.67% | 15.53 | 288.07 | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 0.7785% | 0.8741% | B | 2021.75 | [10 empty] | 100% | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 100% | 103.41 | 1918.34 | 2021.75 | 0 | 0 | 0
159 | 17.4 | I43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | 3.6 | M | 0 | 41.83 | 41.83 | 0 | 150.59 | 27.8% | 0 | 41.86 | 0 | 192.45 | 192.45 | 0.0741% | 0.9482% | C | 192.45 | [10 empty] | 100% | 0 | 192.45 | 192.45 | 100% | 0 | 192.45 | 192.45 | 0 | 0 | 0
160 | 17.5 | I43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | 2 | UN | 0 | 70.45 | 70.45 | 0 | 140.9 | 27.8% | 0 | 39.17 | 0 | 180.07 | 180.07 | 0.06934% | 1.018% | C | 180.07 | [10 empty] | 100% | 0 | 180.07 | 180.07 | 100% | 0 | 180.07 | 180.07 | 0 | 0 | 0
161 | 17.7 | TCPO 3R 09 60 00 00 00 00 20 04 (adaptada SINAPI) | Porta de vidro temperado # 10 mm | 7.5 | M2 | 0 | 341.27 | 341.27 | 0 | 2559.53 | 27.8% | 0 | 711.55 | 0 | 3271.08 | 3271.08 | 1.26% | 2.277% | A | 3271.08 | [10 empty] | 100% | 0 | 3271.08 | 3271.08 | 100% | 0 | 3271.08 | 3271.08 | 0 | 0 | 0
162 | 17.6 | 1100127/CAERN (adaptada SINAPI) | PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS | 22.5 | M2 | 7.46 | 91.05 | 98.51 | 167.85 | 2048.63 | 27.8% | 46.66 | 569.52 | 214.51 | 2618.15 | 2832.66 | 1.091% | 3.368% | A | 2832.66 | [10 empty] | 100% | 214.51 | 2618.15 | 2832.66 | 100% | 214.51 | 2618.15 | 2832.66 | 0 | 0 | 0
163 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 441.55; MAT.: 8304.72 | 8746.27 |  |  |  |  | 8746.27
164
165 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
166 | 18.1 | C88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | 598.74 | M2 | 0.89 | 1.59 | 2.48 | 532.88 | 952 | 27.8% | 148.14 | 264.66 | 681.02 | 1216.66 | 1897.68 | 0.7307% | 0.7307% | B | [7 empty] | 100% | 681.02 | 1216.66 | 1897.68 |  |  |  |  | 100% | 681.02 | 1216.66 | 1897.68 | 0 | 0 | 0
167 | 18.2 | C95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 598.74 | M2 | 3.27 | 9.92 | 13.19 | 1957.88 | 5939.5 | 27.8% | 544.29 | 1651.18 | 2502.17 | 7590.68 | 10092.85 | 3.886% | 4.617% | A | [7 empty] | 50% | 1251.08 | 3795.34 | 5046.42 | 50% | 1251.09 | 3795.34 | 5046.43 | 100% | 2502.17 | 7590.68 | 10092.85 | 0 | 0 | 0
168 | 18.3 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 287.05 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 192.32 | 433.45 | 27.8% | 53.46 | 120.5 | 245.78 | 553.95 | 799.73 | 0.3079% | 4.925% | C | [7 empty] | 100% | 245.78 | 553.95 | 799.73 |  |  |  |  | 100% | 245.78 | 553.95 | 799.73 | 0 | 0 | 0
169 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 287.05 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 1564.42 | 1954.81 | 27.8% | 434.91 | 543.44 | 1999.33 | 2498.25 | 4497.58 | 1.732% | 6.657% | A | [7 empty] | 100% | 1999.33 | 2498.25 | 4497.58 |  |  |  |  | 100% | 1999.33 | 2498.25 | 4497.58 | 0 | 0 | 0
170 | 18.5 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 574.1 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 1871.57 | 5402.28 | 27.8% | 520.3 | 1501.83 | 2391.87 | 6904.11 | 9295.98 | 3.579% | 10.24% | A | [7 empty] | 50% | 1195.93 | 3452.05 | 4647.98 | 50% | 1195.94 | 3452.06 | 4648 | 100% | 2391.87 | 6904.11 | 9295.98 | 0 | 0 | 0
171 | 18.6 | 88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 140.675 | M2 | 8.81 | 7.02 | 15.83 | 1239.35 | 987.54 | 27.8% | 344.54 | 274.54 | 1583.89 | 1262.08 | 2845.97 | 1.096% | 11.33% | A | [7 empty] | 100% | 1583.89 | 1262.08 | 2845.97 |  |  |  |  | 100% | 1583.89 | 1262.08 | 2845.97 | 0 | 0 | 0
172 | 18.7 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 281.35 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 1195.74 | 2779.74 | 27.8% | 332.42 | 772.77 | 1528.16 | 3552.51 | 5080.67 | 1.956% | 13.29% | A | [7 empty] | 50% | 764.08 | 1776.25 | 2540.33 | 50% | 764.08 | 1776.26 | 2540.34 | 100% | 1528.16 | 3552.51 | 5080.67 | 0 | 0 | 0
173 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 10932.22; MAT.: 23578.24 | 34510.46 |  |  |  |  | 34510.46
174
175 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
176 | 19.1 | C99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (limpeza inicial de parede de grafiatto e pisos) | 650.8 | M2 | 0.94 | 0.44 | 1.38 | 611.75 | 286.35 | 27.8% | 170.07 | 79.61 | 781.82 | 365.96 | 1147.78 | 0.442% | 0.442% | B |  |  |  | 100% | 781.82 | 365.96 | 1147.78 | [8 empty] | 100% | 781.82 | 365.96 | 1147.78 | 0 | 0 | 0
177 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 362.05 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 97.75 | 39.83 | 27.8% | 27.17 | 11.07 | 124.92 | 50.9 | 175.82 | 0.0677% | 0.5097% | C | [7 empty] | 100% | 124.92 | 50.9 | 175.82 |  |  |  |  | 100% | 124.92 | 50.9 | 175.82 | 0 | 0 | 0
178 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 362.05 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 369.29 | 173.78 | 27.8% | 102.66 | 48.31 | 471.95 | 222.09 | 694.04 | 0.2672% | 0.7769% | C | [11 empty] | 100% | 471.95 | 222.09 | 694.04 | 100% | 471.95 | 222.09 | 694.04 | 0 | 0 | 0
179 | 19.4 | C98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UN | 102.9 | 113 | 215.9 | 205.8 | 226 | 27.8% | 57.21 | 62.83 | 263.01 | 288.83 | 551.84 | 0.2125% | 0.9894% | C |  |  |  | 100% | 263.01 | 288.83 | 551.84 | [8 empty] | 100% | 263.01 | 288.83 | 551.84 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1641.7; MAT.: 927.78 | 2569.48 |  |  |  |  | 2569.48
181
182 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
183 | 20.1 | TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 05 20 (adaptada SINAPI) | Placa podotátil de alerta ou direcional, de borracha # 5 mm assentada com cola | 0.9 | M2 | 16.06 | 235.32 | 251.38 | 14.45 | 211.79 | 27.8% | 4.02 | 58.88 | 18.47 | 270.67 | 289.14 | 0.1113% | 0.1113% | C | [7 empty] | 100% | 18.47 | 270.67 | 289.14 |  |  |  |  | 100% | 18.47 | 270.67 | 289.14 | 0 | 0 | 0
184 | 20.2 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | MESA TATIL COM PEDESTAL EM AÇO | 1 | UN | 0 | 3480 | 3480 | 0 | 3480 | 17.67% | 0 | 614.92 | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 1.577% | 1.688% | A | [11 empty] | 100% | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 100% | 0 | 4094.92 | 4094.92 | 0 | 0 | 0
185 | 20.3 | TCPO 3R 23 42 40 00 00 00 05 23 (adaptada SINAPI) | Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | 1 | UN | 47.98 | 438.81 | 486.79 | 47.98 | 438.81 | 27.8% | 13.34 | 121.99 | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 0.2396% | 1.928% | C | [11 empty] | 100% | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 100% | 61.32 | 560.8 | 622.12 | 0 | 0 | 0
186 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 79.79; MAT.: 4926.39 | 5006.18 |  |  |  |  | 5006.18
187
188 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
189 | 21.1 | C3038 SEINFRA (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | 6 | UN | 47.98 | 21.3 | 69.28 | 287.88 | 127.8 | 27.8% | 80.03 | 35.53 | 367.91 | 163.33 | 531.24 | 0.2046% | 0.2046% | C |  |  |  | 100% | 367.91 | 163.33 | 531.24 | [8 empty] | 100% | 367.91 | 163.33 | 531.24 | 0 | 0 | 0
190 | 21.2 | 12376/ORSE-SER (adaptada SINAPI) | Remoção de ar condicionado tipo Split | 3 | UN | 12.6 | 5.32 | 17.92 | 37.8 | 15.96 | 27.8% | 10.51 | 4.44 | 48.31 | 20.4 | 68.71 | 0.02646% | 0.231% | C | 68.71 | [6 empty] | 100% | 48.31 | 20.4 | 68.71 |  |  |  |  | 100% | 48.31 | 20.4 | 68.71 | 0 | 0 | 0
191 | 21.3 | EMOP 15.005.0208-A (adaptada SINAPI) | FORNECIMENTO, INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 1 | UN | 462.18 | 15963.42 | 16425.6 | 462.18 | 15963.42 | 17.67% | 81.67 | 2820.74 | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 | 7.442% | 7.673% | A | 19328.01 | [6 empty] | 100% | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 |  |  |  |  | 100% | 543.85 | 18784.16 | 19328.01 | 0 | 0 | 0
192 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 960.07; MAT.: 18967.89 | 19927.96 |  |  |  |  | 19927.96
193
194 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 72925.51 |  |  |  |  | 103095.69 |  | TOTAL |  | 21085.46 | 19926.16 | 41011.62 |  | 30429.38 | 92955.1 | 123384.48 |  | 21410.67 | 73896.42 | 95307.09 |  | 72925.51 | 186777.68 | 259703.19 | 0 | 0 | 0
195 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 186777.68 |  |  |  |  | 39.7% | [5 empty] | 15.79% |  |  |  | 47.51% |  |  |  | 36.7%
196 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [12 empty] | 259703.19 | 100% |  |  |  | 24934.14
197 | [21 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 21085.46 | 19926.16 | 41011.62 |  | 51514.84 | 112881.26 | 164396.1 |  | 72925.51 | 186777.68 | 259703.19
198 | [25 empty] | 15.79% |  |  |  | 63.3% |  |  |  | 100%
199
200
201
202
203
204 | [5 empty] | M.O: 57105.83; MAT.: 148095.48; M.O: 15819.68; MAT.: 38682.2
205
206 | [5 empty] | MAT.: 205201.31
207
208
209 | [5 empty] | MAT.: #REF!; M.O: #REF!
210 | [5 empty] | MAT.: #REF!; M.O: #REF!
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

## 10 BDI c. desoneracao
BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ACÓRDÃO TCU 2622/2013 - PLENÁRIO
Planilha de composição do BDI considerando as particularidades de cada região e porte da obra ou serviço
| AC |  |  | DF | R |  |  | L |  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | x3
| Administração Central (%) |  |  | Despesas Financeiras (%) | Risco, seguros e garantia (%) |  |  | Lucro (%) |  |  | Tributos (%) |  |  |  | Mobilização e desmobilização (2,5 a 3,5)% |  |  | Cálculo do BDI (%) |  |  | BDI Agesul (%)
| De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 |  |  |  | Seguro e 0,80% | Garantia - | Risco - 1,27% | De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 |  |  | ISS% | Cofins% | PIS% | Desoneração %
Porte empresa/obra | 1º quartil | 3º quartil | Média | Média | 1º quartil | 3º quartil | Média | 1º quartil | 3º quartil | Média |  |  |  |  | Pequena | Média | Grande | Mínimo | Máximo | Média
BDI Reduzido | 4 | 4 | 5 | 0.64569 | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.531 | 16.531
Amambaí | 8 | 7 | 5 | 0.64569 | 1.5 |  |  | 8.5 |  |  | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.5085 | 27.3186 | 24.9388 | 36
Aquidauana |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0267 | 11.0267 | 27.7965 | 33
Aquidauana - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4584 | 4.4584 | 17.6725 | 33
Bataguassu |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 36
Bataguassu - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Campo Grande - serviços |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 30
Cassilândia |  |  | 5 | 0.64569 | 1.5 | [5 empty] | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.151 | 36
Corumbá |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7965 | 37
Corumbá - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.6725 | 37
Coxim |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 36
Dourados (com desoneração) |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.7526 | 32
Dourados |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7965 | 32
Dourados - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.2362 | 32
Fátima do Sul |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 34
Jardim |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 34
Mundo Novo |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 40
Naviraí |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.5794 | 35
Rio Brilhante |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.9 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.3083 | 35
Paranaíba |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.2493 | 32
Ponta Porã |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 34
Ponta Porã - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949 | 34
Rio Brilhante |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 34
São Gabriel D'oeste |  |  | 5 | 0.64569 | [6 empty] | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.4493 | 37
Três Lagoas |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.444 | 32
Três Lagoas - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.8194
Rio Brilhante |  |  | 5 | 0.64569 | [6 empty] | 1.9 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.3083 | 35
Campo Grande - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Corumbá - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Naviraí - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Rio Brilhante - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Observações:
1- Cálculo do BDI |  | BDI = [ { (1+AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) / (1-I/100) } - 1 ] x 100
2- O BDI acima limita o teto máximo do preço final aceito pelo Órgão, mas não impede que na licitação os custos diminuam significativamente, dependendo da atratividade da obra e do número de participantes.
3- Cálculo das Despesas Financeiras |  |  |  |  | OBS: Esta fórmula é para medição MENSAL do contrato (30 dias consecutivos)
|  | DF = { (1+j)^n/30 } - 1 |  |  |  | 30 dias / 2 = 15 dias + até 30 dias = 45 dias
|  | j - SELIC |  | 2021-08-01 | 0.43 | válida a partir de setembro/2021 |  |  |  |  | 0.64569
|  | n - dias |  |  | 45
4- Cálculo do ISS:
Observar legislação atual de cada município. O percentual é ajustado a fim de ser aplicado sobre o valor total do faturamento. | [8 empty] | 5% x 40% = 2%
5- Foi empregado o critério de cálculo contido no acórdão TCU 2622/2013 - Plenário.
6- Taxa de Juros Selic
A taxa de juros relativa ao mês de | agosto de 2021
aplicável na cobrança, restituição ou compensação dos tributos e contribuições federais,
aplicável a partir do mês de | 1º de setembro de 2021 é de 0,43%.
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.
Art. 7º Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 : (Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018) (Vigência)
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic#Taxa_de_Juros_Selic

## 11 Encargos sociais
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)
UF: MATO GROSSO DO SUL
Vigência a partir de: 10/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | Previdência Social - INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | Serviço Social da Indústria - SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho - INSS | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | Serviço Social da Indústria da Construção e Mobiliário – SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.92 | não incide | 17.92 | não incide
B2 | Feriados | 4.52 | não incide | 4.52 | não incide
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.87 | 0.67 | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.22 | não incide | 1.22 | não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.51 | 6.55 | 8.51 | 6.55
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 44.8 | 16.28 | 44.8 | 16.28
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.9 | 3.77 | 4.9 | 3.77
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | Férias indenizadas | 4.4 | 3.39 | 4.4 | 3.39
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.63 | 2.79 | 3.63 | 2.79
C5 | Indenização Adicional | 0.41 | 0.32 | 0.41 | 0.32
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 13.46 | 10.36 | 13.46 | 10.36
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.53 | 2.74 | 16.49 | 5.99
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.32 | 0.44 | 0.33
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 7.94 | 3.06 | 16.93 | 6.32
TOTAL(A+B+C+D) |  | 83% | 46.5% | 112% | 69.76%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf

## 12 Livro de ordem
ANEXO X - Livro de Ordem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | [7 empty] | FOLHA
Nº
DATA:
LIVRO DE ORDEM (ANTIGO DIÁRIO DE OBRA OU SERVIÇO)
OBJETO DO CONTRATO :
CONTRATO Nº : |  | PROCESSO TRT Nº : |  | DATA DE INÍCIO (O.I.S.) : |  | PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS):
CONTRATADA :
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO : | [6 empty] | TELEFONE :
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS : |  |  | OBSERVAÇÕES :
ENSOLARADO
CHUVA
RELAÇÃO DE EMPREGADOS (NOME / FUNÇÃO) :
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES :
FISCALIZAÇÃO
REPRESENTANTE DA CONTRATADA |  |  |  |  | REPRESENTANTE DO CONTRATANTE
NOME: |  |  |  |  | E/OU FISCALIZAÇÃO
NOME:
SEQÜÊNCIAS DOS ITENS A RELATAR :
01 – CONDIÇÕES DO TEMPO |  |  | 06 – ACIDENTES | 11 – VISITAS À OBRA |  | DESTINO DAS VIAS :
02 – CONDIÇÃO (ÕES) DO (S) CANTEIRO(S) |  |  | 07 – SERVIÇOS INICIADOS | 12 – OUTRAS OCORRÊNCIAS |  | 1ª VIA - CONTRATANTE
03 – REL. E MOV. DE MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 08 – SERVIÇOS EM EXECUÇÃO | 13 – COMUNICAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO |  | 2ª VIA - CONTRATADA
04 – FREQUÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS |  |  | 09 – SERVIÇOS CONCLUÍDOS | 14 – OUTROS |  | 3ª VIA - CREA-MS
05 – ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS |  |  | 10 – COMUNICAÇÕES DA CONTRATADA