## 06 PQCU - CAS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 107846.3
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 29.29% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 302.46 | 302.46 | 0.2805% | 0.2805% | C |  |  |  | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | [8 empty] | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 29.29% | 20.45 | 2.11 | 22.56 | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 4.602% | 4.883% | A |  |  |  | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | [8 empty] | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 29.29% | 26.5 | 384.28 | 410.78 | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 1.143% | 6.025% | B |  |  |  | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | [8 empty] | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 29.29% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2.464% | 8.49% | A | 2657.62 |  |  | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | [8 empty] | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7200.58; MAT.: 1955.04 | 9155.62 |  |  |  |  | 9155.62
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 29.29% | 101.93 | 1.51 | 103.44 | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | [8 empty] | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 29.29% | 105.41 | 1.51 | 106.92 | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 4.957% | 11.86% | A | 5346 |  |  | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | [8 empty] | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 29.29% | 19.86 | 1.54 | 21.4 | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 4.365% | 16.23% | A | 4708 |  |  | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | [8 empty] | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 16978.66; MAT.: 523.02 | 17501.68 |  |  |  |  | 17501.68
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 29.29% | 0 | 193.94 | 193.94 | 0 | 969.7 | 969.7 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | [8 empty] | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 29.29% | 10.02 | 0 | 10.02 | 200.4 | 0 | 200.4 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | [8 empty] | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 29.29% | 764.16 | 1233.22 | 1997.38 | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | [8 empty] | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 29.29% | 0.28 | 0.22 | 0.5 | 117.6 | 92.4 | 210 | 0.1947% | 4.984% | C |  |  |  | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | [8 empty] | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 29.29% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 343.91 | 343.91 | 0.3189% | 5.303% | C |  |  |  | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | [8 empty] | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1846.32; MAT.: 3872.45 | 5718.77 |  |  |  |  | 5718.77
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 29.29% | 4.95 | 1.69 | 6.64 | 990 | 338 | 1328 | 1.231% | 1.231% | B |  |  |  | 100% | 990 | 338 | 1328 | [8 empty] | 100% | 990 | 338 | 1328 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 29.29% | 4.06 | 1.98 | 6.04 | 812 | 396 | 1208 | 1.12% | 2.351% | B |  |  |  | 100% | 812 | 396 | 1208 | [8 empty] | 100% | 812 | 396 | 1208 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 29.29% | 0 | 151.76 | 151.76 | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 1.407% | 3.759% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | [8 empty] | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 29.29% | 193.03 | 121.99 | 315.02 | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0.1052% | 3.864% | C |  |  |  | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | [8 empty] | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1871.49; MAT.: 2295.52 | 4167.01 |  |  |  |  | 4167.01
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 29.29% | 0.5 | 0.13 | 0.63 | 85 | 22.1 | 107.1 | 0.09931% | 0.09931% | C |  |  |  | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | [8 empty] | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 29.29% | 24.23 | 11.12 | 35.35 | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0.09833% | 0.1976% | C |  |  |  | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | [8 empty] | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 29.29% | 10.73 | 24.27 | 35 | 107.3 | 242.7 | 350 | 0.3245% | 0.5222% | C |  |  |  | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | [8 empty] | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 29.29% | 16.79 | 40.67 | 57.46 | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0.5328% | 1.055% | C |  |  |  | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | [8 empty] | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 29.29% | 10.74 | 21.2 | 31.94 | 107.4 | 212 | 319.4 | 0.2962% | 1.351% | C |  |  |  | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | [8 empty] | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 29.29% | 16.79 | 34.57 | 51.36 | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 2.381% | 3.732% | A |  |  |  | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | [8 empty] | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 29.29% | 19.02 | 34.09 | 53.11 | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | [8 empty] | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 29.29% | 19.85 | 24.84 | 44.69 | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0.4144% | 4.639% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 29.29% | 19.85 | 27.89 | 47.74 | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0.4427% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 29.29% | 26.13 | 44.84 | 70.97 | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0.6581% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | [8 empty] | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 29.29% | 10.39 | 19.74 | 30.13 | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0.2794% | 6.019% | C |  |  |  | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | [8 empty] | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 29.29% | 13.28 | 23.82 | 37.1 | 132.8 | 238.2 | 371 | 0.344% | 6.363% | C |  |  |  | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | [8 empty] | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 29.29% | 16.14 | 31.64 | 47.78 | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0.443% | 6.806% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 29.29% | 21.89 | 43.53 | 65.42 | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0.6066% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | [8 empty] | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 29.29% | 16.14 | 39.01 | 55.15 | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0.5114% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 29.29% | 1.03 | 3.98 | 5.01 | 2060 | 7960 | 10020 | 9.291% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | [8 empty] | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 29.29% | 1.37 | 6.96 | 8.33 | 274 | 1392 | 1666 | 1.545% | 18.76% | B |  |  |  | 100% | 274 | 1392 | 1666 | [8 empty] | 100% | 274 | 1392 | 1666 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 29.29% | 1.8 | 9.66 | 11.46 | 90 | 483 | 573 | 0.5313% | 19.29% | C |  |  |  | 100% | 90 | 483 | 573 | [8 empty] | 100% | 90 | 483 | 573 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 29.29% | 6.76 | 11.31 | 18.07 | 676 | 1131 | 1807 | 1.676% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 676 | 1131 | 1807 | [8 empty] | 100% | 676 | 1131 | 1807 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 29.29% | 5.7 | 10.77 | 16.47 | 570 | 1077 | 1647 | 1.527% | 22.49% | B |  |  |  | 100% | 570 | 1077 | 1647 | [8 empty] | 100% | 570 | 1077 | 1647 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 29.29% | 4.47 | 11.97 | 16.44 | 447 | 1197 | 1644 | 1.524% | 24.02% | B |  |  |  | 100% | 447 | 1197 | 1644 | [8 empty] | 100% | 447 | 1197 | 1644 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 29.29% | 3.15 | 120.98 | 124.13 | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 1.381% | 25.4% | B |  |  |  | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 29.29% | 3.15 | 199.02 | 202.17 | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 2.25% | 27.65% | A |  |  |  | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 29.29% | 25.03 | 1825.47 | 1850.5 | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 3.432% | 31.08% | A |  |  |  | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | [8 empty] | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 29.29% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 2.451% | 33.53% | A |  |  |  | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | [8 empty] | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 29.29% | 46.1 | 672.88 | 718.98 | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | [8 empty] | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 29.29% | 1.2 | 11.96 | 13.16 | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0.02441% | 34.89% | C |  |  |  | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | [8 empty] | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 29.29% | 1.63 | 12.13 | 13.76 | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0.1021% | 34.99% | C |  |  |  | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | [8 empty] | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 29.29% | 2.28 | 12.76 | 15.04 | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0.02789% | 35.02% | C |  |  |  | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | [8 empty] | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 29.29% | 3.15 | 13.41 | 16.56 | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0.1843% | 35.2% | C |  |  |  | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 29.29% | 2.42 | 62.11 | 64.53 | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0.1197% | 35.32% | C |  |  |  | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | [8 empty] | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0.7597% | 36.08% | B |  |  |  | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | [8 empty] | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | [8 empty] | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 29.29% | 6.34 | 64.98 | 71.32 | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0.3968% | 36.73% | C |  |  |  | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | [8 empty] | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 29.29% | 6.9 | 79.41 | 86.31 | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0.1601% | 36.89% | C |  |  |  | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | [8 empty] | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 29.29% | 9.5 | 81.38 | 90.88 | 19 | 162.76 | 181.76 | 0.1685% | 37.06% | C |  |  |  | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | [8 empty] | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 29.29% | 14.12 | 83.68 | 97.8 | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0.1814% | 37.24% | C |  |  |  | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | [8 empty] | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 29.29% | 19.77 | 87.1 | 106.87 | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0.1982% | 37.44% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 29.29% | 19.77 | 204.59 | 224.36 | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0.4161% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 29.29% | 19.77 | 234.09 | 253.86 | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0.4708% | 38.33% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7720.3; MAT.: 33615.38 | 41335.68 |  |  |  |  | 41335.68
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 29.29% | 17.38 | 20.7 | 38.08 | 173.8 | 207 | 380.8 | 0.3531% | 0.3531% | C | 380.8 |  |  | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | [8 empty] | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 29.29% | 1.22 | 1.64 | 2.86 | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0.02652% | 0.3796% | C | 28.6 |  |  | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 29.29% | 1.22 | 0.44 | 1.66 | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0.01539% | 0.395% | C | 16.6 |  |  | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 29.29% | 10.93 | 81.7 | 92.63 | 109.3 | 817 | 926.3 | 0.8589% | 1.254% | B | 926.3 |  |  | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | [8 empty] | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 307.5; MAT.: 1044.8 | 1352.3 |  |  |  |  | 1352.3
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 29.29% | 1.16 | 2.07 | 3.23 | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0.3145% | 0.3145% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 29.29% | 0.87 | 1.95 | 2.82 | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0.4903% | 0.8048% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 29.29% | 15.19 | 12.7 | 27.89 | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 2.715% | 3.52% | A |  |  |  | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | [8 empty] | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 29.29% | 7.05 | 8.8 | 15.85 | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 2.756% | 6.276% | A |  |  |  | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | [8 empty] | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 29.29% | 5.49 | 12.77 | 18.26 | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 7.111% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | [8 empty] | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 29.29% | 4.21 | 12.17 | 16.38 | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 11.39% | 24.78% | A |  |  |  | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | [8 empty] | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8665.06; MAT.: 18057.38 | 26722.44 |  |  |  |  | 26722.44
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 29.29% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9996% | 0.9996% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 29.29% | 1.32 | 0.62 | 1.94 | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0.7555% | 1.755% | B | 814.8 |  |  | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | [8 empty] | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1324.4; MAT.: 568.4 | 1892.8 |  |  |  |  | 1892.8
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 45914.31 |  |  |  |  | 15956.72 |  | TOTAL |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 61931.99 |  |  |  |  | 14.8% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 107846.3 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156 | [5 empty] | M.O: 4421.15; MAT.: 9920.98; M.O: 42.57%
157 | [5 empty] | MAT.: 57.43%
158 | [14 empty] | 100%
159
160
161 | [5 empty] | M.O: #REF!
162 | [5 empty] | M.O: #REF!
163
164
165
166 | [5 empty] | MAT.: 111.99 | 1.3493
167 | [5 empty] | MAT.: 83
168
169 | [5 empty] | MAT.: 69.76 | 1.5002
170 | [5 empty] | MAT.: 46.5
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 06 PQCU - COX
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 107846.3
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 29.29% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 302.46 | 302.46 | 0.2805% | 0.2805% | C |  |  |  | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | [8 empty] | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 29.29% | 20.45 | 2.11 | 22.56 | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 4.602% | 4.883% | A |  |  |  | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | [8 empty] | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 29.29% | 26.5 | 384.28 | 410.78 | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 1.143% | 6.025% | B |  |  |  | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | [8 empty] | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 29.29% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2.464% | 8.49% | A | 2657.62 |  |  | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | [8 empty] | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7200.58; MAT.: 1955.04 | 9155.62 |  |  |  |  | 9155.62
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 29.29% | 101.93 | 1.51 | 103.44 | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | [8 empty] | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 29.29% | 105.41 | 1.51 | 106.92 | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 4.957% | 11.86% | A | 5346 |  |  | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | [8 empty] | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 29.29% | 19.86 | 1.54 | 21.4 | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 4.365% | 16.23% | A | 4708 |  |  | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | [8 empty] | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 16978.66; MAT.: 523.02 | 17501.68 |  |  |  |  | 17501.68
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 29.29% | 0 | 193.94 | 193.94 | 0 | 969.7 | 969.7 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | [8 empty] | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 29.29% | 10.02 | 0 | 10.02 | 200.4 | 0 | 200.4 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | [8 empty] | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 29.29% | 764.16 | 1233.22 | 1997.38 | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | [8 empty] | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 29.29% | 0.28 | 0.22 | 0.5 | 117.6 | 92.4 | 210 | 0.1947% | 4.984% | C |  |  |  | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | [8 empty] | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 29.29% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 343.91 | 343.91 | 0.3189% | 5.303% | C |  |  |  | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | [8 empty] | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1846.32; MAT.: 3872.45 | 5718.77 |  |  |  |  | 5718.77
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 29.29% | 4.95 | 1.69 | 6.64 | 990 | 338 | 1328 | 1.231% | 1.231% | B |  |  |  | 100% | 990 | 338 | 1328 | [8 empty] | 100% | 990 | 338 | 1328 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 29.29% | 4.06 | 1.98 | 6.04 | 812 | 396 | 1208 | 1.12% | 2.351% | B |  |  |  | 100% | 812 | 396 | 1208 | [8 empty] | 100% | 812 | 396 | 1208 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 29.29% | 0 | 151.76 | 151.76 | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 1.407% | 3.759% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | [8 empty] | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 29.29% | 193.03 | 121.99 | 315.02 | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0.1052% | 3.864% | C |  |  |  | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | [8 empty] | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1871.49; MAT.: 2295.52 | 4167.01 |  |  |  |  | 4167.01
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 29.29% | 0.5 | 0.13 | 0.63 | 85 | 22.1 | 107.1 | 0.09931% | 0.09931% | C |  |  |  | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | [8 empty] | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 29.29% | 24.23 | 11.12 | 35.35 | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0.09833% | 0.1976% | C |  |  |  | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | [8 empty] | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 29.29% | 10.73 | 24.27 | 35 | 107.3 | 242.7 | 350 | 0.3245% | 0.5222% | C |  |  |  | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | [8 empty] | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 29.29% | 16.79 | 40.67 | 57.46 | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0.5328% | 1.055% | C |  |  |  | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | [8 empty] | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 29.29% | 10.74 | 21.2 | 31.94 | 107.4 | 212 | 319.4 | 0.2962% | 1.351% | C |  |  |  | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | [8 empty] | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 29.29% | 16.79 | 34.57 | 51.36 | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 2.381% | 3.732% | A |  |  |  | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | [8 empty] | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 29.29% | 19.02 | 34.09 | 53.11 | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | [8 empty] | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 29.29% | 19.85 | 24.84 | 44.69 | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0.4144% | 4.639% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 29.29% | 19.85 | 27.89 | 47.74 | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0.4427% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 29.29% | 26.13 | 44.84 | 70.97 | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0.6581% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | [8 empty] | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 29.29% | 10.39 | 19.74 | 30.13 | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0.2794% | 6.019% | C |  |  |  | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | [8 empty] | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 29.29% | 13.28 | 23.82 | 37.1 | 132.8 | 238.2 | 371 | 0.344% | 6.363% | C |  |  |  | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | [8 empty] | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 29.29% | 16.14 | 31.64 | 47.78 | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0.443% | 6.806% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 29.29% | 21.89 | 43.53 | 65.42 | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0.6066% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | [8 empty] | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 29.29% | 16.14 | 39.01 | 55.15 | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0.5114% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 29.29% | 1.03 | 3.98 | 5.01 | 2060 | 7960 | 10020 | 9.291% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | [8 empty] | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 29.29% | 1.37 | 6.96 | 8.33 | 274 | 1392 | 1666 | 1.545% | 18.76% | B |  |  |  | 100% | 274 | 1392 | 1666 | [8 empty] | 100% | 274 | 1392 | 1666 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 29.29% | 1.8 | 9.66 | 11.46 | 90 | 483 | 573 | 0.5313% | 19.29% | C |  |  |  | 100% | 90 | 483 | 573 | [8 empty] | 100% | 90 | 483 | 573 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 29.29% | 6.76 | 11.31 | 18.07 | 676 | 1131 | 1807 | 1.676% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 676 | 1131 | 1807 | [8 empty] | 100% | 676 | 1131 | 1807 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 29.29% | 5.7 | 10.77 | 16.47 | 570 | 1077 | 1647 | 1.527% | 22.49% | B |  |  |  | 100% | 570 | 1077 | 1647 | [8 empty] | 100% | 570 | 1077 | 1647 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 29.29% | 4.47 | 11.97 | 16.44 | 447 | 1197 | 1644 | 1.524% | 24.02% | B |  |  |  | 100% | 447 | 1197 | 1644 | [8 empty] | 100% | 447 | 1197 | 1644 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 29.29% | 3.15 | 120.98 | 124.13 | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 1.381% | 25.4% | B |  |  |  | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 29.29% | 3.15 | 199.02 | 202.17 | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 2.25% | 27.65% | A |  |  |  | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 29.29% | 25.03 | 1825.47 | 1850.5 | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 3.432% | 31.08% | A |  |  |  | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | [8 empty] | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 29.29% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 2.451% | 33.53% | A |  |  |  | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | [8 empty] | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 29.29% | 46.1 | 672.88 | 718.98 | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | [8 empty] | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 29.29% | 1.2 | 11.96 | 13.16 | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0.02441% | 34.89% | C |  |  |  | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | [8 empty] | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 29.29% | 1.63 | 12.13 | 13.76 | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0.1021% | 34.99% | C |  |  |  | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | [8 empty] | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 29.29% | 2.28 | 12.76 | 15.04 | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0.02789% | 35.02% | C |  |  |  | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | [8 empty] | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 29.29% | 3.15 | 13.41 | 16.56 | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0.1843% | 35.2% | C |  |  |  | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 29.29% | 2.42 | 62.11 | 64.53 | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0.1197% | 35.32% | C |  |  |  | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | [8 empty] | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0.7597% | 36.08% | B |  |  |  | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | [8 empty] | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | [8 empty] | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 29.29% | 6.34 | 64.98 | 71.32 | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0.3968% | 36.73% | C |  |  |  | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | [8 empty] | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 29.29% | 6.9 | 79.41 | 86.31 | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0.1601% | 36.89% | C |  |  |  | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | [8 empty] | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 29.29% | 9.5 | 81.38 | 90.88 | 19 | 162.76 | 181.76 | 0.1685% | 37.06% | C |  |  |  | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | [8 empty] | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 29.29% | 14.12 | 83.68 | 97.8 | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0.1814% | 37.24% | C |  |  |  | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | [8 empty] | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 29.29% | 19.77 | 87.1 | 106.87 | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0.1982% | 37.44% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 29.29% | 19.77 | 204.59 | 224.36 | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0.4161% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 29.29% | 19.77 | 234.09 | 253.86 | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0.4708% | 38.33% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7720.3; MAT.: 33615.38 | 41335.68 |  |  |  |  | 41335.68
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 29.29% | 17.38 | 20.7 | 38.08 | 173.8 | 207 | 380.8 | 0.3531% | 0.3531% | C | 380.8 |  |  | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | [8 empty] | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 29.29% | 1.22 | 1.64 | 2.86 | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0.02652% | 0.3796% | C | 28.6 |  |  | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 29.29% | 1.22 | 0.44 | 1.66 | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0.01539% | 0.395% | C | 16.6 |  |  | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 29.29% | 10.93 | 81.7 | 92.63 | 109.3 | 817 | 926.3 | 0.8589% | 1.254% | B | 926.3 |  |  | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | [8 empty] | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 307.5; MAT.: 1044.8 | 1352.3 |  |  |  |  | 1352.3
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 29.29% | 1.16 | 2.07 | 3.23 | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0.3145% | 0.3145% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 29.29% | 0.87 | 1.95 | 2.82 | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0.4903% | 0.8048% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 29.29% | 15.19 | 12.7 | 27.89 | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 2.715% | 3.52% | A |  |  |  | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | [8 empty] | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 29.29% | 7.05 | 8.8 | 15.85 | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 2.756% | 6.276% | A |  |  |  | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | [8 empty] | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 29.29% | 5.49 | 12.77 | 18.26 | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 7.111% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | [8 empty] | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 29.29% | 4.21 | 12.17 | 16.38 | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 11.39% | 24.78% | A |  |  |  | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | [8 empty] | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8665.06; MAT.: 18057.38 | 26722.44 |  |  |  |  | 26722.44
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 29.29% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9996% | 0.9996% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 29.29% | 1.32 | 0.62 | 1.94 | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0.7555% | 1.755% | B | 814.8 |  |  | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | [8 empty] | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1324.4; MAT.: 568.4 | 1892.8 |  |  |  |  | 1892.8
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 45914.31 |  |  |  |  | 15956.72 |  | TOTAL |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 61931.99 |  |  |  |  | 14.8% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 107846.3 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156 | [5 empty] | M.O: 4421.15; MAT.: 9920.98; M.O: 42.57%
157 | [5 empty] | MAT.: 57.43%
158 | [14 empty] | 100%
159
160
161 | [5 empty] | M.O: #REF!
162 | [5 empty] | M.O: #REF!
163
164
165
166 | [5 empty] | MAT.: 111.99 | 1.3493
167 | [5 empty] | MAT.: 83
168
169 | [5 empty] | MAT.: 69.76 | 1.5002
170 | [5 empty] | MAT.: 46.5
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 06 PQCU - MUN
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 107846.3
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 29.29% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 302.46 | 302.46 | 0.2805% | 0.2805% | C |  |  |  | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | [8 empty] | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 29.29% | 20.45 | 2.11 | 22.56 | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 4.602% | 4.883% | A |  |  |  | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | [8 empty] | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 29.29% | 26.5 | 384.28 | 410.78 | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 1.143% | 6.025% | B |  |  |  | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | [8 empty] | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 29.29% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2.464% | 8.49% | A | 2657.62 |  |  | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | [8 empty] | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7200.58; MAT.: 1955.04 | 9155.62 |  |  |  |  | 9155.62
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 29.29% | 101.93 | 1.51 | 103.44 | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | [8 empty] | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 29.29% | 105.41 | 1.51 | 106.92 | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 4.957% | 11.86% | A | 5346 |  |  | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | [8 empty] | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 29.29% | 19.86 | 1.54 | 21.4 | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 4.365% | 16.23% | A | 4708 |  |  | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | [8 empty] | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 16978.66; MAT.: 523.02 | 17501.68 |  |  |  |  | 17501.68
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 29.29% | 0 | 193.94 | 193.94 | 0 | 969.7 | 969.7 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | [8 empty] | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 29.29% | 10.02 | 0 | 10.02 | 200.4 | 0 | 200.4 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | [8 empty] | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 29.29% | 764.16 | 1233.22 | 1997.38 | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | [8 empty] | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 29.29% | 0.28 | 0.22 | 0.5 | 117.6 | 92.4 | 210 | 0.1947% | 4.984% | C |  |  |  | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | [8 empty] | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 29.29% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 343.91 | 343.91 | 0.3189% | 5.303% | C |  |  |  | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | [8 empty] | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1846.32; MAT.: 3872.45 | 5718.77 |  |  |  |  | 5718.77
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 29.29% | 4.95 | 1.69 | 6.64 | 990 | 338 | 1328 | 1.231% | 1.231% | B |  |  |  | 100% | 990 | 338 | 1328 | [8 empty] | 100% | 990 | 338 | 1328 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 29.29% | 4.06 | 1.98 | 6.04 | 812 | 396 | 1208 | 1.12% | 2.351% | B |  |  |  | 100% | 812 | 396 | 1208 | [8 empty] | 100% | 812 | 396 | 1208 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 29.29% | 0 | 151.76 | 151.76 | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 1.407% | 3.759% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | [8 empty] | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 29.29% | 193.03 | 121.99 | 315.02 | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0.1052% | 3.864% | C |  |  |  | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | [8 empty] | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1871.49; MAT.: 2295.52 | 4167.01 |  |  |  |  | 4167.01
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 29.29% | 0.5 | 0.13 | 0.63 | 85 | 22.1 | 107.1 | 0.09931% | 0.09931% | C |  |  |  | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | [8 empty] | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 29.29% | 24.23 | 11.12 | 35.35 | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0.09833% | 0.1976% | C |  |  |  | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | [8 empty] | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 29.29% | 10.73 | 24.27 | 35 | 107.3 | 242.7 | 350 | 0.3245% | 0.5222% | C |  |  |  | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | [8 empty] | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 29.29% | 16.79 | 40.67 | 57.46 | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0.5328% | 1.055% | C |  |  |  | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | [8 empty] | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 29.29% | 10.74 | 21.2 | 31.94 | 107.4 | 212 | 319.4 | 0.2962% | 1.351% | C |  |  |  | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | [8 empty] | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 29.29% | 16.79 | 34.57 | 51.36 | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 2.381% | 3.732% | A |  |  |  | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | [8 empty] | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 29.29% | 19.02 | 34.09 | 53.11 | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | [8 empty] | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 29.29% | 19.85 | 24.84 | 44.69 | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0.4144% | 4.639% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 29.29% | 19.85 | 27.89 | 47.74 | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0.4427% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 29.29% | 26.13 | 44.84 | 70.97 | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0.6581% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | [8 empty] | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 29.29% | 10.39 | 19.74 | 30.13 | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0.2794% | 6.019% | C |  |  |  | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | [8 empty] | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 29.29% | 13.28 | 23.82 | 37.1 | 132.8 | 238.2 | 371 | 0.344% | 6.363% | C |  |  |  | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | [8 empty] | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 29.29% | 16.14 | 31.64 | 47.78 | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0.443% | 6.806% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 29.29% | 21.89 | 43.53 | 65.42 | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0.6066% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | [8 empty] | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 29.29% | 16.14 | 39.01 | 55.15 | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0.5114% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 29.29% | 1.03 | 3.98 | 5.01 | 2060 | 7960 | 10020 | 9.291% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | [8 empty] | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 29.29% | 1.37 | 6.96 | 8.33 | 274 | 1392 | 1666 | 1.545% | 18.76% | B |  |  |  | 100% | 274 | 1392 | 1666 | [8 empty] | 100% | 274 | 1392 | 1666 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 29.29% | 1.8 | 9.66 | 11.46 | 90 | 483 | 573 | 0.5313% | 19.29% | C |  |  |  | 100% | 90 | 483 | 573 | [8 empty] | 100% | 90 | 483 | 573 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 29.29% | 6.76 | 11.31 | 18.07 | 676 | 1131 | 1807 | 1.676% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 676 | 1131 | 1807 | [8 empty] | 100% | 676 | 1131 | 1807 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 29.29% | 5.7 | 10.77 | 16.47 | 570 | 1077 | 1647 | 1.527% | 22.49% | B |  |  |  | 100% | 570 | 1077 | 1647 | [8 empty] | 100% | 570 | 1077 | 1647 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 29.29% | 4.47 | 11.97 | 16.44 | 447 | 1197 | 1644 | 1.524% | 24.02% | B |  |  |  | 100% | 447 | 1197 | 1644 | [8 empty] | 100% | 447 | 1197 | 1644 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 29.29% | 3.15 | 120.98 | 124.13 | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 1.381% | 25.4% | B |  |  |  | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 29.29% | 3.15 | 199.02 | 202.17 | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 2.25% | 27.65% | A |  |  |  | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 29.29% | 25.03 | 1825.47 | 1850.5 | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 3.432% | 31.08% | A |  |  |  | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | [8 empty] | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 29.29% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 2.451% | 33.53% | A |  |  |  | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | [8 empty] | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 29.29% | 46.1 | 672.88 | 718.98 | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | [8 empty] | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 29.29% | 1.2 | 11.96 | 13.16 | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0.02441% | 34.89% | C |  |  |  | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | [8 empty] | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 29.29% | 1.63 | 12.13 | 13.76 | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0.1021% | 34.99% | C |  |  |  | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | [8 empty] | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 29.29% | 2.28 | 12.76 | 15.04 | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0.02789% | 35.02% | C |  |  |  | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | [8 empty] | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 29.29% | 3.15 | 13.41 | 16.56 | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0.1843% | 35.2% | C |  |  |  | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 29.29% | 2.42 | 62.11 | 64.53 | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0.1197% | 35.32% | C |  |  |  | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | [8 empty] | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0.7597% | 36.08% | B |  |  |  | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | [8 empty] | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | [8 empty] | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 29.29% | 6.34 | 64.98 | 71.32 | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0.3968% | 36.73% | C |  |  |  | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | [8 empty] | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 29.29% | 6.9 | 79.41 | 86.31 | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0.1601% | 36.89% | C |  |  |  | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | [8 empty] | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 29.29% | 9.5 | 81.38 | 90.88 | 19 | 162.76 | 181.76 | 0.1685% | 37.06% | C |  |  |  | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | [8 empty] | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 29.29% | 14.12 | 83.68 | 97.8 | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0.1814% | 37.24% | C |  |  |  | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | [8 empty] | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 29.29% | 19.77 | 87.1 | 106.87 | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0.1982% | 37.44% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 29.29% | 19.77 | 204.59 | 224.36 | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0.4161% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 29.29% | 19.77 | 234.09 | 253.86 | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0.4708% | 38.33% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7720.3; MAT.: 33615.38 | 41335.68 |  |  |  |  | 41335.68
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 29.29% | 17.38 | 20.7 | 38.08 | 173.8 | 207 | 380.8 | 0.3531% | 0.3531% | C | 380.8 |  |  | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | [8 empty] | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 29.29% | 1.22 | 1.64 | 2.86 | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0.02652% | 0.3796% | C | 28.6 |  |  | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 29.29% | 1.22 | 0.44 | 1.66 | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0.01539% | 0.395% | C | 16.6 |  |  | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 29.29% | 10.93 | 81.7 | 92.63 | 109.3 | 817 | 926.3 | 0.8589% | 1.254% | B | 926.3 |  |  | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | [8 empty] | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 307.5; MAT.: 1044.8 | 1352.3 |  |  |  |  | 1352.3
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 29.29% | 1.16 | 2.07 | 3.23 | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0.3145% | 0.3145% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 29.29% | 0.87 | 1.95 | 2.82 | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0.4903% | 0.8048% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 29.29% | 15.19 | 12.7 | 27.89 | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 2.715% | 3.52% | A |  |  |  | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | [8 empty] | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 29.29% | 7.05 | 8.8 | 15.85 | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 2.756% | 6.276% | A |  |  |  | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | [8 empty] | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 29.29% | 5.49 | 12.77 | 18.26 | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 7.111% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | [8 empty] | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 29.29% | 4.21 | 12.17 | 16.38 | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 11.39% | 24.78% | A |  |  |  | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | [8 empty] | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8665.06; MAT.: 18057.38 | 26722.44 |  |  |  |  | 26722.44
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 29.29% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9996% | 0.9996% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 29.29% | 1.32 | 0.62 | 1.94 | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0.7555% | 1.755% | B | 814.8 |  |  | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | [8 empty] | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1324.4; MAT.: 568.4 | 1892.8 |  |  |  |  | 1892.8
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 45914.31 |  |  |  |  | 15956.72 |  | TOTAL |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 61931.99 |  |  |  |  | 14.8% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 107846.3 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156 | [5 empty] | M.O: 4421.15; MAT.: 9920.98; M.O: 42.57%
157 | [5 empty] | MAT.: 57.43%
158 | [14 empty] | 100%
159
160
161 | [5 empty] | M.O: #REF!
162 | [5 empty] | M.O: #REF!
163
164
165
166 | [5 empty] | MAT.: 111.99 | 1.3493
167 | [5 empty] | MAT.: 83
168
169 | [5 empty] | MAT.: 69.76 | 1.5002
170 | [5 empty] | MAT.: 46.5
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 06 PQCU - NOV
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 108814.83
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 30.44% | 0 | 305.15 | 305.15 | 0 | 305.15 | 305.15 | 0.2804% | 0.2804% | C |  |  |  | 100% | 0 | 305.15 | 305.15 | [8 empty] | 100% | 0 | 305.15 | 305.15 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 30.44% | 20.64 | 2.13 | 22.77 | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | 4.604% | 4.884% | A |  |  |  | 100% | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | [8 empty] | 100% | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 30.44% | 26.74 | 387.69 | 414.43 | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | 1.143% | 6.027% | B |  |  |  | 100% | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | [8 empty] | 100% | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 30.44% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 2.464% | 8.491% | A | 2681.26 |  |  | 100% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | [8 empty] | 100% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7266.42; MAT.: 1972.68 | 9239.1 |  |  |  |  | 9239.1
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 30.44% | 102.84 | 1.53 | 104.37 | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | [8 empty] | 100% | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 30.44% | 106.35 | 1.53 | 107.88 | 5317.5 | 76.5 | 5394 | 4.957% | 11.86% | A | 5394 |  |  | 100% | 5317.5 | 76.5 | 5394 | [8 empty] | 100% | 5317.5 | 76.5 | 5394 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 30.44% | 20.04 | 1.55 | 21.59 | 4408.8 | 341 | 4749.8 | 4.365% | 16.23% | A | 4749.8 |  |  | 100% | 4408.8 | 341 | 4749.8 | [8 empty] | 100% | 4408.8 | 341 | 4749.8 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 17130.78; MAT.: 527.66 | 17658.44 |  |  |  |  | 17658.44
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 30.44% | 0 | 195.66 | 195.66 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 978.3 | 978.3 | [8 empty] | 100% | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 30.44% | 10.11 | 0 | 10.11 | 202.2 | 0 | 202.2 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 202.2 | 0 | 202.2 | [8 empty] | 100% | 202.2 | 0 | 202.2 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 30.44% | 770.95 | 1244.19 | 2015.14 | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | [8 empty] | 100% | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 30.44% | 0.29 | 0.22 | 0.51 | 121.8 | 92.4 | 214.2 | 0.1968% | 4.986% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 92.4 | 214.2 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 92.4 | 214.2 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 30.44% | 0 | 346.97 | 346.97 | 0 | 346.97 | 346.97 | 0.3189% | 5.304% | C |  |  |  | 100% | 0 | 346.97 | 346.97 | [8 empty] | 100% | 0 | 346.97 | 346.97 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1865.9; MAT.: 3906.05 | 5771.95 |  |  |  |  | 5771.95
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 30.44% | 5 | 1.71 | 6.71 | 1000 | 342 | 1342 | 1.233% | 1.233% | B |  |  |  | 100% | 1000 | 342 | 1342 | [8 empty] | 100% | 1000 | 342 | 1342 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 30.44% | 4.1 | 2 | 6.1 | 820 | 400 | 1220 | 1.121% | 2.354% | B |  |  |  | 100% | 820 | 400 | 1220 | [8 empty] | 100% | 820 | 400 | 1220 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 30.44% | 0 | 153.11 | 153.11 | 0 | 1531.1 | 1531.1 | 1.407% | 3.762% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1531.1 | 1531.1 | [8 empty] | 100% | 0 | 1531.1 | 1531.1 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 30.44% | 194.75 | 123.07 | 317.82 | 70.11 | 44.31 | 114.42 | 0.1052% | 3.867% | C |  |  |  | 100% | 70.11 | 44.31 | 114.42 | [8 empty] | 100% | 70.11 | 44.31 | 114.42 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1890.11; MAT.: 2317.41 | 4207.52 |  |  |  |  | 4207.52
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 30.44% | 0.51 | 0.13 | 0.64 | 86.7 | 22.1 | 108.8 | 0.09999% | 0.09999% | C |  |  |  | 100% | 86.7 | 22.1 | 108.8 | [8 empty] | 100% | 86.7 | 22.1 | 108.8 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 30.44% | 24.44 | 11.22 | 35.66 | 73.32 | 33.66 | 106.98 | 0.09831% | 0.1983% | C |  |  |  | 100% | 73.32 | 33.66 | 106.98 | [8 empty] | 100% | 73.32 | 33.66 | 106.98 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 30.44% | 10.83 | 24.48 | 35.31 | 108.3 | 244.8 | 353.1 | 0.3245% | 0.5228% | C |  |  |  | 100% | 108.3 | 244.8 | 353.1 | [8 empty] | 100% | 108.3 | 244.8 | 353.1 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 30.44% | 16.94 | 41.04 | 57.98 | 169.4 | 410.4 | 579.8 | 0.5328% | 1.056% | C |  |  |  | 100% | 169.4 | 410.4 | 579.8 | [8 empty] | 100% | 169.4 | 410.4 | 579.8 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 30.44% | 10.84 | 21.39 | 32.23 | 108.4 | 213.9 | 322.3 | 0.2962% | 1.352% | C |  |  |  | 100% | 108.4 | 213.9 | 322.3 | [8 empty] | 100% | 108.4 | 213.9 | 322.3 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 30.44% | 16.94 | 34.88 | 51.82 | 847 | 1744 | 2591 | 2.381% | 3.733% | A |  |  |  | 100% | 847 | 1744 | 2591 | [8 empty] | 100% | 847 | 1744 | 2591 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 30.44% | 19.19 | 34.4 | 53.59 | 191.9 | 344 | 535.9 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 191.9 | 344 | 535.9 | [8 empty] | 100% | 191.9 | 344 | 535.9 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 30.44% | 20.02 | 25.06 | 45.08 | 200.2 | 250.6 | 450.8 | 0.4143% | 4.64% | C |  |  |  | 100% | 200.2 | 250.6 | 450.8 | [8 empty] | 100% | 200.2 | 250.6 | 450.8 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 30.44% | 20.02 | 28.14 | 48.16 | 200.2 | 281.4 | 481.6 | 0.4426% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 200.2 | 281.4 | 481.6 | [8 empty] | 100% | 200.2 | 281.4 | 481.6 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 30.44% | 26.36 | 45.24 | 71.6 | 263.6 | 452.4 | 716 | 0.658% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 263.6 | 452.4 | 716 | [8 empty] | 100% | 263.6 | 452.4 | 716 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 30.44% | 10.49 | 19.92 | 30.41 | 104.9 | 199.2 | 304.1 | 0.2795% | 6.02% | C |  |  |  | 100% | 104.9 | 199.2 | 304.1 | [8 empty] | 100% | 104.9 | 199.2 | 304.1 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 30.44% | 13.4 | 24.03 | 37.43 | 134 | 240.3 | 374.3 | 0.344% | 6.364% | C |  |  |  | 100% | 134 | 240.3 | 374.3 | [8 empty] | 100% | 134 | 240.3 | 374.3 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 30.44% | 16.28 | 31.92 | 48.2 | 162.8 | 319.2 | 482 | 0.443% | 6.807% | C |  |  |  | 100% | 162.8 | 319.2 | 482 | [8 empty] | 100% | 162.8 | 319.2 | 482 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 30.44% | 22.08 | 43.92 | 66 | 220.8 | 439.2 | 660 | 0.6065% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 220.8 | 439.2 | 660 | [8 empty] | 100% | 220.8 | 439.2 | 660 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 30.44% | 16.28 | 39.35 | 55.63 | 162.8 | 393.5 | 556.3 | 0.5112% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 162.8 | 393.5 | 556.3 | [8 empty] | 100% | 162.8 | 393.5 | 556.3 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 30.44% | 1.04 | 4.02 | 5.06 | 2080 | 8040 | 10120 | 9.3% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2080 | 8040 | 10120 | [8 empty] | 100% | 2080 | 8040 | 10120 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 30.44% | 1.38 | 7.02 | 8.4 | 276 | 1404 | 1680 | 1.544% | 18.77% | B |  |  |  | 100% | 276 | 1404 | 1680 | [8 empty] | 100% | 276 | 1404 | 1680 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 30.44% | 1.81 | 9.74 | 11.55 | 90.5 | 487 | 577.5 | 0.5307% | 19.3% | C |  |  |  | 100% | 90.5 | 487 | 577.5 | [8 empty] | 100% | 90.5 | 487 | 577.5 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 30.44% | 6.82 | 11.41 | 18.23 | 682 | 1141 | 1823 | 1.675% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 682 | 1141 | 1823 | [8 empty] | 100% | 682 | 1141 | 1823 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 30.44% | 5.75 | 10.87 | 16.62 | 575 | 1087 | 1662 | 1.527% | 22.5% | B |  |  |  | 100% | 575 | 1087 | 1662 | [8 empty] | 100% | 575 | 1087 | 1662 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 30.44% | 4.51 | 12.08 | 16.59 | 451 | 1208 | 1659 | 1.525% | 24.03% | B |  |  |  | 100% | 451 | 1208 | 1659 | [8 empty] | 100% | 451 | 1208 | 1659 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 30.44% | 3.18 | 122.05 | 125.23 | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | 1.381% | 25.41% | B |  |  |  | 100% | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 30.44% | 3.18 | 200.79 | 203.97 | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | 2.249% | 27.66% | A |  |  |  | 100% | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 30.44% | 25.25 | 1841.71 | 1866.96 | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | 3.431% | 31.09% | A |  |  |  | 100% | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | [8 empty] | 100% | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 30.44% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 2.451% | 33.54% | A |  |  |  | 100% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | [8 empty] | 100% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 30.44% | 46.51 | 678.86 | 725.37 | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | [8 empty] | 100% | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 30.44% | 1.21 | 12.07 | 13.28 | 2.42 | 24.14 | 26.56 | 0.02441% | 34.9% | C |  |  |  | 100% | 2.42 | 24.14 | 26.56 | [8 empty] | 100% | 2.42 | 24.14 | 26.56 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 30.44% | 1.64 | 12.24 | 13.88 | 13.12 | 97.92 | 111.04 | 0.102% | 35% | C |  |  |  | 100% | 13.12 | 97.92 | 111.04 | [8 empty] | 100% | 13.12 | 97.92 | 111.04 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 30.44% | 2.3 | 12.87 | 15.17 | 4.6 | 25.74 | 30.34 | 0.02788% | 35.03% | C |  |  |  | 100% | 4.6 | 25.74 | 30.34 | [8 empty] | 100% | 4.6 | 25.74 | 30.34 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 30.44% | 3.18 | 13.53 | 16.71 | 38.16 | 162.36 | 200.52 | 0.1843% | 35.21% | C |  |  |  | 100% | 38.16 | 162.36 | 200.52 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 162.36 | 200.52 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 30.44% | 2.44 | 62.66 | 65.1 | 4.88 | 125.32 | 130.2 | 0.1197% | 35.33% | C |  |  |  | 100% | 4.88 | 125.32 | 130.2 | [8 empty] | 100% | 4.88 | 125.32 | 130.2 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 30.44% | 4.63 | 64.25 | 68.88 | 55.56 | 771 | 826.56 | 0.7596% | 36.09% | B |  |  |  | 100% | 55.56 | 771 | 826.56 | [8 empty] | 100% | 55.56 | 771 | 826.56 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 30.44% | 4.63 | 64.25 | 68.88 | 18.52 | 257 | 275.52 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.52 | 257 | 275.52 | [8 empty] | 100% | 18.52 | 257 | 275.52 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 30.44% | 6.39 | 65.56 | 71.95 | 38.34 | 393.36 | 431.7 | 0.3967% | 36.74% | C |  |  |  | 100% | 38.34 | 393.36 | 431.7 | [8 empty] | 100% | 38.34 | 393.36 | 431.7 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 30.44% | 6.97 | 80.12 | 87.09 | 13.94 | 160.24 | 174.18 | 0.1601% | 36.9% | C |  |  |  | 100% | 13.94 | 160.24 | 174.18 | [8 empty] | 100% | 13.94 | 160.24 | 174.18 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 30.44% | 9.59 | 82.1 | 91.69 | 19.18 | 164.2 | 183.38 | 0.1685% | 37.07% | C |  |  |  | 100% | 19.18 | 164.2 | 183.38 | [8 empty] | 100% | 19.18 | 164.2 | 183.38 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 30.44% | 14.24 | 84.42 | 98.66 | 28.48 | 168.84 | 197.32 | 0.1813% | 37.25% | C |  |  |  | 100% | 28.48 | 168.84 | 197.32 | [8 empty] | 100% | 28.48 | 168.84 | 197.32 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 30.44% | 19.94 | 87.88 | 107.82 | 39.88 | 175.76 | 215.64 | 0.1982% | 37.45% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 175.76 | 215.64 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 175.76 | 215.64 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 30.44% | 19.94 | 206.41 | 226.35 | 39.88 | 412.82 | 452.7 | 0.416% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 412.82 | 452.7 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 412.82 | 452.7 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 30.44% | 19.94 | 236.17 | 256.11 | 39.88 | 472.34 | 512.22 | 0.4707% | 38.34% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 472.34 | 512.22 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 472.34 | 512.22 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7790.69; MAT.: 33923.49 | 41714.18 |  |  |  |  | 41714.18
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 30.44% | 17.53 | 20.88 | 38.41 | 175.3 | 208.8 | 384.1 | 0.353% | 0.353% | C | 384.1 |  |  | 100% | 175.3 | 208.8 | 384.1 | [8 empty] | 100% | 175.3 | 208.8 | 384.1 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 30.44% | 1.23 | 1.66 | 2.89 | 12.3 | 16.6 | 28.9 | 0.02656% | 0.3795% | C | 28.9 |  |  | 100% | 12.3 | 16.6 | 28.9 | [8 empty] | 100% | 12.3 | 16.6 | 28.9 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 30.44% | 1.23 | 0.44 | 1.67 | 12.3 | 4.4 | 16.7 | 0.01535% | 0.3949% | C | 16.7 |  |  | 100% | 12.3 | 4.4 | 16.7 | [8 empty] | 100% | 12.3 | 4.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 30.44% | 11.02 | 82.43 | 93.45 | 110.2 | 824.3 | 934.5 | 0.8588% | 1.254% | B | 934.5 |  |  | 100% | 110.2 | 824.3 | 934.5 | [8 empty] | 100% | 110.2 | 824.3 | 934.5 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 310.1; MAT.: 1054.1 | 1364.2 |  |  |  |  | 1364.2
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 30.44% | 1.17 | 2.09 | 3.26 | 122.85 | 219.45 | 342.3 | 0.3146% | 0.3146% | C |  |  |  | 100% | 122.85 | 219.45 | 342.3 | [8 empty] | 100% | 122.85 | 219.45 | 342.3 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 30.44% | 0.87 | 1.97 | 2.84 | 163.13 | 369.38 | 532.51 | 0.4894% | 0.8039% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 369.38 | 532.51 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 369.38 | 532.51 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 30.44% | 15.33 | 12.81 | 28.14 | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | 2.715% | 3.519% | A |  |  |  | 100% | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | [8 empty] | 100% | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 30.44% | 7.11 | 8.88 | 15.99 | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | 2.755% | 6.275% | A |  |  |  | 100% | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | [8 empty] | 100% | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 30.44% | 5.54 | 12.89 | 18.43 | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | 7.114% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | [8 empty] | 100% | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 30.44% | 4.25 | 12.27 | 16.52 | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | 11.39% | 24.77% | A |  |  |  | 100% | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | [8 empty] | 100% | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8743.06; MAT.: 18215.18 | 26958.24 |  |  |  |  | 26958.24
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 30.44% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9907% | 0.9907% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 30.44% | 1.33 | 0.63 | 1.96 | 558.6 | 264.6 | 823.2 | 0.7565% | 1.747% | B | 823.2 |  |  | 100% | 558.6 | 264.6 | 823.2 | [8 empty] | 100% | 558.6 | 264.6 | 823.2 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1328.6; MAT.: 572.6 | 1901.2 |  |  |  |  | 1901.2
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 46325.66 |  |  |  |  | 16090.46 |  | TOTAL |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 62489.17 |  |  |  |  | 14.79% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 108814.83 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156 | [5 empty] | M.O: 4460.45; MAT.: 10009.23; M.O: 42.57%
157 | [5 empty] | MAT.: 57.43%
158 | [14 empty] | 100%
159
160
161 | [5 empty] | M.O: #REF!
162 | [5 empty] | M.O: #REF!
163
164
165
166 | [5 empty] | MAT.: 111.99 | 1.3493
167 | [5 empty] | MAT.: 83
168
169 | [5 empty] | MAT.: 69.76 | 1.5002
170 | [5 empty] | MAT.: 46.5
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 06 PQCU - PAR
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 108814.83
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 30.44% | 0 | 305.15 | 305.15 | 0 | 305.15 | 305.15 | 0.2804% | 0.2804% | C |  |  |  | 100% | 0 | 305.15 | 305.15 | [8 empty] | 100% | 0 | 305.15 | 305.15 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 30.44% | 20.64 | 2.13 | 22.77 | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | 4.604% | 4.884% | A |  |  |  | 100% | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | [8 empty] | 100% | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 30.44% | 26.74 | 387.69 | 414.43 | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | 1.143% | 6.027% | B |  |  |  | 100% | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | [8 empty] | 100% | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 30.44% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 2.464% | 8.491% | A | 2681.26 |  |  | 100% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | [8 empty] | 100% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7266.42; MAT.: 1972.68 | 9239.1 |  |  |  |  | 9239.1
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 30.44% | 102.84 | 1.53 | 104.37 | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | [8 empty] | 100% | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 30.44% | 106.35 | 1.53 | 107.88 | 5317.5 | 76.5 | 5394 | 4.957% | 11.86% | A | 5394 |  |  | 100% | 5317.5 | 76.5 | 5394 | [8 empty] | 100% | 5317.5 | 76.5 | 5394 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 30.44% | 20.04 | 1.55 | 21.59 | 4408.8 | 341 | 4749.8 | 4.365% | 16.23% | A | 4749.8 |  |  | 100% | 4408.8 | 341 | 4749.8 | [8 empty] | 100% | 4408.8 | 341 | 4749.8 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 17130.78; MAT.: 527.66 | 17658.44 |  |  |  |  | 17658.44
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 30.44% | 0 | 195.66 | 195.66 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 978.3 | 978.3 | [8 empty] | 100% | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 30.44% | 10.11 | 0 | 10.11 | 202.2 | 0 | 202.2 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 202.2 | 0 | 202.2 | [8 empty] | 100% | 202.2 | 0 | 202.2 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 30.44% | 770.95 | 1244.19 | 2015.14 | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | [8 empty] | 100% | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 30.44% | 0.29 | 0.22 | 0.51 | 121.8 | 92.4 | 214.2 | 0.1968% | 4.986% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 92.4 | 214.2 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 92.4 | 214.2 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 30.44% | 0 | 346.97 | 346.97 | 0 | 346.97 | 346.97 | 0.3189% | 5.304% | C |  |  |  | 100% | 0 | 346.97 | 346.97 | [8 empty] | 100% | 0 | 346.97 | 346.97 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1865.9; MAT.: 3906.05 | 5771.95 |  |  |  |  | 5771.95
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 30.44% | 5 | 1.71 | 6.71 | 1000 | 342 | 1342 | 1.233% | 1.233% | B |  |  |  | 100% | 1000 | 342 | 1342 | [8 empty] | 100% | 1000 | 342 | 1342 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 30.44% | 4.1 | 2 | 6.1 | 820 | 400 | 1220 | 1.121% | 2.354% | B |  |  |  | 100% | 820 | 400 | 1220 | [8 empty] | 100% | 820 | 400 | 1220 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 30.44% | 0 | 153.11 | 153.11 | 0 | 1531.1 | 1531.1 | 1.407% | 3.762% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1531.1 | 1531.1 | [8 empty] | 100% | 0 | 1531.1 | 1531.1 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 30.44% | 194.75 | 123.07 | 317.82 | 70.11 | 44.31 | 114.42 | 0.1052% | 3.867% | C |  |  |  | 100% | 70.11 | 44.31 | 114.42 | [8 empty] | 100% | 70.11 | 44.31 | 114.42 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1890.11; MAT.: 2317.41 | 4207.52 |  |  |  |  | 4207.52
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 30.44% | 0.51 | 0.13 | 0.64 | 86.7 | 22.1 | 108.8 | 0.09999% | 0.09999% | C |  |  |  | 100% | 86.7 | 22.1 | 108.8 | [8 empty] | 100% | 86.7 | 22.1 | 108.8 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 30.44% | 24.44 | 11.22 | 35.66 | 73.32 | 33.66 | 106.98 | 0.09831% | 0.1983% | C |  |  |  | 100% | 73.32 | 33.66 | 106.98 | [8 empty] | 100% | 73.32 | 33.66 | 106.98 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 30.44% | 10.83 | 24.48 | 35.31 | 108.3 | 244.8 | 353.1 | 0.3245% | 0.5228% | C |  |  |  | 100% | 108.3 | 244.8 | 353.1 | [8 empty] | 100% | 108.3 | 244.8 | 353.1 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 30.44% | 16.94 | 41.04 | 57.98 | 169.4 | 410.4 | 579.8 | 0.5328% | 1.056% | C |  |  |  | 100% | 169.4 | 410.4 | 579.8 | [8 empty] | 100% | 169.4 | 410.4 | 579.8 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 30.44% | 10.84 | 21.39 | 32.23 | 108.4 | 213.9 | 322.3 | 0.2962% | 1.352% | C |  |  |  | 100% | 108.4 | 213.9 | 322.3 | [8 empty] | 100% | 108.4 | 213.9 | 322.3 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 30.44% | 16.94 | 34.88 | 51.82 | 847 | 1744 | 2591 | 2.381% | 3.733% | A |  |  |  | 100% | 847 | 1744 | 2591 | [8 empty] | 100% | 847 | 1744 | 2591 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 30.44% | 19.19 | 34.4 | 53.59 | 191.9 | 344 | 535.9 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 191.9 | 344 | 535.9 | [8 empty] | 100% | 191.9 | 344 | 535.9 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 30.44% | 20.02 | 25.06 | 45.08 | 200.2 | 250.6 | 450.8 | 0.4143% | 4.64% | C |  |  |  | 100% | 200.2 | 250.6 | 450.8 | [8 empty] | 100% | 200.2 | 250.6 | 450.8 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 30.44% | 20.02 | 28.14 | 48.16 | 200.2 | 281.4 | 481.6 | 0.4426% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 200.2 | 281.4 | 481.6 | [8 empty] | 100% | 200.2 | 281.4 | 481.6 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 30.44% | 26.36 | 45.24 | 71.6 | 263.6 | 452.4 | 716 | 0.658% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 263.6 | 452.4 | 716 | [8 empty] | 100% | 263.6 | 452.4 | 716 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 30.44% | 10.49 | 19.92 | 30.41 | 104.9 | 199.2 | 304.1 | 0.2795% | 6.02% | C |  |  |  | 100% | 104.9 | 199.2 | 304.1 | [8 empty] | 100% | 104.9 | 199.2 | 304.1 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 30.44% | 13.4 | 24.03 | 37.43 | 134 | 240.3 | 374.3 | 0.344% | 6.364% | C |  |  |  | 100% | 134 | 240.3 | 374.3 | [8 empty] | 100% | 134 | 240.3 | 374.3 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 30.44% | 16.28 | 31.92 | 48.2 | 162.8 | 319.2 | 482 | 0.443% | 6.807% | C |  |  |  | 100% | 162.8 | 319.2 | 482 | [8 empty] | 100% | 162.8 | 319.2 | 482 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 30.44% | 22.08 | 43.92 | 66 | 220.8 | 439.2 | 660 | 0.6065% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 220.8 | 439.2 | 660 | [8 empty] | 100% | 220.8 | 439.2 | 660 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 30.44% | 16.28 | 39.35 | 55.63 | 162.8 | 393.5 | 556.3 | 0.5112% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 162.8 | 393.5 | 556.3 | [8 empty] | 100% | 162.8 | 393.5 | 556.3 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 30.44% | 1.04 | 4.02 | 5.06 | 2080 | 8040 | 10120 | 9.3% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2080 | 8040 | 10120 | [8 empty] | 100% | 2080 | 8040 | 10120 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 30.44% | 1.38 | 7.02 | 8.4 | 276 | 1404 | 1680 | 1.544% | 18.77% | B |  |  |  | 100% | 276 | 1404 | 1680 | [8 empty] | 100% | 276 | 1404 | 1680 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 30.44% | 1.81 | 9.74 | 11.55 | 90.5 | 487 | 577.5 | 0.5307% | 19.3% | C |  |  |  | 100% | 90.5 | 487 | 577.5 | [8 empty] | 100% | 90.5 | 487 | 577.5 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 30.44% | 6.82 | 11.41 | 18.23 | 682 | 1141 | 1823 | 1.675% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 682 | 1141 | 1823 | [8 empty] | 100% | 682 | 1141 | 1823 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 30.44% | 5.75 | 10.87 | 16.62 | 575 | 1087 | 1662 | 1.527% | 22.5% | B |  |  |  | 100% | 575 | 1087 | 1662 | [8 empty] | 100% | 575 | 1087 | 1662 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 30.44% | 4.51 | 12.08 | 16.59 | 451 | 1208 | 1659 | 1.525% | 24.03% | B |  |  |  | 100% | 451 | 1208 | 1659 | [8 empty] | 100% | 451 | 1208 | 1659 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 30.44% | 3.18 | 122.05 | 125.23 | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | 1.381% | 25.41% | B |  |  |  | 100% | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 30.44% | 3.18 | 200.79 | 203.97 | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | 2.249% | 27.66% | A |  |  |  | 100% | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 30.44% | 25.25 | 1841.71 | 1866.96 | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | 3.431% | 31.09% | A |  |  |  | 100% | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | [8 empty] | 100% | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 30.44% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 2.451% | 33.54% | A |  |  |  | 100% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | [8 empty] | 100% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 30.44% | 46.51 | 678.86 | 725.37 | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | [8 empty] | 100% | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 30.44% | 1.21 | 12.07 | 13.28 | 2.42 | 24.14 | 26.56 | 0.02441% | 34.9% | C |  |  |  | 100% | 2.42 | 24.14 | 26.56 | [8 empty] | 100% | 2.42 | 24.14 | 26.56 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 30.44% | 1.64 | 12.24 | 13.88 | 13.12 | 97.92 | 111.04 | 0.102% | 35% | C |  |  |  | 100% | 13.12 | 97.92 | 111.04 | [8 empty] | 100% | 13.12 | 97.92 | 111.04 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 30.44% | 2.3 | 12.87 | 15.17 | 4.6 | 25.74 | 30.34 | 0.02788% | 35.03% | C |  |  |  | 100% | 4.6 | 25.74 | 30.34 | [8 empty] | 100% | 4.6 | 25.74 | 30.34 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 30.44% | 3.18 | 13.53 | 16.71 | 38.16 | 162.36 | 200.52 | 0.1843% | 35.21% | C |  |  |  | 100% | 38.16 | 162.36 | 200.52 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 162.36 | 200.52 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 30.44% | 2.44 | 62.66 | 65.1 | 4.88 | 125.32 | 130.2 | 0.1197% | 35.33% | C |  |  |  | 100% | 4.88 | 125.32 | 130.2 | [8 empty] | 100% | 4.88 | 125.32 | 130.2 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 30.44% | 4.63 | 64.25 | 68.88 | 55.56 | 771 | 826.56 | 0.7596% | 36.09% | B |  |  |  | 100% | 55.56 | 771 | 826.56 | [8 empty] | 100% | 55.56 | 771 | 826.56 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 30.44% | 4.63 | 64.25 | 68.88 | 18.52 | 257 | 275.52 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.52 | 257 | 275.52 | [8 empty] | 100% | 18.52 | 257 | 275.52 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 30.44% | 6.39 | 65.56 | 71.95 | 38.34 | 393.36 | 431.7 | 0.3967% | 36.74% | C |  |  |  | 100% | 38.34 | 393.36 | 431.7 | [8 empty] | 100% | 38.34 | 393.36 | 431.7 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 30.44% | 6.97 | 80.12 | 87.09 | 13.94 | 160.24 | 174.18 | 0.1601% | 36.9% | C |  |  |  | 100% | 13.94 | 160.24 | 174.18 | [8 empty] | 100% | 13.94 | 160.24 | 174.18 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 30.44% | 9.59 | 82.1 | 91.69 | 19.18 | 164.2 | 183.38 | 0.1685% | 37.07% | C |  |  |  | 100% | 19.18 | 164.2 | 183.38 | [8 empty] | 100% | 19.18 | 164.2 | 183.38 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 30.44% | 14.24 | 84.42 | 98.66 | 28.48 | 168.84 | 197.32 | 0.1813% | 37.25% | C |  |  |  | 100% | 28.48 | 168.84 | 197.32 | [8 empty] | 100% | 28.48 | 168.84 | 197.32 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 30.44% | 19.94 | 87.88 | 107.82 | 39.88 | 175.76 | 215.64 | 0.1982% | 37.45% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 175.76 | 215.64 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 175.76 | 215.64 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 30.44% | 19.94 | 206.41 | 226.35 | 39.88 | 412.82 | 452.7 | 0.416% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 412.82 | 452.7 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 412.82 | 452.7 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 30.44% | 19.94 | 236.17 | 256.11 | 39.88 | 472.34 | 512.22 | 0.4707% | 38.34% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 472.34 | 512.22 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 472.34 | 512.22 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7790.69; MAT.: 33923.49 | 41714.18 |  |  |  |  | 41714.18
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 30.44% | 17.53 | 20.88 | 38.41 | 175.3 | 208.8 | 384.1 | 0.353% | 0.353% | C | 384.1 |  |  | 100% | 175.3 | 208.8 | 384.1 | [8 empty] | 100% | 175.3 | 208.8 | 384.1 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 30.44% | 1.23 | 1.66 | 2.89 | 12.3 | 16.6 | 28.9 | 0.02656% | 0.3795% | C | 28.9 |  |  | 100% | 12.3 | 16.6 | 28.9 | [8 empty] | 100% | 12.3 | 16.6 | 28.9 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 30.44% | 1.23 | 0.44 | 1.67 | 12.3 | 4.4 | 16.7 | 0.01535% | 0.3949% | C | 16.7 |  |  | 100% | 12.3 | 4.4 | 16.7 | [8 empty] | 100% | 12.3 | 4.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 30.44% | 11.02 | 82.43 | 93.45 | 110.2 | 824.3 | 934.5 | 0.8588% | 1.254% | B | 934.5 |  |  | 100% | 110.2 | 824.3 | 934.5 | [8 empty] | 100% | 110.2 | 824.3 | 934.5 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 310.1; MAT.: 1054.1 | 1364.2 |  |  |  |  | 1364.2
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 30.44% | 1.17 | 2.09 | 3.26 | 122.85 | 219.45 | 342.3 | 0.3146% | 0.3146% | C |  |  |  | 100% | 122.85 | 219.45 | 342.3 | [8 empty] | 100% | 122.85 | 219.45 | 342.3 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 30.44% | 0.87 | 1.97 | 2.84 | 163.13 | 369.38 | 532.51 | 0.4894% | 0.8039% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 369.38 | 532.51 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 369.38 | 532.51 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 30.44% | 15.33 | 12.81 | 28.14 | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | 2.715% | 3.519% | A |  |  |  | 100% | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | [8 empty] | 100% | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 30.44% | 7.11 | 8.88 | 15.99 | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | 2.755% | 6.275% | A |  |  |  | 100% | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | [8 empty] | 100% | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 30.44% | 5.54 | 12.89 | 18.43 | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | 7.114% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | [8 empty] | 100% | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 30.44% | 4.25 | 12.27 | 16.52 | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | 11.39% | 24.77% | A |  |  |  | 100% | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | [8 empty] | 100% | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8743.06; MAT.: 18215.18 | 26958.24 |  |  |  |  | 26958.24
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 30.44% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9907% | 0.9907% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 30.44% | 1.33 | 0.63 | 1.96 | 558.6 | 264.6 | 823.2 | 0.7565% | 1.747% | B | 823.2 |  |  | 100% | 558.6 | 264.6 | 823.2 | [8 empty] | 100% | 558.6 | 264.6 | 823.2 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1328.6; MAT.: 572.6 | 1901.2 |  |  |  |  | 1901.2
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 46325.66 |  |  |  |  | 16090.46 |  | TOTAL |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 62489.17 |  |  |  |  | 14.79% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 108814.83 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156 | [5 empty] | M.O: 4460.45; MAT.: 10009.23; M.O: 42.57%
157 | [5 empty] | MAT.: 57.43%
158 | [14 empty] | 100%
159
160
161 | [5 empty] | M.O: #REF!
162 | [5 empty] | M.O: #REF!
163
164
165
166 | [5 empty] | MAT.: 111.99 | 1.3493
167 | [5 empty] | MAT.: 83
168
169 | [5 empty] | MAT.: 69.76 | 1.5002
170 | [5 empty] | MAT.: 46.5
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 07 PCCU composições
Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU)
Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado
1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00
1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.3 | SEINFRA C1937 adaptada Sinapi | PLACAS PADRÃO DE OBRA
Código: C1937
Descrição: PLACAS PADRÃO DE OBRA
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m2
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| I4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | MAT | m2 | 1,02 | 225 | 229.5
| I43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | MAT | l | 1 | 21.05 | 21.05
| I4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT | m | 4,5 | 7.17 | 32.26
| I20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT | kg | 0,15 | 25.85 | 3.87
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 2 | 10.25 | 20.5
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 2 | 5.27 | 10.54
|  |  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  | 20.5
|  |  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  | 297.22
|  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  | 317.72
1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
| C90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 4 | 122.67 | 490.68
| C90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 4 | 1.17 | 4.68
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 19.5 | 78.84 | 1537.38
| C90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 19.5 | 1.17 | 22.81
|  |  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  | 2028.06
|  |  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  | 27.49
|  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  | 2055.55
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA
2.2 | C91677U | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)
2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial de fotos e quantidades empregadas diárias)
3.1 | COTAÇÃO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA
CAÇAMBAS
| SERVIÇO | NOME DO LUGAR/ENDEREÇO | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS
| Locação de caçamba 4m³/semana | DISK ENTULHO | - | 2021-09-01 | (67)99986-1292 | JOSÉ | - | 150 | -
[7 empty] | MEDIANA | 150
3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria
3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 32 | 10.25 | 328 | 32
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 32 | 5.27 | 168.64 | 32
| C92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHP | 12 | 16.44 | 197.28 | 12
| C92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHP | 12 | 59.81 | 717.72 | 12
| C92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHI | 4 | 16.44 | 65.76 | 4
| C92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHI | 4 | 16.87 | 67.48 | 4
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 591.04
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 953.84
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 1544.88
3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
3.5 | COTAÇÃO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES
ANDAIME
| SERVIÇO | NOME DO LUGAR/ENDEREÇO | CNPJ | DATA | FONE | NOME DO VENDEDOR | HORA DA LIGAÇÃO | VALOR | OBS
| Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m) | H&E locação de ferramentas e andaimes- Rua Edmundo Lins, 66 | - | 2020-06-17 | (67) 99220-7914 | Éder | - | 350 | -
| Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m) | Casa do construtor - Av. Brasil, 4600 | - | 2020-06-17 | (67) 3431-2007 | Marcilene | - | 266 | -
| Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m) | JG locação de caçambas- Av. Brasil, 4600 | - | 2020-06-17 | (67) 3432-2000 | Francisco | - | 350 | -
[7 empty] | MEDIANA | 266
5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
5.2 | TCPO 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 adaptada SINAPI | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm
Código: 3R 05 18 00 00 00 00 05 08
Descrição: Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm
Quantidade: 1m
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,15 | 13.74 | 2.06 | 0,15
| C88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,15 | 5.38 | 0.8 | 0,15
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0,1054 | 10.25 | 1.08 | 0,1054
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0,1054 | 5.27 | 0.55 | 0,1054
| I370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0,0006405 | 54.9 | 0.03 | 0,0006405
| I1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 0,09 | 0.75 | 0.06 | 0,09
| I1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT | kg | 0,09555 | 1.01 | 0.09 | 0,09555
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 3.14
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 1.53
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 4.67
5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm
5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.2 | 15.83 | 3.16 | 1,287498489
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.2 | 5.38 | 1.07
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.4 | 11.13 | 15.58 | 1,287501016
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.4 | 5.38 | 7.53
1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 18.74
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 8.6
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 27.34
13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.6 | 92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.75 | 15.83 | 11.87 | 1,287498489
| C88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.75 | 5.38 | 4.03
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.75 | 11.13 | 8.34 | 1,287501016
| C88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.75 | 5.38 | 4.03
| I38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | MAT | unid | 1 | 10.81 | 10.81
|  |  | MAT | unid | 1 | 15.81 | 15.81 | 1
|  |  | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): |  |  |  | 20.21
|  |  | Total outros itens, sem taxas (R$): |  |  |  | 34.68
|  |  | Total geral, sem taxas (R$): |  |  |  | 54.89
https://www.eletrorastro.com.br/produto/placa-para-piso-em-inox-4x2-1-modulo-redondo-nova-stamplac-85540?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aLqIR6c-_YF2Tgjxo460xzo_bgIjaT7lz_rpaXCbgFgGkX2lk7tAyEaAhbGEALw_wcB
13.64
16.6
17.2
média
15.8133
https://www.santil.com.br/produto/placa-para-piso-4x2-para-tomada-universal-inox-stamplac/394672/
https://www.eletrotrafo.com.br/placa-piso-inox-2x4-p-1-tomada-cod-pi42-tu-stamplac-70005698/p?idsku=8406
13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
suprimir
acrescer
| mão de obra | 2.44
| material | 93.57
| total | 96.01
13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
suprimir
acrescer
| mão de obra | 2.44
| material | 153.93
| total | 156.37
13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.29 | C93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO
13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.33 | 93663U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.34 | 93664U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
suprimir
| acrescer | 146.45
140.1
163.07
139.5
143.13
média
146.45
| mão de obra | 15.29
| material | 158.24
| total | 173.53
13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
suprimir
| acrescer | 169.27
224.4
163.07
154.84
134.76
média
169.2675
| mão de obra | 15.29
| material | 181.06
| total | 196.35
14.1 | 96113U | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
14.2 | 96120U | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
18.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
18.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
18.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
19.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
19.2 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim | fim

## 09 Cronog Fis Financ - CAS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 107846.3
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 29.29% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 302.46 | 302.46 | 0.2805% | 0.2805% | C |  |  |  | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | [8 empty] | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 29.29% | 20.45 | 2.11 | 22.56 | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 4.602% | 4.883% | A |  |  |  | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | [8 empty] | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 29.29% | 26.5 | 384.28 | 410.78 | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 1.143% | 6.025% | B |  |  |  | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | [8 empty] | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 29.29% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2.464% | 8.49% | A | 2657.62 |  |  | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | [8 empty] | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7200.58; MAT.: 1955.04 | 9155.62 |  |  |  |  | 9155.62
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 29.29% | 101.93 | 1.51 | 103.44 | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | [8 empty] | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 29.29% | 105.41 | 1.51 | 106.92 | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 4.957% | 11.86% | A | 5346 |  |  | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | [8 empty] | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 29.29% | 19.86 | 1.54 | 21.4 | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 4.365% | 16.23% | A | 4708 |  |  | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | [8 empty] | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 16978.66; MAT.: 523.02 | 17501.68 |  |  |  |  | 17501.68
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 29.29% | 0 | 193.94 | 193.94 | 0 | 969.7 | 969.7 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | [8 empty] | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 29.29% | 10.02 | 0 | 10.02 | 200.4 | 0 | 200.4 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | [8 empty] | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 29.29% | 764.16 | 1233.22 | 1997.38 | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | [8 empty] | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 29.29% | 0.28 | 0.22 | 0.5 | 117.6 | 92.4 | 210 | 0.1947% | 4.984% | C |  |  |  | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | [8 empty] | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 29.29% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 343.91 | 343.91 | 0.3189% | 5.303% | C |  |  |  | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | [8 empty] | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1846.32; MAT.: 3872.45 | 5718.77 |  |  |  |  | 5718.77
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 29.29% | 4.95 | 1.69 | 6.64 | 990 | 338 | 1328 | 1.231% | 1.231% | B |  |  |  | 100% | 990 | 338 | 1328 | [8 empty] | 100% | 990 | 338 | 1328 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 29.29% | 4.06 | 1.98 | 6.04 | 812 | 396 | 1208 | 1.12% | 2.351% | B |  |  |  | 100% | 812 | 396 | 1208 | [8 empty] | 100% | 812 | 396 | 1208 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 29.29% | 0 | 151.76 | 151.76 | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 1.407% | 3.759% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | [8 empty] | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 29.29% | 193.03 | 121.99 | 315.02 | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0.1052% | 3.864% | C |  |  |  | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | [8 empty] | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1871.49; MAT.: 2295.52 | 4167.01 |  |  |  |  | 4167.01
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 29.29% | 0.5 | 0.13 | 0.63 | 85 | 22.1 | 107.1 | 0.09931% | 0.09931% | C |  |  |  | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | [8 empty] | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 29.29% | 24.23 | 11.12 | 35.35 | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0.09833% | 0.1976% | C |  |  |  | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | [8 empty] | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 29.29% | 10.73 | 24.27 | 35 | 107.3 | 242.7 | 350 | 0.3245% | 0.5222% | C |  |  |  | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | [8 empty] | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 29.29% | 16.79 | 40.67 | 57.46 | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0.5328% | 1.055% | C |  |  |  | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | [8 empty] | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 29.29% | 10.74 | 21.2 | 31.94 | 107.4 | 212 | 319.4 | 0.2962% | 1.351% | C |  |  |  | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | [8 empty] | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 29.29% | 16.79 | 34.57 | 51.36 | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 2.381% | 3.732% | A |  |  |  | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | [8 empty] | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 29.29% | 19.02 | 34.09 | 53.11 | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | [8 empty] | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 29.29% | 19.85 | 24.84 | 44.69 | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0.4144% | 4.639% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 29.29% | 19.85 | 27.89 | 47.74 | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0.4427% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 29.29% | 26.13 | 44.84 | 70.97 | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0.6581% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | [8 empty] | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 29.29% | 10.39 | 19.74 | 30.13 | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0.2794% | 6.019% | C |  |  |  | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | [8 empty] | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 29.29% | 13.28 | 23.82 | 37.1 | 132.8 | 238.2 | 371 | 0.344% | 6.363% | C |  |  |  | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | [8 empty] | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 29.29% | 16.14 | 31.64 | 47.78 | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0.443% | 6.806% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 29.29% | 21.89 | 43.53 | 65.42 | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0.6066% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | [8 empty] | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 29.29% | 16.14 | 39.01 | 55.15 | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0.5114% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 29.29% | 1.03 | 3.98 | 5.01 | 2060 | 7960 | 10020 | 9.291% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | [8 empty] | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 29.29% | 1.37 | 6.96 | 8.33 | 274 | 1392 | 1666 | 1.545% | 18.76% | B |  |  |  | 100% | 274 | 1392 | 1666 | [8 empty] | 100% | 274 | 1392 | 1666 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 29.29% | 1.8 | 9.66 | 11.46 | 90 | 483 | 573 | 0.5313% | 19.29% | C |  |  |  | 100% | 90 | 483 | 573 | [8 empty] | 100% | 90 | 483 | 573 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 29.29% | 6.76 | 11.31 | 18.07 | 676 | 1131 | 1807 | 1.676% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 676 | 1131 | 1807 | [8 empty] | 100% | 676 | 1131 | 1807 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 29.29% | 5.7 | 10.77 | 16.47 | 570 | 1077 | 1647 | 1.527% | 22.49% | B |  |  |  | 100% | 570 | 1077 | 1647 | [8 empty] | 100% | 570 | 1077 | 1647 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 29.29% | 4.47 | 11.97 | 16.44 | 447 | 1197 | 1644 | 1.524% | 24.02% | B |  |  |  | 100% | 447 | 1197 | 1644 | [8 empty] | 100% | 447 | 1197 | 1644 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 29.29% | 3.15 | 120.98 | 124.13 | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 1.381% | 25.4% | B |  |  |  | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 29.29% | 3.15 | 199.02 | 202.17 | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 2.25% | 27.65% | A |  |  |  | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 29.29% | 25.03 | 1825.47 | 1850.5 | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 3.432% | 31.08% | A |  |  |  | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | [8 empty] | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 29.29% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 2.451% | 33.53% | A |  |  |  | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | [8 empty] | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 29.29% | 46.1 | 672.88 | 718.98 | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | [8 empty] | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 29.29% | 1.2 | 11.96 | 13.16 | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0.02441% | 34.89% | C |  |  |  | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | [8 empty] | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 29.29% | 1.63 | 12.13 | 13.76 | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0.1021% | 34.99% | C |  |  |  | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | [8 empty] | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 29.29% | 2.28 | 12.76 | 15.04 | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0.02789% | 35.02% | C |  |  |  | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | [8 empty] | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 29.29% | 3.15 | 13.41 | 16.56 | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0.1843% | 35.2% | C |  |  |  | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 29.29% | 2.42 | 62.11 | 64.53 | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0.1197% | 35.32% | C |  |  |  | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | [8 empty] | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0.7597% | 36.08% | B |  |  |  | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | [8 empty] | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | [8 empty] | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 29.29% | 6.34 | 64.98 | 71.32 | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0.3968% | 36.73% | C |  |  |  | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | [8 empty] | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 29.29% | 6.9 | 79.41 | 86.31 | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0.1601% | 36.89% | C |  |  |  | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | [8 empty] | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 29.29% | 9.5 | 81.38 | 90.88 | 19 | 162.76 | 181.76 | 0.1685% | 37.06% | C |  |  |  | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | [8 empty] | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 29.29% | 14.12 | 83.68 | 97.8 | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0.1814% | 37.24% | C |  |  |  | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | [8 empty] | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 29.29% | 19.77 | 87.1 | 106.87 | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0.1982% | 37.44% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 29.29% | 19.77 | 204.59 | 224.36 | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0.4161% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 29.29% | 19.77 | 234.09 | 253.86 | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0.4708% | 38.33% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7720.3; MAT.: 33615.38 | 41335.68 |  |  |  |  | 41335.68
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 29.29% | 17.38 | 20.7 | 38.08 | 173.8 | 207 | 380.8 | 0.3531% | 0.3531% | C | 380.8 |  |  | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | [8 empty] | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 29.29% | 1.22 | 1.64 | 2.86 | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0.02652% | 0.3796% | C | 28.6 |  |  | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 29.29% | 1.22 | 0.44 | 1.66 | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0.01539% | 0.395% | C | 16.6 |  |  | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 29.29% | 10.93 | 81.7 | 92.63 | 109.3 | 817 | 926.3 | 0.8589% | 1.254% | B | 926.3 |  |  | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | [8 empty] | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 307.5; MAT.: 1044.8 | 1352.3 |  |  |  |  | 1352.3
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 29.29% | 1.16 | 2.07 | 3.23 | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0.3145% | 0.3145% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 29.29% | 0.87 | 1.95 | 2.82 | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0.4903% | 0.8048% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 29.29% | 15.19 | 12.7 | 27.89 | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 2.715% | 3.52% | A |  |  |  | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | [8 empty] | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 29.29% | 7.05 | 8.8 | 15.85 | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 2.756% | 6.276% | A |  |  |  | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | [8 empty] | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 29.29% | 5.49 | 12.77 | 18.26 | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 7.111% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | [8 empty] | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 29.29% | 4.21 | 12.17 | 16.38 | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 11.39% | 24.78% | A |  |  |  | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | [8 empty] | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8665.06; MAT.: 18057.38 | 26722.44 |  |  |  |  | 26722.44
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 29.29% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9996% | 0.9996% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 29.29% | 1.32 | 0.62 | 1.94 | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0.7555% | 1.755% | B | 814.8 |  |  | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | [8 empty] | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1324.4; MAT.: 568.4 | 1892.8 |  |  |  |  | 1892.8
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 45914.31 |  |  |  |  | 15956.72 |  | TOTAL |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 61931.99 |  |  |  |  | 14.8% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 107846.3 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 09 Cronog Fis Financ - COX
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 107846.3
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 29.29% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 302.46 | 302.46 | 0.2805% | 0.2805% | C |  |  |  | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | [8 empty] | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 29.29% | 20.45 | 2.11 | 22.56 | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 4.602% | 4.883% | A |  |  |  | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | [8 empty] | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 29.29% | 26.5 | 384.28 | 410.78 | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 1.143% | 6.025% | B |  |  |  | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | [8 empty] | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 29.29% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2.464% | 8.49% | A | 2657.62 |  |  | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | [8 empty] | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7200.58; MAT.: 1955.04 | 9155.62 |  |  |  |  | 9155.62
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 29.29% | 101.93 | 1.51 | 103.44 | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | [8 empty] | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 29.29% | 105.41 | 1.51 | 106.92 | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 4.957% | 11.86% | A | 5346 |  |  | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | [8 empty] | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 29.29% | 19.86 | 1.54 | 21.4 | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 4.365% | 16.23% | A | 4708 |  |  | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | [8 empty] | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 16978.66; MAT.: 523.02 | 17501.68 |  |  |  |  | 17501.68
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 29.29% | 0 | 193.94 | 193.94 | 0 | 969.7 | 969.7 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | [8 empty] | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 29.29% | 10.02 | 0 | 10.02 | 200.4 | 0 | 200.4 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | [8 empty] | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 29.29% | 764.16 | 1233.22 | 1997.38 | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | [8 empty] | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 29.29% | 0.28 | 0.22 | 0.5 | 117.6 | 92.4 | 210 | 0.1947% | 4.984% | C |  |  |  | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | [8 empty] | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 29.29% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 343.91 | 343.91 | 0.3189% | 5.303% | C |  |  |  | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | [8 empty] | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1846.32; MAT.: 3872.45 | 5718.77 |  |  |  |  | 5718.77
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 29.29% | 4.95 | 1.69 | 6.64 | 990 | 338 | 1328 | 1.231% | 1.231% | B |  |  |  | 100% | 990 | 338 | 1328 | [8 empty] | 100% | 990 | 338 | 1328 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 29.29% | 4.06 | 1.98 | 6.04 | 812 | 396 | 1208 | 1.12% | 2.351% | B |  |  |  | 100% | 812 | 396 | 1208 | [8 empty] | 100% | 812 | 396 | 1208 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 29.29% | 0 | 151.76 | 151.76 | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 1.407% | 3.759% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | [8 empty] | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 29.29% | 193.03 | 121.99 | 315.02 | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0.1052% | 3.864% | C |  |  |  | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | [8 empty] | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1871.49; MAT.: 2295.52 | 4167.01 |  |  |  |  | 4167.01
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 29.29% | 0.5 | 0.13 | 0.63 | 85 | 22.1 | 107.1 | 0.09931% | 0.09931% | C |  |  |  | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | [8 empty] | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 29.29% | 24.23 | 11.12 | 35.35 | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0.09833% | 0.1976% | C |  |  |  | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | [8 empty] | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 29.29% | 10.73 | 24.27 | 35 | 107.3 | 242.7 | 350 | 0.3245% | 0.5222% | C |  |  |  | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | [8 empty] | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 29.29% | 16.79 | 40.67 | 57.46 | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0.5328% | 1.055% | C |  |  |  | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | [8 empty] | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 29.29% | 10.74 | 21.2 | 31.94 | 107.4 | 212 | 319.4 | 0.2962% | 1.351% | C |  |  |  | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | [8 empty] | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 29.29% | 16.79 | 34.57 | 51.36 | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 2.381% | 3.732% | A |  |  |  | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | [8 empty] | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 29.29% | 19.02 | 34.09 | 53.11 | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | [8 empty] | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 29.29% | 19.85 | 24.84 | 44.69 | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0.4144% | 4.639% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 29.29% | 19.85 | 27.89 | 47.74 | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0.4427% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 29.29% | 26.13 | 44.84 | 70.97 | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0.6581% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | [8 empty] | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 29.29% | 10.39 | 19.74 | 30.13 | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0.2794% | 6.019% | C |  |  |  | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | [8 empty] | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 29.29% | 13.28 | 23.82 | 37.1 | 132.8 | 238.2 | 371 | 0.344% | 6.363% | C |  |  |  | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | [8 empty] | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 29.29% | 16.14 | 31.64 | 47.78 | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0.443% | 6.806% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 29.29% | 21.89 | 43.53 | 65.42 | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0.6066% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | [8 empty] | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 29.29% | 16.14 | 39.01 | 55.15 | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0.5114% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 29.29% | 1.03 | 3.98 | 5.01 | 2060 | 7960 | 10020 | 9.291% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | [8 empty] | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 29.29% | 1.37 | 6.96 | 8.33 | 274 | 1392 | 1666 | 1.545% | 18.76% | B |  |  |  | 100% | 274 | 1392 | 1666 | [8 empty] | 100% | 274 | 1392 | 1666 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 29.29% | 1.8 | 9.66 | 11.46 | 90 | 483 | 573 | 0.5313% | 19.29% | C |  |  |  | 100% | 90 | 483 | 573 | [8 empty] | 100% | 90 | 483 | 573 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 29.29% | 6.76 | 11.31 | 18.07 | 676 | 1131 | 1807 | 1.676% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 676 | 1131 | 1807 | [8 empty] | 100% | 676 | 1131 | 1807 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 29.29% | 5.7 | 10.77 | 16.47 | 570 | 1077 | 1647 | 1.527% | 22.49% | B |  |  |  | 100% | 570 | 1077 | 1647 | [8 empty] | 100% | 570 | 1077 | 1647 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 29.29% | 4.47 | 11.97 | 16.44 | 447 | 1197 | 1644 | 1.524% | 24.02% | B |  |  |  | 100% | 447 | 1197 | 1644 | [8 empty] | 100% | 447 | 1197 | 1644 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 29.29% | 3.15 | 120.98 | 124.13 | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 1.381% | 25.4% | B |  |  |  | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 29.29% | 3.15 | 199.02 | 202.17 | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 2.25% | 27.65% | A |  |  |  | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 29.29% | 25.03 | 1825.47 | 1850.5 | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 3.432% | 31.08% | A |  |  |  | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | [8 empty] | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 29.29% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 2.451% | 33.53% | A |  |  |  | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | [8 empty] | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 29.29% | 46.1 | 672.88 | 718.98 | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | [8 empty] | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 29.29% | 1.2 | 11.96 | 13.16 | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0.02441% | 34.89% | C |  |  |  | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | [8 empty] | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 29.29% | 1.63 | 12.13 | 13.76 | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0.1021% | 34.99% | C |  |  |  | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | [8 empty] | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 29.29% | 2.28 | 12.76 | 15.04 | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0.02789% | 35.02% | C |  |  |  | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | [8 empty] | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 29.29% | 3.15 | 13.41 | 16.56 | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0.1843% | 35.2% | C |  |  |  | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 29.29% | 2.42 | 62.11 | 64.53 | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0.1197% | 35.32% | C |  |  |  | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | [8 empty] | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0.7597% | 36.08% | B |  |  |  | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | [8 empty] | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | [8 empty] | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 29.29% | 6.34 | 64.98 | 71.32 | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0.3968% | 36.73% | C |  |  |  | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | [8 empty] | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 29.29% | 6.9 | 79.41 | 86.31 | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0.1601% | 36.89% | C |  |  |  | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | [8 empty] | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 29.29% | 9.5 | 81.38 | 90.88 | 19 | 162.76 | 181.76 | 0.1685% | 37.06% | C |  |  |  | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | [8 empty] | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 29.29% | 14.12 | 83.68 | 97.8 | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0.1814% | 37.24% | C |  |  |  | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | [8 empty] | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 29.29% | 19.77 | 87.1 | 106.87 | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0.1982% | 37.44% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 29.29% | 19.77 | 204.59 | 224.36 | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0.4161% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 29.29% | 19.77 | 234.09 | 253.86 | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0.4708% | 38.33% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7720.3; MAT.: 33615.38 | 41335.68 |  |  |  |  | 41335.68
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 29.29% | 17.38 | 20.7 | 38.08 | 173.8 | 207 | 380.8 | 0.3531% | 0.3531% | C | 380.8 |  |  | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | [8 empty] | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 29.29% | 1.22 | 1.64 | 2.86 | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0.02652% | 0.3796% | C | 28.6 |  |  | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 29.29% | 1.22 | 0.44 | 1.66 | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0.01539% | 0.395% | C | 16.6 |  |  | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 29.29% | 10.93 | 81.7 | 92.63 | 109.3 | 817 | 926.3 | 0.8589% | 1.254% | B | 926.3 |  |  | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | [8 empty] | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 307.5; MAT.: 1044.8 | 1352.3 |  |  |  |  | 1352.3
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 29.29% | 1.16 | 2.07 | 3.23 | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0.3145% | 0.3145% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 29.29% | 0.87 | 1.95 | 2.82 | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0.4903% | 0.8048% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 29.29% | 15.19 | 12.7 | 27.89 | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 2.715% | 3.52% | A |  |  |  | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | [8 empty] | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 29.29% | 7.05 | 8.8 | 15.85 | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 2.756% | 6.276% | A |  |  |  | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | [8 empty] | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 29.29% | 5.49 | 12.77 | 18.26 | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 7.111% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | [8 empty] | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 29.29% | 4.21 | 12.17 | 16.38 | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 11.39% | 24.78% | A |  |  |  | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | [8 empty] | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8665.06; MAT.: 18057.38 | 26722.44 |  |  |  |  | 26722.44
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 29.29% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9996% | 0.9996% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 29.29% | 1.32 | 0.62 | 1.94 | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0.7555% | 1.755% | B | 814.8 |  |  | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | [8 empty] | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1324.4; MAT.: 568.4 | 1892.8 |  |  |  |  | 1892.8
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 45914.31 |  |  |  |  | 15956.72 |  | TOTAL |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 61931.99 |  |  |  |  | 14.8% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 107846.3 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 09 Cronog Fis Financ - MUN
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 107846.3
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 29.29% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 302.46 | 302.46 | 0.2805% | 0.2805% | C |  |  |  | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | [8 empty] | 100% | 0 | 302.46 | 302.46 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 29.29% | 20.45 | 2.11 | 22.56 | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 4.602% | 4.883% | A |  |  |  | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | [8 empty] | 100% | 4499 | 464.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 29.29% | 26.5 | 384.28 | 410.78 | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 1.143% | 6.025% | B |  |  |  | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | [8 empty] | 100% | 79.5 | 1152.84 | 1232.34 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 29.29% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 2.464% | 8.49% | A | 2657.62 |  |  | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | [8 empty] | 100% | 2622.08 | 35.54 | 2657.62 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7200.58; MAT.: 1955.04 | 9155.62 |  |  |  |  | 9155.62
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 29.29% | 101.93 | 1.51 | 103.44 | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | [8 empty] | 100% | 7338.96 | 108.72 | 7447.68 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 29.29% | 105.41 | 1.51 | 106.92 | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 4.957% | 11.86% | A | 5346 |  |  | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | [8 empty] | 100% | 5270.5 | 75.5 | 5346 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 29.29% | 19.86 | 1.54 | 21.4 | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 4.365% | 16.23% | A | 4708 |  |  | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | [8 empty] | 100% | 4369.2 | 338.8 | 4708 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 16978.66; MAT.: 523.02 | 17501.68 |  |  |  |  | 17501.68
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 29.29% | 0 | 193.94 | 193.94 | 0 | 969.7 | 969.7 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | [8 empty] | 100% | 0 | 969.7 | 969.7 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 29.29% | 10.02 | 0 | 10.02 | 200.4 | 0 | 200.4 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | [8 empty] | 100% | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 29.29% | 764.16 | 1233.22 | 1997.38 | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | [8 empty] | 100% | 1528.32 | 2466.44 | 3994.76 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 29.29% | 0.28 | 0.22 | 0.5 | 117.6 | 92.4 | 210 | 0.1947% | 4.984% | C |  |  |  | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | [8 empty] | 100% | 117.6 | 92.4 | 210 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 29.29% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 343.91 | 343.91 | 0.3189% | 5.303% | C |  |  |  | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | [8 empty] | 100% | 0 | 343.91 | 343.91 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1846.32; MAT.: 3872.45 | 5718.77 |  |  |  |  | 5718.77
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 29.29% | 4.95 | 1.69 | 6.64 | 990 | 338 | 1328 | 1.231% | 1.231% | B |  |  |  | 100% | 990 | 338 | 1328 | [8 empty] | 100% | 990 | 338 | 1328 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 29.29% | 4.06 | 1.98 | 6.04 | 812 | 396 | 1208 | 1.12% | 2.351% | B |  |  |  | 100% | 812 | 396 | 1208 | [8 empty] | 100% | 812 | 396 | 1208 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 29.29% | 0 | 151.76 | 151.76 | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 1.407% | 3.759% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | [8 empty] | 100% | 0 | 1517.6 | 1517.6 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 29.29% | 193.03 | 121.99 | 315.02 | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0.1052% | 3.864% | C |  |  |  | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | [8 empty] | 100% | 69.49 | 43.92 | 113.41 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1871.49; MAT.: 2295.52 | 4167.01 |  |  |  |  | 4167.01
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 29.29% | 0.5 | 0.13 | 0.63 | 85 | 22.1 | 107.1 | 0.09931% | 0.09931% | C |  |  |  | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | [8 empty] | 100% | 85 | 22.1 | 107.1 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 29.29% | 24.23 | 11.12 | 35.35 | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0.09833% | 0.1976% | C |  |  |  | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | [8 empty] | 100% | 72.69 | 33.36 | 106.05 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 29.29% | 10.73 | 24.27 | 35 | 107.3 | 242.7 | 350 | 0.3245% | 0.5222% | C |  |  |  | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | [8 empty] | 100% | 107.3 | 242.7 | 350 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 29.29% | 16.79 | 40.67 | 57.46 | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0.5328% | 1.055% | C |  |  |  | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | [8 empty] | 100% | 167.9 | 406.7 | 574.6 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 29.29% | 10.74 | 21.2 | 31.94 | 107.4 | 212 | 319.4 | 0.2962% | 1.351% | C |  |  |  | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | [8 empty] | 100% | 107.4 | 212 | 319.4 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 29.29% | 16.79 | 34.57 | 51.36 | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 2.381% | 3.732% | A |  |  |  | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | [8 empty] | 100% | 839.5 | 1728.5 | 2568 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 29.29% | 19.02 | 34.09 | 53.11 | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | [8 empty] | 100% | 190.2 | 340.9 | 531.1 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 29.29% | 19.85 | 24.84 | 44.69 | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0.4144% | 4.639% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 248.4 | 446.9 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 29.29% | 19.85 | 27.89 | 47.74 | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0.4427% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | [8 empty] | 100% | 198.5 | 278.9 | 477.4 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 29.29% | 26.13 | 44.84 | 70.97 | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0.6581% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | [8 empty] | 100% | 261.3 | 448.4 | 709.7 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 29.29% | 10.39 | 19.74 | 30.13 | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0.2794% | 6.019% | C |  |  |  | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | [8 empty] | 100% | 103.9 | 197.4 | 301.3 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 29.29% | 13.28 | 23.82 | 37.1 | 132.8 | 238.2 | 371 | 0.344% | 6.363% | C |  |  |  | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | [8 empty] | 100% | 132.8 | 238.2 | 371 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 29.29% | 16.14 | 31.64 | 47.78 | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0.443% | 6.806% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 316.4 | 477.8 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 29.29% | 21.89 | 43.53 | 65.42 | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0.6066% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | [8 empty] | 100% | 218.9 | 435.3 | 654.2 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 29.29% | 16.14 | 39.01 | 55.15 | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0.5114% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | [8 empty] | 100% | 161.4 | 390.1 | 551.5 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 29.29% | 1.03 | 3.98 | 5.01 | 2060 | 7960 | 10020 | 9.291% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | [8 empty] | 100% | 2060 | 7960 | 10020 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 29.29% | 1.37 | 6.96 | 8.33 | 274 | 1392 | 1666 | 1.545% | 18.76% | B |  |  |  | 100% | 274 | 1392 | 1666 | [8 empty] | 100% | 274 | 1392 | 1666 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 29.29% | 1.8 | 9.66 | 11.46 | 90 | 483 | 573 | 0.5313% | 19.29% | C |  |  |  | 100% | 90 | 483 | 573 | [8 empty] | 100% | 90 | 483 | 573 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 29.29% | 6.76 | 11.31 | 18.07 | 676 | 1131 | 1807 | 1.676% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 676 | 1131 | 1807 | [8 empty] | 100% | 676 | 1131 | 1807 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 29.29% | 5.7 | 10.77 | 16.47 | 570 | 1077 | 1647 | 1.527% | 22.49% | B |  |  |  | 100% | 570 | 1077 | 1647 | [8 empty] | 100% | 570 | 1077 | 1647 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 29.29% | 4.47 | 11.97 | 16.44 | 447 | 1197 | 1644 | 1.524% | 24.02% | B |  |  |  | 100% | 447 | 1197 | 1644 | [8 empty] | 100% | 447 | 1197 | 1644 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 29.29% | 3.15 | 120.98 | 124.13 | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 1.381% | 25.4% | B |  |  |  | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 1451.76 | 1489.56 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 29.29% | 3.15 | 199.02 | 202.17 | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 2.25% | 27.65% | A |  |  |  | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 2388.24 | 2426.04 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 29.29% | 25.03 | 1825.47 | 1850.5 | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 3.432% | 31.08% | A |  |  |  | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | [8 empty] | 100% | 50.06 | 3650.94 | 3701 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 29.29% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 2.451% | 33.53% | A |  |  |  | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | [8 empty] | 100% | 24.97 | 2618.28 | 2643.25 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 29.29% | 46.1 | 672.88 | 718.98 | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | [8 empty] | 100% | 92.2 | 1345.76 | 1437.96 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 29.29% | 1.2 | 11.96 | 13.16 | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0.02441% | 34.89% | C |  |  |  | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | [8 empty] | 100% | 2.4 | 23.92 | 26.32 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 29.29% | 1.63 | 12.13 | 13.76 | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0.1021% | 34.99% | C |  |  |  | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | [8 empty] | 100% | 13.04 | 97.04 | 110.08 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 29.29% | 2.28 | 12.76 | 15.04 | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0.02789% | 35.02% | C |  |  |  | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | [8 empty] | 100% | 4.56 | 25.52 | 30.08 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 29.29% | 3.15 | 13.41 | 16.56 | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0.1843% | 35.2% | C |  |  |  | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | [8 empty] | 100% | 37.8 | 160.92 | 198.72 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 29.29% | 2.42 | 62.11 | 64.53 | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0.1197% | 35.32% | C |  |  |  | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | [8 empty] | 100% | 4.84 | 124.22 | 129.06 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0.7597% | 36.08% | B |  |  |  | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | [8 empty] | 100% | 55.08 | 764.28 | 819.36 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 29.29% | 4.59 | 63.69 | 68.28 | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | [8 empty] | 100% | 18.36 | 254.76 | 273.12 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 29.29% | 6.34 | 64.98 | 71.32 | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0.3968% | 36.73% | C |  |  |  | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | [8 empty] | 100% | 38.04 | 389.88 | 427.92 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 29.29% | 6.9 | 79.41 | 86.31 | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0.1601% | 36.89% | C |  |  |  | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | [8 empty] | 100% | 13.8 | 158.82 | 172.62 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 29.29% | 9.5 | 81.38 | 90.88 | 19 | 162.76 | 181.76 | 0.1685% | 37.06% | C |  |  |  | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | [8 empty] | 100% | 19 | 162.76 | 181.76 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 29.29% | 14.12 | 83.68 | 97.8 | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0.1814% | 37.24% | C |  |  |  | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | [8 empty] | 100% | 28.24 | 167.36 | 195.6 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 29.29% | 19.77 | 87.1 | 106.87 | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0.1982% | 37.44% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 174.2 | 213.74 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 29.29% | 19.77 | 204.59 | 224.36 | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0.4161% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 409.18 | 448.72 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 29.29% | 19.77 | 234.09 | 253.86 | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0.4708% | 38.33% | C |  |  |  | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | [8 empty] | 100% | 39.54 | 468.18 | 507.72 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7720.3; MAT.: 33615.38 | 41335.68 |  |  |  |  | 41335.68
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 29.29% | 17.38 | 20.7 | 38.08 | 173.8 | 207 | 380.8 | 0.3531% | 0.3531% | C | 380.8 |  |  | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | [8 empty] | 100% | 173.8 | 207 | 380.8 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 29.29% | 1.22 | 1.64 | 2.86 | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0.02652% | 0.3796% | C | 28.6 |  |  | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 16.4 | 28.6 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 29.29% | 1.22 | 0.44 | 1.66 | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0.01539% | 0.395% | C | 16.6 |  |  | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | [8 empty] | 100% | 12.2 | 4.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 29.29% | 10.93 | 81.7 | 92.63 | 109.3 | 817 | 926.3 | 0.8589% | 1.254% | B | 926.3 |  |  | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | [8 empty] | 100% | 109.3 | 817 | 926.3 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 307.5; MAT.: 1044.8 | 1352.3 |  |  |  |  | 1352.3
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 29.29% | 1.16 | 2.07 | 3.23 | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0.3145% | 0.3145% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 217.35 | 339.15 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 29.29% | 0.87 | 1.95 | 2.82 | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0.4903% | 0.8048% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 365.63 | 528.76 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 29.29% | 15.19 | 12.7 | 27.89 | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 2.715% | 3.52% | A |  |  |  | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | [8 empty] | 100% | 1594.95 | 1333.5 | 2928.45 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 29.29% | 7.05 | 8.8 | 15.85 | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 2.756% | 6.276% | A |  |  |  | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | [8 empty] | 100% | 1321.88 | 1650 | 2971.88 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 29.29% | 5.49 | 12.77 | 18.26 | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 7.111% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | [8 empty] | 100% | 2305.8 | 5363.4 | 7669.2 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 29.29% | 4.21 | 12.17 | 16.38 | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 11.39% | 24.78% | A |  |  |  | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | [8 empty] | 100% | 3157.5 | 9127.5 | 12285 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8665.06; MAT.: 18057.38 | 26722.44 |  |  |  |  | 26722.44
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 29.29% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9996% | 0.9996% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 29.29% | 1.32 | 0.62 | 1.94 | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0.7555% | 1.755% | B | 814.8 |  |  | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | [8 empty] | 100% | 554.4 | 260.4 | 814.8 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1324.4; MAT.: 568.4 | 1892.8 |  |  |  |  | 1892.8
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 45914.31 |  |  |  |  | 15956.72 |  | TOTAL |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 61931.99 |  |  |  |  | 14.8% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 107846.3 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3 |  | 45914.31 | 61931.99 | 107846.3
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 09 Cronog Fis Financ - NOV
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 108814.83
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 30.44% | 0 | 305.15 | 305.15 | 0 | 305.15 | 305.15 | 0.2804% | 0.2804% | C |  |  |  | 100% | 0 | 305.15 | 305.15 | [8 empty] | 100% | 0 | 305.15 | 305.15 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 30.44% | 20.64 | 2.13 | 22.77 | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | 4.604% | 4.884% | A |  |  |  | 100% | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | [8 empty] | 100% | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 30.44% | 26.74 | 387.69 | 414.43 | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | 1.143% | 6.027% | B |  |  |  | 100% | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | [8 empty] | 100% | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 30.44% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 2.464% | 8.491% | A | 2681.26 |  |  | 100% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | [8 empty] | 100% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7266.42; MAT.: 1972.68 | 9239.1 |  |  |  |  | 9239.1
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 30.44% | 102.84 | 1.53 | 104.37 | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | [8 empty] | 100% | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 30.44% | 106.35 | 1.53 | 107.88 | 5317.5 | 76.5 | 5394 | 4.957% | 11.86% | A | 5394 |  |  | 100% | 5317.5 | 76.5 | 5394 | [8 empty] | 100% | 5317.5 | 76.5 | 5394 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 30.44% | 20.04 | 1.55 | 21.59 | 4408.8 | 341 | 4749.8 | 4.365% | 16.23% | A | 4749.8 |  |  | 100% | 4408.8 | 341 | 4749.8 | [8 empty] | 100% | 4408.8 | 341 | 4749.8 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 17130.78; MAT.: 527.66 | 17658.44 |  |  |  |  | 17658.44
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 30.44% | 0 | 195.66 | 195.66 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 978.3 | 978.3 | [8 empty] | 100% | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 30.44% | 10.11 | 0 | 10.11 | 202.2 | 0 | 202.2 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 202.2 | 0 | 202.2 | [8 empty] | 100% | 202.2 | 0 | 202.2 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 30.44% | 770.95 | 1244.19 | 2015.14 | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | [8 empty] | 100% | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 30.44% | 0.29 | 0.22 | 0.51 | 121.8 | 92.4 | 214.2 | 0.1968% | 4.986% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 92.4 | 214.2 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 92.4 | 214.2 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 30.44% | 0 | 346.97 | 346.97 | 0 | 346.97 | 346.97 | 0.3189% | 5.304% | C |  |  |  | 100% | 0 | 346.97 | 346.97 | [8 empty] | 100% | 0 | 346.97 | 346.97 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1865.9; MAT.: 3906.05 | 5771.95 |  |  |  |  | 5771.95
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 30.44% | 5 | 1.71 | 6.71 | 1000 | 342 | 1342 | 1.233% | 1.233% | B |  |  |  | 100% | 1000 | 342 | 1342 | [8 empty] | 100% | 1000 | 342 | 1342 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 30.44% | 4.1 | 2 | 6.1 | 820 | 400 | 1220 | 1.121% | 2.354% | B |  |  |  | 100% | 820 | 400 | 1220 | [8 empty] | 100% | 820 | 400 | 1220 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 30.44% | 0 | 153.11 | 153.11 | 0 | 1531.1 | 1531.1 | 1.407% | 3.762% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1531.1 | 1531.1 | [8 empty] | 100% | 0 | 1531.1 | 1531.1 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 30.44% | 194.75 | 123.07 | 317.82 | 70.11 | 44.31 | 114.42 | 0.1052% | 3.867% | C |  |  |  | 100% | 70.11 | 44.31 | 114.42 | [8 empty] | 100% | 70.11 | 44.31 | 114.42 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1890.11; MAT.: 2317.41 | 4207.52 |  |  |  |  | 4207.52
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 30.44% | 0.51 | 0.13 | 0.64 | 86.7 | 22.1 | 108.8 | 0.09999% | 0.09999% | C |  |  |  | 100% | 86.7 | 22.1 | 108.8 | [8 empty] | 100% | 86.7 | 22.1 | 108.8 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 30.44% | 24.44 | 11.22 | 35.66 | 73.32 | 33.66 | 106.98 | 0.09831% | 0.1983% | C |  |  |  | 100% | 73.32 | 33.66 | 106.98 | [8 empty] | 100% | 73.32 | 33.66 | 106.98 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 30.44% | 10.83 | 24.48 | 35.31 | 108.3 | 244.8 | 353.1 | 0.3245% | 0.5228% | C |  |  |  | 100% | 108.3 | 244.8 | 353.1 | [8 empty] | 100% | 108.3 | 244.8 | 353.1 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 30.44% | 16.94 | 41.04 | 57.98 | 169.4 | 410.4 | 579.8 | 0.5328% | 1.056% | C |  |  |  | 100% | 169.4 | 410.4 | 579.8 | [8 empty] | 100% | 169.4 | 410.4 | 579.8 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 30.44% | 10.84 | 21.39 | 32.23 | 108.4 | 213.9 | 322.3 | 0.2962% | 1.352% | C |  |  |  | 100% | 108.4 | 213.9 | 322.3 | [8 empty] | 100% | 108.4 | 213.9 | 322.3 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 30.44% | 16.94 | 34.88 | 51.82 | 847 | 1744 | 2591 | 2.381% | 3.733% | A |  |  |  | 100% | 847 | 1744 | 2591 | [8 empty] | 100% | 847 | 1744 | 2591 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 30.44% | 19.19 | 34.4 | 53.59 | 191.9 | 344 | 535.9 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 191.9 | 344 | 535.9 | [8 empty] | 100% | 191.9 | 344 | 535.9 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 30.44% | 20.02 | 25.06 | 45.08 | 200.2 | 250.6 | 450.8 | 0.4143% | 4.64% | C |  |  |  | 100% | 200.2 | 250.6 | 450.8 | [8 empty] | 100% | 200.2 | 250.6 | 450.8 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 30.44% | 20.02 | 28.14 | 48.16 | 200.2 | 281.4 | 481.6 | 0.4426% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 200.2 | 281.4 | 481.6 | [8 empty] | 100% | 200.2 | 281.4 | 481.6 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 30.44% | 26.36 | 45.24 | 71.6 | 263.6 | 452.4 | 716 | 0.658% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 263.6 | 452.4 | 716 | [8 empty] | 100% | 263.6 | 452.4 | 716 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 30.44% | 10.49 | 19.92 | 30.41 | 104.9 | 199.2 | 304.1 | 0.2795% | 6.02% | C |  |  |  | 100% | 104.9 | 199.2 | 304.1 | [8 empty] | 100% | 104.9 | 199.2 | 304.1 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 30.44% | 13.4 | 24.03 | 37.43 | 134 | 240.3 | 374.3 | 0.344% | 6.364% | C |  |  |  | 100% | 134 | 240.3 | 374.3 | [8 empty] | 100% | 134 | 240.3 | 374.3 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 30.44% | 16.28 | 31.92 | 48.2 | 162.8 | 319.2 | 482 | 0.443% | 6.807% | C |  |  |  | 100% | 162.8 | 319.2 | 482 | [8 empty] | 100% | 162.8 | 319.2 | 482 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 30.44% | 22.08 | 43.92 | 66 | 220.8 | 439.2 | 660 | 0.6065% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 220.8 | 439.2 | 660 | [8 empty] | 100% | 220.8 | 439.2 | 660 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 30.44% | 16.28 | 39.35 | 55.63 | 162.8 | 393.5 | 556.3 | 0.5112% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 162.8 | 393.5 | 556.3 | [8 empty] | 100% | 162.8 | 393.5 | 556.3 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 30.44% | 1.04 | 4.02 | 5.06 | 2080 | 8040 | 10120 | 9.3% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2080 | 8040 | 10120 | [8 empty] | 100% | 2080 | 8040 | 10120 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 30.44% | 1.38 | 7.02 | 8.4 | 276 | 1404 | 1680 | 1.544% | 18.77% | B |  |  |  | 100% | 276 | 1404 | 1680 | [8 empty] | 100% | 276 | 1404 | 1680 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 30.44% | 1.81 | 9.74 | 11.55 | 90.5 | 487 | 577.5 | 0.5307% | 19.3% | C |  |  |  | 100% | 90.5 | 487 | 577.5 | [8 empty] | 100% | 90.5 | 487 | 577.5 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 30.44% | 6.82 | 11.41 | 18.23 | 682 | 1141 | 1823 | 1.675% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 682 | 1141 | 1823 | [8 empty] | 100% | 682 | 1141 | 1823 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 30.44% | 5.75 | 10.87 | 16.62 | 575 | 1087 | 1662 | 1.527% | 22.5% | B |  |  |  | 100% | 575 | 1087 | 1662 | [8 empty] | 100% | 575 | 1087 | 1662 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 30.44% | 4.51 | 12.08 | 16.59 | 451 | 1208 | 1659 | 1.525% | 24.03% | B |  |  |  | 100% | 451 | 1208 | 1659 | [8 empty] | 100% | 451 | 1208 | 1659 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 30.44% | 3.18 | 122.05 | 125.23 | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | 1.381% | 25.41% | B |  |  |  | 100% | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 30.44% | 3.18 | 200.79 | 203.97 | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | 2.249% | 27.66% | A |  |  |  | 100% | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 30.44% | 25.25 | 1841.71 | 1866.96 | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | 3.431% | 31.09% | A |  |  |  | 100% | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | [8 empty] | 100% | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 30.44% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 2.451% | 33.54% | A |  |  |  | 100% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | [8 empty] | 100% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 30.44% | 46.51 | 678.86 | 725.37 | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | [8 empty] | 100% | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 30.44% | 1.21 | 12.07 | 13.28 | 2.42 | 24.14 | 26.56 | 0.02441% | 34.9% | C |  |  |  | 100% | 2.42 | 24.14 | 26.56 | [8 empty] | 100% | 2.42 | 24.14 | 26.56 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 30.44% | 1.64 | 12.24 | 13.88 | 13.12 | 97.92 | 111.04 | 0.102% | 35% | C |  |  |  | 100% | 13.12 | 97.92 | 111.04 | [8 empty] | 100% | 13.12 | 97.92 | 111.04 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 30.44% | 2.3 | 12.87 | 15.17 | 4.6 | 25.74 | 30.34 | 0.02788% | 35.03% | C |  |  |  | 100% | 4.6 | 25.74 | 30.34 | [8 empty] | 100% | 4.6 | 25.74 | 30.34 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 30.44% | 3.18 | 13.53 | 16.71 | 38.16 | 162.36 | 200.52 | 0.1843% | 35.21% | C |  |  |  | 100% | 38.16 | 162.36 | 200.52 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 162.36 | 200.52 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 30.44% | 2.44 | 62.66 | 65.1 | 4.88 | 125.32 | 130.2 | 0.1197% | 35.33% | C |  |  |  | 100% | 4.88 | 125.32 | 130.2 | [8 empty] | 100% | 4.88 | 125.32 | 130.2 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 30.44% | 4.63 | 64.25 | 68.88 | 55.56 | 771 | 826.56 | 0.7596% | 36.09% | B |  |  |  | 100% | 55.56 | 771 | 826.56 | [8 empty] | 100% | 55.56 | 771 | 826.56 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 30.44% | 4.63 | 64.25 | 68.88 | 18.52 | 257 | 275.52 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.52 | 257 | 275.52 | [8 empty] | 100% | 18.52 | 257 | 275.52 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 30.44% | 6.39 | 65.56 | 71.95 | 38.34 | 393.36 | 431.7 | 0.3967% | 36.74% | C |  |  |  | 100% | 38.34 | 393.36 | 431.7 | [8 empty] | 100% | 38.34 | 393.36 | 431.7 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 30.44% | 6.97 | 80.12 | 87.09 | 13.94 | 160.24 | 174.18 | 0.1601% | 36.9% | C |  |  |  | 100% | 13.94 | 160.24 | 174.18 | [8 empty] | 100% | 13.94 | 160.24 | 174.18 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 30.44% | 9.59 | 82.1 | 91.69 | 19.18 | 164.2 | 183.38 | 0.1685% | 37.07% | C |  |  |  | 100% | 19.18 | 164.2 | 183.38 | [8 empty] | 100% | 19.18 | 164.2 | 183.38 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 30.44% | 14.24 | 84.42 | 98.66 | 28.48 | 168.84 | 197.32 | 0.1813% | 37.25% | C |  |  |  | 100% | 28.48 | 168.84 | 197.32 | [8 empty] | 100% | 28.48 | 168.84 | 197.32 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 30.44% | 19.94 | 87.88 | 107.82 | 39.88 | 175.76 | 215.64 | 0.1982% | 37.45% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 175.76 | 215.64 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 175.76 | 215.64 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 30.44% | 19.94 | 206.41 | 226.35 | 39.88 | 412.82 | 452.7 | 0.416% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 412.82 | 452.7 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 412.82 | 452.7 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 30.44% | 19.94 | 236.17 | 256.11 | 39.88 | 472.34 | 512.22 | 0.4707% | 38.34% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 472.34 | 512.22 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 472.34 | 512.22 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7790.69; MAT.: 33923.49 | 41714.18 |  |  |  |  | 41714.18
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 30.44% | 17.53 | 20.88 | 38.41 | 175.3 | 208.8 | 384.1 | 0.353% | 0.353% | C | 384.1 |  |  | 100% | 175.3 | 208.8 | 384.1 | [8 empty] | 100% | 175.3 | 208.8 | 384.1 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 30.44% | 1.23 | 1.66 | 2.89 | 12.3 | 16.6 | 28.9 | 0.02656% | 0.3795% | C | 28.9 |  |  | 100% | 12.3 | 16.6 | 28.9 | [8 empty] | 100% | 12.3 | 16.6 | 28.9 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 30.44% | 1.23 | 0.44 | 1.67 | 12.3 | 4.4 | 16.7 | 0.01535% | 0.3949% | C | 16.7 |  |  | 100% | 12.3 | 4.4 | 16.7 | [8 empty] | 100% | 12.3 | 4.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 30.44% | 11.02 | 82.43 | 93.45 | 110.2 | 824.3 | 934.5 | 0.8588% | 1.254% | B | 934.5 |  |  | 100% | 110.2 | 824.3 | 934.5 | [8 empty] | 100% | 110.2 | 824.3 | 934.5 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 310.1; MAT.: 1054.1 | 1364.2 |  |  |  |  | 1364.2
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 30.44% | 1.17 | 2.09 | 3.26 | 122.85 | 219.45 | 342.3 | 0.3146% | 0.3146% | C |  |  |  | 100% | 122.85 | 219.45 | 342.3 | [8 empty] | 100% | 122.85 | 219.45 | 342.3 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 30.44% | 0.87 | 1.97 | 2.84 | 163.13 | 369.38 | 532.51 | 0.4894% | 0.8039% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 369.38 | 532.51 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 369.38 | 532.51 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 30.44% | 15.33 | 12.81 | 28.14 | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | 2.715% | 3.519% | A |  |  |  | 100% | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | [8 empty] | 100% | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 30.44% | 7.11 | 8.88 | 15.99 | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | 2.755% | 6.275% | A |  |  |  | 100% | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | [8 empty] | 100% | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 30.44% | 5.54 | 12.89 | 18.43 | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | 7.114% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | [8 empty] | 100% | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 30.44% | 4.25 | 12.27 | 16.52 | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | 11.39% | 24.77% | A |  |  |  | 100% | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | [8 empty] | 100% | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8743.06; MAT.: 18215.18 | 26958.24 |  |  |  |  | 26958.24
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 30.44% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9907% | 0.9907% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 30.44% | 1.33 | 0.63 | 1.96 | 558.6 | 264.6 | 823.2 | 0.7565% | 1.747% | B | 823.2 |  |  | 100% | 558.6 | 264.6 | 823.2 | [8 empty] | 100% | 558.6 | 264.6 | 823.2 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1328.6; MAT.: 572.6 | 1901.2 |  |  |  |  | 1901.2
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 46325.66 |  |  |  |  | 16090.46 |  | TOTAL |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 62489.17 |  |  |  |  | 14.79% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 108814.83 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 09 Cronog Fis Financ - PAR
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
| PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS | [15 empty] | 22.06% | 15
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M² | [15 empty] | 25% | 17 |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATUALIZAR
|  |  | Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado | [13 empty] | 52.94% | 36 | 108814.83
Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo
|  |  | BDI (%) para serviços | 29.29% | [13 empty] | 68
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba
|  |  | BDI (%) para serviços | 30.44%
|  |  | BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados | 19.04%
[22 empty] | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
AUX | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | R$ CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | BDI utilizado | R$ PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | AUX | AUX | AUX | SUBCONTRATAÇÃO | conferencia |  | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | % PREVISTO | R$ TOTAIS |  | R$ GLOBAL DO SERVIÇOS | CONFERENCIA
[6 empty] | M.O | MAT. | TOTAL | (%) | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT. |  |  | M.O | MAT.
1
2 | 1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3 | 1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 30.44% | 0 | 305.15 | 305.15 | 0 | 305.15 | 305.15 | 0.2804% | 0.2804% | C |  |  |  | 100% | 0 | 305.15 | 305.15 | [8 empty] | 100% | 0 | 305.15 | 305.15 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | C90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 15.82 | 1.63 | 17.45 | 30.44% | 20.64 | 2.13 | 22.77 | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | 4.604% | 4.884% | A |  |  |  | 100% | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | [8 empty] | 100% | 4540.8 | 468.6 | 5009.4 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi) | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 3 | M2 | 20.5 | 297.22 | 317.72 | 30.44% | 26.74 | 387.69 | 414.43 | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | 1.143% | 6.027% | B |  |  |  | 100% | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | [8 empty] | 100% | 80.22 | 1163.07 | 1243.29 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | 01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi) | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | UN | 2028.06 | 27.49 | 2055.55 | 30.44% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 2.464% | 8.491% | A | 2681.26 |  |  | 100% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | [8 empty] | 100% | 2645.4 | 35.86 | 2681.26 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 1 |  |  | M.O: 7266.42; MAT.: 1972.68 | 9239.1 |  |  |  |  | 9239.1
8
9 | 2.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES
10 | 2.1 | C90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA | 72 | H | 78.84 | 1.17 | 80.01 | 30.44% | 102.84 | 1.53 | 104.37 | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | 6.906% | 6.906% | A |  |  |  | 100% | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | [8 empty] | 100% | 7404.48 | 110.16 | 7514.64 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2 | C91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) | 50 | H | 81.53 | 1.17 | 82.7 | 30.44% | 106.35 | 1.53 | 107.88 | 5317.5 | 76.5 | 5394 | 4.957% | 11.86% | A | 5394 |  |  | 100% | 5317.5 | 76.5 | 5394 | [8 empty] | 100% | 5317.5 | 76.5 | 5394 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3 | C90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) | 220 | H | 15.36 | 1.19 | 16.55 | 30.44% | 20.04 | 1.55 | 21.59 | 4408.8 | 341 | 4749.8 | 4.365% | 16.23% | A | 4749.8 |  |  | 100% | 4408.8 | 341 | 4749.8 | [8 empty] | 100% | 4408.8 | 341 | 4749.8 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 2 |  |  | M.O: 17130.78; MAT.: 527.66 | 17658.44 |  |  |  |  | 17658.44
14
15 | 3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
16 | 3.1 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA | 5 | UN | 0 | 150 | 150 | 30.44% | 0 | 195.66 | 195.66 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0.8991% | 0.8991% | B |  |  |  | 100% | 0 | 978.3 | 978.3 | [8 empty] | 100% | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 0 | 0
17 | 3.2 | SINDUSCON 5.54 | Carga manual de entulho em caçamba estacionaria | 20 | M3 | 7.75 | 0 | 7.75 | 30.44% | 10.11 | 0 | 10.11 | 202.2 | 0 | 202.2 | 0.1858% | 1.085% | C |  |  |  | 100% | 202.2 | 0 | 202.2 | [8 empty] | 100% | 202.2 | 0 | 202.2 | 0 | 0 | 0
18 | 3.3 | Composição própria (adaptada SINAPI) | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 591.04 | 953.84 | 1544.88 | 30.44% | 770.95 | 1244.19 | 2015.14 | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | 3.704% | 4.789% | A |  |  |  | 100% | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | [8 empty] | 100% | 1541.9 | 2488.38 | 4030.28 | 0 | 0 | 0
19 | 3.4 | C97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 420 | M2 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 30.44% | 0.29 | 0.22 | 0.51 | 121.8 | 92.4 | 214.2 | 0.1968% | 4.986% | C |  |  |  | 100% | 121.8 | 92.4 | 214.2 | [8 empty] | 100% | 121.8 | 92.4 | 214.2 | 0 | 0 | 0
20 | 3.5 | ORÇAMENTO PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES | 1 | TOR/MES | 0 | 266 | 266 | 30.44% | 0 | 346.97 | 346.97 | 0 | 346.97 | 346.97 | 0.3189% | 5.304% | C |  |  |  | 100% | 0 | 346.97 | 346.97 | [8 empty] | 100% | 0 | 346.97 | 346.97 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 3 |  |  | M.O: 1865.9; MAT.: 3906.05 | 5771.95 |  |  |  |  | 5771.95
22
23 | 4.0 |  | ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
24 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 4 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26
27 | 5.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
28 | 5.1 | C90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 200 | M | 3.83 | 1.31 | 5.14 | 30.44% | 5 | 1.71 | 6.71 | 1000 | 342 | 1342 | 1.233% | 1.233% | B |  |  |  | 100% | 1000 | 342 | 1342 | [8 empty] | 100% | 1000 | 342 | 1342 | 0 | 0 | 0
29 | 5.2 | TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI) | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | 200 | M | 3.14 | 1.53 | 4.67 | 30.44% | 4.1 | 2 | 6.1 | 820 | 400 | 1220 | 1.121% | 2.354% | B |  |  |  | 100% | 820 | 400 | 1220 | [8 empty] | 100% | 820 | 400 | 1220 | 0 | 0 | 0
30 | 5.3 | TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI) | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | 10 | UN | 0 | 117.38 | 117.38 | 30.44% | 0 | 153.11 | 153.11 | 0 | 1531.1 | 1531.1 | 1.407% | 3.762% | B |  |  |  | 100% | 0 | 1531.1 | 1531.1 | [8 empty] | 100% | 0 | 1531.1 | 1531.1 | 0 | 0 | 0
31 | 5.4 | C97627U | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.36 | M3 | 149.3 | 94.35 | 243.65 | 30.44% | 194.75 | 123.07 | 317.82 | 70.11 | 44.31 | 114.42 | 0.1052% | 3.867% | C |  |  |  | 100% | 70.11 | 44.31 | 114.42 | [8 empty] | 100% | 70.11 | 44.31 | 114.42 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 5 |  |  | M.O: 1890.11; MAT.: 2317.41 | 4207.52 |  |  |  |  | 4207.52
33
34 | 6.0 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
35 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 6 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37
38 | 7.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
39 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 7 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41
42 | 8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS
43 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 8 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45
46 | 9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
47 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 9 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49
50 | 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL
51 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 10 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53
54 | 11.0 |  | LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS
55 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 11 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57
58 | 12.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
59 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 12 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61
62 | 13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
63 | 13.1 | C97660U | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 170 | UN | 0.39 | 0.1 | 0.49 | 30.44% | 0.51 | 0.13 | 0.64 | 86.7 | 22.1 | 108.8 | 0.09999% | 0.09999% | C |  |  |  | 100% | 86.7 | 22.1 | 108.8 | [8 empty] | 100% | 86.7 | 22.1 | 108.8 | 0 | 0 | 0
64 | 13.2 | 1200057/CAERN (adaptada SINAPI) | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES | 3 | UN | 18.74 | 8.6 | 27.34 | 30.44% | 24.44 | 11.22 | 35.66 | 73.32 | 33.66 | 106.98 | 0.09831% | 0.1983% | C |  |  |  | 100% | 73.32 | 33.66 | 106.98 | [8 empty] | 100% | 73.32 | 33.66 | 106.98 | 0 | 0 | 0
65 | 13.3 | C92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.3 | 18.77 | 27.07 | 30.44% | 10.83 | 24.48 | 35.31 | 108.3 | 244.8 | 353.1 | 0.3245% | 0.5228% | C |  |  |  | 100% | 108.3 | 244.8 | 353.1 | [8 empty] | 100% | 108.3 | 244.8 | 353.1 | 0 | 0 | 0
66 | 13.4 | C92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.99 | 31.46 | 44.45 | 30.44% | 16.94 | 41.04 | 57.98 | 169.4 | 410.4 | 579.8 | 0.5328% | 1.056% | C |  |  |  | 100% | 169.4 | 410.4 | 579.8 | [8 empty] | 100% | 169.4 | 410.4 | 579.8 | 0 | 0 | 0
67 | 13.5 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.31 | 16.4 | 24.71 | 30.44% | 10.84 | 21.39 | 32.23 | 108.4 | 213.9 | 322.3 | 0.2962% | 1.352% | C |  |  |  | 100% | 108.4 | 213.9 | 322.3 | [8 empty] | 100% | 108.4 | 213.9 | 322.3 | 0 | 0 | 0
68 | 13.6 | C92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | UN | 12.99 | 26.74 | 39.73 | 30.44% | 16.94 | 34.88 | 51.82 | 847 | 1744 | 2591 | 2.381% | 3.733% | A |  |  |  | 100% | 847 | 1744 | 2591 | [8 empty] | 100% | 847 | 1744 | 2591 | 0 | 0 | 0
69 | 13.7 | C92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 14.71 | 26.37 | 41.08 | 30.44% | 19.19 | 34.4 | 53.59 | 191.9 | 344 | 535.9 | 0.4925% | 4.225% | C |  |  |  | 100% | 191.9 | 344 | 535.9 | [8 empty] | 100% | 191.9 | 344 | 535.9 | 0 | 0 | 0
70 | 13.8 | C91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 19.21 | 34.56 | 30.44% | 20.02 | 25.06 | 45.08 | 200.2 | 250.6 | 450.8 | 0.4143% | 4.64% | C |  |  |  | 100% | 200.2 | 250.6 | 450.8 | [8 empty] | 100% | 200.2 | 250.6 | 450.8 | 0 | 0 | 0
71 | 13.9 | C91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 15.35 | 21.57 | 36.92 | 30.44% | 20.02 | 28.14 | 48.16 | 200.2 | 281.4 | 481.6 | 0.4426% | 5.082% | C |  |  |  | 100% | 200.2 | 281.4 | 481.6 | [8 empty] | 100% | 200.2 | 281.4 | 481.6 | 0 | 0 | 0
72 | 13.10 | SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi) | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | 10 | UN | 20.21 | 34.68 | 54.89 | 30.44% | 26.36 | 45.24 | 71.6 | 263.6 | 452.4 | 716 | 0.658% | 5.74% | B |  |  |  | 100% | 263.6 | 452.4 | 716 | [8 empty] | 100% | 263.6 | 452.4 | 716 | 0 | 0 | 0
73 | 13.11 | C91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 8.04 | 15.27 | 23.31 | 30.44% | 10.49 | 19.92 | 30.41 | 104.9 | 199.2 | 304.1 | 0.2795% | 6.02% | C |  |  |  | 100% | 104.9 | 199.2 | 304.1 | [8 empty] | 100% | 104.9 | 199.2 | 304.1 | 0 | 0 | 0
74 | 13.12 | C91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 10.27 | 18.42 | 28.69 | 30.44% | 13.4 | 24.03 | 37.43 | 134 | 240.3 | 374.3 | 0.344% | 6.364% | C |  |  |  | 100% | 134 | 240.3 | 374.3 | [8 empty] | 100% | 134 | 240.3 | 374.3 | 0 | 0 | 0
75 | 13.13 | C91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 12.48 | 24.47 | 36.95 | 30.44% | 16.28 | 31.92 | 48.2 | 162.8 | 319.2 | 482 | 0.443% | 6.807% | C |  |  |  | 100% | 162.8 | 319.2 | 482 | [8 empty] | 100% | 162.8 | 319.2 | 482 | 0 | 0 | 0
76 | 13.14 | C91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN | 16.93 | 33.67 | 50.6 | 30.44% | 22.08 | 43.92 | 66 | 220.8 | 439.2 | 660 | 0.6065% | 7.413% | B |  |  |  | 100% | 220.8 | 439.2 | 660 | [8 empty] | 100% | 220.8 | 439.2 | 660 | 0 | 0 | 0
77 | 13.15 | C91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 10 | UN | 12.48 | 30.17 | 42.65 | 30.44% | 16.28 | 39.35 | 55.63 | 162.8 | 393.5 | 556.3 | 0.5112% | 7.924% | C |  |  |  | 100% | 162.8 | 393.5 | 556.3 | [8 empty] | 100% | 162.8 | 393.5 | 556.3 | 0 | 0 | 0
78 | 13.16 | C91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2000 | M | 0.8 | 3.08 | 3.88 | 30.44% | 1.04 | 4.02 | 5.06 | 2080 | 8040 | 10120 | 9.3% | 17.22% | A |  |  |  | 100% | 2080 | 8040 | 10120 | [8 empty] | 100% | 2080 | 8040 | 10120 | 0 | 0 | 0
79 | 13.17 | C91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M | 1.06 | 5.38 | 6.44 | 30.44% | 1.38 | 7.02 | 8.4 | 276 | 1404 | 1680 | 1.544% | 18.77% | B |  |  |  | 100% | 276 | 1404 | 1680 | [8 empty] | 100% | 276 | 1404 | 1680 | 0 | 0 | 0
80 | 13.18 | C91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | M | 1.39 | 7.47 | 8.86 | 30.44% | 1.81 | 9.74 | 11.55 | 90.5 | 487 | 577.5 | 0.5307% | 19.3% | C |  |  |  | 100% | 90.5 | 487 | 577.5 | [8 empty] | 100% | 90.5 | 487 | 577.5 | 0 | 0 | 0
81 | 13.19 | 91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 5.23 | 8.75 | 13.98 | 30.44% | 6.82 | 11.41 | 18.23 | 682 | 1141 | 1823 | 1.675% | 20.97% | B |  |  |  | 100% | 682 | 1141 | 1823 | [8 empty] | 100% | 682 | 1141 | 1823 | 0 | 0 | 0
82 | 13.20 | 91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 4.41 | 8.33 | 12.74 | 30.44% | 5.75 | 10.87 | 16.62 | 575 | 1087 | 1662 | 1.527% | 22.5% | B |  |  |  | 100% | 575 | 1087 | 1662 | [8 empty] | 100% | 575 | 1087 | 1662 | 0 | 0 | 0
83 | 13.21 | C91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | M | 3.46 | 9.26 | 12.72 | 30.44% | 4.51 | 12.08 | 16.59 | 451 | 1208 | 1659 | 1.525% | 24.03% | B |  |  |  | 100% | 451 | 1208 | 1659 | [8 empty] | 100% | 451 | 1208 | 1659 | 0 | 0 | 0
84 | 13.22 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 93.57 | 96.01 | 30.44% | 3.18 | 122.05 | 125.23 | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | 1.381% | 25.41% | B |  |  |  | 100% | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 1464.6 | 1502.76 | 0 | 0 | 0
85 | 13.23 | C93657 (adaptada SINAPI) | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 2.44 | 153.93 | 156.37 | 30.44% | 3.18 | 200.79 | 203.97 | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | 2.249% | 27.66% | A |  |  |  | 100% | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 2409.48 | 2447.64 | 0 | 0 | 0
86 | 13.24 | C101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.36 | 1411.92 | 1431.28 | 30.44% | 25.25 | 1841.71 | 1866.96 | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | 3.431% | 31.09% | A |  |  |  | 100% | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | [8 empty] | 100% | 50.5 | 3683.42 | 3733.92 | 0 | 0 | 0
87 | 13.25 | C101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 19.31 | 2025.12 | 2044.43 | 30.44% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 2.451% | 33.54% | A |  |  |  | 100% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | [8 empty] | 100% | 25.19 | 2641.57 | 2666.76 | 0 | 0 | 0
88 | 13.26 | C101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 35.66 | 520.44 | 556.1 | 30.44% | 46.51 | 678.86 | 725.37 | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | 1.333% | 34.87% | B |  |  |  | 100% | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | [8 empty] | 100% | 93.02 | 1357.72 | 1450.74 | 0 | 0 | 0
89 | 13.27 | C93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 0.93 | 9.25 | 10.18 | 30.44% | 1.21 | 12.07 | 13.28 | 2.42 | 24.14 | 26.56 | 0.02441% | 34.9% | C |  |  |  | 100% | 2.42 | 24.14 | 26.56 | [8 empty] | 100% | 2.42 | 24.14 | 26.56 | 0 | 0 | 0
90 | 13.28 | C93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 1.26 | 9.38 | 10.64 | 30.44% | 1.64 | 12.24 | 13.88 | 13.12 | 97.92 | 111.04 | 0.102% | 35% | C |  |  |  | 100% | 13.12 | 97.92 | 111.04 | [8 empty] | 100% | 13.12 | 97.92 | 111.04 | 0 | 0 | 0
91 | 13.29 | C93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.76 | 9.87 | 11.63 | 30.44% | 2.3 | 12.87 | 15.17 | 4.6 | 25.74 | 30.34 | 0.02788% | 35.03% | C |  |  |  | 100% | 4.6 | 25.74 | 30.34 | [8 empty] | 100% | 4.6 | 25.74 | 30.34 | 0 | 0 | 0
92 | 13.30 | C93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO | 12 | UN | 2.44 | 10.37 | 12.81 | 30.44% | 3.18 | 13.53 | 16.71 | 38.16 | 162.36 | 200.52 | 0.1843% | 35.21% | C |  |  |  | 100% | 38.16 | 162.36 | 200.52 | [8 empty] | 100% | 38.16 | 162.36 | 200.52 | 0 | 0 | 0
93 | 13.31 | C93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1.87 | 48.04 | 49.91 | 30.44% | 2.44 | 62.66 | 65.1 | 4.88 | 125.32 | 130.2 | 0.1197% | 35.33% | C |  |  |  | 100% | 4.88 | 125.32 | 130.2 | [8 empty] | 100% | 4.88 | 125.32 | 130.2 | 0 | 0 | 0
94 | 13.32 | C93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 30.44% | 4.63 | 64.25 | 68.88 | 55.56 | 771 | 826.56 | 0.7596% | 36.09% | B |  |  |  | 100% | 55.56 | 771 | 826.56 | [8 empty] | 100% | 55.56 | 771 | 826.56 | 0 | 0 | 0
95 | 13.33 | C93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 3.55 | 49.26 | 52.81 | 30.44% | 4.63 | 64.25 | 68.88 | 18.52 | 257 | 275.52 | 0.2532% | 36.34% | C |  |  |  | 100% | 18.52 | 257 | 275.52 | [8 empty] | 100% | 18.52 | 257 | 275.52 | 0 | 0 | 0
96 | 13.34 | C93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 4.9 | 50.26 | 55.16 | 30.44% | 6.39 | 65.56 | 71.95 | 38.34 | 393.36 | 431.7 | 0.3967% | 36.74% | C |  |  |  | 100% | 38.34 | 393.36 | 431.7 | [8 empty] | 100% | 38.34 | 393.36 | 431.7 | 0 | 0 | 0
97 | 13.35 | C93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 5.34 | 61.42 | 66.76 | 30.44% | 6.97 | 80.12 | 87.09 | 13.94 | 160.24 | 174.18 | 0.1601% | 36.9% | C |  |  |  | 100% | 13.94 | 160.24 | 174.18 | [8 empty] | 100% | 13.94 | 160.24 | 174.18 | 0 | 0 | 0
98 | 13.36 | C93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 7.35 | 62.94 | 70.29 | 30.44% | 9.59 | 82.1 | 91.69 | 19.18 | 164.2 | 183.38 | 0.1685% | 37.07% | C |  |  |  | 100% | 19.18 | 164.2 | 183.38 | [8 empty] | 100% | 19.18 | 164.2 | 183.38 | 0 | 0 | 0
99 | 13.37 | C93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 10.92 | 64.72 | 75.64 | 30.44% | 14.24 | 84.42 | 98.66 | 28.48 | 168.84 | 197.32 | 0.1813% | 37.25% | C |  |  |  | 100% | 28.48 | 168.84 | 197.32 | [8 empty] | 100% | 28.48 | 168.84 | 197.32 | 0 | 0 | 0
100 | 13.38 | C93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 67.37 | 82.66 | 30.44% | 19.94 | 87.88 | 107.82 | 39.88 | 175.76 | 215.64 | 0.1982% | 37.45% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 175.76 | 215.64 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 175.76 | 215.64 | 0 | 0 | 0
101 | 13.39 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 158.24 | 173.53 | 30.44% | 19.94 | 206.41 | 226.35 | 39.88 | 412.82 | 452.7 | 0.416% | 37.86% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 412.82 | 452.7 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 412.82 | 452.7 | 0 | 0 | 0
102 | 13.40 | C93673U (adaptada SINAPI) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 15.29 | 181.06 | 196.35 | 30.44% | 19.94 | 236.17 | 256.11 | 39.88 | 472.34 | 512.22 | 0.4707% | 38.34% | C |  |  |  | 100% | 39.88 | 472.34 | 512.22 | [8 empty] | 100% | 39.88 | 472.34 | 512.22 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 13 |  |  | M.O: 7790.69; MAT.: 33923.49 | 41714.18 |  |  |  |  | 41714.18
104
105 | 14.0 |  | FÔRROS
106 | 14.1 | C96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 13.44 | 16.01 | 29.45 | 30.44% | 17.53 | 20.88 | 38.41 | 175.3 | 208.8 | 384.1 | 0.353% | 0.353% | C | 384.1 |  |  | 100% | 175.3 | 208.8 | 384.1 | [8 empty] | 100% | 175.3 | 208.8 | 384.1 | 0 | 0 | 0
107 | 14.2 | C96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | 10 | M | 0.94 | 1.27 | 2.21 | 30.44% | 1.23 | 1.66 | 2.89 | 12.3 | 16.6 | 28.9 | 0.02656% | 0.3795% | C | 28.9 |  |  | 100% | 12.3 | 16.6 | 28.9 | [8 empty] | 100% | 12.3 | 16.6 | 28.9 | 0 | 0 | 0
108 | 14.3 | C97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | M2 | 0.94 | 0.34 | 1.28 | 30.44% | 1.23 | 0.44 | 1.67 | 12.3 | 4.4 | 16.7 | 0.01535% | 0.3949% | C | 16.7 |  |  | 100% | 12.3 | 4.4 | 16.7 | [8 empty] | 100% | 12.3 | 4.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0
109 | 14.4 | C96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | M2 | 8.45 | 63.19 | 71.64 | 30.44% | 11.02 | 82.43 | 93.45 | 110.2 | 824.3 | 934.5 | 0.8588% | 1.254% | B | 934.5 |  |  | 100% | 110.2 | 824.3 | 934.5 | [8 empty] | 100% | 110.2 | 824.3 | 934.5 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 14 |  |  | M.O: 310.1; MAT.: 1054.1 | 1364.2 |  |  |  |  | 1364.2
111
112 | 15.0 |  | PISOS
113 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 15 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
115
116 | 16.0 |  | ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 16 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119
120 | 17.0 |  | VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
121 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 17 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
123
124 | 18.0 |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS
125 | 18.1 | C88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 105 | M2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 30.44% | 1.17 | 2.09 | 3.26 | 122.85 | 219.45 | 342.3 | 0.3146% | 0.3146% | C |  |  |  | 100% | 122.85 | 219.45 | 342.3 | [8 empty] | 100% | 122.85 | 219.45 | 342.3 | 0 | 0 | 0
126 | 18.2 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 0.67 | 1.51 | 2.18 | 30.44% | 0.87 | 1.97 | 2.84 | 163.13 | 369.38 | 532.51 | 0.4894% | 0.8039% | C |  |  |  | 100% | 163.13 | 369.38 | 532.51 | [8 empty] | 100% | 163.13 | 369.38 | 532.51 | 0 | 0 | 0
127 | 18.3 | C88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 105 | M2 | 11.75 | 9.82 | 21.57 | 30.44% | 15.33 | 12.81 | 28.14 | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | 2.715% | 3.519% | A |  |  |  | 100% | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | [8 empty] | 100% | 1609.65 | 1345.05 | 2954.7 | 0 | 0 | 0
128 | 18.4 | C88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 187.5 | M2 | 5.45 | 6.81 | 12.26 | 30.44% | 7.11 | 8.88 | 15.99 | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | 2.755% | 6.275% | A |  |  |  | 100% | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | [8 empty] | 100% | 1333.13 | 1665 | 2998.13 | 0 | 0 | 0
129 | 18.5 | 88488U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 420 | M2 | 4.25 | 9.88 | 14.13 | 30.44% | 5.54 | 12.89 | 18.43 | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | 7.114% | 13.39% | A |  |  |  | 100% | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | [8 empty] | 100% | 2326.8 | 5413.8 | 7740.6 | 0 | 0 | 0
130 | 18.6 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 750 | M2 | 3.26 | 9.41 | 12.67 | 30.44% | 4.25 | 12.27 | 16.52 | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | 11.39% | 24.77% | A |  |  |  | 100% | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | [8 empty] | 100% | 3187.5 | 9202.5 | 12390 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 18 |  |  | M.O: 8743.06; MAT.: 18215.18 | 26958.24 |  |  |  |  | 26958.24
132
133 | 19.0 |  | PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
134 | 19.2 | C99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 2200 | M2 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 30.44% | 0.35 | 0.14 | 0.49 | 770 | 308 | 1078 | 0.9907% | 0.9907% | B | 1078 |  |  | 100% | 770 | 308 | 1078 | [8 empty] | 100% | 770 | 308 | 1078 | 0 | 0 | 0
135 | 19.3 | C99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.02 | 0.48 | 1.5 | 30.44% | 1.33 | 0.63 | 1.96 | 558.6 | 264.6 | 823.2 | 0.7565% | 1.747% | B | 823.2 |  |  | 100% | 558.6 | 264.6 | 823.2 | [8 empty] | 100% | 558.6 | 264.6 | 823.2 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 19 |  |  | M.O: 1328.6; MAT.: 572.6 | 1901.2 |  |  |  |  | 1901.2
137
138 | 20.0 |  | ACESSIBILIDADE
139 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 20 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
141
142 | 21.0 |  | AR CONDICIONADO
143 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | VALOR GLOBAL DO ITEM 21 |  |  | M.O: 0; MAT.: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
145
146 |  |  | VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | M.O: 46325.66 |  |  |  |  | 16090.46 |  | TOTAL |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | MAT.: 62489.17 |  |  |  |  | 14.79% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
148 |  |  | VALOR GLOBAL DA REFORMA | [11 empty] | 108814.83 | 100% |  |  |  | 0
149 | [20 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83 |  | 46325.66 | 62489.17 | 108814.83
150 | [24 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 10 BDI c. desoneracao
BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ACÓRDÃO TCU 2622/2013 - PLENÁRIO
Planilha de composição do BDI considerando as particularidades de cada região e porte da obra ou serviço
| AC |  |  | DF | R |  |  | L |  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | x3
| Administração Central (%) |  |  | Despesas Financeiras (%) | Risco, seguros e garantia (%) |  |  | Lucro (%) |  |  | Tributos (%) |  |  |  | Mobilização e desmobilização (2,5 a 3,5)% |  |  | Cálculo do BDI (%) |  |  | BDI Agesul (%)
| De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 |  |  |  | Seguro e 0,80% | Garantia - | Risco - 1,27% | De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 |  |  | ISS% | Cofins% | PIS% | Desoneração %
Porte empresa/obra | 1º quartil | 3º quartil | Média | Média | 1º quartil | 3º quartil | Média | 1º quartil | 3º quartil | Média |  |  |  |  | Pequena | Média | Grande | Mínimo | Máximo | Média
BDI Reduzido | 4 | 4 | 5 | 0.64569 | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.531 | 16.531
Amambaí | 8 | 7 | 5 | 0.64569 | 1.5 |  |  | 8.5 |  |  | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.5085 | 27.3186 | 24.9388 | 36
Aquidauana |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0267 | 11.0267 | 27.7965 | 33
Aquidauana - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4584 | 4.4584 | 17.6725 | 33
Bataguassu |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 36
Bataguassu - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Campo Grande - serviços |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 30
Cassilândia |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.2866 | 36
Cassilândia - materiais e equipamentos |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.0445 | 36
Corumbá |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7965 | 37
Corumbá - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.6725 | 37
Coxim |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.2866 | 36
Coxim - materiais e equipamentos |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.0445 | 36
Dourados (com desoneração) |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.7526 | 32
Dourados |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7965 | 32
Dourados - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.2362 | 32
Fátima do Sul |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 34
Jardim |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.3667 | 34
Mundo Novo |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.2866 | 40
Mundo Novo - materiais e equipamentos |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.0445 | 40
Naviraí |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.5794 | 35
Nova Andradina |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30.4377 | 35
Nova Andradina - materiais e equipamentos |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.0445 | 35
Rio Brilhante |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 1.9 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.3083 | 35
Paranaíba |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30.4377 | 32
Paranaíba - materiais e equipamentos |  |  | 7 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.0445 | 32
Ponta Porã |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 34
Ponta Porã - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949 | 34
Rio Brilhante |  |  | 4 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7065 | 34
São Gabriel D'oeste |  |  | 5 | 0.64569 | [6 empty] | 1.2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.4493 | 37
Três Lagoas |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 2.07 |  |  | 7.4 | 2 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.444 | 32
Três Lagoas - materiais e equipamentos |  |  | 5 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.8194
Rio Brilhante |  |  | 5 | 0.64569 | [6 empty] | 1.9 | 3 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.3083 | 35
Campo Grande - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Corumbá - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Naviraí - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Rio Brilhante - materiais e equipamentos |  |  | 3.45 | 0.64569 |  |  | 1.33 |  |  | 5.11 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.0949
Observações:
1- Cálculo do BDI |  | BDI = [ { (1+AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) / (1-I/100) } - 1 ] x 100
2- O BDI acima limita o teto máximo do preço final aceito pelo Órgão, mas não impede que na licitação os custos diminuam significativamente, dependendo da atratividade da obra e do número de participantes.
3- Cálculo das Despesas Financeiras |  |  |  |  | OBS: Esta fórmula é para medição MENSAL do contrato (30 dias consecutivos)
|  | DF = { (1+j)^n/30 } - 1 |  |  |  | 30 dias / 2 = 15 dias + até 30 dias = 45 dias
|  | j - SELIC |  | 2021-08-01 | 0.43 | válida a partir de setembro/2021 |  |  |  |  | 0.64569
|  | n - dias |  |  | 45
4- Cálculo do ISS:
Observar legislação atual de cada município. O percentual é ajustado a fim de ser aplicado sobre o valor total do faturamento. | [8 empty] | 5% x 40% = 2%
5- Foi empregado o critério de cálculo contido no acórdão TCU 2622/2013 - Plenário.
6- Taxa de Juros Selic
A taxa de juros relativa ao mês de | agosto de 2021
aplicável na cobrança, restituição ou compensação dos tributos e contribuições federais,
aplicável a partir do mês de | 1º de setembro de 2021 é de 0,43%.
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.
Art. 7º Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 : (Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018) (Vigência)
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic#Taxa_de_Juros_Selic

## 11 Encargos sociais
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)
UF: MATO GROSSO DO SUL
Vigência a partir de: 10/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | Previdência Social - INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | Serviço Social da Indústria - SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho - INSS | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | Serviço Social da Indústria da Construção e Mobiliário – SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.92 | não incide | 17.92 | não incide
B2 | Feriados | 4.52 | não incide | 4.52 | não incide
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.87 | 0.67 | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.22 | não incide | 1.22 | não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.51 | 6.55 | 8.51 | 6.55
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 44.8 | 16.28 | 44.8 | 16.28
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.9 | 3.77 | 4.9 | 3.77
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | Férias indenizadas | 4.4 | 3.39 | 4.4 | 3.39
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.63 | 2.79 | 3.63 | 2.79
C5 | Indenização Adicional | 0.41 | 0.32 | 0.41 | 0.32
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 13.46 | 10.36 | 13.46 | 10.36
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.53 | 2.74 | 16.49 | 5.99
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.32 | 0.44 | 0.33
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 7.94 | 3.06 | 16.93 | 6.32
TOTAL(A+B+C+D) |  | 83% | 46.5% | 112% | 69.76%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf

## 12 Livro de ordem
ANEXO X - Livro de Ordem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | [7 empty] | FOLHA
Nº
DATA:
LIVRO DE ORDEM (ANTIGO DIÁRIO DE OBRA OU SERVIÇO)
OBJETO DO CONTRATO :
CONTRATO Nº : |  | PROCESSO TRT Nº : |  | DATA DE INÍCIO (O.I.S.) : |  | PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS):
CONTRATADA :
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO : | [6 empty] | TELEFONE :
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS : |  |  | OBSERVAÇÕES :
ENSOLARADO
CHUVA
RELAÇÃO DE EMPREGADOS (NOME / FUNÇÃO) :
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES :
FISCALIZAÇÃO
REPRESENTANTE DA CONTRATADA |  |  |  |  | REPRESENTANTE DO CONTRATANTE
NOME: |  |  |  |  | E/OU FISCALIZAÇÃO
NOME:
SEQÜÊNCIAS DOS ITENS A RELATAR :
01 – CONDIÇÕES DO TEMPO |  |  | 06 – ACIDENTES | 11 – VISITAS À OBRA |  | DESTINO DAS VIAS :
02 – CONDIÇÃO (ÕES) DO (S) CANTEIRO(S) |  |  | 07 – SERVIÇOS INICIADOS | 12 – OUTRAS OCORRÊNCIAS |  | 1ª VIA - CONTRATANTE
03 – REL. E MOV. DE MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 08 – SERVIÇOS EM EXECUÇÃO | 13 – COMUNICAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO |  | 2ª VIA - CONTRATADA
04 – FREQUÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS |  |  | 09 – SERVIÇOS CONCLUÍDOS | 14 – OUTROS |  | 3ª VIA - CREA-MS
05 – ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS |  |  | 10 – COMUNICAÇÕES DA CONTRATADA