## PQCU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[16 empty] | 1ª Etapa |  | 2ª Etapa |  | 3ª Etapa |  | 4ª Etapa |  | Conferencia
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO Material, Equipamento, Outros | CUSTO UNITÁRIO Mão de obra | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI Material | PREÇO TOTAL COM BDI Mão de obra | PREÇO TOTAL COM BDI |  | SUBCONTRATAÇÃO |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [9 empty] | 27401.73 | 5.219% |  |  | 2.044% | 10730.88 | 1.058% | 5556.95 | 1.058% | 5556.95 | 1.058% | 5556.95 |  | 27401.73 | OK
1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | uni | 2 | 233.94 | 0 | 233.94 | 467.88 | 27.19% | 595.09 | 0 | 595.09 |  |  |  | 100% | 595.09 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 595.09 | OK
1.2 | C 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 272.71 | 2526.65 | 2799.36 | 8398.08 | 27.19% | 1040.57 | 9640.93 | 10681.5 |  |  |  | 25% | 2670.375 | 25% | 2670.375 | 25% | 2670.375 | 25% | 2670.375 | 100% | 10681.5 | OK
1.3 | SINDUSCON MS 4.02 | ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL CONFORME NR 07 | uni | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 27.19% | 0 | 2289.42 | 2289.42 |  |  |  | 100% | 2289.42 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2289.42 | OK
1.4 | SINDUSCON MS 4.01 | ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DE ACORDO COM A NR 09 | uni | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 27.19% | 0 | 2289.42 | 2289.42 |  |  |  | 100% | 2289.42 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2289.42 | OK
1.5 | C 90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 40 H/MES | H | 120 | 1 | 74.65 | 75.65 | 9078 | 27.19% | 152.62 | 11393.68 | 11546.3 |  |  |  | 25% | 2886.575 | 25% | 2886.575 | 25% | 2886.575 | 25% | 2886.575 | 100% | 11546.3 | OK
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 11855.01 | 2.258% |  |  | 1.34% | 7033.835 | 0.345% | 1811.295 | 0.3188% | 1674.065 | 0.2544% | 1335.815 | 2.258% | 11855.01 | OK
2.1 |  | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | unid | 2 | 158.06 | 187.92 | 345.98 | 691.96 | 27.19% | 402.07 | 478.03 | 880.1 |  |  |  | 50% | 440.05 |  |  |  |  | 50% | 440.05 | 100% | 880.1
2.2 | C 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 35.08 | 53.5 | 9.36 | 62.86 | 2205.12 | 27.19% | 2387.07 | 417.62 | 2804.69 |  |  |  | 100% | 2804.69 | [6 empty] | 100% | 2804.69
2.3 | C 97637U | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 63.08 | 0.51 | 3.74 | 4.25 | 268.09 | 27.19% | 40.91 | 300.06 | 340.97 | [9 empty] | 100% | 340.97 | 100% | 340.97
2.4 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 22 | 2.96 | 7.67 | 10.63 | 233.86 | 27.19% | 82.82 | 214.62 | 297.44 |  |  |  | 50% | 148.72 | 50% | 148.72 |  |  |  |  | 100% | 297.44
2.5 | C 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.125 | 74.76 | 132.35 | 207.11 | 854.3288 | 27.19% | 392.23 | 694.38 | 1086.61 |  |  |  | 50% | 543.305 | 50% | 543.305 |  |  |  |  | 100% | 1086.61
2.6 | SINDUSCON MS 5.55 | Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 (POR SEMANA) | UNID | 16 | 220 | 0 | 220 | 3520 | 27.19% | 4477.08 | 0 | 4477.08 |  |  |  | 50% | 2238.54 | 25% | 1119.27 | 25% | 1119.27 |  |  | 100% | 4477.08
2.7 | I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 30 | 15.75 | 0 | 15.75 | 472.5 | 27.19% | 600.97 | 0 | 600.97 | [7 empty] | 50% | 300.485 | 50% | 300.485 | 100% | 600.97
2.8 | C 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 30 | 3.63 | 9.7 | 13.33 | 399.9 | 27.19% | 138.5 | 370.12 | 508.62 | [7 empty] | 50% | 254.31 | 50% | 254.31 | 100% | 508.62
2.9 | I 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 300 | 0 | 300 | 675 | 27.19% | 858.53 | 0 | 858.53 |  | 0.5342% |  | 100% | 858.53 | [6 empty] | 100% | 858.53 | VERIFICAR
3.0 |  | PÓRTICO DE CONCRETO E COBERTURA PERFURADA | [9 empty] | 485780.32 | 92.52% | 92.52% |  | 2.032% | 10668.05 | 30.47% | 159965.31 | 38.5% | 202120.095 | 21.53% | 113026.865 |  | 485780.32 | OK
3.1 | C 101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 264 | 19.48 | 2.86 | 22.34 | 5897.76 | 27.19% | 6541.02 | 960.33 | 7501.35 | [7 empty] | 100% | 7501.35 |  |  | 100% | 7501.35 | OK
3.2 | COTAÇÃO MERCADO | Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos | unid. | 1 | 229847.5 | 0 | 229847.5 | 229847.5 | 27.19% | 292343.03 | 0 | 292343.03 | [5 empty] | 50% | 146171.515 | 50% | 146171.515 |  |  | 100% | 292343.03 | OK
3.3 | 94213U SINAPI ADAPTADO | FORNECIMENTO E TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PERFURADA E = 0,65 MM, COM 1 ÁGUA | M2 | 1092.9 | 99.36 | 2.14 | 101.5 | 110929.35 | 27.19% | 138116.31 | 2974.72 | 141091.03 | [7 empty] | 25% | 35272.7575 | 75% | 105818.2725 | 100% | 141091.03 | OK
3.4 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | M2 | 22 | 7.79 | 5.42 | 13.21 | 290.62 | 27.19% | 217.97 | 151.66 | 369.63 | [7 empty] | 50% | 184.815 | 50% | 184.815 | 100% | 369.63 | OK
3.5 | C 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 264 | 25.9 | 13.99 | 39.89 | 10530.96 | 27.19% | 8696.74 | 4697.58 | 13394.32 | [5 empty] | 25% | 3348.58 | 75% | 10045.74 |  |  | 100% | 13394.32 | OK
3.6 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 13.2 | 20.39 | 43.39 | 63.78 | 841.89 | 27.19% | 342.32 | 728.47 | 1070.79 |  |  |  | 50% | 535.395 | 50% | 535.395 | 0% | 0 |  |  | 100% | 1070.79 | OK
3.7 | 94994U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 44 | 50.81 | 14.02 | 64.83 | 2852.52 | 27.19% | 2843.51 | 784.6 | 3628.11 | [7 empty] | 75% | 2721.0825 | 25% | 907.0275 | 100% | 3628.11 | OK
3.8 | TCPO 3R 33 18 27 00 00 00 10 09 ADAPTADA SINAPI | Tachão refletivo bidirecional | unid. | 16 | 41.68 | 10.82 | 52.5 | 840 | 27.19% | 848.2 | 220.19 | 1068.39 | [9 empty] | 100% | 1068.39 | 100% | 1068.39 | OK
3.9 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 66 | 66.74 | 31.31 | 98.05 | 6471.3 | 27.19% | 5602.51 | 2628.33 | 8230.84 |  |  |  | 50% | 4115.42 | 50% | 4115.42 | 0% | 0 |  |  | 100% | 8230.84 | OK
3.10 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 229.9968 | 8.91 | 2.05 | 10.96 | 2520.76 | 27.19% | 2606.46 | 599.69 | 3206.15 |  |  |  | 50% | 1603.075 | 50% | 1603.075 | 0% | 0 |  |  | 100% | 3206.15 | OK
3.11 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 14.52 | 339.59 | 90.18 | 429.77 | 6240.26 | 27.19% | 6271.54 | 1665.44 | 7936.98 |  |  |  | 50% | 3968.49 | 50% | 3968.49 | 0% | 0 |  |  | 100% | 7936.98 | OK
3.12 | CDHU - 403657 ADAPTADA SINAPI | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA | M3 | 16 | 14.88 | 28.92 | 43.8 | 700.8 | 27.19% | 302.81 | 588.53 | 891.34 |  |  |  | 50% | 445.67 | 25% | 222.835 | 25% | 222.835 |  |  | 100% | 891.34 | OK
3.13 | C 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 3150.12 | 0.41 | 0.85 | 1.26 | 3969.15 | 27.19% | 1642.72 | 3405.64 | 5048.36 | [9 empty] | 100% | 5048.36 | 100% | 5048.36 | OK
|  | TOTAL | [5 empty] | 412797.5888 |  | 477543.6 | 47493.46 | 525037.06 |  | 93.06% | TOTAL | 5.415% | 28432.765 | 31.87% | 167333.555 | 39.87% | 209351.11 | 22.84% | 119919.63 |  | 525037.06 | OK
[10 empty] | 90.95% | 9.046% | 100%
[15 empty] | TOTAL ACUMULADO | 5.415% | 28432.765 | 37.29% | 195766.32 | 77.16% | 405117.43 | 100% | 525037.06
Note on C16: São três área de estacionamento consideramos 100% da maior área de tapume
Note on C17: são três etapas (três áres de estacionamento) isoladas com tapumes distanciados po caibros a cada 2,0 m
Note on C18: 0,5m2 por pórtico
Note on C19: BLOCO EXISTENTE A RETIRAR 50X50X50CM
Note on C20: 50% PARA MATERIAL A GRANEL E 50% PARA ENTULHO
Note on C29: 0,5m2 por pórtico de recomposição
Note on C30: duas estacas por pórtico
Note on C31: para cada pórtico considerar 1,20x0,5x0,5m de escavação
Note on C32: 1 metro quadrado de calçada para cada pórtico
Note on C34: 1,5 M2 DE FORMA POR BLOCO
Note on C35: duas BARRAs DE 8MM POR BLOCO + 10% = 10,46KG Um bloco por pórtico
Note on C36: 1,20*0,5*0,5*1,1 por pórtico
Note on C37: volume das caçambas
Note on C38: área de cobertura mais a área de acesso

## PCCU composicoes
Data de referência de preços: 2020/03
SINAPI + IMOP
Código: 00001
Descrição: DESMOBILIZAÇÃO OU MOBILIZAÇÃO ( DENTRO DE CAMPO GRANDE)
UNIDADE | UNIDADE
Região de preços: SINAPI - Campo Grande
Unidade: unid LS(%): 88,32 BDI(%): 0
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) | Consumo
C 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHP | 2 | 38.92 | 77.84 | 2
C 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHP | 2 | 14.16 | 28.32 | 2
C 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHI | 6 | 6.97 | 41.82 | 6
C 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHI | 6 | 14.16 | 84.96 | 6
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 8 | 9.33 | 74.64 | 8
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 8 | 4.8 | 38.4 | 8
[5 empty] | Total MO s/taxas: | 187.92
[5 empty] | Total MAT S/taxas | 158.06
[5 empty] | Total geral (R$): | 345.98
Memorial Descritivo
CONSIDERANDO VIAGEM DE CAMINHÃO DE 7,5T DENTRO DE CAMPO GRANDE
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
93572
CREA-MS
90777
98459
97637
97635
97627
SINDUSCON MS
I 10527
97064
101009
94213
| EXCLUIR | TELHA TRAPEZOIDAL (7243)
| INCLUIR | TELHA PERFURADA (M2)
94.66
|  | VALOR MATERIAL |  |  | 99.36
|  | VALOR MAO DE OBRA |  |  | 2.14
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO ADAPTADA |  |  | 101.5
83694
101173
96523
94994
96528
96545
96555
Código: 403657
Descrição: TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m³
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 3.1 | 9.33 | 28.923 | 3.1
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 3.1 | 4.8 | 14.88 | 3.1
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 28.923
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 14.88
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 43.803
Memorial Descritivo
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
99814
Código: 3R 33 18 27 00 00 00 10 09
Descrição: Tachão refletivo bidirecional
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1un
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 12.51 | 6.25 | 0.5
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 4.86 | 2.43 | 0.5
C 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 9.14 | 4.57 | 0.5
C 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 4.86 | 2.43 | 0.5
I 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO (KG) | MAT | un | 0.2 | 33.35 | 6.67 | 0.2
MERCADO | Tachão com refletivo bidirecional e pino de fixação 25 x 14,5 x 5 cm | MAT | un | 1 | 30.15 | 30.15 | 1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.82
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 41.68
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 52.5
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera material e mão de obra para instalação do tachão e a sua fixação no local indicado em projeto.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Medido pela quantidade instalada.
NORMAS TÉCNICAS
NBR 14636. Sinalização Horizontal Viária – Tachas Refletivas Viárias - Requisitos.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
|  |  | MÉDIA | IMPOSTOS E FRETE - 15% |  | TOTAL
| TACHÃO | 26.6 | 26.2133 |  | 3.932 | 30.1453
28.14
23.9

## PQCU IMPRESSAO
Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (PQCU) | [29 empty] | Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (PQCU)
GAMA
SINAPI referencia agosto de 2019 Desonerado | [29 empty] | SINAPI referencia agosto de 2019 Desonerado
[17 empty] | 1ª Etapa |  | 2ª Etapa |  | 3ª Etapa |  | 4ª Etapa |  | 5ª Etapa |  | Conferencia | [21 empty] | 1ª Etapa |  | 2ª Etapa |  | 3ª Etapa |  | 4ª Etapa |  | 5ª Etapa |  | Conferencia
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO Material, Equipamento, Outros | CUSTO UNITÁRIO Mão de obra | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI Material | PREÇO TOTAL COM BDI Mão de obra | PREÇO TOTAL COM BDI |  | SUBCONTRATAÇÃO |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  | BDI (%) | UNIT MO COM BDI | UNIT MAT COM BDI | UNIT TOTAL COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI Mão de obra | PREÇO TOTAL COM BDI Material | PREÇO TOTAL COM BDI |  | SUBCONTRATAÇÃO |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 - SISTEMA FOTOVOLTAICO | [12 empty] | 207729.37 | #REF! |  |  | #REF! | 2478.918 | #REF! | 0 | #REF! | 1094.774 | #REF! | 100062.2065 | #REF! | 104093.4715 |  | 207729.37 | OK | 1 - SISTEMA FOTOVOLTAICO | [12 empty] | 10569.5 | 169706.92 | 180276.42 | #REF! |  |  | #REF! | 2211.19 | #REF! | 0 | #REF! | 46462.981 | #REF! | 58704.381 | #REF! | 72897.868 |  | 180276.42 | OK
COTAÇÃO | 1.1 | - | Inversor solar trifásico 220V - 60Hz; tensão de entrada de 300V a 1.000V, tensão e saída de 220V Potência nominal de saída 15kVA com pelo menos 1 MPPT, homologado no Inmetro e com todas as proteções e sistema de monitoramento, conforme especificações do caderno de encargos | uni | 2 | 18999.5567 | 0 | 18999.5567 | 37999.11 | 15.15% | 43755.97 | 0 | 43755.97 | [9 empty] | 50% | 21877.985 | 50% | 21877.985 | 100% | 43755.97 | OK | COTAÇÃO | 1.1 | - | Inversor solar trifásico 220V - 60Hz; tensão de entrada de 300V a 1.000V, tensão e saída de 220V Potência nominal de saída 15kVA com pelo menos 1 MPPT, homologado no Inmetro e com todas as proteções e sistema de monitoramento, conforme especificações do caderno de encargos | uni | 2 | 0 | 15569.9945 | 15569.9945 | 9.88% | 0 | 17108.31 | 17108.31 | 0 | 34216.62 | 34216.62 | [9 empty] | 25% | 8554.155 | 75% | 25662.465 | 100% | 34216.62 | OK
COTAÇÃO | 1.2 | - | Painel solar 72 celulas policristalino 335Wp; Voc=45,5V; Isc = 9,3A, eficiência mínima de 16,2%; tensão de operação de até 1000V, dimensões máximas de 1.960x992x40 mm, peso máximo de 26kg, conforme especificações do caderno de encargos (considerou-se 48 placas por inversor) | uni | 139 | 698.8288 | 0 | 698.8288 | 97137.2 | 15.15% | 111853.48 | 0 | 111853.48 | [9 empty] | 50% | 55926.74 | 50% | 55926.74 | 100% | 111853.48 | OK | COTAÇÃO | 1.2 | - | Painel solar 72 celulas policristalino 335Wp; Voc=45,5V; Isc = 9,3A, eficiência mínima de 16,2%; tensão de operação de até 1000V, dimensões máximas de 1.960x992x40 mm, peso máximo de 26kg, conforme especificações do caderno de encargos (considerou-se 48 placas por inversor) | uni | 139 | 0 | 668.9934 | 668.9934 | 9.88% | 0 | 735.09 | 735.09 | 0 | 102177.51 | 102177.51 | [7 empty] | 35% | 35762.1285 | 35% | 35762.1285 | 30% | 30653.253 | 100% | 102177.51 | OK
COTAÇÃO | 1.3 | - | Conector MC4 acoplador femea, corrente nominal de 22A, tensão de operação de até 1000VDC | uni | 9 | 9.755 | 0 | 9.755 | 87.79 | 27.76% | 112.16 | 0 | 112.16 | [9 empty] | 50% | 56.08 | 50% | 56.08 | 100% | 112.16 | OK | COTAÇÃO | 1.3 | - | Conector MC4 acoplador femea, corrente nominal de 22A, tensão de operação de até 1000VDC | uni | 9 | 0 | 9.7527 | 9.7527 | 14.02% | 0 | 11.12 | 11.12 | 0 | 100.08 | 100.08 | [9 empty] | 50% | 50.04 | 50% | 50.04 | 100% | 100.08 | OK
COTAÇÃO | 1.4 | - | Conector MC4 acoplador macho, corrente nominal de 22A, tensão de operação de até 1000VDC | uni | 9 | 9.755 | 0 | 9.755 | 87.79 | 27.76% | 112.16 | 0 | 112.16 | [9 empty] | 50% | 56.08 | 50% | 56.08 | 100% | 112.16 | OK | COTAÇÃO | 1.4 | - | Conector MC4 acoplador macho, corrente nominal de 22A, tensão de operação de até 1000VDC | uni | 9 | 0 | 9.7527 | 9.7527 | 14.02% | 0 | 11.12 | 11.12 | 0 | 100.08 | 100.08 | [9 empty] | 50% | 50.04 | 50% | 50.04 | 100% | 100.08 | OK
COTAÇÃO | 1.5 | - | Cabo solar com condutor de cobre estanhado 0,6/1KV (1500 VDC) preto, temperatura de até 120ºC e resistência a raios UV 720h, não propagante a chama e baixa emissão de gases | m | 200 | 5.7525 | 0 | 5.7525 | 1150.5 | 27.76% | 1469.87 | 0 | 1469.87 | [9 empty] | 50% | 734.935 | 50% | 734.935 | 100% | 1469.87 | OK | COTAÇÃO | 1.5 | - | Cabo solar com condutor de cobre estanhado 0,6/1KV (1500 VDC) preto, temperatura de até 120ºC e resistência a raios UV 720h, não propagante a chama e baixa emissão de gases | m | 200 | 0 | 5.7446 | 5.7446 | 14.02% | 0 | 6.55 | 6.55 | 0 | 1310 | 1310 | [9 empty] | 50% | 655 | 50% | 655 | 100% | 1310 | OK
COTAÇÃO | 1.6 | - | Cabo solar com condutor de cobre estanhado 0,6/1KV (1500 VDC) vermelho, temperatura de até 120ºC e resistência a raios UV 720h, não propagante a chama e baixa emissão de gases | m | 200 | 5.7525 | 0 | 5.7525 | 1150.5 | 27.76% | 1469.87 | 0 | 1469.87 | [9 empty] | 50% | 734.935 | 50% | 734.935 | 100% | 1469.87 | OK | COTAÇÃO | 1.6 | - | Cabo solar com condutor de cobre estanhado 0,6/1KV (1500 VDC) vermelho, temperatura de até 120ºC e resistência a raios UV 720h, não propagante a chama e baixa emissão de gases | m | 200 | 0 | 5.7446 | 5.7446 | 14.02% | 0 | 6.55 | 6.55 | 0 | 1310 | 1310 | [9 empty] | 50% | 655 | 50% | 655 | 100% | 1310 | OK
COTAÇÃO | 1.7 | - | Estrutura perfil de aluminio anodizado para fixação de 2 placas com comprimento de 2m - com entrada para parafuso cabeça de martelo e grampo intermediário, Com Grampo intermediário de alumínio 57 mm + porca "T" + Parafuso Sextavado pré-montado e Anodizado, ou Grampo terminador de alumínio 57 mm + Porca "T" + Parafuso sextavado pré-montado e anodizado. | uni | 75 | 319.9962 | 0 | 319.9962 | 23999.71 | 27.76% | 30662.04 | 0 | 30662.04 | [9 empty] | 50% | 15331.02 | 50% | 15331.02 | 100% | 30662.04 | OK | COTAÇÃO | 1.7 | - | Estrutura perfil de aluminio anodizado para fixação de 2 placas com comprimento de 2m - com entrada para parafuso cabeça de martelo e grampo intermediário, Com Grampo intermediário de alumínio 57 mm + porca "T" + Parafuso Sextavado pré-montado e Anodizado, ou Grampo terminador de alumínio 57 mm + Porca "T" + Parafuso sextavado pré-montado e anodizado. | uni | 75 | 0 | 289.993 | 289.993 | 14.02% | 0 | 330.65 | 330.65 | 0 | 24798.75 | 24798.75 | [7 empty] | 35% | 8679.5625 | 35% | 8679.5625 | 30% | 7439.625 | 100% | 24798.75 | OK
COTAÇÃO | 1.8 | - | Gancho de sustentação de aço inoxidável modelo cantoneira + Porca "T" + parafuso sextavado + 2 x parafuso auto atarraxante 6x60mm | uni | 120 | 19.9 | 0 | 19.9 | 2388 | 27.76% | 3050.9 | 0 | 3050.9 | [9 empty] | 50% | 1525.45 | 50% | 1525.45 | 100% | 3050.9 | OK | COTAÇÃO | 1.8 | - | Gancho de sustentação de aço inoxidável modelo cantoneira + Porca "T" + parafuso sextavado + 2 x parafuso auto atarraxante 6x60mm | uni | 120 | 0 | 19.8912 | 19.8912 | 14.02% | 0 | 22.68 | 22.68 | 0 | 2721.6 | 2721.6 | [7 empty] | 35% | 952.56 | 35% | 952.56 | 30% | 816.48 | 100% | 2721.6 | OK
SINAPI | 1.9 | C 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 4.35 | 1.1 | 5.45 | 272.5 | 27.76% | 277.87 | 70.26 | 348.13 | [9 empty] | 50% | 174.065 | 50% | 174.065 | 100% | 348.13 | OK | SINAPI | 1.9 | C 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 1.3243 | 4.0256 | 5.3499 | 14.02% | 1.51 | 4.59 | 6.1 | 75.5 | 229.5 | 305 | [9 empty] | 50% | 152.5 | 50% | 152.5 | 100% | 305 | OK
SINAPI | 1.10 | I 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UNI | 300 | 0.96 | 0 | 0.96 | 288 | 27.76% | 367.94 | 0 | 367.94 | [9 empty] | 50% | 183.97 | 50% | 183.97 | 100% | 367.94 | OK | SINAPI | 1.10 | I 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UNI | 300 | 0 | 0.95597 | 0.95597 | 14.02% | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 327 | 327 | [9 empty] | 50% | 163.5 | 50% | 163.5 | 100% | 327 | OK
COTAÇÃO | 1.11 | - | ROTEADOR WIRELESS IWR 3000N 300MBPS INTELBRAS OU SIMILAR | uni | 2 | 83.2 | 0 | 83.2 | 166.4 | 27.76% | 212.59 | 0 | 212.59 | [9 empty] | 50% | 106.295 | 50% | 106.295 | 100% | 212.59 | OK | COTAÇÃO | 1.11 | - | ROTEADOR WIRELESS IWR 3000N 300MBPS INTELBRAS OU SIMILAR | uni | 2 | 0 | 83.1959 | 83.1959 | 14.02% | 0 | 94.86 | 94.86 | 0 | 189.72 | 189.72 | [9 empty] | 50% | 94.86 | 50% | 94.86 | 100% | 189.72 | OK
SINAPI | 1.12 | I 39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | uni | 6 | 12.25 | 0 | 12.25 | 73.5 | 27.76% | 93.9 | 0 | 93.9 | [9 empty] | 50% | 46.95 | 50% | 46.95 | 100% | 93.9 | OK | SINAPI | 1.12 | I 39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | uni | 6 | 0 | 12.0242 | 12.0242 | 14.02% | 0 | 13.71 | 13.71 | 0 | 82.26 | 82.26 | [9 empty] | 50% | 41.13 | 50% | 41.13 | 100% | 82.26 | OK
SINAPI | 1.13 | I 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | cento | 2 | 29.43 | 0 | 29.43 | 58.86 | 27.76% | 75.19 | 0 | 75.19 | [9 empty] | 50% | 37.595 | 50% | 37.595 | 100% | 75.19 | OK | SINAPI | 1.13 | I 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | cento | 2 | 0 | 29.4247 | 29.4247 | 14.02% | 0 | 33.55 | 33.55 | 0 | 67.1 | 67.1 | [9 empty] | 50% | 33.55 | 50% | 33.55 | 100% | 67.1 | OK
SINAPI | 1.14 | C 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do sistema) | HH | 110 | 4.56 | 20.29 | 24.85 | 2733.5 | 27.76% | 640.84 | 2851.47 | 3492.31 | [9 empty] | 25% | 873.0775 | 75% | 2619.2325 | 100% | 3492.31 | OK | SINAPI | 1.14 | C 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do sistema) | HH | 110 | 20.7507 | 4.0256 | 24.7764 | 14.02% | 23.66 | 4.59 | 28.25 | 2602.6 | 504.9 | 3107.5 | [9 empty] | 25% | 776.875 | 75% | 2330.625 | 100% | 3107.5 | OK
SINAPI | 1.15 | C 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (montagem do sistema) | HH | 220 | 4.43 | 11.83 | 16.26 | 3577.2 | 27.76% | 1245.14 | 3325.08 | 4570.22 | [9 empty] | 25% | 1142.555 | 75% | 3427.665 | 100% | 4570.22 | OK | SINAPI | 1.15 | C 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (montagem do sistema) | HH | 220 | 12.1996 | 3.9818 | 16.1814 | 14.02% | 13.91 | 4.54 | 18.45 | 3060.2 | 998.8 | 4059 | [9 empty] | 25% | 1014.75 | 75% | 3044.25 | 100% | 4059 | OK
SINAPI | 1.16 | C 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (elaboração de projetos elétricos fotovoltaico e SPDA, aprovação na Energisa, supervisão e coordenação de serviços) | HH | 55 | 0.95 | 76.95 | 77.9 | 4284.5 | 27.76% | 66.75 | 5407.12 | 5473.87 |  |  |  | 40% | 2189.548 |  |  | 20% | 1094.774 | 20% | 1094.774 | 20% | 1094.774 | 100% | 5473.87 | OK | SINAPI | 1.16 | C 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (elaboração de projetos elétricos fotovoltaico e SPDA, aprovação na Energisa, supervisão e coordenação de serviços) | HH | 55 | 77.0391 | 0.81565 | 77.8548 | 14.02% | 87.84 | 0.93 | 88.77 | 4831.2 | 51.15 | 4882.35 |  |  |  | 40% | 1952.94 |  |  | 20% | 976.47 | 20% | 976.47 | 20% | 976.47 | 100% | 4882.35 | OK
COTAÇÃO | 1.17 | - | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART / CREA) | uni | 1 | 226.5 | 0 | 226.5 | 226.5 | 27.76% | 289.37 | 0 | 289.37 |  |  |  | 100% | 289.37 | [8 empty] | 100% | 289.37 | OK | COTAÇÃO | 1.17 | - | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART / CREA) | uni | 1 | 0 | 226.4954 | 226.4954 | 14.02% | 0 | 258.25 | 258.25 | 0 | 258.25 | 258.25 |  |  |  | 100% | 258.25 | [8 empty] | 100% | 258.25 | OK
SINAPI | 1.18 | I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA MXMES 12,50 DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | m x mês | 20 | 12.5 | 0 | 12.5 | 250 | 27.76% | 319.4 | 0 | 319.4 | [9 empty] | 50% | 159.7 | 50% | 159.7 | 100% | 319.4 | OK | SINAPI | 1.18 | I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA MXMES 12,50 DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | m x mês | 20 | 0 | 11.5594 | 11.5594 | 14.02% | 0 | 13.18 | 13.18 | 0 | 263.6 | 263.6 | [7 empty] | 35% | 92.26 | 35% | 92.26 | 30% | 79.08 | 100% | 263.6 | OK
2 - INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO ELÉTRICO | [12 empty] | 10786.08 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2696.52 | #REF! | 8089.56 |  | 10786.08 | OK | 2 - INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO ELÉTRICO | [12 empty] | 3261.79 | 6271.83 | 9533.62 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2383.405 | #REF! | 7150.215 |  | 9533.62 | OK
SINAPI | 2.1 | I 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | rolo | 7 | 6.4 | 0 | 6.4 | 44.8 | 27.76% | 57.23 | 0 | 57.23 | [9 empty] | 25% | 14.3075 | 75% | 42.9225 | 100% | 57.23 | OK | SINAPI | 2.1 | I 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | rolo | 7 | 0 | 6.3059 | 6.3059 | 14.02% | 0 | 7.19 | 7.19 | 0 | 50.33 | 50.33 | [9 empty] | 25% | 12.5825 | 75% | 37.7475 | 100% | 50.33 | OK
SINAPI | 2.2 | I 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | m | 7 | 0.87 | 0 | 0.87 | 6.09 | 27.76% | 7.78 | 0 | 7.78 | [9 empty] | 25% | 1.945 | 75% | 5.835 | 100% | 7.78 | OK | SINAPI | 2.2 | I 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | m | 7 | 0 | 0.8595 | 0.8595 | 14.02% | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 6.86 | 6.86 | [9 empty] | 25% | 1.715 | 75% | 5.145 | 100% | 6.86 | OK
SINAPI | 2.3 | C 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 550 | 6.91 | 1.62 | 8.53 | 4691.5 | 27.76% | 4855.51 | 1138.34 | 5993.85 | [9 empty] | 25% | 1498.4625 | 75% | 4495.3875 | 100% | 5993.85 | OK | SINAPI | 2.3 | C 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 550 | 1.9646 | 6.3936 | 8.3582 | 14.02% | 2.24 | 7.29 | 9.53 | 1232 | 4009.5 | 5241.5 | [9 empty] | 25% | 1310.375 | 75% | 3931.125 | 100% | 5241.5 | OK
SINAPI | 2.4 | C 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | uni | 5 | 95.1 | 84.63 | 179.73 | 898.65 | 27.76% | 607.49 | 540.61 | 1148.1 | [9 empty] | 25% | 287.025 | 75% | 861.075 | 100% | 1148.1 | OK | SINAPI | 2.4 | C 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | uni | 5 | 91.1156 | 87.5987 | 178.7143 | 14.02% | 103.89 | 99.88 | 203.77 | 519.45 | 499.4 | 1018.85 | [9 empty] | 25% | 254.7125 | 75% | 764.1375 | 100% | 1018.85 | OK
SINAPI | 2.5 | C 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 66 | 3.37 | 2.44 | 5.81 | 383.46 | 27.76% | 284.16 | 205.74 | 489.9 | [9 empty] | 25% | 122.475 | 75% | 367.425 | 100% | 489.9 | OK | SINAPI | 2.5 | C 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 66 | 2.6223 | 3.1486 | 5.7709 | 14.02% | 2.99 | 3.59 | 6.58 | 197.34 | 236.94 | 434.28 | [9 empty] | 25% | 108.57 | 75% | 325.71 | 100% | 434.28 | OK
SINAPI | 2.6 | C 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 100 | 9.91 | 10.64 | 20.55 | 2055 | 27.76% | 1266.1 | 1359.36 | 2625.46 | [9 empty] | 25% | 656.365 | 75% | 1969.095 | 100% | 2625.46 | OK | SINAPI | 2.6 | C 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 100 | 11.5155 | 8.9458 | 20.4613 | 14.02% | 13.13 | 10.2 | 23.33 | 1313 | 1020 | 2333 | [9 empty] | 25% | 583.25 | 75% | 1749.75 | 100% | 2333 | OK
SINAPI | 2.7 | I 412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | uni | 330 | 0.56 | 0 | 0.56 | 184.8 | 27.76% | 236.1 | 0 | 236.1 | [9 empty] | 25% | 59.025 | 75% | 177.075 | 100% | 236.1 | OK | SINAPI | 2.7 | I 412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | uni | 330 | 0 | 0.60516 | 0.60516 | 14.02% | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 227.7 | 227.7 | [9 empty] | 25% | 56.925 | 75% | 170.775 | 100% | 227.7 | OK
SINAPI | 2.8 | I 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | uni | 330 | 0.54 | 0 | 0.54 | 178.2 | 27.76% | 227.66 | 0 | 227.66 | [9 empty] | 25% | 56.915 | 75% | 170.745 | 100% | 227.66 | OK | SINAPI | 2.8 | I 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | uni | 330 | 0 | 0.58762 | 0.58762 | 14.02% | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 221.1 | 221.1 | [9 empty] | 25% | 55.275 | 75% | 165.825 | 100% | 221.1 | OK
[36 empty] | 0 | 0 | 0
3 - STRINGBOX DE PROTEÇÃO | [12 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 3 - STRINGBOX DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 254.68 | 5969.56 | 6224.24 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1556.06 | #REF! | 4668.18 |  | 6224.24 | OK
COTAÇÃO | 3.1 | - | Quadro de comando IP66 40x30x20cm | uni | 5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 3.1 | - | Quadro de comando IP66 40x30x20cm | uni | 5 | 0 | 139.8439 | 139.8439 | 14.02% | 0 | 159.45 | 159.45 | 0 | 797.25 | 797.25 | [9 empty] | 25% | 199.3125 | 75% | 597.9375 | 100% | 797.25 | OK
COTAÇÃO | 3.2 | - | Dispositivo de proteção contra surto 1P 1000V / 40kA | uni | 10 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 3.2 | - | Dispositivo de proteção contra surto 1P 1000V / 40kA | uni | 10 | 0 | 78.9861 | 78.9861 | 14.02% | 0 | 90.06 | 90.06 | 0 | 900.6 | 900.6 | [9 empty] | 25% | 225.15 | 75% | 675.45 | 100% | 900.6 | OK
COTAÇÃO | 3.3 | - | porta fusível com fusível solar 10x38 15A / 1000Vdc | uni | 30 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 3.3 | - | porta fusível com fusível solar 10x38 15A / 1000Vdc | uni | 30 | 0 | 46.7023 | 46.7023 | 14.02% | 0 | 53.25 | 53.25 | 0 | 1597.5 | 1597.5 | [9 empty] | 25% | 399.375 | 75% | 1198.125 | 100% | 1597.5 | OK
COTAÇÃO | 3.4 | - | chave seccionadora corrente contínua 1000V 32A | uni | 5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 3.4 | - | chave seccionadora corrente contínua 1000V 32A | uni | 5 | 0 | 400.6315 | 400.6315 | 14.02% | 0 | 456.8 | 456.8 | 0 | 2284 | 2284 | [9 empty] | 25% | 571 | 75% | 1713 | 100% | 2284 | OK
SINAPI | 3.5 | C 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 20 | 6.6 | 4.26 | 10.86 | 217.2 | 27.76% | 168.64 | 108.85 | 277.49 | [9 empty] | 25% | 69.3725 | 75% | 208.1175 | 100% | 277.49 | OK | SINAPI | 3.5 | C 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 20 | 5.1307 | 6.7093 | 11.84 | 14.02% | 5.85 | 7.65 | 13.5 | 117 | 153 | 270 | [9 empty] | 25% | 67.5 | 75% | 202.5 | 100% | 270 | OK
SINAPI | 3.6 | I 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | uni | 30 | 0.62 | 0 | 0.62 | 18.6 | 27.76% | 23.76 | 0 | 23.76 | [9 empty] | 25% | 5.94 | 75% | 17.82 | 100% | 23.76 | OK | SINAPI | 3.6 | I 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | uni | 30 | 0 | 0.61393 | 0.61393 | 14.02% | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 21 | 21 | [9 empty] | 25% | 5.25 | 75% | 15.75 | 100% | 21 | OK
COTAÇÃO | 3.7 | - | Bloco de distribuição modular 125A - 11 Furos e 2 barramentos | uni | 5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 3.7 | - | Bloco de distribuição modular 125A - 11 Furos e 2 barramentos | uni | 5 | 0 | 30.2491 | 30.2491 | 14.02% | 0 | 34.49 | 34.49 | 0 | 172.45 | 172.45 | [9 empty] | 25% | 43.1125 | 75% | 129.3375 | 100% | 172.45 | OK
SINAPI | 3.8 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem quadro stringbox) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [9 empty] | 25% | 43.5625 | 75% | 130.6875 | 100% | 174.25 | OK | SINAPI | 3.8 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem quadro stringbox) | HH | 8 | 15.0938 | 4.7974 | 19.8912 | 14.02% | 17.21 | 5.47 | 22.68 | 137.68 | 43.76 | 181.44 | [9 empty] | 25% | 45.36 | 75% | 136.08 | 100% | 181.44 | OK
4 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA | [12 empty] | 2607.27 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2607.27 |  | 2607.27 | OK | 4 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA | [12 empty] | 588.78 | 1621.07 | 2209.85 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2209.85 | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | 2209.85 | OK
SINAPI | 4.1 | I 989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | m | 10 | 43.68 | 0 | 43.68 | 436.8 | 27.76% | 558.05 | 0 | 558.05 | [11 empty] | 100% | 558.05 | 100% | 558.05 | OK | SINAPI | 4.1 | I 989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | m | 10 | 0 | 39.7562 | 39.7562 | 14.02% | 0 | 45.33 | 45.33 | 0 | 453.3 | 453.3 | [7 empty] | 100% | 453.3 |  |  |  |  | 100% | 453.3 | OK
SINAPI | 4.2 | I 1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | m | 3 | 23.34 | 0 | 23.34 | 70.02 | 27.76% | 89.45 | 0 | 89.45 | [11 empty] | 100% | 89.45 | 100% | 89.45 | OK | SINAPI | 4.2 | I 1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | m | 3 | 0 | 21.2419 | 21.2419 | 14.02% | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 72.66 | 72.66 | [7 empty] | 100% | 72.66 |  |  |  |  | 100% | 72.66 | OK
SINAPI | 4.3 | I 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | uni | 1 | 516.11 | 0 | 516.11 | 516.11 | 27.76% | 659.38 | 0 | 659.38 | [11 empty] | 100% | 659.38 | 100% | 659.38 | OK | SINAPI | 4.3 | I 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | uni | 1 | 0 | 511.4015 | 511.4015 | 14.02% | 0 | 583.1 | 583.1 | 0 | 583.1 | 583.1 | [7 empty] | 100% | 583.1 |  |  |  |  | 100% | 583.1 | OK
SINAPI | 4.4 | I 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | uni | 2 | 20.01 | 0 | 20.01 | 40.02 | 27.76% | 51.12 | 0 | 51.12 | [11 empty] | 100% | 51.12 | 100% | 51.12 | OK | SINAPI | 4.4 | I 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | uni | 2 | 0 | 20.0053 | 20.0053 | 14.02% | 0 | 22.81 | 22.81 | 0 | 45.62 | 45.62 | [7 empty] | 100% | 45.62 |  |  |  |  | 100% | 45.62 | OK
SINAPI | 4.5 | C 73782/003 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 21.49 | 26.06 | 47.55 | 285.3 | 27.76% | 164.73 | 199.76 | 364.49 | [11 empty] | 100% | 364.49 | 100% | 364.49 | OK | SINAPI | 4.5 | C 73782/003 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 10.2701 | 14.5764 | 24.8465 | 14.02% | 11.71 | 16.62 | 28.33 | 70.26 | 99.72 | 169.98 | [7 empty] | 100% | 169.98 |  |  |  |  | 100% | 169.98 | OK
SINAPI | 4.6 | C 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 2 | 9.55 | 8.51 | 18.06 | 36.12 | 27.76% | 24.4 | 21.74 | 46.14 | [11 empty] | 100% | 46.14 | 100% | 46.14 | OK | SINAPI | 4.6 | C 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 2 | 10.2701 | 9.7439 | 20.014 | 14.02% | 11.71 | 11.11 | 22.82 | 23.42 | 22.22 | 45.64 | [7 empty] | 100% | 45.64 |  |  |  |  | 100% | 45.64 | OK
SINAPI | 4.7 | C 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | uni | 1 | 192.74 | 157.04 | 349.78 | 349.78 | 27.76% | 246.24 | 200.63 | 446.87 | [11 empty] | 100% | 446.87 | 100% | 446.87 | OK | SINAPI | 4.7 | C 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | uni | 1 | 187.4583 | 195.4657 | 382.924 | 14.02% | 213.74 | 222.87 | 436.61 | 213.74 | 222.87 | 436.61 | [7 empty] | 100% | 436.61 |  |  |  |  | 100% | 436.61 | OK
SINAPI | 4.8 | C 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 2 | 14.8 | 17.02 | 31.82 | 63.64 | 27.76% | 37.81 | 43.48 | 81.29 | [11 empty] | 100% | 81.29 | 100% | 81.29 | OK | SINAPI | 4.8 | C 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 2 | 20.5578 | 14.936 | 35.4938 | 14.02% | 23.44 | 17.03 | 40.47 | 46.88 | 34.06 | 80.94 | [7 empty] | 100% | 80.94 |  |  |  |  | 100% | 80.94 | OK
SINAPI | 4.9 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do padrão de entrada) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [11 empty] | 100% | 174.25 | 100% | 174.25 | OK | SINAPI | 4.9 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do padrão de entrada) | HH | 8 | 15.0938 | 4.7974 | 19.8912 | 14.02% | 17.21 | 5.47 | 22.68 | 137.68 | 43.76 | 181.44 | [7 empty] | 100% | 181.44 |  |  |  |  | 100% | 181.44 | OK
SINAPI | 4.10 | C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HH | 8 | 4.56 | 8.77 | 13.33 | 106.64 | 27.76% | 46.6 | 89.63 | 136.23 | [11 empty] | 100% | 136.23 | 100% | 136.23 | OK | SINAPI | 4.10 | C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HH | 8 | 10.6122 | 4.7974 | 15.4096 | 14.02% | 12.1 | 5.47 | 17.57 | 96.8 | 43.76 | 140.56 | [7 empty] | 100% | 140.56 |  |  |  |  | 100% | 140.56 | OK
5 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) | [12 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 5 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) | [12 empty] | 1051.12 | 6826.36 | 7877.48 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 7877.48 | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | 7877.48 | OK
SINAPI | 5.1 | I 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | uni | 1 | 516.11 | 0 | 516.11 | 516.11 | 27.76% | 659.38 | 0 | 659.38 | [9 empty] | 25% | 164.845 | 75% | 494.535 | 100% | 659.38 | OK | SINAPI | 5.1 | I 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | uni | 1 | 0 | 511.4015 | 511.4015 | 14.02% | 0 | 583.1 | 583.1 | 0 | 583.1 | 583.1 | [7 empty] | 100% | 583.1 |  |  |  |  | 100% | 583.1 | OK
SINAPI | 5.2 | C 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 90A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 107.32 | 8.49 | 115.81 | 115.81 | 27.76% | 137.11 | 10.84 | 147.95 | [9 empty] | 25% | 36.9875 | 75% | 110.9625 | 100% | 147.95 | OK | SINAPI | 5.2 | C 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 90A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 10.2701 | 106.5427 | 116.8128 | 14.02% | 11.71 | 121.48 | 133.19 | 11.71 | 121.48 | 133.19 | [7 empty] | 100% | 133.19 |  |  |  |  | 100% | 133.19 | OK
SINAPI | 5.3 | C 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 3 | 77.32 | 8.49 | 85.81 | 257.43 | 27.76% | 296.35 | 32.54 | 328.89 | [9 empty] | 25% | 82.2225 | 75% | 246.6675 | 100% | 328.89 | OK | SINAPI | 5.3 | C 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 3 | 10.2701 | 76.7409 | 87.0111 | 14.02% | 11.71 | 87.5 | 99.21 | 35.13 | 262.5 | 297.63 | [7 empty] | 100% | 297.63 |  |  |  |  | 100% | 297.63 | OK
SINAPI | 5.4 | C 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 59.67 | 1.86 | 61.53 | 61.53 | 27.76% | 76.23 | 2.37 | 78.6 | [9 empty] | 25% | 19.65 | 75% | 58.95 | 100% | 78.6 | OK | SINAPI | 5.4 | C 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 2.254 | 59.1651 | 61.419 | 14.02% | 2.57 | 67.46 | 70.03 | 2.57 | 67.46 | 70.03 | [7 empty] | 100% | 70.03 |  |  |  |  | 100% | 70.03 | OK
SINAPI | 5.5 | I 1590 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 3 | 10.74 | 0 | 10.74 | 32.22 | 27.76% | 41.16 | 0 | 41.16 | [9 empty] | 25% | 10.29 | 75% | 30.87 | 100% | 41.16 | OK | SINAPI | 5.5 | I 1590 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 3 | 0 | 10.735 | 10.735 | 14.02% | 0 | 12.24 | 12.24 | 0 | 36.72 | 36.72 | [7 empty] | 100% | 36.72 |  |  |  |  | 100% | 36.72 | OK
SINAPI | 5.6 | I 1589 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 36.6 | 27.76% | 46.76 | 0 | 46.76 | [9 empty] | 25% | 11.69 | 75% | 35.07 | 100% | 46.76 | OK | SINAPI | 5.6 | I 1589 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 0 | 6.0954 | 6.0954 | 14.02% | 0 | 6.95 | 6.95 | 0 | 41.7 | 41.7 | [7 empty] | 100% | 41.7 |  |  |  |  | 100% | 41.7 | OK
SINAPI | 5.7 | C 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 4 | 9.55 | 8.51 | 18.06 | 72.24 | 27.76% | 48.8 | 43.48 | 92.28 | [9 empty] | 25% | 23.07 | 75% | 69.21 | 100% | 92.28 | OK | SINAPI | 5.7 | C 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 4 | 10.2701 | 9.7439 | 20.014 | 14.02% | 11.71 | 11.11 | 22.82 | 46.84 | 44.44 | 91.28 | [7 empty] | 100% | 91.28 |  |  |  |  | 100% | 91.28 | OK
SINAPI | 5.8 | I 1535 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 15 | 3.41 | 0 | 3.41 | 51.15 | 27.76% | 65.34 | 0 | 65.34 | [9 empty] | 25% | 16.335 | 75% | 49.005 | 100% | 65.34 | OK | SINAPI | 5.8 | I 1535 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 15 | 0 | 3.4029 | 3.4029 | 14.02% | 0 | 3.88 | 3.88 | 0 | 58.2 | 58.2 | [7 empty] | 100% | 58.2 |  |  |  |  | 100% | 58.2 | OK
SINAPI | 5.9 | C 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45 | 45.8 | 2.71 | 48.51 | 2182.95 | 27.76% | 2633.13 | 155.8 | 2788.93 | [9 empty] | 25% | 697.2325 | 75% | 2091.6975 | 100% | 2788.93 | OK | SINAPI | 5.9 | C 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45 | 3.2714 | 41.8523 | 45.1237 | 14.02% | 3.73 | 47.72 | 51.45 | 167.85 | 2147.4 | 2315.25 | [7 empty] | 100% | 2315.25 |  |  |  |  | 100% | 2315.25 | OK
SINAPI | 5.10 | C 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 34.57 | 2.21 | 36.78 | 551.7 | 27.76% | 662.49 | 42.35 | 704.84 | [9 empty] | 25% | 176.21 | 75% | 528.63 | 100% | 704.84 | OK | SINAPI | 5.10 | C 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 2.6837 | 31.5909 | 34.2747 | 14.02% | 3.06 | 36.02 | 39.08 | 45.9 | 540.3 | 586.2 | [7 empty] | 100% | 586.2 |  |  |  |  | 100% | 586.2 | OK
SINAPI | 5.11 | C 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 25.05 | 1.84 | 26.89 | 403.35 | 27.76% | 480.05 | 35.26 | 515.31 | [9 empty] | 25% | 128.8275 | 75% | 386.4825 | 100% | 515.31 | OK | SINAPI | 5.11 | C 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 2.2277 | 22.8995 | 25.1272 | 14.02% | 2.54 | 26.11 | 28.65 | 38.1 | 391.65 | 429.75 | [7 empty] | 100% | 429.75 |  |  |  |  | 100% | 429.75 | OK
SINAPI | 5.12 | C 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | uni | 1 | 192.74 | 157.04 | 349.78 | 349.78 | 27.76% | 246.24 | 200.63 | 446.87 | [9 empty] | 25% | 111.7175 | 75% | 335.1525 | 100% | 446.87 | OK | SINAPI | 5.12 | C 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | uni | 1 | 187.4583 | 195.4657 | 382.924 | 14.02% | 213.74 | 222.87 | 436.61 | 213.74 | 222.87 | 436.61 | [7 empty] | 100% | 436.61 |  |  |  |  | 100% | 436.61 | OK
COTAÇÃO | 5.13 | - | BARRAMENTO COBRE 200A | m | 7 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 5.13 | - | BARRAMENTO COBRE 200A | m | 7 | 0 | 64.5676 | 64.5676 | 14.02% | 0 | 73.62 | 73.62 | 0 | 515.34 | 515.34 | [7 empty] | 100% | 515.34 |  |  |  |  | 100% | 515.34 | OK
COTAÇÃO | 5.14 | - | BARRAMENTO COBRE 90A | m | 5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 5.14 | - | BARRAMENTO COBRE 90A | m | 5 | 0 | 33.6432 | 33.6432 | 14.02% | 0 | 38.36 | 38.36 | 0 | 191.8 | 191.8 | [7 empty] | 100% | 191.8 |  |  |  |  | 100% | 191.8 | OK
COTAÇÃO | 5.15 | - | ISOLADOR EPOXI 30X30MM ROSCA 1/4 COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2" | uni | 16 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 5.15 | - | ISOLADOR EPOXI 30X30MM ROSCA 1/4 COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2" | uni | 16 | 0 | 7.753 | 7.753 | 14.02% | 0 | 8.84 | 8.84 | 0 | 141.44 | 141.44 | [7 empty] | 100% | 141.44 |  |  |  |  | 100% | 141.44 | OK
SINAPI | 5.16 | I 2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | uni | 4 | 12.56 | 0 | 12.56 | 50.24 | 27.76% | 64.18 | 0 | 64.18 | [9 empty] | 25% | 16.045 | 75% | 48.135 | 100% | 64.18 | OK | SINAPI | 5.16 | I 2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | uni | 4 | 0 | 13.5064 | 13.5064 | 14.02% | 0 | 15.4 | 15.4 | 0 | 61.6 | 61.6 | [7 empty] | 100% | 61.6 |  |  |  |  | 100% | 61.6 | OK
COTAÇÃO | 5.17 | - | Quadro de comando IP66 1200x800x35cm | uni | 1 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 5.17 | - | Quadro de comando IP66 1200x800x35cm | uni | 1 | 0 | 963.9975 | 963.9975 | 14.02% | 0 | 1099.15 | 1099.15 | 0 | 1099.15 | 1099.15 | [7 empty] | 100% | 1099.15 |  |  |  |  | 100% | 1099.15 | OK
SINAPI | 5.18 | C 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | uni | 15 | 14.8 | 17.02 | 31.82 | 477.3 | 27.76% | 283.62 | 326.17 | 609.79 | [9 empty] | 25% | 152.4475 | 75% | 457.3425 | 100% | 609.79 | OK | SINAPI | 5.18 | C 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | uni | 15 | 20.5578 | 14.936 | 35.4938 | 14.02% | 23.44 | 17.03 | 40.47 | 351.6 | 255.45 | 607.05 | [7 empty] | 100% | 607.05 |  |  |  |  | 100% | 607.05 | OK
SINAPI | 5.19 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem quadro QGBT) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [9 empty] | 25% | 43.5625 | 75% | 130.6875 | 100% | 174.25 | OK | SINAPI | 5.19 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem quadro QGBT) | HH | 8 | 15.0938 | 4.7974 | 19.8912 | 14.02% | 17.21 | 5.47 | 22.68 | 137.68 | 43.76 | 181.44 | [7 empty] | 100% | 181.44 |  |  |  |  | 100% | 181.44 | OK
6 - ABRIGO DOS INVERSORES | [12 empty] | 18508.34 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13881.255 | #REF! | 4627.085 |  | 18508.34 | OK | 6 - ABRIGO DOS INVERSORES | [12 empty] | 4817.0632 | 12177.2795 | 16994.3427 | #REF! | 5.595% |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16994.3427 | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | 16994.3427 | OK
SINAPI | 6.1 | C 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 12.26 | 2.73 | 14.99 | 749.5 | 27.76% | 783.16 | 174.39 | 957.55 | [9 empty] | 75% | 718.1625 | 25% | 239.3875 | 100% | 957.55 | OK | SINAPI | 6.1 | C 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 2.0347 | 7.946 | 9.9807 | 14.02% | 2.32 | 9.06 | 11.38 | 116 | 453 | 569 | [7 empty] | 100% | 569 |  |  |  |  | 100% | 569 | OK
SINAPI | 6.2 | C 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 6 | 11.01 | 8.22 | 19.23 | 115.38 | 27.76% | 84.39 | 63.01 | 147.4 | [9 empty] | 75% | 110.55 | 25% | 36.85 | 100% | 147.4 | OK | SINAPI | 6.2 | C 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 6 | 9.9281 | 11.9979 | 21.926 | 14.02% | 11.32 | 13.68 | 25 | 67.92 | 82.08 | 150 | [7 empty] | 100% | 150 |  |  |  |  | 100% | 150 | OK
SINAPI | 6.3 | C 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 12 | 6.51 | 5.48 | 11.99 | 143.88 | 27.76% | 99.8 | 84.01 | 183.81 | [9 empty] | 75% | 137.8575 | 25% | 45.9525 | 100% | 183.81 | OK | SINAPI | 6.3 | C 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 12 | 6.6129 | 7.0777 | 13.6906 | 14.02% | 7.54 | 8.07 | 15.61 | 90.48 | 96.84 | 187.32 | [7 empty] | 100% | 187.32 |  |  |  |  | 100% | 187.32 | OK
SINAPI | 6.4 | I 2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | uni | 6 | 12.56 | 0 | 12.56 | 75.36 | 27.76% | 96.27 | 0 | 96.27 | [9 empty] | 75% | 72.2025 | 25% | 24.0675 | 100% | 96.27 | OK | SINAPI | 6.4 | I 2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | uni | 6 | 0 | 4.087 | 4.087 | 14.02% | 0 | 4.66 | 4.66 | 0 | 27.96 | 27.96 | [7 empty] | 100% | 27.96 |  |  |  |  | 100% | 27.96 | OK
SINAPI | 6.5 | I 39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | uni | 6 | 2.04 | 0 | 2.04 | 12.24 | 27.76% | 15.63 | 0 | 15.63 | [9 empty] | 75% | 11.7225 | 25% | 3.9075 | 100% | 15.63 | OK | SINAPI | 6.5 | I 39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | uni | 6 | 0 | 2.1838 | 2.1838 | 14.02% | 0 | 2.49 | 2.49 | 0 | 14.94 | 14.94 | [7 empty] | 100% | 14.94 |  |  |  |  | 100% | 14.94 | OK
SINAPI | 6.6 | I 39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | uni | 6 | 0.97 | 0 | 0.97 | 5.82 | 27.76% | 7.43 | 0 | 7.43 | [9 empty] | 75% | 5.5725 | 25% | 1.8575 | 100% | 7.43 | OK | SINAPI | 6.6 | I 39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | uni | 6 | 0 | 1.0437 | 1.0437 | 14.02% | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 7.14 | 7.14 | [7 empty] | 100% | 7.14 |  |  |  |  | 100% | 7.14 | OK
SINAPI | 6.7 | I 2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | uni | 3 | 22.52 | 0 | 22.52 | 67.56 | 27.76% | 86.31 | 0 | 86.31 | [9 empty] | 75% | 64.7325 | 25% | 21.5775 | 100% | 86.31 | OK | SINAPI | 6.7 | I 2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | uni | 3 | 0 | 24.215 | 24.215 | 14.02% | 0 | 27.61 | 27.61 | 0 | 82.83 | 82.83 | [7 empty] | 100% | 82.83 |  |  |  |  | 100% | 82.83 | OK
SINAPI | 6.8 | I 1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | uni | 6 | 46.16 | 0 | 46.16 | 276.96 | 27.76% | 353.84 | 0 | 353.84 | [9 empty] | 75% | 265.38 | 25% | 88.46 | 100% | 353.84 | OK | SINAPI | 6.8 | I 1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | uni | 6 | 0 | 46.1586 | 46.1586 | 14.02% | 0 | 52.63 | 52.63 | 0 | 315.78 | 315.78 | [7 empty] | 100% | 315.78 |  |  |  |  | 100% | 315.78 | OK
SINAPI | 6.9 | C 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 63.66 | 4.21 | 67.87 | 67.87 | 27.76% | 81.33 | 5.37 | 86.7 | [9 empty] | 75% | 65.025 | 25% | 21.675 | 100% | 86.7 | OK | SINAPI | 6.9 | C 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 5.1044 | 63.1819 | 68.2863 | 14.02% | 5.82 | 72.04 | 77.86 | 5.82 | 72.04 | 77.86 | [7 empty] | 100% | 77.86 |  |  |  |  | 100% | 77.86 | OK
SINAPI | 6.10 | I 1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | uni | 1 | 115.39 | 0 | 115.39 | 115.39 | 27.76% | 147.42 | 0 | 147.42 | [9 empty] | 75% | 110.565 | 25% | 36.855 | 100% | 147.42 | OK | SINAPI | 6.10 | I 1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | uni | 1 | 0 | 119.8649 | 119.8649 | 14.02% | 0 | 136.67 | 136.67 | 0 | 136.67 | 136.67 | [7 empty] | 100% | 136.67 |  |  |  |  | 100% | 136.67 | OK
SINAPI | 6.11 | C 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 6.91 | 1.62 | 8.53 | 1706 | 27.76% | 1765.64 | 413.94 | 2179.58 | [9 empty] | 75% | 1634.685 | 25% | 544.895 | 100% | 2179.58 | OK | SINAPI | 6.11 | C 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 1.9646 | 6.3936 | 8.3582 | 14.02% | 2.24 | 7.29 | 9.53 | 448 | 1458 | 1906 | [7 empty] | 100% | 1906 |  |  |  |  | 100% | 1906 | OK
SINAPI | 6.12 | I 1535 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 40 | 3.41 | 0 | 3.41 | 136.4 | 27.76% | 174.26 | 0 | 174.26 | [9 empty] | 75% | 130.695 | 25% | 43.565 | 100% | 174.26 | OK | SINAPI | 6.12 | I 1535 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 40 | 0 | 3.4029 | 3.4029 | 14.02% | 0 | 3.88 | 3.88 | 0 | 155.2 | 155.2 | [7 empty] | 100% | 155.2 |  |  |  |  | 100% | 155.2 | OK
SINAPI | 6.13 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do abrigo) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [9 empty] | 75% | 130.6875 | 25% | 43.5625 | 100% | 174.25 | OK | SINAPI | 6.13 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do abrigo) | HH | 8 | 15.0938 | 4.7974 | 19.8912 | 14.02% | 17.21 | 5.47 | 22.68 | 137.68 | 43.76 | 181.44 | [7 empty] | 100% | 181.44 |  |  |  |  | 100% | 181.44 | OK
SINAPI | 6.14 | C 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | unid | 2 | 27.83 | 17.05 | 44.88 | 89.76 | 27.76% | 71.11 | 43.56 | 114.67 | [9 empty] | 75% | 86.0025 | 25% | 28.6675 | 100% | 114.67 | OK | SINAPI | 6.14 | C 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | unid | 2 | 20.3824 | 28.1442 | 48.5266 | 14.02% | 23.24 | 32.09 | 55.33 | 46.48 | 64.18 | 110.66 | [7 empty] | 100% | 110.66 |  |  |  |  | 100% | 110.66 | OK
SINAPI | 6.15 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.154 | 18.86 | 42.78 | 61.64 | 9.49 | 27.76% | 3.71 | 8.41 | 12.12 | [9 empty] | 75% | 9.09 | 25% | 3.03 | 100% | 12.12 | OK | SINAPI | 6.15 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.15 | 51.7804 | 20.0754 | 71.8558 | 14.02% | 59.04 | 22.89 | 81.93 | 8.846 | 3.4335 | 12.2795 | [7 empty] | 100% | 12.2795 |  |  |  |  | 100% | 12.2795 | OK
SINAPI | 6.16 | C 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.32 | 24.89 | 56.09 | 80.98 | 25.91 | 27.76% | 10.17 | 22.93 | 33.1 | [9 empty] | 75% | 24.825 | 25% | 8.275 | 100% | 33.1 | OK | SINAPI | 6.16 | C 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.32 | 67.9004 | 26.4954 | 94.3957 | 14.02% | 77.42 | 30.21 | 107.63 | 24.7744 | 9.6672 | 34.4416 | [7 empty] | 100% | 34.4416 |  |  |  |  | 100% | 34.4416 | OK
SINAPI | 6.17 | C 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 18.96 | 8.12 | 2.04 | 10.16 | 192.63 | 27.76% | 196.69 | 49.41 | 246.1 | [9 empty] | 75% | 184.575 | 25% | 61.525 | 100% | 246.1 | OK | SINAPI | 6.17 | C 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 18.96 | 2.4557 | 8.2529 | 10.7086 | 14.02% | 2.8 | 9.41 | 12.21 | 53.088 | 178.4136 | 231.5016 | [7 empty] | 100% | 231.5016 |  |  |  |  | 100% | 231.5016 | OK
SINAPI | 6.18 | C 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.05 | 335.44 | 96.3 | 431.74 | 21.58 | 27.76% | 21.42 | 6.15 | 27.57 | [9 empty] | 75% | 20.6775 | 25% | 6.8925 | 100% | 27.57 | OK | SINAPI | 6.18 | C 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.05 | 116.655 | 345.3429 | 461.9979 | 14.02% | 133.01 | 393.76 | 526.77 | 6.6505 | 19.678 | 26.3285 | [7 empty] | 100% | 26.3285 |  |  |  |  | 100% | 26.3285 | OK
SINAPI | 6.19 | C 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME E VIGA CINTA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 10.65 | 57.23 | 26.59 | 83.82 | 892.68 | 27.76% | 778.69 | 361.79 | 1140.48 | [9 empty] | 75% | 855.36 | 25% | 285.12 | 100% | 1140.48 | OK | SINAPI | 6.19 | C 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME E VIGA CINTA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 10.65 | 31.6436 | 62.4715 | 94.1151 | 14.02% | 36.08 | 71.23 | 107.31 | 384.252 | 758.5995 | 1142.8515 | [7 empty] | 100% | 1142.8515 |  |  |  |  | 100% | 1142.8515 | OK
SINAPI | 6.20 | C 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | m² | 8.5 | 51.9 | 14.88 | 66.78 | 567.63 | 27.76% | 563.61 | 161.59 | 725.2 | [9 empty] | 75% | 543.9 | 25% | 181.3 | 100% | 725.2 | OK | SINAPI | 6.20 | C 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | m² | 8.5 | 17.8302 | 51.3594 | 69.1896 | 14.02% | 20.33 | 58.56 | 78.89 | 172.795 | 497.76 | 670.555 | [7 empty] | 100% | 670.555 |  |  |  |  | 100% | 670.555 | OK
SINAPI | 6.21 | C 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS , FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.32 | 341.79 | 135.95 | 477.74 | 152.87 | 27.76% | 139.73 | 55.58 | 195.31 | [9 empty] | 75% | 146.4825 | 25% | 48.8275 | 100% | 195.31 | OK | SINAPI | 6.21 | C 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS , FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.32 | 164.6816 | 352.5171 | 517.1987 | 14.02% | 187.77 | 401.94 | 589.71 | 60.0764 | 128.6208 | 188.6972 | [7 empty] | 100% | 188.6972 |  |  |  |  | 100% | 188.6972 | OK
SINAPI | 6.22 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 1.28 | 62.25 | 31.34 | 93.59 | 119.79 | 27.76% | 101.79 | 51.25 | 153.04 | [9 empty] | 75% | 114.78 | 25% | 38.26 | 100% | 153.04 | OK | SINAPI | 6.22 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 1.28 | 37.3531 | 67.7425 | 105.0956 | 14.02% | 42.59 | 77.24 | 119.83 | 54.5152 | 98.8672 | 153.3824 | [7 empty] | 100% | 153.3824 |  |  |  |  | 100% | 153.3824 | OK
SINAPI | 6.23 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | kg | 66.36 | 8.14 | 2.02 | 10.16 | 674.21 | 27.76% | 690.12 | 171.25 | 861.37 | [9 empty] | 75% | 646.0275 | 25% | 215.3425 | 100% | 861.37 | OK | SINAPI | 6.23 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | kg | 66.36 | 2.4469 | 8.2792 | 10.7262 | 14.02% | 2.79 | 9.44 | 12.23 | 185.1444 | 626.4384 | 811.5828 | [7 empty] | 100% | 811.5828 |  |  |  |  | 100% | 811.5828 | OK
SINAPI | 6.24 | C 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.4 | 341.79 | 135.95 | 477.74 | 191.09 | 27.76% | 174.66 | 69.47 | 244.13 | [9 empty] | 75% | 183.0975 | 25% | 61.0325 | 100% | 244.13 | OK | SINAPI | 6.24 | C 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.4 | 164.6816 | 352.5171 | 517.1987 | 14.02% | 187.77 | 401.94 | 589.71 | 75.108 | 160.776 | 235.884 | [7 empty] | 100% | 235.884 |  |  |  |  | 100% | 235.884 | OK
SINAPI | 6.25 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO , FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.128 | 334.03 | 93.52 | 427.55 | 54.72 | 27.76% | 54.62 | 15.29 | 69.91 | [9 empty] | 75% | 52.4325 | 25% | 17.4775 | 100% | 69.91 | OK | SINAPI | 6.25 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO , FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.13 | 107.6741 | 327.6443 | 435.3184 | 14.02% | 122.77 | 373.58 | 496.35 | 15.9601 | 48.5554 | 64.5155 | [7 empty] | 100% | 64.5155 |  |  |  |  | 100% | 64.5155 | OK
SINAPI | 6.26 | C 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 8.95 | 37.29 | 15.77 | 53.06 | 474.88 | 27.76% | 426.39 | 180.32 | 606.71 | [9 empty] | 75% | 455.0325 | 25% | 151.6775 | 100% | 606.71 | OK | SINAPI | 6.26 | C 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 8.95 | 19.0844 | 38.3003 | 57.3847 | 14.02% | 21.76 | 43.67 | 65.43 | 194.752 | 390.8365 | 585.5885 | [7 empty] | 100% | 585.5885 |  |  |  |  | 100% | 585.5885 | OK
SINAPI | 6.27 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 15.64 | 1.45 | 1.21 | 2.66 | 41.6 | 27.76% | 28.97 | 24.17 | 53.14 | [9 empty] | 75% | 39.855 | 25% | 13.285 | 100% | 53.14 | OK | SINAPI | 6.27 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 15.64 | 1.3506 | 1.491 | 2.8416 | 14.02% | 1.54 | 1.7 | 3.24 | 24.0856 | 26.588 | 50.6736 | [7 empty] | 100% | 50.6736 |  |  |  |  | 100% | 50.6736 | OK
SINAPI | 6.28 | C 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 5MM | m² | 15.64 | 18.69 | 20.04 | 38.73 | 605.73 | 27.76% | 373.45 | 400.43 | 773.88 | [9 empty] | 75% | 580.41 | 25% | 193.47 | 100% | 773.88 | OK | SINAPI | 6.28 | C 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 5MM | m² | 15.64 | 24.215 | 18.9967 | 43.2117 | 14.02% | 27.61 | 21.66 | 49.27 | 431.8204 | 338.7624 | 770.5828 | [7 empty] | 100% | 770.5828 |  |  |  |  | 100% | 770.5828 | OK
SINAPI | 6.29 | C 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.64 | 324.61 | 123 | 447.61 | 286.47 | 27.76% | 265.42 | 100.57 | 365.99 | [9 empty] | 75% | 274.4925 | 25% | 91.4975 | 100% | 365.99 | OK | SINAPI | 6.29 | C 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.64 | 143.2029 | 328.3634 | 471.5664 | 14.02% | 163.28 | 374.4 | 537.68 | 104.4892 | 239.616 | 344.1052 | [7 empty] | 100% | 344.1052 |  |  |  |  | 100% | 344.1052 | OK
SINAPI | 6.30 | C 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | m² | 6.02 | 15.06 | 8.01 | 23.07 | 138.88 | 27.76% | 115.82 | 61.6 | 177.42 | [9 empty] | 75% | 133.065 | 25% | 44.355 | 100% | 177.42 | OK | SINAPI | 6.30 | C 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | m² | 6.02 | 7.5688 | 12.2961 | 19.8649 | 14.02% | 8.63 | 14.02 | 22.65 | 51.9526 | 84.4004 | 136.353 | [7 empty] | 100% | 136.353 |  |  |  |  | 100% | 136.353 | OK
SINAPI | 6.31 | C 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 22.94 | 11.58 | 34.52 | 34.52 | 27.76% | 29.3 | 14.79 | 44.09 | [9 empty] | 75% | 33.0675 | 25% | 11.0225 | 100% | 44.09 | OK | SINAPI | 6.31 | C 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 13.9888 | 20.6016 | 34.5904 | 14.02% | 15.95 | 23.49 | 39.44 | 15.95 | 23.49 | 39.44 | [7 empty] | 100% | 39.44 |  |  |  |  | 100% | 39.44 | OK
SINAPI | 6.32 | C 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 69.45 | 7.58 | 77.03 | 77.03 | 27.76% | 88.72 | 9.68 | 98.4 | [9 empty] | 75% | 73.8 | 25% | 24.6 | 100% | 98.4 | OK | SINAPI | 6.32 | C 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 9.1826 | 69.7071 | 78.8897 | 14.02% | 10.47 | 79.48 | 89.95 | 10.47 | 79.48 | 89.95 | [7 empty] | 100% | 89.95 |  |  |  |  | 100% | 89.95 | OK
SINAPI | 6.33 | C 85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | unid | 5.5 | 526.66 | 136.22 | 662.88 | 3645.84 | 27.76% | 3700.73 | 957.19 | 4657.92 | [9 empty] | 75% | 3493.44 | 25% | 1164.48 | 100% | 4657.92 | OK | SINAPI | 6.33 | C 85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | unid | 5.5 | 161.0507 | 532.2312 | 693.2819 | 14.02% | 183.63 | 606.85 | 790.48 | 1009.965 | 3337.675 | 4347.64 | [7 empty] | 100% | 4347.64 |  |  |  |  | 100% | 4347.64 | OK
SINAPI | 6.34 | C 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 4.66 | 2.69 | 7.35 | 367.5 | 27.76% | 297.68 | 171.83 | 469.51 | [9 empty] | 75% | 352.1325 | 25% | 117.3775 | 100% | 469.51 | OK | SINAPI | 6.34 | C 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 3.2187 | 4.85 | 8.0688 | 14.02% | 3.67 | 5.53 | 9.2 | 183.5 | 276.5 | 460 | [7 empty] | 100% | 460 |  |  |  |  | 100% | 460 | OK
SINAPI | 6.35 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 1.61 | 0.63 | 2.24 | 224 | 27.76% | 205.69 | 80.48 | 286.17 | [9 empty] | 75% | 214.6275 | 25% | 71.5425 | 100% | 286.17 | OK | SINAPI | 6.35 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 0.75425 | 1.5085 | 2.2628 | 14.02% | 0.86 | 1.72 | 2.58 | 86 | 172 | 258 | [7 empty] | 100% | 258 |  |  |  |  | 100% | 258 | OK
SINAPI | 6.36 | C 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 30 | 2.16 | 0.41 | 2.57 | 77.1 | 27.76% | 82.78 | 15.71 | 98.49 | [9 empty] | 75% | 73.8675 | 25% | 24.6225 | 100% | 98.49 | OK | SINAPI | 6.36 | C 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 30 | 0.50868 | 2.1312 | 2.6399 | 14.02% | 0.58 | 2.43 | 3.01 | 17.4 | 72.9 | 90.3 | [7 empty] | 100% | 90.3 |  |  |  |  | 100% | 90.3 | OK
SINAPI | 6.37 | C 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | m² | 15.84 | 11.28 | 3.57 | 14.85 | 235.22 | 27.76% | 228.27 | 72.24 | 300.51 | [9 empty] | 75% | 225.3825 | 25% | 75.1275 | 100% | 300.51 | OK | SINAPI | 6.37 | C 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | m² | 15.84 | 4.3326 | 11.8313 | 16.1638 | 14.02% | 4.94 | 13.49 | 18.43 | 78.2496 | 213.6816 | 291.9312 | [7 empty] | 100% | 291.9312 |  |  |  |  | 100% | 291.9312 | OK
SINAPI | 6.38 | C 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | m² | 30 | 7.79 | 2.95 | 10.74 | 322.2 | 27.76% | 298.57 | 113.06 | 411.63 | [9 empty] | 75% | 308.7225 | 25% | 102.9075 | 100% | 411.63 | OK | SINAPI | 6.38 | C 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | m² | 30 | 3.5432 | 7.9898 | 11.5331 | 14.02% | 4.04 | 9.11 | 13.15 | 121.2 | 273.3 | 394.5 | [7 empty] | 100% | 394.5 |  |  |  |  | 100% | 394.5 | OK
SINAPI | 6.39 | C 74106/001 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVESTEM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS | m² | 10.61 | 4.7 | 3.69 | 8.39 | 89.01 | 27.76% | 63.71 | 50.01 | 113.72 | [9 empty] | 75% | 85.29 | 25% | 28.43 | 100% | 113.72 | OK | SINAPI | 6.39 | C 74106/001 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVESTEM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS | m² | 10.61 | 4.4554 | 4.8237 | 9.2791 | 14.02% | 5.08 | 5.5 | 10.58 | 53.8988 | 58.355 | 112.2538 | [7 empty] | 100% | 112.2538 |  |  |  |  | 100% | 112.2538 | OK
SINAPI | 6.40 | C 74190/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO 3 DEMÃOS | m2 | 8.5 | 108.07 | 40.86 | 148.93 | 1265.9 | 27.76% | 1173.59 | 443.72 | 1617.31 | [9 empty] | 75% | 1212.9825 | 25% | 404.3275 | 100% | 1617.31 | OK | SINAPI | 6.40 | C 74190/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO 3 DEMÃOS | m2 | 8.5 | 49.5001 | 108.1828 | 157.6829 | 14.02% | 56.44 | 123.35 | 179.79 | 479.74 | 1048.465 | 1528.205 | [7 empty] | 100% | 1528.205 |  |  |  |  | 100% | 1528.205 | OK
7 - ESTRUTURA DE SUPORTE DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | [12 empty] | 64650.96 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 64650.96 | #REF! | 0 |  | 64650.96 | OK | 7 - ESTRUTURA DE SUPORTE DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | [12 empty] | 0 | 59335.2 | 59335.2 | #REF! | 19.53% |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 29667.6 | #REF! | 29667.6 | #REF! | 0 |  | 59335.2 | OK
COTAÇÃO | 7.1 | - | Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, locação, ART, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos | unid. | 1 | 56145 | 0 | 56145 | 56145 | 15.15% | 64650.96 | 0 | 64650.96 |  | #REF! | [7 empty] | 100% | 64650.96 |  |  | 100% | 64650.96 | OK | COTAÇÃO | 7.1 | - | Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, locação, ART, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos | unid. | 1 | 0 | 54000 | 54000 | 9.88% | 0 | 59335.2 | 59335.2 | 0 | 59335.2 | 59335.2 | [7 empty] | 50% | 29667.6 | 50% | 29667.6 |  |  | 100% | 59335.2 | OK
8 - OUTROS SERVIÇOS | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 - OUTROS SERVIÇOS | [12 empty] | 3571.8738 | 10362.5851 | 13934.4589 | #REF! | 4.587% |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3230.9331 | #REF! | 1250.7881 | #REF! | 9452.7377 |  | 13934.4589 | OK
SINAPI | 8.1 | C 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.72 | 11.27 | 24.2 | 35.47 | 25.53 | 27.76% | 10.36 | 22.26 | 32.62 | [9 empty] | 100% | 32.62 |  |  | 100% | 32.62 | OK | SINAPI | 8.1 | C 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.72 | 29.2668 | 12.0417 | 41.3085 | 14.02% | 33.37 | 13.73 | 47.1 | 24.0264 | 9.8856 | 33.912 | [7 empty] | 100% | 33.912 |  |  |  |  | 100% | 33.912 | OK
SINAPI | 8.2 | C 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | m² | 37.5 | 48.72 | 9.31 | 58.03 | 2176.12 | 27.76% | 2334.17 | 446.04 | 2780.21 | [9 empty] | 100% | 2780.21 |  |  | 100% | 2780.21 | OK | SINAPI | 8.2 | C 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | m² | 37.5 | 11.1647 | 51.0349 | 62.1996 | 14.02% | 12.73 | 58.19 | 70.92 | 477.375 | 2182.125 | 2659.5 | [7 empty] | 100% | 2659.5 |  |  |  |  | 100% | 2659.5 | OK
SINAPI | 8.3 | C 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO) | hh | 12 | 4.52 | 9.15 | 13.67 | 164.04 | 27.76% | 69.29 | 140.28 | 209.57 | [9 empty] | 100% | 209.57 |  |  | 100% | 209.57 | OK | SINAPI | 8.3 | C 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO) | hh | 12 | 11.0945 | 4.7711 | 15.8656 | 14.02% | 12.65 | 5.44 | 18.09 | 151.8 | 65.28 | 217.08 | [7 empty] | 50% | 108.54 |  |  | 50% | 108.54 | 100% | 217.08 | OK
SINAPI | 8.4 | C 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO) | hh | 12 | 4.52 | 12.24 | 16.76 | 201.12 | 27.76% | 69.29 | 187.65 | 256.94 | [9 empty] | 100% | 256.94 |  |  | 100% | 256.94 | OK | SINAPI | 8.4 | C 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO) | hh | 12 | 14.8307 | 4.7711 | 19.6018 | 14.02% | 16.91 | 5.44 | 22.35 | 202.92 | 65.28 | 268.2 | [7 empty] | 50% | 134.1 |  |  | 50% | 134.1 | 100% | 268.2 | OK
SINAPI | 8.5 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 10 | 2.74 | 7.56 | 10.3 | 103 | 27.76% | 35 | 96.58 | 131.58 | [9 empty] | 100% | 131.58 |  |  | 100% | 131.58 | OK | SINAPI | 8.5 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 10 | 9.1212 | 2.9381 | 12.0593 | 14.02% | 10.4 | 3.35 | 13.75 | 104 | 33.5 | 137.5 | [7 empty] | 100% | 137.5 |  |  |  |  | 100% | 137.5 | OK
SINAPI | 8.6 | C 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV. | m² | 37.5 | 0.46 | 1.44 | 1.9 | 71.25 | 27.76% | 22.03 | 68.99 | 91.02 | [9 empty] | 100% | 91.02 |  |  | 100% | 91.02 | OK | SINAPI | 8.6 | C 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV. | m² | 37.5 | 1.5085 | 0.53499 | 2.0435 | 14.02% | 1.72 | 0.61 | 2.33 | 64.5 | 22.865 | 87.365 | [11 empty] | 100% | 87.365 | 100% | 87.365 | OK
SINAPI | 8.7 | C 98530 | REMOÇÃO OU CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | unid. | 1 | 24.58 | 57.72 | 82.3 | 82.3 | 27.76% | 31.4 | 73.74 | 105.14 | [9 empty] | 100% | 105.14 |  |  | 100% | 105.14 | OK | SINAPI | 8.7 | C 98530 | REMOÇÃO OU CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | unid. | 1 | 69.9351 | 26.1095 | 96.0446 | 14.02% | 79.74 | 29.77 | 109.51 | 79.74 | 29.77 | 109.51 | [11 empty] | 100% | 109.51 | 100% | 109.51 | OK
SINAPI | 8.8 | C 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. | unid. | 1 | 93.14 | 12.61 | 105.75 | 105.75 | 27.76% | 118.99 | 16.11 | 135.1 | [9 empty] | 100% | 135.1 |  |  | 100% | 135.1 | OK | SINAPI | 8.8 | C 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. | unid. | 1 | 15.2868 | 93.4924 | 108.7792 | 14.02% | 17.43 | 106.6 | 124.03 | 17.43 | 106.6 | 124.03 | [11 empty] | 100% | 124.03 | 100% | 124.03 | OK
SINAPI | 8.9 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | m² | 10 | 7.07 | 5.34 | 12.41 | 124.1 | 27.76% | 90.32 | 68.22 | 158.54 | [9 empty] | 100% | 158.54 |  |  | 100% | 158.54 | OK | SINAPI | 8.9 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | m² | 10 | 6.455 | 7.4198 | 13.8748 | 14.02% | 7.36 | 8.46 | 15.82 | 73.6 | 84.6 | 158.2 | [11 empty] | 100% | 158.2 | 100% | 158.2 | OK
SINAPI | 8.10 | C 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 32.4 | 47.94 | 5.67 | 53.61 | 1736.96 | 27.76% | 1984.43 | 234.7 | 2219.13 | [9 empty] | 100% | 2219.13 |  |  | 100% | 2219.13 | OK | SINAPI | 8.10 | C 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 32.4 | 6.876 | 45.685 | 52.561 | 14.02% | 7.84 | 52.09 | 59.93 | 254.016 | 1687.716 | 1941.732 | [11 empty] | 100% | 1941.732 | 100% | 1941.732 | OK
SINAPI | 8.11 | C 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | unid | 2 | 27.83 | 17.05 | 44.88 | 89.76 | 27.76% | 71.11 | 43.56 | 114.67 | [9 empty] | 100% | 114.67 |  |  | 100% | 114.67 | OK | SINAPI | 8.11 | C 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | unid | 2 | 20.3824 | 28.1442 | 48.5266 | 14.02% | 23.24 | 32.09 | 55.33 | 46.48 | 64.18 | 110.66 | [7 empty] | 100% | 110.66 |  |  |  |  | 100% | 110.66 | OK
SINAPI | 8.12 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.154 | 42.78 | 61.64 | 104.42 | 16.08 | 27.76% | 8.41 | 12.12 | 20.53 | [9 empty] | 100% | 20.53 |  |  | 100% | 20.53 | OK | SINAPI | 8.12 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.15 | 51.7804 | 20.0754 | 71.8558 | 14.02% | 59.04 | 22.89 | 81.93 | 8.846 | 3.4335 | 12.2795 | [7 empty] | 100% | 12.2795 |  |  |  |  | 100% | 12.2795 | OK
SINAPI | 8.13 | C 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.32 | 24.89 | 56.09 | 80.98 | 25.91 | 27.76% | 10.17 | 22.93 | 33.1 | [9 empty] | 100% | 33.1 |  |  | 100% | 33.1 | OK | SINAPI | 8.13 | C 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.32 | 67.9004 | 26.4954 | 94.3957 | 14.02% | 77.42 | 30.21 | 107.63 | 24.7744 | 9.6672 | 34.4416 | [7 empty] | 100% | 34.4416 |  |  |  |  | 100% | 34.4416 | OK
SINAPI | 8.14 | C 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | m² | 55.2 | 7.79 | 2.95 | 10.74 | 592.84 | 27.76% | 549.37 | 208.04 | 757.41 | [11 empty] | 100% | 757.41 | 100% | 757.41 | OK | SINAPI | 8.14 | C 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | m² | 55.2 | 3.5432 | 7.9898 | 11.5331 | 14.02% | 4.04 | 9.11 | 13.15 | 223.008 | 502.872 | 725.88 | [11 empty] | 100% | 725.88 | 100% | 725.88 | OK
SINAPI | 8.15 | C 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (MURO) | m² | 0.72 | 37.29 | 15.77 | 53.06 | 38.2 | 27.76% | 34.3 | 14.5 | 48.8 | [9 empty] | 100% | 48.8 |  |  | 100% | 48.8 | OK | SINAPI | 8.15 | C 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (MURO) | m² | 0.72 | 19.0844 | 38.3003 | 57.3847 | 14.02% | 21.76 | 43.67 | 65.43 | 15.6572 | 31.4424 | 47.0996 | [11 empty] | 100% | 47.0996 | 100% | 47.0996 | OK
SINAPI | 8.16 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 9.6 | 1.45 | 1.21 | 2.66 | 25.53 | 27.76% | 17.78 | 14.84 | 32.62 | [9 empty] | 100% | 32.62 |  |  | 100% | 32.62 | OK | SINAPI | 8.16 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 9.6 | 1.3506 | 1.491 | 2.8416 | 14.02% | 1.54 | 1.7 | 3.24 | 14.784 | 16.32 | 31.104 | [11 empty] | 100% | 31.104 | 100% | 31.104 | OK
SINAPI | 8.17 | C 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 5MM | m² | 9.6 | 18.69 | 20.04 | 38.73 | 371.8 | 27.76% | 229.23 | 245.78 | 475.01 | [9 empty] | 100% | 475.01 |  |  | 100% | 475.01 | OK | SINAPI | 8.17 | C 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 5MM | m² | 9.6 | 24.215 | 18.9967 | 43.2117 | 14.02% | 27.61 | 21.66 | 49.27 | 265.056 | 207.936 | 472.992 | [11 empty] | 100% | 472.992 | 100% | 472.992 | OK
SINAPI | 8.18 | C 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 55.2 | 2.16 | 0.41 | 2.57 | 141.86 | 27.76% | 152.33 | 28.91 | 181.24 | [11 empty] | 100% | 181.24 | 100% | 181.24 | OK | SINAPI | 8.18 | C 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 55.2 | 0.50868 | 2.1312 | 2.6399 | 14.02% | 0.58 | 2.43 | 3.01 | 32.016 | 134.136 | 166.152 | [11 empty] | 100% | 166.152 | 100% | 166.152 | OK
SINAPI | 8.19 | C 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | m² | 37.5 | 11.28 | 3.57 | 14.85 | 556.87 | 27.76% | 540.42 | 171.03 | 711.45 | [11 empty] | 100% | 711.45 | 100% | 711.45 | OK | SINAPI | 8.19 | C 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | m² | 37.5 | 4.3326 | 11.8313 | 16.1638 | 14.02% | 4.94 | 13.49 | 18.43 | 185.25 | 505.865 | 691.115 | [11 empty] | 100% | 691.115 | 100% | 691.115 | OK
COTAÇÃO | 8.20 | - | Caçamba para remoção de entulho | unid | 12 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | 0 | #REF! | [9 empty] | 75% | #REF! | 25% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | COTAÇÃO | 8.20 | - | Caçamba para remoção de entulho | unid | 12 | 0 | 94.8956 | 94.8956 | 14.02% | 0 | 108.2 | 108.2 | 0 | 1298.4 | 1298.4 | [9 empty] | 50% | 649.2 | 50% | 649.2 | 100% | 1298.4 | OK
SINAPI | 8.21 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO (MURO) | m² | 1.28 | 62.25 | 31.34 | 93.59 | 119.79 | 27.76% | 101.79 | 51.25 | 153.04 | [9 empty] | 100% | 153.04 |  |  | 100% | 153.04 | OK | SINAPI | 8.21 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO (MURO) | m² | 1.28 | 37.3531 | 67.7425 | 105.0956 | 14.02% | 42.59 | 77.24 | 119.83 | 54.5152 | 98.8672 | 153.3824 | [9 empty] | 50% | 76.6912 | 50% | 76.6912 | 100% | 153.3824 | OK
SINAPI | 8.22 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | kg | 66.36 | 8.14 | 2.02 | 10.16 | 674.21 | 27.76% | 690.12 | 171.25 | 861.37 | [9 empty] | 100% | 861.37 |  |  | 100% | 861.37 | OK | SINAPI | 8.22 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | kg | 66.36 | 2.4469 | 8.2792 | 10.7262 | 14.02% | 2.79 | 9.44 | 12.23 | 185.1444 | 626.4384 | 811.5828 | [9 empty] | 50% | 405.7914 | 50% | 405.7914 | 100% | 811.5828 | OK
SINAPI | 8.23 | C 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 9.48 | 8.12 | 2.04 | 10.16 | 96.31 | 27.76% | 98.34 | 24.7 | 123.04 | [9 empty] | 100% | 123.04 |  |  | 100% | 123.04 | OK | SINAPI | 8.23 | C 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 9.48 | 2.4557 | 8.2529 | 10.7086 | 14.02% | 2.8 | 9.41 | 12.21 | 26.544 | 89.2068 | 115.7508 | [9 empty] | 50% | 57.8754 | 50% | 57.8754 | 100% | 115.7508 | OK
SINAPI | 8.24 | C 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.1125 | 335.44 | 96.3 | 431.74 | 48.57 | 27.76% | 48.21 | 13.84 | 62.05 | [9 empty] | 100% | 62.05 |  |  | 100% | 62.05 | OK | SINAPI | 8.24 | C 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.11 | 116.655 | 345.3429 | 461.9979 | 14.02% | 133.01 | 393.76 | 526.77 | 14.6311 | 43.3136 | 57.9447 | [9 empty] | 50% | 28.9723 | 50% | 28.9723 | 100% | 57.9447 | OK
SINAPI | 8.25 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.128 | 334.03 | 93.52 | 427.55 | 54.72 | 27.76% | 54.62 | 15.29 | 69.91 | [9 empty] | 100% | 69.91 |  |  | 100% | 69.91 | OK | SINAPI | 8.25 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.13 | 107.6741 | 327.6443 | 435.3184 | 14.02% | 122.77 | 373.58 | 496.35 | 15.9601 | 48.5554 | 64.5155 | [9 empty] | 50% | 32.2578 | 50% | 32.2578 | 100% | 64.5155 | OK
SINAPI | 8.26 | C 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 4.66 | 2.69 | 7.35 | 367.5 | 27.76% | 297.68 | 171.83 | 469.51 | [11 empty] | 100% | 469.51 | 100% | 469.51 | OK | SINAPI | 8.26 | C 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 3.2187 | 4.85 | 8.0688 | 14.02% | 3.67 | 5.53 | 9.2 | 183.5 | 276.5 | 460 | [11 empty] | 100% | 460 | 100% | 460 | OK
SINAPI | 8.27 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 1.61 | 0.63 | 2.24 | 224 | 27.76% | 205.69 | 80.48 | 286.17 | [11 empty] | 100% | 286.17 | 100% | 286.17 | OK | SINAPI | 8.27 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 0.75425 | 1.5085 | 2.2628 | 14.02% | 0.86 | 1.72 | 2.58 | 86 | 172 | 258 | [11 empty] | 100% | 258 | 100% | 258 | OK
SINAPI | 8.28 | C 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 22.94 | 11.58 | 34.52 | 34.52 | 27.76% | 29.3 | 14.79 | 44.09 | [11 empty] | 100% | 44.09 | 100% | 44.09 | OK | SINAPI | 8.28 | C 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 13.9888 | 20.6016 | 34.5904 | 14.02% | 15.95 | 23.49 | 39.44 | 15.95 | 23.49 | 39.44 | [11 empty] | 100% | 39.44 | 100% | 39.44 | OK
SINAPI | 8.29 | C 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESTACIONAMENTO) | unid | 5 | 69.45 | 7.58 | 77.03 | 385.15 | 27.76% | 443.64 | 48.42 | 492.06 | [11 empty] | 100% | 492.06 | 100% | 492.06 | OK | SINAPI | 8.29 | C 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESTACIONAMENTO) | unid | 5 | 9.1826 | 69.7071 | 78.8897 | 14.02% | 10.47 | 79.48 | 89.95 | 52.35 | 397.4 | 449.75 | [11 empty] | 100% | 449.75 | 100% | 449.75 | OK
SINAPI | 8.30 | C 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 600 | 0.39 | 0.83 | 1.22 | 732 | 27.76% | 298.95 | 636.24 | 935.19 | [11 empty] | 100% | 935.19 | 100% | 935.19 | OK | SINAPI | 8.30 | C 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 600 | 0.98228 | 0.42975 | 1.412 | 14.02% | 1.12 | 0.49 | 1.61 | 672 | 294 | 966 | [11 empty] | 100% | 966 | 100% | 966 | OK
SINAPI | 8.31 | ADAPT | MOBILIZAÇÃO/REMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | unid | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27.76% | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 50% | #REF! |  |  | 50% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | SINAPI | 8.31 | ADAPT | MOBILIZAÇÃO/REMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | unid | 2 | 0 | 539.7913 | 539.7913 | 14.02% | 0 | 615.47 | 615.47 | 0 | 1230.94 | 1230.94 | [11 empty] | 100% | 1230.94 | 100% | 1230.94 | OK
9 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [12 empty] | 6866.56 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 5149.92 | #REF! | 1716.64 |  | 6866.56 | OK | 9 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [12 empty] | 2141.1795 | 5231.9098 | 7373.0893 | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 5529.817 | #REF! | 1843.2723 |  | 7373.0893 | OK
SINAPI | 9.1 | C 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30 | 25.39 | 8.73 | 34.12 | 1023.6 | 27.76% | 973.14 | 334.6 | 1307.74 | [9 empty] | 75% | 980.805 | 25% | 326.935 | 100% | 1307.74 | OK | SINAPI | 9.1 | C 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30 | 15.7165 | 54.9904 | 70.7069 | 14.02% | 17.92 | 62.7 | 80.62 | 537.6 | 1881 | 2418.6 | [9 empty] | 75% | 1813.95 | 25% | 604.65 | 100% | 2418.6 | OK
SINAPI | 9.2 | C 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 90 | 24.17 | 0.69 | 24.86 | 2237.4 | 27.76% | 2779.16 | 79.33 | 2858.49 | [9 empty] | 75% | 2143.8675 | 25% | 714.6225 | 100% | 2858.49 | OK | SINAPI | 9.2 | C 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 90 | 0.85073 | 23.566 | 24.4168 | 14.02% | 0.97 | 26.87 | 27.84 | 87.3 | 2418.3 | 2505.6 | [9 empty] | 75% | 1879.2 | 25% | 626.4 | 100% | 2505.6 | OK
SINAPI | 9.3 | C 72263 ADAPT | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 7.95 | 8.51 | 16.46 | 98.76 | 27.76% | 60.94 | 65.23 | 126.17 | [9 empty] | 75% | 94.6275 | 25% | 31.5425 | 100% | 126.17 | OK | SINAPI | 9.3 | C 72263 ADAPT | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 10.2701 | 9.7439 | 20.014 | 14.02% | 11.71 | 11.11 | 22.82 | 70.26 | 66.66 | 136.92 | [9 empty] | 75% | 102.69 | 25% | 34.23 | 100% | 136.92 | OK
SINAPI | 9.4 | C 72272 ADAPT | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 12 | 28.46 | 4.26 | 32.72 | 392.64 | 27.76% | 436.32 | 65.31 | 501.63 | [9 empty] | 75% | 376.2225 | 25% | 125.4075 | 100% | 501.63 | OK | SINAPI | 9.4 | C 72272 ADAPT | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 12 | 5.1307 | 8.2354 | 13.3661 | 14.02% | 5.85 | 9.39 | 15.24 | 70.2 | 112.68 | 182.88 | [9 empty] | 75% | 137.16 | 25% | 45.72 | 100% | 182.88 | OK
SINAPI | 9.5 | I 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | cento | 1 | 29.43 | 0 | 29.43 | 29.43 | 27.76% | 37.59 | 0 | 37.59 | [9 empty] | 75% | 28.1925 | 25% | 9.3975 | 100% | 37.59 | OK | SINAPI | 9.5 | I 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | cento | 1 | 0 | 29.4247 | 29.4247 | 14.02% | 0 | 33.55 | 33.55 | 0 | 33.55 | 33.55 | [9 empty] | 75% | 25.1625 | 25% | 8.3875 | 100% | 33.55 | OK
SINAPI | 9.6 | C 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 10 | 17.5 | 36.42 | 53.92 | 539.19 | 27.76% | 223.57 | 465.3 | 688.87 | [9 empty] | 75% | 516.6525 | 25% | 172.2175 | 100% | 688.87 | OK | SINAPI | 9.6 | C 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 10 | 44.0888 | 18.6634 | 62.7521 | 14.02% | 50.27 | 21.28 | 71.55 | 502.6995 | 212.7998 | 715.4993 | [9 empty] | 75% | 536.6245 | 25% | 178.8748 | 100% | 715.4993 | OK
SINAPI | 9.7 | C 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 10 | 10.61 | 22.08 | 32.69 | 326.9 | 27.76% | 135.55 | 282.09 | 417.64 | [9 empty] | 75% | 313.23 | 25% | 104.41 | 100% | 417.64 | OK | SINAPI | 9.7 | C 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 10 | 26.7322 | 11.3138 | 38.046 | 14.02% | 30.48 | 12.9 | 43.38 | 304.8 | 129 | 433.8 | [9 empty] | 75% | 325.35 | 25% | 108.45 | 100% | 433.8 | OK
SINAPI | 9.8 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 32 | 2.74 | 7.56 | 10.3 | 329.6 | 27.76% | 112.01 | 309.07 | 421.08 | [9 empty] | 75% | 315.81 | 25% | 105.27 | 100% | 421.08 | OK | SINAPI | 9.8 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 32 | 9.1212 | 2.9381 | 12.0593 | 14.02% | 10.4 | 3.35 | 13.75 | 332.8 | 107.2 | 440 | [9 empty] | 75% | 330 | 25% | 110 | 100% | 440 | OK
SINAPI | 9.9 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | m² | 32 | 7.07 | 5.34 | 12.41 | 397.12 | 27.76% | 289.04 | 218.31 | 507.35 | [9 empty] | 75% | 380.5125 | 25% | 126.8375 | 100% | 507.35 | OK | SINAPI | 9.9 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | m² | 32 | 6.455 | 7.4198 | 13.8748 | 14.02% | 7.36 | 8.46 | 15.82 | 235.52 | 270.72 | 506.24 | [9 empty] | 75% | 379.68 | 25% | 126.56 | 100% | 506.24 | OK
|  |  | TOTAL | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | TOTAL | #REF! | 2478.918 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | TOTAL | [9 empty] | 26255.9865 | 277502.7044 | 303758.6909 |  | 29.72% | TOTAL | #REF! | 2211.19 | #REF! | 0 | #REF! | 106443.1768 | #REF! | 99092.0511 | #REF! | 96012.273 |  | 303758.7009
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | TOTAL ACUMULADO | #REF! | 2478.918 | #REF! | 2478.918 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [21 empty] | TOTAL ACUMULADO | #REF! | 2211.19 | #REF! | 2211.19 | #REF! | 108654.3668 | #REF! | 207746.4179 | #REF! | 303758.6909
[12 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | [31 empty] | #REF!

## usar essas >>>>>
usar essas >>>>>
valor final menor
mão de obra não desonerada

## PQCU (NAO DESON)
|  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[16 empty] | 1ª Etapa |  | 2ª Etapa |  | 3ª Etapa |  | 4ª Etapa |  | Conferencia
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO Material, Equipamento, Outros | CUSTO UNITÁRIO Mão de obra | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI Material | PREÇO TOTAL COM BDI Mão de obra | PREÇO TOTAL COM BDI |  | SUBCONTRATAÇÃO |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [9 empty] | 29258.62 |  |  |  | 1.019% | 4927.42 | 1.677% | 8109.58 | 1.677% | 8109.58 | 1.677% | 8112.04 | 6.049% | 29258.62 | OK
1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | uni | 2 | 233.94 | 0 | 233.94 | 467.88 | 21.13% | 566.74 | 0 | 566.74 |  |  |  | 100% | 566.74 | [6 empty] | 100% | 566.74 | OK
1.2 | C 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 272.71 | 2926.11 | 3198.82 | 9596.46 | 21.13% | 991 | 10633.19 | 11624.19 | [5 empty] | 33.33% | 3874.34 | 33.33% | 3874.34 | 33.34% | 3875.51 | 100% | 11624.19 | OK
1.3 | SINDUSCON MS 4.02 | ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL CONFORME NR 07 | uni | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 21.13% | 0 | 2180.34 | 2180.34 |  |  |  | 100% | 2180.34 | [6 empty] | 100% | 2180.34 | OK
1.4 | SINDUSCON MS 4.01 | ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DE ACORDO COM A NR 09 | uni | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 21.13% | 0 | 2180.34 | 2180.34 |  |  |  | 100% | 2180.34 | [6 empty] | 100% | 2180.34 | OK
1.5 | C 90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 40 H/MES | H | 120 | 1 | 86.42 | 87.42 | 10490.4 | 21.13% | 145.35 | 12561.66 | 12707.01 | [5 empty] | 33.33% | 4235.24 | 33.33% | 4235.24 | 33.34% | 4236.53 | 100% | 12707.01 | OK
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 11444.53 |  |  |  | 0.8283% | 4006.08 | 0.7414% | 3586.09 | 0.5557% | 2687.86 | 0.2408% | 1164.5 | 2.366% | 11444.53 | OK
2.1 |  | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | unid | 2 | 158.06 | 217.52 | 375.58 | 751.16 | 21.13% | 382.91 | 526.96 | 909.87 |  |  |  | 50% | 454.93 |  |  |  |  | 50% | 454.94 | 100% | 909.87
2.2 | C 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 35.08 | 53.48 | 10.85 | 64.33 | 2256.69 | 21.13% | 2272.49 | 461.04 | 2733.53 |  |  |  | 100% | 2733.53 | [6 empty] | 100% | 2733.53
2.3 | C 97637U | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 63.08 | 0.51 | 1.5 | 2.01 | 126.7908 | 21.13% | 38.96 | 114.61 | 153.57 | [9 empty] | 100% | 153.57 | 100% | 153.57
2.4 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 22 | 2.96 | 8.87 | 11.83 | 260.26 | 21.13% | 78.87 | 236.37 | 315.24 | [5 empty] | 100% | 315.24 |  |  |  |  | 100% | 315.24
2.5 | C 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.125 | 74.75 | 153.2 | 227.95 | 940.2937 | 21.13% | 373.49 | 765.48 | 1138.97 | [5 empty] | 100% | 1138.97 |  |  |  |  | 100% | 1138.97
2.6 | SINDUSCON MS 5.55 | Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 (POR SEMANA) | UNID | 16 | 220 | 0 | 220 | 3520 | 21.13% | 4263.77 | 0 | 4263.77 | [5 empty] | 50% | 2131.88 | 50% | 2131.89 |  |  | 100% | 4263.77
2.7 | I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 30 | 15.75 | 0 | 15.75 | 472.5 | 21.13% | 572.33 | 0 | 572.33 | [7 empty] | 50% | 286.16 | 50% | 286.17 | 100% | 572.33
2.8 | C 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 30 | 3.63 | 11.22 | 14.85 | 445.5 | 21.13% | 131.91 | 407.72 | 539.63 | [7 empty] | 50% | 269.81 | 50% | 269.82 | 100% | 539.63
2.9 | I 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 300 | 0 | 300 | 675 | 21.13% | 817.62 | 0 | 817.62 |  |  |  | 100% | 817.62 | [6 empty] | 100% | 817.62 | VERIFICAR
3.0 |  | PÓRTICO DE CONCRETO E COBERTURA PERFURADA | [9 empty] | 442960.95 |  |  |  | 0% | 0 | 32.28% | 156121.71 | 38.05% | 184019.11 | 21.26% | 102820.13 | 91.58% | 442960.95 | OK
3.1 | C 101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 264 | 19.48 | 3.32 | 22.8 | 6019.2 | 21.13% | 6229.37 | 1061.68 | 7291.05 | 1.507% | 7291.05 | [5 empty] | 100% | 7291.05 |  |  | 100% | 7291.05 | OK
3.2 | COTAÇÃO MERCADO | Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos | unid. | 1 | 229847.5 | 0 | 229847.5 | 229847.5 | 14.63% | 263474.18 | 0 | 263474.18 | 54.47% | 263474.18 |  |  |  | 50% | 131737.09 | 50% | 131737.09 |  |  | 100% | 263474.18 | OK
3.3 | 94213U SINAPI ADAPTADO | FORNECIMENTO E TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PERFURADA E = 0,65 MM, COM 1 ÁGUA | M2 | 1092.9 | 93.59 | 2.48 | 96.07 | 104994.9 | 21.13% | 123897.22 | 3283.09 | 127180.31 | 0.6788% | 3283.09 | [5 empty] | 25% | 31795.07 | 75% | 95385.24 | 100% | 127180.31 | OK
3.4 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | M2 | 22 | 7.8 | 6.27 | 14.07 | 309.54 | 21.13% | 207.85 | 167.08 | 374.93 | [7 empty] | 50% | 187.46 | 50% | 187.47 | 100% | 374.93 | OK
3.5 | C 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 264 | 25.91 | 16.18 | 42.09 | 11111.76 | 21.13% | 8285.58 | 5174.09 | 13459.67 | 1.07% | 5174.09 |  |  |  | 25% | 3364.91 | 75% | 10094.76 |  |  | 100% | 13459.67 | OK
3.6 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 13.2 | 20.4 | 50.2 | 70.6 | 931.92 | 21.13% | 326.17 | 802.65 | 1128.82 | [5 empty] | 100% | 1128.82 |  |  |  |  | 100% | 1128.82 | OK
3.7 | 94994U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 44 | 50.79 | 16.24 | 67.03 | 2949.32 | 21.13% | 2706.96 | 865.54 | 3572.5 | [7 empty] | 75% | 2679.37 | 25% | 893.13 | 100% | 3572.5 | OK
3.8 | TCPO 3R 33 18 27 00 00 00 10 09 ADAPTADA SINAPI | Tachão refletivo bidirecional | unid. | 16 | 46.48 | 7.72 | 54.2 | 867.2 | 21.13% | 900.81 | 149.61 | 1050.42 | [9 empty] | 100% | 1050.42 | 100% | 1050.42 | OK
3.9 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 66 | 66.74 | 36.26 | 103 | 6798 | 21.13% | 5335.58 | 2898.83 | 8234.41 | 0.5993% | 2898.83 |  |  |  | 100% | 8234.41 |  |  |  |  | 100% | 8234.41 | OK
3.10 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 229.9968 | 8.91 | 2.38 | 11.29 | 2596.66 | 21.13% | 2482.28 | 663.05 | 3145.33 | 0.1371% | 663.05 |  |  |  | 100% | 3145.33 |  |  |  |  | 100% | 3145.33 | OK
3.11 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 14.52 | 339.59 | 104.36 | 443.95 | 6446.15 | 21.13% | 5972.73 | 1835.49 | 7808.22 | 0.3795% | 1835.49 |  |  |  | 100% | 7808.22 |  |  |  |  | 100% | 7808.22 | OK
3.12 | CDHU - 403657 ADAPTADA SINAPI | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA | M3 | 16 | 14.88 | 33.48 | 48.36 | 773.76 | 21.13% | 288.38 | 648.86 | 937.24 | [5 empty] | 75% | 702.93 | 25% | 234.31 |  |  | 100% | 937.24 | OK
3.13 | C 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 3150.12 | 0.41 | 0.98 | 1.39 | 4378.66 | 21.13% | 1564.45 | 3739.42 | 5303.87 | [9 empty] | 100% | 5303.87 | 100% | 5303.87 | OK
|  | TOTAL | [5 empty] | 411627.5045 |  | 432307 | 51357.1 | 483664.1 | 58.85% | 284619.78 | TOTAL | 1.847% | 8933.5 | 34.7% | 167817.38 | 40.28% | 194816.55 | 23.18% | 112096.67 |  | 483664.1 | OK
[10 empty] | 89.38% | 10.62% | 100%
[15 empty] | TOTAL ACUMULADO | 1.847% | 8933.5 | 36.54% | 176750.88 | 76.82% | 371567.43 | 100% | 483664.1
Note on C16: São três área de estacionamento consideramos 100% da maior área de tapume
Note on C17: são três etapas (três áres de estacionamento) isoladas com tapumes distanciados po caibros a cada 2,0 m
Note on C18: 0,5m2 por pórtico
Note on C19: BLOCO EXISTENTE A RETIRAR 50X50X50CM
Note on C20: 50% PARA MATERIAL A GRANEL E 50% PARA ENTULHO
Note on C29: 0,5m2 por pórtico de recomposição
Note on C30: duas estacas por pórtico
Note on C31: para cada pórtico considerar 1,20x0,5x0,5m de escavação
Note on C32: 1 metro quadrado de calçada para cada pórtico
Note on C34: 1,5 M2 DE FORMA POR BLOCO
Note on C35: duas BARRAs DE 8MM POR BLOCO + 10% = 10,46KG Um bloco por pórtico
Note on C36: 1,20*0,5*0,5*1,1 por pórtico
Note on C37: volume das caçambas
Note on C38: área de cobertura mais a área de acesso

## PCCU capa
Planilha de Composições de Custos Unitários (PCCU)
Composições e Insumos SINAPI Não Desonerado
Composições adaptadas SINAPI Não Desonerado
Demais composições e insumos

## PCCU (NAO DESON)
Data de referência de preços: 2020/03
SINAPI + IMOP
Código: 00001
Descrição: DESMOBILIZAÇÃO OU MOBILIZAÇÃO ( DENTRO DE CAMPO GRANDE)
UNIDADE | UNIDADE
Região de preços: SINAPI - Campo Grande
Unidade: unid LS(%): 88,32 BDI(%): 0
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) | Consumo
C 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHP | 2 | 38.92 | 77.84 | 2
C 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHP | 2 | 16.39 | 32.78 | 2
C 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MAT | CHI | 6 | 6.97 | 41.82 | 6
C 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 /104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | MOD | CHI | 6 | 16.39 | 98.34 | 6
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 8 | 10.8 | 86.4 | 8
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 8 | 4.8 | 38.4 | 8
[5 empty] | Total MO s/taxas: | 217.52
[5 empty] | Total MAT S/taxas | 158.06
[5 empty] | Total geral (R$): | 375.58
Memorial Descritivo
CONSIDERANDO VIAGEM DE CAMINHÃO DE 7,5T DENTRO DE CAMPO GRANDE
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
93572
CREA-MS
90777
98459
97637
97635
97627
SINDUSCON MS
I 10527
97064
101009
94213
| EXCLUIR | TELHA TRAPEZOIDAL (7243)
| INCLUIR | TELHA PERFURADA (M2)
88.9
|  | VALOR MATERIAL |  |  | 93.59
|  | VALOR MAO DE OBRA |  |  | 2.48
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO ADAPTADA |  |  | 96.07
83694
101173
96523
94994
96528
96545
96555
Código: 403657
Descrição: TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m³
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 3.1 | 10.8 | 33.48 | 3.1
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 3.1 | 4.8 | 14.88 | 3.1
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 33.48
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 14.88
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 48.36
Memorial Descritivo
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
99814
Código: 3R 33 18 27 00 00 00 10 09
Descrição: Tachão refletivo bidirecional
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1un
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 4.86 | 2.43 | 0.5
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 14.47 | 7.23 | 0.5
C 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 10.58 | 5.29 | 0.5
C 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 4.86 | 2.43 | 0.5
I 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO (KG) | MAT | un | 0.2 | 33.35 | 6.67 | 0.2
MERCADO | Tachão com refletivo bidirecional e pino de fixação 25 x 14,5 x 5 cm | MAT | un | 1 | 30.15 | 30.15 | 1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 7.72
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 46.48
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 54.2
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera material e mão de obra para instalação do tachão e a sua fixação no local indicado em projeto.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Medido pela quantidade instalada.
NORMAS TÉCNICAS
NBR 14636. Sinalização Horizontal Viária – Tachas Refletivas Viárias - Requisitos.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
|  |  | MÉDIA | IMPOSTOS E FRETE - 15% |  | TOTAL
| TACHÃO | 26.6 | 26.2133 |  | 3.932 | 30.1453
28.14
23.9

## COTACOES
PLANILHA DE COTAÇÕES
Serviço | Empresa/ endereço | fone | nome | data | unidade | preço unitário
Telha perfurada trapezoidal GL pré- pintada e=0,65mm | Vamondes Representações www.vamondes.com.br | (11)42243566/99977-8014 | Airton | 2020-07-09 | m² | 88.9
Telha perfurada trapezoidal GL pré- pintada e=0,65mm | www.sandre.com.br | (011) 99960-5889 / 3437-6373 | Sheila | 2020-07-06 | m2 | 102.65
Telha perfurada trapezoidal GL pré- pintada e=0,65mm | Regional Telhas zafarep@terra.com.br | (67) 99984-4039 | Joel | 2020-06-30 | m² | 80
VALOR ADOTADO = MEDIANA DAS EMPRESAS | [5 empty] | 88.9
Serviço | Empresa/ endereço | fone | nome | data | unidade | preço unitário
Locação de Andaime 20 pç 1,5m com duas torres de 5m completa (1 mês) | Lokeandaimes | 3342-0103/ 3042-9114 | Sakuma | 2020-07-08 | mês | 535
Locação de Andaime 20 pç 1,5m com duas torres de 5m completa (1 mês) | SC Andaimes |  |  |  |  | 345
Locação de Andaime 20 pç 1,5m com duas torres de 5m completa (1 mês) | Suporte | (67) 99960-4504 / 2525-4504 | Angélica | 2020-07-02 | mês | 310
VALOR ADOTADO = MEDIANA DAS EMPRESAS | [5 empty] | 345
Serviço | Empresa/ endereço | fone | nome | data | unidade | preço unitário
Locação de caçamba com 4m³ por semana | Brito Caçambas |  |  | 2020-07-09 | m² | 200
Locação de caçamba com 4m³ por semana | Wagão Caçambas |  |  | 2020-07-06 | m2 | 190
Locação de caçamba com 4m³ por semana | Tchê Caçambas |  |  | 2020-06-30 | m² | 200
VALOR ADOTADO = MEDIANA DAS EMPRESAS | [5 empty] | 190

## CRONOG FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[16 empty] | 1ª Etapa |  | 2ª Etapa |  | 3ª Etapa |  | 4ª Etapa |  | Conferencia
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO Material, Equipamento, Outros | CUSTO UNITÁRIO Mão de obra | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI Material | PREÇO TOTAL COM BDI Mão de obra | PREÇO TOTAL COM BDI |  | SUBCONTRATAÇÃO |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 |  | DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [9 empty] | 29258.62 |  |  |  | 1.019% | 4927.42 | 1.677% | 8109.58 | 1.677% | 8109.58 | 1.677% | 8112.04 | 6.049% | 29258.62 | OK
1.1 | CREA/CAU | ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | uni | 2 | 233.94 | 0 | 233.94 | 467.88 | 21.13% | 566.74 | 0 | 566.74 |  |  |  | 100% | 566.74 | [6 empty] | 100% | 566.74 | OK
1.2 | C 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 272.71 | 2926.11 | 3198.82 | 9596.46 | 21.13% | 991 | 10633.19 | 11624.19 | [5 empty] | 33.33% | 3874.34 | 33.33% | 3874.34 | 33.34% | 3875.51 | 100% | 11624.19 | OK
1.3 | SINDUSCON MS 4.02 | ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL CONFORME NR 07 | uni | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 21.13% | 0 | 2180.34 | 2180.34 |  |  |  | 100% | 2180.34 | [6 empty] | 100% | 2180.34 | OK
1.4 | SINDUSCON MS 4.01 | ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DE ACORDO COM A NR 09 | uni | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 21.13% | 0 | 2180.34 | 2180.34 |  |  |  | 100% | 2180.34 | [6 empty] | 100% | 2180.34 | OK
1.5 | C 90777 | ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 40 H/MES | H | 120 | 1 | 86.42 | 87.42 | 10490.4 | 21.13% | 145.35 | 12561.66 | 12707.01 | [5 empty] | 33.33% | 4235.24 | 33.33% | 4235.24 | 33.34% | 4236.53 | 100% | 12707.01 | OK
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 11444.53 |  |  |  | 0.8283% | 4006.08 | 0.7414% | 3586.09 | 0.5557% | 2687.86 | 0.2408% | 1164.5 | 2.366% | 11444.53 | OK
2.1 |  | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | unid | 2 | 158.06 | 217.52 | 375.58 | 751.16 | 21.13% | 382.91 | 526.96 | 909.87 |  |  |  | 50% | 454.93 |  |  |  |  | 50% | 454.94 | 100% | 909.87
2.2 | C 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 35.08 | 53.48 | 10.85 | 64.33 | 2256.69 | 21.13% | 2272.49 | 461.04 | 2733.53 |  |  |  | 100% | 2733.53 | [6 empty] | 100% | 2733.53
2.3 | C 97637U | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 63.08 | 0.51 | 1.5 | 2.01 | 126.7908 | 21.13% | 38.96 | 114.61 | 153.57 | [9 empty] | 100% | 153.57 | 100% | 153.57
2.4 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 22 | 2.96 | 8.87 | 11.83 | 260.26 | 21.13% | 78.87 | 236.37 | 315.24 | [5 empty] | 100% | 315.24 |  |  |  |  | 100% | 315.24
2.5 | C 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.125 | 74.75 | 153.2 | 227.95 | 940.2937 | 21.13% | 373.49 | 765.48 | 1138.97 | [5 empty] | 100% | 1138.97 |  |  |  |  | 100% | 1138.97
2.6 | SINDUSCON MS 5.55 | Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 (POR SEMANA) | UNID | 16 | 220 | 0 | 220 | 3520 | 21.13% | 4263.77 | 0 | 4263.77 | [5 empty] | 50% | 2131.88 | 50% | 2131.89 |  |  | 100% | 4263.77
2.7 | I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 30 | 15.75 | 0 | 15.75 | 472.5 | 21.13% | 572.33 | 0 | 572.33 | [7 empty] | 50% | 286.16 | 50% | 286.17 | 100% | 572.33
2.8 | C 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 30 | 3.63 | 11.22 | 14.85 | 445.5 | 21.13% | 131.91 | 407.72 | 539.63 | [7 empty] | 50% | 269.81 | 50% | 269.82 | 100% | 539.63
2.9 | I 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 300 | 0 | 300 | 675 | 21.13% | 817.62 | 0 | 817.62 |  |  |  | 100% | 817.62 | [6 empty] | 100% | 817.62 | VERIFICAR
3.0 |  | PÓRTICO DE CONCRETO E COBERTURA PERFURADA | [9 empty] | 442960.95 |  |  |  | 0% | 0 | 32.28% | 156121.71 | 38.05% | 184019.11 | 21.26% | 102820.13 | 91.58% | 442960.95 | OK
3.1 | C 101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 264 | 19.48 | 3.32 | 22.8 | 6019.2 | 21.13% | 6229.37 | 1061.68 | 7291.05 | 1.507% | 7291.05 | [5 empty] | 100% | 7291.05 |  |  | 100% | 7291.05 | OK
3.2 | COTAÇÃO MERCADO | Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos | unid. | 1 | 229847.5 | 0 | 229847.5 | 229847.5 | 14.63% | 263474.18 | 0 | 263474.18 | 54.47% | 263474.18 |  |  |  | 50% | 131737.09 | 50% | 131737.09 |  |  | 100% | 263474.18 | OK
3.3 | 94213U SINAPI ADAPTADO | FORNECIMENTO E TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PERFURADA E = 0,65 MM, COM 1 ÁGUA | M2 | 1092.9 | 93.59 | 2.48 | 96.07 | 104994.9 | 21.13% | 123897.22 | 3283.09 | 127180.31 | 0.6788% | 3283.09 | [5 empty] | 25% | 31795.07 | 75% | 95385.24 | 100% | 127180.31 | OK
3.4 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | M2 | 22 | 7.8 | 6.27 | 14.07 | 309.54 | 21.13% | 207.85 | 167.08 | 374.93 | [7 empty] | 50% | 187.46 | 50% | 187.47 | 100% | 374.93 | OK
3.5 | C 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 264 | 25.91 | 16.18 | 42.09 | 11111.76 | 21.13% | 8285.58 | 5174.09 | 13459.67 | 1.07% | 5174.09 |  |  |  | 25% | 3364.91 | 75% | 10094.76 |  |  | 100% | 13459.67 | OK
3.6 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 13.2 | 20.4 | 50.2 | 70.6 | 931.92 | 21.13% | 326.17 | 802.65 | 1128.82 | [5 empty] | 100% | 1128.82 |  |  |  |  | 100% | 1128.82 | OK
3.7 | 94994U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 44 | 50.79 | 16.24 | 67.03 | 2949.32 | 21.13% | 2706.96 | 865.54 | 3572.5 | [7 empty] | 75% | 2679.37 | 25% | 893.13 | 100% | 3572.5 | OK
3.8 | TCPO 3R 33 18 27 00 00 00 10 09 ADAPTADA SINAPI | Tachão refletivo bidirecional | unid. | 16 | 46.48 | 7.72 | 54.2 | 867.2 | 21.13% | 900.81 | 149.61 | 1050.42 | [9 empty] | 100% | 1050.42 | 100% | 1050.42 | OK
3.9 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 66 | 66.74 | 36.26 | 103 | 6798 | 21.13% | 5335.58 | 2898.83 | 8234.41 | 0.5993% | 2898.83 |  |  |  | 100% | 8234.41 |  |  |  |  | 100% | 8234.41 | OK
3.10 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 229.9968 | 8.91 | 2.38 | 11.29 | 2596.66 | 21.13% | 2482.28 | 663.05 | 3145.33 | 0.1371% | 663.05 |  |  |  | 100% | 3145.33 |  |  |  |  | 100% | 3145.33 | OK
3.11 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 14.52 | 339.59 | 104.36 | 443.95 | 6446.15 | 21.13% | 5972.73 | 1835.49 | 7808.22 | 0.3795% | 1835.49 |  |  |  | 100% | 7808.22 |  |  |  |  | 100% | 7808.22 | OK
3.12 | CDHU - 403657 ADAPTADA SINAPI | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA | M3 | 16 | 14.88 | 33.48 | 48.36 | 773.76 | 21.13% | 288.38 | 648.86 | 937.24 | [5 empty] | 75% | 702.93 | 25% | 234.31 |  |  | 100% | 937.24 | OK
3.13 | C 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 3150.12 | 0.41 | 0.98 | 1.39 | 4378.66 | 21.13% | 1564.45 | 3739.42 | 5303.87 | [9 empty] | 100% | 5303.87 | 100% | 5303.87 | OK
|  | TOTAL | [5 empty] | 411627.5045 |  | 432307 | 51357.1 | 483664.1 | 58.85% | 284619.78 | TOTAL | 1.847% | 8933.5 | 34.7% | 167817.38 | 40.28% | 194816.55 | 23.18% | 112096.67 |  | 483664.1 | OK
[10 empty] | 89.38% | 10.62% | 100%
[15 empty] | TOTAL ACUMULADO | 1.847% | 8933.5 | 36.54% | 176750.88 | 76.82% | 371567.43 | 100% | 483664.1
Note on C16: São três área de estacionamento consideramos 100% da maior área de tapume
Note on C17: são três etapas (três áres de estacionamento) isoladas com tapumes distanciados po caibros a cada 2,0 m
Note on C18: 0,5m2 por pórtico
Note on C19: BLOCO EXISTENTE A RETIRAR 50X50X50CM
Note on C20: 50% PARA MATERIAL A GRANEL E 50% PARA ENTULHO
Note on C29: 0,5m2 por pórtico de recomposição
Note on C30: duas estacas por pórtico
Note on C31: para cada pórtico considerar 1,20x0,5x0,5m de escavação
Note on C32: 1 metro quadrado de calçada para cada pórtico
Note on C34: 1,5 M2 DE FORMA POR BLOCO
Note on C35: duas BARRAs DE 8MM POR BLOCO + 10% = 10,46KG Um bloco por pórtico
Note on C36: 1,20*0,5*0,5*1,1 por pórtico
Note on C37: volume das caçambas
Note on C38: área de cobertura mais a área de acesso