## Cronog Fisico Financ
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | [18 empty] | 30
| PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÃ - MS | [14 empty] | 25 | 43272.88 |  |  | 13
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M² | [14 empty] | 23.36% | 15.51% |  |  | 64
|  |  | BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS) | 27.19% | [17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14.63%
[6 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  |  | CUSTOS TOTAIS R$ |  |  |  | PREÇOS TOTAIS R$ |  |  |  |  | ABC Serviços |  |  |  | etapa 1 |  | etapa 2 |  | etapa 3
conferencia
MEMÓRIA DE CÁLCULO | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | TOTAL | BDI % | M.O | MAT. | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R$ |  |  | % da obra | % ACUM | CURVA ABC | subcontratação | % | R$ | % | R$ | % | R$
[18 empty] | % da obra | % da obra | % da obra | subcontratação | subcontratação | subcontratação | subcontratação | subcontratação | subcontratação | subcontratação
contaeiner para guardar coisas da vara | 1 | I 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 12 | MÊS | 0 | 407.81 | 407.81 | 0 | 4893.72 | 4893.72 | 27.19% | 0 | 6224.32 | 6224.32 |  |  | 2.231% | #VALUE! | A | 6224.32 | 33.33% | 2074.77 | 33.33% | 2074.77 | 33.33% | 2074.78 | 6224.32
administração de obra arq ou eng 8h/semana | 2 | C 90768 | ARQUITETO (OU ENGENHEIRO) DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 162 | H | 54.76 | 1 | 55.76 | 8871.12 | 162 | 9033.12 | 27.19% | 11283.17 | 206.04 | 11489.21 |  |  | 4.118% | #VALUE! | A |  | 33.33% | 3829.73 | 33.33% | 3829.73 | 33.33% | 3829.75 | 11489.21
administração de obra encarregado/mestre | 3 | C 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 660 | H | 14.39 | 1.45 | 15.84 | 9497.4 | 957 | 10454.4 | 27.19% | 12079.74 | 1217.2 | 13296.94 |  |  | 4.765% | #VALUE! | A |  | 33.33% | 4432.31 | 33.33% | 4432.31 | 33.33% | 4432.32 | 13296.94
valor art ou rrt (site do crea ou cau) | 4 | MERCADO | Anotação de Responsabilidade Técnica ART OU Registro de Responsabilidade Técnica RRT | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 27.19% | 0 | 297.54 | 297.54 | 1 | 297.54 | 0.1066% | #VALUE! | C |  | 100% | 297.54 |  |  |  |  | 297.54
placa de obra | 5 | I 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 2.25 | M2 | 0 | 300 | 300 | 0 | 675 | 675 | 27.19% | 0 | 858.53 | 858.53 |  |  | 0.3077% | #VALUE! | C |  | 100% | 858.53 |  |  |  |  | 858.53
vigia noturno | 6 | C 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 630 | H | 13.18 | 4.8 | 17.98 | 8303.4 | 3024 | 11327.4 | 27.19% | 10561.09 | 3846.22 | 14407.31 |  |  | 5.163% | #VALUE! | A | 14407.31 | 33.33% | 4802.43 | 33.33% | 4802.43 | 33.33% | 4802.45 | 14407.31
remoção de entulhos | 7 | SINDUSCON MS 5.55 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHOS (SEMANA) | 20 | UN | 0 | 220 | 220 | 0 | 4400 | 4400 | 27.19% | 0 | 5596.36 | 5596.36 | 1 | 5596.36 | 2.006% | #VALUE! | A |  | 50% | 2798.18 | 25% | 1399.09 | 25% | 1399.09 | 5596.36
pintura, reboco externa e cobertura | 8 | I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA MXMES 12,00 DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 60 | M*MES | 0 | 12 | 12 | 0 | 720 | 720 | 27.19% | 0 | 915.76 | 915.76 |  |  | 0.3282% | #VALUE! | C |  | 33.33% | 305.25 | 33.33% | 305.25 | 33.33% | 305.26 | 915.76
pintura, reboco externa e cobertura | 9 | C 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 20 | M | 9.7 | 3.63 | 13.33 | 194 | 72.6 | 266.6 | 27.19% | 246.74 | 92.33 | 339.07 |  |  | 0.1215% | #VALUE! | C |  | 50% | 169.53 |  |  | 50% | 169.54 | 339.07
inicio e fim de obra | 10 | ADAPTADA SINAPI | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 767.36 | 370.16 | 1137.52 | 1534.72 | 740.32 | 2275.04 | 27.19% | 1952.01 | 941.61 | 2893.62 | 1 | 2893.62 | 1.037% | #VALUE! | A |  | 50% | 1446.81 |  |  | 50% | 1446.81 | 2893.62
Retirar porta sanfonada do wc e substituir por porta de correr de vidro temperado adesivado, com trilho suspenso e junta no chão para a porta abrir | 11 | C 97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 5.04 | M2 | 4.09 | 1.83 | 5.92 | 20.6136 | 9.2232 | 29.8368 | 27.19% | 26.21 | 11.73 | 37.94 |  |  | 0.0136% | #VALUE! | C |  | 100% | 37.94 |  |  |  |  | 37.94
substituição de 50 lâmpadas fluorescentes por lâmpada de LED | 12 | SIURB-EDIF 09-62-03 ADAPTADA SINAPI | RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | 50 | UN | 1.01 | 0.49 | 1.5 | 50.5 | 24.5 | 75 | 27.19% | 64.23 | 31.16 | 95.39 | 1 | 95.39 | 0.03419% | #VALUE! | C |  | 100% | 95.39 |  |  |  |  | 95.39
substituir 100% das telhas por telhas trapezoidais 5mm | 13 | C 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 328 | M² | 1.61 | 0.66 | 2.27 | 528.08 | 216.48 | 744.56 | 27.19% | 671.66 | 275.34 | 947 |  |  | 0.3394% | #VALUE! | C |  | 100% | 947 |  |  |  |  | 947
demolição de contrapiso+ regularização (6+2) para substituição por piso intertravado | 14 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 ADAPTADA SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | 266.91 | M² | 13.7553 | 6.8718 | 20.6271 | 3671.4271 | 1834.1521 | 5505.5793 | 27.19% | 4669.68 | 2332.85 | 7002.53 | 1 | 7002.53 | 2.51% | #VALUE! | A |  | 100% | 7002.53 |  |  |  |  | 7002.53
limpeza de área com podas de árvore para colocação de piso intertravado | 15 | C 98524U | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 101.8 | M² | 1.56 | 0.65 | 2.21 | 158.808 | 66.17 | 224.978 | 27.19% | 201.98 | 84.16 | 286.14 |  |  | 0.1025% | #VALUE! | C |  | 50% | 143.07 | 50% | 143.07 |  |  | 286.14
demolições de alvenaria diversas (tomadas, quadros, tubulações) | 16 | C 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME | 3 | M³ | 24.53 | 12.21 | 36.74 | 73.59 | 36.63 | 110.22 | 27.19% | 93.59 | 46.58 | 140.17 |  |  | 0.05024% | #VALUE! | C |  | 50% | 70.08 | 50% | 70.09 |  |  | 140.17
demolição do tablado da sala de audiência | 17 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 11 ADAPTADA SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACOS DE MADEIRA | 8.6 | M² | 13.3776 | 6.3624 | 19.74 | 115.0474 | 54.7166 | 169.764 | 27.19% | 146.32 | 69.59 | 215.91 | 1 | 215.91 | 0.07738% | #VALUE! | C |  | 100% | 215.91 |  |  |  |  | 215.91
retirada e recolocação de cerca elétrica em todo perímetro | 18 | C 88316 ADAPTADA SINAPI | RETIRADA DE CERCA ELETRIFICADA | 120 | M | 0.933 | 0.48 | 1.413 | 111.96 | 57.6 | 169.56 | 27.19% | 142.4 | 73.26 | 215.66 | 1 | 215.66 | 0.07729% | #VALUE! | C | 215.66 | 100% | 215.66 |  |  |  |  | 215.66
trocar porta de madeira da sala do juiz, da copa e da secretaria (ambas em contato com o ambiente externo) por porta de alumínio (prever requadro de vão e retirada de batentes e guarnições) | 19 | C 97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 5.04 | M² | 4.09 | 1.83 | 5.92 | 20.6136 | 9.2232 | 29.8368 | 27.19% | 26.21 | 11.73 | 37.94 |  |  | 0.0136% | #VALUE! | C |  | 100% | 37.94 |  |  |  |  | 37.94
retirada de pedras da rampa de entrada principal e do porta bandeira e substituir por porcelanato | 20 | C 97633U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 40 | M² | 9.92 | 4.65 | 14.57 | 396.8 | 186 | 582.8 | 27.19% | 504.68 | 236.57 | 741.25 |  |  | 0.2657% | #VALUE! | C |  | 100% | 741.25 |  |  |  |  | 741.25
transporte horizontal de mobiliário e equipamentos | 21 | CDHU - 403657 ADAPTADA SINAPI | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA | 50 | M³ | 28.923 | 14.88 | 43.803 | 1446.15 | 744 | 2190.15 | 27.19% | 1839.35 | 946.29 | 2785.64 | 1 | 2785.64 | 0.9983% | #VALUE! | B |  | 50% | 1392.82 |  |  | 50% | 1392.82 | 2785.64
proteção de piso (salva piso) | 22 | EMOP 05.058.0010-A ADAPTADA SINAPI | PROTEÇÃO DE PISO COM PAPELÃO AUTO-ADESIVO (SALVA PISO ROLO COM 25M2 OU SIMILAR) | 265.49 | M2 | 0.57846 | 8.3166 | 8.8951 | 153.5753 | 2207.9741 | 2361.5495 | 27.19% | 195.33 | 2808.32 | 3003.65 | 1 | 3003.65 | 1.076% | #VALUE! | A |  | 100% | 3003.65 |  |  |  |  | 3003.65
remoção de entulhos | 23 | C 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 10 | M3 | 9.69 | 9.05 | 18.74 | 96.9 | 90.5 | 187.4 | 27.19% | 123.24 | 115.1 | 238.34 |  |  | 0.08542% | #VALUE! | C |  | 33.33% | 79.44 | 33.33% | 79.44 | 33.33% | 79.46 | 238.34
Prever patamar com rampa nas saídas da copa e da secretaria para o estacionamento | 24 | C 94964U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PATAMAR E RAMPA) | 1 | M³ | 42.04 | 236.14 | 278.18 | 42.04 | 236.14 | 278.18 | 27.19% | 53.47 | 300.34 | 353.81 |  |  | 0.1268% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 353.81 |  |  | 353.81
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 25 | C 91837U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 411.52 | M | 3.17 | 7.02 | 10.19 | 1304.5184 | 2888.8704 | 4193.3888 | 27.19% | 1659.21 | 3674.35 | 5333.56 |  |  | 1.911% | #VALUE! | A |  |  |  | 100% | 5333.56 |  |  | 5333.56
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 26 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AR CONDICIONADO) | 1491 | M | 0.73 | 1.83 | 2.56 | 1088.43 | 2728.53 | 3816.96 | 27.19% | 1384.37 | 3470.41 | 4854.78 |  |  | 1.74% | #VALUE! | A |  |  |  | 100% | 4854.78 |  |  | 4854.78
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 27 | C 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 990 | M | 0.65 | 1.92 | 2.57 | 643.5 | 1900.8 | 2544.3 | 27.19% | 818.46 | 2417.62 | 3236.08 |  |  | 1.16% | #VALUE! | A | 3236.08 |  |  | 50% | 1618.04 | 50% | 1618.04 | 3236.08
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 28 | C 98307 ADAPTADA SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (CONECTOR MACHO RJ45) | 33 | UN | 5.05 | 3.76 | 8.81 | 166.65 | 124.08 | 290.73 | 27.19% | 211.96 | 157.81 | 369.77 | 1 | 369.77 | 0.1325% | #VALUE! | C | 369.77 |  |  | 50% | 184.88 | 50% | 184.89 | 369.77
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 29 | C 98307 ADAPTADA SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (CONECTOR FÊMEA RJ45) | 33 | UN | 5.05 | 17.63 | 22.68 | 166.65 | 581.79 | 748.44 | 27.19% | 211.96 | 739.97 | 951.93 | 1 | 951.93 | 0.3412% | #VALUE! | C | 951.93 |  |  | 50% | 475.96 | 50% | 475.97 | 951.93
pontos de rede | 30 | SIURB-INFRA 65040 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA | 33 | UN | 0 | 30.41 | 30.41 | 0 | 1003.53 | 1003.53 | 27.19% | 0 | 1276.38 | 1276.38 | 1 | 1276.38 | 0.4574% | #VALUE! | C | 1276.38 |  |  |  |  | 100% | 1276.38 | 1276.38
pontos de rede | 31 | I 39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | 33 | UN | 0 | 17.95 | 17.95 | 0 | 592.35 | 592.35 | 27.19% | 0 | 753.4 | 753.4 |  |  | 0.27% | #VALUE! | C | 753.4 |  |  |  |  | 100% | 753.4 | 753.4
reforço da estrutura longitudinal do telhado com 4 terças metálicas de 126mm | 32 | C 92580U | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 328 | M² | 3.91 | 24.11 | 28.02 | 1282.48 | 7908.08 | 9190.56 | 27.19% | 1631.18 | 10058.28 | 11689.46 |  |  | 4.189% | #VALUE! | A | 11689.46 |  |  | 100% | 11689.46 |  |  | 11689.46
reforço da estrutura longitudinal do telhado com 4 terças metálicas de 126mm | 33 | C 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 8 | UN | 173.22 | 909.12 | 1082.34 | 1385.76 | 7272.96 | 8658.72 | 27.19% | 1762.54 | 9250.47 | 11013.01 |  |  | 3.947% | #VALUE! | A | 11013.01 |  |  | 100% | 11013.01 |  |  | 11013.01
substituir 100% das telhas por telhas trapezoidais 5mm | 34 | C 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 328 | M² | 2.14 | 43.09 | 45.23 | 701.92 | 14133.52 | 14835.44 | 27.19% | 892.77 | 17976.42 | 18869.19 |  |  | 6.763% | #VALUE! | A | 18869.19 |  |  | 100% | 18869.19 |  |  | 18869.19
rufos e calhas | 35 | C 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 195.57 | M | 3 | 27.63 | 30.63 | 586.71 | 5403.5991 | 5990.3091 | 27.19% | 746.23 | 6872.83 | 7619.06 |  |  | 2.731% | #VALUE! | A | 7619.06 |  |  | 100% | 7619.06 |  |  | 7619.06
rufos e calhas | 36 | C 94231 ADAPTADA SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM) | 100 | M | 3.82 | 32.62 | 36.44 | 382 | 3262 | 3644 | 27.19% | 485.86 | 4148.93 | 4634.79 | 1 | 4634.79 | 1.661% | #VALUE! | A | 4634.79 |  |  | 100% | 4634.79 |  |  | 4634.79
rufos e calhas | 37 | C 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 66.46 | M | 7.59 | 44.91 | 52.5 | 504.4314 | 2984.7186 | 3489.15 | 27.19% | 641.58 | 3796.26 | 4437.84 |  |  | 1.59% | #VALUE! | A | 4437.84 |  |  | 100% | 4437.84 |  |  | 4437.84
rufos e calhas | 38 | EMOP 16.007.0023-0 ADAPTADA SINAPI | CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 27.65 | M | 6.873 | 42.8838 | 49.7568 | 190.0385 | 1185.7371 | 1375.7755 | 27.19% | 241.7 | 1508.13 | 1749.83 | 1 | 1749.83 | 0.6271% | #VALUE! | B | 1749.83 |  |  | 100% | 1749.83 |  |  | 1749.83
prever tubos de queda de água pluvial, um de cada lado do prédio de 100mm | 39 | C 91790U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 5.6 | M | 7.48 | 39.6 | 47.08 | 41.888 | 221.76 | 263.648 | 27.19% | 53.27 | 282.05 | 335.32 |  |  | 0.1202% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 335.32 |  |  | 335.32
nas paredes de tijolo aparente passar hidrofugante | 40 | TCPO 3R 10 97 00 00 00 00 53 20 ADAPTADA SINAPI | Pintura hidrofugante sobre superfície de tijolo à vista com uma demão de silicone | 87.5 | M² | 6.4985 | 11.8295 | 18.328 | 568.6187 | 1035.0812 | 1603.7 | 27.19% | 723.22 | 1316.51 | 2039.73 | 1 | 2039.73 | 0.731% | #VALUE! | B |  |  |  | 100% | 2039.73 |  |  | 2039.73
nas paredes de tijolo aparente passar hidrofugante | 41 | C 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 87.5 | M² | 6.49 | 21.37 | 27.86 | 567.875 | 1869.875 | 2437.75 | 27.19% | 722.28 | 2378.29 | 3100.57 |  |  | 1.111% | #VALUE! | A |  |  |  | 100% | 3100.57 |  |  | 3100.57
erguer mais uma fiada (19+1 cm) em todo o perímetro do muro + viga de concreto (10cm) | 42 | C 89307U | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 (UMA FIADA) | 33.46 | M² | 22.82 | 48.33 | 71.15 | 763.5572 | 1617.1218 | 2380.679 | 27.19% | 971.16 | 2056.81 | 3027.97 |  |  | 1.085% | #VALUE! | A |  | 50% | 1513.98 | 50% | 1513.99 |  |  | 3027.97
erguer mais uma fiada (19+1 cm) em todo o perímetro do muro + viga de concreto (10cm) | 43 | C 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 82.6 | M | 4.25 | 23.01 | 27.26 | 351.05 | 1900.626 | 2251.676 | 27.19% | 446.5 | 2417.4 | 2863.9 |  |  | 1.026% | #VALUE! | B |  | 50% | 1431.95 | 50% | 1431.95 |  |  | 2863.9
erguer mais uma fiada (19+1 cm) em todo o perímetro do muro + viga de concreto (10cm) | 44 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 82.6 | M² | 1.17 | 1.44 | 2.61 | 96.642 | 118.944 | 215.586 | 27.19% | 122.91 | 151.28 | 274.19 |  |  | 0.09827% | #VALUE! | C |  | 50% | 137.09 | 50% | 137.1 |  |  | 274.19
erguer mais uma fiada (19+1 cm) em todo o perímetro do muro + viga de concreto (10cm) | 45 | C 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 82.6 | M² | 18.72 | 18.41 | 37.13 | 1546.272 | 1520.666 | 3066.938 | 27.19% | 1966.7 | 1934.13 | 3900.83 |  |  | 1.398% | #VALUE! | A |  | 50% | 1950.41 | 50% | 1950.42 |  |  | 3900.83
regularizar 20% da área da calçada, com criação e tratamento de juntas | 46 | C 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE E LASTICO A BASE DE POLIURETANO | 57 | M² | 13.72 | 24.22 | 37.94 | 782.04 | 1380.54 | 2162.58 | 27.19% | 994.67 | 1755.9 | 2750.57 |  |  | 0.9858% | #VALUE! | B |  |  |  | 50% | 1375.28 | 50% | 1375.29 | 2750.57
prever ar condicionado 12000btus (em projeto e em orçamento) | 47 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AR CONDICIONADO) | 51 | M | 0.73 | 1.83 | 2.56 | 37.23 | 93.33 | 130.56 | 27.19% | 47.35 | 118.7 | 166.05 |  |  | 0.05951% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 166.05 |  |  | 166.05
prever ar condicionado 12000btus (em projeto e em orçamento) | 48 | C 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 5 | M | 4.07 | 4.42 | 8.49 | 20.35 | 22.1 | 42.45 | 27.19% | 25.88 | 28.1 | 53.98 |  |  | 0.01935% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 53.98 |  |  | 53.98
aumentar base do mastro e adicionar mais um - verificar altura no padrão mercosul | 49 | TCPO 3R 11 76 00 00 00 00 00 09 ADAPTADA SINAPI | Mastro para bandeiras com 10 metros de altura | 1 | UN | 184.5644 | 887.7922 | 1072.3566 | 184.5644 | 887.7922 | 1072.3566 | 27.19% | 234.74 | 1129.18 | 1363.92 | 1 | 1363.92 | 0.4888% | #VALUE! | B | [5 empty] | 100% | 1363.92 | 1363.92
correção da calçada - largura 1,20m - que acompanha a platibanda | 50 | C 94964U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (ARRUMAR CALÇADA) | 2.7 | M³ | 42.04 | 236.14 | 278.18 | 113.508 | 637.578 | 751.086 | 27.19% | 144.37 | 810.93 | 955.3 |  |  | 0.3424% | #VALUE! | C |  |  |  | 50% | 477.65 | 50% | 477.65 | 955.3
tratamento com impermeabilizante nas paredes até 1,00m de altura em relação à calçada | 51 | C 98561U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 38.18 | M² | 14.01 | 13.95 | 27.96 | 534.9018 | 532.611 | 1067.5128 | 27.19% | 680.34 | 677.42 | 1357.76 |  |  | 0.4866% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 1357.76 |  |  | 1357.76
trocar porta de madeira da sala do juiz, da copa e da secretaria (ambas em contato com o ambiente externo) por porta de alumínio (prever requadro de vão e retirada de batentes e guarnições) | 52 | C 91338U | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3.36 | M² | 6.1 | 803.7 | 809.8 | 20.496 | 2700.432 | 2720.928 | 27.19% | 26.06 | 3434.67 | 3460.73 |  |  | 1.24% | #VALUE! | A |  |  |  | 100% | 3460.73 |  |  | 3460.73
colocar soleira de granito cinza andorinha | 53 | C 98689U | SOLEIRA EM GRANITO (CINZA ANDORINHA), LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 4.65 | M | 10.15 | 73.37 | 83.52 | 47.1975 | 341.1705 | 388.368 | 27.19% | 60.03 | 433.93 | 493.96 |  |  | 0.177% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 493.96 |  |  | 493.96
trocar fechadura das portas por fechaduras de alto tráfego (exceto as que vão trocar) | 54 | SIURB-EDIFIC 07-60-50 ADAPTADA SINAPI | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | 11 | UN | 6.79 | 2.41 | 9.2 | 74.69 | 26.51 | 101.2 | 27.19% | 94.99 | 33.71 | 128.7 | 1 | 128.7 | 0.04612% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 128.7 |  |  | 128.7
trocar disjuntores existentes NEMA por padrão DIN: bifásico 20A, monofasico 30A | 55 | C 93662U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 20 | UN | 3.24 | 50.97 | 54.21 | 64.8 | 1019.4 | 1084.2 | 27.19% | 82.41 | 1296.57 | 1378.98 |  |  | 0.4942% | #VALUE! | B |  |  |  | 100% | 1378.98 |  |  | 1378.98
trocar disjuntores existentes NEMA por padrão DIN: bifásico 20A, monofasico 30A | 56 | C 93657U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 20 | UN | 2.21 | 10.24 | 12.45 | 44.2 | 204.8 | 249 | 27.19% | 56.21 | 260.48 | 316.69 |  |  | 0.1135% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 316.69 |  |  | 316.69
prever mais 2 disjuntores din bifasicos 20A e 2 monofásicos 30A | 57 | C 93662U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN | 3.24 | 50.97 | 54.21 | 6.48 | 101.94 | 108.42 | 27.19% | 8.24 | 129.65 | 137.89 |  |  | 0.04942% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 137.89 |  |  | 137.89
prever mais 2 disjuntores din bifasicos 20A e 2 monofásicos 30A | 58 | C 93657U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN | 2.21 | 10.24 | 12.45 | 4.42 | 20.48 | 24.9 | 27.19% | 5.62 | 26.04 | 31.66 |  |  | 0.01135% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 31.66 |  |  | 31.66
disjuntores de proteção dos quadros | 59 | C 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN | 9.81 | 106.62 | 116.43 | 19.62 | 213.24 | 232.86 | 27.19% | 24.95 | 271.21 | 296.16 |  |  | 0.1061% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 296.16 |  |  | 296.16
disjuntores de proteção dos quadros | 60 | C 74130/6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN | 9.81 | 325.12 | 334.93 | 19.62 | 650.24 | 669.86 | 27.19% | 24.95 | 827.04 | 851.99 |  |  | 0.3053% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 851.99 |  |  | 851.99
disjuntores de proteção dos quadros | 61 | C 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN | 85.92 | 418.85 | 504.77 | 171.84 | 837.7 | 1009.54 | 27.19% | 218.56 | 1065.47 | 1284.03 |  |  | 0.4602% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 1284.03 |  |  | 1284.03
pintura externa: textura acrílica (grafiatto); | 62 | C 88423U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (grafiatto) EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | 763.4 | M² | 2.6 | 13.73 | 16.33 | 1984.84 | 10481.482 | 12466.322 | 27.19% | 2524.51 | 13331.39 | 15855.9 |  |  | 5.683% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 7927.95 | 50% | 7927.95 | 15855.9
pintura interna: látex | 63 | C 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 581.04 | M² | 2.06 | 6.96 | 9.02 | 1196.9424 | 4044.0384 | 5240.9808 | 27.19% | 1522.39 | 5143.61 | 6666 |  |  | 2.389% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 3333 | 50% | 3333 | 6666
pintura interna: látex | 64 | C 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 389.83 | M² | 2.69 | 7.27 | 9.96 | 1048.6427 | 2834.0641 | 3882.7068 | 27.19% | 1333.76 | 3604.64 | 4938.4 |  |  | 1.77% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 2469.2 | 50% | 2469.2 | 4938.4
pintura interna: emassamento | 65 | C 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 389.83 | M² | 8.03 | 6.55 | 14.58 | 3130.3349 | 2553.3865 | 5683.7214 | 27.19% | 3981.47 | 3247.65 | 7229.12 |  |  | 2.591% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 3614.56 | 50% | 3614.56 | 7229.12
pintura interna: emassamento | 66 | C 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 581.04 | M² | 3.72 | 4.47 | 8.19 | 2161.4688 | 2597.2488 | 4758.7176 | 27.19% | 2749.17 | 3303.44 | 6052.61 |  |  | 2.169% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 3026.3 | 50% | 3026.31 | 6052.61
pintura de esquadrias : esmalte | 67 | C 100740U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 98.3 | M² | 2.67 | 4.1 | 6.77 | 262.461 | 403.03 | 665.491 | 27.19% | 333.82 | 512.61 | 846.43 |  |  | 0.3034% | #VALUE! | C |  |  |  | 50% | 423.21 | 50% | 423.22 | 846.43
prever caixa de passagem de agua pluvial para direcionar fluxo para fachada (inverter o sentido atual), bem como escavação, tubulação | 68 | C 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | 2 | UN | 62.84 | 92.38 | 155.22 | 125.68 | 184.76 | 310.44 | 27.19% | 159.85 | 234.99 | 394.84 |  |  | 0.1415% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 394.84 |  |  | 394.84
fechar sala desocupada para utilizar pela TI, prever ponto eletrico para Ar condicionado, prever compra de ar condicionado, avisar TI dessa situação de mudança (cabeamento, tubulação, certificação) e verificar impacto | 69 | C 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | 7.16 | M² | 8.26 | 59.2 | 67.46 | 59.1416 | 423.872 | 483.0136 | 27.19% | 75.22 | 539.12 | 614.34 |  |  | 0.2202% | #VALUE! | C | 614.34 |  |  | 100% | 614.34 |  |  | 614.34
fechar sala desocupada para utilizar pela TI, prever ponto eletrico para Ar condicionado, prever compra de ar condicionado, avisar TI dessa situação de mudança (cabeamento, tubulação, certificação) e verificar impacto | 70 | C 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | 7.16 | M² | 1.01 | 21.56 | 22.57 | 7.2316 | 154.3696 | 161.6012 | 27.19% | 9.19 | 196.34 | 205.53 |  |  | 0.07366% | #VALUE! | C | 205.53 |  |  | 100% | 205.53 |  |  | 205.53
| 71 | C 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 14.32 | M² | 3.72 | 4.47 | 8.19 | 53.2704 | 64.0104 | 117.2808 | 27.19% | 67.75 | 81.41 | 149.16 |  |  | 0.05346% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 149.16 |  |  | 149.16
tubulação de agua pluvial | 72 | C 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 5.55 | M3 | 36.92 | 18.97 | 55.89 | 204.906 | 105.2835 | 310.1895 | 27.19% | 260.61 | 133.91 | 394.52 |  |  | 0.1414% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 394.52 |  |  | 394.52
tubulação de agua pluvial | 73 | C 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 5.55 | M3 | 22.4 | 11.49 | 33.89 | 124.32 | 63.7695 | 188.0895 | 27.19% | 158.12 | 81.1 | 239.22 |  |  | 0.08573% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 239.22 |  |  | 239.22
tubulação de agua pluvial | 74 | C 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 44.4 | M | 15.78 | 22.9 | 38.68 | 700.632 | 1016.76 | 1717.392 | 27.19% | 891.13 | 1293.21 | 2184.34 |  |  | 0.7828% | #VALUE! | B |  |  |  | 100% | 2184.34 |  |  | 2184.34
Retirar porta sanfonada do wc e substituir por porta de correr de vidro temperado adesivado, com trilho suspenso e junta no chão para a porta abrir | 75 | C 73838/1 ADAPTADA SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (TRILHO PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO COM ROLDANA APARENTES) | 1 | UN | 3.13 | 1175.75 | 1178.88 | 3.13 | 1175.75 | 1178.88 | 27.19% | 3.98 | 1495.43 | 1499.41 | 1 | 1499.41 | 0.5374% | #VALUE! | B | 1499.41 |  |  |  |  | 100% | 1499.41 | 1499.41
Luminária (podendo ser arandela) para indicar que o WC PNE estará ocupado. ligar a mesma no circuito do ponto de iluminação do WC PNE | 76 | C 97607U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN | 10.27 | 54.75 | 65.02 | 10.27 | 54.75 | 65.02 | 27.19% | 13.06 | 69.63 | 82.69 |  |  | 0.02964% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 82.69 | 82.69
Prever piso tátil da porta de entrada até o balcão da secretaria ( colocar piso de alerta antes e depois do detector de metal) >>>prever também na calçada<<< | 77 | TCPO 3R 10 63 51 00 00 00 05 30 ADAPTADA SINAPI | Placa cimentícia podotátil direcional 40 x 40 cm # 3,5 cm assentada com argamassa de cimento e areia | 14.72 | M² | 11.853 | 60.7912 | 72.6442 | 174.4762 | 894.8472 | 1069.3234 | 27.19% | 221.91 | 1138.15 | 1360.06 | 1 | 1360.06 | 0.4874% | #VALUE! | B | [5 empty] | 100% | 1360.06 | 1360.06
trocar 30 tomadas para 2P+T de 10A, trocar mais 10 tomadas para 2P+T e readequar em um lugar próximo; acrescentar mais 10 novas tomadas 2P+T. considerar tomada baixa | 78 | C 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 30 | UN | 7.57 | 12.05 | 19.62 | 227.1 | 361.5 | 588.6 | 27.19% | 288.84 | 459.79 | 748.63 |  |  | 0.2683% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 748.63 | 748.63
prever ponto de tomada no teto para o detector de metal (em projeto) | 79 | C 91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (POR NO TETO) | 1 | UN | 13.98 | 14.6 | 28.58 | 13.98 | 14.6 | 28.58 | 27.19% | 17.78 | 18.56 | 36.34 |  |  | 0.01302% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 36.34 | 36.34
substituição de 50 lâmpadas fluorescentes por lâmpada de LED | 80 | C 100903U | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 36 | UN | 4.61 | 25.62 | 30.23 | 165.96 | 922.32 | 1088.28 | 27.19% | 211.08 | 1173.09 | 1384.17 |  |  | 0.4961% | #VALUE! | B | [5 empty] | 100% | 1384.17 | 1384.17
demolição de contrapiso+ regularização (6+2) para substituição por piso intertravado | 81 | C 92393U | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 357.81 | M² | 2.84 | 34.81 | 37.65 | 1016.1804 | 12455.3661 | 13471.5465 | 27.19% | 1292.47 | 15841.98 | 17134.45 |  |  | 6.141% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 8567.22 | 50% | 8567.23 | 17134.45
demolição de rodapé de mdf e substituição por rodapé de poliestireno 7cm Santa Luzia (cotar para substituir no sinapi) | 82 | C 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 (7CM DE ALTURA,SANTA LUZIA. FORNECIMENTO E COLOCACAO) | 176 | M | 1.74 | 43.85 | 45.59 | 306.24 | 7717.6 | 8023.84 | 27.19% | 389.5 | 9816.01 | 10205.51 |  |  | 3.658% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 5102.75 | 50% | 5102.76 | 10205.51
colocar rodameio na sala de audiência, secretaria e sala de espera, de poliestireno 7cm Santa Luzia (usar composição de rodapé) | 83 | C 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 (7CM DE ALTURA,SANTA LUZIA. FORNECIMENTO E COLOCACAO) (RODAMEIO) | 63.55 | M | 1.74 | 43.85 | 45.59 | 110.577 | 2786.6675 | 2897.2445 | 27.19% | 140.64 | 3544.36 | 3685 |  |  | 1.321% | #VALUE! | A | [5 empty] | 100% | 3685 | 3685
limpeza de toda superfície externa com jato dágua | 84 | C 99814U | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 725 | M² | 0.85 | 0.41 | 1.26 | 616.25 | 297.25 | 913.5 | 27.19% | 783.8 | 378.07 | 1161.87 |  |  | 0.4164% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 1161.87 | 1161.87
retirada e recolocação de cerca elétrica em todo perímetro | 85 | C 88264 ADAPTADA SINAPI | COLOCAÇÃO DE CERCA ELETRIFICADA | 120 | M | 9.5 | 3.872 | 13.372 | 1140 | 464.64 | 1604.64 | 27.19% | 1449.96 | 590.97 | 2040.93 | 1 | 2040.93 | 0.7314% | #VALUE! | B | 2040.93 |  |  |  |  | 100% | 2040.93 | 2040.93
prever parede de gesso acartonado com porta de correr externa | 86 | C 90793 ADAPTADA SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (TRILHO PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO COM ROLDANA APARENTES) | 1 | UN | 16.94 | 796.5 | 813.44 | 16.94 | 796.5 | 813.44 | 27.19% | 21.54 | 1013.06 | 1034.6 | 1 | 1034.6 | 0.3708% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 1034.6 | 1034.6
prever ar condicionado 12000btus (em projeto e em orçamento) | 87 | I 42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | 1 | UN | 0 | 1690.76 | 1690.76 | 0 | 1690.76 | 1690.76 | 27.19% | 0 | 2150.47 | 2150.47 |  |  | 0.7707% | #VALUE! | B | 2150.47 |  |  |  |  | 100% | 2150.47 | 2150.47
prever ar condicionado 12000btus (em projeto e em orçamento) | 88 | C 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | M | 1.5 | 36.39 | 37.89 | 15 | 363.9 | 378.9 | 27.19% | 19.07 | 462.84 | 481.91 |  |  | 0.1727% | #VALUE! | C | 481.91 |  |  |  |  | 100% | 481.91 | 481.91
trocar fechadura das portas por fechaduras de alto tráfego (exceto as que vão trocar) | 89 | C 90830 ADAPTADA SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR ALTO TRAFEGO, INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 11 | UN | 62.07 | 18.27 | 80.34 | 682.77 | 200.97 | 883.74 | 27.19% | 868.41 | 255.61 | 1124.02 | 1 | 1124.02 | 0.4028% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 1124.02 | 1124.02
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 90 | C 86889U | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 29.98 | 540.6 | 570.58 | 29.98 | 540.6 | 570.58 | 27.19% | 38.13 | 687.58 | 725.71 |  |  | 0.2601% | #VALUE! | C | 725.71 |  |  |  |  | 100% | 725.71 | 725.71
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 91 | C 86900U | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 8.03 | 142.69 | 150.72 | 8.03 | 142.69 | 150.72 | 27.19% | 10.21 | 181.48 | 191.69 |  |  | 0.0687% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 191.69 | 191.69
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 92 | C 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 2.66 | 51.59 | 54.25 | 2.66 | 51.59 | 54.25 | 27.19% | 3.38 | 65.61 | 68.99 |  |  | 0.02473% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 68.99 | 68.99
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 93 | C 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 4.21 | 149.21 | 153.42 | 4.21 | 149.21 | 153.42 | 27.19% | 5.35 | 189.78 | 195.13 |  |  | 0.06993% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 195.13 | 195.13
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 94 | C 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 1.77 | 77.69 | 79.46 | 1.77 | 77.69 | 79.46 | 27.19% | 2.25 | 98.81 | 101.06 |  |  | 0.03622% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 101.06 | 101.06
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 95 | C 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 1 | UN | 53.32 | 38.1 | 91.42 | 53.32 | 38.1 | 91.42 | 27.19% | 67.81 | 48.45 | 116.26 |  |  | 0.04167% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 116.26 |  |  | 116.26
| 96 | C 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 12 | M | 7.9 | 6.15 | 14.05 | 94.8 | 73.8 | 168.6 | 27.19% | 120.57 | 93.86 | 214.43 |  |  | 0.07685% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 214.43 |  |  | 214.43
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 97 | TCPO 3R 23 12 00 00 33 20 02 05 ADAPTADA SINAPI | Caixa de gordura de polietileno diâmetro 50 x 100 mm | 1 | UN | 9.594 | 390.4728 | 400.0668 | 9.594 | 390.4728 | 400.0668 | 27.19% | 12.2 | 496.64 | 508.84 | 1 | 508.84 | 0.1824% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 508.84 |  |  | 508.84
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 98 | C 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015 | 3 | M | 19.46 | 19.25 | 38.71 | 58.38 | 57.75 | 116.13 | 27.19% | 74.25 | 73.45 | 147.7 |  |  | 0.05293% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 147.7 |  |  | 147.7
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 99 | C 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 | M | 15.78 | 22.9 | 38.68 | 94.68 | 137.4 | 232.08 | 27.19% | 120.42 | 174.75 | 295.17 |  |  | 0.1058% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 295.17 |  |  | 295.17
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 100 | C 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 1.5 | M3 | 36.92 | 18.97 | 55.89 | 55.38 | 28.455 | 83.835 | 27.19% | 70.43 | 36.19 | 106.62 |  |  | 0.03821% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 106.62 |  |  | 106.62
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 101 | C 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 1.5 | M3 | 22.4 | 11.49 | 33.89 | 33.6 | 17.235 | 50.835 | 27.19% | 42.73 | 21.92 | 64.65 |  |  | 0.02317% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 64.65 |  |  | 64.65
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 102 | C 97608U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN | 10.27 | 54.51 | 64.78 | 10.27 | 54.51 | 64.78 | 27.19% | 13.06 | 69.33 | 82.39 |  |  | 0.02953% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 82.39 | 82.39
instalação na fachada do prédio | 103 | MERCADO | BICICLETARIO DE PISO EM ALUMINIO PARA 5 POSIÇÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 4.8 | 365.82 | 370.62 | 4.8 | 365.82 | 370.62 | 27.19% | 6.1 | 465.28 | 471.38 | 1 | 471.38 | 0.1689% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 471.38 | 471.38
retirada de pedras da rampa de entrada principal e do porta bandeira e substituir por porcelanato | 104 | C 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 40 | M² | 11.22 | 81.67 | 92.89 | 448.8 | 3266.8 | 3715.6 | 27.19% | 570.82 | 4155.04 | 4725.86 |  |  | 1.694% | #VALUE! | A | [5 empty] | 100% | 4725.86 | 4725.86
prever iluminação externa para o predio na fachada e bandeiras, em LED, com fotocelula, circuito eletrico vindo do quadro | 105 | C 74246/1 ADAPTADA SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W (utilizar refletor LED) | 4 | UN | 49.1 | 71.25 | 120.35 | 196.4 | 285 | 481.4 | 27.19% | 249.8 | 362.49 | 612.29 | 1 | 612.29 | 0.2194% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 612.29 | 612.29
prever iluminação externa para o predio na fachada e bandeiras, em LED, com fotocelula, circuito eletrico vindo do quadro | 106 | C 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 8.31 | 21.96 | 30.27 | 8.31 | 21.96 | 30.27 | 27.19% | 10.56 | 27.93 | 38.49 |  |  | 0.01379% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 38.49 | 38.49
limpeza final de obra interna | 107 | C 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 389.83 | M2 | 0.93 | 0.44 | 1.37 | 362.5419 | 171.5252 | 534.0671 | 27.19% | 461.11 | 218.16 | 679.27 |  |  | 0.2434% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 679.27 | 679.27
|  |  | VALOR GLOBAL | [9 empty] | 84972.54 | 194053.85 | 279026.39 | [6 empty] | 14.35% | 40031.19 | 54.62% | 152390.79 | 31.04% | 86604.41 | 279026.39
[15 empty] | VALOR ACUMULADO | [6 empty] | 14.35% | 40031.19 | 68.96% | 192421.98 | 100% | 279026.39
| VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | 84972.54 |  |  |  |  | 100% |  |  | 95166.33
| VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [12 empty] | 194053.85 | [6 empty] | 34.11%
| VALOR GLOBAL DA REFORMA | [13 empty] | 279026.39
FONTE 1 : SINAPI DESONERADO 07/2020 - MATO GROSSO DO SUL
FONTE 2 : TCPO WEB 07/2020 - MATO GROSSO DO SUL
FONTE 3 : BOLETIM DE CUSTOS - SINDUSCON - MATO GROSSO DO SUL
FONTE 4 : COTAÇÕES DE MERCADO - INFORMADO EM ANEXO
TODO O CÁLCULO DE BDI ESTA INFORMADO EM PLANILHA ANEXA. .
ALERTAMOS QUE, ESTA PLANILHA É ORIENTATIVA DE PREÇOS, E CADA EMPRESA LICITANTE DEVERÁ FORMULAR SUA PLANILHA PRÓPRIA, TENDO CADA EMPRESA SEU BDI CONFORME SUAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS, E DESDE QUE BALIZADOS PELOS LIMITES PRECONIZADOS PELO TCU
[13 empty] | 30.45% | 69.55%
Note on F22: Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região: 3 PORTAS

## PQCU
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | [18 empty] | 30
| PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÃ - MS | [14 empty] | 25 | 43272.88 |  |  | 13
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M² | [14 empty] | 23.36% | 15.51% |  |  | 64
|  |  | BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS) | 27.19%
|  |  | BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14.63%
[6 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  |  | CUSTOS TOTAIS R$ |  |  |  | PREÇOS TOTAIS R$ |  |  |  |  | ABC Serviços |  |  |  | etapa 1 |  | etapa 2 |  | etapa 3
conferencia
MEMÓRIA DE CÁLCULO | ITEM | CPU | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | M.O | MAT. | TOTAL | M.O | MAT. | TOTAL | BDI % | M.O | MAT. | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R$ |  |  | % da obra | % ACUM | CURVA ABC | subcontratação | % | R$ | % | R$ | % | R$
[18 empty] | % da obra | % da obra | % da obra | subcontratação | subcontratação | subcontratação | subcontratação | subcontratação | subcontratação | subcontratação
contaeiner para guardar coisas da vara | 1 | I 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 12 | MÊS | 0 | 407.81 | 407.81 | 0 | 4893.72 | 4893.72 | 27.19% | 0 | 6224.32 | 6224.32 |  |  | 2.231% | #VALUE! | A | 6224.32 | 33.33% | 2074.77 | 33.33% | 2074.77 | 33.33% | 2074.78 | 6224.32
administração de obra arq ou eng 8h/semana | 2 | C 90768 | ARQUITETO (OU ENGENHEIRO) DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 162 | H | 54.76 | 1 | 55.76 | 8871.12 | 162 | 9033.12 | 27.19% | 11283.17 | 206.04 | 11489.21 |  |  | 4.118% | #VALUE! | A |  | 33.33% | 3829.73 | 33.33% | 3829.73 | 33.33% | 3829.75 | 11489.21
administração de obra encarregado/mestre | 3 | C 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 660 | H | 14.39 | 1.45 | 15.84 | 9497.4 | 957 | 10454.4 | 27.19% | 12079.74 | 1217.2 | 13296.94 |  |  | 4.765% | #VALUE! | A |  | 33.33% | 4432.31 | 33.33% | 4432.31 | 33.33% | 4432.32 | 13296.94
valor art ou rrt (site do crea ou cau) | 4 | MERCADO | Anotação de Responsabilidade Técnica ART OU Registro de Responsabilidade Técnica RRT | 1 | UN | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 27.19% | 0 | 297.54 | 297.54 | 1 | 297.54 | 0.1066% | #VALUE! | C |  | 100% | 297.54 |  |  |  |  | 297.54
placa de obra | 5 | I 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 2.25 | M2 | 0 | 300 | 300 | 0 | 675 | 675 | 27.19% | 0 | 858.53 | 858.53 |  |  | 0.3077% | #VALUE! | C |  | 100% | 858.53 |  |  |  |  | 858.53
vigia noturno | 6 | C 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 630 | H | 13.18 | 4.8 | 17.98 | 8303.4 | 3024 | 11327.4 | 27.19% | 10561.09 | 3846.22 | 14407.31 |  |  | 5.163% | #VALUE! | A | 14407.31 | 33.33% | 4802.43 | 33.33% | 4802.43 | 33.33% | 4802.45 | 14407.31
remoção de entulhos | 7 | SINDUSCON MS 5.55 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHOS (SEMANA) | 20 | UN | 0 | 220 | 220 | 0 | 4400 | 4400 | 27.19% | 0 | 5596.36 | 5596.36 | 1 | 5596.36 | 2.006% | #VALUE! | A |  | 50% | 2798.18 | 25% | 1399.09 | 25% | 1399.09 | 5596.36
pintura, reboco externa e cobertura | 8 | I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA MXMES 12,00 DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 60 | M*MES | 0 | 12 | 12 | 0 | 720 | 720 | 27.19% | 0 | 915.76 | 915.76 |  |  | 0.3282% | #VALUE! | C |  | 33.33% | 305.25 | 33.33% | 305.25 | 33.33% | 305.26 | 915.76
pintura, reboco externa e cobertura | 9 | C 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 20 | M | 9.7 | 3.63 | 13.33 | 194 | 72.6 | 266.6 | 27.19% | 246.74 | 92.33 | 339.07 |  |  | 0.1215% | #VALUE! | C |  | 50% | 169.53 |  |  | 50% | 169.54 | 339.07
inicio e fim de obra | 10 | ADAPTADA SINAPI | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 767.36 | 370.16 | 1137.52 | 1534.72 | 740.32 | 2275.04 | 27.19% | 1952.01 | 941.61 | 2893.62 | 1 | 2893.62 | 1.037% | #VALUE! | A |  | 50% | 1446.81 |  |  | 50% | 1446.81 | 2893.62
Retirar porta sanfonada do wc e substituir por porta de correr de vidro temperado adesivado, com trilho suspenso e junta no chão para a porta abrir | 11 | C 97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 5.04 | M2 | 4.09 | 1.83 | 5.92 | 20.6136 | 9.2232 | 29.8368 | 27.19% | 26.21 | 11.73 | 37.94 |  |  | 0.0136% | #VALUE! | C |  | 100% | 37.94 |  |  |  |  | 37.94
substituição de 50 lâmpadas fluorescentes por lâmpada de LED | 12 | SIURB-EDIF 09-62-03 ADAPTADA SINAPI | RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | 50 | UN | 1.01 | 0.49 | 1.5 | 50.5 | 24.5 | 75 | 27.19% | 64.23 | 31.16 | 95.39 | 1 | 95.39 | 0.03419% | #VALUE! | C |  | 100% | 95.39 |  |  |  |  | 95.39
substituir 100% das telhas por telhas trapezoidais 5mm | 13 | C 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 328 | M² | 1.61 | 0.66 | 2.27 | 528.08 | 216.48 | 744.56 | 27.19% | 671.66 | 275.34 | 947 |  |  | 0.3394% | #VALUE! | C |  | 100% | 947 |  |  |  |  | 947
demolição de contrapiso+ regularização (6+2) para substituição por piso intertravado | 14 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 ADAPTADA SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | 266.91 | M² | 13.7553 | 6.8718 | 20.6271 | 3671.4271 | 1834.1521 | 5505.5793 | 27.19% | 4669.68 | 2332.85 | 7002.53 | 1 | 7002.53 | 2.51% | #VALUE! | A |  | 100% | 7002.53 |  |  |  |  | 7002.53
limpeza de área com podas de árvore para colocação de piso intertravado | 15 | C 98524U | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 101.8 | M² | 1.56 | 0.65 | 2.21 | 158.808 | 66.17 | 224.978 | 27.19% | 201.98 | 84.16 | 286.14 |  |  | 0.1025% | #VALUE! | C |  | 50% | 143.07 | 50% | 143.07 |  |  | 286.14
demolições de alvenaria diversas (tomadas, quadros, tubulações) | 16 | C 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME | 3 | M³ | 24.53 | 12.21 | 36.74 | 73.59 | 36.63 | 110.22 | 27.19% | 93.59 | 46.58 | 140.17 |  |  | 0.05024% | #VALUE! | C |  | 50% | 70.08 | 50% | 70.09 |  |  | 140.17
demolição do tablado da sala de audiência | 17 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 11 ADAPTADA SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACOS DE MADEIRA | 8.6 | M² | 13.3776 | 6.3624 | 19.74 | 115.0474 | 54.7166 | 169.764 | 27.19% | 146.32 | 69.59 | 215.91 | 1 | 215.91 | 0.07738% | #VALUE! | C |  | 100% | 215.91 |  |  |  |  | 215.91
retirada e recolocação de cerca elétrica em todo perímetro | 18 | C 88316 ADAPTADA SINAPI | RETIRADA DE CERCA ELETRIFICADA | 120 | M | 0.933 | 0.48 | 1.413 | 111.96 | 57.6 | 169.56 | 27.19% | 142.4 | 73.26 | 215.66 | 1 | 215.66 | 0.07729% | #VALUE! | C | 215.66 | 100% | 215.66 |  |  |  |  | 215.66
trocar porta de madeira da sala do juiz, da copa e da secretaria (ambas em contato com o ambiente externo) por porta de alumínio (prever requadro de vão e retirada de batentes e guarnições) | 19 | C 97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 5.04 | M² | 4.09 | 1.83 | 5.92 | 20.6136 | 9.2232 | 29.8368 | 27.19% | 26.21 | 11.73 | 37.94 |  |  | 0.0136% | #VALUE! | C |  | 100% | 37.94 |  |  |  |  | 37.94
retirada de pedras da rampa de entrada principal e do porta bandeira e substituir por porcelanato | 20 | C 97633U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 40 | M² | 9.92 | 4.65 | 14.57 | 396.8 | 186 | 582.8 | 27.19% | 504.68 | 236.57 | 741.25 |  |  | 0.2657% | #VALUE! | C |  | 100% | 741.25 |  |  |  |  | 741.25
transporte horizontal de mobiliário e equipamentos | 21 | CDHU - 403657 ADAPTADA SINAPI | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA | 50 | M³ | 28.923 | 14.88 | 43.803 | 1446.15 | 744 | 2190.15 | 27.19% | 1839.35 | 946.29 | 2785.64 | 1 | 2785.64 | 0.9983% | #VALUE! | B |  | 50% | 1392.82 |  |  | 50% | 1392.82 | 2785.64
proteção de piso (salva piso) | 22 | EMOP 05.058.0010-A ADAPTADA SINAPI | PROTEÇÃO DE PISO COM PAPELÃO AUTO-ADESIVO (SALVA PISO ROLO COM 25M2 OU SIMILAR) | 265.49 | M2 | 0.57846 | 8.3166 | 8.8951 | 153.5753 | 2207.9741 | 2361.5495 | 27.19% | 195.33 | 2808.32 | 3003.65 | 1 | 3003.65 | 1.076% | #VALUE! | A |  | 100% | 3003.65 |  |  |  |  | 3003.65
remoção de entulhos | 23 | C 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 10 | M3 | 9.69 | 9.05 | 18.74 | 96.9 | 90.5 | 187.4 | 27.19% | 123.24 | 115.1 | 238.34 |  |  | 0.08542% | #VALUE! | C |  | 33.33% | 79.44 | 33.33% | 79.44 | 33.33% | 79.46 | 238.34
Prever patamar com rampa nas saídas da copa e da secretaria para o estacionamento | 24 | C 94964U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PATAMAR E RAMPA) | 1 | M³ | 42.04 | 236.14 | 278.18 | 42.04 | 236.14 | 278.18 | 27.19% | 53.47 | 300.34 | 353.81 |  |  | 0.1268% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 353.81 |  |  | 353.81
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 25 | C 91837U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 411.52 | M | 3.17 | 7.02 | 10.19 | 1304.5184 | 2888.8704 | 4193.3888 | 27.19% | 1659.21 | 3674.35 | 5333.56 |  |  | 1.911% | #VALUE! | A |  |  |  | 100% | 5333.56 |  |  | 5333.56
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 26 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AR CONDICIONADO) | 1491 | M | 0.73 | 1.83 | 2.56 | 1088.43 | 2728.53 | 3816.96 | 27.19% | 1384.37 | 3470.41 | 4854.78 |  |  | 1.74% | #VALUE! | A |  |  |  | 100% | 4854.78 |  |  | 4854.78
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 27 | C 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 990 | M | 0.65 | 1.92 | 2.57 | 643.5 | 1900.8 | 2544.3 | 27.19% | 818.46 | 2417.62 | 3236.08 |  |  | 1.16% | #VALUE! | A | 3236.08 |  |  | 50% | 1618.04 | 50% | 1618.04 | 3236.08
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 28 | C 98307 ADAPTADA SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (CONECTOR MACHO RJ45) | 33 | UN | 5.05 | 3.76 | 8.81 | 166.65 | 124.08 | 290.73 | 27.19% | 211.96 | 157.81 | 369.77 | 1 | 369.77 | 0.1325% | #VALUE! | C | 369.77 |  |  | 50% | 184.88 | 50% | 184.89 | 369.77
prever a utilização de eletrodutos e cabos para as tomadas numa quantidade de 10m | 29 | C 98307 ADAPTADA SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (CONECTOR FÊMEA RJ45) | 33 | UN | 5.05 | 17.63 | 22.68 | 166.65 | 581.79 | 748.44 | 27.19% | 211.96 | 739.97 | 951.93 | 1 | 951.93 | 0.3412% | #VALUE! | C | 951.93 |  |  | 50% | 475.96 | 50% | 475.97 | 951.93
pontos de rede | 30 | SIURB-INFRA 65040 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA | 33 | UN | 0 | 30.41 | 30.41 | 0 | 1003.53 | 1003.53 | 27.19% | 0 | 1276.38 | 1276.38 | 1 | 1276.38 | 0.4574% | #VALUE! | C | 1276.38 |  |  |  |  | 100% | 1276.38 | 1276.38
pontos de rede | 31 | I 39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | 33 | UN | 0 | 17.95 | 17.95 | 0 | 592.35 | 592.35 | 27.19% | 0 | 753.4 | 753.4 |  |  | 0.27% | #VALUE! | C | 753.4 |  |  |  |  | 100% | 753.4 | 753.4
reforço da estrutura longitudinal do telhado com 4 terças metálicas de 126mm | 32 | C 92580U | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 328 | M² | 3.91 | 24.11 | 28.02 | 1282.48 | 7908.08 | 9190.56 | 27.19% | 1631.18 | 10058.28 | 11689.46 |  |  | 4.189% | #VALUE! | A | 11689.46 |  |  | 100% | 11689.46 |  |  | 11689.46
reforço da estrutura longitudinal do telhado com 4 terças metálicas de 126mm | 33 | C 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 8 | UN | 173.22 | 909.12 | 1082.34 | 1385.76 | 7272.96 | 8658.72 | 27.19% | 1762.54 | 9250.47 | 11013.01 |  |  | 3.947% | #VALUE! | A | 11013.01 |  |  | 100% | 11013.01 |  |  | 11013.01
substituir 100% das telhas por telhas trapezoidais 5mm | 34 | C 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 328 | M² | 2.14 | 43.09 | 45.23 | 701.92 | 14133.52 | 14835.44 | 27.19% | 892.77 | 17976.42 | 18869.19 |  |  | 6.763% | #VALUE! | A | 18869.19 |  |  | 100% | 18869.19 |  |  | 18869.19
rufos e calhas | 35 | C 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 195.57 | M | 3 | 27.63 | 30.63 | 586.71 | 5403.5991 | 5990.3091 | 27.19% | 746.23 | 6872.83 | 7619.06 |  |  | 2.731% | #VALUE! | A | 7619.06 |  |  | 100% | 7619.06 |  |  | 7619.06
rufos e calhas | 36 | C 94231 ADAPTADA SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM) | 100 | M | 3.82 | 32.62 | 36.44 | 382 | 3262 | 3644 | 27.19% | 485.86 | 4148.93 | 4634.79 | 1 | 4634.79 | 1.661% | #VALUE! | A | 4634.79 |  |  | 100% | 4634.79 |  |  | 4634.79
rufos e calhas | 37 | C 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 66.46 | M | 7.59 | 44.91 | 52.5 | 504.4314 | 2984.7186 | 3489.15 | 27.19% | 641.58 | 3796.26 | 4437.84 |  |  | 1.59% | #VALUE! | A | 4437.84 |  |  | 100% | 4437.84 |  |  | 4437.84
rufos e calhas | 38 | EMOP 16.007.0023-0 ADAPTADA SINAPI | CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 27.65 | M | 6.873 | 42.8838 | 49.7568 | 190.0385 | 1185.7371 | 1375.7755 | 27.19% | 241.7 | 1508.13 | 1749.83 | 1 | 1749.83 | 0.6271% | #VALUE! | B | 1749.83 |  |  | 100% | 1749.83 |  |  | 1749.83
prever tubos de queda de água pluvial, um de cada lado do prédio de 100mm | 39 | C 91790U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 5.6 | M | 7.48 | 39.6 | 47.08 | 41.888 | 221.76 | 263.648 | 27.19% | 53.27 | 282.05 | 335.32 |  |  | 0.1202% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 335.32 |  |  | 335.32
nas paredes de tijolo aparente passar hidrofugante | 40 | TCPO 3R 10 97 00 00 00 00 53 20 ADAPTADA SINAPI | Pintura hidrofugante sobre superfície de tijolo à vista com uma demão de silicone | 87.5 | M² | 6.4985 | 11.8295 | 18.328 | 568.6187 | 1035.0812 | 1603.7 | 27.19% | 723.22 | 1316.51 | 2039.73 | 1 | 2039.73 | 0.731% | #VALUE! | B |  |  |  | 100% | 2039.73 |  |  | 2039.73
nas paredes de tijolo aparente passar hidrofugante | 41 | C 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 87.5 | M² | 6.49 | 21.37 | 27.86 | 567.875 | 1869.875 | 2437.75 | 27.19% | 722.28 | 2378.29 | 3100.57 |  |  | 1.111% | #VALUE! | A |  |  |  | 100% | 3100.57 |  |  | 3100.57
erguer mais uma fiada (19+1 cm) em todo o perímetro do muro + viga de concreto (10cm) | 42 | C 89307U | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 (UMA FIADA) | 33.46 | M² | 22.82 | 48.33 | 71.15 | 763.5572 | 1617.1218 | 2380.679 | 27.19% | 971.16 | 2056.81 | 3027.97 |  |  | 1.085% | #VALUE! | A |  | 50% | 1513.98 | 50% | 1513.99 |  |  | 3027.97
erguer mais uma fiada (19+1 cm) em todo o perímetro do muro + viga de concreto (10cm) | 43 | C 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 82.6 | M | 4.25 | 23.01 | 27.26 | 351.05 | 1900.626 | 2251.676 | 27.19% | 446.5 | 2417.4 | 2863.9 |  |  | 1.026% | #VALUE! | B |  | 50% | 1431.95 | 50% | 1431.95 |  |  | 2863.9
erguer mais uma fiada (19+1 cm) em todo o perímetro do muro + viga de concreto (10cm) | 44 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 82.6 | M² | 1.17 | 1.44 | 2.61 | 96.642 | 118.944 | 215.586 | 27.19% | 122.91 | 151.28 | 274.19 |  |  | 0.09827% | #VALUE! | C |  | 50% | 137.09 | 50% | 137.1 |  |  | 274.19
erguer mais uma fiada (19+1 cm) em todo o perímetro do muro + viga de concreto (10cm) | 45 | C 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 82.6 | M² | 18.72 | 18.41 | 37.13 | 1546.272 | 1520.666 | 3066.938 | 27.19% | 1966.7 | 1934.13 | 3900.83 |  |  | 1.398% | #VALUE! | A |  | 50% | 1950.41 | 50% | 1950.42 |  |  | 3900.83
regularizar 20% da área da calçada, com criação e tratamento de juntas | 46 | C 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE E LASTICO A BASE DE POLIURETANO | 57 | M² | 13.72 | 24.22 | 37.94 | 782.04 | 1380.54 | 2162.58 | 27.19% | 994.67 | 1755.9 | 2750.57 |  |  | 0.9858% | #VALUE! | B |  |  |  | 50% | 1375.28 | 50% | 1375.29 | 2750.57
prever ar condicionado 12000btus (em projeto e em orçamento) | 47 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AR CONDICIONADO) | 51 | M | 0.73 | 1.83 | 2.56 | 37.23 | 93.33 | 130.56 | 27.19% | 47.35 | 118.7 | 166.05 |  |  | 0.05951% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 166.05 |  |  | 166.05
prever ar condicionado 12000btus (em projeto e em orçamento) | 48 | C 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 5 | M | 4.07 | 4.42 | 8.49 | 20.35 | 22.1 | 42.45 | 27.19% | 25.88 | 28.1 | 53.98 |  |  | 0.01935% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 53.98 |  |  | 53.98
aumentar base do mastro e adicionar mais um - verificar altura no padrão mercosul | 49 | TCPO 3R 11 76 00 00 00 00 00 09 ADAPTADA SINAPI | Mastro para bandeiras com 10 metros de altura | 1 | UN | 184.5644 | 887.7922 | 1072.3566 | 184.5644 | 887.7922 | 1072.3566 | 27.19% | 234.74 | 1129.18 | 1363.92 | 1 | 1363.92 | 0.4888% | #VALUE! | B | [5 empty] | 100% | 1363.92 | 1363.92
correção da calçada - largura 1,20m - que acompanha a platibanda | 50 | C 94964U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (ARRUMAR CALÇADA) | 2.7 | M³ | 42.04 | 236.14 | 278.18 | 113.508 | 637.578 | 751.086 | 27.19% | 144.37 | 810.93 | 955.3 |  |  | 0.3424% | #VALUE! | C |  |  |  | 50% | 477.65 | 50% | 477.65 | 955.3
tratamento com impermeabilizante nas paredes até 1,00m de altura em relação à calçada | 51 | C 98561U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 38.18 | M² | 14.01 | 13.95 | 27.96 | 534.9018 | 532.611 | 1067.5128 | 27.19% | 680.34 | 677.42 | 1357.76 |  |  | 0.4866% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 1357.76 |  |  | 1357.76
trocar porta de madeira da sala do juiz, da copa e da secretaria (ambas em contato com o ambiente externo) por porta de alumínio (prever requadro de vão e retirada de batentes e guarnições) | 52 | C 91338U | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3.36 | M² | 6.1 | 803.7 | 809.8 | 20.496 | 2700.432 | 2720.928 | 27.19% | 26.06 | 3434.67 | 3460.73 |  |  | 1.24% | #VALUE! | A |  |  |  | 100% | 3460.73 |  |  | 3460.73
colocar soleira de granito cinza andorinha | 53 | C 98689U | SOLEIRA EM GRANITO (CINZA ANDORINHA), LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 4.65 | M | 10.15 | 73.37 | 83.52 | 47.1975 | 341.1705 | 388.368 | 27.19% | 60.03 | 433.93 | 493.96 |  |  | 0.177% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 493.96 |  |  | 493.96
trocar fechadura das portas por fechaduras de alto tráfego (exceto as que vão trocar) | 54 | SIURB-EDIFIC 07-60-50 ADAPTADA SINAPI | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | 11 | UN | 6.79 | 2.41 | 9.2 | 74.69 | 26.51 | 101.2 | 27.19% | 94.99 | 33.71 | 128.7 | 1 | 128.7 | 0.04612% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 128.7 |  |  | 128.7
trocar disjuntores existentes NEMA por padrão DIN: bifásico 20A, monofasico 30A | 55 | C 93662U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 20 | UN | 3.24 | 50.97 | 54.21 | 64.8 | 1019.4 | 1084.2 | 27.19% | 82.41 | 1296.57 | 1378.98 |  |  | 0.4942% | #VALUE! | B |  |  |  | 100% | 1378.98 |  |  | 1378.98
trocar disjuntores existentes NEMA por padrão DIN: bifásico 20A, monofasico 30A | 56 | C 93657U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 20 | UN | 2.21 | 10.24 | 12.45 | 44.2 | 204.8 | 249 | 27.19% | 56.21 | 260.48 | 316.69 |  |  | 0.1135% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 316.69 |  |  | 316.69
prever mais 2 disjuntores din bifasicos 20A e 2 monofásicos 30A | 57 | C 93662U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN | 3.24 | 50.97 | 54.21 | 6.48 | 101.94 | 108.42 | 27.19% | 8.24 | 129.65 | 137.89 |  |  | 0.04942% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 137.89 |  |  | 137.89
prever mais 2 disjuntores din bifasicos 20A e 2 monofásicos 30A | 58 | C 93657U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN | 2.21 | 10.24 | 12.45 | 4.42 | 20.48 | 24.9 | 27.19% | 5.62 | 26.04 | 31.66 |  |  | 0.01135% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 31.66 |  |  | 31.66
disjuntores de proteção dos quadros | 59 | C 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN | 9.81 | 106.62 | 116.43 | 19.62 | 213.24 | 232.86 | 27.19% | 24.95 | 271.21 | 296.16 |  |  | 0.1061% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 296.16 |  |  | 296.16
disjuntores de proteção dos quadros | 60 | C 74130/6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN | 9.81 | 325.12 | 334.93 | 19.62 | 650.24 | 669.86 | 27.19% | 24.95 | 827.04 | 851.99 |  |  | 0.3053% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 851.99 |  |  | 851.99
disjuntores de proteção dos quadros | 61 | C 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN | 85.92 | 418.85 | 504.77 | 171.84 | 837.7 | 1009.54 | 27.19% | 218.56 | 1065.47 | 1284.03 |  |  | 0.4602% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 1284.03 |  |  | 1284.03
pintura externa: textura acrílica (grafiatto); | 62 | C 88423U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA (grafiatto) EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | 763.4 | M² | 2.6 | 13.73 | 16.33 | 1984.84 | 10481.482 | 12466.322 | 27.19% | 2524.51 | 13331.39 | 15855.9 |  |  | 5.683% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 7927.95 | 50% | 7927.95 | 15855.9
pintura interna: látex | 63 | C 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 581.04 | M² | 2.06 | 6.96 | 9.02 | 1196.9424 | 4044.0384 | 5240.9808 | 27.19% | 1522.39 | 5143.61 | 6666 |  |  | 2.389% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 3333 | 50% | 3333 | 6666
pintura interna: látex | 64 | C 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 389.83 | M² | 2.69 | 7.27 | 9.96 | 1048.6427 | 2834.0641 | 3882.7068 | 27.19% | 1333.76 | 3604.64 | 4938.4 |  |  | 1.77% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 2469.2 | 50% | 2469.2 | 4938.4
pintura interna: emassamento | 65 | C 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 389.83 | M² | 8.03 | 6.55 | 14.58 | 3130.3349 | 2553.3865 | 5683.7214 | 27.19% | 3981.47 | 3247.65 | 7229.12 |  |  | 2.591% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 3614.56 | 50% | 3614.56 | 7229.12
pintura interna: emassamento | 66 | C 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 581.04 | M² | 3.72 | 4.47 | 8.19 | 2161.4688 | 2597.2488 | 4758.7176 | 27.19% | 2749.17 | 3303.44 | 6052.61 |  |  | 2.169% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 3026.3 | 50% | 3026.31 | 6052.61
pintura de esquadrias : esmalte | 67 | C 100740U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 98.3 | M² | 2.67 | 4.1 | 6.77 | 262.461 | 403.03 | 665.491 | 27.19% | 333.82 | 512.61 | 846.43 |  |  | 0.3034% | #VALUE! | C |  |  |  | 50% | 423.21 | 50% | 423.22 | 846.43
prever caixa de passagem de agua pluvial para direcionar fluxo para fachada (inverter o sentido atual), bem como escavação, tubulação | 68 | C 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | 2 | UN | 62.84 | 92.38 | 155.22 | 125.68 | 184.76 | 310.44 | 27.19% | 159.85 | 234.99 | 394.84 |  |  | 0.1415% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 394.84 |  |  | 394.84
fechar sala desocupada para utilizar pela TI, prever ponto eletrico para Ar condicionado, prever compra de ar condicionado, avisar TI dessa situação de mudança (cabeamento, tubulação, certificação) e verificar impacto | 69 | C 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | 7.16 | M² | 8.26 | 59.2 | 67.46 | 59.1416 | 423.872 | 483.0136 | 27.19% | 75.22 | 539.12 | 614.34 |  |  | 0.2202% | #VALUE! | C | 614.34 |  |  | 100% | 614.34 |  |  | 614.34
fechar sala desocupada para utilizar pela TI, prever ponto eletrico para Ar condicionado, prever compra de ar condicionado, avisar TI dessa situação de mudança (cabeamento, tubulação, certificação) e verificar impacto | 70 | C 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | 7.16 | M² | 1.01 | 21.56 | 22.57 | 7.2316 | 154.3696 | 161.6012 | 27.19% | 9.19 | 196.34 | 205.53 |  |  | 0.07366% | #VALUE! | C | 205.53 |  |  | 100% | 205.53 |  |  | 205.53
| 71 | C 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 14.32 | M² | 3.72 | 4.47 | 8.19 | 53.2704 | 64.0104 | 117.2808 | 27.19% | 67.75 | 81.41 | 149.16 |  |  | 0.05346% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 149.16 |  |  | 149.16
tubulação de agua pluvial | 72 | C 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 5.55 | M3 | 36.92 | 18.97 | 55.89 | 204.906 | 105.2835 | 310.1895 | 27.19% | 260.61 | 133.91 | 394.52 |  |  | 0.1414% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 394.52 |  |  | 394.52
tubulação de agua pluvial | 73 | C 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 5.55 | M3 | 22.4 | 11.49 | 33.89 | 124.32 | 63.7695 | 188.0895 | 27.19% | 158.12 | 81.1 | 239.22 |  |  | 0.08573% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 239.22 |  |  | 239.22
tubulação de agua pluvial | 74 | C 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 44.4 | M | 15.78 | 22.9 | 38.68 | 700.632 | 1016.76 | 1717.392 | 27.19% | 891.13 | 1293.21 | 2184.34 |  |  | 0.7828% | #VALUE! | B |  |  |  | 100% | 2184.34 |  |  | 2184.34
Retirar porta sanfonada do wc e substituir por porta de correr de vidro temperado adesivado, com trilho suspenso e junta no chão para a porta abrir | 75 | C 73838/1 ADAPTADA SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (TRILHO PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO COM ROLDANA APARENTES) | 1 | UN | 3.13 | 1175.75 | 1178.88 | 3.13 | 1175.75 | 1178.88 | 27.19% | 3.98 | 1495.43 | 1499.41 | 1 | 1499.41 | 0.5374% | #VALUE! | B | 1499.41 |  |  |  |  | 100% | 1499.41 | 1499.41
Luminária (podendo ser arandela) para indicar que o WC PNE estará ocupado. ligar a mesma no circuito do ponto de iluminação do WC PNE | 76 | C 97607U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN | 10.27 | 54.75 | 65.02 | 10.27 | 54.75 | 65.02 | 27.19% | 13.06 | 69.63 | 82.69 |  |  | 0.02964% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 82.69 | 82.69
Prever piso tátil da porta de entrada até o balcão da secretaria ( colocar piso de alerta antes e depois do detector de metal) >>>prever também na calçada<<< | 77 | TCPO 3R 10 63 51 00 00 00 05 30 ADAPTADA SINAPI | Placa cimentícia podotátil direcional 40 x 40 cm # 3,5 cm assentada com argamassa de cimento e areia | 14.72 | M² | 11.853 | 60.7912 | 72.6442 | 174.4762 | 894.8472 | 1069.3234 | 27.19% | 221.91 | 1138.15 | 1360.06 | 1 | 1360.06 | 0.4874% | #VALUE! | B | [5 empty] | 100% | 1360.06 | 1360.06
trocar 30 tomadas para 2P+T de 10A, trocar mais 10 tomadas para 2P+T e readequar em um lugar próximo; acrescentar mais 10 novas tomadas 2P+T. considerar tomada baixa | 78 | C 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 30 | UN | 7.57 | 12.05 | 19.62 | 227.1 | 361.5 | 588.6 | 27.19% | 288.84 | 459.79 | 748.63 |  |  | 0.2683% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 748.63 | 748.63
prever ponto de tomada no teto para o detector de metal (em projeto) | 79 | C 91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (POR NO TETO) | 1 | UN | 13.98 | 14.6 | 28.58 | 13.98 | 14.6 | 28.58 | 27.19% | 17.78 | 18.56 | 36.34 |  |  | 0.01302% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 36.34 | 36.34
substituição de 50 lâmpadas fluorescentes por lâmpada de LED | 80 | C 100903U | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 36 | UN | 4.61 | 25.62 | 30.23 | 165.96 | 922.32 | 1088.28 | 27.19% | 211.08 | 1173.09 | 1384.17 |  |  | 0.4961% | #VALUE! | B | [5 empty] | 100% | 1384.17 | 1384.17
demolição de contrapiso+ regularização (6+2) para substituição por piso intertravado | 81 | C 92393U | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 357.81 | M² | 2.84 | 34.81 | 37.65 | 1016.1804 | 12455.3661 | 13471.5465 | 27.19% | 1292.47 | 15841.98 | 17134.45 |  |  | 6.141% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 8567.22 | 50% | 8567.23 | 17134.45
demolição de rodapé de mdf e substituição por rodapé de poliestireno 7cm Santa Luzia (cotar para substituir no sinapi) | 82 | C 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 (7CM DE ALTURA,SANTA LUZIA. FORNECIMENTO E COLOCACAO) | 176 | M | 1.74 | 43.85 | 45.59 | 306.24 | 7717.6 | 8023.84 | 27.19% | 389.5 | 9816.01 | 10205.51 |  |  | 3.658% | #VALUE! | A |  |  |  | 50% | 5102.75 | 50% | 5102.76 | 10205.51
colocar rodameio na sala de audiência, secretaria e sala de espera, de poliestireno 7cm Santa Luzia (usar composição de rodapé) | 83 | C 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 (7CM DE ALTURA,SANTA LUZIA. FORNECIMENTO E COLOCACAO) (RODAMEIO) | 63.55 | M | 1.74 | 43.85 | 45.59 | 110.577 | 2786.6675 | 2897.2445 | 27.19% | 140.64 | 3544.36 | 3685 |  |  | 1.321% | #VALUE! | A | [5 empty] | 100% | 3685 | 3685
limpeza de toda superfície externa com jato dágua | 84 | C 99814U | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 725 | M² | 0.85 | 0.41 | 1.26 | 616.25 | 297.25 | 913.5 | 27.19% | 783.8 | 378.07 | 1161.87 |  |  | 0.4164% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 1161.87 | 1161.87
retirada e recolocação de cerca elétrica em todo perímetro | 85 | C 88264 ADAPTADA SINAPI | COLOCAÇÃO DE CERCA ELETRIFICADA | 120 | M | 9.5 | 3.872 | 13.372 | 1140 | 464.64 | 1604.64 | 27.19% | 1449.96 | 590.97 | 2040.93 | 1 | 2040.93 | 0.7314% | #VALUE! | B | 2040.93 |  |  |  |  | 100% | 2040.93 | 2040.93
prever parede de gesso acartonado com porta de correr externa | 86 | C 90793 ADAPTADA SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (TRILHO PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO COM ROLDANA APARENTES) | 1 | UN | 16.94 | 796.5 | 813.44 | 16.94 | 796.5 | 813.44 | 27.19% | 21.54 | 1013.06 | 1034.6 | 1 | 1034.6 | 0.3708% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 1034.6 | 1034.6
prever ar condicionado 12000btus (em projeto e em orçamento) | 87 | I 42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | 1 | UN | 0 | 1690.76 | 1690.76 | 0 | 1690.76 | 1690.76 | 27.19% | 0 | 2150.47 | 2150.47 |  |  | 0.7707% | #VALUE! | B | 2150.47 |  |  |  |  | 100% | 2150.47 | 2150.47
prever ar condicionado 12000btus (em projeto e em orçamento) | 88 | C 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | M | 1.5 | 36.39 | 37.89 | 15 | 363.9 | 378.9 | 27.19% | 19.07 | 462.84 | 481.91 |  |  | 0.1727% | #VALUE! | C | 481.91 |  |  |  |  | 100% | 481.91 | 481.91
trocar fechadura das portas por fechaduras de alto tráfego (exceto as que vão trocar) | 89 | C 90830 ADAPTADA SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR ALTO TRAFEGO, INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 11 | UN | 62.07 | 18.27 | 80.34 | 682.77 | 200.97 | 883.74 | 27.19% | 868.41 | 255.61 | 1124.02 | 1 | 1124.02 | 0.4028% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 1124.02 | 1124.02
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 90 | C 86889U | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 29.98 | 540.6 | 570.58 | 29.98 | 540.6 | 570.58 | 27.19% | 38.13 | 687.58 | 725.71 |  |  | 0.2601% | #VALUE! | C | 725.71 |  |  |  |  | 100% | 725.71 | 725.71
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 91 | C 86900U | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 8.03 | 142.69 | 150.72 | 8.03 | 142.69 | 150.72 | 27.19% | 10.21 | 181.48 | 191.69 |  |  | 0.0687% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 191.69 | 191.69
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 92 | C 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 2.66 | 51.59 | 54.25 | 2.66 | 51.59 | 54.25 | 27.19% | 3.38 | 65.61 | 68.99 |  |  | 0.02473% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 68.99 | 68.99
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 93 | C 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 4.21 | 149.21 | 153.42 | 4.21 | 149.21 | 153.42 | 27.19% | 5.35 | 189.78 | 195.13 |  |  | 0.06993% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 195.13 | 195.13
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 94 | C 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 1.77 | 77.69 | 79.46 | 1.77 | 77.69 | 79.46 | 27.19% | 2.25 | 98.81 | 101.06 |  |  | 0.03622% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 101.06 | 101.06
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 95 | C 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 1 | UN | 53.32 | 38.1 | 91.42 | 53.32 | 38.1 | 91.42 | 27.19% | 67.81 | 48.45 | 116.26 |  |  | 0.04167% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 116.26 |  |  | 116.26
| 96 | C 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 12 | M | 7.9 | 6.15 | 14.05 | 94.8 | 73.8 | 168.6 | 27.19% | 120.57 | 93.86 | 214.43 |  |  | 0.07685% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 214.43 |  |  | 214.43
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 97 | TCPO 3R 23 12 00 00 33 20 02 05 ADAPTADA SINAPI | Caixa de gordura de polietileno diâmetro 50 x 100 mm | 1 | UN | 9.594 | 390.4728 | 400.0668 | 9.594 | 390.4728 | 400.0668 | 27.19% | 12.2 | 496.64 | 508.84 | 1 | 508.84 | 0.1824% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 508.84 |  |  | 508.84
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 98 | C 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015 | 3 | M | 19.46 | 19.25 | 38.71 | 58.38 | 57.75 | 116.13 | 27.19% | 74.25 | 73.45 | 147.7 |  |  | 0.05293% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 147.7 |  |  | 147.7
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 99 | C 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 | M | 15.78 | 22.9 | 38.68 | 94.68 | 137.4 | 232.08 | 27.19% | 120.42 | 174.75 | 295.17 |  |  | 0.1058% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 295.17 |  |  | 295.17
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 100 | C 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 1.5 | M3 | 36.92 | 18.97 | 55.89 | 55.38 | 28.455 | 83.835 | 27.19% | 70.43 | 36.19 | 106.62 |  |  | 0.03821% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 106.62 |  |  | 106.62
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 101 | C 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 1.5 | M3 | 22.4 | 11.49 | 33.89 | 33.6 | 17.235 | 50.835 | 27.19% | 42.73 | 21.92 | 64.65 |  |  | 0.02317% | #VALUE! | C |  |  |  | 100% | 64.65 |  |  | 64.65
prever bancada com pia na parede externa do depósito | 102 | C 97608U | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN | 10.27 | 54.51 | 64.78 | 10.27 | 54.51 | 64.78 | 27.19% | 13.06 | 69.33 | 82.39 |  |  | 0.02953% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 82.39 | 82.39
instalação na fachada do prédio | 103 | MERCADO | BICICLETARIO DE PISO EM ALUMINIO PARA 5 POSIÇÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 4.8 | 365.82 | 370.62 | 4.8 | 365.82 | 370.62 | 27.19% | 6.1 | 465.28 | 471.38 | 1 | 471.38 | 0.1689% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 471.38 | 471.38
retirada de pedras da rampa de entrada principal e do porta bandeira e substituir por porcelanato | 104 | C 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | 40 | M² | 11.22 | 81.67 | 92.89 | 448.8 | 3266.8 | 3715.6 | 27.19% | 570.82 | 4155.04 | 4725.86 |  |  | 1.694% | #VALUE! | A | [5 empty] | 100% | 4725.86 | 4725.86
prever iluminação externa para o predio na fachada e bandeiras, em LED, com fotocelula, circuito eletrico vindo do quadro | 105 | C 74246/1 ADAPTADA SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W (utilizar refletor LED) | 4 | UN | 49.1 | 71.25 | 120.35 | 196.4 | 285 | 481.4 | 27.19% | 249.8 | 362.49 | 612.29 | 1 | 612.29 | 0.2194% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 612.29 | 612.29
prever iluminação externa para o predio na fachada e bandeiras, em LED, com fotocelula, circuito eletrico vindo do quadro | 106 | C 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 8.31 | 21.96 | 30.27 | 8.31 | 21.96 | 30.27 | 27.19% | 10.56 | 27.93 | 38.49 |  |  | 0.01379% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 38.49 | 38.49
limpeza final de obra interna | 107 | C 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 389.83 | M2 | 0.93 | 0.44 | 1.37 | 362.5419 | 171.5252 | 534.0671 | 27.19% | 461.11 | 218.16 | 679.27 |  |  | 0.2434% | #VALUE! | C | [5 empty] | 100% | 679.27 | 679.27
|  |  | VALOR GLOBAL | [9 empty] | 84972.54 | 194053.85 | 279026.39 | [7 empty] | 40031.19 |  | 152390.79 |  | 86604.41 | 279026.39
| VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | 84972.54 |  |  |  |  | 100% |  |  | 95166.33
| VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [12 empty] | 194053.85 | [6 empty] | 34.11%
| VALOR GLOBAL DA REFORMA | [13 empty] | 279026.39
FONTE 1 : SINAPI DESONERADO 07/2020 - MATO GROSSO DO SUL
FONTE 2 : TCPO WEB 07/2020 - MATO GROSSO DO SUL
FONTE 3 : BOLETIM DE CUSTOS - SINDUSCON - MATO GROSSO DO SUL
FONTE 4 : COTAÇÕES DE MERCADO - INFORMADO EM ANEXO
TODO O CÁLCULO DE BDI ESTA INFORMADO EM PLANILHA ANEXA. .
ALERTAMOS QUE, ESTA PLANILHA É ORIENTATIVA DE PREÇOS, E CADA EMPRESA LICITANTE DEVERÁ FORMULAR SUA PLANILHA PRÓPRIA, TENDO CADA EMPRESA SEU BDI CONFORME SUAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS, E DESDE QUE BALIZADOS PELOS LIMITES PRECONIZADOS PELO TCU
[13 empty] | 30.45% | 69.55%
Note on F22: Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região: 3 PORTAS

## PCCU Capa
Planilha de Composições de Custos Unitários
SINAPI - insumos e composições
TCPO web - composições adaptadas
Cotações de mercado e outras bases de referência

## I - Insumos
939
42425
4813
10527
37561

## C - Composições
97644
73838/1
94964
92000
91837
91992
100903
92580
97647
94213
91790
92393
98532
98524
99814
89307
92270
94964
98576
96359
100702
97333
89865
94964
98561
97644
91338
98689
86889
86900
93662
93657
88423
88489
100740
87259
97663
83446
96358
96372
91992
91926
97608
90768
90776
99803
99814
88326
72897
97064
93358
96995
101094
98296
98307
ADAPTADA | I 39603 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | [7 empty] | MAT | UNID | 1 | 1.76 | 1.76
| C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MOD | h | 0.2062 | 10.13 | 2.08
| C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MAT | h | 0.2062 | 4.88 | 1
| C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MOD | h | 0.2062 | 14.42 | 2.97
| C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MAT | h | 0.2062 | 4.88 | 1
|  |  |  | MATERIAL |  | 3.76
|  |  |  | MÃO DE OBRA |  | 5.05
|  |  |  | TOTAL |  | 8.81
ADAPTADA | I 39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | [7 empty] | MAT | UNID | 1 | 15.63 | 15.63
| C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MOD | h | 0.2062 | 10.13 | 2.08
| C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MAT | h | 0.2062 | 4.88 | 1
| C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MOD | h | 0.2062 | 14.42 | 2.97
| C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MAT | h | 0.2062 | 4.88 | 1
|  |  |  | MATERIAL |  | 17.63
|  |  |  | MÃO DE OBRA |  | 5.05
|  |  |  | TOTAL |  | 22.68
98688
98679
90830
ADAPTADA | I 38152 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | [7 empty] | MAT | UNID | 1 | 54.85 | 54.85
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MOD | h | 1.002 | 13.58 | 13.6
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MAT | h | 1.002 | 4.82 | 4.82
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MOD | h | 0.501 | 9.33 | 4.67
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | MAT | h | 0.501 | 4.8 | 2.4
|  |  |  | MATERIAL |  | 62.07
|  |  |  | MÃO DE OBRA |  | 18.27
|  |  |  | TOTAL |  | 80.34
89714
68325
74130/5
74130/6
93185
87879
87775
74131/6
97622
86878
86881
86910
89957
89356
91792
83399
74246/1
INCLUIR
EXCLUIR
LAMPADA
PROJETOR
REATOR
|  |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  | 71.25
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA |  |  |  | 49.1
|  |  |  | TOTAL COMPOSIÇÃO ADAPTADA |  |  |  | 120.35
73838/1
EXCLUIR
|  | MOLA HIDRAULICA |  |  | 1008.96
| INCLUIR |  |  | IMPOSTOS E FRETE
|  | TRILHO |  | 15% |  |  | MÉDIA
|  |  | 319.8 | 367.77 |  |  | 317.285
|  |  | 278 | 319.7
|  |  | 229.9 | 264.385
|  |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  | 1175.745
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA |  |  |  | 3.13
|  |  |  | TOTAL COMPOSIÇÃO ADAPTADA |  |  |  | 1178.875
90793
EXCLUIR
|  | ESPUMA EXPANSIVA |  |  | 27.88
| INCLUIR |  |  | IMPOSTOS E FRETE
|  | TRILHO |  | 15% |  |  | MÉDIA
|  |  | 319.8 | 367.77 |  |  | 317.285
|  |  | 278 | 319.7
|  |  | 229.9 | 264.385
[5 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  |  | 796.5
[5 empty] | TOTAL MAO DE OBRA |  |  |  | 16.94
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO ADAPTADA |  |  |  | 813.44
92616
87263
98557
88495
88487
88486
88494
94231
EXCLUIR
|  | RUFO INTERNO |  |  | 1.05 | 17.09 | 17.9445
INCLUIR
[5 empty] | 1.05 | 21.84 | 22.932
[5 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  |  | 32.62
[5 empty] | TOTAL MAO DE OBRA |  |  |  | 3.82
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO ADAPTADA |  |  |  | 36.44
94228

## TCPOweb
Código: 3R 10 63 51 00 00 00 05 30
Descrição: Placa cimentícia podotátil direcional 40 x 40 cm # 3,5 cm assentada com argamassa de cimento e areia
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m²
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 12.51 | 6.255 | 0.5
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 4.86 | 2.43 | 0.5
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.6 | 9.33 | 5.598 | 0.6
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.6 | 4.8 | 2.88 | 0.6
| I 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0.01 | 45 | 0.45 | 0.01
| I 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 7.5 | 0.46 | 3.45 | 7.5
| I 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | MAT | m² | 1.05 | 49.125 | 51.5812 | 1.05
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.853
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 60.7912
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 72.6442
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Consideram-se material e mão de obra para execução do revestimento descrito sobre base previamente preparada.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Pela área de piso executado.
NORMAS TÉCNICAS
NBR9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (Mês/Ano: 05/2004)
NBR95 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 09-62-03
Descrição: RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1un
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.1 | 10.13 | 1.013 | 0.1
| C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.1 | 4.88 | 0.488 | 0.1
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.013
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.488
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1.501
Memorial Descritivo
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 3R 03 42 00 00 00 00 06 15
Descrição: Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m²
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.13 | 12.51 | 1.6263 | 0.13
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.13 | 4.86 | 0.6318 | 0.13
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.3 | 9.33 | 12.129 | 1.3
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.3 | 4.8 | 6.24 | 1.3
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 13.7553
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6.8718
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 20.6271
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera-se mão de obra para quebra do concreto com ferramentas manuais (marretas, ponteiros, etc.) e deposição lateral contígua do entulho
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Área demolida.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 3R 03 42 00 00 00 00 06 11
Descrição: Demolição de piso de tacos de madeira
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m²
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1.2 | 9.79 | 11.748 | 1.2
| C 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 1.2 | 4.82 | 5.784 | 1.2
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.748
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 5.784
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 17.532
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera-se mão de obra para remoção do assoalho e deposição do material em área contígua.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 13.390.0055-A
Descrição: RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.15 | 13.58 | 2.037 | 0.15
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.15 | 4.82 | 0.723 | 0.15
| I 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO EM GALAO DE 4KG | MAT | gl | 0.0036 | 83.08 | 0.29909 | 0.0036
| 11156-E | RODAPE DE PVC TIPO PLANO, ALTURA DE 7,5C M, PARA PISO VINILICO | MAT | m | 1.05 | 8.52 | 8.946 | 1.05
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2.037
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 9.9681
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 12.0051
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera-se mão de obra para remoção do assoalho e deposição do material em área contígua.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 3R 10 97 00 00 00 00 53 20
Descrição: Pintura hidrofugante sobre superfície de tijolo à vista com uma demão de silicone
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m²
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.45 | 12.45 | 5.6025 | 0.45
| C 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.45 | 6.03 | 2.7135 | 0.45
| C 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.1 | 8.96 | 0.896 | 0.1
| C 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.1 | 4.86 | 0.486 | 0.1
| I 151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | MAT | l | 0.5 | 17.26 | 8.63 | 0.5
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.4985
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 11.8295
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 18.328
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera-se mão de obra para remoção do assoalho e deposição do material em área contígua.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 3R 10 61 10 00 00 00 10 35
Descrição: Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m²
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.4 | 12.51 | 5.004 | 0.4
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.4 | 4.86 | 1.944 | 0.4
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.4 | 9.33 | 3.732 | 0.4
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.4 | 4.8 | 1.92 | 0.4
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 8.736
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.864
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 12.6
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Consideram-se material e mão de obra para execução do revestimento descrito sobre base previamente preparada.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Pela área de piso executado.
NORMAS TÉCNICAS
NBR9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (Mês/Ano: 05/2004)
NBR95 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 3R 11 76 00 00 00 00 00 09
Descrição: Mastro para bandeiras com 10 metros de altura
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1UN
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 3.26 | 12.51 | 40.7826 | 3.26
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 3.26 | 4.86 | 15.8436 | 3.26
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 12.17 | 9.33 | 113.5461 | 12.17
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 12.17 | 4.8 | 58.416 | 12.17
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.6467 | 13.58 | 8.7822 | 0.6467
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.6467 | 4.82 | 3.1171 | 0.6467
| C 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.6467 | 9.79 | 6.3312 | 0.6467
| C 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.6467 | 4.82 | 3.1171 | 0.6467
| I 12358 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M | MAT | un | 3.3333 | 208.61 | 695.3597 | 3.3333
| C 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | MAT | m³ | 0.449 | 235.6 | 105.7844 | 0.449
| C 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | MOD | m³ | 0.449 | 33.68 | 15.1223 | 0.449
| I 1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, M2 24,94 | MAT | m² | 0.176 | 24.94 | 4.3894 | 0.176
| I 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 9,99 REGIAO | MAT | m² | 0.053 | 33.3 | 1.7649 | 0.053
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 184.5644
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 887.7922
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1072.3566
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Consideram-se material e mão de obra para instalação do equipamento na sauna.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por unidade instalada.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 07-60-50
Descrição: RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1UN
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.5 | 13.58 | 6.79 | 0.5
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.5 | 4.82 | 2.41 | 0.5
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.79
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.41
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 9.2
Memorial Descritivo
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 403657
Descrição: TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m³
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 3.1 | 9.33 | 28.923 | 3.1
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 3.1 | 4.8 | 14.88 | 3.1
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 28.923
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 14.88
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 43.803
Memorial Descritivo
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 05.058.0010-A
Descrição: PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUS IVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m²
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.062 | 9.33 | 0.57846 | 0.062
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.062 | 4.8 | 0.2976 | 0.062
| MERCADO OUTROS | SALVA PISO ROLO 25M X 1M | MAT | m | 1.1 | 7.29 | 8.019 | 1.1
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.57846
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 8.3166
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 8.8951
Memorial Descritivo
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 3R 10 61 10 00 00 00 05 44
Descrição: Placa de concreto C20 S50, com juntas de dilatação, para estacionamento de veículos
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1m²
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.93 | 12.51 | 11.6343 | 0.93
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.93 | 4.86 | 4.5198 | 0.93
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.8 | 9.33 | 7.464 | 0.8
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.8 | 4.8 | 3.84 | 0.8
| I 4505 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | m | 0.45 | 1.41 | 0.6345 | 0.45
| I 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | m | 0.092 | 6 | 0.552 | 0.092
| I 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | kg | 0.01 | 11.33 | 0.1133 | 0.01
| I 516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | MAT | kg | 0.43 | 9.04 | 3.8872 | 0.43
| C 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | MAT | m³ | 0.2 | 235.6 | 47.12 | 0.2
| C 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | MOD | m³ | 0.2 | 33.68 | 6.736 | 0.2
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 25.8343
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 60.6668
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 86.5011
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Consideram-se material e mão de obra para execução do revestimento descrito sobre base previamente preparada.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Pela área de piso executado.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
SIURB-INFRA 65040
| custo unitário | 30.4094
Código: 3R 23 12 00 00 33 20 02 05
Descrição: Caixa de gordura de polietileno Ø 50 x 100 mm
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1UN
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.45 | 12.48 | 5.616 | 0.45
| C 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.45 | 4.47 | 2.0115 | 0.45
| C 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.45 | 8.84 | 3.978 | 0.45
| C 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.45 | 4.47 | 2.0115 | 0.45
| I 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT | kg | 0.095 | 57.05 | 5.4197 | 0.095
| I 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | MAT | un | 1 | 381.03 | 381.03 | 1
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 9.594
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 390.4728
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 400.0668
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera materiais e mão de obra para execução do serviço descrito.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por unidade instalada.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados
Código: 16.007.0023-0
Descrição: CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Região de preços: Campo Grande
Quantidade: 1M
| Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3 | 13.58 | 4.074 | 0.3
| C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3 | 4.82 | 1.446 | 0.3
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 0.3 | 9.33 | 2.799 | 0.3
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | h | 0.3 | 4.8 | 1.44 | 0.3
| I 11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | MAT | kg | 4.86 | 8.23 | 39.9978 | 4.86
[6 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.873
[6 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 42.8838
[6 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 49.7568
Memorial Descritivo
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera materiais e mão de obra para execução do serviço descrito.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por unidade instalada.
Isenção de responsabilidade
* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esta planilha foi originalmente exportada do sistema TCPOweb do Grupo PINI Ltda. O sistema permite ao usuário a livre manipulação de várias informações inicialmente oferecidas pelo serviço, apenas como referência para trabalhos de orçamento e estimativas sob a responsabilidade exclusiva e direta da pessoa que as utiliza. Ao optar pelo uso das informações resultantes, o usuário reconhece esses limites do serviço e assume como suas as responsabilidades inerentes desse uso, eximindo a PINI de qualquer prejuízo, conseqüência inadequada ou indesejável que porventura venha a ocorrer. © 2017 Grupo PINI Ltda. - Todos os direitos reservados

## Outros
SALVA PISO 25M X 1M |  |  | 209.9 |  | VALOR MÉDIO
|  |  | 154.4 |  | ROLO |  | 182.15
[5 empty] | POR METRO |  | 7.286
SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | UNID
| CONSIDERANDO-SE 1 DIA DE 8 HORAS | [9 empty] | COEFICIENTE |  | TOTAL
| C 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | [6 empty] | MAT | CHP | 8 | 84.87 | 678.96
| C 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | [6 empty] | MDO | CHP | 8 | 13.22 | 105.76
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 16 | 9.33 | 149.28
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 16 | 4.8 | 76.8
| C 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 8 | 14.39 | 115.12
| C 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 8 | 1.45 | 11.6
[6 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  | 767.36
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA |  |  | 370.16
[6 empty] | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 1137.52
RETIRADA DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  | M | [6 empty] | COEFICIENTE |  | TOTAL
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.1 | 9.33 | 0.933
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.1 | 4.8 | 0.48
[6 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  | 0.933
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA |  |  | 0.48
[6 empty] | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 1.413
COLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA |  |  |  | M | [6 empty] | COEFICIENTE |  | TOTAL
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.4 | 9.33 | 3.732
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.4 | 4.8 | 1.92
| C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 0.4 | 14.42 | 5.768
| C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 0.4 | 4.88 | 1.952
[6 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  | 9.5
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA |  |  | 3.872
[6 empty] | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 13.372
BOLETIM DE CUSTOS SINDUSCON-MS SETEMBRO/OUTUBRO 2020
CREA-MS
BICICLETARIO DE PISO EM ALUMINIO PARA 5 POSIÇÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | UNID |  | COEFICIENTE |  | TOTAL
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MOD | h | 1 | 9.33 | 9.33
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | MAT | h | 1 | 4.8 | 4.8
| MERCADO | BICICLETARIO DE PISO EM ALUMINIO PARA 5 POSIÇÕES (considerar 15% para impostos e frete) | [6 empty] | MAT | unid | 1 | 356.4885 | 356.4885
[6 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  | 365.8185
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA |  |  | 4.8
[6 empty] | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 370.6185

## telhado
TELHADO - avaliação dos serviços
| MATERIAL | PERIMETRO/ÁREA | VALOR NO ORÇAMENTO | VALOR TOTAL
| CALHA | 66.46 | 95.1 | 6320.35 | 94229U
| RUFO | 195.57 | 13.8 | 2698.87 | 1116
| TERÇAS | 286.39 | 26.26 | 7520.6 | 92580U | é por m² sos
| TESOURAS | 8 | 1003.28 | 8026.24 | 92616U
| VIGA DE SUSTENTAÇÃO | 2 | 9.18 | 18.36 | 100763U | é por KG sos
|  |  | TOTAL: | 24584.41