## PQCU
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Físico-financeiro - CAMPO GRANDE - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - CAMPO GRANDE - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - CAMPO GRANDE - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 50% | 902.8935 | 50% | 902.8935 |  |  | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 50% | 562.232 | 50% | 562.232 |  |  | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 1744.3759 |  | 1465.1255 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - CAMPO GRANDE - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 27.78% | 2081.0762 | 235.9841 | 2317.0603 | 100% | 2317.0603 |  |  |  |  | 100% | 2317.0603
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 374.86 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 27.78% | 27240.5087 | 2165.0624 | 29405.5711 | 100% | 29405.5711 |  |  |  |  | 100% | 29405.5711
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 520.41 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 27.78% | 837.8747 | 1482.9052 | 2320.7798 | 100% | 2320.7798 |  |  |  |  | 100% | 2320.7798
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 32175.9813 | 3883.9517 | 36059.9329 |  | 35051.6721 |  | 1008.2609 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - CAMPO GRANDE - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 81.7792 | 14364.5165 | 14446.2957 |  |  | 50% | 7223.1478 | 50% | 7223.1478 | 100% | 14446.2957
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 1222.599 | 7773.113 | 8995.712 |  |  | 50% | 4497.856 | 50% | 4497.856 | 100% | 8995.712
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1583.6287 | 22137.6294 | 23721.2581 |  | 279.2504 |  | 11721.0038 |  | 11721.0038
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - CAMPO GRANDE - MS
1 - FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 433.28 | KG | 7.05 | 1.49 | 8.54 | 27.78% | 3903.1985 | 824.9313 | 4728.1299 |  |  | 100% | 4728.1299 |  |  | 100% | 4728.1299
SINAPI | 1.2 | C96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 170 | KG | 7.77 | 4 | 11.77 | 27.78% | 1687.846 | 868.904 | 2556.75 |  |  | 100% | 2556.75 |  |  | 100% | 2556.75
SINAPI | 1.3 | C90880 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | 266 | M | 29.38 | 17.29 | 46.67 | 27.78% | 9986.1092 | 5876.7811 | 15862.8903 |  |  | 100% | 15862.8903 |  |  | 100% | 15862.8903
SINAPI | 1.4 | C92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | 30.66 | M2 | 45.57 | 7.72 | 53.29 | 27.78% | 1785.3117 | 302.4491 | 2087.7609 |  |  | 100% | 2087.7609 |  |  | 100% | 2087.7609
SINAPI | 1.5 | C94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 5.6 | M3 | 260.69 | 42.16 | 302.85 | 27.78% | 1865.4142 | 301.6835 | 2167.0977 |  |  | 100% | 2167.0977 |  |  | 100% | 2167.0977
SINAPI | 1.6 | C74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 5.6 | M3 | 25.92 | 61.28 | 87.2 | 27.78% | 185.4752 | 438.5001 | 623.9753 |  |  | 100% | 623.9753 |  |  | 100% | 623.9753
SINAPI | 1.7 | C96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 6.3 | M3 | 17.61 | 42.44 | 60.05 | 27.78% | 141.763 | 341.6479 | 483.4109 |  |  | 100% | 483.4109 |  |  | 100% | 483.4109
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 19555.1179 | 8954.897 | 28510.015 |  | 0 |  | 28510.015 |  | 0
2 - ESTRUTURA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
PROPRIA | 2.1 | COMP-01 | Perfil "U" enrijecido em Chapa Fina (CF-26) Dobrada em equipamento industrial | 18787.33 | KG | 8.5519 | 6.7227 | 15.2746 | 27.78% | 205301.2422 | 161388.1633 | 366689.4055 |  |  | 30% | 110006.8216 | 70% | 256682.5838 | 100% | 366689.4055
SINAPI | 2.2 | C74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | 430 | M2 | 8.34 | 7.68 | 16.02 | 27.78% | 4582.4464 | 4219.8067 | 8802.2531 |  |  |  |  | 100% | 8802.2531 | 100% | 8802.2531
SINAPI | 2.3 | C73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 430 | M2 | 10.66 | 10.69 | 21.35 | 27.78% | 5857.1796 | 5873.6633 | 11730.8429 |  |  |  |  | 100% | 11730.8429 | 100% | 11730.8429
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 27.78% | 5986.7486 | 0 | 5986.7486 |  |  |  |  | 100% | 5986.7486 | 100% | 5986.7486
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 27.78% | 192.1811 | 910.8158 | 1102.997 |  |  |  |  | 100% | 1102.997 | 100% | 1102.997
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 221919.7979 | 172392.4491 | 394312.247 |  | 0 |  | 110006.8216 |  | 284305.4253
3 - PAVIMENTAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 47.76 | M2 | 49.23 | 2.38 | 51.61 | 27.78% | 3004.395 | 145.246 | 3149.641 |  |  |  |  | 100% | 3149.641 | 100% | 3149.641
SINAPI | 3.2 | C98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | 47.76 | M2 | 12.72 | 2.31 | 15.03 | 27.78% | 776.2727 | 140.9741 | 917.2468 |  |  |  |  | 100% | 917.2468 | 100% | 917.2468
SINAPI | 3.3 | C92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 47.76 | M2 | 45.52 | 5.62 | 51.14 | 27.78% | 2777.9822 | 342.9758 | 3120.958 |  |  |  |  | 100% | 3120.958 | 100% | 3120.958
SINAPI | 3.4 | C98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 76.5 | M2 | 4.26 | 1.91 | 6.17 | 27.78% | 416.4222 | 186.7057 | 603.128 |  |  |  |  | 100% | 603.128 | 100% | 603.128
SINAPI | 3.5 | C72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLECTIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 48.5 | M2 | 26.32 | 0.4 | 26.72 | 27.78% | 1631.1373 | 24.7893 | 1655.9266 |  |  |  |  | 100% | 1655.9266 | 100% | 1655.9266
BASE SEINFRA/CE | 3.6 | C4528 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | 65 | UNID | 25.6504 | 2.9724 | 28.6228 | 27.78% | 2130.4453 | 246.8786 | 2377.3239 |  |  |  |  | 100% | 2377.3239 | 100% | 2377.3239
SINAPI | 3.7 | C73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA MAX. DIM. 45X25CM | 5 | UNID | 81.43 | 3.64 | 85.07 | 27.78% | 520.2563 | 23.256 | 543.5122 |  |  |  |  | 100% | 543.5122 | 100% | 543.5122
SINAPI | 3.8 | C98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 20 | UNID | 46.3 | 8.75 | 55.05 | 27.78% | 1183.2428 | 223.615 | 1406.8578 |  |  |  |  | 100% | 1406.8578 | 100% | 1406.8578
SINAPI | 3.9 | C98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A | 2 | UNID | 12.76 | 32.22 | 44.98 | 27.78% | 32.6095 | 82.3414 | 114.9509 | 100% | 114.9509 |  |  |  |  | 100% | 114.9509
SINAPI | 3.10 | C98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UNID | 57.81 | 60.04 | 117.85 | 27.78% | 147.7392 | 153.4382 | 301.1775 | 100% | 301.1775 |  |  |  |  | 100% | 301.1775
SINAPI | 3.11 | C73788/002 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | 20 | UNID | 64.5 | 26.5 | 91 | 27.78% | 1648.362 | 677.234 | 2325.596 |  |  |  |  | 100% | 2325.596 | 100% | 2325.596
SINAPI | 3.12 | C89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 12 | M | 36.8 | 3.75 | 40.55 | 27.78% | 564.2765 | 57.501 | 621.7775 |  |  |  |  | 100% | 621.7775 | 100% | 621.7775
SINAPI | 3.12 | C94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 20 | M | 12.16 | 9.59 | 21.75 | 27.78% | 310.761 | 245.082 | 555.843 |  |  |  |  | 100% | 555.843 | 100% | 555.843
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 15143.9019 | 2550.0372 | 17693.9391 |  | 416.1283 |  | 0 |  | 17277.8108
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - CAMPO GRANDE - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 80% | 1444.6296 |  |  | 20% | 361.1574 | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 80% | 899.5712 |  |  | 20% | 224.8928 | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 2623.4512 |  | 0 |  | 586.0502
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - CAMPO GRANDE - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 27.78% | 488.3752 | 115.5131 | 603.8883 | 100% | 603.8883 |  |  |  |  | 100% | 603.8883
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 27.78% | 3421.9484 | 849.737 | 4271.6854 | 100% | 4271.6854 |  |  |  |  | 100% | 4271.6854
SINAPI | 1.3 | C72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UNID | 8.88 | 8.67 | 17.55 | 27.78% | 11.3469 | 11.0785 | 22.4254 | 100% | 22.4254 |  |  |  |  | 100% | 22.4254
SINAPI | 1.4 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 27.78% | 66.8545 | 66.4456 | 133.3001 | 100% | 133.3001 |  |  |  |  | 100% | 133.3001
SINAPI | 1.5 | C72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UNID | 5.65 | 6.52 | 12.17 | 27.78% | 43.3174 | 49.9875 | 93.305 | 100% | 93.305 |  |  |  |  | 100% | 93.305
SINAPI | 1.6 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 27.78% | 195.5034 | 110.913 | 306.4164 | 100% | 306.4164 |  |  |  |  | 100% | 306.4164
SINAPI | 1.7 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.1 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 27.78% | 3.1523 | 0 | 3.1523 | 100% | 3.1523 |  |  |  |  | 100% | 3.1523
SINAPI | 1.8 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 9 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 27.78% | 188.8333 | 415.7322 | 604.5655 | 100% | 604.5655 |  |  |  |  | 100% | 604.5655
SINAPI | 1.9 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 9 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 27.78% | 114.197 | 252.3144 | 366.5114 | 100% | 366.5114 |  |  |  |  | 100% | 366.5114
COTAÇÃO | 1.10 | - | QUADRO DE COMANDO IP66 40X30X20CM | 1 | UNID | 134.75 | 0 | 134.75 | 27.78% | 172.1835 | 0 | 172.1835 |  |  |  |  | 100% | 172.1835 | 100% | 172.1835
COTAÇÃO | 1.11 | - | BARRAMENTO COBRE 200A | 1 | M | 71.19 | 0 | 71.19 | 27.78% | 90.9666 | 0 | 90.9666 |  |  |  |  | 100% | 90.9666 | 100% | 90.9666
COTAÇÃO | 1.12 | - | ISOLADOR EPOXI 30X30MM ROSCA 1/4 COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2" | 10 | UNID | 7.15 | 0 | 7.15 | 27.78% | 91.3627 | 0 | 91.3627 |  |  |  |  | 100% | 91.3627 | 100% | 91.3627
SINAPI | 1.13 | I11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | 10 | UNID | 0.11 | 0 | 0.11 | 27.78% | 1.4056 | 0 | 1.4056 |  |  |  |  | 100% | 1.4056 | 100% | 1.4056
SINAPI | 1.14 | I39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 10 | UNID | 0.16 | 0 | 0.16 | 27.78% | 2.0445 | 0 | 2.0445 |  |  |  |  | 100% | 2.0445 | 100% | 2.0445
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4891.4912 | 1871.7214 | 6763.2127 |  | 6405.2498 |  | 0 |  | 357.9629
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 513479.6075 | 9.06% | 46520.1277 | 29.74% | 152711.2268 | 61.2% | 314248.253 |  | 513479.6075
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 9.06% | 46520.1277 | 38.8% | 199231.3545 | 100% | 513479.6075

## PCCU
3.2. COMP-01 - Perfil "U" enrijecido em Chapa Fina (CF-26) Dobrada em equipamento industrial (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | C. MAT | C. MO | C. TOTAL | subtotal MAT | subtotal MO | total
I00001319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | SINAPI | KG | 1 | 5.67 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0 | 5.67
TOTAL MATERIAL:
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | MAT | MO | TOTAL | subtotal MAT | subtotal MO | total
C6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SINAPI | M | 0.006 | 62.32 | 58.95 | 121.27 | 0.37392 | 0.3537 | 0.72762
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 4.18 | 12.12 | 16.3 | 1.254 | 3.636 | 4.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 4.18 | 9.11 | 13.29 | 1.254 | 2.733 | 3.987
[8 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
[7 empty] | total | 8.5519 | 6.7227 | 15.2746
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL FOTOVOLTAICO - CAMPO GRANDE - MS
SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA
FORNECEDORES | MATERIAL | QTDE. | UN | PREÇO - R$
|  |  |  | UNITARIO |  |  | TOTAL
| Quadro de comando IP66 40x30x20cm | 5 | uni | 134.75 |  |  | 673.75 |  | 134.75
PETEL | 114.01 | [7 empty] | 71.1933
ZAN | 132.94 | [7 empty] | 7.1533
POLO | 157.3
| BARRAMENTO COBRE 200A | 7 | m | 71.1933 |  |  | 498.3533
PETEL | 72.45
ZAN | 54.01
POLO | 87.12
| ISOLADOR EPOXI 30X30MM ROSCA 1/4 COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2" | 16 | uni | 7.1533 |  |  | 114.4533
PETEL | 6.86
ZAN | 6.84
POLO | 7.76

## Cronograma Descritivo
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Descritivo - CAMPO GRANDE - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - CAMPO GRANDE - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - CAMPO GRANDE - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 50% | 902.8935 | 50% | 902.8935 |  |  | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 50% | 562.232 | 50% | 562.232 |  |  | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 1744.3759 |  | 1465.1255 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - CAMPO GRANDE - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 27.78% | 2081.0762 | 235.9841 | 2317.0603 | 100% | 2317.0603 |  |  |  |  | 100% | 2317.0603
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 374.86 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 27.78% | 27240.5087 | 2165.0624 | 29405.5711 | 100% | 29405.5711 |  |  |  |  | 100% | 29405.5711
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 520.41 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 27.78% | 837.8747 | 1482.9052 | 2320.7798 | 100% | 2320.7798 |  |  |  |  | 100% | 2320.7798
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 32175.9813 | 3883.9517 | 36059.9329 |  | 35051.6721 |  | 1008.2609 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - CAMPO GRANDE - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 81.7792 | 14364.5165 | 14446.2957 |  |  | 50% | 7223.1478 | 50% | 7223.1478 | 100% | 14446.2957
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 1222.599 | 7773.113 | 8995.712 |  |  | 50% | 4497.856 | 50% | 4497.856 | 100% | 8995.712
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1583.6287 | 22137.6294 | 23721.2581 |  | 279.2504 |  | 11721.0038 |  | 11721.0038
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - CAMPO GRANDE - MS
1 - FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 433.28 | KG | 7.05 | 1.49 | 8.54 | 27.78% | 3903.1985 | 824.9313 | 4728.1299 |  |  | 100% | 4728.1299 |  |  | 100% | 4728.1299
SINAPI | 1.2 | C96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 170 | KG | 7.77 | 4 | 11.77 | 27.78% | 1687.846 | 868.904 | 2556.75 |  |  | 100% | 2556.75 |  |  | 100% | 2556.75
SINAPI | 1.3 | C90880 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | 266 | M | 29.38 | 17.29 | 46.67 | 27.78% | 9986.1092 | 5876.7811 | 15862.8903 |  |  | 100% | 15862.8903 |  |  | 100% | 15862.8903
SINAPI | 1.4 | C92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | 30.66 | M2 | 45.57 | 7.72 | 53.29 | 27.78% | 1785.3117 | 302.4491 | 2087.7609 |  |  | 100% | 2087.7609 |  |  | 100% | 2087.7609
SINAPI | 1.5 | C94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 5.6 | M3 | 260.69 | 42.16 | 302.85 | 27.78% | 1865.4142 | 301.6835 | 2167.0977 |  |  | 100% | 2167.0977 |  |  | 100% | 2167.0977
SINAPI | 1.6 | C74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 5.6 | M3 | 25.92 | 61.28 | 87.2 | 27.78% | 185.4752 | 438.5001 | 623.9753 |  |  | 100% | 623.9753 |  |  | 100% | 623.9753
SINAPI | 1.7 | C96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 6.3 | M3 | 17.61 | 42.44 | 60.05 | 27.78% | 141.763 | 341.6479 | 483.4109 |  |  | 100% | 483.4109 |  |  | 100% | 483.4109
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 19555.1179 | 8954.897 | 28510.015 |  | 0 |  | 28510.015 |  | 0
2 - ESTRUTURA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
PROPRIA | 2.1 | COMP-01 | Perfil "U" enrijecido em Chapa Fina (CF-26) Dobrada em equipamento industrial | 18787.33 | KG | 8.5519 | 6.7227 | 15.2746 | 27.78% | 205301.2422 | 161388.1633 | 366689.4055 |  |  | 30% | 110006.8216 | 70% | 256682.5838 | 100% | 366689.4055
SINAPI | 2.2 | C74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | 430 | M2 | 8.34 | 7.68 | 16.02 | 27.78% | 4582.4464 | 4219.8067 | 8802.2531 |  |  |  |  | 100% | 8802.2531 | 100% | 8802.2531
SINAPI | 2.3 | C73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 430 | M2 | 10.66 | 10.69 | 21.35 | 27.78% | 5857.1796 | 5873.6633 | 11730.8429 |  |  |  |  | 100% | 11730.8429 | 100% | 11730.8429
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 27.78% | 5986.7486 | 0 | 5986.7486 |  |  |  |  | 100% | 5986.7486 | 100% | 5986.7486
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 27.78% | 192.1811 | 910.8158 | 1102.997 |  |  |  |  | 100% | 1102.997 | 100% | 1102.997
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 221919.7979 | 172392.4491 | 394312.247 |  | 0 |  | 110006.8216 |  | 284305.4253
3 - PAVIMENTAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 47.76 | M2 | 49.23 | 2.38 | 51.61 | 27.78% | 3004.395 | 145.246 | 3149.641 |  |  |  |  | 100% | 3149.641 | 100% | 3149.641
SINAPI | 3.2 | C98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | 47.76 | M2 | 12.72 | 2.31 | 15.03 | 27.78% | 776.2727 | 140.9741 | 917.2468 |  |  |  |  | 100% | 917.2468 | 100% | 917.2468
SINAPI | 3.3 | C92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 47.76 | M2 | 45.52 | 5.62 | 51.14 | 27.78% | 2777.9822 | 342.9758 | 3120.958 |  |  |  |  | 100% | 3120.958 | 100% | 3120.958
SINAPI | 3.4 | C98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 76.5 | M2 | 4.26 | 1.91 | 6.17 | 27.78% | 416.4222 | 186.7057 | 603.128 |  |  |  |  | 100% | 603.128 | 100% | 603.128
SINAPI | 3.5 | C72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLECTIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 48.5 | M2 | 26.32 | 0.4 | 26.72 | 27.78% | 1631.1373 | 24.7893 | 1655.9266 |  |  |  |  | 100% | 1655.9266 | 100% | 1655.9266
BASE SEINFRA/CE | 3.6 | C4528 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | 65 | UNID | 25.6504 | 2.9724 | 28.6228 | 27.78% | 2130.4453 | 246.8786 | 2377.3239 |  |  |  |  | 100% | 2377.3239 | 100% | 2377.3239
SINAPI | 3.7 | C73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA MAX. DIM. 45X25CM | 5 | UNID | 81.43 | 3.64 | 85.07 | 27.78% | 520.2563 | 23.256 | 543.5122 |  |  |  |  | 100% | 543.5122 | 100% | 543.5122
SINAPI | 3.8 | C98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 20 | UNID | 46.3 | 8.75 | 55.05 | 27.78% | 1183.2428 | 223.615 | 1406.8578 |  |  |  |  | 100% | 1406.8578 | 100% | 1406.8578
SINAPI | 3.9 | C98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A | 2 | UNID | 12.76 | 32.22 | 44.98 | 27.78% | 32.6095 | 82.3414 | 114.9509 | 100% | 114.9509 |  |  |  |  | 100% | 114.9509
SINAPI | 3.10 | C98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UNID | 57.81 | 60.04 | 117.85 | 27.78% | 147.7392 | 153.4382 | 301.1775 | 100% | 301.1775 |  |  |  |  | 100% | 301.1775
SINAPI | 3.11 | C73788/002 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | 20 | UNID | 64.5 | 26.5 | 91 | 27.78% | 1648.362 | 677.234 | 2325.596 |  |  |  |  | 100% | 2325.596 | 100% | 2325.596
SINAPI | 3.12 | C89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 12 | M | 36.8 | 3.75 | 40.55 | 27.78% | 564.2765 | 57.501 | 621.7775 |  |  |  |  | 100% | 621.7775 | 100% | 621.7775
SINAPI | 3.12 | C94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 20 | M | 12.16 | 9.59 | 21.75 | 27.78% | 310.761 | 245.082 | 555.843 |  |  |  |  | 100% | 555.843 | 100% | 555.843
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 15143.9019 | 2550.0372 | 17693.9391 |  | 416.1283 |  | 0 |  | 17277.8108
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - CAMPO GRANDE - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 80% | 1444.6296 |  |  | 20% | 361.1574 | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 80% | 899.5712 |  |  | 20% | 224.8928 | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 2623.4512 |  | 0 |  | 586.0502
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - CAMPO GRANDE - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 27.78% | 488.3752 | 115.5131 | 603.8883 | 100% | 603.8883 |  |  |  |  | 100% | 603.8883
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 27.78% | 3421.9484 | 849.737 | 4271.6854 | 100% | 4271.6854 |  |  |  |  | 100% | 4271.6854
SINAPI | 1.3 | C72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UNID | 8.88 | 8.67 | 17.55 | 27.78% | 11.3469 | 11.0785 | 22.4254 | 100% | 22.4254 |  |  |  |  | 100% | 22.4254
SINAPI | 1.4 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 27.78% | 66.8545 | 66.4456 | 133.3001 | 100% | 133.3001 |  |  |  |  | 100% | 133.3001
SINAPI | 1.5 | C72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UNID | 5.65 | 6.52 | 12.17 | 27.78% | 43.3174 | 49.9875 | 93.305 | 100% | 93.305 |  |  |  |  | 100% | 93.305
SINAPI | 1.6 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 27.78% | 195.5034 | 110.913 | 306.4164 | 100% | 306.4164 |  |  |  |  | 100% | 306.4164
SINAPI | 1.7 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.1 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 27.78% | 3.1523 | 0 | 3.1523 | 100% | 3.1523 |  |  |  |  | 100% | 3.1523
SINAPI | 1.8 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 9 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 27.78% | 188.8333 | 415.7322 | 604.5655 | 100% | 604.5655 |  |  |  |  | 100% | 604.5655
SINAPI | 1.9 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 9 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 27.78% | 114.197 | 252.3144 | 366.5114 | 100% | 366.5114 |  |  |  |  | 100% | 366.5114
COTAÇÃO | 1.10 | - | QUADRO DE COMANDO IP66 40X30X20CM | 1 | UNID | 134.75 | 0 | 134.75 | 27.78% | 172.1835 | 0 | 172.1835 |  |  |  |  | 100% | 172.1835 | 100% | 172.1835
COTAÇÃO | 1.11 | - | BARRAMENTO COBRE 200A | 1 | M | 71.19 | 0 | 71.19 | 27.78% | 90.9666 | 0 | 90.9666 |  |  |  |  | 100% | 90.9666 | 100% | 90.9666
COTAÇÃO | 1.12 | - | ISOLADOR EPOXI 30X30MM ROSCA 1/4 COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2" | 10 | UNID | 7.15 | 0 | 7.15 | 27.78% | 91.3627 | 0 | 91.3627 |  |  |  |  | 100% | 91.3627 | 100% | 91.3627
SINAPI | 1.13 | I11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | 10 | UNID | 0.11 | 0 | 0.11 | 27.78% | 1.4056 | 0 | 1.4056 |  |  |  |  | 100% | 1.4056 | 100% | 1.4056
SINAPI | 1.14 | I39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 10 | UNID | 0.16 | 0 | 0.16 | 27.78% | 2.0445 | 0 | 2.0445 |  |  |  |  | 100% | 2.0445 | 100% | 2.0445
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4891.4912 | 1871.7214 | 6763.2127 |  | 6405.2498 |  | 0 |  | 357.9629
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 513479.6075 | 9.06% | 46520.1277 | 29.74% | 152711.2268 | 61.2% | 314248.253 |  | 513479.6075
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 9.06% | 46520.1277 | 38.8% | 199231.3545 | 100% | 513479.6075

## Cronograma FF
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Físico-financeiro - CAMPO GRANDE - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - CAMPO GRANDE - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - CAMPO GRANDE - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 50% | 902.8935 | 50% | 902.8935 |  |  | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 50% | 562.232 | 50% | 562.232 |  |  | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 1744.3759 |  | 1465.1255 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - CAMPO GRANDE - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 27.78% | 2081.0762 | 235.9841 | 2317.0603 | 100% | 2317.0603 |  |  |  |  | 100% | 2317.0603
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 374.86 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 27.78% | 27240.5087 | 2165.0624 | 29405.5711 | 100% | 29405.5711 |  |  |  |  | 100% | 29405.5711
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 520.41 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 27.78% | 837.8747 | 1482.9052 | 2320.7798 | 100% | 2320.7798 |  |  |  |  | 100% | 2320.7798
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 32175.9813 | 3883.9517 | 36059.9329 |  | 35051.6721 |  | 1008.2609 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - CAMPO GRANDE - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 81.7792 | 14364.5165 | 14446.2957 |  |  | 50% | 7223.1478 | 50% | 7223.1478 | 100% | 14446.2957
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 1222.599 | 7773.113 | 8995.712 |  |  | 50% | 4497.856 | 50% | 4497.856 | 100% | 8995.712
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1583.6287 | 22137.6294 | 23721.2581 |  | 279.2504 |  | 11721.0038 |  | 11721.0038
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - CAMPO GRANDE - MS
1 - FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 433.28 | KG | 7.05 | 1.49 | 8.54 | 27.78% | 3903.1985 | 824.9313 | 4728.1299 |  |  | 100% | 4728.1299 |  |  | 100% | 4728.1299
SINAPI | 1.2 | C96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 170 | KG | 7.77 | 4 | 11.77 | 27.78% | 1687.846 | 868.904 | 2556.75 |  |  | 100% | 2556.75 |  |  | 100% | 2556.75
SINAPI | 1.3 | C90880 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | 266 | M | 29.38 | 17.29 | 46.67 | 27.78% | 9986.1092 | 5876.7811 | 15862.8903 |  |  | 100% | 15862.8903 |  |  | 100% | 15862.8903
SINAPI | 1.4 | C92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | 30.66 | M2 | 45.57 | 7.72 | 53.29 | 27.78% | 1785.3117 | 302.4491 | 2087.7609 |  |  | 100% | 2087.7609 |  |  | 100% | 2087.7609
SINAPI | 1.5 | C94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 5.6 | M3 | 260.69 | 42.16 | 302.85 | 27.78% | 1865.4142 | 301.6835 | 2167.0977 |  |  | 100% | 2167.0977 |  |  | 100% | 2167.0977
SINAPI | 1.6 | C74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 5.6 | M3 | 25.92 | 61.28 | 87.2 | 27.78% | 185.4752 | 438.5001 | 623.9753 |  |  | 100% | 623.9753 |  |  | 100% | 623.9753
SINAPI | 1.7 | C96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 6.3 | M3 | 17.61 | 42.44 | 60.05 | 27.78% | 141.763 | 341.6479 | 483.4109 |  |  | 100% | 483.4109 |  |  | 100% | 483.4109
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 19555.1179 | 8954.897 | 28510.015 |  | 0 |  | 28510.015 |  | 0
2 - ESTRUTURA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
PROPRIA | 2.1 | COMP-01 | Perfil "U" enrijecido em Chapa Fina (CF-26) Dobrada em equipamento industrial | 18787.33 | KG | 8.5519 | 6.7227 | 15.2746 | 27.78% | 205301.2422 | 161388.1633 | 366689.4055 |  |  | 30% | 110006.8216 | 70% | 256682.5838 | 100% | 366689.4055
SINAPI | 2.2 | C74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | 430 | M2 | 8.34 | 7.68 | 16.02 | 27.78% | 4582.4464 | 4219.8067 | 8802.2531 |  |  |  |  | 100% | 8802.2531 | 100% | 8802.2531
SINAPI | 2.3 | C73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 430 | M2 | 10.66 | 10.69 | 21.35 | 27.78% | 5857.1796 | 5873.6633 | 11730.8429 |  |  |  |  | 100% | 11730.8429 | 100% | 11730.8429
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 27.78% | 5986.7486 | 0 | 5986.7486 |  |  |  |  | 100% | 5986.7486 | 100% | 5986.7486
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 27.78% | 192.1811 | 910.8158 | 1102.997 |  |  |  |  | 100% | 1102.997 | 100% | 1102.997
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 221919.7979 | 172392.4491 | 394312.247 |  | 0 |  | 110006.8216 |  | 284305.4253
3 - PAVIMENTAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 47.76 | M2 | 49.23 | 2.38 | 51.61 | 27.78% | 3004.395 | 145.246 | 3149.641 |  |  |  |  | 100% | 3149.641 | 100% | 3149.641
SINAPI | 3.2 | C98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | 47.76 | M2 | 12.72 | 2.31 | 15.03 | 27.78% | 776.2727 | 140.9741 | 917.2468 |  |  |  |  | 100% | 917.2468 | 100% | 917.2468
SINAPI | 3.3 | C92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 47.76 | M2 | 45.52 | 5.62 | 51.14 | 27.78% | 2777.9822 | 342.9758 | 3120.958 |  |  |  |  | 100% | 3120.958 | 100% | 3120.958
SINAPI | 3.4 | C98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 76.5 | M2 | 4.26 | 1.91 | 6.17 | 27.78% | 416.4222 | 186.7057 | 603.128 |  |  |  |  | 100% | 603.128 | 100% | 603.128
SINAPI | 3.5 | C72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLECTIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 48.5 | M2 | 26.32 | 0.4 | 26.72 | 27.78% | 1631.1373 | 24.7893 | 1655.9266 |  |  |  |  | 100% | 1655.9266 | 100% | 1655.9266
BASE SEINFRA/CE | 3.6 | C4528 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | 65 | UNID | 25.6504 | 2.9724 | 28.6228 | 27.78% | 2130.4453 | 246.8786 | 2377.3239 |  |  |  |  | 100% | 2377.3239 | 100% | 2377.3239
SINAPI | 3.7 | C73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA MAX. DIM. 45X25CM | 5 | UNID | 81.43 | 3.64 | 85.07 | 27.78% | 520.2563 | 23.256 | 543.5122 |  |  |  |  | 100% | 543.5122 | 100% | 543.5122
SINAPI | 3.8 | C98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 20 | UNID | 46.3 | 8.75 | 55.05 | 27.78% | 1183.2428 | 223.615 | 1406.8578 |  |  |  |  | 100% | 1406.8578 | 100% | 1406.8578
SINAPI | 3.9 | C98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A | 2 | UNID | 12.76 | 32.22 | 44.98 | 27.78% | 32.6095 | 82.3414 | 114.9509 | 100% | 114.9509 |  |  |  |  | 100% | 114.9509
SINAPI | 3.10 | C98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | 2 | UNID | 57.81 | 60.04 | 117.85 | 27.78% | 147.7392 | 153.4382 | 301.1775 | 100% | 301.1775 |  |  |  |  | 100% | 301.1775
SINAPI | 3.11 | C73788/002 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | 20 | UNID | 64.5 | 26.5 | 91 | 27.78% | 1648.362 | 677.234 | 2325.596 |  |  |  |  | 100% | 2325.596 | 100% | 2325.596
SINAPI | 3.12 | C89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 12 | M | 36.8 | 3.75 | 40.55 | 27.78% | 564.2765 | 57.501 | 621.7775 |  |  |  |  | 100% | 621.7775 | 100% | 621.7775
SINAPI | 3.12 | C94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 20 | M | 12.16 | 9.59 | 21.75 | 27.78% | 310.761 | 245.082 | 555.843 |  |  |  |  | 100% | 555.843 | 100% | 555.843
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 15143.9019 | 2550.0372 | 17693.9391 |  | 416.1283 |  | 0 |  | 17277.8108
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - CAMPO GRANDE - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 80% | 1444.6296 |  |  | 20% | 361.1574 | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 80% | 899.5712 |  |  | 20% | 224.8928 | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 2623.4512 |  | 0 |  | 586.0502
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - CAMPO GRANDE - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 27.78% | 488.3752 | 115.5131 | 603.8883 | 100% | 603.8883 |  |  |  |  | 100% | 603.8883
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 27.78% | 3421.9484 | 849.737 | 4271.6854 | 100% | 4271.6854 |  |  |  |  | 100% | 4271.6854
SINAPI | 1.3 | C72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UNID | 8.88 | 8.67 | 17.55 | 27.78% | 11.3469 | 11.0785 | 22.4254 | 100% | 22.4254 |  |  |  |  | 100% | 22.4254
SINAPI | 1.4 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 27.78% | 66.8545 | 66.4456 | 133.3001 | 100% | 133.3001 |  |  |  |  | 100% | 133.3001
SINAPI | 1.5 | C72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UNID | 5.65 | 6.52 | 12.17 | 27.78% | 43.3174 | 49.9875 | 93.305 | 100% | 93.305 |  |  |  |  | 100% | 93.305
SINAPI | 1.6 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 27.78% | 195.5034 | 110.913 | 306.4164 | 100% | 306.4164 |  |  |  |  | 100% | 306.4164
SINAPI | 1.7 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.1 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 27.78% | 3.1523 | 0 | 3.1523 | 100% | 3.1523 |  |  |  |  | 100% | 3.1523
SINAPI | 1.8 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 9 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 27.78% | 188.8333 | 415.7322 | 604.5655 | 100% | 604.5655 |  |  |  |  | 100% | 604.5655
SINAPI | 1.9 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 9 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 27.78% | 114.197 | 252.3144 | 366.5114 | 100% | 366.5114 |  |  |  |  | 100% | 366.5114
COTAÇÃO | 1.10 | - | QUADRO DE COMANDO IP66 40X30X20CM | 1 | UNID | 134.75 | 0 | 134.75 | 27.78% | 172.1835 | 0 | 172.1835 |  |  |  |  | 100% | 172.1835 | 100% | 172.1835
COTAÇÃO | 1.11 | - | BARRAMENTO COBRE 200A | 1 | M | 71.19 | 0 | 71.19 | 27.78% | 90.9666 | 0 | 90.9666 |  |  |  |  | 100% | 90.9666 | 100% | 90.9666
COTAÇÃO | 1.12 | - | ISOLADOR EPOXI 30X30MM ROSCA 1/4 COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2" | 10 | UNID | 7.15 | 0 | 7.15 | 27.78% | 91.3627 | 0 | 91.3627 |  |  |  |  | 100% | 91.3627 | 100% | 91.3627
SINAPI | 1.13 | I11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | 10 | UNID | 0.11 | 0 | 0.11 | 27.78% | 1.4056 | 0 | 1.4056 |  |  |  |  | 100% | 1.4056 | 100% | 1.4056
SINAPI | 1.14 | I39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 10 | UNID | 0.16 | 0 | 0.16 | 27.78% | 2.0445 | 0 | 2.0445 |  |  |  |  | 100% | 2.0445 | 100% | 2.0445
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4891.4912 | 1871.7214 | 6763.2127 |  | 6405.2498 |  | 0 |  | 357.9629
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 513479.6075 | 9.06% | 46520.1277 | 29.74% | 152711.2268 | 61.2% | 314248.253 |  | 513479.6075
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 9.06% | 46520.1277 | 38.8% | 199231.3545 | 100% | 513479.6075