## PQCU
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Físico-financeiro - CORUMBA - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - CORUMBA - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - CORUMBA - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 50% | 894.9796 | 50% | 894.9796 |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 50% | 557.304 | 50% | 557.304 |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 1729.0863 |  | 1452.2836 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - CORUMBA - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 26.66% | 2062.8354 | 233.9157 | 2296.7511 | 100% | 2296.7511 |  |  |  |  | 100% | 2296.7511
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 54.8 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 26.66% | 3947.3285 | 313.7318 | 4261.0603 | 100% | 4261.0603 |  |  |  |  | 100% | 4261.0603
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 520.38 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 26.66% | 830.4828 | 1469.8227 | 2300.3054 | 100% | 2300.3054 |  |  |  |  | 100% | 2300.3054
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 8839.4935 | 2017.4701 | 10856.9636 |  | 9857.5402 |  | 999.4234 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - CORUMBA - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 81.0624 | 14238.6106 | 14319.673 |  |  | 50% | 7159.8365 | 50% | 7159.8365 | 100% | 14319.673
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 1211.8829 | 7704.9811 | 8916.864 |  |  | 50% | 4458.432 | 50% | 4458.432 | 100% | 8916.864
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1569.748 | 21943.5917 | 23513.3397 |  | 276.8028 |  | 11618.2685 |  | 11618.2685
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - CORUMBA - MS
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO DE MERCADO | 1.1 | - | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE CORUMBÁ - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO) | 1 | UN | 109600 | 0 | 109600 | 15.16% | 126215.36 | 0 | 126215.36 |  |  | 20% | 25243.072 | 80% | 100972.288 | 100% | 126215.36
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 26.66% | 5934.2743 | 0 | 5934.2743 |  |  |  |  | 100% | 5934.2743 | 100% | 5934.2743
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 26.66% | 190.4966 | 902.8325 | 1093.3291 |  |  |  |  | 100% | 1093.3291 | 100% | 1093.3291
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 132340.131 | 902.8325 | 133242.9634 |  | 0 |  | 25243.072 |  | 107999.8914
2 - PAVIMENTAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 75 | M3 | 70.57 | 22.78 | 93.35 | 26.66% | 6703.7972 | 2163.9861 | 8867.7833 |  |  | 30% | 2660.335 | 70% | 6207.4483 | 100% | 8867.7833
[19 empty] | 0% | 0
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 6703.7972 | 2163.9861 | 8867.7833 |  | 0 |  | 2660.335 |  | 6207.4483
3 - MURO E ENTRADA DE VEÍCULOS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 4.1 | C96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 17.5 | M3 | 23.21 | 55.69 | 78.9 | 26.66% | 514.4613 | 1234.3967 | 1748.8579 | 100% | 1748.8579 |  |  |  |  | 100% | 1748.8579
SINAPI | 4.2 | C74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 22.5 | M2 | 4.9 | 3.69 | 8.59 | 26.66% | 139.6426 | 105.1595 | 244.8021 | 100% | 244.8021 |  |  |  |  | 100% | 244.8021
SINAPI | 4.3 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 6 | M3 | 8.48 | 11.49 | 19.97 | 26.66% | 64.4446 | 87.3194 | 151.764 | 100% | 151.764 |  |  |  |  | 100% | 151.764
SINAPI | 4.4 | C96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 12 | M2 | 20.37 | 19.05 | 39.42 | 26.66% | 309.6077 | 289.5448 | 599.1525 | 100% | 599.1525 |  |  |  |  | 100% | 599.1525
SINAPI | 4.5 | C96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 9 | M2 | 35.63 | 46.2 | 81.83 | 26.66% | 406.1606 | 526.6523 | 932.8129 | 100% | 932.8129 |  |  |  |  | 100% | 932.8129
SINAPI | 4.6 | C96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 35 | KG | 7.63 | 2.84 | 10.47 | 26.66% | 338.2455 | 125.9 | 464.1456 | 100% | 464.1456 |  |  |  |  | 100% | 464.1456
SINAPI | 4.7 | C96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COMUSO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 1.5 | M3 | 335.92 | 94.07 | 429.99 | 26.66% | 638.2144 | 178.7236 | 816.938 | 100% | 816.938 |  |  |  |  | 100% | 816.938
SINAPI | 4.8 | C93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 28 | M | 21.63 | 8.47 | 30.1 | 26.66% | 767.1036 | 300.3869 | 1067.4905 | 100% | 1067.4905 |  |  |  |  | 100% | 1067.4905
SINAPI | 4.9 | C87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 70 | M2 | 26.18 | 8.83 | 35.01 | 26.66% | 2321.1712 | 782.8855 | 3104.0566 | 50% | 1552.0283 | 50% | 1552.0283 |  |  | 100% | 3104.0566
SINAPI | 4.10 | C87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 140 | M2 | 1.86 | 2.64 | 4.5 | 26.66% | 329.8226 | 468.1354 | 797.958 |  |  | 100% | 797.958 |  |  | 100% | 797.958
SINAPI | 4.11 | C92442 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 11.25 | M2 | 17.19 | 12.72 | 29.91 | 26.66% | 244.9446 | 181.2505 | 426.1951 |  |  | 100% | 426.1951 |  |  | 100% | 426.1951
SINAPI | 4.12 | C92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | 30 | KG | 7.62 | 2.89 | 10.51 | 26.66% | 289.5448 | 109.8142 | 399.359 |  |  | 100% | 399.359 |  |  | 100% | 399.359
SINAPI | 4.13 | C92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 0.9 | M3 | 295.75 | 95.44 | 391.19 | 26.66% | 337.1373 | 108.7959 | 445.9331 |  |  | 100% | 445.9331 |  |  | 100% | 445.9331
SINAPI | 4.14 | C94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 1 | M3 | 192.17 | 44.74 | 236.91 | 26.66% | 243.4025 | 56.6677 | 300.0702 |  |  | 100% | 300.0702 |  |  | 100% | 300.0702
SINAPI | 4.15 | C87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 140 | M2 | 15.15 | 11.34 | 26.49 | 26.66% | 2686.4586 | 2010.8542 | 4697.3128 |  |  | 100% | 4697.3128 |  |  | 100% | 4697.3128
SINAPI | 4.16 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 140 | M2 | 1.26 | 0.61 | 1.87 | 26.66% | 223.4282 | 108.1676 | 331.5959 |  |  |  |  | 100% | 331.5959 | 100% | 331.5959
SINAPI | 4.16 | C96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 140 | M2 | 11.27 | 8.31 | 19.58 | 26.66% | 1998.4415 | 1473.5624 | 3472.0039 |  |  |  |  | 100% | 3472.0039 | 100% | 3472.0039
SINAPI | 4.17 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 140 | M3 | 7.02 | 2.93 | 9.95 | 26.66% | 1244.8145 | 519.5593 | 1764.3738 |  |  |  |  | 100% | 1764.3738 | 100% | 1764.3738
SINAPI | 4.18 | C74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO | 11 | M2 | 373.74 | 31.97 | 405.71 | 26.66% | 5207.1699 | 445.4252 | 5652.5951 |  |  |  |  | 100% | 5652.5951 | 100% | 5652.5951
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 3 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 26.66% | 445.0706 | 0 | 445.0706 |  |  |  |  | 100% | 445.0706 | 100% | 445.0706
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 26.66% | 14.2872 | 67.7124 | 81.9997 |  |  |  |  | 100% | 81.9997 | 100% | 81.9997
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 18763.5739 | 9180.9134 | 27944.4873 |  | 7577.9918 |  | 8618.8565 |  | 11747.639
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - CORUMBA - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 100% | 1789.9591 |  |  |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 100% | 1114.608 |  |  |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 3181.3699 |  | 0 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - CORUMBA - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 26.66% | 484.0945 | 114.5006 | 598.5952 | 100% | 598.5952 |  |  |  |  | 100% | 598.5952
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 26.66% | 3391.9548 | 842.289 | 4234.2438 | 100% | 4234.2438 |  |  |  |  | 100% | 4234.2438
SINAPI | 1.3 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 26.66% | 66.2685 | 65.8632 | 132.1317 | 100% | 132.1317 |  |  |  |  | 100% | 132.1317
SINAPI | 1.4 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 26.66% | 193.7898 | 109.9409 | 303.7307 | 100% | 303.7307 |  |  |  |  | 100% | 303.7307
SINAPI | 1.5 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.1 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 26.66% | 3.1247 | 0 | 3.1247 | 100% | 3.1247 |  |  |  |  | 100% | 3.1247
SINAPI | 1.6 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 15 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 26.66% | 311.9636 | 686.8139 | 998.7774 | 100% | 998.7774 |  |  |  |  | 100% | 998.7774
SINAPI | 1.7 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 15 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 26.66% | 188.6601 | 416.8381 | 605.4981 | 100% | 605.4981 |  |  |  |  | 100% | 605.4981
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4639.856 | 2236.2456 | 6876.1016 |  | 6876.1016 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 217664.3787 | 13.55% | 29498.8926 | 23.24% | 50592.2389 | 63.2% | 137573.2472 |  | 217664.3787
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 13.55% | 29498.8926 | 36.8% | 80091.1315 | 100% | 217664.3787

## Cronograma Descritivo
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Descritivo - CORUMBA - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - CORUMBA - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - CORUMBA - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 50% | 894.9796 | 50% | 894.9796 |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 50% | 557.304 | 50% | 557.304 |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 1729.0863 |  | 1452.2836 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - CORUMBA - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 26.66% | 2062.8354 | 233.9157 | 2296.7511 | 100% | 2296.7511 |  |  |  |  | 100% | 2296.7511
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 54.8 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 26.66% | 3947.3285 | 313.7318 | 4261.0603 | 100% | 4261.0603 |  |  |  |  | 100% | 4261.0603
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 520.38 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 26.66% | 830.4828 | 1469.8227 | 2300.3054 | 100% | 2300.3054 |  |  |  |  | 100% | 2300.3054
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 8839.4935 | 2017.4701 | 10856.9636 |  | 9857.5402 |  | 999.4234 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - CORUMBA - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 81.0624 | 14238.6106 | 14319.673 |  |  | 50% | 7159.8365 | 50% | 7159.8365 | 100% | 14319.673
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 1211.8829 | 7704.9811 | 8916.864 |  |  | 50% | 4458.432 | 50% | 4458.432 | 100% | 8916.864
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1569.748 | 21943.5917 | 23513.3397 |  | 276.8028 |  | 11618.2685 |  | 11618.2685
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - CORUMBA - MS
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO DE MERCADO | 1.1 | - | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE CORUMBÁ - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO) | 1 | UN | 109600 | 0 | 109600 | 15.16% | 126215.36 | 0 | 126215.36 |  |  | 20% | 25243.072 | 80% | 100972.288 | 100% | 126215.36
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 26.66% | 5934.2743 | 0 | 5934.2743 |  |  |  |  | 100% | 5934.2743 | 100% | 5934.2743
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 26.66% | 190.4966 | 902.8325 | 1093.3291 |  |  |  |  | 100% | 1093.3291 | 100% | 1093.3291
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 132340.131 | 902.8325 | 133242.9634 |  | 0 |  | 25243.072 |  | 107999.8914
2 - PAVIMENTAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 75 | M3 | 70.57 | 22.78 | 93.35 | 26.66% | 6703.7972 | 2163.9861 | 8867.7833 |  |  | 30% | 2660.335 | 70% | 6207.4483 | 100% | 8867.7833
[19 empty] | 0% | 0
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 6703.7972 | 2163.9861 | 8867.7833 |  | 0 |  | 2660.335 |  | 6207.4483
3 - MURO E ENTRADA DE VEÍCULOS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 4.1 | C96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 17.5 | M3 | 23.21 | 55.69 | 78.9 | 26.66% | 514.4613 | 1234.3967 | 1748.8579 | 100% | 1748.8579 |  |  |  |  | 100% | 1748.8579
SINAPI | 4.2 | C74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 22.5 | M2 | 4.9 | 3.69 | 8.59 | 26.66% | 139.6426 | 105.1595 | 244.8021 | 100% | 244.8021 |  |  |  |  | 100% | 244.8021
SINAPI | 4.3 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 6 | M3 | 8.48 | 11.49 | 19.97 | 26.66% | 64.4446 | 87.3194 | 151.764 | 100% | 151.764 |  |  |  |  | 100% | 151.764
SINAPI | 4.4 | C96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 12 | M2 | 20.37 | 19.05 | 39.42 | 26.66% | 309.6077 | 289.5448 | 599.1525 | 100% | 599.1525 |  |  |  |  | 100% | 599.1525
SINAPI | 4.5 | C96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 9 | M2 | 35.63 | 46.2 | 81.83 | 26.66% | 406.1606 | 526.6523 | 932.8129 | 100% | 932.8129 |  |  |  |  | 100% | 932.8129
SINAPI | 4.6 | C96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 35 | KG | 7.63 | 2.84 | 10.47 | 26.66% | 338.2455 | 125.9 | 464.1456 | 100% | 464.1456 |  |  |  |  | 100% | 464.1456
SINAPI | 4.7 | C96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COMUSO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 1.5 | M3 | 335.92 | 94.07 | 429.99 | 26.66% | 638.2144 | 178.7236 | 816.938 | 100% | 816.938 |  |  |  |  | 100% | 816.938
SINAPI | 4.8 | C93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 28 | M | 21.63 | 8.47 | 30.1 | 26.66% | 767.1036 | 300.3869 | 1067.4905 | 100% | 1067.4905 |  |  |  |  | 100% | 1067.4905
SINAPI | 4.9 | C87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 70 | M2 | 26.18 | 8.83 | 35.01 | 26.66% | 2321.1712 | 782.8855 | 3104.0566 | 50% | 1552.0283 | 50% | 1552.0283 |  |  | 100% | 3104.0566
SINAPI | 4.10 | C87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 140 | M2 | 1.86 | 2.64 | 4.5 | 26.66% | 329.8226 | 468.1354 | 797.958 |  |  | 100% | 797.958 |  |  | 100% | 797.958
SINAPI | 4.11 | C92442 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 11.25 | M2 | 17.19 | 12.72 | 29.91 | 26.66% | 244.9446 | 181.2505 | 426.1951 |  |  | 100% | 426.1951 |  |  | 100% | 426.1951
SINAPI | 4.12 | C92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | 30 | KG | 7.62 | 2.89 | 10.51 | 26.66% | 289.5448 | 109.8142 | 399.359 |  |  | 100% | 399.359 |  |  | 100% | 399.359
SINAPI | 4.13 | C92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 0.9 | M3 | 295.75 | 95.44 | 391.19 | 26.66% | 337.1373 | 108.7959 | 445.9331 |  |  | 100% | 445.9331 |  |  | 100% | 445.9331
SINAPI | 4.14 | C94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 1 | M3 | 192.17 | 44.74 | 236.91 | 26.66% | 243.4025 | 56.6677 | 300.0702 |  |  | 100% | 300.0702 |  |  | 100% | 300.0702
SINAPI | 4.15 | C87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 140 | M2 | 15.15 | 11.34 | 26.49 | 26.66% | 2686.4586 | 2010.8542 | 4697.3128 |  |  | 100% | 4697.3128 |  |  | 100% | 4697.3128
SINAPI | 4.16 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 140 | M2 | 1.26 | 0.61 | 1.87 | 26.66% | 223.4282 | 108.1676 | 331.5959 |  |  |  |  | 100% | 331.5959 | 100% | 331.5959
SINAPI | 4.16 | C96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 140 | M2 | 11.27 | 8.31 | 19.58 | 26.66% | 1998.4415 | 1473.5624 | 3472.0039 |  |  |  |  | 100% | 3472.0039 | 100% | 3472.0039
SINAPI | 4.17 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 140 | M3 | 7.02 | 2.93 | 9.95 | 26.66% | 1244.8145 | 519.5593 | 1764.3738 |  |  |  |  | 100% | 1764.3738 | 100% | 1764.3738
SINAPI | 4.18 | C74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO | 11 | M2 | 373.74 | 31.97 | 405.71 | 26.66% | 5207.1699 | 445.4252 | 5652.5951 |  |  |  |  | 100% | 5652.5951 | 100% | 5652.5951
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 3 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 26.66% | 445.0706 | 0 | 445.0706 |  |  |  |  | 100% | 445.0706 | 100% | 445.0706
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 26.66% | 14.2872 | 67.7124 | 81.9997 |  |  |  |  | 100% | 81.9997 | 100% | 81.9997
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 18763.5739 | 9180.9134 | 27944.4873 |  | 7577.9918 |  | 8618.8565 |  | 11747.639
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - CORUMBA - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 100% | 1789.9591 |  |  |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 100% | 1114.608 |  |  |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 3181.3699 |  | 0 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - CORUMBA - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 26.66% | 484.0945 | 114.5006 | 598.5952 | 100% | 598.5952 |  |  |  |  | 100% | 598.5952
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 26.66% | 3391.9548 | 842.289 | 4234.2438 | 100% | 4234.2438 |  |  |  |  | 100% | 4234.2438
SINAPI | 1.3 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 26.66% | 66.2685 | 65.8632 | 132.1317 | 100% | 132.1317 |  |  |  |  | 100% | 132.1317
SINAPI | 1.4 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 26.66% | 193.7898 | 109.9409 | 303.7307 | 100% | 303.7307 |  |  |  |  | 100% | 303.7307
SINAPI | 1.5 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.1 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 26.66% | 3.1247 | 0 | 3.1247 | 100% | 3.1247 |  |  |  |  | 100% | 3.1247
SINAPI | 1.6 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 15 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 26.66% | 311.9636 | 686.8139 | 998.7774 | 100% | 998.7774 |  |  |  |  | 100% | 998.7774
SINAPI | 1.7 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 15 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 26.66% | 188.6601 | 416.8381 | 605.4981 | 100% | 605.4981 |  |  |  |  | 100% | 605.4981
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4639.856 | 2236.2456 | 6876.1016 |  | 6876.1016 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 217664.3787 | 13.55% | 29498.8926 | 23.24% | 50592.2389 | 63.2% | 137573.2472 |  | 217664.3787
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 13.55% | 29498.8926 | 36.8% | 80091.1315 | 100% | 217664.3787

## Cronograma FF
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Físico-financeiro - CORUMBA - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - CORUMBA - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - CORUMBA - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 50% | 894.9796 | 50% | 894.9796 |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 50% | 557.304 | 50% | 557.304 |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 1729.0863 |  | 1452.2836 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - CORUMBA - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 26.66% | 2062.8354 | 233.9157 | 2296.7511 | 100% | 2296.7511 |  |  |  |  | 100% | 2296.7511
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 54.8 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 26.66% | 3947.3285 | 313.7318 | 4261.0603 | 100% | 4261.0603 |  |  |  |  | 100% | 4261.0603
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 520.38 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 26.66% | 830.4828 | 1469.8227 | 2300.3054 | 100% | 2300.3054 |  |  |  |  | 100% | 2300.3054
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 8839.4935 | 2017.4701 | 10856.9636 |  | 9857.5402 |  | 999.4234 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - CORUMBA - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 81.0624 | 14238.6106 | 14319.673 |  |  | 50% | 7159.8365 | 50% | 7159.8365 | 100% | 14319.673
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 1211.8829 | 7704.9811 | 8916.864 |  |  | 50% | 4458.432 | 50% | 4458.432 | 100% | 8916.864
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1569.748 | 21943.5917 | 23513.3397 |  | 276.8028 |  | 11618.2685 |  | 11618.2685
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - CORUMBA - MS
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO DE MERCADO | 1.1 | - | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE CORUMBÁ - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO) | 1 | UN | 109600 | 0 | 109600 | 15.16% | 126215.36 | 0 | 126215.36 |  |  | 20% | 25243.072 | 80% | 100972.288 | 100% | 126215.36
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 26.66% | 5934.2743 | 0 | 5934.2743 |  |  |  |  | 100% | 5934.2743 | 100% | 5934.2743
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 26.66% | 190.4966 | 902.8325 | 1093.3291 |  |  |  |  | 100% | 1093.3291 | 100% | 1093.3291
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 132340.131 | 902.8325 | 133242.9634 |  | 0 |  | 25243.072 |  | 107999.8914
2 - PAVIMENTAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 75 | M3 | 70.57 | 22.78 | 93.35 | 26.66% | 6703.7972 | 2163.9861 | 8867.7833 |  |  | 30% | 2660.335 | 70% | 6207.4483 | 100% | 8867.7833
[19 empty] | 0% | 0
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 6703.7972 | 2163.9861 | 8867.7833 |  | 0 |  | 2660.335 |  | 6207.4483
3 - MURO E ENTRADA DE VEÍCULOS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 4.1 | C96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 17.5 | M3 | 23.21 | 55.69 | 78.9 | 26.66% | 514.4613 | 1234.3967 | 1748.8579 | 100% | 1748.8579 |  |  |  |  | 100% | 1748.8579
SINAPI | 4.2 | C74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 22.5 | M2 | 4.9 | 3.69 | 8.59 | 26.66% | 139.6426 | 105.1595 | 244.8021 | 100% | 244.8021 |  |  |  |  | 100% | 244.8021
SINAPI | 4.3 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 6 | M3 | 8.48 | 11.49 | 19.97 | 26.66% | 64.4446 | 87.3194 | 151.764 | 100% | 151.764 |  |  |  |  | 100% | 151.764
SINAPI | 4.4 | C96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 12 | M2 | 20.37 | 19.05 | 39.42 | 26.66% | 309.6077 | 289.5448 | 599.1525 | 100% | 599.1525 |  |  |  |  | 100% | 599.1525
SINAPI | 4.5 | C96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 9 | M2 | 35.63 | 46.2 | 81.83 | 26.66% | 406.1606 | 526.6523 | 932.8129 | 100% | 932.8129 |  |  |  |  | 100% | 932.8129
SINAPI | 4.6 | C96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 35 | KG | 7.63 | 2.84 | 10.47 | 26.66% | 338.2455 | 125.9 | 464.1456 | 100% | 464.1456 |  |  |  |  | 100% | 464.1456
SINAPI | 4.7 | C96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COMUSO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 1.5 | M3 | 335.92 | 94.07 | 429.99 | 26.66% | 638.2144 | 178.7236 | 816.938 | 100% | 816.938 |  |  |  |  | 100% | 816.938
SINAPI | 4.8 | C93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 28 | M | 21.63 | 8.47 | 30.1 | 26.66% | 767.1036 | 300.3869 | 1067.4905 | 100% | 1067.4905 |  |  |  |  | 100% | 1067.4905
SINAPI | 4.9 | C87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 70 | M2 | 26.18 | 8.83 | 35.01 | 26.66% | 2321.1712 | 782.8855 | 3104.0566 | 50% | 1552.0283 | 50% | 1552.0283 |  |  | 100% | 3104.0566
SINAPI | 4.10 | C87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 140 | M2 | 1.86 | 2.64 | 4.5 | 26.66% | 329.8226 | 468.1354 | 797.958 |  |  | 100% | 797.958 |  |  | 100% | 797.958
SINAPI | 4.11 | C92442 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 11.25 | M2 | 17.19 | 12.72 | 29.91 | 26.66% | 244.9446 | 181.2505 | 426.1951 |  |  | 100% | 426.1951 |  |  | 100% | 426.1951
SINAPI | 4.12 | C92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | 30 | KG | 7.62 | 2.89 | 10.51 | 26.66% | 289.5448 | 109.8142 | 399.359 |  |  | 100% | 399.359 |  |  | 100% | 399.359
SINAPI | 4.13 | C92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 0.9 | M3 | 295.75 | 95.44 | 391.19 | 26.66% | 337.1373 | 108.7959 | 445.9331 |  |  | 100% | 445.9331 |  |  | 100% | 445.9331
SINAPI | 4.14 | C94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 1 | M3 | 192.17 | 44.74 | 236.91 | 26.66% | 243.4025 | 56.6677 | 300.0702 |  |  | 100% | 300.0702 |  |  | 100% | 300.0702
SINAPI | 4.15 | C87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 140 | M2 | 15.15 | 11.34 | 26.49 | 26.66% | 2686.4586 | 2010.8542 | 4697.3128 |  |  | 100% | 4697.3128 |  |  | 100% | 4697.3128
SINAPI | 4.16 | C88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 140 | M2 | 1.26 | 0.61 | 1.87 | 26.66% | 223.4282 | 108.1676 | 331.5959 |  |  |  |  | 100% | 331.5959 | 100% | 331.5959
SINAPI | 4.16 | C96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 140 | M2 | 11.27 | 8.31 | 19.58 | 26.66% | 1998.4415 | 1473.5624 | 3472.0039 |  |  |  |  | 100% | 3472.0039 | 100% | 3472.0039
SINAPI | 4.17 | C88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 140 | M3 | 7.02 | 2.93 | 9.95 | 26.66% | 1244.8145 | 519.5593 | 1764.3738 |  |  |  |  | 100% | 1764.3738 | 100% | 1764.3738
SINAPI | 4.18 | C74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO | 11 | M2 | 373.74 | 31.97 | 405.71 | 26.66% | 5207.1699 | 445.4252 | 5652.5951 |  |  |  |  | 100% | 5652.5951 | 100% | 5652.5951
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 3 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 26.66% | 445.0706 | 0 | 445.0706 |  |  |  |  | 100% | 445.0706 | 100% | 445.0706
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 26.66% | 14.2872 | 67.7124 | 81.9997 |  |  |  |  | 100% | 81.9997 | 100% | 81.9997
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 18763.5739 | 9180.9134 | 27944.4873 |  | 7577.9918 |  | 8618.8565 |  | 11747.639
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - CORUMBA - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 100% | 1789.9591 |  |  |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 100% | 1114.608 |  |  |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 3181.3699 |  | 0 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - CORUMBA - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 26.66% | 484.0945 | 114.5006 | 598.5952 | 100% | 598.5952 |  |  |  |  | 100% | 598.5952
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 26.66% | 3391.9548 | 842.289 | 4234.2438 | 100% | 4234.2438 |  |  |  |  | 100% | 4234.2438
SINAPI | 1.3 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 26.66% | 66.2685 | 65.8632 | 132.1317 | 100% | 132.1317 |  |  |  |  | 100% | 132.1317
SINAPI | 1.4 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 26.66% | 193.7898 | 109.9409 | 303.7307 | 100% | 303.7307 |  |  |  |  | 100% | 303.7307
SINAPI | 1.5 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.1 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 26.66% | 3.1247 | 0 | 3.1247 | 100% | 3.1247 |  |  |  |  | 100% | 3.1247
SINAPI | 1.6 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 15 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 26.66% | 311.9636 | 686.8139 | 998.7774 | 100% | 998.7774 |  |  |  |  | 100% | 998.7774
SINAPI | 1.7 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 15 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 26.66% | 188.6601 | 416.8381 | 605.4981 | 100% | 605.4981 |  |  |  |  | 100% | 605.4981
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4639.856 | 2236.2456 | 6876.1016 |  | 6876.1016 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 217664.3787 | 13.55% | 29498.8926 | 23.24% | 50592.2389 | 63.2% | 137573.2472 |  | 217664.3787
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 13.55% | 29498.8926 | 36.8% | 80091.1315 | 100% | 217664.3787