## PQCU
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Físico-financeiro - NAVIRAI - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - NAVIRAI - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - NAVIRAI - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 50% | 894.9796 | 50% | 894.9796 |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 50% | 557.304 | 50% | 557.304 |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 1729.0863 |  | 1452.2836 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - NAVIRAI - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 26.66% | 2062.8354 | 233.9157 | 2296.7511 | 100% | 2296.7511 |  |  |  |  | 100% | 2296.7511
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 239.12 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 26.66% | 17224.1823 | 1368.9697 | 18593.152 | 100% | 18593.152 |  |  |  |  | 100% | 18593.152
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 498.14 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 26.66% | 794.9896 | 1407.0054 | 2201.995 | 100% | 2201.995 |  |  |  |  | 100% | 2201.995
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 22080.8541 | 3009.8907 | 25090.7449 |  | 24091.3215 |  | 999.4234 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - NAVIRAI - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 81.0624 | 14238.6106 | 14319.673 |  |  | 50% | 7159.8365 | 50% | 7159.8365 | 100% | 14319.673
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 1211.8829 | 7704.9811 | 8916.864 |  |  | 50% | 4458.432 | 50% | 4458.432 | 100% | 8916.864
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1569.748 | 21943.5917 | 23513.3397 |  | 276.8028 |  | 11618.2685 |  | 11618.2685
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - NAVIRAI - MS
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO DE MERCADO | 1.1 | - | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE NAVIRAI - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO) | 1 | UN | 99200 | 0 | 99200 | 15.16% | 114238.72 | 0 | 114238.72 |  |  | 20% | 22847.744 | 80% | 91390.976 | 100% | 114238.72
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 26.66% | 5934.2743 | 0 | 5934.2743 |  |  |  |  | 100% | 5934.2743 | 100% | 5934.2743
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 26.66% | 190.4966 | 902.8325 | 1093.3291 |  |  |  |  | 100% | 1093.3291 | 100% | 1093.3291
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 120363.491 | 902.8325 | 121266.3234 |  | 0 |  | 22847.744 |  | 98418.5794
2 - PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 75 | M3 | 70.57 | 22.78 | 93.35 | 26.66% | 6703.7972 | 2163.9861 | 8867.7833 |  |  |  |  | 100% | 8867.7833 | 100% | 8867.7833
SINAPI | 3.2 | C98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | 10 | UN | 84.97 | 25.34 | 110.31 | 26.66% | 1076.23 | 320.9564 | 1397.1865 |  |  |  |  | 100% | 1397.1865 | 100% | 1397.1865
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.3 | - | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO | 1 | UN | 550.44 | 240.72 | 791.16 | 26.66% | 697.1873 | 304.896 | 1002.0833 | 50% | 501.0416 |  |  | 50% | 501.0416 | 100% | 1002.0833
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 8477.2145 | 2789.8385 | 11267.053 |  | 501.0416 |  | 0 |  | 10766.0113
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - NAVIRAI - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 100% | 1789.9591 |  |  |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 100% | 1114.608 |  |  |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 3181.3699 |  | 0 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - NAVIRAI - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 26.66% | 484.0945 | 114.5006 | 598.5952 | 100% | 598.5952 |  |  |  |  | 100% | 598.5952
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 26.66% | 3391.9548 | 842.289 | 4234.2438 | 100% | 4234.2438 |  |  |  |  | 100% | 4234.2438
SINAPI | 1.3 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 10 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 26.66% | 82.8356 | 82.329 | 165.1646 | 100% | 165.1646 |  |  |  |  | 100% | 165.1646
SINAPI | 1.4 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 26.66% | 193.7898 | 109.9409 | 303.7307 | 100% | 303.7307 |  |  |  |  | 100% | 303.7307
SINAPI | 1.5 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.2 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 26.66% | 6.2494 | 0 | 6.2494 | 100% | 6.2494 |  |  |  |  | 100% | 6.2494
SINAPI | 1.6 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 12 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 26.66% | 249.5709 | 549.4511 | 799.0219 | 100% | 799.0219 |  |  |  |  | 100% | 799.0219
SINAPI | 1.7 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 12 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 26.66% | 150.9281 | 333.4704 | 484.3985 | 100% | 484.3985 |  |  |  |  | 100% | 484.3985
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4559.4231 | 2031.981 | 6591.4041 |  | 6591.4041 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 194091.6049 | 18.74% | 36371.0262 | 19.02% | 36917.7194 | 62.24% | 120802.8593 |  | 194091.6049
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 18.74% | 36371.0262 | 37.76% | 73288.7456 | 100% | 194091.6049

## PCCU
3.3 - COMPOSIÇÃO - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | C. MAT | C. MO | C. TOTAL | subtotal MAT | subtotal MO | total
C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 4.18 | 12.12 | 16.3 | 33.44 | 96.96 | 130.4
C88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 4.18 | 9.06 | 13.24 | 33.44 | 72.48 | 105.92
C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 4 | 117.13 | 0 | 117.13 | 468.52 | 0 | 468.52
C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | CHP | 4 | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 15.04 | 71.28 | 86.32
[8 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
[7 empty] | total | 550.44 | 240.72 | 791.16

## Cronograma Descritivo
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Descritivo - NAVIRAI - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - NAVIRAI - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - NAVIRAI - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 50% | 894.9796 | 50% | 894.9796 |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 50% | 557.304 | 50% | 557.304 |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 1729.0863 |  | 1452.2836 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - NAVIRAI - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 26.66% | 2062.8354 | 233.9157 | 2296.7511 | 100% | 2296.7511 |  |  |  |  | 100% | 2296.7511
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 239.12 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 26.66% | 17224.1823 | 1368.9697 | 18593.152 | 100% | 18593.152 |  |  |  |  | 100% | 18593.152
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 498.14 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 26.66% | 794.9896 | 1407.0054 | 2201.995 | 100% | 2201.995 |  |  |  |  | 100% | 2201.995
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 22080.8541 | 3009.8907 | 25090.7449 |  | 24091.3215 |  | 999.4234 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - NAVIRAI - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 81.0624 | 14238.6106 | 14319.673 |  |  | 50% | 7159.8365 | 50% | 7159.8365 | 100% | 14319.673
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 1211.8829 | 7704.9811 | 8916.864 |  |  | 50% | 4458.432 | 50% | 4458.432 | 100% | 8916.864
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1569.748 | 21943.5917 | 23513.3397 |  | 276.8028 |  | 11618.2685 |  | 11618.2685
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - NAVIRAI - MS
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO DE MERCADO | 1.1 | - | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE NAVIRAI - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO) | 1 | UN | 99200 | 0 | 99200 | 15.16% | 114238.72 | 0 | 114238.72 |  |  | 20% | 22847.744 | 80% | 91390.976 | 100% | 114238.72
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 26.66% | 5934.2743 | 0 | 5934.2743 |  |  |  |  | 100% | 5934.2743 | 100% | 5934.2743
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 26.66% | 190.4966 | 902.8325 | 1093.3291 |  |  |  |  | 100% | 1093.3291 | 100% | 1093.3291
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 120363.491 | 902.8325 | 121266.3234 |  | 0 |  | 22847.744 |  | 98418.5794
2 - PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 75 | M3 | 70.57 | 22.78 | 93.35 | 26.66% | 6703.7972 | 2163.9861 | 8867.7833 |  |  |  |  | 100% | 8867.7833 | 100% | 8867.7833
SINAPI | 3.2 | C98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | 10 | UN | 84.97 | 25.34 | 110.31 | 26.66% | 1076.23 | 320.9564 | 1397.1865 |  |  |  |  | 100% | 1397.1865 | 100% | 1397.1865
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.3 | - | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO | 1 | UN | 550.44 | 240.72 | 791.16 | 26.66% | 697.1873 | 304.896 | 1002.0833 | 50% | 501.0416 |  |  | 50% | 501.0416 | 100% | 1002.0833
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 8477.2145 | 2789.8385 | 11267.053 |  | 501.0416 |  | 0 |  | 10766.0113
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - NAVIRAI - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 100% | 1789.9591 |  |  |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 100% | 1114.608 |  |  |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 3181.3699 |  | 0 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - NAVIRAI - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 26.66% | 484.0945 | 114.5006 | 598.5952 | 100% | 598.5952 |  |  |  |  | 100% | 598.5952
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 26.66% | 3391.9548 | 842.289 | 4234.2438 | 100% | 4234.2438 |  |  |  |  | 100% | 4234.2438
SINAPI | 1.3 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 10 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 26.66% | 82.8356 | 82.329 | 165.1646 | 100% | 165.1646 |  |  |  |  | 100% | 165.1646
SINAPI | 1.4 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 26.66% | 193.7898 | 109.9409 | 303.7307 | 100% | 303.7307 |  |  |  |  | 100% | 303.7307
SINAPI | 1.5 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.2 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 26.66% | 6.2494 | 0 | 6.2494 | 100% | 6.2494 |  |  |  |  | 100% | 6.2494
SINAPI | 1.6 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 12 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 26.66% | 249.5709 | 549.4511 | 799.0219 | 100% | 799.0219 |  |  |  |  | 100% | 799.0219
SINAPI | 1.7 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 12 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 26.66% | 150.9281 | 333.4704 | 484.3985 | 100% | 484.3985 |  |  |  |  | 100% | 484.3985
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4559.4231 | 2031.981 | 6591.4041 |  | 6591.4041 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 194091.6049 | 18.74% | 36371.0262 | 19.02% | 36917.7194 | 62.24% | 120802.8593 |  | 194091.6049
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 18.74% | 36371.0262 | 37.76% | 73288.7456 | 100% | 194091.6049

## Cronograma FF
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Físico-financeiro - NAVIRAI - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - NAVIRAI - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - NAVIRAI - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 50% | 894.9796 | 50% | 894.9796 |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 50% | 557.304 | 50% | 557.304 |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 1729.0863 |  | 1452.2836 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - NAVIRAI - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 26.66% | 2062.8354 | 233.9157 | 2296.7511 | 100% | 2296.7511 |  |  |  |  | 100% | 2296.7511
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 26.66% | 999.4234 | 0 | 999.4234 | 50% | 499.7117 | 50% | 499.7117 |  |  | 100% | 999.4234
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 239.12 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 26.66% | 17224.1823 | 1368.9697 | 18593.152 | 100% | 18593.152 |  |  |  |  | 100% | 18593.152
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 498.14 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 26.66% | 794.9896 | 1407.0054 | 2201.995 | 100% | 2201.995 |  |  |  |  | 100% | 2201.995
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 22080.8541 | 3009.8907 | 25090.7449 |  | 24091.3215 |  | 999.4234 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - NAVIRAI - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 81.0624 | 14238.6106 | 14319.673 |  |  | 50% | 7159.8365 | 50% | 7159.8365 | 100% | 14319.673
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 1211.8829 | 7704.9811 | 8916.864 |  |  | 50% | 4458.432 | 50% | 4458.432 | 100% | 8916.864
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1569.748 | 21943.5917 | 23513.3397 |  | 276.8028 |  | 11618.2685 |  | 11618.2685
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - NAVIRAI - MS
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO DE MERCADO | 1.1 | - | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE NAVIRAI - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO) | 1 | UN | 99200 | 0 | 99200 | 15.16% | 114238.72 | 0 | 114238.72 |  |  | 20% | 22847.744 | 80% | 91390.976 | 100% | 114238.72
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 26.66% | 5934.2743 | 0 | 5934.2743 |  |  |  |  | 100% | 5934.2743 | 100% | 5934.2743
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 26.66% | 190.4966 | 902.8325 | 1093.3291 |  |  |  |  | 100% | 1093.3291 | 100% | 1093.3291
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 120363.491 | 902.8325 | 121266.3234 |  | 0 |  | 22847.744 |  | 98418.5794
2 - PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 75 | M3 | 70.57 | 22.78 | 93.35 | 26.66% | 6703.7972 | 2163.9861 | 8867.7833 |  |  |  |  | 100% | 8867.7833 | 100% | 8867.7833
SINAPI | 3.2 | C98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | 10 | UN | 84.97 | 25.34 | 110.31 | 26.66% | 1076.23 | 320.9564 | 1397.1865 |  |  |  |  | 100% | 1397.1865 | 100% | 1397.1865
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.3 | - | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO | 1 | UN | 550.44 | 240.72 | 791.16 | 26.66% | 697.1873 | 304.896 | 1002.0833 | 50% | 501.0416 |  |  | 50% | 501.0416 | 100% | 1002.0833
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 8477.2145 | 2789.8385 | 11267.053 |  | 501.0416 |  | 0 |  | 10766.0113
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - NAVIRAI - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 26.66% | 276.8028 | 0 | 276.8028 | 100% | 276.8028 |  |  |  |  | 100% | 276.8028
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 26.66% | 10.1328 | 1779.8263 | 1789.9591 | 100% | 1789.9591 |  |  |  |  | 100% | 1789.9591
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 26.66% | 151.4854 | 963.1226 | 1114.608 | 100% | 1114.608 |  |  |  |  | 100% | 1114.608
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 438.4209 | 2742.949 | 3181.3699 |  | 3181.3699 |  | 0 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - NAVIRAI - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 26.66% | 484.0945 | 114.5006 | 598.5952 | 100% | 598.5952 |  |  |  |  | 100% | 598.5952
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 26.66% | 3391.9548 | 842.289 | 4234.2438 | 100% | 4234.2438 |  |  |  |  | 100% | 4234.2438
SINAPI | 1.3 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 10 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 26.66% | 82.8356 | 82.329 | 165.1646 | 100% | 165.1646 |  |  |  |  | 100% | 165.1646
SINAPI | 1.4 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 26.66% | 193.7898 | 109.9409 | 303.7307 | 100% | 303.7307 |  |  |  |  | 100% | 303.7307
SINAPI | 1.5 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.2 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 26.66% | 6.2494 | 0 | 6.2494 | 100% | 6.2494 |  |  |  |  | 100% | 6.2494
SINAPI | 1.6 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 12 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 26.66% | 249.5709 | 549.4511 | 799.0219 | 100% | 799.0219 |  |  |  |  | 100% | 799.0219
SINAPI | 1.7 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 12 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 26.66% | 150.9281 | 333.4704 | 484.3985 | 100% | 484.3985 |  |  |  |  | 100% | 484.3985
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4559.4231 | 2031.981 | 6591.4041 |  | 6591.4041 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 194091.6049 | 18.74% | 36371.0262 | 19.02% | 36917.7194 | 62.24% | 120802.8593 |  | 194091.6049
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 18.74% | 36371.0262 | 37.76% | 73288.7456 | 100% | 194091.6049