## PQCU
[11 empty] | REGIME: | DESONERADO | Cronograma Físico-financeiro - RIO BRILHANTE - MS
[11 empty] | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - RIO BRILHANTE - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - RIO BRILHANTE - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 50% | 902.8935 | 50% | 902.8935 |  |  | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 50% | 562.232 | 50% | 562.232 |  |  | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - RIO BRILHANTE - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 27.78% | 2081.0762 | 235.9841 | 2317.0603 | 100% | 2317.0603 |  |  |  |  | 100% | 2317.0603
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 112 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 27.78% | 8138.8704 | 646.8735 | 8785.7439 | 100% | 8785.7439 |  |  |  |  | 100% | 8785.7439
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 520.41 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 27.78% | 837.8747 | 1482.9052 | 2320.7798 | 100% | 2320.7798 |  |  |  |  | 100% | 2320.7798
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 13074.343 | 2365.7627 | 15440.1058
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - RIO BRILHANTE - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 81.7792 | 14364.5165 | 14446.2957 |  |  | 50% | 7223.1478 | 50% | 7223.1478 | 100% | 14446.2957
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 1222.599 | 7773.113 | 8995.712 |  |  | 50% | 4497.856 | 50% | 4497.856 | 100% | 8995.712
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1583.6287 | 22137.6294 | 23721.2581
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - RIO BRILHANTE - MS
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO DE MERCADO | 1.1 | - | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE RIO BRILHANTE - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO) | 1 | UN | 111700 | 0 | 111700 | 15.16% | 128633.72 | 0 | 128633.72 |  |  | 20% | 25726.744 | 80% | 102906.976 | 100% | 128633.72
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 27.78% | 5986.7486 | 0 | 5986.7486 |  |  |  |  | 100% | 5986.7486 | 100% | 5986.7486
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 27.78% | 192.1811 | 910.8158 | 1102.997 |  |  |  |  | 100% | 1102.997 | 100% | 1102.997
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 134812.6497 | 910.8158 | 135723.4655
2 - PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 75 | M3 | 70.57 | 22.78 | 93.35 | 27.78% | 6763.076 | 2183.1213 | 8946.1973 |  |  |  |  | 100% | 8946.1973 | 100% | 8946.1973
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.2 | - | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO | 1 | UN | 550.44 | 240.72 | 791.16 | 27.78% | 703.3522 | 307.592 | 1010.9442 | 50% | 505.4721 |  |  | 50% | 505.4721 | 100% | 1010.9442
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.3 | - | RETIRADA DE SOMBREADORES | 1 | UN | 1034 | 312 | 1346 | 27.78% | 1321.2452 | 398.6736 | 1719.9188 | 100% | 1719.9188 |  |  |  |  | 100% | 1719.9188
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 8787.6734 | 2889.3869 | 11677.0603
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - RIO BRILHANTE - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 100% | 1805.787 |  |  |  |  | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 100% | 1124.464 |  |  |  |  | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - RIO BRILHANTE - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 27.78% | 488.3752 | 115.5131 | 603.8883 | 100% | 603.8883 |  |  |  |  | 100% | 603.8883
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 27.78% | 3421.9484 | 849.737 | 4271.6854 | 100% | 4271.6854 |  |  |  |  | 100% | 4271.6854
SINAPI | 1.3 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 27.78% | 91.9249 | 91.3627 | 183.2876 | 100% | 183.2876 |  |  |  |  | 100% | 183.2876
SINAPI | 1.4 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 22 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 27.78% | 215.0537 | 122.0043 | 337.0581 | 100% | 337.0581 |  |  |  |  | 100% | 337.0581
SINAPI | 1.5 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.2 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 27.78% | 6.3047 | 0 | 6.3047 | 100% | 6.3047 |  |  |  |  | 100% | 6.3047
SINAPI | 1.6 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 11 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 27.78% | 230.7962 | 508.1172 | 738.9134 | 100% | 738.9134 |  |  |  |  | 100% | 738.9134
SINAPI | 1.7 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 11 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 27.78% | 139.5741 | 308.3843 | 447.9583 | 100% | 447.9583 |  |  |  |  | 100% | 447.9583
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4593.9772 | 1995.1186 | 6589.0958
[11 empty] | TOTAL | 199569.9882 | [7 empty] | 199569.9882

## PCCU
3.3 - COMPOSIÇÃO - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | C. MAT | C. MO | C. TOTAL | subtotal MAT | subtotal MO | total
C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 4.18 | 12.12 | 16.3 | 33.44 | 96.96 | 130.4
C88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 4.18 | 9.06 | 13.24 | 33.44 | 72.48 | 105.92
C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 4 | 117.13 | 0 | 117.13 | 468.52 | 0 | 468.52
C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | CHP | 4 | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 15.04 | 71.28 | 86.32
[8 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
[7 empty] | total | 550.44 | 240.72 | 791.16
3.3 - COMPOSIÇÃO - RETIRADA DE SOMBREADORES DE ESTACIONAMENTO
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | C. MAT | C. MO | C. TOTAL | subtotal MAT | subtotal MO | total
C88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 4.18 | 12.12 | 16.3 | 33.44 | 96.96 | 130.4
C88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 4.18 | 9.06 | 13.24 | 33.44 | 72.48 | 105.92
C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 8 | 117.13 | 0 | 117.13 | 937.04 | 0 | 937.04
C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | CHP | 8 | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 30.08 | 142.56 | 172.64
[8 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
[7 empty] | total | 1034 | 312 | 1346

## CRONOGRAMA Descritivo
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Descritivo - RIO BRILHANTE - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - RIO BRILHANTE - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - RIO BRILHANTE - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 50% | 902.8935 | 50% | 902.8935 |  |  | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 50% | 562.232 | 50% | 562.232 |  |  | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 1744.3759 |  | 1465.1255 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - RIO BRILHANTE - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 27.78% | 2081.0762 | 235.9841 | 2317.0603 | 100% | 2317.0603 |  |  |  |  | 100% | 2317.0603
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 112 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 27.78% | 8138.8704 | 646.8735 | 8785.7439 | 100% | 8785.7439 |  |  |  |  | 100% | 8785.7439
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 520.41 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 27.78% | 837.8747 | 1482.9052 | 2320.7798 | 100% | 2320.7798 |  |  |  |  | 100% | 2320.7798
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 13074.343 | 2365.7627 | 15440.1058 |  | 14431.8449 |  | 1008.2609 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - RIO BRILHANTE - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 81.7792 | 14364.5165 | 14446.2957 |  |  | 50% | 7223.1478 | 50% | 7223.1478 | 100% | 14446.2957
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 1222.599 | 7773.113 | 8995.712 |  |  | 50% | 4497.856 | 50% | 4497.856 | 100% | 8995.712
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1583.6287 | 22137.6294 | 23721.2581 |  | 279.2504 |  | 11721.0038 |  | 11721.0038
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - RIO BRILHANTE - MS
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO DE MERCADO | 1.1 | - | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE RIO BRILHANTE - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO) | 1 | UN | 111700 | 0 | 111700 | 15.16% | 128633.72 | 0 | 128633.72 |  |  | 20% | 25726.744 | 80% | 102906.976 | 100% | 128633.72
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 27.78% | 5986.7486 | 0 | 5986.7486 |  |  |  |  | 100% | 5986.7486 | 100% | 5986.7486
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 27.78% | 192.1811 | 910.8158 | 1102.997 |  |  |  |  | 100% | 1102.997 | 100% | 1102.997
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 134812.6497 | 910.8158 | 135723.4655 |  | 0 |  | 25726.744 |  | 109996.7215
2 - PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 75 | M3 | 70.57 | 22.78 | 93.35 | 27.78% | 6763.076 | 2183.1213 | 8946.1973 |  |  |  |  | 100% | 8946.1973 | 100% | 8946.1973
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.2 | - | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO | 1 | UN | 550.44 | 240.72 | 791.16 | 27.78% | 703.3522 | 307.592 | 1010.9442 | 50% | 505.4721 |  |  | 50% | 505.4721 | 100% | 1010.9442
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.3 | - | RETIRADA DE SOMBREADORES | 1 | UN | 1034 | 312 | 1346 | 27.78% | 1321.2452 | 398.6736 | 1719.9188 | 100% | 1719.9188 |  |  |  |  | 100% | 1719.9188
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 8787.6734 | 2889.3869 | 11677.0603 |  | 2225.3909 |  | 0 |  | 9451.6694
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - RIO BRILHANTE - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 100% | 1805.787 |  |  |  |  | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 100% | 1124.464 |  |  |  |  | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 3209.5014 |  | 0 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - RIO BRILHANTE - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 27.78% | 488.3752 | 115.5131 | 603.8883 | 100% | 603.8883 |  |  |  |  | 100% | 603.8883
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 27.78% | 3421.9484 | 849.737 | 4271.6854 | 100% | 4271.6854 |  |  |  |  | 100% | 4271.6854
SINAPI | 1.3 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 27.78% | 91.9249 | 91.3627 | 183.2876 | 100% | 183.2876 |  |  |  |  | 100% | 183.2876
SINAPI | 1.4 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 22 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 27.78% | 215.0537 | 122.0043 | 337.0581 | 100% | 337.0581 |  |  |  |  | 100% | 337.0581
SINAPI | 1.5 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.2 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 27.78% | 6.3047 | 0 | 6.3047 | 100% | 6.3047 |  |  |  |  | 100% | 6.3047
SINAPI | 1.6 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 11 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 27.78% | 230.7962 | 508.1172 | 738.9134 | 100% | 738.9134 |  |  |  |  | 100% | 738.9134
SINAPI | 1.7 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 11 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 27.78% | 139.5741 | 308.3843 | 447.9583 | 100% | 447.9583 |  |  |  |  | 100% | 447.9583
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4593.9772 | 1995.1186 | 6589.0958 |  | 6589.0958 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 199569.9882 | 14.27% | 28479.4593 | 20% | 39921.1342 | 65.73% | 131169.3947 |  | 199569.9882
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 14.27% | 28479.4593 | 34.27% | 68400.5935 | 100% | 199569.9882

## CRONOGRAMA FF
|  |  | REGIME: | DESONERADO | [8 empty] | Cronograma Físico-financeiro - RIO BRILHANTE - MS | [5 empty] | CONFERENCIA
|  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | 2018-09-01
[13 empty] | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - RIO BRILHANTE - MS | [12 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - RIO BRILHANTE - MS
Gerenciamento de Obra
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 50% | 902.8935 | 50% | 902.8935 |  |  | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 50% | 562.232 | 50% | 562.232 |  |  | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 1744.3759 |  | 1465.1255 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - RIO BRILHANTE - MS
1 - CANTEIRO DE OBRA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6 | M2 | 271.44 | 30.78 | 302.22 | 27.78% | 2081.0762 | 235.9841 | 2317.0603 | 100% | 2317.0603 |  |  |  |  | 100% | 2317.0603
SINAPI | 1.2 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.3 | C73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2 | MES | 394.53 | 0 | 394.53 | 27.78% | 1008.2609 | 0 | 1008.2609 | 50% | 504.1304 | 50% | 504.1304 |  |  | 100% | 1008.2609
SINAPI | 1.4 | C98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 112 | M2 | 56.87 | 4.52 | 61.39 | 27.78% | 8138.8704 | 646.8735 | 8785.7439 | 100% | 8785.7439 |  |  |  |  | 100% | 8785.7439
SINAPI | 1.5 | C74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 520.41 | M2 | 1.26 | 2.23 | 3.49 | 27.78% | 837.8747 | 1482.9052 | 2320.7798 | 100% | 2320.7798 |  |  |  |  | 100% | 2320.7798
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 13074.343 | 2365.7627 | 15440.1058 |  | 14431.8449 |  | 1008.2609 |  | 0
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - RIO BRILHANTE - MS
Gerenciamento de OBRAS CIVIS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 160 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 81.7792 | 14364.5165 | 14446.2957 |  |  | 50% | 7223.1478 | 50% | 7223.1478 | 100% | 14446.2957
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 320 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 1222.599 | 7773.113 | 8995.712 |  |  | 50% | 4497.856 | 50% | 4497.856 | 100% | 8995.712
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1583.6287 | 22137.6294 | 23721.2581 |  | 279.2504 |  | 11721.0038 |  | 11721.0038
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - RIO BRILHANTE - MS
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO DE MERCADO | 1.1 | - | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE RIO BRILHANTE - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO) | 1 | UN | 111700 | 0 | 111700 | 15.16% | 128633.72 | 0 | 128633.72 |  |  | 20% | 25726.744 | 80% | 102906.976 | 100% | 128633.72
SINAPI | 2.4 | C93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 40 | H | 117.13 | 0 | 117.13 | 27.78% | 5986.7486 | 0 | 5986.7486 |  |  |  |  | 100% | 5986.7486 | 100% | 5986.7486
SINAPI | 2.5 | C88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 3.76 | 17.82 | 21.58 | 27.78% | 192.1811 | 910.8158 | 1102.997 |  |  |  |  | 100% | 1102.997 | 100% | 1102.997
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 134812.6497 | 910.8158 | 135723.4655 |  | 0 |  | 25726.744 |  | 109996.7215
2 - PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3.1 | C73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | 75 | M3 | 70.57 | 22.78 | 93.35 | 27.78% | 6763.076 | 2183.1213 | 8946.1973 |  |  |  |  | 100% | 8946.1973 | 100% | 8946.1973
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.2 | - | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO | 1 | UN | 550.44 | 240.72 | 791.16 | 27.78% | 703.3522 | 307.592 | 1010.9442 | 50% | 505.4721 |  |  | 50% | 505.4721 | 100% | 1010.9442
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.3 | - | RETIRADA DE SOMBREADORES | 1 | UN | 1034 | 312 | 1346 | 27.78% | 1321.2452 | 398.6736 | 1719.9188 | 100% | 1719.9188 |  |  |  |  | 100% | 1719.9188
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 8787.6734 | 2889.3869 | 11677.0603 |  | 2225.3909 |  | 0 |  | 9451.6694
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - RIO BRILHANTE - MS
Gerenciamento de Obra SPDA
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
CREA | 1.1 | - | ART EXECUÇÃO | 1 | UNID | 218.54 | 0 | 218.54 | 27.78% | 279.2504 | 0 | 279.2504 | 100% | 279.2504 |  |  |  |  | 100% | 279.2504
SINAPI | 1.2 | C90777 | Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas | 20 | H | 0.4 | 70.26 | 70.66 | 27.78% | 10.2224 | 1795.5646 | 1805.787 | 100% | 1805.787 |  |  |  |  | 100% | 1805.787
SINAPI | 1.3 | C90776 | Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas | 40 | H | 2.99 | 19.01 | 22 | 27.78% | 152.8249 | 971.6391 | 1124.464 | 100% | 1124.464 |  |  |  |  | 100% | 1124.464
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 442.2977 | 2767.2037 | 3209.5014 |  | 3209.5014 |  | 0 |  | 0
QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - RIO BRILHANTE - MS
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | QTDE. | UN | C. UNIT. MAT. | C. UNIT. MO. | C. UNIT. TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. MAT. | PREÇO UNIT. MO. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1.1 | C72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | UNID | 19.11 | 4.52 | 23.63 | 27.78% | 488.3752 | 115.5131 | 603.8883 | 100% | 603.8883 |  |  |  |  | 100% | 603.8883
SINAPI | 1.2 | C72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | UNID | 26.78 | 6.65 | 33.43 | 27.78% | 3421.9484 | 849.737 | 4271.6854 | 100% | 4271.6854 |  |  |  |  | 100% | 4271.6854
SINAPI | 1.3 | C72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11 | UNID | 6.54 | 6.5 | 13.04 | 27.78% | 91.9249 | 91.3627 | 183.2876 | 100% | 183.2876 |  |  |  |  | 100% | 183.2876
SINAPI | 1.4 | C72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 22 | M | 7.65 | 4.34 | 11.99 | 27.78% | 215.0537 | 122.0043 | 337.0581 | 100% | 337.0581 |  |  |  |  | 100% | 337.0581
SINAPI | 1.5 | I40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | 0.2 | CENTO | 24.67 | 0 | 24.67 | 27.78% | 6.3047 | 0 | 6.3047 | 100% | 6.3047 |  |  |  |  | 100% | 6.3047
SINAPI | 1.6 | C93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 11 | M3 | 16.42 | 36.15 | 52.57 | 27.78% | 230.7962 | 508.1172 | 738.9134 | 100% | 738.9134 |  |  |  |  | 100% | 738.9134
SINAPI | 1.7 | C96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 11 | M3 | 9.93 | 21.94 | 31.87 | 27.78% | 139.5741 | 308.3843 | 447.9583 | 100% | 447.9583 |  |  |  |  | 100% | 447.9583
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 4593.9772 | 1995.1186 | 6589.0958 |  | 6589.0958 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL | 199569.9882 | 14.27% | 28479.4593 | 20% | 39921.1342 | 65.73% | 131169.3947 |  | 199569.9882
|  |  | TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 14.27% | 28479.4593 | 34.27% | 68400.5935 | 100% | 199569.9882