## CFF IMPRESSAO
Cronograma Físico Financeiro
SINAPI referencia agosto de 2019 Desonerado
[17 empty] | 1ª Etapa |  | 2ª Etapa |  | 3ª Etapa |  | 4ª Etapa |  | 5ª Etapa |  | Conferencia
LISTA |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO Material, Equipamento, Outros | CUSTO UNITÁRIO Mão de obra | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI Material | PREÇO TOTAL COM BDI Mão de obra | PREÇO TOTAL COM BDI |  | SUBCONTRATAÇÃO |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 - SISTEMA FOTOVOLTAICO | [12 empty] | 207729.37 | 60.6% |  |  | 0.7232% | 2478.918 | 0% | 0 | 0.3194% | 1094.774 | 29.19% | 100062.2065 | 30.37% | 104093.4715 |  | 207729.37 | OK
COTAÇÃO | 1.1 | - | Inversor solar trifásico 220V - 60Hz; tensão de entrada de 300V a 1.000V, tensão e saída de 220V Potência nominal de saída 15kVA com pelo menos 1 MPPT, homologado no Inmetro e com todas as proteções e sistema de monitoramento, conforme especificações do caderno de encargos | uni | 2 | 18999.5567 | 0 | 18999.5567 | 37999.11 | 15.15% | 43755.97 | 0 | 43755.97 | [9 empty] | 50% | 21877.985 | 50% | 21877.985 | 100% | 43755.97 | OK
COTAÇÃO | 1.2 | - | Painel solar 72 celulas policristalino 335Wp; Voc=45,5V; Isc = 9,3A, eficiência mínima de 16,2%; tensão de operação de até 1000V, dimensões máximas de 1.960x992x40 mm, peso máximo de 26kg, conforme especificações do caderno de encargos (considerou-se 48 placas por inversor) | uni | 139 | 698.8288 | 0 | 698.8288 | 97137.2 | 15.15% | 111853.48 | 0 | 111853.48 | [9 empty] | 50% | 55926.74 | 50% | 55926.74 | 100% | 111853.48 | OK
COTAÇÃO | 1.3 | - | Conector MC4 acoplador femea, corrente nominal de 22A, tensão de operação de até 1000VDC | uni | 9 | 9.755 | 0 | 9.755 | 87.79 | 27.76% | 112.16 | 0 | 112.16 | [9 empty] | 50% | 56.08 | 50% | 56.08 | 100% | 112.16 | OK
COTAÇÃO | 1.4 | - | Conector MC4 acoplador macho, corrente nominal de 22A, tensão de operação de até 1000VDC | uni | 9 | 9.755 | 0 | 9.755 | 87.79 | 27.76% | 112.16 | 0 | 112.16 | [9 empty] | 50% | 56.08 | 50% | 56.08 | 100% | 112.16 | OK
COTAÇÃO | 1.5 | - | Cabo solar com condutor de cobre estanhado 0,6/1KV (1500 VDC) preto, temperatura de até 120ºC e resistência a raios UV 720h, não propagante a chama e baixa emissão de gases | m | 200 | 5.7525 | 0 | 5.7525 | 1150.5 | 27.76% | 1469.87 | 0 | 1469.87 | [9 empty] | 50% | 734.935 | 50% | 734.935 | 100% | 1469.87 | OK
COTAÇÃO | 1.6 | - | Cabo solar com condutor de cobre estanhado 0,6/1KV (1500 VDC) vermelho, temperatura de até 120ºC e resistência a raios UV 720h, não propagante a chama e baixa emissão de gases | m | 200 | 5.7525 | 0 | 5.7525 | 1150.5 | 27.76% | 1469.87 | 0 | 1469.87 | [9 empty] | 50% | 734.935 | 50% | 734.935 | 100% | 1469.87 | OK
COTAÇÃO | 1.7 | - | Estrutura perfil de aluminio anodizado para fixação de 2 placas com comprimento de 2m - com entrada para parafuso cabeça de martelo e grampo intermediário, Com Grampo intermediário de alumínio 57 mm + porca "T" + Parafuso Sextavado pré-montado e Anodizado, ou Grampo terminador de alumínio 57 mm + Porca "T" + Parafuso sextavado pré-montado e anodizado. | uni | 75 | 319.9962 | 0 | 319.9962 | 23999.71 | 27.76% | 30662.04 | 0 | 30662.04 | [9 empty] | 50% | 15331.02 | 50% | 15331.02 | 100% | 30662.04 | OK
COTAÇÃO | 1.8 | - | Gancho de sustentação de aço inoxidável modelo cantoneira + Porca "T" + parafuso sextavado + 2 x parafuso auto atarraxante 6x60mm | uni | 120 | 19.9 | 0 | 19.9 | 2388 | 27.76% | 3050.9 | 0 | 3050.9 | [9 empty] | 50% | 1525.45 | 50% | 1525.45 | 100% | 3050.9 | OK
SINAPI | 1.9 | C 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 4.35 | 1.1 | 5.45 | 272.5 | 27.76% | 277.87 | 70.26 | 348.13 | [9 empty] | 50% | 174.065 | 50% | 174.065 | 100% | 348.13 | OK
SINAPI | 1.10 | I 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UNI | 300 | 0.96 | 0 | 0.96 | 288 | 27.76% | 367.94 | 0 | 367.94 | [9 empty] | 50% | 183.97 | 50% | 183.97 | 100% | 367.94 | OK
COTAÇÃO | 1.11 | - | ROTEADOR WIRELESS IWR 3000N 300MBPS INTELBRAS OU SIMILAR | uni | 2 | 83.2 | 0 | 83.2 | 166.4 | 27.76% | 212.59 | 0 | 212.59 | [9 empty] | 50% | 106.295 | 50% | 106.295 | 100% | 212.59 | OK
SINAPI | 1.12 | I 39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | uni | 6 | 12.25 | 0 | 12.25 | 73.5 | 27.76% | 93.9 | 0 | 93.9 | [9 empty] | 50% | 46.95 | 50% | 46.95 | 100% | 93.9 | OK
SINAPI | 1.13 | I 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | cento | 2 | 29.43 | 0 | 29.43 | 58.86 | 27.76% | 75.19 | 0 | 75.19 | [9 empty] | 50% | 37.595 | 50% | 37.595 | 100% | 75.19 | OK
SINAPI | 1.14 | C 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do sistema) | HH | 110 | 4.56 | 20.29 | 24.85 | 2733.5 | 27.76% | 640.84 | 2851.47 | 3492.31 | [9 empty] | 25% | 873.0775 | 75% | 2619.2325 | 100% | 3492.31 | OK
SINAPI | 1.15 | C 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (montagem do sistema) | HH | 220 | 4.43 | 11.83 | 16.26 | 3577.2 | 27.76% | 1245.14 | 3325.08 | 4570.22 | [9 empty] | 25% | 1142.555 | 75% | 3427.665 | 100% | 4570.22 | OK
SINAPI | 1.16 | C 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (elaboração de projetos elétricos fotovoltaico e SPDA, aprovação na Energisa, supervisão e coordenação de serviços) | HH | 55 | 0.95 | 76.95 | 77.9 | 4284.5 | 27.76% | 66.75 | 5407.12 | 5473.87 |  |  |  | 40% | 2189.548 |  |  | 20% | 1094.774 | 20% | 1094.774 | 20% | 1094.774 | 100% | 5473.87 | OK
COTAÇÃO | 1.17 | - | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART / CREA) | uni | 1 | 226.5 | 0 | 226.5 | 226.5 | 27.76% | 289.37 | 0 | 289.37 |  |  |  | 100% | 289.37 | [8 empty] | 100% | 289.37 | OK
SINAPI | 1.18 | I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA MXMES 12,50 DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | m x mês | 20 | 12.5 | 0 | 12.5 | 250 | 27.76% | 319.4 | 0 | 319.4 | [9 empty] | 50% | 159.7 | 50% | 159.7 | 100% | 319.4 | OK
2 - INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO ELÉTRICO | [12 empty] | 10786.08 | 3.147% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7867% | 2696.52 | 2.36% | 8089.56 |  | 10786.08 | OK
SINAPI | 2.1 | I 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | rolo | 7 | 6.4 | 0 | 6.4 | 44.8 | 27.76% | 57.23 | 0 | 57.23 | [9 empty] | 25% | 14.3075 | 75% | 42.9225 | 100% | 57.23 | OK
SINAPI | 2.2 | I 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | m | 7 | 0.87 | 0 | 0.87 | 6.09 | 27.76% | 7.78 | 0 | 7.78 | [9 empty] | 25% | 1.945 | 75% | 5.835 | 100% | 7.78 | OK
SINAPI | 2.3 | C 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 550 | 6.91 | 1.62 | 8.53 | 4691.5 | 27.76% | 4855.51 | 1138.34 | 5993.85 | [9 empty] | 25% | 1498.4625 | 75% | 4495.3875 | 100% | 5993.85 | OK
SINAPI | 2.4 | C 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | uni | 5 | 95.1 | 84.63 | 179.73 | 898.65 | 27.76% | 607.49 | 540.61 | 1148.1 | [9 empty] | 25% | 287.025 | 75% | 861.075 | 100% | 1148.1 | OK
SINAPI | 2.5 | C 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 66 | 3.37 | 2.44 | 5.81 | 383.46 | 27.76% | 284.16 | 205.74 | 489.9 | [9 empty] | 25% | 122.475 | 75% | 367.425 | 100% | 489.9 | OK
SINAPI | 2.6 | C 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 100 | 9.91 | 10.64 | 20.55 | 2055 | 27.76% | 1266.1 | 1359.36 | 2625.46 | [9 empty] | 25% | 656.365 | 75% | 1969.095 | 100% | 2625.46 | OK
SINAPI | 2.7 | I 412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | uni | 330 | 0.56 | 0 | 0.56 | 184.8 | 27.76% | 236.1 | 0 | 236.1 | [9 empty] | 25% | 59.025 | 75% | 177.075 | 100% | 236.1 | OK
SINAPI | 2.8 | I 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | uni | 330 | 0.54 | 0 | 0.54 | 178.2 | 27.76% | 227.66 | 0 | 227.66 | [9 empty] | 25% | 56.915 | 75% | 170.745 | 100% | 227.66 | OK
3 - STRINGBOX DE PROTEÇÃO | [12 empty] | 7017.13 | 2.047% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5118% | 1754.2825 | 1.535% | 5262.8475 |  | 7017.13 | OK
COTAÇÃO | 3.1 | - | Quadro de comando IP66 40x30x20cm | uni | 5 | 139.845 | 0 | 139.845 | 699.22 | 27.76% | 893.32 | 0 | 893.32 | [9 empty] | 25% | 223.33 | 75% | 669.99 | 100% | 893.32 | OK
COTAÇÃO | 3.2 | - | Dispositivo de proteção contra surto 1P 1000V / 40kA | uni | 10 | 78.99 | 0 | 78.99 | 789.9 | 27.76% | 1009.17 | 0 | 1009.17 | [9 empty] | 25% | 252.2925 | 75% | 756.8775 | 100% | 1009.17 | OK
COTAÇÃO | 3.3 | - | porta fusível com fusível solar 10x38 15A / 1000Vdc | uni | 30 | 46.7092 | 0 | 46.7092 | 1401.27 | 27.76% | 1790.26 | 0 | 1790.26 | [9 empty] | 25% | 447.565 | 75% | 1342.695 | 100% | 1790.26 | OK
COTAÇÃO | 3.4 | - | chave seccionadora corrente contínua 1000V 32A | uni | 5 | 415.725 | 0 | 415.725 | 2078.62 | 27.76% | 2655.65 | 0 | 2655.65 | [9 empty] | 25% | 663.9125 | 75% | 1991.7375 | 100% | 2655.65 | OK
SINAPI | 3.5 | C 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 20 | 6.6 | 4.26 | 10.86 | 217.2 | 27.76% | 168.64 | 108.85 | 277.49 | [9 empty] | 25% | 69.3725 | 75% | 208.1175 | 100% | 277.49 | OK
SINAPI | 3.6 | I 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | uni | 30 | 0.62 | 0 | 0.62 | 18.6 | 27.76% | 23.76 | 0 | 23.76 | [9 empty] | 25% | 5.94 | 75% | 17.82 | 100% | 23.76 | OK
COTAÇÃO | 3.7 | - | Bloco de distribuição modular 125A - 11 Furos e 2 barramentos | uni | 5 | 30.25 | 0 | 30.25 | 151.25 | 27.76% | 193.23 | 0 | 193.23 | [9 empty] | 25% | 48.3075 | 75% | 144.9225 | 100% | 193.23 | OK
SINAPI | 3.8 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem quadro stringbox) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [9 empty] | 25% | 43.5625 | 75% | 130.6875 | 100% | 174.25 | OK
4 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA | [12 empty] | 2607.27 | 0.7607% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7607% | 2607.27 |  | 2607.27 | OK
SINAPI | 4.1 | I 989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | m | 10 | 43.68 | 0 | 43.68 | 436.8 | 27.76% | 558.05 | 0 | 558.05 | [11 empty] | 100% | 558.05 | 100% | 558.05 | OK
SINAPI | 4.2 | I 1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | m | 3 | 23.34 | 0 | 23.34 | 70.02 | 27.76% | 89.45 | 0 | 89.45 | [11 empty] | 100% | 89.45 | 100% | 89.45 | OK
SINAPI | 4.3 | I 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | uni | 1 | 516.11 | 0 | 516.11 | 516.11 | 27.76% | 659.38 | 0 | 659.38 | [11 empty] | 100% | 659.38 | 100% | 659.38 | OK
SINAPI | 4.4 | I 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | uni | 2 | 20.01 | 0 | 20.01 | 40.02 | 27.76% | 51.12 | 0 | 51.12 | [11 empty] | 100% | 51.12 | 100% | 51.12 | OK
SINAPI | 4.5 | C 73782/003 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 21.49 | 26.06 | 47.55 | 285.3 | 27.76% | 164.73 | 199.76 | 364.49 | [11 empty] | 100% | 364.49 | 100% | 364.49 | OK
SINAPI | 4.6 | C 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 2 | 9.55 | 8.51 | 18.06 | 36.12 | 27.76% | 24.4 | 21.74 | 46.14 | [11 empty] | 100% | 46.14 | 100% | 46.14 | OK
SINAPI | 4.7 | C 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | uni | 1 | 192.74 | 157.04 | 349.78 | 349.78 | 27.76% | 246.24 | 200.63 | 446.87 | [11 empty] | 100% | 446.87 | 100% | 446.87 | OK
SINAPI | 4.8 | C 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 2 | 14.8 | 17.02 | 31.82 | 63.64 | 27.76% | 37.81 | 43.48 | 81.29 | [11 empty] | 100% | 81.29 | 100% | 81.29 | OK
SINAPI | 4.9 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do padrão de entrada) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [11 empty] | 100% | 174.25 | 100% | 174.25 | OK
SINAPI | 4.10 | C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HH | 8 | 4.56 | 8.77 | 13.33 | 106.64 | 27.76% | 46.6 | 89.63 | 136.23 | [11 empty] | 100% | 136.23 | 100% | 136.23 | OK
5 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) | [12 empty] | 8947.16 | 2.61% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.6526% | 2236.79 | 1.958% | 6710.37 |  | 8947.16 | OK
SINAPI | 5.1 | I 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | uni | 1 | 516.11 | 0 | 516.11 | 516.11 | 27.76% | 659.38 | 0 | 659.38 | [9 empty] | 25% | 164.845 | 75% | 494.535 | 100% | 659.38 | OK
SINAPI | 5.2 | C 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 90A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 107.32 | 8.49 | 115.81 | 115.81 | 27.76% | 137.11 | 10.84 | 147.95 | [9 empty] | 25% | 36.9875 | 75% | 110.9625 | 100% | 147.95 | OK
SINAPI | 5.3 | C 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 3 | 77.32 | 8.49 | 85.81 | 257.43 | 27.76% | 296.35 | 32.54 | 328.89 | [9 empty] | 25% | 82.2225 | 75% | 246.6675 | 100% | 328.89 | OK
SINAPI | 5.4 | C 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 59.67 | 1.86 | 61.53 | 61.53 | 27.76% | 76.23 | 2.37 | 78.6 | [9 empty] | 25% | 19.65 | 75% | 58.95 | 100% | 78.6 | OK
SINAPI | 5.5 | I 1590 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 3 | 10.74 | 0 | 10.74 | 32.22 | 27.76% | 41.16 | 0 | 41.16 | [9 empty] | 25% | 10.29 | 75% | 30.87 | 100% | 41.16 | OK
SINAPI | 5.6 | I 1589 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 36.6 | 27.76% | 46.76 | 0 | 46.76 | [9 empty] | 25% | 11.69 | 75% | 35.07 | 100% | 46.76 | OK
SINAPI | 5.7 | C 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 4 | 9.55 | 8.51 | 18.06 | 72.24 | 27.76% | 48.8 | 43.48 | 92.28 | [9 empty] | 25% | 23.07 | 75% | 69.21 | 100% | 92.28 | OK
SINAPI | 5.8 | I 1535 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 15 | 3.41 | 0 | 3.41 | 51.15 | 27.76% | 65.34 | 0 | 65.34 | [9 empty] | 25% | 16.335 | 75% | 49.005 | 100% | 65.34 | OK
SINAPI | 5.9 | C 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45 | 45.8 | 2.71 | 48.51 | 2182.95 | 27.76% | 2633.13 | 155.8 | 2788.93 | [9 empty] | 25% | 697.2325 | 75% | 2091.6975 | 100% | 2788.93 | OK
SINAPI | 5.10 | C 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 34.57 | 2.21 | 36.78 | 551.7 | 27.76% | 662.49 | 42.35 | 704.84 | [9 empty] | 25% | 176.21 | 75% | 528.63 | 100% | 704.84 | OK
SINAPI | 5.11 | C 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 25.05 | 1.84 | 26.89 | 403.35 | 27.76% | 480.05 | 35.26 | 515.31 | [9 empty] | 25% | 128.8275 | 75% | 386.4825 | 100% | 515.31 | OK
SINAPI | 5.12 | C 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | uni | 1 | 192.74 | 157.04 | 349.78 | 349.78 | 27.76% | 246.24 | 200.63 | 446.87 | [9 empty] | 25% | 111.7175 | 75% | 335.1525 | 100% | 446.87 | OK
COTAÇÃO | 5.13 | - | BARRAMENTO COBRE 200A | m | 7 | 64.57 | 0 | 64.57 | 451.99 | 27.76% | 577.46 | 0 | 577.46 | [9 empty] | 25% | 144.365 | 75% | 433.095 | 100% | 577.46 | OK
COTAÇÃO | 5.14 | - | BARRAMENTO COBRE 90A | m | 5 | 33.65 | 0 | 33.65 | 168.25 | 27.76% | 214.95 | 0 | 214.95 | [9 empty] | 25% | 53.7375 | 75% | 161.2125 | 100% | 214.95 | OK
COTAÇÃO | 5.15 | - | ISOLADOR EPOXI 30X30MM ROSCA 1/4 COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2" | uni | 16 | 7.76 | 0 | 7.76 | 124.16 | 27.76% | 158.62 | 0 | 158.62 | [9 empty] | 25% | 39.655 | 75% | 118.965 | 100% | 158.62 | OK
SINAPI | 5.16 | I 2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | uni | 4 | 12.56 | 0 | 12.56 | 50.24 | 27.76% | 64.18 | 0 | 64.18 | [9 empty] | 25% | 16.045 | 75% | 48.135 | 100% | 64.18 | OK
COTAÇÃO | 5.17 | - | Quadro de comando IP66 1200x800x35cm | uni | 1 | 964 | 0 | 964 | 964 | 27.76% | 1231.6 | 0 | 1231.6 | [9 empty] | 25% | 307.9 | 75% | 923.7 | 100% | 1231.6 | OK
SINAPI | 5.18 | C 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | uni | 15 | 14.8 | 17.02 | 31.82 | 477.3 | 27.76% | 283.62 | 326.17 | 609.79 | [9 empty] | 25% | 152.4475 | 75% | 457.3425 | 100% | 609.79 | OK
SINAPI | 5.19 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem quadro QGBT) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [9 empty] | 25% | 43.5625 | 75% | 130.6875 | 100% | 174.25 | OK
6 - ABRIGO DOS INVERSORES | [12 empty] | 18508.34 | 5.4% | 5.4% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.05% | 13881.255 | 1.35% | 4627.085 |  | 18508.34 | OK
SINAPI | 6.1 | C 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 12.26 | 2.73 | 14.99 | 749.5 | 27.76% | 783.16 | 174.39 | 957.55 | [9 empty] | 75% | 718.1625 | 25% | 239.3875 | 100% | 957.55 | OK
SINAPI | 6.2 | C 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 6 | 11.01 | 8.22 | 19.23 | 115.38 | 27.76% | 84.39 | 63.01 | 147.4 | [9 empty] | 75% | 110.55 | 25% | 36.85 | 100% | 147.4 | OK
SINAPI | 6.3 | C 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 12 | 6.51 | 5.48 | 11.99 | 143.88 | 27.76% | 99.8 | 84.01 | 183.81 | [9 empty] | 75% | 137.8575 | 25% | 45.9525 | 100% | 183.81 | OK
SINAPI | 6.4 | I 2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | uni | 6 | 12.56 | 0 | 12.56 | 75.36 | 27.76% | 96.27 | 0 | 96.27 | [9 empty] | 75% | 72.2025 | 25% | 24.0675 | 100% | 96.27 | OK
SINAPI | 6.5 | I 39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | uni | 6 | 2.04 | 0 | 2.04 | 12.24 | 27.76% | 15.63 | 0 | 15.63 | [9 empty] | 75% | 11.7225 | 25% | 3.9075 | 100% | 15.63 | OK
SINAPI | 6.6 | I 39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | uni | 6 | 0.97 | 0 | 0.97 | 5.82 | 27.76% | 7.43 | 0 | 7.43 | [9 empty] | 75% | 5.5725 | 25% | 1.8575 | 100% | 7.43 | OK
SINAPI | 6.7 | I 2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | uni | 3 | 22.52 | 0 | 22.52 | 67.56 | 27.76% | 86.31 | 0 | 86.31 | [9 empty] | 75% | 64.7325 | 25% | 21.5775 | 100% | 86.31 | OK
SINAPI | 6.8 | I 1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | uni | 6 | 46.16 | 0 | 46.16 | 276.96 | 27.76% | 353.84 | 0 | 353.84 | [9 empty] | 75% | 265.38 | 25% | 88.46 | 100% | 353.84 | OK
SINAPI | 6.9 | C 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 63.66 | 4.21 | 67.87 | 67.87 | 27.76% | 81.33 | 5.37 | 86.7 | [9 empty] | 75% | 65.025 | 25% | 21.675 | 100% | 86.7 | OK
SINAPI | 6.10 | I 1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | uni | 1 | 115.39 | 0 | 115.39 | 115.39 | 27.76% | 147.42 | 0 | 147.42 | [9 empty] | 75% | 110.565 | 25% | 36.855 | 100% | 147.42 | OK
SINAPI | 6.11 | C 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 6.91 | 1.62 | 8.53 | 1706 | 27.76% | 1765.64 | 413.94 | 2179.58 | [9 empty] | 75% | 1634.685 | 25% | 544.895 | 100% | 2179.58 | OK
SINAPI | 6.12 | I 1535 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 40 | 3.41 | 0 | 3.41 | 136.4 | 27.76% | 174.26 | 0 | 174.26 | [9 empty] | 75% | 130.695 | 25% | 43.565 | 100% | 174.26 | OK
SINAPI | 6.13 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do abrigo) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [9 empty] | 75% | 130.6875 | 25% | 43.5625 | 100% | 174.25 | OK
SINAPI | 6.14 | C 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | unid | 2 | 27.83 | 17.05 | 44.88 | 89.76 | 27.76% | 71.11 | 43.56 | 114.67 | [9 empty] | 75% | 86.0025 | 25% | 28.6675 | 100% | 114.67 | OK
SINAPI | 6.15 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.154 | 18.86 | 42.78 | 61.64 | 9.49 | 27.76% | 3.71 | 8.41 | 12.12 | [9 empty] | 75% | 9.09 | 25% | 3.03 | 100% | 12.12 | OK
SINAPI | 6.16 | C 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.32 | 24.89 | 56.09 | 80.98 | 25.91 | 27.76% | 10.17 | 22.93 | 33.1 | [9 empty] | 75% | 24.825 | 25% | 8.275 | 100% | 33.1 | OK
SINAPI | 6.17 | C 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 18.96 | 8.12 | 2.04 | 10.16 | 192.63 | 27.76% | 196.69 | 49.41 | 246.1 | [9 empty] | 75% | 184.575 | 25% | 61.525 | 100% | 246.1 | OK
SINAPI | 6.18 | C 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.05 | 335.44 | 96.3 | 431.74 | 21.58 | 27.76% | 21.42 | 6.15 | 27.57 | [9 empty] | 75% | 20.6775 | 25% | 6.8925 | 100% | 27.57 | OK
SINAPI | 6.19 | C 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME E VIGA CINTA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 10.65 | 57.23 | 26.59 | 83.82 | 892.68 | 27.76% | 778.69 | 361.79 | 1140.48 | [9 empty] | 75% | 855.36 | 25% | 285.12 | 100% | 1140.48 | OK
SINAPI | 6.20 | C 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | m² | 8.5 | 51.9 | 14.88 | 66.78 | 567.63 | 27.76% | 563.61 | 161.59 | 725.2 | [9 empty] | 75% | 543.9 | 25% | 181.3 | 100% | 725.2 | OK
SINAPI | 6.21 | C 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS , FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.32 | 341.79 | 135.95 | 477.74 | 152.87 | 27.76% | 139.73 | 55.58 | 195.31 | [9 empty] | 75% | 146.4825 | 25% | 48.8275 | 100% | 195.31 | OK
SINAPI | 6.22 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 1.28 | 62.25 | 31.34 | 93.59 | 119.79 | 27.76% | 101.79 | 51.25 | 153.04 | [9 empty] | 75% | 114.78 | 25% | 38.26 | 100% | 153.04 | OK
SINAPI | 6.23 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | kg | 66.36 | 8.14 | 2.02 | 10.16 | 674.21 | 27.76% | 690.12 | 171.25 | 861.37 | [9 empty] | 75% | 646.0275 | 25% | 215.3425 | 100% | 861.37 | OK
SINAPI | 6.24 | C 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.4 | 341.79 | 135.95 | 477.74 | 191.09 | 27.76% | 174.66 | 69.47 | 244.13 | [9 empty] | 75% | 183.0975 | 25% | 61.0325 | 100% | 244.13 | OK
SINAPI | 6.25 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO , FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.128 | 334.03 | 93.52 | 427.55 | 54.72 | 27.76% | 54.62 | 15.29 | 69.91 | [9 empty] | 75% | 52.4325 | 25% | 17.4775 | 100% | 69.91 | OK
SINAPI | 6.26 | C 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 8.95 | 37.29 | 15.77 | 53.06 | 474.88 | 27.76% | 426.39 | 180.32 | 606.71 | [9 empty] | 75% | 455.0325 | 25% | 151.6775 | 100% | 606.71 | OK
SINAPI | 6.27 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 15.64 | 1.45 | 1.21 | 2.66 | 41.6 | 27.76% | 28.97 | 24.17 | 53.14 | [9 empty] | 75% | 39.855 | 25% | 13.285 | 100% | 53.14 | OK
SINAPI | 6.28 | C 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 5MM | m² | 15.64 | 18.69 | 20.04 | 38.73 | 605.73 | 27.76% | 373.45 | 400.43 | 773.88 | [9 empty] | 75% | 580.41 | 25% | 193.47 | 100% | 773.88 | OK
SINAPI | 6.29 | C 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.64 | 324.61 | 123 | 447.61 | 286.47 | 27.76% | 265.42 | 100.57 | 365.99 | [9 empty] | 75% | 274.4925 | 25% | 91.4975 | 100% | 365.99 | OK
SINAPI | 6.30 | C 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | m² | 6.02 | 15.06 | 8.01 | 23.07 | 138.88 | 27.76% | 115.82 | 61.6 | 177.42 | [9 empty] | 75% | 133.065 | 25% | 44.355 | 100% | 177.42 | OK
SINAPI | 6.31 | C 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 22.94 | 11.58 | 34.52 | 34.52 | 27.76% | 29.3 | 14.79 | 44.09 | [9 empty] | 75% | 33.0675 | 25% | 11.0225 | 100% | 44.09 | OK
SINAPI | 6.32 | C 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 69.45 | 7.58 | 77.03 | 77.03 | 27.76% | 88.72 | 9.68 | 98.4 | [9 empty] | 75% | 73.8 | 25% | 24.6 | 100% | 98.4 | OK
SINAPI | 6.33 | C 85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | unid | 5.5 | 526.66 | 136.22 | 662.88 | 3645.84 | 27.76% | 3700.73 | 957.19 | 4657.92 | [9 empty] | 75% | 3493.44 | 25% | 1164.48 | 100% | 4657.92 | OK
SINAPI | 6.34 | C 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 4.66 | 2.69 | 7.35 | 367.5 | 27.76% | 297.68 | 171.83 | 469.51 | [9 empty] | 75% | 352.1325 | 25% | 117.3775 | 100% | 469.51 | OK
SINAPI | 6.35 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 1.61 | 0.63 | 2.24 | 224 | 27.76% | 205.69 | 80.48 | 286.17 | [9 empty] | 75% | 214.6275 | 25% | 71.5425 | 100% | 286.17 | OK
SINAPI | 6.36 | C 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 30 | 2.16 | 0.41 | 2.57 | 77.1 | 27.76% | 82.78 | 15.71 | 98.49 | [9 empty] | 75% | 73.8675 | 25% | 24.6225 | 100% | 98.49 | OK
SINAPI | 6.37 | C 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | m² | 15.84 | 11.28 | 3.57 | 14.85 | 235.22 | 27.76% | 228.27 | 72.24 | 300.51 | [9 empty] | 75% | 225.3825 | 25% | 75.1275 | 100% | 300.51 | OK
SINAPI | 6.38 | C 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | m² | 30 | 7.79 | 2.95 | 10.74 | 322.2 | 27.76% | 298.57 | 113.06 | 411.63 | [9 empty] | 75% | 308.7225 | 25% | 102.9075 | 100% | 411.63 | OK
SINAPI | 6.39 | C 74106/001 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVESTEM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS | m² | 10.61 | 4.7 | 3.69 | 8.39 | 89.01 | 27.76% | 63.71 | 50.01 | 113.72 | [9 empty] | 75% | 85.29 | 25% | 28.43 | 100% | 113.72 | OK
SINAPI | 6.40 | C 74190/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO 3 DEMÃOS | m2 | 8.5 | 108.07 | 40.86 | 148.93 | 1265.9 | 27.76% | 1173.59 | 443.72 | 1617.31 | [9 empty] | 75% | 1212.9825 | 25% | 404.3275 | 100% | 1617.31 | OK
7 - ESTRUTURA DE SUPORTE DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | [12 empty] | 64650.96 | 18.86% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 18.86% | 64650.96 | 0% | 0 |  | 64650.96 | OK
COTAÇÃO | 7.1 | - | Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, locação, ART, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos | unid. | 1 | 56145 | 0 | 56145 | 56145 | 15.15% | 64650.96 | 0 | 64650.96 |  | 18.86% | [7 empty] | 100% | 64650.96 |  |  | 100% | 64650.96 | OK
8 - OUTROS SERVIÇOS | [12 empty] | 15652.8 | 4.567% | 4.567% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.3219% | 1103.38 | 2.686% | 9205.1875 | 1.559% | 5344.2325 |  | 15652.8 | OK
SINAPI | 8.1 | C 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.72 | 11.27 | 24.2 | 35.47 | 25.53 | 27.76% | 10.36 | 22.26 | 32.62 | [9 empty] | 100% | 32.62 |  |  | 100% | 32.62 | OK
SINAPI | 8.2 | C 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | m² | 37.5 | 48.72 | 9.31 | 58.03 | 2176.12 | 27.76% | 2334.17 | 446.04 | 2780.21 | [9 empty] | 100% | 2780.21 |  |  | 100% | 2780.21 | OK
SINAPI | 8.3 | C 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO) | hh | 12 | 4.52 | 9.15 | 13.67 | 164.04 | 27.76% | 69.29 | 140.28 | 209.57 | [9 empty] | 100% | 209.57 |  |  | 100% | 209.57 | OK
SINAPI | 8.4 | C 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO) | hh | 12 | 4.52 | 12.24 | 16.76 | 201.12 | 27.76% | 69.29 | 187.65 | 256.94 | [9 empty] | 100% | 256.94 |  |  | 100% | 256.94 | OK
SINAPI | 8.5 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 10 | 2.74 | 7.56 | 10.3 | 103 | 27.76% | 35 | 96.58 | 131.58 | [9 empty] | 100% | 131.58 |  |  | 100% | 131.58 | OK
SINAPI | 8.6 | C 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV. | m² | 37.5 | 0.46 | 1.44 | 1.9 | 71.25 | 27.76% | 22.03 | 68.99 | 91.02 | [9 empty] | 100% | 91.02 |  |  | 100% | 91.02 | OK
SINAPI | 8.7 | C 98530 | REMOÇÃO OU CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | unid. | 1 | 24.58 | 57.72 | 82.3 | 82.3 | 27.76% | 31.4 | 73.74 | 105.14 | [9 empty] | 100% | 105.14 |  |  | 100% | 105.14 | OK
SINAPI | 8.8 | C 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. | unid. | 1 | 93.14 | 12.61 | 105.75 | 105.75 | 27.76% | 118.99 | 16.11 | 135.1 | [9 empty] | 100% | 135.1 |  |  | 100% | 135.1 | OK
SINAPI | 8.9 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | m² | 10 | 7.07 | 5.34 | 12.41 | 124.1 | 27.76% | 90.32 | 68.22 | 158.54 | [9 empty] | 100% | 158.54 |  |  | 100% | 158.54 | OK
SINAPI | 8.10 | C 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 32.4 | 47.94 | 5.67 | 53.61 | 1736.96 | 27.76% | 1984.43 | 234.7 | 2219.13 | [9 empty] | 100% | 2219.13 |  |  | 100% | 2219.13 | OK
SINAPI | 8.11 | C 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | unid | 2 | 27.83 | 17.05 | 44.88 | 89.76 | 27.76% | 71.11 | 43.56 | 114.67 | [9 empty] | 100% | 114.67 |  |  | 100% | 114.67 | OK
SINAPI | 8.12 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.154 | 42.78 | 61.64 | 104.42 | 16.08 | 27.76% | 8.41 | 12.12 | 20.53 | [9 empty] | 100% | 20.53 |  |  | 100% | 20.53 | OK
SINAPI | 8.13 | C 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.32 | 24.89 | 56.09 | 80.98 | 25.91 | 27.76% | 10.17 | 22.93 | 33.1 | [9 empty] | 100% | 33.1 |  |  | 100% | 33.1 | OK
SINAPI | 8.14 | C 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | m² | 55.2 | 7.79 | 2.95 | 10.74 | 592.84 | 27.76% | 549.37 | 208.04 | 757.41 | [11 empty] | 100% | 757.41 | 100% | 757.41 | OK
SINAPI | 8.15 | C 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (MURO) | m² | 0.72 | 37.29 | 15.77 | 53.06 | 38.2 | 27.76% | 34.3 | 14.5 | 48.8 | [9 empty] | 100% | 48.8 |  |  | 100% | 48.8 | OK
SINAPI | 8.16 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 9.6 | 1.45 | 1.21 | 2.66 | 25.53 | 27.76% | 17.78 | 14.84 | 32.62 | [9 empty] | 100% | 32.62 |  |  | 100% | 32.62 | OK
SINAPI | 8.17 | C 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 5MM | m² | 9.6 | 18.69 | 20.04 | 38.73 | 371.8 | 27.76% | 229.23 | 245.78 | 475.01 | [9 empty] | 100% | 475.01 |  |  | 100% | 475.01 | OK
SINAPI | 8.18 | C 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 55.2 | 2.16 | 0.41 | 2.57 | 141.86 | 27.76% | 152.33 | 28.91 | 181.24 | [11 empty] | 100% | 181.24 | 100% | 181.24 | OK
SINAPI | 8.19 | C 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | m² | 37.5 | 11.28 | 3.57 | 14.85 | 556.87 | 27.76% | 540.42 | 171.03 | 711.45 | [11 empty] | 100% | 711.45 | 100% | 711.45 | OK
COTAÇÃO | 8.20 | - | Caçamba para remoção de entulho | unid | 12 | 94.9 | 0 | 94.9 | 1138.8 | 27.76% | 1454.93 | 0 | 1454.93 | [9 empty] | 75% | 1091.1975 | 25% | 363.7325 | 100% | 1454.93 | OK
SINAPI | 8.21 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO (MURO) | m² | 1.28 | 62.25 | 31.34 | 93.59 | 119.79 | 27.76% | 101.79 | 51.25 | 153.04 | [9 empty] | 100% | 153.04 |  |  | 100% | 153.04 | OK
SINAPI | 8.22 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | kg | 66.36 | 8.14 | 2.02 | 10.16 | 674.21 | 27.76% | 690.12 | 171.25 | 861.37 | [9 empty] | 100% | 861.37 |  |  | 100% | 861.37 | OK
SINAPI | 8.23 | C 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 9.48 | 8.12 | 2.04 | 10.16 | 96.31 | 27.76% | 98.34 | 24.7 | 123.04 | [9 empty] | 100% | 123.04 |  |  | 100% | 123.04 | OK
SINAPI | 8.24 | C 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.1125 | 335.44 | 96.3 | 431.74 | 48.57 | 27.76% | 48.21 | 13.84 | 62.05 | [9 empty] | 100% | 62.05 |  |  | 100% | 62.05 | OK
SINAPI | 8.25 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.128 | 334.03 | 93.52 | 427.55 | 54.72 | 27.76% | 54.62 | 15.29 | 69.91 | [9 empty] | 100% | 69.91 |  |  | 100% | 69.91 | OK
SINAPI | 8.26 | C 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 4.66 | 2.69 | 7.35 | 367.5 | 27.76% | 297.68 | 171.83 | 469.51 | [11 empty] | 100% | 469.51 | 100% | 469.51 | OK
SINAPI | 8.27 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 1.61 | 0.63 | 2.24 | 224 | 27.76% | 205.69 | 80.48 | 286.17 | [11 empty] | 100% | 286.17 | 100% | 286.17 | OK
SINAPI | 8.28 | C 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 22.94 | 11.58 | 34.52 | 34.52 | 27.76% | 29.3 | 14.79 | 44.09 | [11 empty] | 100% | 44.09 | 100% | 44.09 | OK
SINAPI | 8.29 | C 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESTACIONAMENTO) | unid | 5 | 69.45 | 7.58 | 77.03 | 385.15 | 27.76% | 443.64 | 48.42 | 492.06 | [11 empty] | 100% | 492.06 | 100% | 492.06 | OK
SINAPI | 8.30 | C 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 600 | 0.39 | 0.83 | 1.22 | 732 | 27.76% | 298.95 | 636.24 | 935.19 | [11 empty] | 100% | 935.19 | 100% | 935.19 | OK
SINAPI | 8.31 | ADAPT | MOBILIZAÇÃO/REMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | unid | 2 | 539.8 | 323.84 | 863.64 | 1727.28 | 27.76% | 1379.29 | 827.47 | 2206.76 | [7 empty] | 50% | 1103.38 |  |  | 50% | 1103.38 | 100% | 2206.76 | OK
9 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [12 empty] | 6866.56 | 2.003% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.502% | 5149.92 | 0.5008% | 1716.64 |  | 6866.56 | OK
SINAPI | 9.1 | C 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30 | 25.39 | 8.73 | 34.12 | 1023.6 | 27.76% | 973.14 | 334.6 | 1307.74 | [9 empty] | 75% | 980.805 | 25% | 326.935 | 100% | 1307.74 | OK
SINAPI | 9.2 | C 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 90 | 24.17 | 0.69 | 24.86 | 2237.4 | 27.76% | 2779.16 | 79.33 | 2858.49 | [9 empty] | 75% | 2143.8675 | 25% | 714.6225 | 100% | 2858.49 | OK
SINAPI | 9.3 | C 72263 ADAPT | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 7.95 | 8.51 | 16.46 | 98.76 | 27.76% | 60.94 | 65.23 | 126.17 | [9 empty] | 75% | 94.6275 | 25% | 31.5425 | 100% | 126.17 | OK
SINAPI | 9.4 | C 72272 ADAPT | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 12 | 28.46 | 4.26 | 32.72 | 392.64 | 27.76% | 436.32 | 65.31 | 501.63 | [9 empty] | 75% | 376.2225 | 25% | 125.4075 | 100% | 501.63 | OK
SINAPI | 9.5 | I 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | cento | 1 | 29.43 | 0 | 29.43 | 29.43 | 27.76% | 37.59 | 0 | 37.59 | [9 empty] | 75% | 28.1925 | 25% | 9.3975 | 100% | 37.59 | OK
SINAPI | 9.6 | C 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 10 | 17.5 | 36.42 | 53.92 | 539.19 | 27.76% | 223.57 | 465.3 | 688.87 | [9 empty] | 75% | 516.6525 | 25% | 172.2175 | 100% | 688.87 | OK
SINAPI | 9.7 | C 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 10 | 10.61 | 22.08 | 32.69 | 326.9 | 27.76% | 135.55 | 282.09 | 417.64 | [9 empty] | 75% | 313.23 | 25% | 104.41 | 100% | 417.64 | OK
SINAPI | 9.8 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 32 | 2.74 | 7.56 | 10.3 | 329.6 | 27.76% | 112.01 | 309.07 | 421.08 | [9 empty] | 75% | 315.81 | 25% | 105.27 | 100% | 421.08 | OK
SINAPI | 9.9 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | m² | 32 | 7.07 | 5.34 | 12.41 | 397.12 | 27.76% | 289.04 | 218.31 | 507.35 | [9 empty] | 75% | 380.5125 | 25% | 126.8375 | 100% | 507.35 | OK
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 287169.07 |  | 315399.28 | 27366.39 | 342765.67 |  | 28.83% | TOTAL | 0.7232% | 2478.918 | 0% | 0 | 0.6413% | 2198.154 | 58.24% | 199637.1215 | 40.39% | 138451.4765 |  | 342765.67
[11 empty] | 92.02% | 7.984% | 100%
[16 empty] | TOTAL ACUMULADO | 0.7232% | 2478.918 | 0% | 2478.918 | 1.365% | 4677.072 | 59.61% | 204314.1935 | 100% | 342765.67
[12 empty] | 342765.67 | OK | [12 empty] | OK

## PQCU
Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (PQCU)
SINAPI referencia agosto de 2019 Desonerado
[17 empty] | 1ª Etapa |  | 2ª Etapa |  | 3ª Etapa |  | 4ª Etapa |  | Conferencia
LISTA | ITEM | CÓDIGO | MATERIAL/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO Material, Equipamento, Outros | CUSTO UNITÁRIO Mão de obra | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI Material | PREÇO TOTAL COM BDI Mão de obra | PREÇO TOTAL COM BDI |  | SUBCONTRATAÇÃO |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 - SISTEMA FOTOVOLTAICO | [12 empty] | 207729.37 | 60.6% |  |  | 0% | 0 | 0.8829% | 3026.305 | 29.27% | 100335.9 | 30.45% | 104367.165 |  | 207729.37 | OK
COTAÇÃO | 1.1 | - | Inversor solar trifásico 220V - 60Hz; tensão de entrada de 300V a 1.000V, tensão e saída de 220V Potência nominal de saída 15kVA com pelo menos 1 MPPT, homologado no Inmetro e com todas as proteções e sistema de monitoramento, conforme especificações do caderno de encargos | uni | 2 | 18999.5567 | 0 | 18999.5567 | 37999.11 | 15.15% | 43755.97 | 0 | 43755.97 | [7 empty] | 50% | 21877.985 | 50% | 21877.985 | 100% | 43755.97 | OK
COTAÇÃO | 1.2 | - | Painel solar 72 celulas policristalino 335Wp; Voc=45,5V; Isc = 9,3A, eficiência mínima de 16,2%; tensão de operação de até 1000V, dimensões máximas de 1.960x992x40 mm, peso máximo de 26kg, conforme especificações do caderno de encargos (considerou-se 48 placas por inversor) | uni | 139 | 698.8288 | 0 | 698.8288 | 97137.2 | 15.15% | 111853.48 | 0 | 111853.48 | [7 empty] | 50% | 55926.74 | 50% | 55926.74 | 100% | 111853.48 | OK
COTAÇÃO | 1.3 | - | Conector MC4 acoplador femea, corrente nominal de 22A, tensão de operação de até 1000VDC | uni | 9 | 9.755 | 0 | 9.755 | 87.79 | 27.76% | 112.16 | 0 | 112.16 | [7 empty] | 50% | 56.08 | 50% | 56.08 | 100% | 112.16 | OK
COTAÇÃO | 1.4 | - | Conector MC4 acoplador macho, corrente nominal de 22A, tensão de operação de até 1000VDC | uni | 9 | 9.755 | 0 | 9.755 | 87.79 | 27.76% | 112.16 | 0 | 112.16 | [7 empty] | 50% | 56.08 | 50% | 56.08 | 100% | 112.16 | OK
COTAÇÃO | 1.5 | - | Cabo solar com condutor de cobre estanhado 0,6/1KV (1500 VDC) preto, temperatura de até 120ºC e resistência a raios UV 720h, não propagante a chama e baixa emissão de gases | m | 200 | 5.7525 | 0 | 5.7525 | 1150.5 | 27.76% | 1469.87 | 0 | 1469.87 | [7 empty] | 50% | 734.935 | 50% | 734.935 | 100% | 1469.87 | OK
COTAÇÃO | 1.6 | - | Cabo solar com condutor de cobre estanhado 0,6/1KV (1500 VDC) vermelho, temperatura de até 120ºC e resistência a raios UV 720h, não propagante a chama e baixa emissão de gases | m | 200 | 5.7525 | 0 | 5.7525 | 1150.5 | 27.76% | 1469.87 | 0 | 1469.87 | [7 empty] | 50% | 734.935 | 50% | 734.935 | 100% | 1469.87 | OK
COTAÇÃO | 1.7 | - | Estrutura perfil de aluminio anodizado para fixação de 2 placas com comprimento de 2m - com entrada para parafuso cabeça de martelo e grampo intermediário, Com Grampo intermediário de alumínio 57 mm + porca "T" + Parafuso Sextavado pré-montado e Anodizado, ou Grampo terminador de alumínio 57 mm + Porca "T" + Parafuso sextavado pré-montado e anodizado. | uni | 75 | 319.9962 | 0 | 319.9962 | 23999.71 | 27.76% | 30662.04 | 0 | 30662.04 | [7 empty] | 50% | 15331.02 | 50% | 15331.02 | 100% | 30662.04 | OK
COTAÇÃO | 1.8 | - | Gancho de sustentação de aço inoxidável modelo cantoneira + Porca "T" + parafuso sextavado + 2 x parafuso auto atarraxante 6x60mm | uni | 120 | 19.9 | 0 | 19.9 | 2388 | 27.76% | 3050.9 | 0 | 3050.9 | [7 empty] | 50% | 1525.45 | 50% | 1525.45 | 100% | 3050.9 | OK
SINAPI | 1.9 | C 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 4.35 | 1.1 | 5.45 | 272.5 | 27.76% | 277.87 | 70.26 | 348.13 | [7 empty] | 50% | 174.065 | 50% | 174.065 | 100% | 348.13 | OK
SINAPI | 1.10 | I 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UNI | 300 | 0.96 | 0 | 0.96 | 288 | 27.76% | 367.94 | 0 | 367.94 | [7 empty] | 50% | 183.97 | 50% | 183.97 | 100% | 367.94 | OK
COTAÇÃO | 1.11 | - | ROTEADOR WIRELESS IWR 3000N 300MBPS INTELBRAS OU SIMILAR | uni | 2 | 83.2 | 0 | 83.2 | 166.4 | 27.76% | 212.59 | 0 | 212.59 | [7 empty] | 50% | 106.295 | 50% | 106.295 | 100% | 212.59 | OK
SINAPI | 1.12 | I 39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | uni | 6 | 12.25 | 0 | 12.25 | 73.5 | 27.76% | 93.9 | 0 | 93.9 | [7 empty] | 50% | 46.95 | 50% | 46.95 | 100% | 93.9 | OK
SINAPI | 1.13 | I 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | cento | 2 | 29.43 | 0 | 29.43 | 58.86 | 27.76% | 75.19 | 0 | 75.19 | [7 empty] | 50% | 37.595 | 50% | 37.595 | 100% | 75.19 | OK
SINAPI | 1.14 | C 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do sistema) | HH | 110 | 4.56 | 20.29 | 24.85 | 2733.5 | 27.76% | 640.84 | 2851.47 | 3492.31 | [7 empty] | 25% | 873.0775 | 75% | 2619.2325 | 100% | 3492.31 | OK
SINAPI | 1.15 | C 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (montagem do sistema) | HH | 220 | 4.43 | 11.83 | 16.26 | 3577.2 | 27.76% | 1245.14 | 3325.08 | 4570.22 | [7 empty] | 25% | 1142.555 | 75% | 3427.665 | 100% | 4570.22 | OK
SINAPI | 1.16 | C 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (elaboração de projetos elétricos fotovoltaico e SPDA, aprovação na Energisa, supervisão e coordenação de serviços) | HH | 55 | 0.95 | 76.95 | 77.9 | 4284.5 | 27.76% | 66.75 | 5407.12 | 5473.87 | [5 empty] | 50% | 2736.935 | 25% | 1368.4675 | 25% | 1368.4675 | 100% | 5473.87 | OK
COTAÇÃO | 1.17 | - | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART / CREA) | uni | 1 | 226.5 | 0 | 226.5 | 226.5 | 27.76% | 289.37 | 0 | 289.37 | [5 empty] | 100% | 289.37 |  |  |  |  | 100% | 289.37 | OK
SINAPI | 1.18 | I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA MXMES 12,50 DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | m x mês | 20 | 12.5 | 0 | 12.5 | 250 | 27.76% | 319.4 | 0 | 319.4 | [7 empty] | 50% | 159.7 | 50% | 159.7 | 100% | 319.4 | OK
2 - INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO ELÉTRICO | [12 empty] | 10786.08 | 3.147% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7867% | 2696.52 | 2.36% | 8089.56 |  | 10786.08 | OK
SINAPI | 2.1 | I 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | rolo | 7 | 6.4 | 0 | 6.4 | 44.8 | 27.76% | 57.23 | 0 | 57.23 | [7 empty] | 25% | 14.3075 | 75% | 42.9225 | 100% | 57.23 | OK
SINAPI | 2.2 | I 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | m | 7 | 0.87 | 0 | 0.87 | 6.09 | 27.76% | 7.78 | 0 | 7.78 | [7 empty] | 25% | 1.945 | 75% | 5.835 | 100% | 7.78 | OK
SINAPI | 2.3 | C 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 550 | 6.91 | 1.62 | 8.53 | 4691.5 | 27.76% | 4855.51 | 1138.34 | 5993.85 | [7 empty] | 25% | 1498.4625 | 75% | 4495.3875 | 100% | 5993.85 | OK
SINAPI | 2.4 | C 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | uni | 5 | 95.1 | 84.63 | 179.73 | 898.65 | 27.76% | 607.49 | 540.61 | 1148.1 | [7 empty] | 25% | 287.025 | 75% | 861.075 | 100% | 1148.1 | OK
SINAPI | 2.5 | C 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 66 | 3.37 | 2.44 | 5.81 | 383.46 | 27.76% | 284.16 | 205.74 | 489.9 | [7 empty] | 25% | 122.475 | 75% | 367.425 | 100% | 489.9 | OK
SINAPI | 2.6 | C 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 100 | 9.91 | 10.64 | 20.55 | 2055 | 27.76% | 1266.1 | 1359.36 | 2625.46 | [7 empty] | 25% | 656.365 | 75% | 1969.095 | 100% | 2625.46 | OK
SINAPI | 2.7 | I 412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | uni | 330 | 0.56 | 0 | 0.56 | 184.8 | 27.76% | 236.1 | 0 | 236.1 | [7 empty] | 25% | 59.025 | 75% | 177.075 | 100% | 236.1 | OK
SINAPI | 2.8 | I 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | uni | 330 | 0.54 | 0 | 0.54 | 178.2 | 27.76% | 227.66 | 0 | 227.66 | [7 empty] | 25% | 56.915 | 75% | 170.745 | 100% | 227.66 | OK
3 - STRINGBOX DE PROTEÇÃO | [12 empty] | 7017.13 | 2.047% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5118% | 1754.2825 | 1.535% | 5262.8475 |  | 7017.13 | OK
COTAÇÃO | 3.1 | - | Quadro de comando IP66 40x30x20cm | uni | 5 | 139.845 | 0 | 139.845 | 699.22 | 27.76% | 893.32 | 0 | 893.32 | [7 empty] | 25% | 223.33 | 75% | 669.99 | 100% | 893.32 | OK
COTAÇÃO | 3.2 | - | Dispositivo de proteção contra surto 1P 1000V / 40kA | uni | 10 | 78.99 | 0 | 78.99 | 789.9 | 27.76% | 1009.17 | 0 | 1009.17 | [7 empty] | 25% | 252.2925 | 75% | 756.8775 | 100% | 1009.17 | OK
COTAÇÃO | 3.3 | - | porta fusível com fusível solar 10x38 15A / 1000Vdc | uni | 30 | 46.7092 | 0 | 46.7092 | 1401.27 | 27.76% | 1790.26 | 0 | 1790.26 | [7 empty] | 25% | 447.565 | 75% | 1342.695 | 100% | 1790.26 | OK
COTAÇÃO | 3.4 | - | chave seccionadora corrente contínua 1000V 32A | uni | 5 | 415.725 | 0 | 415.725 | 2078.62 | 27.76% | 2655.65 | 0 | 2655.65 | [7 empty] | 25% | 663.9125 | 75% | 1991.7375 | 100% | 2655.65 | OK
SINAPI | 3.5 | C 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 20 | 6.6 | 4.26 | 10.86 | 217.2 | 27.76% | 168.64 | 108.85 | 277.49 | [7 empty] | 25% | 69.3725 | 75% | 208.1175 | 100% | 277.49 | OK
SINAPI | 3.6 | I 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | uni | 30 | 0.62 | 0 | 0.62 | 18.6 | 27.76% | 23.76 | 0 | 23.76 | [7 empty] | 25% | 5.94 | 75% | 17.82 | 100% | 23.76 | OK
COTAÇÃO | 3.7 | - | Bloco de distribuição modular 125A - 11 Furos e 2 barramentos | uni | 5 | 30.25 | 0 | 30.25 | 151.25 | 27.76% | 193.23 | 0 | 193.23 | [7 empty] | 25% | 48.3075 | 75% | 144.9225 | 100% | 193.23 | OK
SINAPI | 3.8 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem quadro stringbox) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [7 empty] | 25% | 43.5625 | 75% | 130.6875 | 100% | 174.25 | OK
4 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA | [12 empty] | 2607.27 | 0.7607% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7607% | 2607.27 |  | 2607.27 | OK
SINAPI | 4.1 | I 989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | m | 10 | 43.68 | 0 | 43.68 | 436.8 | 27.76% | 558.05 | 0 | 558.05 | [9 empty] | 100% | 558.05 | 100% | 558.05 | OK
SINAPI | 4.2 | I 1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | m | 3 | 23.34 | 0 | 23.34 | 70.02 | 27.76% | 89.45 | 0 | 89.45 | [9 empty] | 100% | 89.45 | 100% | 89.45 | OK
SINAPI | 4.3 | I 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | uni | 1 | 516.11 | 0 | 516.11 | 516.11 | 27.76% | 659.38 | 0 | 659.38 | [9 empty] | 100% | 659.38 | 100% | 659.38 | OK
SINAPI | 4.4 | I 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | uni | 2 | 20.01 | 0 | 20.01 | 40.02 | 27.76% | 51.12 | 0 | 51.12 | [9 empty] | 100% | 51.12 | 100% | 51.12 | OK
SINAPI | 4.5 | C 73782/003 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 21.49 | 26.06 | 47.55 | 285.3 | 27.76% | 164.73 | 199.76 | 364.49 | [9 empty] | 100% | 364.49 | 100% | 364.49 | OK
SINAPI | 4.6 | C 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 2 | 9.55 | 8.51 | 18.06 | 36.12 | 27.76% | 24.4 | 21.74 | 46.14 | [9 empty] | 100% | 46.14 | 100% | 46.14 | OK
SINAPI | 4.7 | C 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | uni | 1 | 192.74 | 157.04 | 349.78 | 349.78 | 27.76% | 246.24 | 200.63 | 446.87 | [9 empty] | 100% | 446.87 | 100% | 446.87 | OK
SINAPI | 4.8 | C 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 2 | 14.8 | 17.02 | 31.82 | 63.64 | 27.76% | 37.81 | 43.48 | 81.29 | [9 empty] | 100% | 81.29 | 100% | 81.29 | OK
SINAPI | 4.9 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do padrão de entrada) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [9 empty] | 100% | 174.25 | 100% | 174.25 | OK
SINAPI | 4.10 | C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HH | 8 | 4.56 | 8.77 | 13.33 | 106.64 | 27.76% | 46.6 | 89.63 | 136.23 | [9 empty] | 100% | 136.23 | 100% | 136.23 | OK
5 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) | [12 empty] | 8947.16 | 2.61% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.6526% | 2236.79 | 1.958% | 6710.37 |  | 8947.16 | OK
SINAPI | 5.1 | I 2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | uni | 1 | 516.11 | 0 | 516.11 | 516.11 | 27.76% | 659.38 | 0 | 659.38 | [7 empty] | 25% | 164.845 | 75% | 494.535 | 100% | 659.38 | OK
SINAPI | 5.2 | C 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 90A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 107.32 | 8.49 | 115.81 | 115.81 | 27.76% | 137.11 | 10.84 | 147.95 | [7 empty] | 25% | 36.9875 | 75% | 110.9625 | 100% | 147.95 | OK
SINAPI | 5.3 | C 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 3 | 77.32 | 8.49 | 85.81 | 257.43 | 27.76% | 296.35 | 32.54 | 328.89 | [7 empty] | 25% | 82.2225 | 75% | 246.6675 | 100% | 328.89 | OK
SINAPI | 5.4 | C 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 59.67 | 1.86 | 61.53 | 61.53 | 27.76% | 76.23 | 2.37 | 78.6 | [7 empty] | 25% | 19.65 | 75% | 58.95 | 100% | 78.6 | OK
SINAPI | 5.5 | I 1590 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 3 | 10.74 | 0 | 10.74 | 32.22 | 27.76% | 41.16 | 0 | 41.16 | [7 empty] | 25% | 10.29 | 75% | 30.87 | 100% | 41.16 | OK
SINAPI | 5.6 | I 1589 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 36.6 | 27.76% | 46.76 | 0 | 46.76 | [7 empty] | 25% | 11.69 | 75% | 35.07 | 100% | 46.76 | OK
SINAPI | 5.7 | C 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 4 | 9.55 | 8.51 | 18.06 | 72.24 | 27.76% | 48.8 | 43.48 | 92.28 | [7 empty] | 25% | 23.07 | 75% | 69.21 | 100% | 92.28 | OK
SINAPI | 5.8 | I 1535 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 15 | 3.41 | 0 | 3.41 | 51.15 | 27.76% | 65.34 | 0 | 65.34 | [7 empty] | 25% | 16.335 | 75% | 49.005 | 100% | 65.34 | OK
SINAPI | 5.9 | C 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45 | 45.8 | 2.71 | 48.51 | 2182.95 | 27.76% | 2633.13 | 155.8 | 2788.93 | [7 empty] | 25% | 697.2325 | 75% | 2091.6975 | 100% | 2788.93 | OK
SINAPI | 5.10 | C 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 34.57 | 2.21 | 36.78 | 551.7 | 27.76% | 662.49 | 42.35 | 704.84 | [7 empty] | 25% | 176.21 | 75% | 528.63 | 100% | 704.84 | OK
SINAPI | 5.11 | C 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 25.05 | 1.84 | 26.89 | 403.35 | 27.76% | 480.05 | 35.26 | 515.31 | [7 empty] | 25% | 128.8275 | 75% | 386.4825 | 100% | 515.31 | OK
SINAPI | 5.12 | C 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | uni | 1 | 192.74 | 157.04 | 349.78 | 349.78 | 27.76% | 246.24 | 200.63 | 446.87 | [7 empty] | 25% | 111.7175 | 75% | 335.1525 | 100% | 446.87 | OK
COTAÇÃO | 5.13 | - | BARRAMENTO COBRE 200A | m | 7 | 64.57 | 0 | 64.57 | 451.99 | 27.76% | 577.46 | 0 | 577.46 | [7 empty] | 25% | 144.365 | 75% | 433.095 | 100% | 577.46 | OK
COTAÇÃO | 5.14 | - | BARRAMENTO COBRE 90A | m | 5 | 33.65 | 0 | 33.65 | 168.25 | 27.76% | 214.95 | 0 | 214.95 | [7 empty] | 25% | 53.7375 | 75% | 161.2125 | 100% | 214.95 | OK
COTAÇÃO | 5.15 | - | ISOLADOR EPOXI 30X30MM ROSCA 1/4 COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2" | uni | 16 | 7.76 | 0 | 7.76 | 124.16 | 27.76% | 158.62 | 0 | 158.62 | [7 empty] | 25% | 39.655 | 75% | 118.965 | 100% | 158.62 | OK
SINAPI | 5.16 | I 2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | uni | 4 | 12.56 | 0 | 12.56 | 50.24 | 27.76% | 64.18 | 0 | 64.18 | [7 empty] | 25% | 16.045 | 75% | 48.135 | 100% | 64.18 | OK
COTAÇÃO | 5.17 | - | Quadro de comando IP66 1200x800x35cm | uni | 1 | 964 | 0 | 964 | 964 | 27.76% | 1231.6 | 0 | 1231.6 | [7 empty] | 25% | 307.9 | 75% | 923.7 | 100% | 1231.6 | OK
SINAPI | 5.18 | C 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | uni | 15 | 14.8 | 17.02 | 31.82 | 477.3 | 27.76% | 283.62 | 326.17 | 609.79 | [7 empty] | 25% | 152.4475 | 75% | 457.3425 | 100% | 609.79 | OK
SINAPI | 5.19 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem quadro QGBT) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [7 empty] | 25% | 43.5625 | 75% | 130.6875 | 100% | 174.25 | OK
6 - ABRIGO DOS INVERSORES | [12 empty] | 18508.34 | 5.4% | 5.4% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.05% | 13881.255 | 1.35% | 4627.085 |  | 18508.34 | OK
SINAPI | 6.1 | C 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 12.26 | 2.73 | 14.99 | 749.5 | 27.76% | 783.16 | 174.39 | 957.55 | [7 empty] | 75% | 718.1625 | 25% | 239.3875 | 100% | 957.55 | OK
SINAPI | 6.2 | C 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 6 | 11.01 | 8.22 | 19.23 | 115.38 | 27.76% | 84.39 | 63.01 | 147.4 | [7 empty] | 75% | 110.55 | 25% | 36.85 | 100% | 147.4 | OK
SINAPI | 6.3 | C 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 12 | 6.51 | 5.48 | 11.99 | 143.88 | 27.76% | 99.8 | 84.01 | 183.81 | [7 empty] | 75% | 137.8575 | 25% | 45.9525 | 100% | 183.81 | OK
SINAPI | 6.4 | I 2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | uni | 6 | 12.56 | 0 | 12.56 | 75.36 | 27.76% | 96.27 | 0 | 96.27 | [7 empty] | 75% | 72.2025 | 25% | 24.0675 | 100% | 96.27 | OK
SINAPI | 6.5 | I 39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | uni | 6 | 2.04 | 0 | 2.04 | 12.24 | 27.76% | 15.63 | 0 | 15.63 | [7 empty] | 75% | 11.7225 | 25% | 3.9075 | 100% | 15.63 | OK
SINAPI | 6.6 | I 39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | uni | 6 | 0.97 | 0 | 0.97 | 5.82 | 27.76% | 7.43 | 0 | 7.43 | [7 empty] | 75% | 5.5725 | 25% | 1.8575 | 100% | 7.43 | OK
SINAPI | 6.7 | I 2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | uni | 3 | 22.52 | 0 | 22.52 | 67.56 | 27.76% | 86.31 | 0 | 86.31 | [7 empty] | 75% | 64.7325 | 25% | 21.5775 | 100% | 86.31 | OK
SINAPI | 6.8 | I 1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | uni | 6 | 46.16 | 0 | 46.16 | 276.96 | 27.76% | 353.84 | 0 | 353.84 | [7 empty] | 75% | 265.38 | 25% | 88.46 | 100% | 353.84 | OK
SINAPI | 6.9 | C 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 63.66 | 4.21 | 67.87 | 67.87 | 27.76% | 81.33 | 5.37 | 86.7 | [7 empty] | 75% | 65.025 | 25% | 21.675 | 100% | 86.7 | OK
SINAPI | 6.10 | I 1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | uni | 1 | 115.39 | 0 | 115.39 | 115.39 | 27.76% | 147.42 | 0 | 147.42 | [7 empty] | 75% | 110.565 | 25% | 36.855 | 100% | 147.42 | OK
SINAPI | 6.11 | C 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 6.91 | 1.62 | 8.53 | 1706 | 27.76% | 1765.64 | 413.94 | 2179.58 | [7 empty] | 75% | 1634.685 | 25% | 544.895 | 100% | 2179.58 | OK
SINAPI | 6.12 | I 1535 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 40 | 3.41 | 0 | 3.41 | 136.4 | 27.76% | 174.26 | 0 | 174.26 | [7 empty] | 75% | 130.695 | 25% | 43.565 | 100% | 174.26 | OK
SINAPI | 6.13 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do abrigo) | HH | 8 | 4.56 | 12.49 | 17.05 | 136.4 | 27.76% | 46.6 | 127.65 | 174.25 | [7 empty] | 75% | 130.6875 | 25% | 43.5625 | 100% | 174.25 | OK
SINAPI | 6.14 | C 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | unid | 2 | 27.83 | 17.05 | 44.88 | 89.76 | 27.76% | 71.11 | 43.56 | 114.67 | [7 empty] | 75% | 86.0025 | 25% | 28.6675 | 100% | 114.67 | OK
SINAPI | 6.15 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.154 | 18.86 | 42.78 | 61.64 | 9.49 | 27.76% | 3.71 | 8.41 | 12.12 | [7 empty] | 75% | 9.09 | 25% | 3.03 | 100% | 12.12 | OK
SINAPI | 6.16 | C 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.32 | 24.89 | 56.09 | 80.98 | 25.91 | 27.76% | 10.17 | 22.93 | 33.1 | [7 empty] | 75% | 24.825 | 25% | 8.275 | 100% | 33.1 | OK
SINAPI | 6.17 | C 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 18.96 | 8.12 | 2.04 | 10.16 | 192.63 | 27.76% | 196.69 | 49.41 | 246.1 | [7 empty] | 75% | 184.575 | 25% | 61.525 | 100% | 246.1 | OK
SINAPI | 6.18 | C 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.05 | 335.44 | 96.3 | 431.74 | 21.58 | 27.76% | 21.42 | 6.15 | 27.57 | [7 empty] | 75% | 20.6775 | 25% | 6.8925 | 100% | 27.57 | OK
SINAPI | 6.19 | C 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME E VIGA CINTA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 10.65 | 57.23 | 26.59 | 83.82 | 892.68 | 27.76% | 778.69 | 361.79 | 1140.48 | [7 empty] | 75% | 855.36 | 25% | 285.12 | 100% | 1140.48 | OK
SINAPI | 6.20 | C 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | m² | 8.5 | 51.9 | 14.88 | 66.78 | 567.63 | 27.76% | 563.61 | 161.59 | 725.2 | [7 empty] | 75% | 543.9 | 25% | 181.3 | 100% | 725.2 | OK
SINAPI | 6.21 | C 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS , FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.32 | 341.79 | 135.95 | 477.74 | 152.87 | 27.76% | 139.73 | 55.58 | 195.31 | [7 empty] | 75% | 146.4825 | 25% | 48.8275 | 100% | 195.31 | OK
SINAPI | 6.22 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 1.28 | 62.25 | 31.34 | 93.59 | 119.79 | 27.76% | 101.79 | 51.25 | 153.04 | [7 empty] | 75% | 114.78 | 25% | 38.26 | 100% | 153.04 | OK
SINAPI | 6.23 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | kg | 66.36 | 8.14 | 2.02 | 10.16 | 674.21 | 27.76% | 690.12 | 171.25 | 861.37 | [7 empty] | 75% | 646.0275 | 25% | 215.3425 | 100% | 861.37 | OK
SINAPI | 6.24 | C 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.4 | 341.79 | 135.95 | 477.74 | 191.09 | 27.76% | 174.66 | 69.47 | 244.13 | [7 empty] | 75% | 183.0975 | 25% | 61.0325 | 100% | 244.13 | OK
SINAPI | 6.25 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO , FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.128 | 334.03 | 93.52 | 427.55 | 54.72 | 27.76% | 54.62 | 15.29 | 69.91 | [7 empty] | 75% | 52.4325 | 25% | 17.4775 | 100% | 69.91 | OK
SINAPI | 6.26 | C 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 8.95 | 37.29 | 15.77 | 53.06 | 474.88 | 27.76% | 426.39 | 180.32 | 606.71 | [7 empty] | 75% | 455.0325 | 25% | 151.6775 | 100% | 606.71 | OK
SINAPI | 6.27 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 15.64 | 1.45 | 1.21 | 2.66 | 41.6 | 27.76% | 28.97 | 24.17 | 53.14 | [7 empty] | 75% | 39.855 | 25% | 13.285 | 100% | 53.14 | OK
SINAPI | 6.28 | C 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 5MM | m² | 15.64 | 18.69 | 20.04 | 38.73 | 605.73 | 27.76% | 373.45 | 400.43 | 773.88 | [7 empty] | 75% | 580.41 | 25% | 193.47 | 100% | 773.88 | OK
SINAPI | 6.29 | C 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.64 | 324.61 | 123 | 447.61 | 286.47 | 27.76% | 265.42 | 100.57 | 365.99 | [7 empty] | 75% | 274.4925 | 25% | 91.4975 | 100% | 365.99 | OK
SINAPI | 6.30 | C 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | m² | 6.02 | 15.06 | 8.01 | 23.07 | 138.88 | 27.76% | 115.82 | 61.6 | 177.42 | [7 empty] | 75% | 133.065 | 25% | 44.355 | 100% | 177.42 | OK
SINAPI | 6.31 | C 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 22.94 | 11.58 | 34.52 | 34.52 | 27.76% | 29.3 | 14.79 | 44.09 | [7 empty] | 75% | 33.0675 | 25% | 11.0225 | 100% | 44.09 | OK
SINAPI | 6.32 | C 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 69.45 | 7.58 | 77.03 | 77.03 | 27.76% | 88.72 | 9.68 | 98.4 | [7 empty] | 75% | 73.8 | 25% | 24.6 | 100% | 98.4 | OK
SINAPI | 6.33 | C 85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | unid | 5.5 | 526.66 | 136.22 | 662.88 | 3645.84 | 27.76% | 3700.73 | 957.19 | 4657.92 | [7 empty] | 75% | 3493.44 | 25% | 1164.48 | 100% | 4657.92 | OK
SINAPI | 6.34 | C 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 4.66 | 2.69 | 7.35 | 367.5 | 27.76% | 297.68 | 171.83 | 469.51 | [7 empty] | 75% | 352.1325 | 25% | 117.3775 | 100% | 469.51 | OK
SINAPI | 6.35 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 1.61 | 0.63 | 2.24 | 224 | 27.76% | 205.69 | 80.48 | 286.17 | [7 empty] | 75% | 214.6275 | 25% | 71.5425 | 100% | 286.17 | OK
SINAPI | 6.36 | C 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 30 | 2.16 | 0.41 | 2.57 | 77.1 | 27.76% | 82.78 | 15.71 | 98.49 | [7 empty] | 75% | 73.8675 | 25% | 24.6225 | 100% | 98.49 | OK
SINAPI | 6.37 | C 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | m² | 15.84 | 11.28 | 3.57 | 14.85 | 235.22 | 27.76% | 228.27 | 72.24 | 300.51 | [7 empty] | 75% | 225.3825 | 25% | 75.1275 | 100% | 300.51 | OK
SINAPI | 6.38 | C 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | m² | 30 | 7.79 | 2.95 | 10.74 | 322.2 | 27.76% | 298.57 | 113.06 | 411.63 | [7 empty] | 75% | 308.7225 | 25% | 102.9075 | 100% | 411.63 | OK
SINAPI | 6.39 | C 74106/001 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVESTEM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS | m² | 10.61 | 4.7 | 3.69 | 8.39 | 89.01 | 27.76% | 63.71 | 50.01 | 113.72 | [7 empty] | 75% | 85.29 | 25% | 28.43 | 100% | 113.72 | OK
SINAPI | 6.40 | C 74190/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO 3 DEMÃOS | m2 | 8.5 | 108.07 | 40.86 | 148.93 | 1265.9 | 27.76% | 1173.59 | 443.72 | 1617.31 | [7 empty] | 75% | 1212.9825 | 25% | 404.3275 | 100% | 1617.31 | OK
7 - ESTRUTURA DE SUPORTE DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | [12 empty] | 64650.96 | 18.86% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 18.86% | 64650.96 | 0% | 0 |  | 64650.96 | OK
COTAÇÃO | 7.1 | - | Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, locação, ART, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos | unid. | 1 | 56145 | 0 | 56145 | 56145 | 15.15% | 64650.96 | 0 | 64650.96 |  | 18.86% | [5 empty] | 100% | 64650.96 |  |  | 100% | 64650.96 | OK
8 - OUTROS SERVIÇOS | [12 empty] | 15652.8 | 4.567% | 4.567% |  | 0% | 0 | 0.3219% | 1103.38 | 2.686% | 9205.1875 | 1.559% | 5344.2325 |  | 15652.8 | OK
SINAPI | 8.1 | C 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.72 | 11.27 | 24.2 | 35.47 | 25.53 | 27.76% | 10.36 | 22.26 | 32.62 | [7 empty] | 100% | 32.62 |  |  | 100% | 32.62 | OK
SINAPI | 8.2 | C 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | m² | 37.5 | 48.72 | 9.31 | 58.03 | 2176.12 | 27.76% | 2334.17 | 446.04 | 2780.21 | [7 empty] | 100% | 2780.21 |  |  | 100% | 2780.21 | OK
SINAPI | 8.3 | C 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO) | hh | 12 | 4.52 | 9.15 | 13.67 | 164.04 | 27.76% | 69.29 | 140.28 | 209.57 | [7 empty] | 100% | 209.57 |  |  | 100% | 209.57 | OK
SINAPI | 8.4 | C 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO) | hh | 12 | 4.52 | 12.24 | 16.76 | 201.12 | 27.76% | 69.29 | 187.65 | 256.94 | [7 empty] | 100% | 256.94 |  |  | 100% | 256.94 | OK
SINAPI | 8.5 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 10 | 2.74 | 7.56 | 10.3 | 103 | 27.76% | 35 | 96.58 | 131.58 | [7 empty] | 100% | 131.58 |  |  | 100% | 131.58 | OK
SINAPI | 8.6 | C 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV. | m² | 37.5 | 0.46 | 1.44 | 1.9 | 71.25 | 27.76% | 22.03 | 68.99 | 91.02 | [7 empty] | 100% | 91.02 |  |  | 100% | 91.02 | OK
SINAPI | 8.7 | C 98530 | REMOÇÃO OU CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | unid. | 1 | 24.58 | 57.72 | 82.3 | 82.3 | 27.76% | 31.4 | 73.74 | 105.14 | [7 empty] | 100% | 105.14 |  |  | 100% | 105.14 | OK
SINAPI | 8.8 | C 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. | unid. | 1 | 93.14 | 12.61 | 105.75 | 105.75 | 27.76% | 118.99 | 16.11 | 135.1 | [7 empty] | 100% | 135.1 |  |  | 100% | 135.1 | OK
SINAPI | 8.9 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | m² | 10 | 7.07 | 5.34 | 12.41 | 124.1 | 27.76% | 90.32 | 68.22 | 158.54 | [7 empty] | 100% | 158.54 |  |  | 100% | 158.54 | OK
SINAPI | 8.10 | C 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 32.4 | 47.94 | 5.67 | 53.61 | 1736.96 | 27.76% | 1984.43 | 234.7 | 2219.13 | [7 empty] | 100% | 2219.13 |  |  | 100% | 2219.13 | OK
SINAPI | 8.11 | C 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | unid | 2 | 27.83 | 17.05 | 44.88 | 89.76 | 27.76% | 71.11 | 43.56 | 114.67 | [7 empty] | 100% | 114.67 |  |  | 100% | 114.67 | OK
SINAPI | 8.12 | C 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.154 | 42.78 | 61.64 | 104.42 | 16.08 | 27.76% | 8.41 | 12.12 | 20.53 | [7 empty] | 100% | 20.53 |  |  | 100% | 20.53 | OK
SINAPI | 8.13 | C 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 0.32 | 24.89 | 56.09 | 80.98 | 25.91 | 27.76% | 10.17 | 22.93 | 33.1 | [7 empty] | 100% | 33.1 |  |  | 100% | 33.1 | OK
SINAPI | 8.14 | C 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | m² | 55.2 | 7.79 | 2.95 | 10.74 | 592.84 | 27.76% | 549.37 | 208.04 | 757.41 | [9 empty] | 100% | 757.41 | 100% | 757.41 | OK
SINAPI | 8.15 | C 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (MURO) | m² | 0.72 | 37.29 | 15.77 | 53.06 | 38.2 | 27.76% | 34.3 | 14.5 | 48.8 | [7 empty] | 100% | 48.8 |  |  | 100% | 48.8 | OK
SINAPI | 8.16 | C 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 9.6 | 1.45 | 1.21 | 2.66 | 25.53 | 27.76% | 17.78 | 14.84 | 32.62 | [7 empty] | 100% | 32.62 |  |  | 100% | 32.62 | OK
SINAPI | 8.17 | C 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 5MM | m² | 9.6 | 18.69 | 20.04 | 38.73 | 371.8 | 27.76% | 229.23 | 245.78 | 475.01 | [7 empty] | 100% | 475.01 |  |  | 100% | 475.01 | OK
SINAPI | 8.18 | C 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 55.2 | 2.16 | 0.41 | 2.57 | 141.86 | 27.76% | 152.33 | 28.91 | 181.24 | [9 empty] | 100% | 181.24 | 100% | 181.24 | OK
SINAPI | 8.19 | C 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | m² | 37.5 | 11.28 | 3.57 | 14.85 | 556.87 | 27.76% | 540.42 | 171.03 | 711.45 | [9 empty] | 100% | 711.45 | 100% | 711.45 | OK
COTAÇÃO | 8.20 | - | Caçamba para remoção de entulho | unid | 12 | 94.9 | 0 | 94.9 | 1138.8 | 27.76% | 1454.93 | 0 | 1454.93 | [7 empty] | 75% | 1091.1975 | 25% | 363.7325 | 100% | 1454.93 | OK
SINAPI | 8.21 | C 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO (MURO) | m² | 1.28 | 62.25 | 31.34 | 93.59 | 119.79 | 27.76% | 101.79 | 51.25 | 153.04 | [7 empty] | 100% | 153.04 |  |  | 100% | 153.04 | OK
SINAPI | 8.22 | C 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | kg | 66.36 | 8.14 | 2.02 | 10.16 | 674.21 | 27.76% | 690.12 | 171.25 | 861.37 | [7 empty] | 100% | 861.37 |  |  | 100% | 861.37 | OK
SINAPI | 8.23 | C 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 9.48 | 8.12 | 2.04 | 10.16 | 96.31 | 27.76% | 98.34 | 24.7 | 123.04 | [7 empty] | 100% | 123.04 |  |  | 100% | 123.04 | OK
SINAPI | 8.24 | C 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.1125 | 335.44 | 96.3 | 431.74 | 48.57 | 27.76% | 48.21 | 13.84 | 62.05 | [7 empty] | 100% | 62.05 |  |  | 100% | 62.05 | OK
SINAPI | 8.25 | C 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.128 | 334.03 | 93.52 | 427.55 | 54.72 | 27.76% | 54.62 | 15.29 | 69.91 | [7 empty] | 100% | 69.91 |  |  | 100% | 69.91 | OK
SINAPI | 8.26 | C 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 4.66 | 2.69 | 7.35 | 367.5 | 27.76% | 297.68 | 171.83 | 469.51 | [9 empty] | 100% | 469.51 | 100% | 469.51 | OK
SINAPI | 8.27 | C 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 1.61 | 0.63 | 2.24 | 224 | 27.76% | 205.69 | 80.48 | 286.17 | [9 empty] | 100% | 286.17 | 100% | 286.17 | OK
SINAPI | 8.28 | C 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 22.94 | 11.58 | 34.52 | 34.52 | 27.76% | 29.3 | 14.79 | 44.09 | [9 empty] | 100% | 44.09 | 100% | 44.09 | OK
SINAPI | 8.29 | C 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESTACIONAMENTO) | unid | 5 | 69.45 | 7.58 | 77.03 | 385.15 | 27.76% | 443.64 | 48.42 | 492.06 | [9 empty] | 100% | 492.06 | 100% | 492.06 | OK
SINAPI | 8.30 | C 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 600 | 0.39 | 0.83 | 1.22 | 732 | 27.76% | 298.95 | 636.24 | 935.19 | [9 empty] | 100% | 935.19 | 100% | 935.19 | OK
SINAPI | 8.31 | ADAPT | MOBILIZAÇÃO/REMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | unid | 2 | 539.8 | 323.84 | 863.64 | 1727.28 | 27.76% | 1379.29 | 827.47 | 2206.76 | [5 empty] | 50% | 1103.38 |  |  | 50% | 1103.38 | 100% | 2206.76 | OK
9 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [12 empty] | 6866.56 | 2.003% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.502% | 5149.92 | 0.5008% | 1716.64 |  | 6866.56 | OK
SINAPI | 9.1 | C 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30 | 25.39 | 8.73 | 34.12 | 1023.6 | 27.76% | 973.14 | 334.6 | 1307.74 | [7 empty] | 75% | 980.805 | 25% | 326.935 | 100% | 1307.74 | OK
SINAPI | 9.2 | C 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 90 | 24.17 | 0.69 | 24.86 | 2237.4 | 27.76% | 2779.16 | 79.33 | 2858.49 | [7 empty] | 75% | 2143.8675 | 25% | 714.6225 | 100% | 2858.49 | OK
SINAPI | 9.3 | C 72263 ADAPT | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 7.95 | 8.51 | 16.46 | 98.76 | 27.76% | 60.94 | 65.23 | 126.17 | [7 empty] | 75% | 94.6275 | 25% | 31.5425 | 100% | 126.17 | OK
SINAPI | 9.4 | C 72272 ADAPT | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 12 | 28.46 | 4.26 | 32.72 | 392.64 | 27.76% | 436.32 | 65.31 | 501.63 | [7 empty] | 75% | 376.2225 | 25% | 125.4075 | 100% | 501.63 | OK
SINAPI | 9.5 | I 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | cento | 1 | 29.43 | 0 | 29.43 | 29.43 | 27.76% | 37.59 | 0 | 37.59 | [7 empty] | 75% | 28.1925 | 25% | 9.3975 | 100% | 37.59 | OK
SINAPI | 9.6 | C 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 10 | 17.5 | 36.42 | 53.92 | 539.19 | 27.76% | 223.57 | 465.3 | 688.87 | [7 empty] | 75% | 516.6525 | 25% | 172.2175 | 100% | 688.87 | OK
SINAPI | 9.7 | C 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 10 | 10.61 | 22.08 | 32.69 | 326.9 | 27.76% | 135.55 | 282.09 | 417.64 | [7 empty] | 75% | 313.23 | 25% | 104.41 | 100% | 417.64 | OK
SINAPI | 9.8 | C 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | m² | 32 | 2.74 | 7.56 | 10.3 | 329.6 | 27.76% | 112.01 | 309.07 | 421.08 | [7 empty] | 75% | 315.81 | 25% | 105.27 | 100% | 421.08 | OK
SINAPI | 9.9 | C 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA | m² | 32 | 7.07 | 5.34 | 12.41 | 397.12 | 27.76% | 289.04 | 218.31 | 507.35 | [7 empty] | 75% | 380.5125 | 25% | 126.8375 | 100% | 507.35 | OK
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 287169.07 |  | 315399.28 | 27366.39 | 342765.67 |  | 28.83% | TOTAL | 0% | 0 | 1.205% | 4129.685 | 58.32% | 199910.815 | 40.47% | 138725.17 |  | 342765.67
[11 empty] | 92.02% | 7.984% | 100%
[16 empty] | TOTAL ACUMULADO | 0% | 0 | 1.205% | 4129.685 | 59.53% | 204040.5 | 100% | 342765.67
[12 empty] | 342765.67 | OK | [10 empty] | OK

## PCCU composicoes
96977 ADAPTADA |  | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_12/2017 | [5 empty] | M
I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 1.1 | 15.57 | 17.13
C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0.0337 | 13.33 | 0.44
C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0.0337 | 17.05 | 0.57
|  | MATERIAL : | 17.45 |  | 96.2%
|  | MAO DE OBRA : | 0.69 |  | 3.804%
|  | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 18.14 |  | 100% |  |  | ORIGEM DE PREÇO: CR
72263 ADAPTADA |  | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UNID
I | 1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UNID | CR | 1 | 4.31 | 4.31
C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0.4 | 13.33 | 5.33
C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0.4 | 17.05 | 6.82
|  | MATERIAL : | 7.95 |  | 48.3%
|  | MAO DE OBRA : | 8.51 |  | 51.7%
|  | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 16.46 |  | 100% |  |  | ORIGEM DE PREÇO: CR
72272 ADAPTADA |  | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UNID
I | 11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UNID | CR | 1 | 26.65 | 26.65
C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0.2 | 13.33 | 2.66
C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | C | 0.2 | 17.05 | 3.41
|  | MATERIAL : | 28.46 |  | 86.98%
|  | MAO DE OBRA : | 4.26 |  | 13.02%
|  | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 32.72 |  | 100% |  |  | ORIGEM DE PREÇO: CR
ADAPTADA |  | MOBILIZAÇÃO/REMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | UNID
C | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do sistema) | H | C | 8 | 24.85 | 198.8 |  | 4.56 | 20.29 | 36.48 | 162.32
C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (montagem do sistema) | H | C | 8 | 16.26 | 130.08 |  | 4.43 | 11.83 | 35.44 | 94.64
C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS | CHP | C | 4 | 133.69 | 534.76 |  | 116.97 | 16.72 | 467.88 | 66.88
[11 empty] | 539.8 | 323.84
|  | MATERIAL : | 539.8 |  | 62.5%
|  | MAO DE OBRA : | 323.84 |  | 37.5%
|  | TOTAL COMPOSIÇÃO : | 863.64 |  | 100% |  |  | ORIGEM DE PREÇO: C

## COTACOES
[5 empty] | Elétrica Zan | Elétrica Polo | Mercado Livre (acrescimo de 15% para frete e diferença de ICMS) | View Tech (acrescimo de 15% para frete e diferença de ICMS) | Mercado Livre (acrescimo de 15% para frete e diferença de ICMS) | Mercado Livre (acrescimo de 15% para frete e diferença de ICMS) | MÉDIA
COTAÇÃO | 3.1 | - | Quadro de comando IP66 40x30x20cm | uni | 130.69 | 149 |  |  |  |  | 139.845
COTAÇÃO | 3.2 | - | Dispositivo de proteção contra surto 1P 1000V / 40kA | uni | 62.98 | 95 |  |  |  |  | 78.99
COTAÇÃO | 3.3 | - | porta fusível com fusível solar 10x38 15A / 1000Vdc | uni |  |  | 43.7 |  | 51.75 | 44.6775 | 46.7092
COTAÇÃO | 3.4 | - | chave seccionadora corrente contínua 1000V 32A | uni |  |  | 422.05 | 409.4 |  |  | 415.725
COTAÇÃO | 3.7 | - | Bloco de distribuição modular 125A - 11 Furos e 2 barramentos | uni |  | 30.25 |  |  |  |  | 30.25
[5 empty] | Elétrica Zan | Elétrica Polo | Mercado Livre (acrescimo de 15% para frete e diferença de ICMS) | View Tech (acrescimo de 15% para frete e diferença de ICMS) | Mercado Livre (acrescimo de 15% para frete e diferença de ICMS) | Mercado Livre (acrescimo de 15% para frete e diferença de ICMS) | MÉDIA
COTAÇÃO | 5.13 | - | BARRAMENTO COBRE 200A | m |  | 64.57 |  |  |  |  | 64.57
COTAÇÃO | 5.14 | - | BARRAMENTO COBRE 90A | m |  | 33.65 |  |  |  |  | 33.65
COTAÇÃO | 5.15 | - | ISOLADOR EPOXI 30X30MM ROSCA 1/4 COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1/2" | uni |  | 7.76 |  |  |  |  | 7.76
COTAÇÃO | 5.17 | - | Quadro de comando IP66 1200x800x35cm | uni |  | 964 |  |  |  |  | 964
[7 empty] | madereira Guassu 67-3541-1264; 7 dias de locação |  |  |  | MÉDIA
COTAÇÃO | 8.20 | - | Caçamba para remoção de entulho | unid |  |  | 94.9 |  |  |  | 94.9