PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 202/2023, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GOMES & AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, situada na Avenida Tiradentes n° 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.090-000, telefone (67) 3056-9400, e-mail: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo sócio proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SEJUSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico-financeiro da obra, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei n° 8.666/1993 e na Cláusula 6ª, item 6.5.4.1, do contrato originário.

# CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
# Altera-se o cronograma físico-financeiro para antecipar para a etapa 2 do cronograma a execução da prumada 4 (item 3.1.4), a seguir descrito:
Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36m²

# § 1º Remaneja-se para a etapa 3 do cronograma a execução da prumada 1 (item 3.1.1) a seguir descrita:
Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00m²

# CLÁUSULA 3ª – DO VALOR
# O valor global desta contratação fica mantido em R$ 4.683.237,34 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).
# Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.
CLÁUSULA 4ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 5ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordância com o cronograma físico-financeiro que acompanha este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.
Campo Grande - MS, 27 de dezembro de 2023.
(documento assinado digitalmente) / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / CONTRATANTE	(documento assinado digitalmente) / ERSON GOMES DE AZEVEDO / CONTRATADA

TESTEMUNHAS
(documento assinado digitalmente) / Bonifácio Tsunetame Higa Junior / Analista Judiciário	(documento assinado digitalmente) / Flavio Augusto da Silva Cordeiro / Analista Judiciário

ANEXO – Cronograma físico-financeiro alterado