PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO ON GRID DE 45KWP NA VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU-MS, COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA SUPORTE DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO (SPDA), E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 MESES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GAMA G P INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GAMA G P INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.628.266/0001-13, com sede na Rua Planalto n° 1270, Bairro Vila Morumbi, em Campo Grande - MS, CEP 79.051-520, telefone (67) 3025-1665, emails gamagpeletrica@gmail.com / geraldo@gamagp.com.br, este ato representada pelo sócio administrador GUSTAVO DOS SANTOS PIRES, portador do RG nº 412294102 SSP/SP, do CPF nº 311.238.388-52 e CREA 14949, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente Termo Aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação complementar, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a alteração do cronograma físico-financeiro do contrato com o reordenamento, nas etapas de execução, de serviços específicos da obra em decorrência da célere aprovação dos projetos por parte da concessionária de energia elétrica.
Parágrafo único. As reordenações das etapas objetivam tão-somente otimizar os trabalhos, conferindo celeridade e eficiência à obra, sem qualquer alteração em relação ao objeto e características do sistema contratado originariamente.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo tem fundamento legal no art. 65, II, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS
Com vistas à maior eficiência na realização das etapas da obra, procede-se à reordenação dos seguintes serviços conforme cronograma em anexo:
I – sistema fotovoltaico: serviços 1.2, 1.7. 1.8 e 1.18 são antecipados da 4ª e 5ª etapas (50% cada) para as 3ª e 4ª etapas (35% cada) e 30% para a 5ª etapa.
II – padrão de entrada de energia: antecipar todos os serviços da 5ª etapa para a 3ª etapa em 100%;
III – quadro geral de baixa tensão: antecipar todos os serviços da 4ª e 5ª etapas (25% e 75% respectivamente) para a 3ª etapa (100%);
IV – abrigo das inversoras: antecipar todos os serviços da 4ª e 5ª etapas (25% e 75% respectivamente) para a 3ª etapa (100%);
V – estrutura de suporte dos painéis fotovoltaicos: antecipar da 4ª etapa (100%) para 50% na 3ª etapa e 50% para a 4ª etapa;
VI – outros serviços:
a) antecipar os serviços 8.1, 8.2 e 8.5 da 4ª etapa (100%) para a 3ª etapa (100%);
b) alterar os serviços 8.3 e 8.4 da 4ª etapa (100%) para 50% na 3ª etapa e 50% na 5ª etapa;
c) postergar os serviços 8.6 a 8.10 e 8.15 a 8.17 da 4ª etapa (100%) para a 5ª etapa (100%);
d) antecipar os serviços 8.11 a 8.13 da 4ª etapa (100%) para a 3ª etapa (100%);
e) alterar as porcentagens de execução do serviço 8.20 na 4ª 5ª etapas (75% e 25%) para 50% nas duas etapas;
f) alterar os serviços 8.21 a 8.25 da 4ª etapa (100%) para 50% na 4ª etapa e 50% para a 5ª etapa;
g) alterar o serviço 8.31 de 50% na 3ª e 5ª etapas para 100% na 5ª etapa.
Parágrafo único. As reordenações das etapas referidas nesta cláusula não alteram o valor ou o prazo de conclusão da obra contratada.

CLÁUSULA 4ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 5ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 02 de abril de 2020.

__________________________________ / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / CONTRATANTE	_________________________________ / GUSTAVO DOS SANTOS PIRES / CONTRATADA

       TESTEMUNHAS

_______________________________	_______________________________