PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE SOMBREADORES COM COBERTURA PERFURADA, EM CAMPO GRANDE/MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA RGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa RGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 27.217.325/0001-87, com sede na Rua Brilhante nº 2.516, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.006-560, telefones (67) 99106-1949 / (67) 99995-3188, e-mails: engenharia@rgcengenharia.com.br ; orcamentos1@rgcengenharia.com.br , neste ato representada por seu sócio proprietário ÍTALO MONTEIRO DE SOUZA GUIMARÃES, portador do RG nº 1.204.137 SSP/MS, do CPF nº 955.079.141-68 e da CNH nº 02076920099 DENTRAN/MS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente Termo Aditivo que se regerá pela Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, e demais dispositivos legais pertinentes à espécie, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto:
I - convalidar o acréscimo e a prorrogação do prazo para execução;
II - alterar a redação do caput e § 2º, ambos da Cláusula 3ª - Da Vigência do contrato originário;
III - alterar a redação do § 5º da Cláusula 5ª – Dos Prazos e da Execução dos Serviços do contrato originário.
Parágrafo único. A convalidação e a prorrogação de prazo ocorrem sem acréscimo de serviços e sem reflexos financeiros. Assim, os desembolsos financeiros previstos em cada etapa ficam mantidos, conforme cronograma físico-financeiro original (Anexo do contrato originário).

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo tem fundamento no artigo 57, § 1º, incisos II e IV da Lei nº 8.666/93 e cláusula 5ª, § 12 e cláusula 13, § 12 todos do contrato originário

CLÁUSULA 3ª – DO PRAZO DE CONCLUSÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO
Convalidar o acréscimo de mais 45 (quarenta e cinco) dias no prazo de conclusão da execução dos serviços, assim como convalidar a prorrogação do prazo de conclusão das 3ª e 4ª etapas de execução, a contar de 14 de maio de 2021 até 28 de junho de 2021.
§ 1º As etapas 3ª e 4ª têm como prazo final de execução dos serviços os dias 27 de maio de 2021 e 28 de junho de 2021, respectivamente;
§ 2º O acréscimo de 45 (quarenta e cinco) dias no prazo de execução, totalizando 165 dias (120 dias + 45 dias) advém da ocorrência, no curso originário do prazo de execução, de fatores de restrição de disponibilidade de insumos e de circulação de pessoas, da suspensão de diversas atividades econômicas estabelecidas por medidas restritivas pelo Decreto Municipal nº 14.682, de 19 de março de 2021 por força da pandemia de Covid-19, bem como em decorrência de problemas advindos da danificação de estrutura pré-existente no curso da execução das obras e divergência no entendimento das informações técnicas do edital (telhas perfuradas).

CLAUSULA 4ª – DA VIGÊNCIA
Alteram-se a redação do caput e do § 2º, todos da cláusula 3ª do contrato originário (nº 23/2020), nos seguintes termos:

O início de vigência deste contrato dar-se-á com sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem executadas em 10 (dez) meses.

§ 2º Dentro do prazo de 165 (cento e sessenta e cinco) dias consecutivos do início efetivo da execução dos serviços, conforme o § 3º da cláusula 5ª, deverão ser concluídas todas as atividades referentes à execução de estrutura de sombreadores com cobertura perfurada, em Campo Grande/MS, para a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

CLAUSULA 5ª – DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Altera-se a redação do § 5º, da cláusula 5ª do contrato originário (nº 23/2020), nos seguintes termos:

§ 5º O prazo para a conclusão da execução dos serviços, objeto da contratação, obedecida a regra estipulada no § 2º da cláusula 3ª e § 3º desta cláusula, será de no máximo de 165 (cento e sessenta e cinco) dias consecutivos.

CLÁUSULA 6ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 7ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para todos os efeitos legais.

Campo Grande - MS, 22 de junho de 2021.

______________________________________ / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / CONTRATANTE	_____________________________________ / ÍTALO MONTEIRO DE SOUZA GUIMARÃES CONTRATADA

TESTEMUNHAS

_________________________________ ________________________________