PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial nA VARA DO TRABALHO DE AQUIDAUANA – ms, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 01.099.647/0001-85, com sede na Rua Batista de Azevedo nº 518, sala 1, Bairro da Granja, em Ponta Porã – MS, CEP 79.905-360, telefones (67) 3431-1369 e (67) 99846-7742, e-mail: jbattaglin@hotmail.com, neste ato representada por seu sócio proprietário JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG nº 642.161 SEJUSP/MS e do CPF nº 550.689.607-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto alterar etapas do cronograma físico financeiro, conforme anexo, sem modificação de valores unitário e global da contratação, consoante proposta apresentada pela contratada.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas 24, § 4º, inciso IV e 29, § 1º, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DO VALOR
O valor global desta contratação, conforme proposta da contratada (em anexo), fica mantido em R$ 288.153,61 (duzentos e oitenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos).
Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 4ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS
Com vistas à adequação dos trabalhos e maior eficiência na realização das etapas da obra, procede-se à reordenação de serviços conforme cronograma em anexo.
§ 1º Em razão do reordenamento serão antecipadas as seguintes etapas:
I - gesso acartonado;
II - alvenaria;
III - rasgos e enchimentos em alvenaria;
IV - revestimento cerâmico em paredes;
V - emboço;
VI - impermeabilização de argamassa;
VII - viga metálica para cobertura;
VIII - caixa de gordura;
IX - tubulações de esgoto;
X - tubulações de água pluvial;
XI - caixa de passagem de água pluvial;
XII - retirada de louças;
XIII - fornecimento de vaso sanitário;
XIV - fornecimento de bancada de granito;
XV - mastro de bandeiras;
XVI - tomadas elétricas (parcial);
XVII - disjuntores diversos.
§ 2º Em razão do reordenamento será postergada a seguinte etapa:
I - rodapé em poliestireno.
§ 3º As reordenações das etapas referidas nesta cláusula não alteram os valores unitários ou global desta contratação, ou o prazo de conclusão da obra contratada, conforme cronograma apresentado pela contratada em anexo.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, fincando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 16 de março de 2022.

_____________________________ / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / TRT da 24ª Região	_______________________________ / JAYME BATTAGLIN DE SOUZA / Cobaso Construção e Comércio Ltda.

TESTEMUNHAS
_______________________________	_______________________________

ANEXO I – Cronograma atualizado