PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial nA VARA DO TRABALHO DE CORUMBÁ – ms, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GOMES & AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, com sede na Avenida Tiradentes nº 697, Bairro Vila Taveirópolis, em Campo Grande - MS, CEP 79.090-000, telefones (67) 3056-9400, 3025-3046, e-mail gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pela Sócia Administradora ROBERGINI DE MELLO LOMBA AZEVEDO, portadora da CNH nº 01884411430 DETRAN/MS, do RG nº 839.496 SEJUSP/MS e do CPF nº 706.081.801-49, doravante denominado simplesmente CONTRATADA têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo ter por objeto alterar etapas do cronograma físico financeiro, conforme anexo, sem modificação de valores unitário e global da contratação, consoante proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alíneas “c” da Lei n° 8.666/93 e nas cláusulas 20, § 4º, inciso IV e 29, § 1º, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DO VALOR
O valor global desta contratação, conforme proposta da CONTRATADA (em anexo), fica mantido em R$ 236.109,43 (duzentos e trinta e seis mil, cento e nove reais e quarenta e três centavos).
Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 4ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS
Com vistas à adequação dos trabalhos e maior eficiência na realização das etapas da obra, procede-se à reordenação de serviços conforme cronograma em anexo.
§ 1º Em razão do reordenamento serão antecipadas as seguintes etapas:
I - alvenarias de vedação;
II - rodapé em poliestireno;
III - emboço;
IV - impermeabilização de argamassa;
V - chapim (rufo capa);
VI - fechadura para portas;
VII - kit de portas internas;
VIII - pintura para portas;
IX - tubulações de água pluvial;
X - caixa de passagem de água pluvial;
XI - totem para carregador de celular;
XII - bancada de granito;
XIII - grelhas de ferro para caixa coletora;
XIV - torneira de mesa para lavatório;
XV - paraciclo em aço;
XVI - espelho cristal;
XVII - revestimento porcelanato;
XVIII - soleira em granito.
§ 2º Em razão do reordenamento serão postergadas as seguintes etapas:
I - pedra mineira;
II - demolição de piso cerâmico;
III - piso em granito
§ 3º As reordenações das etapas referidas nesta cláusula não alteram os valores unitários ou global desta contratação, ou o prazo de conclusão da obra contratada, conforme cronograma apresentado pela contratada em anexo.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, fincando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 17 de março de 2022.

_______________________________ / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / TRT da 24ª Região	_____________________________________ / ROBERGINI DE MELLO LOMBA AZEVEDO / Gomes & Azevedo Ltda.

TESTEMUNHAS
_______________________________	_______________________________

ANEXO I – Cronograma atualizado