PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial no fórum trabalhista de TRÊS lAGOAS – ms, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 01.099.647/0001-85, com sede na Rua Batista de Azevedo nº 518, sala 1, Bairro da Granja, em Ponta Porã – MS, CEP 79.905-360, telefone (67) 3431-1369 e (67) 99846-7742, e-mail: jbattaglin@hotmail.com, neste ato representada por seu sócio proprietário JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG nº 642.161 SEJUSP/MS e do CPF nº 550.689.607-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto:
I - convalidar a alterações das etapas do cronograma físico financeiro, conforme anexo, sem modificação dos valores unitários e global da contratação, de acordo com a proposta apresentada pela contratada;
II – adequar a contratação às disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993, na Cláusula 29, § 1º, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DO VALOR
O valor global e unitário desta contratação, conforme proposta da contratada (em anexo), ficando mantido em R$ 435.123,44 (quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos).
Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 4ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS
Com vistas à adequação dos trabalhos e maior eficiência na realização das etapas da obra, convalida-se à reordenação de serviços conforme cronograma em anexo.
§ 1º Em razão do reordenamento serão antecipadas as seguintes etapas:
I - talha manual (item 3.5): adiantado da etapa 2 para etapa 1 a fim de agilizar a execução da estrutura metálica (item 6);
II - estrutura metálica (item 6.3), suporte mão francesa (item 6.4 e 6,11), calha (item 6.9), tubo em PVC (item 6.10): adiantado da etapa 2 para etapa 1 a fim de agilizar a execução da estrutura metálica e cobertura (item 6);
III - fechadura para porta (item 7.3): adiantado da etapa 3 para etapa 2 a fim de se concluir a montagem de portas internas na etapa 2.
§ 2º Em razão do reordenamento serão postergadas as seguintes etapas:
I – retirada de portas e janelas (item 7.1) e disco de corte (7.2): postergado da etapa 1 para etapa 2 a fim de priorizar serviços externos de estrutura metálica e cobertura;
II - retirada e recolocação de grades de ferro (item 8.3): postergado da etapa 1 para etapa 2 a fim de priorizar serviços externos de estrutura metálica e cobertura;
III - poda de árvore (item 19.7) e motosserra (item 19.8): postergado da etapa 1 para etapa 2 a fim de priorizar serviços externos de estrutura metálica e cobertura.
§ 3º As reordenações das etapas referidas nesta cláusula não alteram os valores unitários ou global desta contratação, ou o prazo de conclusão da obra contratada, conforme cronograma apresentado pela contratada em anexo.

CLÁUSULA 5 ª – DA ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD
As partes envolvidas se comprometem a observar as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados em razão desta avença, em especial quanto à finalidade, boa-fé e interesse público na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente contrato.

CLÁUSULA 6 ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 7ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, fincando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 05 de abril de 2022.

_______________________________ / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / TRT da 24ª Região	________________________________ / JAYME BATTAGLIN DE SOUZA / Cobaso Construção e Comércio Ltda.

TESTEMUNHAS
_______________________________	_______________________________

ANEXO I – Cronograma atualizado