SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial nA VARA DO TRABALHO DE CORUMBÁ – ms, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.

A UNIÃO por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GOMES & AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, com sede na Avenida Tiradentes nº 697, Bairro Vila Taveirópolis, em Campo Grande - MS, CEP 79.090-000, telefones (67) 3056-9400, 3025-3046, e-mail gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pela Sócia Administradora ROBERGINI DE MELLO LOMBA AZEVEDO, portadora da CNH nº 01884411430 DETRAN/MS, do RG nº 839.496 SEJUSP/MS e do CPF nº 706.081.801-49, doravante denominado simplesmente CONTRATADA têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas::

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto:
I - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços, de que trata o § 6º, da Cláusula 5ª, do contrato originário;
II – reordenar e acrescer serviços e materiais, conforme cronograma anexo; e
III – adequar a contratação às disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alínea “a” e “b”, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas 5ª e 29, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS
Com vistas à adequação dos trabalhos e maior eficiência na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços conforme cronograma em anexo.
§ 1º Em razão das alterações serão acrescidos os seguintes serviços na 3ª etapa:
I – substituição de duas caixas de água PVC;
II – retirada de forro PVC;
III – colocação de forro em gesso; e
III – substituição de porta de ferros por porta de alumínio.
§ 2º As reordenações das etapas referidas nesta cláusula alteram os valores unitários e global desta contratação, e o prazo de conclusão da execução dos serviços, conforme cronograma apresentado pela contratada, em anexo.

CLÁUSULA 4 ª – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Fica alterado o prazo previsto na Cláusula 5ª, § 6º, do contrato originário acrescido de 14 (quatorze dias), tendo como nova data final o dia 24.05.2022. Ficando a cláusula originária com a seguinte redação:
“§ 6º O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de no máximo de 104 (cento e quatro) dias consecutivos contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os §§ 3º e 4º”.
Parágrafo único. Fica acordado entre a CONTRATANTE e CONTRATADA que o acréscimo temporal da execução dos serviços não importará em acréscimo de dispêndio financeiro referente aos custos adicionais de administração local.

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas inerentes ao presente contrato correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) e na Natureza de Despesa nº 3.3.90.39, conforme Nota de Empenho nº 2022NE000264, emitida em 16.05.2022.

CLÁUSULA 6ª – DO VALOR
Em razão dos acréscimos de 3,27% dos serviços e materiais constantes neste aditivo, e conforme planilha anexa, o valor acrescido é de R$ 7.716,26 (sete mil e setecentos e dezeseis reais e vinte e seis centavos), desta forma, o valor global desta contratação passa a ser de R$ 243.825,69 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos).

§ 1º Para fins de identificação e controle, ficam incluídos os sequintes serviços e materiais neste aditivo:
Termo Aditivo TA2 - serviços constantes do contrato
Item	Descrição	Quanti / dade	Unidade	Valor R$		Valor Total R$
				M.O	Material
14.1	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_05/2017_p	44,55	M2	R$ 692,33	R$ 824,41	R$ 1.516,74
14.2	Acabamentos para forro (moldura de gesso). Af_05/2017	28,76	M	R$ 31,25	R$ 41,91	R$ 73,16
3.4	Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - 01 conjunto de 10,00 m/ meses	0,50	TOR/MES	R$ 0,00	R$ 153,83	R$ 153,83
18.6	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014	44,55	M2	R$ 453,20	R$ 361,53	R$ 814,73
18.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	44,55	M2	R$ 218,63	R$ 508,43	R$ 727,06
3.3	Servente com encargos complementares (4 pessoas por 2 dias, para retirada e recolocação de prateleiras do arquivo)	64,00	H	R$ 759,03	R$ 390,15	R$ 1.149,18
17.6	Montador de estrutura metálica com encargos complementares (1 pessoa por 2 dias, para retirada e recolocação de prateleiras do arquivo)	16,00	H	R$ 237,32	R$ 121,99	R$ 359,31
8.4	Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens	1,93	M2	R$ 0,00	R$ 941,36	R$ 941,36
Valor Adicionado do Termo Aditivo TA2 – / Serviços constantes do contrato				R$ 2.391,76	R$ 3.343,61	R$ 5.735,37
Termo Aditivo TA2 - serviços não constantes do contrato
Item	Descrição	Quanti / dade	Unidade	Valor R$		Valor Total R$
				M.O	Material
TA2 - 101	Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. Af_06/2021	2,00	unid	R$ 143,57	R$ 1.226,88	R$ 1.370,45
TA2 - 102	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	44,55	M2	R$ 53,52	R$ 17,09	R$ 70,61
TA2 - 103	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. Af_11/2017	240,00	M2	R$ 33,74	R$ 506,09	R$ 539,83
Valor Adicionado do Termo Aditivo TA2 / - Serviços não constantes do contrato				R$ 230,83	R$ 1.750,06	R$ 1.980,89
VALOR TOTAL ADITIVADO DE MÃO DE OBRA				R$ 2.622,59
VALOR TOTAL ADITIVADO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					R$ 5.093,67
VALOR TOTAL ADITIVADO DA REFORMA					R$ 7.716,26

§ 2º Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 7ª – SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS
Fica a CONTRATADA obrigada a integralizar o valor a fim de manter o previsto § 1º, da cláusula 11ª e dilatar o prazo de vencimento da garantia, se necessário, de acordo com a nova data contratual no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo, o que ocorrer primeiro, tudo de acordo com a Cláusula 11, § 8º e § 9º, do contrato originário.

CLÁUSULA 8 ª – DA ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD
As partes envolvidas se comprometem a observar as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados em razão desta avença, em especial quanto à finalidade, boa-fé e interesse público na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente contrato.

CLÁUSULA 9ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, fincando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 18 de maio de 2022.

_____________________________ / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / TRT da 24ª Região	__________________________________ / ROBERGINI DE MELLO LOMBA AZEVEDO / Gomes & Azevedo Ltda.

TESTEMUNHAS
_______________________________	_______________________________

ANEXO I – Cronograma atualizado