SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial nA VARA DO TRABALHO DE AQUIDAUANA – ms, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 01.099.647/0001-85, com sede na Rua Batista de Azevedo nº 518, sala 1, Bairro da Granja, em Ponta Porã – MS, CEP 79.905-360, telefones (67) 3431-1369 e (67) 99846-7742, e-mail: jbattaglin@hotmail.com, neste ato representada por seu sócio proprietário JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG nº 642.161 SEJUSP/MS e do CPF nº 550.689.607-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto:
I - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços, de que trata o § 6º da Cláusula 5ª do contrato originário;
II – reordenar e acrescer serviços e materiais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alínea “a”, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas 5ª e 29, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS
Com vistas à adequação dos trabalhos e maior eficiência na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços conforme cronograma em anexo.
§ 1º Em razão das alterações serão acrescidos os seguintes serviços na 3ª etapa:
I – substituição de parte do reboco existente dos muros divisórios;
II - substituição de rufo pingadeira de topo de alvenaria; e
III – demolição do piso de concreto e refazimento do passeio e acesso para pátio interno.
§ 2º As reordenações das etapas referidas nesta cláusula alteram os valores unitários e global desta contratação, e o prazo de conclusão da execução dos serviços, conforme cronograma apresentado pela contratada, em anexo.

CLÁUSULA 4 ª – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Convalida-se a alteração do prazo previsto na Cláusula 5ª, § 6º, do contrato originário, acrescido de 10 (dez dias), o qual teve como nova data final o dia 13.05.2022. Ficando a cláusula originária com a seguinte redação:
“§ 6º O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de no máximo de 100 (cem) dias consecutivos contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os §§ 3º e 4º”.
Fica acordado com a CONTRATADA que o acréscimo temporal da execução dos serviços não importará em acréscimo de dispêndio financeiro referente aos custos adicionais de administração local.

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas inerentes ao presente contrato correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) e na Natureza de Despesa nº 3.3.90.39 (Serviços Pessoa Jurídica), conforme Nota de Empenho nº 2022NE000273, emitida em 19.05.2022.

CLÁUSULA 6ª – DO VALOR
Em razão dos acréscimos de 8,26% dos serviços e materiais constantes neste aditivo, e conforme planilha anexa, o valor acrescido é de R$ 23.809,81 (vinte e três mil e oitocentose nove reais e oitenta e um centavos) e o valor global desta contratação passa a ser de R$ 311.963,42 (trezentos e onze mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos).
§ 1º Para fins de identificação e controle, ficam incluídos os sequintes serviços e materiais neste aditivo:
Termo Aditivo TA2 - serviços constantes do contrato
Item	Descrição	Quanti / dade	Unidade	Valor R$		Valor Total R$
				M.O	Material
3.1 TA-2	Locação de caçamba estacionária para entulho cap. 4,0 m3 /semana	2,00	UN	R$ 0,00	R$ 383,40	R$ 383,40
3.2 TA-2	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	4,85	M3	R$ 48,04	R$ 0,00	R$ 48,04
6.5 TA-2	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. Af_11/2020	10,08	M	R$ 43,29	R$ 719,86	R$ 763,15
3.1	Locação de caçamba estacionária para entulho cap. 4,0 m3 /semana	4,00	UN	R$ 0,00	R$ 766,80	R$ 766,80
3.2	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	16,00	M3	R$ 158,47	R$ 0,00	R$ 158,47
15.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	151,50	M2	R$ 2.923,62	R$ 1.459,87	R$ 4.383,49
15.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016	9,09	M3	R$ 1.847,45	R$ 5.607,53	R$ 7.454,98
15.4	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2017	151,50	M2	R$ 69,70	R$ 27,11	R$ 96,81
15.5	Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização	7,58	M3	R$ 248,02	R$ 758,40	R$ 1.006,42
15.9	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	7,58	M3	R$ 392,75	R$ 201,55	R$ 594,30
Valor Adicionado do Termo Aditivo TA2 – / Serviços constantes do contrato				R$ 5.731,34	R$ 9.924,52	R$ 15.655,86
Termo Aditivo TA2 - serviços não constantes do contrato
Item	Descrição	Quanti / dade	Unidade	Valor R$		Valor Total R$
				M.O	Material
TA2 - 101	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	138,43	M2	R$ 286,60	R$ 106,15	R$ 392,75
TA2 - 102	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	138,43	M2	R$ 456,44	R$ 424,59	R$ 881,03
TA2 - 103	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 35 mm. Af_06/2014	138,43	M2	R$ 2.457,33	R$ 4.422,84	R$ 6.880,17
Valor Adicionado do Termo Aditivo TA2 / - Serviços não constantes do contrato				R$ 3.200,37	R$ 4.953,58	R$ 8.153,95
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA				R$ 8.931,71
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					R$ 14.878,10
VALOR GLOBAL DA REFORMA					R$ 23.809,81

§ 2º Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 7ª – SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS
Fica a CONTRATADA obrigada a integralizar o valor a fim de manter o previsto § 1º, da cláusula 11ª e dilatar o prazo de vencimento da garantia, se necessário, de acordo com a nova data contratual no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo, o que ocorrer primeiro, tudo de acordo com a Cláusula 11, § 8º e § 9º, do contrato originário.

CLÁUSULA 8ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 9ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, fincando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 23 de maio de 2022.

_____________________________ / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / TRT da 24ª Região	_______________________________ / JAYME BATTAGLIN DE SOUZA / Cobaso Construção e Comércio Ltda.

TESTEMUNHAS
_______________________________	_______________________________

ANEXO I – Cronograma atualizado