SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial no fórum trabalhista de TRÊS lAGOAS – ms, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 01.099.647/0001-85, com sede na Rua Batista de Azevedo nº 518, sala 1, Bairro da Granja, em Ponta Porã – MS, CEP 79.905-360, telefone (67) 3431-1369 e (67) 99846-7742, e-mail: jbattaglin@hotmail.com, neste ato representada por seu sócio proprietário JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG nº 642.161 SEJUSP/MS e do CPF nº 550.689.607-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto:
I - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços, previsto na Cláusula 5ª, § 6º, do contrato originário;
II – reordenar, acrescer e suprimir serviços e materiais conforme cronograma em anexo; e
III – alterar o cronograma físico-financeiro da execução da 3ª etapa, previsto na Cláusula 5ª, do contrato originário, conforme cronograma em anexo.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no inciso I, b, e § 6º do art. 65, § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993, nos artigos 13 e 14, do Decreto 7.983/2013, na Cláusula 5ª e 29 do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM ALTERADOS
Com vistas à adequação dos trabalhos e maior eficiência na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços conforme cronograma em anexo.
§ 1º Em razão das alterações serão acrescidas os seguintes serviços na 3ª etapa:
I - Tubulação de águas pluviais redirecionada;
II - Plantio de grama;
III - Administração local em virtude da tentativa de retirada da árvore;
IV – Cabeamento estruturado e eletrodutos;
V - Administração local em relação aos serviços atrasados a pedido da Administração;
VI - Tubulação de esgoto danificada que estava abaixo do calçamento existente; e
VII - Substituição de poste danificado com queda de galho de árvore na rua lateral.
§ 2º Em razão das alterações serão suprimidas os seguintes serviços:
I – poda de árvore e motosserra;
II – Concretagem da área de retirada da árvore;
§ 3º As reordenações das etapas referidas nesta cláusula alteram os valores unitários e global desta contratação, e o prazo de conclusão da execução dos serviços, conforme cronograma apresentado pela contratada, em anexo.

CLÁUSULA 4 ª – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Convalida-se a alteração do prazo previsto na Cláusula 5ª, § 6º, do contrato originário acrescido de 68 (sessenta e oito dias), o qual teve como nova data final o dia 10.05.2022. Ficando a cláusula originária com a seguinte redação:
“O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de no máximo de 158 (cento e cinqüenta e oito) dias consecutivos contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os §§ 3º e 4º”.

CLÁUSULA 5ª – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A medição referente a 3ª etapa ficará subdividida em dois momentos, sendo a 1ª subetapa a medição dos serviços previstos inicialmente no contrato originário e a 2ª subetapa os serviços acrescidos neste Termo Aditivo, tudo conforme demonstrado na planilha anexa, após, inteiramente concluídas.
§ 1º Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalização.
§ 2º A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar a planilha do orçamento e o cronograma físico-financeiro em anexo.
§ 3º O pagamento ocorrerá somente após a conclusão de cada subetapa da obra ou serviço, conforme definido no cronograma físico-financeiro anexo.

CLÁUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas inerentes ao presente contrato correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) e na Natureza de Despesa nº 3.3.90.39 (Serviços Pessoa Jurídica), conforme Notas de Empenho nº 2022NE000274, emitidas em 19.05.2022.

CLÁUSULA 7ª – DO VALOR
Em razão dos acréscimos de 9,64% e da supressão de 1,59% dos serviços e materiais constantes neste aditivo, e conforme planilha anexa, o valor acrescido é de R$ 41.953,19 (quarenta e um mil e novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) e da supressão o valor é de R$ 6.914,47 (seis mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos), desta forma, o valor global desta contratação passa a ser de R$ 470.162,16 (quatrocentos e setenta mil, cento e sessenta e dois reais e dezeseis centavos).
§ 1º Para fins de identificação e controle, ficam incluídos os sequintes serviços e materiais neste aditivo:
Termo Aditivo TA2 - serviços constantes do contrato
Item	Descrição	Quanti / dade	Unidade	Valor R$			Valor Total R$
				M.O		Material
2.1 TA2 - 01	Engenheiro civil / arquiteto de obra junior com encargos complementares - razão de 2h/dia	30,00	h	R$ 2.963,83		R$ 43,98	R$ 3.007,81
13.19 TA2 - 02	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	50,00	m	R$ 216,79		R$ 1.097,09	R$ 1.313,88
13.20 TA2 - 03	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019	1600,00	m	R$ 200,50		R$ 5.613,89	R$ 5.814,39
13.21 TA2 - 04	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - rev 01	64,00	un	R$ 431,47		R$ 2.235,13	R$ 2.666,60
13.28 TA2 - 05	Eletroduto pvc flexível corrugado ø 32 mm 1"	65,00	m	R$ 328,25		R$ 446,35	R$ 774,60
13.29 TA2 - 06	Eletroduto pvc flexível corrugado ø 25 mm 3/4"	90,00	m	R$ 454,50		R$ 435,33	R$ 889,83
TA2 - 07	Valor total de administração local de obra - acrescimo de 2,5 meses (75 dias) com proporcionalidade de serviços a executar	---	---	R$ 12.800,44		R$ 600,31	R$ 13.400,75
10.4 TA2 - 08	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	8,00	m3	R$ 148,57		R$ 92,83	R$ 241,40
10.4 TA2 - 09	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	6,25	m3	R$ 116,07		R$ 72,53	R$ 188,60
	VALOR GLOBAL DO Termo Aditivo TA2 - serviços constantes do contrato			R$ 17.660,42		R$ 10.637,44	R$ 28.297,86
Termo Aditivo TA2 - serviços não constantes do contrato
Item	Descrição	Quanti / dade	Unidade	Valor R$			Valor Total R$
				M.O	Material
TA2 - 101	Poste padrao subterraneo 100 a, h = 2,5 m	1,00	unid	R$ 0,00	R$ 1.100,00		R$ 1.100,00
TA2 - 102	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	8,00	m3	R$ 406,71	R$ 202,90		R$ 609,61
TA2 - 103	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	64,00	m	R$ 1.388,23	R$ 2.903,18		R$ 4.291,41
TA2 - 104	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	4,00	unid	R$ 965,89	R$ 1.734,39		R$ 2.700,28
TA2 - 105	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	6,25	m3	R$ 317,74	R$ 158,52		R$ 476,26
TA2 - 106	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	50,00	m	R$ 1.084,56	R$ 2.268,11		R$ 3.352,67
TA2 - 107	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	1,00	unid	R$ 241,47	R$ 433,60		R$ 675,07
TA2 - 108	Plantio de grama em placas. Af_05/2018	51,23	m2	R$ 135,46	R$ 314,57		R$ 450,03
VALOR GLOBAL DO Termo Aditivo TA2 - serviços não constantes do contrato				R$ 4.540,06	R$ 9.115,27		R$ 13.655,33
VALOR TOTAL ADITIVADO DE MÃO DE OBRA				R$ 22.200,48
VALOR TOTAL ADITIVADO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					R$ 19.752,71
VALOR TOTAL ADITIVADO DA REFORMA					R$ 41.953,19

§ 2º Para fins de identificação e controle, ficam suprimidos os sequintes serviços e materiais neste aditivo:
Termo Aditivo TA2 - serviços constantes do contrato
Item	Descrição	Quanti / dade	Unidade	Valor R$		Valor Total R$
				M.O	Material
15.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016	3,07	M3	R$ 601,99	R$ 1.854,71	R$ 2.456,70
15.3	Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. Af_09/2017	51,23	M2	R$ 77,04	R$ 1.626,74	R$ 1.703,78
19.7 TA-2	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	2,00	UN	R$ 843,41	R$ 1.320,62	R$ 2.164,03
19.8 TA-2	Motosserra portatil com motor a gasolina de *60* cc	16,00	H prod	R$ 380,34	R$ 209,62	R$ 589,96
VALOR TOTAL SUPRIMIDO DE MÃO DE OBRA				R$ 1.902,78
VALOR TOTAL SUPRIMIDO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					R$ 5.011,69
VALOR TOTAL SUPRIMIDO DA REFORMA					R$ 6.914,47

§ 3º Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.
CLÁUSULA 8ª – SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS
Fica a CONTRATADA obrigada a integralizar o valor a fim de manter o previsto § 1º, da cláusula 11ª e dilatar o prazo de vencimento da garantia, se necessário, de acordo com a nova data contratual no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo, o que ocorrer primeiro, tudo de acordo com a Cláusula 11, § 8º e § 9º, do contrato originário.

CLÁUSULA 9ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, fincando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 23 de maio de 2022.

____________________________ / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / TRT da 24ª Região	_____________________________ / JAYME BATTAGLIN DE SOUZA / Cobaso Construção e Comércio Ltda.

TESTEMUNHAS
_______________________________	_______________________________

ANEXO I – Cronograma atualizado