PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial nA VARA DO TRABALHO DE PARANAÍBA – ms, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.641.512/0001-19, com sede na Rua Elizabeth Robiano n° 707, Bairro Santa Teresinha, em Nova Andradina – MS, CEP 79.750-000, telefone (67) 9 9901-9992, e-mail: ranieroengenharia@gmail.com, neste ato representada pelo seu Administrador JEFFERSON AUGUSTO RANIERO, portador da CNH – MS sob o n° de registro 06014501410, portador do RG nº 127243522 SESP/PR e do CPF nº 049.127.289-85, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico-financeiro, antecipando todos os serviços internos da primeira etapa e postergando o item referente à pintura, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula 31, § 1º, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS
Com vistas à adequação dos trabalhos, maior eficiência e menos incômodo na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços, conforme descrito abaixo e constante do cronograma físico-financeiro anexo.
§ 1° Itens antecipados:
I - 3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: itens 3.1 e 3.2;
II - 4.0 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS: itens 4.2, 4.6, 4.7 e 4.8;
III - 5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES: itens 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9 e 5.10; IV - 6.0 COBERTURAS E FECHAMENTOS: itens 6.1 ao 6.10;
V - 7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS: itens 7.1 ao 7.7;
        VI - 8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS: item 8.1;
        VII - 9.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO: itens 9.1, 9.2 e 9.4;
        VIII - 11.0 LOUÇAS - METAIS – ACESSÓRIOS: itens 11.1, 11.2 e 11.4;
        IX - 12.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: itens 12.1 ao 12.9;
        X - 13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: itens 13.1 ao 13.9 e 13.11 ao 13.14;
        XI - 15.0 PISOS: itens 15.3, 15.4, 15.7, 15.8 e 15.9;
XII - 17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS: itens 17.1 ao 17.4;
XIII - 18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA – MUROS: itens 18.5 e 18.7;
XIV - 20.0 ACESSIBILIDADE: itens 20.1 e 20.2;
XV - 21.0 AR CONDICIONADO: itens 21.1 e 21.2.
§ 2° Item postergado:
I - 18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA – MUROS: item 18.11.

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR
O valor global e unitário desta contratação fica mantido em R$ 275.022,20 (duzentos e setenta e cinco mil, vinte e dois reais e vinte centavos).
Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 5 ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, fincando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 15 de fevereiro de 2023.

(documento assinado digitalmente) / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / CONTRATANTE	(documento assinado digitalmente) / JEFFERSON AUGUSTO RANIERO CONTRATADA

TESTEMUNHAS
(documento assinado digitalmente) / FLAVIO AUGUSTO DA SILVA CORDEIRO / ANALISTA JUDICIÁRIO	(documento assinado digitalmente) / BONIFÁCIO TSUNETAME HIGA JUNIOR / ANALISTA JUDICIÁRIO

ANEXO – Cronograma físico-financeiro alterado