PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial nA VARA DO TRABALHO DE MUNDO NOVO – ms, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.641.512/0001-19, com sede na Rua Elizabeth Robiano n° 707, Bairro Santa Teresinha, em Nova Andradina – MS, CEP 79.750-000, telefone (67) 9 9901-9992, e-mail: ranieroengenharia@gmail.com, neste ato representada pelo seu Administrador JEFFERSON AUGUSTO RANIERO, portador da CNH – MS sob o n° de registro 06014501410, portador do RG nº 127243522 SESP/PR e do CPF nº 049.127.289-85, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico-financeiro, antecipando serviços 4.1, 5.7, 7.1, 7.2, 9.1 ao 9.3, 11,4, 11.6, 11.9 ao 11.11, 12.1 ao 12.8, 13.1 ao 13.14, 14.1, 15.2, 17.1 ao 17.4, 18.3 ao 18.7, 20.1 e 20.2, das segunda e terceira etapas para a primeira etapa; e postergando os itens 15.7, 18.1, 18.2, 18.8, 18.9 e 19.5 para a segunda e terceira etapas, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula 31, § 1º, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS
Com vistas à adequação dos trabalhos, maior eficiência e menos incômodo na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços, conforme descrito abaixo e constante do cronograma físico-financeiro anexo.
§ 1° Itens antecipados:
I - 4.0 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS Itens 4.1
II - 5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES Itens 5.7
III - 7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS Itens 7.1 e 7.2
IV - 9.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO Itens 9.1 ao 9.3
V - 11.0 LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS Itens 11.4, 11.6 e 11.9 ao 11.11
VI - 12.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Itens 12.1 ao 12.8
VII - 13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Itens 13.1 ao 13.14
VIII - 14.0 FORROS Itens 14.1
IX - 15.0 PISOS Itens 15.2
X - 17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS Itens 17.1 ao 17.4
XI - 18.0 PINTURA INTERNA Itens 18.3 ao 18.7
XII - 20.0 ACESSIBILIDADE Itens 20.1 e 20.2.

§ 2° Item postergado:
I - 15.0 PISOS EXTERNO Itens 15.7
II - 18.0 PINTURA EXTERNA - MUROS Itens 18.1, 18.2, 18.8 e 18.9
III - 19.0 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES Item 19.5.

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR
O valor global e unitário desta contratação fica mantido em R$ 249.492,59 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).
Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, fincando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 28 de fevereiro de 2023.

(documento assinado digitalmente) / GERSON MARTINS DE OLIVEIRA / CONTRATANTE	(documento assinado digitalmente) / JEFFERSON AUGUSTO RANIERO CONTRATADA

TESTEMUNHAS
(documento assinado digitalmente) / BONIFÁCIO TSUNETAME HIGA JÚNIOR / ANALISTA JUDICIÁRIO	(documento assinado digitalmente) / FLAVIO AUGUSTO DA SILVA CORDEIRO / ANALISTA JUDICIÁRIO

ANEXO I – Cronograma físico alterado