QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MODELO DA NT-41 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS E A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CORRESPONDENTE (ENVOLVENDO VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ATUAIS, APRESENTAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS CORREÇÕES) NOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM O EDIFÍCIO-SEDE DESTE TRIBUNAL E O FÓRUM TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, AMBOS LOCALIZADOS EM CAMPO GRANDE - MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, com sede na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo ALENCAR MINORU IZUMI, portador do Registro Geral CPF n° 366.038.721-53, nomeado pela Portaria TRT/GP/DG nº 269/2024, a quem foi conferido poderes de representação consoante Portaria TRT/DG nº 202/2023, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GOMES & AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, com sede na Avenida Tiradentes nº 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.090-000, telefones (67) 3056-9400 e (67) 3056-9422; e-mails: eng.gomesazevedo@gmail.com, gomesazevedo@gmail.com e gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo Sócio Proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de acompanhamento técnico da execução referido na Cláusula 1ª – DO OBJETO, do 2º Termo Aditivo, do contrato originário
CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57, § 1º, inciso VI da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA 3ª – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado por 03 (três) meses o prazo de acompanhamento técnico da execução e por consequência do cronograma físico-financeiro, previstos na Cláusula 3ª, do contrato originário e alterada pelos 1º, 2º, 3º e 4º Termos Aditivos.
Passa a redação originária da Cláusula 3ª, do contrato originário a ser lida da seguinte forma:
A vigência desta contratação terá início na data de sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 28 (vinte e oito) meses envolvendo preparação inicial (1 mês), atividades de investigação (2 meses), apresentação de projeto executivo (2 meses), acompanhamento técnico da execução (22 meses) e emissão do Atestado de Conformidade (1 mês).

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR
O valor para a realização dos serviços fica mantido em R$ 98.082,38 (noventa e oito mil oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) para o Grupo 1 e de R$ 60.661,39 (sessenta mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos) para o Grupo 2, totalizando o valor global do contrato de R$ 158.743,77 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), conforme valores constantes abaixo:
Planilha de Quantitativos e Preços Unitários / Grupo 1 – Edifício Sede
Item	Especificação	Quant.	Unidade	Preço Unitário do Item		Preço Total do Item
1	Verificar conformidade de instalações elétricas existentes ao exigido pela Norma Técnica NT -41 (Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão) do CBMMS, por meio de vistorias e inspeções no local, análise de projetos executivos e demais atividades correlatas. / Emissão de Relatório de Análise de Conformidade, com parecer descritivo, fotográfico, projetos, dentre outros correlatos.	1	Unidade	R$ 28.501,21		R$ 28.501,21
2	Apresentar Projeto Executivo de Instalações Elétricas, segundo NBR 5410 e NBR 5419 (partes 1 a 4) com indicação das situações a serem corrigidas e as respectivas soluções / Entrega de Projeto Executivo de Instalações Elétricas, contendo memoriais descritivos, plantas, detalhamentos, quantificação, composição de custos unitários e cronograma físico-financeiro	1	Unidade	R$ 35.295,04		R$ 35.295,04
3	Acompanhar a execução do Projeto Executivo de Instalações Elétricas para verificar a conformidade de instalações elétricas durante e após a intervenção de correções / Acompanhamento mensal da execução do Projeto Executivo de Instalações Elétricas, atuando como apoio técnico da fiscalização; / Emissão de Relatório Final de Análise de Conformidade com parecer descritivo, memorial fotográfico, projetos as built, dentre outros correlatos.	1	Unidade	R$ 22.818,11		R$ 22.818,11
4	Emitir Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas conforme modelo da NT-41 e ART correspondente / Emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas conforme modelo da NT-41 e ART correspondente	1	Unidade	R$ 11.468,02		R$ 11.468,02
Preço Total Global do Grupo 1					R$ 98.082,38
Planilha de Quantitativos e Preços Unitários / Grupo 2 – Fórum Trabalhista
Item	Especificação	Quant.	Unidade		Preço Unitário do Item	Preço Total do Item
1	Verificar conformidade de instalações elétricas existentes ao exigido pela Norma Técnica NT -41 (Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão) do CBMMS, por meio de vistorias e inspeções no local, análise de projetos executivos e demais atividades correlatas. / Emissão de Relatório de Análise de Conformidade, com parecer descritivo, fotográfico, projetos, dentre outros correlatos.	1	Unidade		R$ 11.077,07	R$ 11.077,07
2	Apresentar Projeto Executivo de Instalações Elétricas, segundo NBR 5410 e NBR 5419 (partes 1 a 4) com indicação das situações a serem corrigidas e as respectivas soluções / Entrega de Projeto Executivo de Instalações Elétricas, contendo memoriais descritivos, plantas, detalhamentos, quantificação, composição de custos unitários e cronograma físico-financeiro	1	Unidade		R$ 29.253,87	R$ 29.253,87
3	Acompanhar a execução do Projeto Executivo de Instalações Elétricas para verificar a conformidade de instalações elétricas durante e após a intervenção de correções / Acompanhamento mensal da execução do Projeto Executivo de Instalações Elétricas, atuando como apoio técnico da fiscalização; / Emissão de Relatório Final de Análise de Conformidade com parecer descritivo, memorial fotográfico, projetos as built, dentre outros correlatos.	1	Unidade		R$ 13.458,37	R$ 13.458,37
4	Emitir Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas conforme modelo da NT-41 e ART correspondente / Emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas conforme modelo da NT-41 e ART correspondente	1	Unidade		R$ 6.872,08	R$ 6.872,08
Preço Total Global do Grupo 2					R$ 60.661,39

Parágrafo único. Nos termos da cláusula 16, do contrato originário, fica resguardado o direito ao reajuste contratual, conforme solicitado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa do extrato deste documento para a publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.
E, por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 28 de janeiro de 2025.

(documento assinado digitalmente) / ALENCAR MINORU IZUMI / CONTRATANTE	(documento assinado digitalmente) / ERSON GOMES DE AZEVEDO / CONTRATADA

TESTEMUNHAS
(documento assinado digitalmente) / ROBINSON ALT / Analista Judiciário	(documento assinado digitalmente) / JARBAS RENÊ GONÇALVES / Analista Judiciário