PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ/MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo ALENCAR MINORU IZUMI, portador do Registro Geral CPF n° 366.038.721-53, nomeado pela Portaria TRT/GP/DG nº 269/2024, a quem foi conferido poderes de representação consoante Portaria TRT/DG nº 202/2023, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GOMES & AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, situada na Avenida Tiradentes n° 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.090-000, telefone (67) 3056-9400, e-mail: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo Sócio Proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SEJUSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei n° 14.133/2021, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
# CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
# O presente termo aditivo tem por objeto:
# I - alterar o cronograma físico-financeiro da obra, mantidos os valores unitários e o valor global da contratação;
# II - prorrogar o prazo de acompanhamento técnico da execução na Cláusula 2ª – Do Regime de Execução, da Vigência e da Contratação;
# III - alterar a redação referente ao prazo de garantia na cláusula 3ª do contrato originário, item 3.1.4 detalhado no item 4.17.1.4 do Projeto Básico - Anexo do contrato originário.
# CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
# O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 124, inciso II, alínea “c” da Lei n° 14.133/2021 e na Cláusula 3ª, item 3.1.6, do contrato originário.
# CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
# Altera-se o cronograma físico-financeiro, conforme o Anexo deste termo aditivo.
CLÁUSULA 4ª – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado por 01 (um) mês o prazo de acompanhamento técnico da execução e por consequência do cronograma físico-financeiro, previstos na Cláusula 2ª, do Contrato originário, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, cujo item 2.1 passa a ter a seguinte redação:

“2.1. Este contrato observará o regime de execução de empreitada por preço global e a vigência do contrato terá início na data de sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 9 (nove) meses, sendo o período inicial de emissão da ordem de início de serviços e mobilização de 2 (dois) meses, acrescido do prazo de execução de 4 (quatro) meses, e do período de 3 (três) meses para emissão do termo de recebimento definitivo final”.

Parágrafo único. O item 4.2 do Termo de Referência passa a ter a seguinte redação:
“4.2. A vigência da contratação terá início na data da assinatura do Contrato e seu término com o com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 9 (nove) meses, sendo o período inicial de emissão da ordem de início de serviços e mobilização de 2 (dois) meses, acrescido do prazo de execução de 4 (quatro) meses, e do período de 3 (três) meses para emissão do termo de recebimento definitivo final”.

CLÁUSULA 5ª – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA
Acrescer 01 (um) mês no prazo de garantia, na cláusula 3ª do contrato originário item 3.1.4, detalhado no item 4.17.1.4 do Projeto Básico, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, constante como Anexo do contrato originário. que passa a ter a seguinte redação:
“4.17.1.4 A garantia deverá abranger todo o período de execução contratual, iniciando-se no prazo máximo do subitem 5.18 e com seu término no prazo previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo Final previsto para ocorrer no prazo de 9 (nove) meses consoante subitem 4.2”.

# CLÁUSULA 6ª – DO VALOR
# O valor global desta contratação fica mantido em R$ 465.871,38 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um real e trinta e oito centavos)
# CLÁUSULA 7ª – DA PUBLICAÇÃO
Para fins de publicidade e eficácia o CONTRATANTE providenciará a divulgação desta contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

CLÁUSULA 8ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande – MS, 26 de maio de 2025.
(documento assinado digitalmente) / ALENCAR MINORU IZUMI / CONTRATANTE	(documento assinado digitalmente) / ERSON GOMES DE AZEVEDO / CONTRATADA

TESTEMUNHAS
(documento assinado digitalmente) / AMON MICAEL FERNANDES FLORES / Chefe da Divisão de Manutenção e Projetos de Engenharia	(documento assinado digitalmente) / FLÁVIA CORRÊA MARTINS / Analista Judiciário

ANEXO – Cronograma físico-financeiro (doc. 188)