SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ/MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo ALENCAR MINORU IZUMI, portador do Registro Geral CPF n° 366.038.721-53, nomeado pela Portaria TRT/GP/DG nº 269/2024, a quem foi conferido poderes de representação consoante Portaria TRT/DG nº 202/2023, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GOMES & AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, situada na Avenida Tiradentes n° 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.090-000, telefone (67) 3056-9400, e-mail: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo Sócio Proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SEJUSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei n° 14.133/2021, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto:
I - alterar a incidência dos encargos sociais (horistas e mensalistas) para que haja a correspondência ao regime efetivamente optado pela CONTRATADA (regime não desonerado), mantendo-se o valor total contratado original (R$ 465.871,38);
II - alterar o cálculo da taxa de BDI (supressão da alíquota do regime de desoneração e ajustes nos valores percentuais incidentes de ISS, Riscos e Administração Central) de modo que o valor total contratado original (R$ 465.871,38) se mantenha idêntico ao inicialmente estabelecido;
III - alterar o cronograma físico financeiro, para inclusão e exclusão de itens, bem como o acréscimo da 5ª etapa (1 mês);
IV - prorrogar o prazo de acompanhamento técnico da execução na Cláusula 2ª – Do Regime de Execução, da Vigência e da Contratação;
V - alterar a redação referente ao prazo de garantia na cláusula 3ª do contrato originário, item 3.1.4 detalhado no item 4.17.1.4 do Projeto Básico - Anexo do contrato originário.
VI - acrescentar itens contratuais e novos itens (extracontratuais) no percentual de aproximadamente 18,44%;
VII - suprimir itens no percentual de aproximadamente 1,54%.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 124, inciso II, alínea “d” da Lei n° 14.133/2021 e na Cláusula 3ª, itens 3.1.6 e 3.1.13 do contrato originário.
# CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
# Altera-se o cronograma físico-financeiro, conforme o Anexo deste termo aditivo e por consequência alterar os textos dos itens 5.19, 5.20, 5.21 e 7.11 do Projeto Básico, a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo, consoante as seguintes redações:
“5.19 O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de no máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os subitens 5.16 e 5.17”.

“5.20 O cronograma físico-financeiro da execução é formado por 5 (cinco) etapas, sendo que cada etapa corresponde a 1 (um) mês, assim entendido o período de 30 (trinta) dias consecutivos”.

“ 5.21 Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-á como data da finalização do objeto contratual, a data da comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços, que deverá ocorrer no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos a que se refere o subitem 5.19”.

“7.11 Em caso de aditamento com prorrogação de prazo e sem acréscimo de serviços, por motivação da CONTRATANTE, a apuração dos novos custos da Administração Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários) será realizada proporcional ao prazo dilatado, observada a redistribuição do cronograma quanto aos itens efetivamente necessários. Os novos custos da Administração Local estarão limitados, em cada etapa redistribuída ou acrescida, ao percentual de serviços (subitens) relativos à Administração Local da proposta inicial calculado como a razão entre o valor total da Administração Local e o valor global do Contrato, dividido pelo número de etapas previsto inicialmente (neste caso, 5 [cinco] meses)”.

CLÁUSULA 4ª – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado por 01 (um) mês o prazo de acompanhamento técnico da execução por consequência de acréscimo de 5ª etapa (1 mês) e do cronograma físico-financeiro, previstos na Cláusula 2ª, do Contrato originário, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, cujo item 2.1 passa a ter a seguinte redação:

“2.1. Este contrato observará o regime de execução de empreitada por preço global e a vigência do contrato terá início na data de sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 10 (dez) meses, sendo o período inicial de emissão da ordem de início de serviços e mobilização de 2 (dois) meses, acrescido do prazo de execução de 5 (cinco) meses, e do período de 3 (três) meses para emissão do termo de recebimento definitivo final”.

Parágrafo único. O item 4.2 do Projeto Básico passa a ter a seguinte redação:
“4.2. A vigência da contratação terá início na data da assinatura do Contrato e seu término com o com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 10 (dez) meses, sendo o período inicial de emissão da ordem de início de serviços e mobilização de 2 (dois) meses, acrescido do prazo de execução de 5 (cinco) meses, e do período de 3 (três) meses para emissão do termo de recebimento definitivo final”.

CLÁUSULA 5ª – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA
Acrescer 01 (um) mês no prazo de garantia, na cláusula 3ª do contrato originário item 3.1.4, detalhado no item 4.17.1.4 do Projeto Básico, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, constante como Anexo do contrato originário que passa a ter a seguinte redação:

“4.17.1.4 A garantia deverá abranger todo o período de execução contratual, iniciando-se no prazo máximo do subitem 5.18 e com seu término no prazo previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo Final previsto para ocorrer no prazo de 10 (dez) meses consoante subitem 4.2”.

CLÁUSULA 6ª – DOS ITENS ACRESCIDOS
Os seguintes itens e respectivos valores, ficam acrescidos aos itens já existentes e acrescem-se aos itens novos, conforme tabela abaixo:

ITEM	OBJETO	VALOR
13.7	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	R$ 3.026,89
13.8	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	R$ 431,36
13.9	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	R$ 439,10
13.17	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	R$ 1.003,26
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS ALUMINIZADA	R$ 7.836,14
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R$ 1.640,15
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R$ 801,27
4.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R$ 1.874,07
4.12	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUECOM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	R$ 6.523,08
4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R$ 3.198,14
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	R$ 4.305,20
5.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R$ 425,24
18.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R$ 202,74
18.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R$ 627,32
13.24 (NOVO)	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, ISOLAÇÃO PARA 1800V EM CORRENTE CONTÍNUA HEPR 90º SEÇÃO 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R$ 23.330,66
13.25 (NOVO)	RACK EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (RACK DE PISO FECHADO 44u x 800 x 1200mm)	R$ 6.181,36
13.46 / (NOVO)	RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS	R$ 2.362,47
13.47 / (NOVO)	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	R$ 2.779,96
19.12 (NOVO)	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	R$ 2.548,15
19.13 (NOVO)	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	R$ 853,36
18.10 (NOVO)	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R$ 164,77
18.11 (NOVO)	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	R$ 12.530,85
4.13 / (NOVO)	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	R$ 2.811,42
VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO		R$ 85.896,96

CLÁUSULA 7ª – DOS ITENS SUPRIMIDOS
Os seguintes itens e respectivos valores, ficam suprimidos, conforme tabela abaixo:

ITEM	OBJETO	VALOR
11.4	PEITORIL/SOLEIRA GRANITO CINZA MAUÁ C/ PINGADEIRA 15CM	R$ 601,61
17.5	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO	R$ 244,31
17.3	PORTA DE VIDRO DUPLA 10MM COM BARRA ANTIPÂNICO	R$ 6.312,19
VALOR TOTAL DA SUPRESSÃO		R$ 7.158,11

CLÁUSULA 8ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão por conta do PTRES 251076 e na Natureza da Despesa 339039, conforme Nota de Empenho 2025NE000276, reforçada em 05.08.2025.

# CLÁUSULA 9ª – DO VALOR
# Com a alteração do cronograma-financeiro para acréscimos e supressões de itens o valor global desta contratação passa a ser de R$ 544.610,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e vinte e três centavos).
Parágrafo único. Alterar o valor global orçado constante do item 1.2 do Projeto Básico, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, constante como Anexo do contrato originário que passa a ter a seguinte redação:
“1.2 O valor global orçado pelo TRT da 24ª Região para a realização dos serviços é de R$ 544.610,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e vinte e três centavos)”.
# CLÁUSULA 10ª – DA PUBLICAÇÃO
Para fins de publicidade e eficácia deste aditivo, o CONTRATANTE providenciará a divulgação deste contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.

CLÁUSULA 11ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande – MS, 05 de agosto de 2025.
(documento assinado digitalmente) / ALENCAR MINORU IZUMI / CONTRATANTE		(documento assinado digitalmente) / ERSON GOMES DE AZEVEDO / CONTRATADA
	TESTEMUNHAS
	(documento assinado digitalmente) / AMON MICAEL FERNANDES FLORES / Chefe da Divisão de Manutenção e Projetos de Engenharia		(documento assinado digitalmente) / AARÃO PEDRO PIRES DE MEDEIROS JUNIOR / Técnico Judiciário

ANEXO – Cronograma físico-financeiro (doc. 259)